目录

第一章	工程概况	2

第一章	组织机构及劳动力配置	4

第一章	工程施工进度计划	7

第一章	主要机具计划	10

第一章	主要施工方案	12

第一章	质量保证措施	117

第一章	现场安全、文明施工管理	143

第一章	文明施工	147

# 工程概况

1.1 简介

XXX 有限公司63 万吨/年高线轧钢车间工程项目，是*钢为了扩大生产规模，增加产量品种，同时为了利用现有设备资源，在二炼钢3#连铸机后一条年生产63 万吨线材生产线。

1.1.1 产品及生产规模

年产φ5.5～φ20mm 圆钢和螺纹钢线材63 万吨。

钢种为碳素钢、优质碳素钢、弹簧钢、焊条钢、冷墩钢和低合金钢。

线材卷重为2.1 吨。

1.1.2 坯料

由3#连铸机供给，规格为150×150×12000mm，单重约2.1 吨。1.1.3 轧线主要设备：轧制线由粗、中轧机、飞剪、预精轧机、精轧机、斯太尔摩线、集卷装置、P/F、打捆机、卸卷机等设备组成。其设备均为全新制造，设备总重为2300 吨，φ5.5～φ6.5 轧制保证速度120m/s（最小和最大辊径均保证），φ7.0～φ20 规格为150 吨/小时。

1.2 生产工艺

钢坯由二炼钢通过热送辊道（热送）和电动平车（冷送）送入高线车间，加热炉前设提升装置、上料台架（两个）、剔废装置、稳重装置。根据不同钢种的加热制度要求，连铸坯在加热炉中加热至1050～1150℃。加热炉为端进侧出推钢式加热炉（汽化冷却）。辊道输送、液压推钢机进钢，出钢机出钢。钢坯通过出炉辊道和设在粗轧机前的夹送辊进入轧机进行轧制。夹送辊前设有一台剔废装置。剔废装置对不合格钢坯进行剔除。粗轧机组、中轧机组分别由6 架轧机组成，平立交替布置，采用无扭自动控制微张力轧制。粗轧机组和中轧机组后各设有一台飞剪，对轧件进行切头、切尾及事故碎断。中轧机组出的轧件经导管和侧活套器进入2 架平立轧机和4 架（MORGAN 供货）悬臂辊轧机平立交替布置组成的预精轧机组间设有2 台立活套、1 台侧活套、4 架悬臂辊平立交替布置间设有3 台立活套，对轧件进行无扭、自动控制无张力轧制。预精轧机组轧出的轧件经精轧前水箱（两段）控制水冷，保证进精轧机的轧件温度。再经3#飞剪切头（配套转辙器和碎断剪用于事故碎断[MORGAN 设计]），侧活套器、夹送辊喂入10 架MORGAN 型45°无扭精轧机组，进行高速、微张、无扭的连续轧制，轧出高精度的线材。（预精轧前、精轧前各设一台卡断剪，事故时对钢坯进行卡断）线材自精轧机组轧出后，进入控制冷却线的水冷段（五段）进行水冷，以控制合适的成圈温度和氧化铁皮的生成量。水冷后的线材由夹送辊送入吐丝机（MORGAN 供货）成圈，控制分布到辊式散卷冷却运输机上，不同钢种、不同规格化的线材，根据工艺要求按不同的冷却程序，或盖上保温罩进行缓冷，或打开保温罩进行自然空冷，或打开风机进行强制风冷，或调整每台风机风量（4-2MA），获得高性能的线材。冷却后的线环在集卷站收集成盘卷。

集卷后的盘卷经翻平，再由运卷小车将盘卷挂在P/F 线“C”型钩上，继续冷却，并进行表面质量和外形尺寸检查，减去超公差和未穿水冷却的头部，取样，压紧打捆（打包机采用森德斯带式打包），称量标牌，然后到卸卷站卸卷、排齐，由磁盘吊车吊至运输车，运至站台成品库呈梯形存放，按合同计划发货。

# 组织机构及劳动力配置

2.1 组织机构

2.2 劳动力配置

钳工50 人               测量工2 人

管工15 人               起重工10 人

电焊工15 人             仪表工10 人

电工20 人               电调工4 人

共计126 人

2.3 我单位承接高线工程的优势

2.3.1 可以集中优势施工力量赴XX 参战。我单位有充足的施工人员供调用。

2.3.2 可充分利用我单位XX 年竣工的XXX 高线工程（摩根轧机），XX 年竣工的XX 高线工程（摩根轧机）的施工经验，以及培养出的一大批施工技术人员，可以少走弯路，确保工程质量和工期。

2.3.3 我单位质量管理方面，在97 年取得ISO9002 贯标认证、2002 以又进行2000 版ISO9001 的换版认证， 99 年取得荷兰国际RVA 认证书，具有科学完整的质保体系。

2.3.4 高线工程拟采用的成熟先进的施工技术

2.3.4.1 采用先进的测量仪器如全站仪、测距仪、精密水准仪进行施工全过程的测量控制。

2.3.4.2 主轧线设备安装采用测量安装法。

2.3.4.3 液压、润滑系统采用大功率多台液压冲洗设备，可提高冲洗质量，缩短冲洗工期。

2.3.4.4 大件超重设备可利用本单位自备汽车吊。

2.3.4.5 交流调速的调试模式化。

2.3.4.6 计算机系统仿真调试技术。

2.3.4.7 计算机系统功能测试技术。

2.3.4.8 数字传动系统的调试模式化。

2.3.4.9 调试、仪表采用目前国际较先进的标准仪器。

2.3.4.10 管道焊接采用先进的氩弧焊和CO2 气体保护焊技术。

# 工程施工进度计划

3.1 施工进度计划

工程施工总工期为:四个月内达到热试条件。即安装工期为三个月，单体试车及无负荷联动试车一个月。

编制说明：

本进度计划是在认真学习和领会甲方招标文件基础上，未考虑设备供货、图纸交付期、土建交付及外方现场服务人员到场等情况的影响，结合本公司综合施工实力编制而成。确保在开工四月内具备热负荷试车条件。

3.2 确保工期、节点的具体措施

3.2.1 强化工程项目管理组织体系，组建作风硬、战斗力强的项目班子，选派建设张家港和宝钢高线工程中有丰富经验的施工队伍和技术骨干、精兵强将，进一步落实岗位责任制，加强现场指挥协调。

3.2.2 根据各大节点目标要求，合理安排劳动力和施工机械，确保施工过程中劳动力充足，施工机械按时到场。

3.2.3 按各专业工序要求提前组织材料、物资进场，杜绝停工待料。

3.2.4 做好施工准备工作，采取成熟、优化的施工方案，严格按照设计图纸和施工标准、规范施工。

3.2..5 为实现安装工期，超前准备，创造有利条件，加快安装进程，为设备单试、联试赢得时间。

3.2.6 主动配合业主的现场监理，在关键工序和部位施工中，提前通知和邀请现场监理工程师查看，有问题及时整改，尽早进入下道工序施工。

3.2.7 坚持每月有进度节点，每周有作业计划。强化工序服从质量的原则，教育职工牢固树立上道工序为下道工序服务的观念。建立工序赔偿制度，即上道工序造成的节点脱期由上道工序给予下道工序相应赔偿。

3.2.8 建立质量预控制度，对影响工程质量的若干要素设专人和部门进行日常监督管理；按照第一次就把工作做好的原则，保证每项工作活动或过程的结果符合设计和标准。

# 主要机具计划

| 序号 | 名 | 称 | 规 | 格 | 数量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车 | 5t | 1台 |  |  |
| 2 | 汽车 | 1.5t | 1台 |  |  |
| 3 | 汽车吊 | 40t | 1台 |  |  |
| 4 | 汽车吊 | 16t | 1台 |  |  |
| 5 | 卷扬机 | 5t | 2台 |  |  |
| 6 | 电焊机 | 交流30KVA | 10 台 |  |  |
| 7 | 氩弧焊机 |  | 3台 |  |  |
| 8 | 经纬仪 |  | 1台 |  |  |
| 9 | 水准仪 |  | 2台 |  |  |
| 10 | 电动泵 | 10MPa | 1台 |  |  |
| 11 | 手压泵 | 1MPa | 1台 |  |  |
| 12 | 烘干箱 |  | 1台 |  |  |
| 13 | 滤油机 |  | 1台 |  |  |
| 14 | 油冲洗设备 |  | 1套 |  |  |
| 15 | 高频加热器 |  | 1台 |  |  |
| 16 | 油污测定仪 |  | 1台 |  |  |
| 17 | 全站仪 |  | 1台 |  |  |
| 18 | 套丝机 | Dg15-Dg80 | 1台 |  |  |
| 19 | 切割机 | D400 | 4台 |  |  |
| 20 | 磨光机 | φ125 | 10 台 |  |  |
| 21 | 螺旋千斤顶 | 8t | 10 台 |  |  |
| 22 | 螺旋千斤顶 | 16t | 2台 |  |  |
| 23 | 液压弯管机 | Dg15-Dg80 | 1台 |  |  |
| 24 | 液压弯管机 | Dg20-Dg100 | 1台 |  |  |
| 25 | 空压机 | 6m3 | 1台 |  |  |
| 26 | 等离子切割机 |  | 1台 |  |  |
| 27 | 电钻 | Φ13mm | 4台 |  |  |
| 28 | 电钻 | Φ6mm | 1台 |  |
| 29 | 磁力电钻 | Φ23mm | 1台 |  |

# 主要施工方案

5.1 液压润滑系统

5.1.1 特点

(1)工期紧、任务重，液压润滑系统的施工必须在液压、润滑站土建交工、机械设备基本就位后，才能全面展开。

(2)施工工序多，内容复杂，一般都要经过设备安装、中间配管、酸洗、冲洗、耐压等一系列过程后，才能进行系统的单试和联试。

(3)质量要求严格，系统清洗度高，液压润滑是工业设备的血液，任何一个环节处理不好都有可能引起极大故障，所以在施工中应严格执行各项质量标准，系统的清洁是其能正常工作的重要保障。

(4)施工战线长，作业空间小，多高空作业，交叉作业，施工难度大。

(5)施工进度受设备安装的制约，中间管道与最终用户点的连接必须在

设备就位后方可进行。

5.1.2 施工方法及要求

5.1.2.1 施工准备

(1)技术准备：施工技术人员要尽早做好技术准备工作，熟悉图纸，编制方案，安全技措等文件资料，施工前就作业内容要领，注意事项等向施工人员进行技术交底。

(2)人员准备：认真的做好人力的组织安排和协调工作，明确分工和责任，并有一定经验的人员负责现场的作业。

(3)机具准备：准备好酸洗，冲洗装置以及测氧仪、压力表、手电、油样检测仪和其它必备的工机具。

(4)材料准备：准备好组成回路所需的钢管、法兰、接头、阀门等材料，酸洗用的各种化学药品，冲洗用油等。同时还必须准备好酸洗服、面罩、眼镜、橡胶手套、胶鞋等劳保用品和纱布、小苏打硼酸等急救药品。

(5)动力，能源的准备：准备好作业用的水、电、气的供应工作和相应的安全使用措施。

5.1.2.2 设备安装

(1)站内设备安装

由于液压润滑设备都在各油库和液压站内，无法用机具一次吊装到位，因此本工程采用滚杠滚动，滑轮或手拉葫芦牵引的办法将设备由站外移入站内并就位。对于大体积油箱需在油库封墙前利用滚杠、卷扬机牵引放入站内，然后再封墙。油箱放入油库后要妥善保管，避免污染。

(2)液压设备的安装

根据我们的施工经验，马达和油泵是组合整体到货的，按要求将底座固定在基础上。如马达与泵体之间为联轴器联接则需检查校准联接精度并做好记录。

其他附属设备按要求固定于基础上即可。

执行元件一般为机械设备的安装范围，在安装时要综合考虑液压与设备的关系。如水平轧机横移换辊液压缸的定位问题，B-B 液压系统与减定径轧机液压缸相互关系等问题。

(3)中间配管

管道的配制包括管道定尺切割，弯曲、焊接、安装等作业。配制前必须认真检查到货的钢管规格、材质、精度是否与设计相符，检查管路附件、软管（或其总成）的规格、型号、压力等级是否与设计质检书相符，若不相符，不准使用。

(4)管子切割

管子的切割需采用机械切割的方法进行，对于大管径不锈钢管可采用等离子热切割，但必须将半熔渣、氧化皮清理干净，锐边倒钝，清理铁屑和飞边毛刺。

(5)管子的弯曲

管子的弯曲采用机械和手工冷弯，弯曲部分不允许有扭坏、压扁、波纹凸凹不平等缺陷，最小弯曲半径不小于管外径的3 倍，椭圆率不超过6％。

(6)管子的焊接

管子焊接之前，采用机械加工方法开坡口，坡口的形式、尺寸及接口组对间隙，可按相关的焊接标准执行。

对于对接管采用氩弧焊焊接。对于承插式接头采用氩电联焊工艺。

对于工作压力大于等于6.3MPa 的管道，其对口焊缝质量不低于Ⅱ级焊缝标准；工作压力低于6.3MPa 的管道，焊缝质量不低于Ⅲ级焊缝标准。

焊缝采用射线探伤，抽查量按设计要求或相应标准执行。

(7)管子的安装

管道安装时，应按配管图进行布置。在读配管图之前，必须读懂原理图，如配管图与原理图不一致，应与设计部门共同改正。

在安装时，应遵循先主回路后支路，先大管后小管的原则。尽量避免管路交叉，交叉管路之间要留有一定的间隙，配管时要做到横平竖直，排列整齐，固定牢固。支架位置适当，符合规范要求的间距。

(8)管道的酸洗和油冲洗

酸洗工艺的目的是去除管道内壁上的油脂和锈蚀杂物，通过碱洗、酸洗、中和、钝化四个步骤，使管内壁上的油脂和氧化物与酸或碱发生化学反应，生成可溶于水的物质，从而使管道内壁清洁，并在钝化液的作用下，生成一层保护性氧化膜，以避免再次生锈。

油冲洗作业是在酸洗作业完成，并取得有关人员检查确认后方可进行，通过用一定压力、流量、流速的油液进行冲洗，去除管内壁上的附着颗粒物，达到清洁度要求。

①准备工作

管道酸洗和油冲洗拟采用先对素材酸洗后,再进行在线酸洗、冲洗技术。首先要针对具体的位置编制作业方案，方案主要应确定酸洗和冲洗设备，临时回路的组成，冲洗的标准以及作业所需的各种材料等。作业方案要向全体参加作业的人员进行交底。

②系统回路组成

组成回路前，对照流程图和施工图纸确认每根管道的走向，接口是否正确，支架管夹是否符合要求，如有问题须将问题处理后方可进行回路短接。

将管道与液压液设备，控制元件和用户点等各处的接口断开，并根据酸洗回路图用钢管或压力软管短接，回路的最高点设排气孔，最低点设排放孔，每个回路要有阀门控制。

为了缩短冲洗时间，临时管道的加工采用冷切和冷弯，焊接采用氩弧焊，以避免污染。

酸洗回路中各法兰，活接口的密封面要涂上干油，以防漏酸腐蚀。

③酸洗

a 水冲洗、试压：用增压泵对系统回路进行1.25-1.5 倍工作压力的耐压试验，并按规定时间保压，以无跑、漏、滴为宜。（系统中的回油管、泄漏管等非压力管道不参与试压，须断开）。合格后，用酸洗装置泵入清水，进行冲冼 ，以除去悬浮颗粒杂物。

b 碱洗（脱脂）:向水中添加氢氧化钠和磷酸三钠，使其充分溶解后，泵入系统并循环1～2 小时，以去除管内壁上的油脂，合格后用氮气排空碱液，用水冲洗到PH＝7～9。

c 酸洗:向水中注入盐酸和氟化氢铵，并添加适量缓蚀剂，泵入系统循环3～4 小时，待管道内壁呈现金属光泽时酸洗合格，氮气排空后用水冲洗。

d 中和：向水中加入适量氢氧化钙以中和残存盐酸，使PH＝5～7。

e 钝化：向水中加入柠檬酸，并用氨水调节到PH＝2～3，循环1 小时后加入氨水，使PH＝9～10，加入亚硝酸钠循环1 小时后排空。

f 干燥：用氮气所将管道内溶液排空至排口无可见水雾为止，移去酸洗装置，换上油冲洗装置进行油循环。

管道酸洗药液配比：

| 步骤 | 品名 | 浓度 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碱洗 | 氢氧化钠 | 1% | 2小时 |
|  | 磷酸三钠 | 0.5% |  |
| 酸洗 | 盐酸 | 4% | 3-4小时 |
|  | 氟 化 氢 铵 | 0.4% |  |
|  | 缓 蚀 剂 | 0.1% |  |
| 中和 | 氢 氧 化 钙 | 0.4% | 1小时 |
| 钝化 | 柠 檬 酸 | 适 量 | 2小时 |
|  | 氨 水 | 0.5% |  |
|  | 亚 硝 酸 钠 | 0.5% |  |

④油冲洗

ａ冲洗参数的确定

b 冲洗介质的选用:冲洗介质要与系统本身工作介质相容，与密封件相容，且粘度尽可能低。

c 冲洗流量:冲洗作业管内流速至少是工作流速的2 倍，且呈紊流状态，最小冲洗流量和流速按下式计算：

最小冲洗流量：Q＝6*V*A

其中：A：管道横截面积（cm2）

V：产生紊流的最小流速（m/s）

v=0.2m/d

m：冲洗介质的运动粘度mm2/s

d：冲洗管内径（cm）

d 冲洗压力:冲洗压力大于冲洗回路阻力。

e 冲洗温度:冲洗温度一般高于工作温度，油冲洗时以60℃为佳，但不可超过70℃，否则会引起介质的变质。

f 过滤精度:始冲洗选用粗过滤器（一般与正式过滤器同等精度）然后再根据清洁度的要求更换精细滤芯（一般达5μm）。

g 冲洗方法：

冲洗时要合理组成冲洗回路，检测流量和流速，控制油温。

定期敲打管子外壁，特别是拐弯处和焊口处。

定期检查滤芯前后压差，堵塞时要及时清洗或更换。

冲洗作业要有专人负责，作好记录。

h 取样要有专人负责，开始时隔2～4 小时取样一次，以后根据取样判定结果再决定取样间隔时间。

i 经化验冲洗精度合格后，油冲洗工作即可停止，进行排液和管道系统恢复，充填工作油，进行试运转。

⑤质量标准及检查方法：

a 执行设计院、设备安装说明书、质量标准等技术标准。

b 若无特殊说明及要求者，可按YB207－88《冶金机械设备安装工程施工及验收规范（液压，气动和润滑设备）》执行。

c 酸洗质量标准及检查方法：

| 序号 | 工艺内容 | 检查标准及方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冲试压 | 水压表指示管路无泄漏 | 压降符合要求 |
| 2 | 碱洗脱脂 | 泡沫减少，溶液呈土黄色 | PH＝11～13 |
| 3 | 酸洗除锈 | 管内壁呈金属灰色 | PH＝3～4 |
| 4 | 中和 | PH 试纸测PH＝5～7 |  |
| 5 | 钝化 | PH 试纸测PH＝9～10 | 最终测试 |
| 6 | 干燥 | 排放口检查应无水珠 |  |

⑥安装及酸洗的安全注意事项

a 安装设备时，采用手拉葫芦加滚杠的方法，要选择好位置，准备好方案。作业时要有专人统一指挥，并将作业区域进行临时封闭。

b 管道安装时，如遇高空作业应搭设稳定的操作平台，并按操作规程进行施工。

c 酸洗过程中，特别是加碱、加酸时，操作人员要戴好安全防护用品，并按要求进行操作。此外，还应准备好清水、纱布、小苏打、稀硼酸等急救药品，如有人被酸、碱灼伤，应首先将伤口冲洗、中和、包扎，然后立即送医院救治。

d 如使用氮气进行排空吹扫，排空口应设置在通风良好的宽敞区域，监视人员应二人以上并配置测氧仪随时进行测试，避免窒息。

液压润滑系统安装流程图（图一）

液压润滑系统酸洗冲洗流程图（图二）

5.2 设备安装

5.2.1 概述

高线工程采用全线连续无扭轧制的布置形式，设计为单线全连续式高速线材轧机。粗中轧机、预精轧机采用平立交替布置，轧件在粗、中轧机组各机架间呈微张力轧制。轧件在预精轧、精轧机组间呈无张力轧制。

5.2.2 工程特点

5.2.2.1 高速线材轧机作为轧钢Ⅰ类设备，安装精度要求非常高。

5.2.2.2 施工战线较长，场地狭小。

5.2.2.3 部分设备如粗轧减速机，打捆机等单件重量大于行车额定起重量，

5.2.2.4 液压润滑系统数量多，系统复杂，冲洗精度要求高。

5.2.3 施工条件

5.2.3.1 施工图纸，技术资料到齐，

5.2.3.2 车间内桥式起重机安装调试结束，达到运行条件

5.2.3.3 基础施工结束，基础尺寸及预埋螺栓位置符合图纸及规范要求。

5.2.3.4 设备按安装的先后顺序运抵现场。

5.2.3..5 施工人员到位，熟悉图纸资料，施工用材料、机具准备就绪。

5.2.4 施工程序

见机械设备安装工艺流程图

5.2.5 施工方法

5.2.5.1 技术准备

(1)施工技术人员和施工人员要认真熟悉图纸和技术资料，明确施工工艺，必须进行图纸自审、会审，编制施工作业设计及安全措施。

(2)对各种施工机具，测量仪器、仪表、材料要提前准备，对机具、量具进行检验维护。

(3)基础验收

① 结合设备基础交接资料，检查确认基础是否具备机械设备安装的条件。

② 设备基础尺寸的极限偏差、水平度、垂直度公差符合有关技术规范。

③ 设备基础表面清洁，预埋地脚螺栓的位置偏差符合规范要求。

④ 将土建交接的地脚螺栓与实际设备底座螺孔尺寸核对。

(4)基准点和基准线的设定

以往高线工程安装中摩根公司对设备安装精度要求为：

粗中轧、预精轧中心线±0.2mm，标高±0.5mm，水平度每米±0.05mm；

无扭轧机中心线±0.07mm，标高±0.05mm。水平度每米±0.05mm；

减定径中心线±0.2mm，标高±0.25mm，水平度每米0.05mm；

吐丝机中心线±0.2mm，标高±0.1mm，水平度每米±0.05mm。

因此，高线工程基准点和基准线的合理设定是控制轧机安装精度的关键环节。高速线材轧机轧制速度快，设备精密，安装精度要求高，如果没有准确的中心线、标高点，就没有一个正确的基准，也就根本谈不上设备安装的精确性。因此必须建立一个准确、完整的测量控制网，设一条贯穿全线的轧制线作为纵向控制线，并在适当位置设置垂直于轧线的横向基准线。根据以往的经验，还需设置一些必要的辅助线，以便于安装和投产以后的检修、复测。

① 轧制中心线的测设：依据土建工程的轧制竣工线在设备基础较合适的地方埋设一定数量的中心标板，精轧机是轧线最主要设备，经纬仪置于精轧机基础上，采用正侧镜法中的双倒法使仪器挪动到轧制线的控制点的连线上，然后观测这条线的180°水平角，遵照建筑安装工程施工测量规范第

2.2.4 条的规定，180°测角中误差应为±2.5 秒，测角误差不得大于5 秒可不进行点位改正，若大于5 秒可按计算改正值进行点位改正。

改正值计算为：d=ab（90°-β/2）/（a+b）ρ

式中：a—轴线交点至端点短边距离

b—轴线交点至端点的长边距离

β—测得180°角值

ρ—弧度的秒值

对轧线上的标板点，用大头针立点，不可用红兰铅立点，因红兰铅所投的点过大，造成点位误差增大，大头针投点可缩小误差，大头针直径0.3mm，在仪器视场中可估计到0.1mm 的误差。所以必须用大头针立点和划点，标板冲点时要轻，点的冲眼不要大于0.3mm，当投点投至仪器呈像不清时，仪器进行转站，转站后采用正倒镜法的单倒法使仪器置于轧制线上进行投点。每转站后要用单倒法进行，不能用折光对点和双倒法，如果用上述两种方法存在着对点误差±0.5mm 和正倒镜校正不完善的误差，利用单倒法可消除以上误差，故单倒法是可靠的方法。

② 轧机传动中心线的测设：精轧机传动中心线与改正后的轧制线正交，正交度测角中误差为±2.5 秒，当交角不符值超过精度要求时，计算改正值

d 进行改正：

d=L·δ/ρ

其中：

L—传动中心线与轧制

中心线之交点

至传动中心线

端点的距离

δ—正交夹角不符值

ρ—弧度的秒值

传动线点经过改正达到精度要求后，可根据这条线进行粗、中轧、预精轧、减定径、吐丝机的传动中心线测设。全站仪置于精轧机基础上的传动中心线上，按坐标测出粗中轧传动中心线和预精轧传动中心线的点位，为了保证测量安装精度，标板冲眼不应大于0.3mm。

减定径、吐丝机传动中心线由精轧机传动中心按坐标测定于实地，集卷站传动中心线用全站仪按坐标测定于实地，各主要设备传动中心线测定完后，用全站仪对各条传动中心线进行坐标检测，是否符合精度要求，当精度不符合要求，需进行点位改正。

5.2.5.2 垫板设置

根据现场的实际情况，采用三种垫板设置方法：

1、研磨法配制设备垫板施工工艺；

2、座浆法配制设备垫板施工工艺；

3、无垫板法配制设备垫板施工工艺；

总体垫板配制原则：

每个地脚螺栓的近旁至少应有一个垫板组，底座刚度较小或动负荷较大的设备，地脚螺栓的两侧近旁均应放置垫板组；无地脚螺栓处的设备主要受力部位亦应放置垫板组。垫板组在放置平稳和不影响二次灌浆的情况下，应尽量靠近地脚螺栓和主要受力部位。相邻垫板组之间的距离宜为500~1000mm。每个垫板组均应设置一对斜垫铁用来微量调整标高用。

放置在混凝土基础上的垫板，其总承力面积应按下式计算：

A＝C×100（Q1＋Q2）／R

式中：A—垫板总承力面积，mm2

C—安全系数，可采用1.5~3，采用座浆法放置垫板或采用无收缩混凝土进行二次灌浆时，取小值；

Q1—采用普通混凝土二次灌浆时为设备及承载物的重量，采用无收缩混凝土二次灌浆时为设备重量，kgf ；

Q2—地脚螺栓紧固力的总和，kgf ；

R—基础混凝土的抗压强度，kgf/cm2。

每一垫板组应尽量减少垫板的块数，一般不宜超过5 块，平垫板组中，最厚的垫板应放在下面，最薄的垫板应放在中间。

设备找平找正后，每一垫板组应符合下列要求：

a) 每一垫板组应放置整齐，每对斜垫板的重叠面积应大于垫板面积的2/3；

b) 垫板组伸入设备底座底面的深度应超过地脚螺栓；

c) 平垫板宜露出设备底座外缘10~30mm，斜垫板组宜露出设备底座外缘10~50mm；

d) 每一垫板组均应被压紧，压紧程度可用手锤轻击垫板，根据响声凭经验检查，对于高速运转、承受冲击负荷和振动较大的设备，其垫板与垫板间、垫板与设备底座间，用0.05mm 塞尺检查，塞入面积不得超过垫板面积的1/3。

e) 钢垫板组的各垫板间应相互点焊牢固。

5.2.5.2.1 研磨法配制设备垫板施工工艺

比较适合于大面积的冷床区及精整区的小型设备施工及辊道设备施工，工艺简单，操作简便，便于大面积展开同时施工，施工速度快。

5.2.5.2.2 座浆法配制垫板施工工艺

此工艺比较适合轧机等安装精度要求较高的设备。其工艺措施如下：座浆材料选用优质R525 早强水泥、中砂、粒度为5-20mm 的石子及洁净水。

施工前必须对座浆材料进行试块检验，座浆试块要求如下：

| 时间 | R1(一天) | R2(三天) | R3（七天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | ≥25MPa | ≥40MPa | ≥50MPa |

座浆配合比要求如下：

| 材料名称 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用比例 | 1 | 1 | 1 | 0.3-0.37 |

水灰比根据材料的干湿程度和当时天气情况适当掌握，砼搅拌均匀后用手捏成团，掉地后能散开，可认为水灰比恰当。

2) 水泥、砂子及石子采用集中称料、干料运输、分散搅拌。将称量好材料倒在搅拌板上，干拌均匀后，再加水搅拌。搅拌好的砼在15 分钟内用完，超过时间不得再加水使用。

3) 座浆垫板标高确定前要量好设备底座的实际尺寸，斜垫板按3/4L 重叠厚度计算（L 为垫板厚度）。

4) 根据设备底座外形的实际尺寸，在设备基础上划好外形轮廓线，确定垫板位置，用风铲或其它机具在基础上凿出座浆坑。坑的深度，一般情况下为40mm 以上，凿坑时如遇到钢筋，可根据实际情况适当加深。坑内松动的砼块必须清除干净。

5) 用压缩空气吹掉坑内的杂物，并用水充分浸润砼坑约20 分钟左右，然后排出坑内积水，吹干或擦干坑内少量积水及杂物。

6) 在坑内涂一层薄薄的水泥浆，以利于新老砼的粘接，水泥浆的水灰比为：水泥0.5Kg 加水1 公斤。

7) 将搅拌好的砼灌入坑内，并分层捣固，每层以40mm 为宜，捣固应达到返浆程度，砼表面应呈中间高四周低的弧形，以便放置垫板时能排出空气。

8) 座浆模应采用钢制模板，最好采用可折式模板，便于运输、存放，特别是能保证座浆质量，拆模时不易损坏座浆堆。

9) 放置埋设垫板,找水平和标高，找好后，拍平垫板四周砼，使之牢固，砼表面应低于垫板2-5mm，座浆平垫板与砼接触面积应大于70％。

10) 盖上草袋并浇水湿润养护，时间应在４小时以上，如在５℃以下低温施工时，应采取保温措施，否则不允许施工。

11) 座浆垫板安装标高允许偏差:

| 序号 | 项目 | 单位 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高允差 | mm | + 0.00； - 0.50 |
| 2 | 纵、横向水平度 | mm/m | 0.1 |

12) 轧机等主体设备的平垫板和斜垫板加工后进行研磨处理，其接触点的分布要大于三分之二以上。底座和斜垫板的接触要求同上。

5.2.5.2.3 无垫板施工工艺

无垫板施工工艺可加快设备安装的施工进度，然后利用CGM 灌浆料二次灌浆还可保证设备灌浆层的强度及质量。

5.2.5.3 设备安装顺序

根据高速线材轧机施工的特点,宜采用先安首尾设备，安中间设备即先安粗中轧区设备、风冷线设备，然后从首尾向精轧机方向推进的安装顺序。

原因一：粗中轧区工作量大、设备密集、安装工期长，所以应首先进行突击拼抢，这样才能合理分配工作量，合理平衡劳动力。

原因二：精轧区是全线设备精度要求最高的区域，对基础的要求也特别严格，在安装首尾设备期间，可以延续精轧区基础沉降时间，同时对其进行严密监控，必要时采取一定技术措施，使基础达到最佳的稳定状态，将基础沉降带来的安装偏差消除到最小程度。轧线外其它设备如液压润滑站、打捆机、卸卷机等可根据设备供货时间及基础完成情况穿插施工。

5.2.5.4 零部件的清洗和装配。

高线工程需现场装配的零部件很多，应按以下程序进行：

零部件表面的防锈油脂，应用汽油等溶剂清洗干净。

清洗干净的零部件，应涂以规定的润滑剂。

联轴器的装配，应符合技术文件及规范的规定。

零部件装配前，应检查包容件与被包容件的配合公差、倒角、圆角半径，导向部位的锥度和长度，根据平均实测过盈值查对配合类别，选择装配方式。

需热装配时，被加热件的加热温度按下式计算：

式中： t: 被加热件的加热温度

i: 平均实测过盈值mm

α: 被加热件的线膨胀系数

d: 被加热件的公称直径

t。：环境温度

加热方法可采用油浸加热法或高频加热法。

5.2.5.5 机械设备的调整

对一般设备，可采用挂钢丝、吊线坠、直尺、内径千分尺直接读数的测量方法；对安装精度要求高的设备，可采用内径千分尺、平尺、方水平、高精密的经纬仪、水准仪等工具配合测量的方法。设备的横向、纵向中心线偏差、标高极限偏差、水平度或垂直度偏差均应符合技术文件和国家规范的规定。选择下列部位为设备找平找正的测量点：

设计或设备技术文件指定部位

设备的主要工作面

加工精度较高的表面

零部件间的主要结合面

支承滑动部件的导向面

轴承剖分面，轴径表面

5.2.5.6 高线主体关键设备的安装

(1)粗中轧机设备安装：

对中心线和基准点进行复查

检查直埋地脚螺栓的中心线和标高，对预留洞的位置和尺寸，基础表面的标高和外形尺寸，应符合YBJ201-83 的规定。

(2)粗轧减速箱安装

粗轧立式轧机的传动减速箱为车间内超行车额定起重量的设备，单件设备重量大，机体配管多，结构复杂。

由于立式轧机为上传动形式，减速箱位置高，行车与减速箱的空间距离小，一台行车又无法将其吊装就位，因此吊装难度非常大。我们的吊装方案是，根据行车吊钩上限位置及减速箱的标高，设计制作一个吊具，采用“两台行车+吊具”的方法，将减速箱吊装就位，注意：吊具与减速箱吊耳之间的连接板必须尽量缩短。

(3)水平轧机底座的测量安装：

找正设备中心线：

把经纬仪置于离轧机底座较近的地方，采用单倒法使仪器精确置于轧制中心线上，指挥安装操作人员拨正底座，使底座中心线与仪器十字丝重合。

同时另一台经纬仪用单倒法使仪器置于传动中心线上，用钢板尺平行顶住底座一侧，使仪器视线读取数值，指挥安装操作人员按底座应读数据拨正。

标高和水平度的调整：

底座基本拨正后，用精密水准仪后视基准点，按设计标高求出前视读数如下例：

基准点标高H

设计标高HN

后视读数A

前视读数B=H+A- HN

按前视读数将精密水准仪的测微装置按前视读数的最后三位调整好，精密水准尺放于轧机底座上，指挥安装操作人员进行调整，使底座标高调整到仪器中的楔形丝的前视读数完全相同为止。底座标高和水平度均按此法进行调整，直到水平度全部达到精度要求。由于标高和水平度的调整，轧机底座中心会产生位移，为此，需反复进行以上两项工作，使底座中心线、标高及水平度全部达到精度要求。紧固地脚螺栓后，检查中心线、标高、水平度是否有所变动，若有变化超差，再适当调整，以达到精度要求。

(4)立式轧机的设备底座可以同时进行安装，但设备的安装必须按立式轧机安装工艺流程图进行。

(5)立式轧机机架侧支座的测量安装：

除经纬仪置于轧制中心线上，用单倒法调整支座的横向位置，具体步骤为：在支座立面各取三点，将磁力表座放于支座立面上，再将千分杆放于表座上，千分杆游标对好设计尺寸，指挥安装操作人员调整支座，使千分杆端头与仪器纵丝相吻合为止。同时另一台经纬仪用单倒法使仪器置于传动中心线上来调整支座传动中心线的位置。这样重复几次调整直至满足至安装精度要求。

(6)预精轧机设备安装

首先安装轧辊箱底座和减速机底座，其测量安装方法同粗中轧机底座方法相同，最后安装马达底座。

所有底座调整完毕后，安装轧辊箱。

在安装减速机前应安装好预精轧机防水罩的结构框架和轧机防水罩壳钢板最后安装预精轧机的电动罩盖。

(7)精轧机设备安装

精轧机组是高线轧机最关键的设备，它的安装质量好坏，直接关系到线材成品的优劣，因此必须严格按照MORGAN 公司的技术要求进行施工，精益求精，确保施工质量。

① 垫板设置:采用座浆法在每条地脚螺栓两侧设置垫板，垫板的标高及水平度应严格控制，要求比常规座浆垫板提高精度等级，标高允许偏差为H 0-0.3 ，水平度允许偏差为0.10mm/m,这样才能满足底座调整的要求。

② 底座安装调整:首先将精轧机底座的加工面清洗干净，用行车将其吊装就位。由于精轧底座的断面呈山峰形状，无法用常规测量方法进行测量，必须用特殊工具来测量底座标高、位置及水平度，本公司与MORGAN 公司在沙钢高线、宝钢高线曾两次使用V 型铁、内径千分尺结合精密水准仪、经伟仪的测量方法进行检测调整，效果很好,完全能满足安装精度要求。如技术文件或建设单位有特殊要求方法，应按要求执行。根据测量数据调整底座，直至达到安装允许偏差范围以内。底座安装的公差要求范围如下：

底座标高： ±0.05mm

横/纵向中心线 ±0.07mm

水平度 0.05mm/m

③ 辊箱的安装: 精轧机的轧辊箱，一般情况到货状态为每组辊箱为一个安装单元，用行车将辊箱依顺序吊装就位，紧固连接螺栓。

④ 传动系统安装找正:用行车将增速机吊装就位，以精轧机架轧机的输入轴为基准，调整增速机的位置，直至符合规范要求，然后将主传动电机吊装就位，以增速机的输入轴为基准，用两块百分表同时测量主电机的轴向、径向偏差值，根据测量数据调整电机位置直至符合规范要求 ，一定要注意的是主电机输出轴与增速机输入轴在径向方向是设计有偏心量的，必须按MORGAN 图纸要求的偏心量进行调整。

⑤ 必须注意以下问题：

a 设备出厂前是经过预装的，因此安装时，辊箱与底座间的垫片一定要按照标记对号入座，不可张冠李戴，否则辊箱间联轴器的同轴度就无法保证。

b 辊箱安装时，就位一组辊箱，应立即将本组机体配管安装到位，然后再安装下一组辊箱，依次安装。

c 辊箱与底座连接螺栓用扭力扳手，按图纸规定的力矩进行紧固。

(8)吐丝机设备安装

吐丝机安装精度要求较高，安装工艺流程比较简单，即首先安装底座、经测微量符合标准后安装上部机体。使用测量法安装安装，基准点由减定径机引测。

5.3 工艺管道安装

5.3.1 检查管材、管件、阀门：

5.3.1.件丝扣完整、光滑。

5.3.1.2 工艺管道要有相应试验记录报告。

5.3.1.3 阀门应有抽查试验报告。

5.3.2 管道连接

高线工程一般采用的管材有：卷焊钢管、无缝钢管、水煤气钢管、镀锌钢管、承插排水铸铁管等。管道连接型式有法兰连接、焊接、承插口连接。

5.3.2.1 焊接

(1)氧、氮、氩管道采用氩弧焊打底手工电焊盖面焊接工艺。

(2)一般的水道和压缩空气管道采用手工电弧焊接。

(3)管径DN<600，管道全部开V 型坡口，单面焊接、双面成型。DN>600的管道在管内采用封底焊接工艺。

(4)氩弧焊条选用φ2.2mm ，型号H08、电焊条选用φ2.5～3.2mm。

(5)电焊条的施用必须经过烘干燥箱烘干。电焊条的烘干温度为150℃～180℃，时间为1～1.5 小时，烘干次数不超过2 次。

(6)管道焊接应在干燥和避风处进行，氩弧焊焊接施工时，采取适当防风措施。

(7)焊接检查标准

氧气管道工作压力为2.5Mpa，属Ⅲ类管道，焊缝等级为Ⅱ级，焊口采用X 光拍片探伤，固定口40％探伤，活动口15％探伤。

(8)其它管道焊口检查根据设计图纸的要求和施工规范进行。焊口外观检查：焊缝连续均匀，焊肉饱满，无砂眼、无裂纹、无气孔、Ⅱ级焊缝，焊肉高度不小于3mm，Ⅲ级焊缝焊肉高度不小于5mm，焊缝宽度以每边超过边缘2mm 为宜，咬肉深度不大于0.5mm。

5.3.2.2 法兰连接时垫片要轻放，法兰连接处或与阀门连接处垫片要均匀，尺寸合适，不能有强行对拉。法兰对中找平，螺栓对角线依次坚固。

5.3.2.3 镀锌管道采用丝扣连接，紧固时用力须均匀，紧固后留2-3 扣。

5.3.3 管道防腐及酸洗脱脂

5.3.3.1 防腐在现场进行。管道经严格除锈后，及时刷底漆，并在六小时内完成涂装。

5.3.3.2 现场焊口防腐按设计防腐标准进行。防腐时，用钢丝刷打磨焊口，除去周围金属面上的焊渣、泥土，按规范进行防腐。

5.3.3.3 明装管道的现场焊口防腐重点是除去管口金属表面的焊渣，用钢丝砂轮刷磨出金属光泽，将周围油漆的接口部位用小刀铲出新的接口，每道漆的间隔时间一定要满足油漆干燥要求。

5.3.3..4 氧气管道必须对素材进行酸洗、脱脂处理，达到目测无浮锈，管壁有金属光泽。也可用紫外线灯照射，脱脂后表面应无紫兰荧光。或用白布擦拭检查表面无油迹方为合格。

5.3.4 管道试验

氧、氮、氩、煤气管道做气压强度试验、气密性试验、泄露量试验，其余管道做水压强度试验。

5.3.4.1 气压强度试验：

(1)试验介质：压缩空气＋氮气。

(2)升压设备：空压机、氮气瓶。

(3)检查方法：在每道焊口刷发泡水检查。

(4)试验方法：逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％；逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力维持5 分钟无泄露方为合格。

5.3.4.2 气密性试验

强度试验后，将管道内压力降至工作压力，稳压10min 压力不降为合格。

5.3.4.3 泄漏量试验

泄漏量试验压力为工作压力，泄漏量试验可结合试车工作一并进行。泄漏量试验应重点检验阀门填料、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。按设计压力要求不同，进行试验及计算其泄露。以发泡剂检验不泄漏为合格。

5.3.4.4 水压强度试验

(1)试验介质：生活给水、生产给水

(2)升压设备：清水泵、高压电动升压泵。

(3)试验方法：液压试验缓慢升压，达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，稳压30min，以压力不下降、无渗漏为合格。

5.3.4.5 管道安装检查标准表

| 序号 | 检查内容 | 允许偏差mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 架空及地沟 | 室外 | 25 | 用水平仪、经纬仪、直尺、水平尺和拉线检查 |
|  |  |  | 室内 | 15 |  |
|  |  | 埋地 | 60 |  |
| 2 |  | 架空及地沟 | 室外 | 20 |  |
|  |  |  | 室内 | 15 |  |
|  |  | 埋地 | 25 |  |
| 3 | 水平管道曲度 | DN≤100 | 2‰，最大50 | 用直尺和拉线检查 |
|  |  | DN>100 | 3‰，最大80 |  |
| 4 | 立管铅垂度 | 5‰，最大30 | 用经纬仪或吊线检查 |
| 5 | 成排管道的间距 | 15 | 用拉线和直尺检查 |
| 6 | 交叉管道的外壁或绝热层间距 | 20 |  |
| 7 | 管道胀力(伸缩器)预拉伸 | ±10 | 用钢尺检查 |

5.3.5 管道系统冲洗、吹扫方案

5.3.5.1 气体管道吹扫方案

管道系统安装完成，经过试压合格后，编制详细的冲洗方案，并上报甲方和监理同意，同时并甲方早请能源介质（用量和时间），得到批准后即可按指定时间、指定气源进行吹扫。

5.3.5.2 管道吹扫介质及气源

| 序号 | 管道名称 | 气源参数 | 吹扫介质名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气管道 | DN200 | 2.5MPa | 氮气 |
| 2 | 氮气管道 | DN200 | 2.5Mpa | 氮气 |
| 3 | 煤气管道 | DN200 | 2.5Mpa | 氮气 |
| 4 | 蒸汽管道 | DN125 | 0.6Mpa | 蒸汽 |
| 5 | 压缩空气管道 | DN125 | 0.7Mpa | 压缩空气 |

5.3.5.3 吹扫前的准备工作

(1)检查被吹扫管路系统、管道支架牢固，固定完好。

(2)管道排放口经过加固，排放气体前方无可能造成损坏的设备和被污染的建筑物。

(3)氮气的排放经过管道排至室外上空。

(4)系统阀门关闭，与设备的接口处打开。

(5)拆除管路上插入式测量仪器，减压阀、流量控制阀拆除，用短管连通管道。

5.3.5.4 吹扫方法及顺序

(1)吹扫顺序：主干管→支干管→小支管

(2)吹扫控制阀必须设在本系统与吹扫气源的交接口处。

(3)吹扫送气时应逐渐开启控制阀门。对于蒸汽管路必须缓慢送气，使管道系统预热后方可开大阀门吹扫，对于压力较大的气源，应使管道控制阀缓慢开启和关闭，防止系统产生较大冲击

(4)吹扫气源不足时，管道排放口数量不能过多，保持管道系统吹扫气流速度不小于20m/s。

(5)煤气管道DN800 的管路因外部气源无法满足吹扫要求，在施工安装阶段应将管内杂物、灰尘清扫干净，管路封闭前检查确认。

5.3.5.5 质量检查标准

空气吹扫时，当目测排气无烟尘时，应在排气口罩白布或涂白漆的木制靶板检验，5min 内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物，为合格。

5.3.5.6 吹扫后的工作

拆除临时管道和支架，恢复管道上的原件，封闭管路系统。氧气管道吹扫后，充氮气保护。

5.3.6 管道冲洗

管路系统试压合格后，进行冲洗。成立冲洗领导小组，落实责任，冲洗前编制详细冲洗方案，并报监理和甲方审核、批准后实施。

5.3.6.1 冲洗必备条件和要求

(1)进行严密的组织安排，各重要部位设专人负责管道安装已全部检查确认无误。

(2)水源为生活给水和生活净化水，须与外部管网连通，保证供水。

(3)仪表压缩空气满足气动阀门的启闭，保证送气压力，气体洁净。

(4)水泵、电动阀门供电满足水泵运转和电动阀门的启闭要求。

(5)区域排水管网与外部地下排水管网连通，保证排水畅通。

5.3.6.2 冲洗前的准备工作

(1)编制冲洗方案。

(2)将管路系统中的插入仪表元件和调节阀、过滤器、流量孔板等拆下用临时短管连通。

(3)管道与设备接头拆开用临时管与回水管连通，或引至排水井。

(4)排水口加固，防止冲洗排水时发生管路损坏。

(5)在地下室和无法排出存水的部位设排水泵。

5.3.6.3 系统冲洗

(1)单向供水的管路直接冲洗，冲洗水排入水池或地下排水管网。

(2)循环水系统按生产工艺流程启动水泵进行冲洗，循环水不进入设备和容器。

(3)循环系统冲洗方法：

顺序：水池灌水→泵启动→管路注水→直接放水冲洗→泵运转循环冲洗5.3.6.4 冲洗后处理工作：

做好冲洗记录，并经甲方和监理人员签证。对冲洗中发生的重大问题的处理要有文字资料。工作内容包括：系统排水、拆除临时管路、回复管路元件，使系统回复正式状态。拆下泵吸水口的过滤器进行检查清洗。水池排水并清洗水池。关闭系统中的阀门。关闭设备的电源。

5.3.6.5 注意事项：

严格按冲洗方案冲洗，听从冲洗领导小组的命令，非冲洗人员不得进入现场；冲洗前必须对管道和设备状态进行确认，并制定异常事故的处理措施；

重点部位设专人专职负责，冲洗人员坚守岗位，精神集中；冲洗联络方式先进，明确下达命令，及时反映问题；做好内、外协调配合工作。

5.4 电气设备安装

5.4.1 施工技术标准及规范：

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147－90

电气装置安装工程电力变压器、油浸

电抗器、互感器施工及验收规范

GBJ148－90

电气装置安装工程母线施工及验收规范 GBJ149－90

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168－92

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169－92

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170－92

电气装置安装工程工程盘、柜及二次

回路接线施工及验收规范 GB50171－92

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172－92

电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150－91

建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ303－88

5.4.2 施工准备及施工工艺

5.4.2.1 安装程序：

(1)施工前准备

(2)配合土建预埋电气管道

(3)接地极制作、安装

(4)电气设备基础制作、安装，电气支架、托架安装

(5)接地母线敷设、设备接地

(6)电气设备验收及安装

(7)高低压母线安装

(8)设备二次配管

(9)电缆敷设及接线

(10)接线、校线

(11)电气耐压、调试

(12)系统试验

有关安装过程中需要调试配合的工作由调试队负责。

5.4.2.2 施工准备

(1)熟悉图纸资料，弄清设计图的设计内容，对图中选用的电气设备和主要材料等进行统计，详细了解其生产厂家、性能、质量及供货日期，同时要注意图纸提出的要求。

(2)准备工机具及常用材料。

(3)确定施工方法，科学规划、合理安排施工网络计划

(4)工程师及工程技术人员对施工人员作技术交底。

(5)熟悉有关电气安装工程的技术规范和地方性文件。

(6)密切配合其它专业施工，做好图纸会审。

(7)熟悉外事工作纪律，与现场专业SV 保持联系，对双方有分歧的地方多听取专家意见。同时仔细参阅外方专家提供的安装指导书。

5.4.2.3 工艺流程图

电气安装施工工艺流程图

及成套柜安装流程图

电缆桥架安装流程

配管及管内穿线流程

配 线 工 程 流 程

盘、箱、台、柜二次配线流程

照 明 工 程 流 程 图

5.4.3 施工方法

5.4.3.1 电气室设备安装

(1)在配合土建阶段，要认真做好图纸自审及各专业图纸会审工作。各建筑物承重预埋件一定要符合图纸要求及安装需要。如：要考虑变压器安装和将来生产维护时,变压器室内顶面是否有吊点，配管是否与电源进线相匹配；变压器二次为母线导筒，安装难度较大，可考虑增设辅助吊点。

(2)电气设备安装前建筑工程应满足要求，道路畅通；设备进场后，要作外观检查，技术文件应齐全，附件完整；进设备时搭建临时走台。

(3)注意事项：

① 高低压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。

② 变压器按规定进行必要的器身检查。

③ 母线连接时紧固力矩按专家确定的数值进行。

④ 设备吊装时应直立，防止变形及倾倒，吊绳角度不得大于60 度。

⑤ 设备在基础型钢上固定牢固，设备下垫块厚度应为0.5～3mm，垫铁超过2 块时应将其焊为一体。

⑥ 盘柜安装横平竖直，最大误差不得超越允许值。

⑦ 设备接地应正确、可靠，符合规定。

⑧ 变频柜安装前要特别做好防尘、防火工作。

5.4.3.2 电缆支、托架安装

(1)立柱安装应横平竖直，允许偏差1.5‰。

(2)电缆桥架立柱间距除符合设计要求外，以下情况应增设立柱。

(3)水平转弯前、后约300mm 处及其转弯的中间。

(4)水平方向转向立上或立下时，在其转向前、后100mm 处。

(5)伸缩缝前后300mm 处。

(6)遇有标高明显变化的爬坡处前后约200mm 处、上下爬坡连板的中间增设的立柱应在1000mm 以内，否则，必须再增加爬坡点之间的立柱。

(7)在建筑物的沉降缝处，应断开桥架，断缝在15—20mm 之间，不经专家同意，桥架接地不能作为轧线工作用接地。

5.4.3.3 设备二次配管

设备二次配管必须符合设计及规范的要求，排列整齐，防腐规范，刷漆美观，符合要求。

根据宝钢高线的经验，设备二次配管，没有详细的施工图纸，所以施工过程中随意性很大，如果对高速线材的工艺及设备性能不了解，势必会给将来的安全生产带来隐患。因在轧制生产过程中，要对轧辊进行水冷却，而轧线的一些敏感元件就设在轧机下部或周围，例如，编码器脉冲发生器，HMD，压下限位，机架夹紧限位等，如果在设备二次配管时不作防水和管路走向等专项考虑，会造成生产过程中某些信号失真或错误，影响正常生产。

5.4.3.4 电缆敷设及接线

(1)敷设前应对电缆规格、型号、敷设路径、环境等进行检查确认，高压电缆敷设前应做耐压试验，低压电缆应测试绝缘强度且电缆搬运应安全。

(2)一级负荷供电的双路电源应尽量不敷设在同一沟内，否则应加大电缆之间的距离。

(3)单芯电缆敷设时应满足下面的要求：

① 要使并联电缆间的电流分布均匀。

② 接触电缆外皮时应没有危险。

③ 不得使附件的金属部件发热。

④ 三相交流电缆应成品字型排列。

(4)电缆的防火和阻燃：

① 电缆敷设完毕后，所有电缆穿越的孔洞用阻燃材料进行封堵。

② 对于电缆桥架、每隔一定距离设置一段阻燃桥架，并在此段电缆上涂刷阻燃涂料。

③ 在环境温度高的区域使用耐高温电缆。

④ 原则上主电机电缆敷设不得叠放，精轧机和减定径机电缆严禁叠放，敷设同时需考虑电缆散热。

(5)高速线材工程要求将BUS 总线，AF100 总线（也可称远程I/O 联络线）与HMD、编码器、脉冲发生器和其它控制电缆分开来敷设，以防信号干扰。同时，HMD，编码器、脉冲发生器也不得与普通控制电缆一起敷设

5.4.3.5 照明工程

(1)安装灯具要牢固，灯具重量超过3kg 时，应将其固定在预埋的吊钩或螺杆上。

(2)若无预埋件，宜用膨胀螺栓固定，灯具安装于吊顶下面时，灯具吊杆不得固定在吊顶的轻型龙骨上。

(3)三相五线制系统中，相线不得采用黑色导线，工作零线采用蓝色或浅蓝色导线，地线采用黄绿线。

(4)单相安全插座，地线接正上孔，相线接右孔，零线接左孔。

(5)所有导线连接处均必须搪锡。

(6)灯具的金属外壳应有螺栓与接干线相连。

5.4.3.6 接地工程

(1)电气装置的每个接地部件均应通过单独接地线与接地体或接地干线相连，不应将数件串联接地，所有材料规格如下（如考虑机械强度，接地线最小截面为4mm2）

| 额定电流 (A) | 机械截面 （mm2） | 绝缘线 （mm2） | 裸铜线 （mm2） | 接地螺栓 最小直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤15 | 1.5 | 1.5 | 4 | M4 |
| 15--25 | 2.5 | 2.5 | 4 | M5 |
| 25-60 | 4--10 | 6 | 6 | M6 |
| 60--100 | 16--25 | 10 | 10 | M6 |
| 100--200 | 35--70 | 25 | 35 | M8 |
| 200--600 | 95--300 | 50 | 50 | M10 |
| >600 | 400--600 | 70--95 | 70--95 | M12 |

(2)接地线的规格、安装位置、深度应符合设计

(3)接地电阻应满足设计要求

(4)利用建筑物的金属挂构，设备的金属构件，配线钢管做接地线时，应用金属导线将其与接地干线可靠连接。

(5)下列设备需要做接地线

① 电机或其他电气设备的底座、

② 变压器

③ 电气设备的传动装置

④ 电流互感器、电压互感器的二次线圈

⑤ 室内外配电装置的金属构架

⑥ 配电盘及控制台金属框架

⑦ 电缆接头外壳及电缆金属外皮

⑧ 架空线路的金属杆塔

⑨ 室内外配线的金属管

⑩ 天车及塔吊的轨道

民用电气的金属外壳

在TN－C－S 供电系统中，后部分总配电箱中的PE 端子板须做重复接地。

5.5 电气调试

5.5.1 概述

本方案包括杭钢高线车间供、配电系统的调试、受电、馈电，电气传动系统的调整与试车；自动控制系统的调试、计算机系统的调试、整个车间的无负荷联动试车。

5.5.2 电气传动控制系统

高线车间电气传动系统大致分为三类：一是普通的交流传动系统，通过低压配电及MCC 供电，受系统PLC 控制，对速度要求低，如斯太尔摩风机等。

二是中小容量的变频调速系统，它们都采用IGBT 方式，由直流源柜提供直流电源，逆变后供异步马达使用，粗轧、中轧、预精轧、飞剪、碎断剪、吐丝机前夹送辊道、吐丝机等均是该方式。三是供电的精轧机组同步电机，减径机组同步电机，采用PWM 或LCI 方式进行交流变频控制。

普通交流传动系统将根据国标进行调试和单体试车并提交正式的试验报告，对于IGBT 和LCI 调速系统，将根据GE 公司的说明，性能指标和高速线材车间对于速度要求响应快、精度高的特点进行性能试验和单体试车，根据甲方要求提交试验报告。

5.5.3 自动化控制系统

高线车间的自动化控制系统分为过程控制和生产管理级自动控制、基础级自动控制的二级自动化控制系统。

过程控制和生产管理级自动控制系统主要功能有钢坯库和成品库的辅助管理、订单管理、生产计划管理、物流监控跟踪系统、轧制程序表及冷却程序表存储、编辑、下装及上装、轧辊管理、维护计划管理、各种生产报表的自动生成，存贮及打印、各种故障的分级报警显示、记录及打印、外部通讯接口。

基础级自动化控制系统主要功能有加热炉入炉辊道钢坯测长、称重及定位控制、图形化人机界面、轧线区域起停、辊径设定及修改、轧线顺序控制、轧线连锁控制、级联控制、轧件信号跟踪及自动废品检测、HMD 测试、轧辊扁头定位、紧急停车后的轧辊自动打开、微张力控制、活套控制、轧机冲击速度补偿、轧机中的轧件检测、机架冷却水控制、水冷段控制、人工干预控制、轧线自适应控制、起停式飞剪控制、吐丝机夹送辊的速度及力矩控制、吐丝机速度控制、吐丝机轧件头部定位控制、斯太尔摩风冷线的自动控制、集卷区的自动控制、PF 线的自动控制、虚拟控制、打捆、称量的自动控制、控制级故障检测、记录、显示和打印、历史趋势记录、历史事件记录、就地通讯接口。

高线自动化控制系统与连铸自控制系统的连接，是由高线的一个客户机配置在连铸出坯室中，对连铸坯进行跟踪，被跟踪的连铸坯的信息由操作员通过键盘或磁盘输入。高线过程和生产管理自动控制系统工程将根据要求完成自身软、硬件的功能测试后进行网络通讯的试验，基础自动化系统工程，简称PLC 系统除完成自身的硬件功能测试外，还将对人机对话、联机控制等进行测试。

5.5.4 无负荷联动试车

整个车间的供配电系统、电气传动系统全部调试完成，基础自动化系统中各机的本体功能全部检查完成，车间的L1、L2 通讯网络全部测试完成后，进行无负荷联动试车，以确认电气控制系统能否满足工艺的要求。无负荷联动试车将着重考核PLC 系统的功能及电气传动系统与基础自动化系统的配合情况，将根据现场的情况模拟一物料通过整个轧制线，考核各环节的动作情况和精度。同时考核人机对话的操作显示情况。

5.5.5 电气控制系统调试流程

电气控制系统的调试流程图见附图，这是电气控制系统调试过程中供配电系统、传动系统、PLC 系统及设备单体试车、无负荷联动试车几个大项的先后顺序和相互制约。高速线材车间是一个比较复杂的轧制线。各部分尤其是电气传动系统和PLC 系统在调试过程中也有比较严格的工序过程和相互制约的关系。

5.5.5.1 调试准备

(1)人员准备

调试人员必须是具备专业知识的技术人员，经过专门培训及专业考核并取得上岗证，调试时应持证上岗。

(2)技术准备

调试人员必须进行图纸资料,生产工艺的消化熟悉;进行图纸的自审,会审及技术交流;听取设计院及外国专家的讲解,答疑;编写调试方案;技术交底。特别是电气传动系统和PLC 系统必须掌握一定的专业知识后才能工作。

(3)工作环境准备

为保证调试的质量与调试人员的安全,对调试工作的环境有如下要求:电气室及现场清洁;湿度及温度符合设备的调试要求;实验用电源安全且电压稳定。

(4)调试用仪器仪表及调试用材料的准备

调试用仪器仪表的精度直接影响调试的质量和进度，根据调试项目及内容编写计量网络图，调试用仪器仪表必须经过检定后方可使用。

(5)工序条件准备

调试工作与各个专业，各个工序之间有着密切的联系，必须统一调度，密切配合才能保证电气调试和单体试运转，无负荷联动试运转顺利进行。

5.5.5.2 供配电系统调试与受馈电

(1)高压设备、电缆的绝保试验将包括所有1KV 以上电缆、高压开关小车、母线、PT、CT、变压器的一次、二次侧，系统谐波吸收装置等。对于国内设备将严格按照国标GB50150-91 规定的标准进行试验，对于引进设备将按甲方与外方的要求与标准进行试验。

(2)继电保护调整、试验将按设计院提供的整定参数，经甲方专业人员审核后，根据国标规定项目进行全部的试验和调整，如果是引进的保护继电器，按外方要求和产品说明书把设计院计算的参数准确地整定出来。

(3)设备单体试车中，我们将把系统中真空断路器、油断路器、CT、PT谐波吸收装置、避雷器、变压器等按甲方要求或设备交接试验的项目逐一进行试验、检查其性能是否符合规定的要求。

(4)直流操作电源的试验和建立 ：按国标规定检查直流电源的质量和保护情况，并对系统中蓄电池的保护，充、放电容量等进行考核，完成各种试验后将其投入，供系统调试和正常使用。

(5)在供电系统模拟屏上对系统中需要监视的信号逐一模拟，然后检查显示情况，对模拟屏上的重要操作进行检查，观察设备的动作情况。

(6)系统顺序试验：逐一检查系统的联锁情况，观察其是否正常，然后模拟系统可能的各种运行状态，在模拟每次可能出现的故障，检查设备的动作情况是否符合设计要求。

(7)低压试送电试验：将380V 电源代替6.3KV 电源由两路进线分别送入，检查系统带电后的相位关系，仪表指示关系等，并逐一将其记录为真实高压受电做好准备。

(8)受电：将两路电源分别送至系统母排，进行核相检查，并观察有无异常声音、气味、振动等，并记录电压的显示情况与上一级变电所进行比较。

(9)动力、照明、整流变压器受电：母排带电后如一切正常，将向每台变压器送电，每台变压器进行五次冲击合闸，中间停、送电间隔5 分钟以上，观察每次的冲击电流，变压器有无异常声音，变压器各种保护的动作情况，二次侧电压等等，如一切正常可对低压侧负载送电。

(10)设备受电考核；各设备均受电后进行24 小时执班考核，记录电压、电流、变压器油温等变化，考核其是否正常。

(11)注意事项：

① 高线车间供配电系统虽然电压等级不高，系统也不复杂，但其中大部份为整流变压器，并且有3.3KV 和400V 两种，为了避开奇次谐波，所以各种容量的整流变压器之间的相位配合一定按设计要求严格把关。

② 杭钢高线车间虽然以交流调速作为电气传动的主体，但不管PLC 还是LGBT 均采用交-直-交的形式工作，所以大规模的整流必然产生大量的奇次谐波，影响电网的质量，系统调试和受电中一定要注意5 次、7 次、11 次谐波的吸收装置，做好该设备的调试与投入工作

5.5.5.3 电气传动系统调试

高线车间的电气传动系统大致分为三类：一、普通的、交流异步电机传动；二、IGBT 交流变频调速系统以中、小容量为主，带交流异步电机工作；三、LCI 交流传动系统而且是大容量的同步电动机系统。

(1)普通的交流异步电机传动

高线车间普通的交流异步电机传动主要用于各种辅机和对调速要求不高的辊道、风机上，如水处理、各液压油库、润滑系统、斯太尔摩风机等，在整个车间它的容量比重较小，调试也较为容易。

主要完成工作：电机的单体试验、回路及电机的绝缘试验，过电流、接地电流保护试验、MCC 柜的顺序操作试验、马达单体运行、带机械设备单体运行。以上工作严格按照国标检查和调整，按设计要求逐一进行检查。

(2)带异步交流电机的IGBT 交流变频调整系统

它主要用于粗轧、中轧、预精轧、飞剪、碎断剪、吐丝机及各调速辊道中，用全数字的IGBT(绝缘栅双极晶体管)逆变器代替了以往的直流传动系统，在效率、功率因数、可靠性、体积、转动量等指标上均超过以往的直流调速系统。

(3)IGBT 的调试流程见交流变频调速调试顺序图。

① 一般性检查：根据设计要求检查逆变器的外观及各回路是否正确，各回路的绝缘情况，容量是否与电机相符等。

② 直流源柜调试、受电：各IGBT 集中使用直流电源，因此逆变器调试前应将其直流源柜调试完，并投入使用。检查直流源柜提供的电源是否符合要求，直流源柜的保护动作是否正常。

③ 逆变器的调试；检查逆变器主回路的情况，每台逆变器的微处理器是否正常工作，模拟电流、电压信号检查逆变器的过电流、过电压保护是否正常。

④ 操作顺序试验：切断主回路、创造各种必要的模拟信号，在本地和远程方式下分别操作逆变器，检查其动作是否正常。

⑤ 基本参数设定：根据要求将电机的铭牌参数，调速范围等基本参数设定到逆变器的微处理中。

⑥ 辅助参数的设定：将逆变器在网络中的通讯地址、过电流、过电压保护值等辅助参数设定到逆变器的微处理器中。

⑦ 无负荷通电试验：去掉负载进行空载升压试验，观察输出电源的频率与电压，应当注意的是在反并联回路中，不管在任何情况下，正反组的晶闸管整流桥只有一组脉冲才行。

⑧ M 单：带电机试运转，首先进行开环试运转，观察从10%开始的给定下，电机对应的电流、频率、电压，逐步加大给定，并多点记录各对应点的情况。闭环时，速度一般多用无接触的光电脉冲发生器做为反馈元件，一定注意速度反馈的安装情况和接线是否正常，反馈在开始调试时应加到最大，然后逐步调整到正常的反馈值，正常工作时，各台IGBT 均在PLC 的控制之下工作，所以，M 单时完成的PLC 起停操作和速度给定，此时应先把基本参数中，电流值设定到10%-20%的额定值，然后逐步使负载电流工作到额定电压。

⑨ 带机械试运转：IGBT 带机械试运转时，从10%-100%分若干点记录对应的电流、电压、频率，检查其转矩和功率的变化情况。

⑩ 在IGBT 调试中应特别注意以下几点：

a 因为输出的电源频率是变化的，在测量其电流、电压值时，应注意频率的对应关系，不能用普通50HZ 交流仪表进行测量。

b IGBT 带的设备均是高线车间的主要设备，对速度与动态有着较高的要求，在调试过程中，不仅要求检查其最终结果，还要检查其响应时间。

c 调试目标要求：粗、中轧、预精轧IGBT 输出电流11ZE 可连续工作，150%ZE 时，1 分钟/小时。每台IGBT 根据不同的范围可进行恒功率和恒转矩的调速，动态响应不低于0.25%，静态响应不低于0.01%，对于频繁制动的逆变装置如：飞剪、碎断剪等要求有更高的过负荷能力，要求200%ZE，1 分钟能频繁使用。

(4)可编程序控制器（PLC）系统调试及计算机系统调试高线的生产工艺：铸坯输入→加热炉→粗轧→中轧→预精轧→精轧→减定径机组→吐丝机→斯太尔摩线→集卷机→输出，这主线之间复杂的速度配合，及中间的各种辊道、飞剪、碎断剪、高压水除鳞、微张力控制、活套检测、以及所需的各种辅机的条件均由多台PLC 联网后完成，所以整个PLC 控制系统是电气控制达到工艺要求的核心部分，它由除传动系统外的许多检测元件和执行元件来收集和发出信息，由PLC 互相交换数据信息来完成一个工艺生产过程。

① 可编程序控制器系统调试

可编程序控制器（PLC）系统调试大致可分为以下几个步骤进行：一般性检查、UPS 电源装置、中央处理器装置、输入/输出装置、显示器控制台和专用编程器、数据传送、综合试验、应用程序联动、PLC 稳定性、抗干扰试验、PLC 与被控设备联动试运转，见可编程序控制器（PLC）调试顺序图。

② 不间断电源（UPS）装置：在UPS 输出侧接模拟负载，UPS 投入运行做回路动作试验，静特性试验，动特性试验、过载特性试验、切换特性试验。

③ 中央处理器（CPU）装置：检查CPU 启动、停止、总清和装入应用程序；CPU——重化后备系统切换试验及硬件计时器，定时器的检查。

④ 输入/输出装置：检查接点输入输出信号、电屏输入输出信号、脉冲输入输出信号在电源断电再恢复时各采样点工作状态。

⑤ 终端显示器（CRT）：检查模拟图像显示和趋势图存储功能；异常监视动作检查；CRT 装置外联打字机等装置的信息传递、动作情况检查。

⑥ 数据传送装置：传送功能检查，即传送方式、出错再送功能，传送代码种类，控制字符功能等的检查。

⑦ 应用程序调试：输入正式运行程序，检查控制对象的关系，时间配合，数据运算等。

⑧ 输入输出接口试验：以PLC 为核心逐级沿外扩散分层次试验检查；PLC 与电控装置、现场设备、外围设备输入输出接口检查。

⑨ 整机联动试验：主回路不送电，被控设备不参加动作，仅执行器参加联动，检查执行器动作顺序，联锁关系，控制特性及监测系统的输入输出值等。PLC 整机联动试验按三步进行，PLC 手动方式，PLC 自动方式起动子系统、PLC 自动方式起动系统。

⑩ PLC 方式单体试运转：PLC 手动方式电机空载运行，电机带机械负载试运转，确认考核PLC 手动程序的正确性。

PLC 方式无负荷联动试运转：PLC 装置与被控设备联合动作整体试运转，是主辅机与机构试运转配合进行的，检查被控设备的动作，控制精度，仪表指示值，信号及报警等。PLC 方式负荷试运转以生产单位为主，施工单位密切配合。

(6)计算机系统调试

计算机系统调试的顺序大致为硬件系统恢复,应用软件调试及与电器、仪表、PLC 接口试验，模拟实验、无负荷联动、负荷联动。如图计算机系统调试图。

① 硬件恢复:由外商提供的计算机，到现场后进行安装，并且利用应用软件对硬件设备进行测试。

② 网络设备连接:网络设备的连接，通用数据的试传输，以检查网络设备连接准确无误。

③ 软件恢复:软件恢复，包括系统软件的装入以及预先编好的应用软件的装入。

④ 应用软件调试:应用软件根据设计要求，现场实际情况对应用软件的完善及改造。

⑤模拟实验:根据系统功能要求，模拟装入数据，对应用软件运行情况的测试。

⑥ 接口实验:指电气、仪表、PLC 及连铸计算机、加热炉计算机的数据通信，传递接口实验。无负荷联动:以计算机为总控制与现场设备联动。

5.5.5.4 无负荷联动试车

无负荷联动试车是在传动系统、PLC 系统、计算机系统的调试全部完成以后，各机械设备的单体试车考核以后进行的，它大致分为两大部分。一、联动空操作；二、联动试车。本节所说的联动试车不包括水处理，它主要反映了电气控制系统能否满足生产工艺的要求。

(1)联动空操作：

将所有传动设备的主回路断开，投入其控制回路，人为的模拟物料从铸坯输入到输出的全过程，重点检查各检测元件和执行元件的动作情况，以及工艺的联锁情况等等，在此过程中必须把每个设计的故障信号在模拟的运行状态下动作一次，检查与其有联锁装置的动作情况。由于整个高线车间生产线长、工艺复杂，联锁很多，模拟运行需创造的条件很多，因此均分阶段进行，一是每台PLC 控制的设备单独进行，二是将上料至出炉为一个区，粗轧至吐丝机为一个区，斯太尔摩线到输出为一个区，分三个区分别进行。

(2)无负荷联动试车

将参加工艺生产的所有设备均投入运行，从上料系统开始模拟——物料输入——成品输出，检查各部分动作情况及速度的响应和配合。在整个生产线的各关键部分，挑选几处有代表性的故障进行模拟，检查相关设备的运行情况，根据高线特点，分区进行联动，各区完成后再进行综合联动试车。

电 气 调 试 流 程 图

交流变频调速调试顺序图

可编程序控制器(PLC)调试顺序图

计 算 机 系 统 调 试 图

5.6 自动化仪表

5.6.1 概述

XX 高速线材仪表是由轧线测温检测，保护气体发生站仪表检测与控制，车间流体介质消耗计量仪表等组成。

根据招标文件规定，本方案主要涉及主轧线、车间溶体介质计量等仪表的安装与调试。

5.6.2 施工程序及方法

5.6.2.1 施工程序

(1)仪表施工流程图

(2)仪表调试流程图

仪 表 施 工 流 程 图

仪 表 调 试 流 程 图

5.6.2.2 施工准备

(1)人员准备

合理安排和组织施工人员进入现场。作业人员要熟练掌握施工图纸和安装，调试顺序及质量标准。进入现场前，施工人员进行安全教育，增强自我保护意识，正确使用劳动保护用品，做到“三不伤害”。

(2)技术准备

施工前工程技术人员要组织施工人员进行图纸的自审，了解和分析设计意图，确定施工工艺，制定技术措施，在自审的同时，对较复杂的施工工艺要请设计院做设计交底，并积极做好有关专业之间的图纸会审工作。

(3)施工用料准备

现场仪表设备非标构件制作用材料，辅助材料，低值易耗品的供应应满足施工要求。材料出库时应检查材料质量和数量并要求提供材料合格证。在准备施工用料的同时，还应准备非标构件制作平台，模具，单体仪表台件的存放架，施工材料堆放架等。

(4)施工环境准备

施工用临时电源，其导线截面.开关容量.均应满足施工需要，电源电压为380V±10%/220V±10%且机壳必须接地良好。

机具，材料准备，零部件加工应分类存放，妥善保管，搞好现场文明施工。

5.6.2.3 施工方法

(1)钢材加工。

① 认真核对图纸并调查现场实况。

② 制定批量下料计划表。

③ 准备加工场地和量具

④ 成型焊接时，要考虑变形的预防措施。

⑤ 组装时须考虑焊接顺序，并注意不能在现场焊接的部位。

(2)盘、柜的安装

① 按图认真找准尺寸和方向。

② 盘、柜就位后先找平找正并点焊固定，再实测，最后加固。

(3)电线管敷设

① 安图纸选择管径和合适的路径。

② 箱、槽的出口一律用开孔器扩孔。

③ 配管接头不应设在拐点处。

④ 排管的管间净距应大于10mm，并均匀一致。

(4)电缆敷设和接线

① 预先派出电缆敷设顺序和合适路径。

② 不同类的电缆不能敷设在一根电线官内。

③ 电缆标牌应栓在便于观察的部位。

④ 接线要准确，排列要整齐。

(5)导压管的敷设

① 按图选材和附件。

② 管子套丝后用四氯化碳清洗须禁油的管子，附件一律用四氯化碳认真地脱脂。

③ 排放口及其管子的坡度按图纸严格施工。

④ 管子配完后，要认真地进行吹扫，吹扫前要将进入一次仪表的接头先断开，以便赃物吹到表内和把低量程设备损坏。

⑤ 检漏和打压要特别小心仪表的量程，有均压阀的表一定要打开均压阀。

(6)接地

①设备接地电阻不大于10 欧，连接牢固可靠，不应串联接地。

② 仪表盘、柜、箱及操作台内的保护接地，屏蔽接地和计算机接地应分别接到各自的接地母线上。

5.6.3 自动化仪表调试及试运转

5.6.3.1 单体试验

(1)单体仪表调校点应在全刻度范围内均匀选取，不少于五点。

(2)检查仪表的死区，对仪表进行上升及下降行程基本误差和回差进行检查，并做好记录及数值修定。

(3)对于报警器应进行报警和消除报警动作性能试验，对于设定点按工艺要求进行调试并做好记录。

(4)单体仪表调试的结论严格按设计指标或设备说明书进行评定。

5.6.3.2 系统调试

(1)在系统和信号发生端（既检测元件处）输入模拟信号，检查系统误差，其值不应超过各单元仪表允许误差平方和的平方根值，当系统超差时，应单独调校系统各单元仪表及检查线路及管路。

(2)系统内的报警，连锁设定值，应按工艺要求整定。

(3)设备通电运行考核。

# 质量保证措施

XX 充分认识到高线工程来之不易，中标后，将充分合理地利用我单位施工过的高线工程经验，发挥企业优势，以高质量、高速度为目标建好本项工程。首先认真贯彻执行ISO9001 质量管理体系标准，不断提高管理水平，从施工准备到交工的各个环节都做到精心施工，科学管理。对工程质量严格苛求，确保合格工程，争创省优质工程，做到顾客满意。

6.1 质量管理规划

6.1.1 质量方针

您满意的工程是我永恒的追求

6.1.2 质量目标

合同履约率力争达到100%

确保工程合格，争创省优工程

6.1.3 质量保证机构

6.1.4 质量体系框图(附)

质量保证体系框

6.2 质量保证措施

6.2.1 质量控制

6.2.1.1 文件资料质量控制

保证施工现场操作人员使用有效的文件（规范、规程、标准）、图纸和有关技术资料，按规定进行更改控制。

按招标文件要求，所有与工程相关文件应按业主的规定进行编号、分类、登记、发放、传递和回收。

对进出项目部的文件统一收发、编号、分类、登记，交指挥长审阅后，按批准的范围进行发放，发给业主的文件由指挥长审批后发放。

施工图纸及联络单、变更单按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识，交总工程师审阅后，按批准的范围发放、回收。

有关设计修改，施工人员应及时检查其适应性和时间性，按程序文件要求，在施工图的相应位置明确标识，并将联络单附在施工图中。对作废图纸、联络单应及时回收，分类统一处理。

保留一整套工程规范、标准工程文件，有关人员借阅要办理借阅登记。

对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告业主，并在相应部位做替代说明，请业主批准后执行。

6.2.1.2 设备材料质量控制

(1)设备、材料的计划编制

在相关工程开工前15 天，有关技术员编制详细设备材料需用计划，准确注明设备材料型号、数量、厂家及相应质量标准，交指挥部专业工程师审核后，报副指挥长批准，由物资管理员汇总，编制年、月供应计划。在指挥部指定价范围内，施工单位编制采购计划，包括供应商评估、产品质量、交货进度、报物资管理员审核、报指挥长批准后方可实施。甲供材料按上述程序办理，报业主批准后方可实施。

(2)顾客提供设备材料的质量控制

施工单位负责材料验收、提货。指挥部设备员、物资员组织抽查控制，负责对口联络安钢有关部门

采购员、设备员对其验收入库，主要检查质量保证资料、外观、规程、数量，按百分比抽查等，符合要求后做深绿色标记。必要时组织质检员、相关专业工程师、设备材料员联合检查验收。

不合格品处理：对检查出的不符合要求的设备和材料，应做出不合格标记——深红色标记。退出现场，交顾客处置。

待判定设备材料应做黄色标记，不得随意发放。对现场急需、又在可追溯性的设备材料可由设备员或材料员填写紧急放行报告，交总工程师批准后，紧急放行。

(3)设备、材料验收发放程序

在施工过程中发现设备材料自身质量不合格，仍由责任方负责。材料设备入库，不能代替最后的质量验收。在安装过程中和交工时，若发现问题，仍由责任方负责处理

XXXX 协助业主到货源处对设备材料的质量验证，不代替业主的责任，如在验收及交工阶段，发现设备材料自身质量问题，由业主负责处理当现场的设备、材料出现短缺或损坏时，应查明原因，做好记录，报告有关方面批准后，方可追加。若原因不明，由计划提出者负相应责任。

(4)采购材料的质量控制

供方采购的原材料、半成品，各专业公司须按设计要求提出数量、规格、材质、型号等方面的预算书，报项目部审批。

所有外购材料均应有甲方、项目部、专业公司三方有关人员一并进行三处以上货源的实地考查。外购材料要求实行招投标制度，坚持货比三家。采购原则为质量第一、价格第二。承包方决定采购原材料、半成品前，须得到甲方材料管理人员的同意。承包方对自行采购的原材料、半成品必须实行现货查验，严格防止以次充好，表里不一，使伪劣产品进入现场。

自行采购的原材料、半成品必须有产品质量合格证，对需复验的原材料须待复验合格后方可进货。

对所有进入施工现场或库房的原材料、半成品必须做醒目标识。对未标识或标识不合格者，指挥部将进行隔离检查，组织评审，决定处置方案，并对实施情况进行跟踪。

6.2.1.3 施工过程质量控制

(1)施工前的质量控制

编制具有科学、先进、实用性的施工组织设计或作业设计，作到工程开工有报告、施工有方案及技术措施，质量标准明确。

为加强管理，整个工程在三级编号的基础上，按工程质量检验评定标准划分单位工程，做为工程质量等级评定、核定的依据，并上报安钢有关部门审批。

各专业施工单位对分部、分项工程进行划分，并分阶段制定质量控制点计划，提交安钢有关部门备案。

加强对钢结构、其它半成品制作的质量管理，派专职质量员进行现场监造，并对运输、堆放过程中进行跟踪管理，做好成果保护。

每项工程开工前，做好图纸自审、会审和技术交底工作。

(2)施工过程中的质量控制

加强测量工作管理，建立测量及复核制度。开工前做好现场控制网，严格控制测量定位、中心线、标高及高程水准点的复核。从事质量管理的人员和特殊工种，须经培训合格后持证上岗。

施工过程中的隐蔽记录、主要工序交接、质保资料必须按规定经专业技术人员确认后，提前通知甲方有关人员及工程监理，得到上级部门确认签证后方可进行下道工序。

各级施工技术、质量管理人员要认真、及时、准确地做好工程施工质量形成过程中的各项质量记录，并做好标识，收集、保管、汇编、移交工作，确保质量保证资料与工程实体同步。向业主提供工程施工情况证明。

施工过程中发生的质量问题或质量事故要逐级上报到指挥部质量管理部门、甲方有关部门和工程监理部门，并及时制定处理方案，经上级有关部门审批后方可实施，同时要做好过程控制记录。

严格工序交接制度，工序交接既要有书面交接记录，又要由交接双方进行工程实体交接。下道工序有责任保护上道工序的成果。

(3)工程常见质量通病预防措施（见表*）

(4)施工验收阶段的质量控制

做好成果保护工作。各专业公司设专人负责成果保护，做到任务明确、责任到人，负责到底，完好无损地交付甲方。

每周召开工程例会，对专业施工人员做成果保护和职业道德教育，使参战全体人员树立爱护本人和他人的劳动成果的美德。制定成果保护措施和奖惩条例，在需要保护的醒目位置做好标识。单位工程完工后，及时整理竣工资料和质量评定，并交付有关部门审核，合格后交监理部门评估和监督站核定质量等级。工程实体交工前，施工单位对本单位施工的工程组织认真的自检和竣工预验收。确认达到标准后，向指挥部提出联检申请，组织工程竣工预验收的联检，并列出尾项清单。

施工单位应及时组织工程尾项处理，派专人负责到底，直至满意地交付甲方。

严格遵照安钢档案处和有关部门的要求整理竣工资料，指挥部和各专业公司设专人整理，定期检查，直至达到甲方满意合格后交付档案处。

(5)工程交付后为用户服务的质量控制

工程交工后，指挥部的职责转入保修、服务阶段。我指挥部将按合同保修期实施，专门成立服务班子，负责维修工作。

工程交工后，我指挥部维修、保驾人员将按业主要求跟班作业，确保设备运行初期的安全。

若需维修，我指挥部将遵守业主管理部门的有关规定，在规定期限内进行维修，确保不影响继续正常生产。保修期结束后，我公司将定期组织回访，了解我公司承建的各项工程的使用情况，聆听用户意见及对今后施工提出的各项建议。

(6)关键过程的质量控制

针对高线工程特点，将以下工程列为本项目的关键过程：

主电室

轧线的机电设备安装

液压润滑管道焊接

① 以上关键过程的施工组织设计或方案必须由指挥部审批后方可开工，在施工前必须向操作人员进行技术交底

② 主控室是轧线的心脏，是直接影响整个工期的关键部位。对其工期、质量的关键过程控制对整体工程有特殊而重要的意义。

③ 轧线的机电设备安装是该项工程的核心。轧线要求安装精度高（标高中心线误差小于0.2mm），该设备安装有一定难度。确保安装精度要求是保证顺利试车和正常生产的前提，故轧线的机电设备安装，必须制定科学的方案、选派有经验的工程技术人员、工人来认真实施该项工作，方可保证主体机电设备的安装质量。特将轧线机电设备安装做为特殊过程进行质量控制。

④ 液压润滑管道量大，系统多，要求严格。安装焊接前采用机械加工方法开坡口，坡口的形式、尺寸、接头组对间隙可按相关焊接标准执行。管子采用氩弧焊接或氩弧焊打底、电焊充填焊接，工作压力对焊缝质量有不同的要求。严格焊接质量把关，必要的焊缝检测，满足标准要求。液压管道焊接前应酸洗，安装后在线酸洗，以提高液压管道的光洁度，缩短液压冲洗时间。

(7)关键部位质量控制

① 管道安装工程

a 管道防腐

b 管道焊接

② 电气安装工程

a 电缆敷设及接地

b 电气接地

③ 设备安装工程

a 设备水平、中心

b 接手连接定心

c 轧制中心线控制

④ 液压、润滑、稀油循环酸洗、清洗

⑤ 除鳞设备及高压除鳞水管道焊接

各专业工程质量监督主要内容见下表。

| 序号 | 专业工程 | 监督关键部位 | 监 督 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备安装工程 | 底脚板安装 | 基础及地脚螺栓的标高、中心 |
|  |  |  | 垫板型式及精度 |
|  |  |  | 安装标高、中心、水平 |
|  |  | 设备主体安装 | 主要部件的紧固记录 |
|  |  |  | 主要实测项目精度 |
|  |  | 液压润滑装置 | 管材合格证明 |
|  |  |  | 连接、管内清洁度 |
|  |  |  | 阀门试验和安装精度 |
|  |  |  | 设备安装主要实测项目精度 |
|  |  | 单体无负荷试车 | 试车方案 |
|  |  |  | 试车记录 |
| 2 | 电气设备(含仪表)安装工程 | 电缆、线路 | 电缆、电线材质、试验 |
|  |  |  | 槽架制作和安装精度、外观 |
|  |  |  | 电缆电线敷设整洁、标志、半径、电 |
|  |  |  | 缆头、终端 |
|  |  |  | 连接点及压接端子的可靠性 |
|  |  | 接地和防雷装置 | 电阻测试 |
|  |  |  | 连接和接地体外观 |
|  |  | 器具和设备 安装 | 基础槽钢平直度 |
|  |  |  | 关键部位导电连接 |
|  |  |  | 主要保证项目、检测项目精度、外观 |
|  |  |  | 调试 |
|  |  | 设备送电 | 电气室试送电 |
|  |  |  | 大马达试送电 |
| 3 | 工业管道工 程 (含给排水) | 基础与支架 | 材质合格证明 |
|  |  |  | 支架连接 |
|  |  |  | 主要实测项目精度 |
|  |  | 管道铺设 | 材质合格证明、阀门试验 |
|  |  |  | 连接 |
|  |  |  | 主要实测项目精度、管内清洁度、外观 |
|  |  |  | 试压 |

6.2 产品标识和可追溯性

6.2.1 标识：

标识的设置：现场的设备、材料，施工过程均应进行标识，标识方式的要求如下：

A 设备及材料（产品）：合 格：绿色

不合格：红色

复 检：黄色

B 施工过程：施工中：不标识

检验中：设黄色警示牌

C 特殊过程：

D 测量基准点：相对标高：中心轴线由测量和施工人员共同标识，并在施工图上标识详细位置。

E 负责标识的人员：

F 仓库和堆场中应由设备材料员标识设备材料

G 施工过程：各专业工程师负责

H 特殊过程：各专业工程师负责

I 坐标及标高：由测量人员标识

6.2.2 可追溯性

各类标识应有详细记录，并能进行追溯

整个施工过程都应按业主和公司要求，进行记录，以便追溯检查。

6.3 执行的技术规范标准

搞好高线工程质量，在施工过程中，必须严格执行国家、行业的施工验收规范及建安工程的验评标准。

XX 高速线材工程主要执行以下规范、标准：

| 序号 | 标准、规范编号 | 标 准、规 范 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 机械安装类 |
|  | YBJ201-83 | 冶金机械设备安装工程施工及验收规范（通用设备） |
|  | YBJ207-85 | 冶金机械设备安装工程施工及验收规范（液压、气动及润滑设备） |
|  | YB9249-93 | 冶金机械设备安装工程施工及验收规范（轧钢设备） |
|  | GB50231-98 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
|  | GB50270-98 | 连续输送设备安装工程施工及验收规范 |
|  | GB50275-98 | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 |
|  | GB50278-98 | 起重设备安装工程施工及验收规范 |
|  | YB9245-92 | 冶金机械设备安装工程质量检验评定标准（ |
|  | YB9246-92 | 冶金机械设备安装工程质量检验评定标准（液压、气动及润滑设备） |
|  | GB50205-2001 | 钢结构工程施工质量验收规范 |
| 二 | 电气安装类 |
|  | GBJ147-90 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
|  | GBJ148-90 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
|  | GBJ149-90 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
|  | GB50150-91 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
|  | GB50168-92 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
|  | GB50169-92 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
|  | GB50170-92 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
|  | GB50171-92 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
|  | GB50172-92 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
|  | GB50254-96 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
|  | GB50255-96 | 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 |
|  | GB50256-96 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 |
|  | GB50257-96 | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境施工及验收规范 |
|  | GB50258-96 | 电气装置安装工程1KV 及以下配线工程施工及验收规范 |
|  | GB50259-96 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 |
|  | YBJ217-89 | 冶金电气设备安装工程施工及验收规范 |
|  | GBJ93-86 | 工业自动化仪表工程施工及验收规范 |
|  | GB50166-92 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 |
|  | GBJ303-88 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 |
|  | YB9239-92 | 冶金电气设备安装工程质量检验评定标准 |
|  | GBJ131-90 | 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 |
| 三 | 管道暖通类 |
|  | GB50235-97 | 工业金属管道工程施工及验收规范 |
|  | GBJ236-82 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 |
|  | GBJ242-92 | 采暖与卫生工程施工及验收规范 |
|  | GB50243-2002 | 通风与空调工程施工及验收规范 |
|  | GBJ126-89 | 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 |
|  | GBJ302-88 | 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 |
|  | GBJ304-88 | 通风与空调工程质量检验评定标准 |
|  | GB50184-93 | 工业金属管道工程质量检验评定标准 |
|  | GB50185-93 | 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 |
|  | GB50568-97 | 给排水管道工程施工及验收规范(室外) |
|  | GB50268-97 | 给排水管道工程施工及验收规范 |
| 四 | 安全类 |
|  | JGJ59-99 | 建筑施工安全检查评分标准 |
|  | YB9247-92 | 冶金部建筑施工安全检查评分标准 |
|  | YB9253-95 | 冶金建筑工人安全技术操作规程 |
|  | JGJ33-86 | 建筑机械使用安全操作规程 |
|  | JGJ80-91 | 建筑施工高处作业安全技术规范 |
|  | GB2894-88 | 安全标志 |
|  | GB50194-93 | 建筑工程施工现场供用电安全规范 |
|  |  | 安全生产法 |
| 五 | 测量类 |
|  | GB50026-93 | 工程测量规范 |
|  | YBJ212-88 | 冶金建筑安装工程施工测量规范 |

工 程 常 见 质 量 通 病 及 预 防 措 施

安全保证体系框图

| 序号 | 质量通病 现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵在运转过程中，水泵异常， 声音过大、 振动 | 水泵和电机不同轴心 |  | 水泵和电机安装时，要调节好同心度 |
|  |  | 进水管有杂物吸入泵内，地脚螺栓有松动，未拧紧 | 进水管和吸水井内清除干净，保证无杂物。地脚螺栓要拧紧 |
|  |  | 管道与水泵连接有应力，承轴过热 | 管道与水泵连接要消除应力， 定期给轴承加油，防止过热 |
| 2 | 管道通水后，阀门漏水，法兰处漏水，阀门关不严 | 阀门未按规定严密试验，阀门压盖处密封不严 | 阀门按规定做严密试验，阀门压盖密封严实 |
|  |  | 法兰垫片未安装好，法兰焊接不正，螺栓松动 | 法兰垫片安装均匀，法兰焊接安装正确，螺栓均匀固定 |
|  | 关不严 | 阀板和内衬胶皮接触不严密 |  |
|  |  |  | 阀板和内衬胶皮接触严密，做到开关灵活 |
| 3 | 管道通水后，压力不稳定，水量不平衡，易发生软管爆裂 | 管道冲洗不干净，有堵塞处 | 管道冲洗严格把关，对管道死角、末端更要处理干净 |
|  |  | 阀门开启未达到规定要求 | 认真安装，保证阀门开启达到规定要求 |
|  |  | 管道有个别错接 | 严格按图施工，防止错接到其它系统 |
|  |  | 管道末端有杂物，有漏水现象 | 认真施工，保证水量平衡 |
|  |  | 丝头过长，丝头过硬，丝口密封 | 按规定加工丝头，选择良好的 |
|  |  | 不好 | 密封材质 |
|  |  |  | 安装排水管时要保证管内清 |
| 4 | 丝口连接处漏水，排水不畅，地漏积水 | 排水管堵塞，存水弯有杂物 | 洁，采取措施，安装存水弯，不得掉进杂物。 |
|  |  | 地漏不积物，排水管有杂物 | 地漏管内安装前要清洗干净，排水管畅通 |
| 5 | 埋地管防腐、油漆不良 | 管道除锈未达到要求，底漆未干就刷面漆，稀释剂过多，温度、湿度未达到要求 | 按规范进行管道除锈，除锈至露出光泽后再刷底漆，底漆干透后再刷面漆，选择适当的温度、湿度刷油， |
| 6 | 机械设备安装过程中垫板露出来， | 座浆垫板标高控制不严格 | 严格控制座浆垫板的标高 |
| 7 | 设备外缘尺寸不一致 | 设备尺寸有偏差 | 严格复测设备外形尺寸 |
| 8 | 管道拐弯处有椭圆现象 | 弯管器胎具不合适，操作不得当 | 对不同管径的管道使用合适的胎具，严格按规程操作 |
| 9 | 管道布置不美观，管夹排列不整齐 | 责任心不强、工作不认真 | 加强职工的思想教育，加强检查监督力度 |
| 10 | 油漆流坠、漆膜皱纹、起泡、漆膜太薄 | 油漆稀释剂过多 | 选择适当涂料，不得在涂料中随意加稀释剂 |
|  |  | 涂刷漆膜太厚，施工温度太低 | 施工环境的温度和湿度选择适当 |
|  |  | 涂刷漆膜太厚，施工温度太低 | 施工环境的温度和湿度选择适当 |
|  |  | 金属表面处理不佳，漆膜附着不良 | 构件表面油、表面不平处要预先处理，经有关人员检查后方可刷底漆 |
|  |  | 没有严格按操作工艺标准进行涂刷 | 严格按工艺标准施工 |
| 11 | 刷漆不均匀 | 涂刷漆膜太厚，施工温度太低 | 使用同一批号的油漆，增强责任心 |
| 12 | 灯具表面不清洁 | 底漆未干透，刷面漆 | 安装前将灯具擦干净后保持灯具清洁 |
| 13 | 接地线焊接不严整 | 金属表面处理不佳，漆膜附着不良 | 严格按规程操作，使用焊机前检查其性能好坏 |
| 14 | 电缆绑扎不整齐 | 没有严格按操作工艺标准进行涂刷 | 从思想上重视，严格控制绑扎距离 |

# 现场安全、文明施工管理

7.1 安全措施

7.1.1 实行目标管理，工亡率、重伤率、负伤率等、平均应低于如下目标控制值：

死亡率：零

千人重伤率：不超过0.5‰

千人负伤率：不超过1‰

7.1.2 高线工程选用的安全技术规程、规范和规定：

《冶金部建筑施工安全检查评分标准》

《施工现场安全生产六大纪律》

《冶金建筑安装工人安装技术操作规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《安全生产法》

安全标志GB2894－92

7.2 安全保证机构：

7.3 施工安全管理

7.3.1 安全生产方针：安全第一，预防为主。

7.3.2 安全生产的目标：无重大伤亡事故；无重大交通死亡事故。

7.3.3 建立健全安全生产组织，完善安全生产制度，积极参加安全生产立功竞赛活动，争创“安全达标”工地。

7.3.4 坚持不懈地进行安全生产教育。

7.3.5 贯彻“管生产必须管安全”的原则，布置生产任务及技术质量交底时，同步布置安全生产工作及进行安全生产交底，对参加施工人员进行有针对性、有目的、有内容的安全生产教育，增强职工的安全生产意识。

7.3.6 施工中采用新技术、新工艺和使用新设备，施工前进行专门的安全教育，有针对性的进行安全技术措施专题交底并建立签字手续。

7.3.7 严格遵守安全技术操作规程，设备维修规程及岗位交接制度，做到操作有规程，执行有流程，责任到人。

7.3.8 上岗前必须进行安全教育，对从事特殊工种作业的人员进行专业知识培训及考核，持有特殊工种上岗证才能上岗作业。

7.3.9 严格执行《安全生产法》。

7.4 施工安全措施

7.4.1 健全施工安全体系，实行安全施工责任制。

7.4.3 要针对平行或交叉作业编写单项施工安全措施。

7.4.4 加强安全教育，做到施工人员全员参与施工安全管理。

7.4.5 施工前必须进行安全技术交底，班组要坚持每周一的安全会制度，坚持每月一次安全活动。

7.4.6 进入现场人员必须佩戴好安全防护用品，对不符合要求者坚决处理。

7.4.9 当安全与生产发生矛盾时，必须以安全为主。

7.4.10 项目上应设专职安全防火员，负责施工现场的安全防火工作。

7.4.12 施工现场必须配备足够的消防器材，遵照消防监督管理的规定，加强责任区，落实到人。

7.4.13 对孔洞等危险部位必须设置明显标志牌，未经批准任何人不得擅自挪动标志牌。

7.4.14 脱脂、酸洗等使用化学危险品的工序，应建立必要的操作、监护、清理制度。

7.4.15 设备安装开始后，应安排好防盗、防破坏工作，确保不发生设备零部件的丢失、损坏。

7.4.16 对贵重物品应设专人保管。

7.4.17 施工现场氧气瓶、乙炔瓶要分开放置，相隔5m 以上。

7.4.18 设备吊装要有专人指挥，统一信号、旗语、手势，哨音应清晰明确。

7.4.19 各种用电设备必须具备良好的绝缘和接地。

7.4.21 容器内临时照明用电应采用24V 安全电压。

7.4.22 起重工必须经常检查各种吊装机具。

7.4.23 遵照施工现场用电安全管理规定，规范用电线路、配电箱、用电装置，按规定设置各类保护装置，加强检查、维护、保养，确保现场电气设备的安全正常运转。

7.4.24 高空临边处必须设置安全防护栏杆。

7.5 加强安全检查，完善台帐管理。

7.5.1 项目经理部开展有计划、有内容、有目的的定期安全检查，采取领导、专业人员、群体等互相检查等方法，揭露、制止施工中的不安全因素，确保施工在安全条件下有序的进行。

7.5.2 项目部根据规定建立安全管理台帐，接受上级公司和地方安全部门的检查考核。

7.6 安全保证体系框图（略）

# 文明施工

8.1 平面管理

8.1.1 严格现场平面管理，制定平面规划，道路、水、电、排水畅通，达到一切按规划进行，不得乱摆设、乱挖沟、乱拉线路，规划外必须申请。

8.1.2 施工中周转料具、半成品及各种构件等一定按指定位置堆放整齐。

8.1.3 施工现场各种电线、电缆不允许乱接乱压，过路电缆要采取保护措施。上水管线要求不跑漏、不乱接水管、现场不得大面积积水。

8.2 工完料清

8.2.1 每道工序完成后做到工完料清，多余部分及时撤离现场。

8.2.2 专业工序手续不健全，现场不文明不得交给下道工序。

8.2.3 施工现场设置垃圾堆放点，统一定时运至指定位置。

8.2.4 各专业不用的料机具、构件等及时运出场外。

8.3 施工用电

8.3.1 各种线路一定要安全可靠不得有裸露，包扎要严密。

8.3.2 电气开关箱一定要符合安全手册规定，有门有锁。

8.3.3 电气设备一定要安全可靠。

8.3.4 现场不得有木开关箱和一闸多用现象。

8.4 施工机具

8.4.1 各种机械外观必须合格，经常维护刷油，标识明显，专机专人负责。

8.4.2 机械需有停车场地，停放整齐合理。

8.4.3 各种机械、机具要有防风、防雨的设施和能力。

8.4.4 脚手架搭设一定要按操作规程做到牢固、整齐、适用。

8.5 其它

8.5.1 控制网基准点要保护好，不得碰撞。要保证其通视线，定期检查。

8.5.2 梯子、孔洞临边要有护栏、平台，地面保持清洁干净。

8.5.3 按规定和要求设置现场标牌，并按规定选择放置位置。

8.5.4 加强成品保护，做到整洁完好交付生产。

8.5.5 严格遵守国家法律、法规。逐级落实施工现场保卫、防火、安全责任制，开展防火、防盗、防破坏、防治自然灾害事故的安全大检查，维护工地的治安秩序。施工现场动用明火进行焊割作业，使用化学危险物品时，应严格按规定逐级审批，并采取监护等预防措施和执行“十不烧”的规定。

8.5.6 项目经理部组织不定期文明施工检查，奖优罚劣。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

项目经理

项目副经理

总工程师

经营部

工程部

物资供应部

综合办公室

钳工队

管道队

电装队

仪表队

电调队

液压润滑设备安装

中间配管

管道耐压试验

管 道 酸 冼

耐 压 油 冲 冼

单 体 试 车

联 动 试 车

机械设备安装

管支架制安

施工准备

碱洗

水冲、试压

酸洗

中和

钝化

干燥

油冲洗

组成回路

准备工作完成

施工准备配合土建

设备基础型钢安装

电气设备验收

电气设备安装

高低压母线安装

电缆敷设

接线、校线

电气调试耐压

系统试验

设备基础配管

电缆桥架安装

现场电气设备安装

设备二次配管

基础验收

接地极接地线安装

照明器具安装

施工准备

与土建工序交接

设备底坐及支架制安

分体盘柜组装

盘箱台柜就位安装

精找调整

盘柜母线安装

设备附件安装

盘内环线

设备底坐及支架接地

外部接线及设备调试

施工准备

异型桥架加工

成品桥架

除锈涂漆

核对型号

支撑安装

桥架安装

伸缩缝处理

接地施工

补漆整理

自检专检

交工验收

施工准备

管材选择

防腐处理

管材支架加工

支架安装

配管附件准备

拉线箱开孔

拉线箱制作

电线管及拉线箱安装

穿 引 线

管号标记

管、盒、箱接地

端口处理

自检专检及整改

技术准备

敷设前期工作

机械、机具、人员配置

电缆盘架设

电缆外观及绝缘检查

电缆敷设

电缆整理绑扎

高压电缆头制作

电缆耐压检查

专 检

低压电缆头制作

电缆敷设完

加 装 型 钢

电缆核对、整理、分类

留足余量、进盘前捆扎

换新的电缆标签

盘内有无二次配线槽

电缆及芯线校对

用扎带固定电缆

近接线端子处剥护套

电缆屏蔽层处理

护套的中端处理

芯线套塑料号码管

布 线 接 线

按 图 核 对

端子紧固、配线整理

盖好配线槽盖

确定安装位置

预留配合

预埋件配合

灯具组装通电试验

配合土建天棚

施工预留灯具嵌入口

照明配电盘安装

屋顶配管电线布设

照明灯具安装

接地

回路确认

导线电缆连接

反射板及灯管安装

送电试亮

主厂房供配电系统调试受电

MCC 传动调试

电气设备调试

主PLC 调试

电动机单独试运转

电动机单体设备试运转

控制站PLC 调试

润滑系统调试

液压站调试

液压设备试运转

网络调试

与设备接口试验

带机械试运转

无负荷联动试运转

热负荷试运转

整理资料、交付生产

调试准备

变压器试验

无功补偿装置调试

PT、CT 避雷器试验

高压断路器、开关调试

继电保护装置调试

高压电气设备、电缆耐压试验

系统顺序试验

低电压试送电

35KV 受电

精炼炉变压器受电

直流电源装置调试

蓄电池充放电试验

信号装置调试

供电系统PLC

10KV受电

动力、照明变压器受电

220V照明盘受电

380V动力盘受电

一般性检查

直流源柜调试受电

晶闸管整流、逆变器调试

操作程序试验

基本参数设定

辅助参数设定

无负荷通电试验

M 单

带机试运转

一般性检查

UPS电源装置调试

中央处理器（CPU）装置调试

输入/输出装置调试

控制台及编程器调试

PLC 带外部设备综合试验

应用程序调试

联网试验

PLC 稳定性、抗干扰试验

PLC 与被控设备联动试运转

交付生产的验收

硬件设备恢复

网络设备连接

软件恢复

应用程序调试

模拟实验

无负荷联动试车

负荷联动试车

交工资料整理、交付生产运行

电气仪表PLC、轧机计算机接口试

电气室土建

电气室仪表安装

盘上仪表安装

电气室盘间配

接地施工

金属加工制作

电缆桥架安装

仪表桥架安装

电缆配线施工

机械设备安装

现场仪表安装

仪表电线管配线

导压管配管

管路史刷保温

仪表试验

安装配线工程

调试准备

调试用电源准备

仪表设备单体调

PLC硬件单体调试

PLC软件调试

接口试验

回路动作试验

无负荷联动试验

综合负荷试验

项目经理

项目副经理

总工程师

专职质量检查员

钳工队

管道队

电装队

仪表队

电调队

项目经理

项目副经理

项目总工程师

专职安全员

钳工队

管道队

电装队

仪表队

电调队