## 君山区2016年重大建设项目库
君山区2017年8月份重大建设项目完成情况
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2017年工作计划 |  |  | 本年度已 完成投资 | 8月份完成情况 | 存在或需解决的问题
[6 empty] | 计划 投资 | 主要建设内容 | 分月工作进度安排
| 合计 |  |  |  | 697376 | 297680 |  |  | 71329
1 | 桥头风光带二期 | 续建 | 区城建投 蔡玉刚 | 占地8万平米，含绿化、广场、道路。 | 6000 | 5000 | 绿化工程，道路硬化工程，广场工程。 | 1-2月道路基础工程； 3-4月广场工程； 5-9月道路主体完工； 10-12月绿化工程； |  | 已完成规施工图设计、预算、财政评审等工作。 正在办理环评和招投标核准手续。
当月进度条 |  |  |  | 60%
整体进度条 |  |  |  | 8%
2 | 生态东路二期 | 续建 | 区城建投 蔡玉刚 | 硬化全长400米，宽30米，排污管道400米，两侧新建人行道、路灯亮化、绿化等基础设施建设。 | 1000 | 900 | 硬化全长400米宽30米，排污管道400米，两侧新建人行道，路灯亮化，绿化等基础设施建设 | 1-2月征拆； 3-5月管道铺设； 6-8月道路硬化； 9月竣工； | 100 | 已完成项目的立项、施工图设计、预算、财评和招投标等工作。 目前现场已经开工，正在清基及前期准备工作。
当月进度条 |  |  |  | 70%
整体进度条 |  |  |  | 11%
3 | 荆江门长江作业区一期 | 续建 | 区交通局 陈运华 | 3000吨级杂货泊位和散货泊位各1个。 | 25179 (省补6400万元） | 1500 | 启动栈桥工程建设。 | 1-3月签订滩涂用地管理协议； 4-6月完成栈桥桩基建设； 7-9月完成桥柱、桥梁建设； 10-12月完成栈桥桥面建设； | 1050 | 已完成1座栈桥桥柱建设和1座栈桥桩基建设，已完成桥面梁片预制。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 70%
4 | 洞庭大道西延 | 新建 | 区交通局 陈运华 | S306荆江门段4.2KM。 | 15000 | 15000 | 路面拓宽及硬化。 | 1-10月完成工程建设； 11月底完成全部任务； | 1200 | S306五星加油站至与柳毅路交汇处1.745公里拓宽工程，该路段已完成立项和施工图设计批复、国土用地审批、施工招标。完成62%的土石方换填工作，两道盖板涵完成40%工程量，雨水管施工完成50%工程量 8月10日，君山区S306花漾年华至君山间堤段（里程4.576公里，路幅80米宽）通过方案设计评审，进入地勘和施工图设计阶段。
当月进度条 |  |  |  | 80%
整体进度条 |  |  |  | 8%
5 | S304建新口至南堤拐公路（拓宽） | 新建 | 区交通局 陈运华 | 建新口至南堤拐二级公路22.791公里建设。 | 14735 （国省补助7345.8万元） | 7000 | 启动路基建设。 | 3月启动路基建设； 3-6月完成投资2500万元； 7-9月完成投资1500万元； 10-12月完成投资3000万元； | 5980 | 一标段：已完成4000米路基土石方，堤面碎石化完成50%； 二标段：已完成3800米路段路基土石方； 三标段：路基土石方工程封闭施工中，已完成圆管涵铺装2000米，完成边坡回填1.7公里； 四标段3600米路段路基土石方和三处涵闸加宽已完成施工，梁板已完成制梁8片，正在进行桩基和下部结构施工。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 85%
6 | 华南石化南门口至景明北路 | 新建 | 区交通局 陈运华 | 二级公路，0.9公里。 | 1000 | 1000 | 完成0.9公里建设。 | 1-8月完成前期工作； 9月启动建设； 12月完成建设； | 200 | 完成道路土地测量、概预算、土地调规批复、土地征拆，施工图设计、财政评审，正在办理土地预审手续。 现场正在进行路基工程、土石方工程和粉喷桩施工。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 20%
7 | 2016年君山区大中型沟渠疏浚 | 续建 | 区水利局 万 越 | 大中型渠道清淤疏浚200km（其中水利局实施部分为108km，各乡镇实施部分为92km）。 | 2600 | 1820 | 完成全部建设内容。 | 1月完成累计总量的140km； 2月完成累计总量的180km； 3月完成累计总量的200km； | 1820 | 累计共完成了200km，总形象进度为100%。（已完成2016年度计划）
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 100%
8 | 洞庭湖区钱粮湖垸蓄洪安全建设Ⅰ期工程建设 | 续建 | 区水利局 万 越 | 新建良心堡、方台湖安全区2个，新建泵站3座，新建和加固穿堤建筑物8处,新建围堤12.38km。 | 32700 | 8000 | 围堤泵站基础处理，水系配套。 | 10月份完成10%； 11月份完成20% ； 12月份完成20%； |  | 该项目于2015年10月开工建设，建设期为3年。目前，已完成了征地、移民工作。工程部分完成了二标的4个涵闸的主体工程建设，完成了三标和五标的共4个涵闸的闸身建设。 本月内容为：在许市现场踏勘，重新选择料场。16日省洞工局、设计院等单位到现场核实料场的开采量。 | 原选定的填筑料场手续国土部未通过，需重新选料场，正在进行踏勘。
当月进度条 |  |  |  | 0%
整体进度条 |  |  |  | 0%
9 | 华洪运河治理（洪水港段）及君山垸围堤加固工程 | 续建 | 区水利局 万 越 | 河道治理4.8km，君山垸堤防堤身隐患处理。 | 2013 | 1713 | 堤防加培7.94km；护坡3.8km，涵闸重建7座，君山垸堤防堤身隐患灌浆，堤身防渗墙、草皮护坡及管理设施建设。 | 1月涵闸施工，完成堤身防渗墙的工程； 2月完成土方量的80%，灌浆、草皮护坡工程量的60%； 3月完成工程量的80%； 4月完成全部工程； | 900 | 1、华洪运河（洪水港段）：已完成涵闸工程建设和回填8个，堤防加培5 km，整体形象进度为85%。 2、君山围堤加固：已完成砂石围1处，完成防浪林种植，完成部分实验草皮种植，本月对部分堤段进行了除杂，整体形象进度19%。 因上月雨水较多，且在主汛期，本月两个项目均已停施工，建设各方进行防汛值守。
当月进度条 |  |  |  | 0%
整体进度条 |  |  |  | 52%
10 | 钱粮湖垸分洪闸工程 | 新建 | 区水利局 万 越 | 新建钱粮湖垸28孔分洪闸1座、安全区台路桥等建设。 | 24000 | 9000 | 桩基础处理征地移民。 | 完成2017年全部任务。 | 1028 | 已完成了征地412亩，拆除房屋9栋11户。施工单位已做完实验桩24根（每根长16m）共384m,完成1km临时道路建设。现在主汛期，本月主要建设内容为搅拌场建设，施工板房搭建，施工砂卵石进场10万m3。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 12%
11 | 电网建设 | 续建 | 区供电局 吴 昊 | 1、110千伏一、二次设备改造； 2、10千伏许肖线线路及5个“行政村”改造； 3、全区覆盖“集抄”项目； 4、钱粮湖镇三分店村中低压配电网改造； 5、钱粮湖镇六门闸居委会中低压配电网改造； 6、10千伏君柳1回等8个台区新增布点； | 4382 | 1900 | 110千伏一、二次设备改造。 | 2017年5月完成全部建设。 | 893 | 1、110千伏一二次设备改造进度：2016年项目，计划2017年10月份开工。 2、10千伏许肖线线路及行政村改造进度:未签施工合同。 3、全区覆盖“集抄”项目：已施工，完成项目的30%。总金额1526万元。 4、钱粮湖镇三分店村中低压配电网改造:去年12月已开工，完成项目的75%。总金额304.91万元。 5、钱粮湖六门闸居委会中低压配电网改造：完成80%。总金额257.29万元。 6、10千伏君柳I回等8个台区新增布点：已完成设计收口，省公司未批复。
当月进度条 |  |  |  | 80%
整体进度条 |  |  |  | 47%
12 | 柳毅路提质改造 | 新建 | 区住建局 李 伟 | 道路改造。 | 20000 | 5000 | 道路总长约10km,宽30m，2017年完成区妇保院至工业园路段道路改造。 | 1-3月完成规划； 4月完成立项； 5月完成环评； 6月完成征拆； 7月完成设计； 8月完成招标； 9月开工建设； |  | 目前已完成规划红线图、设计招标、施工图设计、土地调规立项审批、土地预审、施工图审等，正在进行、环评、土地报批、财评等。 | 进度慢。征拆难度大。
当月进度条 |  |  |  | 30%
整体进度条 |  |  |  | 5%
13 | 洞庭湖博物馆 | 续建 | 区住建局 李 伟 洞博园协调指挥部 方学龙 | 规划面积139亩，主要建设综合馆、洞庭湖生态经济区规划展览馆、江豚馆、鸟类馆及景观广场。 | 93400 | 40000 | 完成主体工程建设。 | 1-3月启动场馆土建； 4-12月完成60%的主体工程； | 14680 | 已完成所有桩基础施工，基础开挖完成两个作业区，承台开挖土方工程完成50%，地基加固处理完成50%，辅助用房的封顶浇灌已经完成。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 37%
14 | 洞庭湖欢乐世界 | 续建 | 区文体 旅游局 张全亮 洞博园协调指挥部 方学龙 | 建设一个涵盖接待服务区、休闲运动区、7D动感区、水上嬉戏区五大功能分区的主题乐园。 | 55000 | 50000 | 完成洞庭湖欢乐世界一期陆地项目，确保一期顺利开园。 | 1-3月完成园区一期全部景观基础部分； 4-7月陆地游乐设备基础部分；8-12月完成全部园林绿化、景观、排水、亮化工程、游乐设施景观包装工程； | 1000 | 亲水平台和围墙基础、摩天轮的桩基已经完成，正在进行人工湖土方开挖、停车场的填土，游乐设备的基础施工和门楼等建设。
当月进度条 |  |  |  | 40%
整体进度条 |  |  |  | 5%
15 | 杭瑞高速洞庭湖大桥观光塔 | 续建 | 岳常高速建设指挥部 何助民 | 建设观光塔。 | 20000 | 15000 | 协助建设。 | 1-6月完成立项批复、规划、评审等前期工作； 7-11月完成建设； |  | 由于安全技术和其他原因，该项目已停。
当月进度条 |  |  |  | 0%
整体进度条 |  |  |  | 2%
16 | 泰和现代农业公园 | 新建 | 区农业局 易俊良 | 土地流转面积1.9万亩。 | 30000 | 5000 | 建设8000平方米智能化育苗工厂，10万平方米标准蔬菜大棚，生态循环养殖单元170套。 | 3月开工； 4-11月建设主体工程； 12月一期投入运行； | 5000 | 已完成土地流转面积1.9万亩，已搭建160栋板房，建化粪池138个，建沼气池138个，挖沟4条，路7条，建育苗棚3栋。一期项目已经全部完成。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 100%
17 | 君山区农业开发高标准农田建设项目 | 续建 | 区农开办 周 瑨 | 建设高标准蔬菜基地0.5万亩，新建蔬菜大棚、大型冷库、智能化育苗工厂、有机肥发酵制作中心，建设高标准农田1.5万亩，衬砌渠道73km,硬化田间道路25km,改造机埠12座。 | 8730 | 3000 | 建设高标准农田基础设施。 | 1-6月完成项目申报； 7-8月完成项目批复； 9月进行招投标； 10月启动工程建设； 11-12完成50%工程量； |  | 广兴洲镇城东片高标准农田建设项目已经完成招投标，总投资1446万元，已签订施工合同，正在做施工前的准备工作。 因环保稽察，岳阳县及汨罗采砂点关停，致使价格高，已调整后的材料单价无法购买到砂，以及高温原因，项目现暂停。预计9月份开工建设。
当月进度条 |  |  |  | 0%
整体进度条 |  |  |  | 7%
18 | 蒸汽热能集中供热项目 | 新建 | 区城建投 蔡玉刚 | 项目总建筑面积15200平方米，建设1台10t/h、1台20t/h的生物质蒸汽热能锅炉与锅炉房配套的附属设备（包括水处理设备、燃料供给、除渣设备、烟气净化设备、通风设备等）。 | 3000 | 3000 | 完成工程建设。 | 1-6月完成规划、立项； 7月开工建设； | 2000 | 完成箱涵、道路铺设、锅炉安装、管道铺设、服务用房已完成外墙装饰，消防、给水、排水、供电运行良好。已向三利和供气。 剩下2.4公里供热管道等待工业园园区路修建完成后铺设。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 67%
19 | 君山区渔光互补光伏发电项目 | 新建 | 区农业局 易俊良 | 在太阳湖规划建设5×20MW渔光互补光伏发电项目。 | 70000 （全部自筹） | 20000 | 完成一期20MW项目建设投产发电。 | 1-3月完成基础建设； 4-6月设备进场安装； 7-9月调试，试生产； |  | 已完成立项、国土规划审批，签订了合作协议，但省环保厅6月20日前停办了环保审批，目前环评未通过。2016年10月土地调规资料已经送到国土局，等待批复。 8月份项目无进展。 | 约4亩基本农田需调为建设用地；未争取到2016-2017年度光伏建设规模指标。
当月进度条 |  |  |  | 0%
整体进度条 |  |  |  | 2%
20 | 工业园土地收储及园区建设 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 完成工业园北片区1263亩土地收储。 | 100000 （分两年完成） |  | 完成全部土地收储，基础设施建设和标准化厂房建设。 | 分两年完成。 |  | 正在做报批资料，区国土分局和市国土局对接，以批次用地向省国土资源厅申报，目前因为土地指标调整，申报总量将在302亩左右。(无明显进展，正在走程序）
当月进度条 |  |  |  | 30%
整体进度条 |  |  |  | 6%
21 | 8万吨粮食精深加工项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 建设两条日产150吨的大米生产线，新建12栋标准化仓库。 | 5000 | 5000 | 完成日产150吨的大米生产线两条，新建12栋标准化仓库及其他配套设施。 | 1-3月完成征地拆迁； 4-6月完成基础设施配套建设； 7-9月开工建设； 10-12月完成建设试生产； | 1100 | 已完成方案设计和土地招拍挂（摘牌价531万元）、地勘等，填土完成，仓库的施工图纸已经完成，正在进行围墙施工，预计9月份底前完成仓库桩基工程。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 22%
22 | 新型稀土镁合金材料项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 项目利用已建的闲置资产引进镁合金熔炉、镁合金料壶、镁合金坩埚、镁合金熔化保温炉各一套改造。 | 27000 | 8000 | 完成稀土镁合金材料生产车间和综合楼改建并试生产。 | 1-3月完成闲置厂房改建； 4-9月购置机械设备； 10-12月调试设备试生产； |  | 8月份项目无进展。 | 因环评原因，项目暂时停止。
当月进度条 |  |  |  | 0%
整体进度条 |  |  |  | 1%
23 | 童记三利和二期项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 项目扩建建筑面积15000平方米，其中研发楼（工程技术中心）和办公楼5000平方米，新建淡水鱼加工标准化厂房10000平方米。 | 5000 | 5000 | 完成扩建的标准化厂房、研发楼和办公楼建设。 | 1-3月进行前期土地平整； 4-6月完成扩建厂房建设； 7-9月研发楼和办公楼建设设； 10-12月完成建设试生产； | 4400 | 岳阳工厂全部搬迁至君山食品产业园三利和新厂区，2、3楼生产线已开工生产。 研发楼主体已完成，正在贴外墙瓷砖和内部装修。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 88%
24 | 华立丰电子项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 项目建设面积12000平方米，新建标准化FPC无尘生产车间。 | 3800 | 3800 | 完成12000平方米标准化FPC无尘生产车间建设并试生产。 | 1-3月进行项目前期土地平整； 4-6月完成厂房建设； 7-9月完成建设试生产； | 2900 | 标准化厂房正在进行第二层施工和设备采购等。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 76%
25 | 国泰沙巴哇保健食品加工项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 项目由湖南国泰食品有限公司租赁标准化厂房一期，购进加工黄秋葵设备真空低温油炸机、自动漂烫护色机、烘干设备等各一套。 | 5000 | 5000 | 完成标准化厂房装修，生产线安装调试并试生产。 | 1-3月标准化厂房装修； 4-6月购置设备安装调试； 7-12月完成调试试生产； | 2000 | 项目暂时放弃租用厂房（已改地点），国泰公司已在林角佬厂区西侧新建约2000平方米的厂房建设，并投入使用。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 100%
26 | 兴蒙生物项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 总建筑面积约8万平方米，分三期完成，第一期完成提取车间大楼、综合制剂楼、中药饮片车间楼、综合库房楼、质检研发楼等5个主楼及配套锅炉等辅助设施的建设，建设面积约55000平米。第二期建设15000万平方米办公楼、职工宿舍楼。第三期建设10000平米的丸剂、口服液车间楼及配套辅助设施。 | 4000 | 4000 |  | 完成标准化厂房装修，第一期4条生产线试生产。 | 3400 | 项目1号厂房（租用）主体及内部装修完成，设备安装调试完成已经投产运行。 2号厂房（共3层）已完成主体工程建设，内部粉刷及地面砖、外墙瓷砖铺设，正在引进设备；倒班楼（共5层）和综合楼（共6层）主体和外墙瓷砖铺设已建设完成，正在进行内墙粉刷和内部装修。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 85%
27 | 吉兴通电子项目 | 续建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 占地20亩，建筑面积1.5万㎡ 。 | 5000 | 3500 | 完成标准化厂房和配套工程建设，试生产。 | 1-3月完成征地拆迁； 4-6月完成基础设施配套建设； 7-9月开工建设标准化厂房和； 10-12月完成全部建设试生产； | 2700 | 三栋标准化厂房（共4层）已完成主体封顶，正在进行外墙装修和内粉，内部装修。 | 约4亩建设用地未置换；红线范围内灌溉沟需北移。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 77%
28 | 君山区土地整治项目和用地增减挂钩项目 | 续建 | 国土分局 罗元培 | 柳林洲双元村、二洲子村、黄泥套渔场建设411.92公顷；广兴洲团湖村、同心村建设577.71公顷；许市洪水港村、铺子嘴村建设156.19公顷；钱粮湖镇、良心堡镇、岳阳监狱用地挂钩建设34公顷。 | 3037 | 2297 | 柳林洲双元村、二洲子村、黄泥套渔场建设411.92公顷； 广兴洲团湖村、同心村建设577.71公顷； 许市洪水港村、铺子嘴村建设156.19公顷； 钱粮湖镇、良心堡镇、岳阳监狱用地挂钩建设34公顷。 | 柳林洲双元村、二洲子村、黄泥套渔场2016年11月-2017年2月完成沟渠工程及附建物； 3月-4月完成道路工程； 广兴洲团湖村、同心村以省厅下达指标文为准； 许市镇洪水港村、铺子嘴村以省厅下达指标文为准； | 400 | 柳林洲双元村、二洲子村、黄泥套渔场项目完成100%； 广兴洲团湖村、同心村建设项目和许市洪水港村、铺子嘴村完成设计阶段，预算，准备进行招投标阶段。 钱粮湖镇、良心堡镇、岳阳监狱用地挂钩2016年度已完成，2017年度的正在项目选址阶段,等待省国土厅选址确认。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 18%
29 | 棚改项目（旅游北路棚改二期） | 续建 | 区城建投 蔡玉刚 | 完成6栋，共计18000平米。 | 3000 | 2400 | 6栋房屋建设，配套设施。 | 1-6月完成主体工程； 7-9月完成配套工程； | 2000 | 围墙砌筑、施工便道、6栋房屋的主体工程全部完成，目前正在做外墙抹面，贴面砖。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 83%
30 | 君山城区道路升级改造 | 续建 | 区住建局 李 伟 | 广场路（西延）、创业路（东延）、富民路（东延）、君兴路（拉通）、沙鸥路等城市道路升级改造。 | 10000 | 10000 | 广场路长543m，宽25m；创业路长503m，宽30m；富民路长503m，宽15m | 1-2月完成规划； 3月完成立项； 4月完成环评； 5月完成征拆； 6月完成设计； 7-8月完成招标； 9月开工建设； | 410 | 创业路（东延）完成90%，有2栋房子，600多平方米未拆，渔池13.7亩未征收。（ 城建投）. 沙鸥路已完成立项、设计、预算，现已暂停。（城建投） 富民路（东延）征地正在前期调查阶段、广场路（西延）、君兴路等道路正在前期规划阶段。（住建局）
当月进度条 |  |  |  | 30%
整体进度条 |  |  |  | 4%
31 | 君山自来水及污水管网改造 | 续建 | 区住建局 李 伟 | 中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设； 洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设； 广场路中期道路排污管道1500米。 | 16300 | 15000 | 中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设；洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设；广场路中期道路排污管道1500米。 | 1-6月完成30%； 7-11月完成70%； | 200 | 1、中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设：目前已经完成立项、设计、预算、财评等工作，准备进入招投标程序。（城建投） 2、洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设：目前已经完成立项、设计、预算、财评等工作，现已暂停。（城建投） 3、广场路中期道路排污管道1500米：目前已经招标完成，正在进行道路清表及前期工作。（城建投）
当月进度条 |  |  |  | 20%
整体进度条 |  |  |  | 1%
32 | 2017年君山垦区危旧房改造建设项目 | 续建 | 区农经局 刘赞勋 | 2016年8600户危旧房改造，2017年3000户危旧房改造。 | 11600 | 7600 | 2016年8600户危旧房改造剩4800户，2017年3000户危旧房改造，实施2000户。 | 2017年6月前完成4800户； 2018年6月前完成2000户； | 4800 | 1-6月底，完成4800户，2016年度危旧房改造任务全部完成。2017年度正在进行指标分配，摸底中。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 63%
33 | 医院改扩建项目 | 续建 | 区卫计局 郭三涛 | 中医院建设6+1F住院楼一栋、4F医技楼一栋以及配套污水处理站、电能热水锅炉房、发电房、辅助用房、绿化、生态停车场、食堂等附属工程。 精神康复医院新建一栋5F康复中心楼及1栋3F配套用房，绿化、给排水、供配电、停车场等配套设施建设。 | 2900 （其中精神康复医院800万） | 2050 （其中精神康复医院850万） | 中医院完成主体工程 精神康复医院完成全部建设 | 1-3月完成基础工程； 4-6月完成40%主体工程； 7-9月完成主体工程； 10-12月基本完工； | 312 | 中医院项目正在进行座谈，暂未确定合作方向。 精神康复医院项目已完成招投标工作、办理了施工许可证，第二层已经施工完成，正在进行第三层的钢筋绑扎和模板安装等工作。
当月进度条 |  |  |  | 40%
整体进度条 |  |  |  | 15%
34 | 岳阳市第十六中学 | 续建 | 十六中建设指挥部 王卫国 区教育局 彭海泉 | 完成附属工程及配套设备。 | 21000 | 4000 | 完成附属工程及配套设备,9月开学。 | 3月完成附属工程建设； 4月完成仪电设施采购、安装与调试； 5月底前竣工； | 3506 | 各种设施设备都已采购安装完成，设备签证已经完成，竣工验收已经完成，高三已经顺利开学。
当月进度条 |  |  |  | 100%
整体进度条 |  |  |  | 100%
35 | 薄弱学校改造 | 新建 | 区教育局 彭海泉 | 悦来小学、新河小学新建礼堂共2100平方米、君山小学新建教学楼1100平方米。 | 1000 | 1000 | 悦来小学、新河小学新建礼堂共2100平方米、君山小学新建教学楼1100平方米。 | 1-3月完成招投标； 3-9月进行项目主体建设； 10-12月完成项目竣工验收； | 50 | 良心堡悦来小学多功能礼堂项目已开工建设，正在进行基础垫层、正负零施工； 新河小学多功能礼堂财政评审报告已出，地勘审查报告已出，设计图纸正在网上走流程图审。 君山小学改扩建项目新建教学楼由于原规划向东征地已无可能，现该项目已停。
当月进度条 |  |  |  | 50%
整体进度条 |  |  |  | 9%
36 | 三角坪城市综合体（二期） | 续建 | 区城建投 蔡玉刚 | 高档住宅区、高档写字楼、综合性商业楼、占地310亩、总建筑面积60万平米。 | 45000 | 25000 | 40栋别墅建设，配套园林景观建设。 | 1-7月主体建筑； 8-12月配套设施； | 7300 | 25栋(共54套）中25栋别墅主体已经完工，内外墙砌筑完成，其中8栋别墅外粉已经完成，2栋别墅内粉已经完成。 13栋（三期）已经全部完成桩基工程，准备进行桩基检测。
当月进度条 |  |  |  | 70%
整体进度条 |  |  |  | 30%

## 进展较快
君山区2017年8月份重大建设项目（进度较快）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2017年工作计划 |  |  | 本年度已 完成投资 | 8月份完成情况 | 存在或需解决的问题
[6 empty] | 计划 投资 | 主要建设内容 | 分月工作进度安排
1 | 荆江门长江作业区一期 | 续建 | 区交通局 陈运华 | 3000吨级杂货泊位和散货泊位各1个。 | 25179 (省补6400万元） | 1500 | 启动栈桥工程建设。 | 1-3月签订滩涂用地管理协议； 4-6月完成栈桥桩基建设； 7-9月完成桥柱、桥梁建设； 10-12月完成栈桥桥面建设； | 1050 | 已完成1座栈桥桥柱建设和1座栈桥桩基建设，已完成桥面梁片预制。 目前已完成年度任务的70%。
2 | S304建新口至南堤拐公路（拓宽） | 新建 | 区交通局 陈运华 | 建新口至南堤拐二级公路22.791公里建设。 | 14735 （国省补助7345.8万元） | 7000 | 启动路基建设。 | 3月启动路基建设； 3-6月完成投资2500万元； 7-9月完成投资1500万元； 10-12月完成投资3000万元； | 5980 | 一标段：已完成4000米路基土石方，堤面碎石化完成50%； 二标段：已完成3800米路段路基土石方； 三标段：路基土石方工程封闭施工中，已完成圆管涵铺装2000米，完成边坡回填1.7公里； 四标段3600米路段路基土石方和三处涵闸加宽已完成施工，梁板已完成制梁8片，正在进行桩基和下部结构施工。 目前已完成全年任务的85%。
3 | 泰和现代农业公园 | 新建 | 区农业局 易俊良 | 土地流转面积1.9万亩。 | 30000 | 5000 | 建设8000平方米智能化育苗工厂，10万平方米标准蔬菜大棚，生态循环养殖单元170套。 | 3月开工； 4-11月建设主体工程； 12月一期投入运行； | 5000 | 已完成土地流转面积1.9万亩，已搭建160栋板房，建化粪池138个，建沼气池138个，挖沟4条，路7条，建育苗棚3栋。一期项目已经全部完成。 目前已完成全年任务的100%。
4 | 8万吨粮食精深加工项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 建设两条日产150吨的大米生产线，新建12栋标准化仓库。 | 5000 | 5000 | 完成日产150吨的大米生产线两条，新建12栋标准化仓库及其他配套设施。 | 1-3月完成征地拆迁； 4-6月完成基础设施配套建设； 7-9月开工建设； 10-12月完成建设试生产； | 1100 | 已完成方案设计和土地招拍挂（摘牌价531万元）、地勘等，填土完成，仓库的施工图纸已经完成，正在进行围墙施工，预计9月份底前完成仓库桩基工程。 目前已完成全年任务的22%。
5 | 童记三利和二期项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 项目扩建建筑面积15000平方米，其中研发楼（工程技术中心）和办公楼5000平方米，新建淡水鱼加工标准化厂房10000平方米。 | 5000 | 5000 | 完成扩建的标准化厂房、研发楼和办公楼建设。 | 1-3月进行前期土地平整； 4-6月完成扩建厂房建设； 7-9月研发楼和办公楼建设设； 10-12月完成建设试生产； | 4400 | 岳阳工厂全部搬迁至君山食品产业园三利和新厂区，2、3楼生产线已开工生产。 研发楼主体已完成，正在贴外墙瓷砖和内部装修。 目前已完成全年任务的88%。
6 | 兴蒙生物项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 总建筑面积约8万平方米，分三期完成，第一期完成提取车间大楼、综合制剂楼、中药饮片车间楼、综合库房楼、质检研发楼等5个主楼及配套锅炉等辅助设施的建设，建设面积约55000平米。第二期建设15000万平方米办公楼、职工宿舍楼。第三期建设10000平米的丸剂、口服液车间楼及配套辅助设施。 | 4000 | 4000 |  | 完成标准化厂房装修，第一期4条生产线试生产。 | 3400 | 项目1号厂房（租用）主体及内部装修完成，设备安装调试完成已经投产运行。 2号厂房（共3层）已完成主体工程建设，内部粉刷及地面砖、外墙瓷砖铺设，正在引进设备；倒班楼（共5层）和综合楼（共6层）主体和外墙瓷砖铺设已建设完成，正在进行内墙粉刷和内部装修。 目前已完成全年任务的85%。
7 | 吉兴通电子项目 | 续建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 占地20亩，建筑面积1.5万㎡ 。 | 5000 | 3500 | 完成标准化厂房和配套工程建设，试生产。 | 1-3月完成征地拆迁； 4-6月完成基础设施配套建设； 7-9月开工建设标准化厂房和； 10-12月完成全部建设试生产； | 2700 | 三栋标准化厂房（共4层）已完成主体封顶，正在进行外墙装修和内粉，内部装修。 目前已完成全年任务的77%。 | 约4亩建设用地未置换；红线范围内灌溉沟需北移。

## 进度较慢
君山区2017年8月份重大建设项目（进度较慢）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2017年工作计划 |  |  | 本年度已 完成投资 | 进度较慢原因 | 存在或需解决的问题
[6 empty] | 计划 投资 | 主要建设内容 | 分月工作进度安排
1 | 桥头风光带二期 | 续建 | 区城建投 蔡玉刚 | 占地8万平米，含绿化、广场、道路。 | 6000 | 5000 | 绿化工程，道路硬化工程，广场工程。 | 1-2月道路基础工程； 3-4月广场工程； 5-9月道路主体完工； 10-12月绿化工程； |  | 因项目施工范围调整，致使项目前期手续重复办理。 | 因项目施工范围调整，预算财评重新编写，耽误时间。
2 | 洞庭大道西延 | 新建 | 区交通局 陈运华 | S306荆江门段4.2KM。 | 15000 | 15000 | 路面拓宽及硬化。 | 1-10月完成工程建设； 11月底完成全部任务； | 1200 | 由于设计方案反复调整，致使前期工作过长。
3 | 洞庭湖欢乐世界 | 续建 | 区文体 旅游局 张全亮 洞博园协调指挥部 方学龙 | 建设一个涵盖接待服务区、休闲运动区、7D动感区、水上嬉戏区五大功能分区的主题乐园。 | 55000 | 50000 | 完成洞庭湖欢乐世界一期陆地项目，确保一期顺利开园。 | 1-3月完成园区一期全部景观基础部分； 4-7月陆地游乐设备基础部分；8-12月完成全部园林绿化、景观、排水、亮化工程、游乐设施景观包装工程； | 1000 | 因环评未通过，导致项目2017年1-6月停工。
4 | 君山城区道路升级改造 | 续建 | 区住建局 李 伟 | 广场路（西延）、创业路（东延）、富民路（东延）、君兴路（拉通）、沙鸥路等城市道路升级改造。 | 10000 | 10000 | 广场路长543m，宽25m；创业路长503m，宽30m；富民路长503m，宽15m | 1-2月完成规划； 3月完成立项； 4月完成环评； 5月完成征拆； 6月完成设计； 7-8月完成招标； 9月开工建设； | 410 | 创业路（东延）完成90%，有2栋房子，600多平方米未拆，渔池13.7亩未征收。（ 城建投）. 沙鸥路已完成立项、设计、预算，现已暂停。（城建投） 富民路（东延）征地正在前期调查阶段、广场路（西延）、君兴路等道路正在前期规划阶段。（住建局）
5 | 君山自来水及污水管网改造 | 续建 | 区住建局 李 伟 | 中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设； 洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设； 广场路中期道路排污管道1500米。 | 16300 | 15000 | 中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设；洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设；广场路中期道路排污管道1500米。 | 1-6月完成30%； 7-11月完成70%； | 200 | 1、中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设：目前已经完成立项、设计、预算、财评等工作，准备进入招投标程序。（城建投） 2、洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设：目前已经完成立项、设计、预算、财评等工作，现已暂停。（城建投） 3、广场路中期道路排污管道1500米：目前已经招标完成并开工建设，正在进行道路清表及前期工作。（城建投）

## 停工项目
君山区2017年8月份重大建设项目（停工项目）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2017年工作计划 |  |  | 本年度已 完成投资 | 停工原因 | 存在或需解决的问题
[6 empty] | 计划 投资 | 主要建设内容 | 分月工作进度安排
1 | 洞庭湖区钱粮湖垸蓄洪安全建设Ⅰ期工程建设 | 续建 | 区水利局 万 越 | 新建良心堡、方台湖安全区2个，新建泵站3座，新建和加固穿堤建筑物8处,新建围堤12.38km。 | 32700 | 8000 | 围堤泵站基础处理，水系配套。 | 10月份完成10%； 11月份完成20% ； 12月份完成20%； |  | 原选定的填筑料场手续国土部未通过，需重新选料场，正在进行踏勘。 今年未开工建设。
2 | 华洪运河治理（洪水港段）及君山垸围堤加固工程 | 续建 | 区水利局 万 越 | 河道治理4.8km，君山垸堤防堤身隐患处理。 | 2013 | 1713 | 堤防加培7.94km；护坡3.8km，涵闸重建7座，君山垸堤防堤身隐患灌浆，堤身防渗墙、草皮护坡及管理设施建设。 | 1月涵闸施工，完成堤身防渗墙的工程； 2月完成土方量的80%，灌浆、草皮护坡工程量的60%； 3月完成工程量的80%； 4月完成全部工程； | 900 | 因上月雨水较多，且在主汛期，本月两个项目均已停施工，建设各方进行防汛值守。项目6-8月份处于停工状态。预计汛期结束9月底开工。
3 | 君山区农业开发高标准农田建设项目 | 续建 | 区农开办 周 瑨 | 建设高标准蔬菜基地0.5万亩，新建蔬菜大棚、大型冷库、智能化育苗工厂、有机肥发酵制作中心，建设高标准农田1.5万亩，衬砌渠道73km,硬化田间道路25km,改造机埠12座。 | 8730 | 3000 | 建设高标准农田基础设施。 | 1-6月完成项目申报； 7-8月完成项目批复； 9月进行招投标； 10月启动工程建设； 11-12完成50%工程量； |  | 因环保稽察，岳阳县及汨罗一带的采砂点关停，价格奇高，无法购买到砂，项目现暂停。项目4-8月份处于停工状态。，预计9月份开工建设。
4 | 君山区渔光互补光伏发电项目 | 新建 | 区农业局 易俊良 | 在太阳湖规划建设5×20MW渔光互补光伏发电项目。 | 70000 （全部自筹） | 20000 | 完成一期20MW项目建设投产发电。 | 1-3月完成基础建设； 4-6月设备进场安装； 7-9月调试，试生产； |  | 因省环保厅6月20日前停办了环保审批，目前环评未通过。2016年10月土地调规资料已经送到国土局，等待批复。 2月至8月份项目无进展。 | 约4亩基本农田需调为建设用地；未争取到2016-2017年度光伏建设规模指标。
5 | 新型稀土镁合金材料项目 | 新建 | 区工业园 管委会 唐丽亚 | 项目利用已建的闲置资产引进镁合金熔炉、镁合金料壶、镁合金坩埚、镁合金熔化保温炉各一套改造。 | 27000 | 8000 | 完成稀土镁合金材料生产车间和综合楼改建并试生产。 | 1-3月完成闲置厂房改建； 4-9月购置机械设备； 10-12月调试设备试生产； |  | 目前环保厅停办了环保审批，目前环保手续暂未通过，项目暂时停止。
6 | 医院改扩建项目 | 续建 | 区卫计局 郭三涛 | 中医院建设6+1F住院楼一栋、4F医技楼一栋以及配套污水处理站、电能热水锅炉房、发电房、辅助用房、绿化、生态停车场、食堂等附属工程。 精神康复医院新建一栋5F康复中心楼及1栋3F配套用房，绿化、给排水、供配电、停车场等配套设施建设。 | 2900 （其中精神康复医院800万） | 2050 （其中精神康复医院850万） | 中医院完成主体工程 精神康复医院完成全部建设 | 1-3月完成基础工程； 4-6月完成40%主体工程； 7-9月完成主体工程； 10-12月基本完工； |  | 中医院项目正在进行洽谈，暂未确定合作方向。

## 投资问题
君山区2017年8月份重大建设项目
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2017年工作计划 |  |  | 存在问题
[6 empty] | 计划 投资 | 主要建设内容 | 分月工作进度安排
1 | 君山区农业开发高标准农田建设项目 | 续建 | 区农开办 周 瑨 | 建设高标准蔬菜基地0.5万亩，新建蔬菜大棚、大型冷库、智能化育苗工厂、有机肥发酵制作中心，建设高标准农田1.5万亩，衬砌渠道73km,硬化田间道路25km,改造机埠12座。 | 8730 | 3000 | 建设高标准农田基础设施。 | 1-6月完成项目申报； 7-8月完成项目批复； 9月进行招投标； 10月启动工程建设； 11-12完成50%工程量； | 1、君山区广兴洲镇保洪片区高标准农田建设项目（1929万元）已完成； 2、君山区广兴洲镇城东片高标准农田建设项目（1800万）准备启动； 3、君山区优势特色产业园（2000万元）未批复； 4、岳阳市君山区金融资本投入高标准农田建设项目（3000万元）因财政部 （财预[2017]87号关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知 暂停；
2 | 君山自来水及污水管网改造 | 续建 | 区住建局 李 伟 | 中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设； 洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设； 广场路中期道路排污管道1500米。 | 16300 | 15000 | 中心城区26公里管道铺设、2万吨提升泵站、2公里压力管道铺设，6公里管网铺设；洞庭大道南侧6公里自来水管网铺设；广场路中期道路排污管道1500米。 | 1-6月完成30%； 7-11月完成70%； | 总投资估算过大，经核实，按城建投所报数据统计，项目总投资应为8800万元。
3 | 薄弱学校改造 | 新建 | 区教育局 彭海泉 | 悦来小学、新河小学新建礼堂共2100平方米、君山小学新建教学楼1100平方米。 | 1000 | 1000 | 悦来小学、新河小学新建礼堂共2100平方米、君山小学新建教学楼1100平方米。 | 1-3月完成招投标； 3-9月进行项目主体建设； 10-12月完成项目竣工验收； | 悦来小学：90万元，新河小学：约80万元。投资为170万元。

## Sheet13
湖南中粮集团、湖南雅康和一召开了商谈会，暂未确定合作单位。
注： 1、未开工项目，整体进度按不高于10%进行评价，并按前期分为3个部分，分别为1）项目核准、备案环节（包含征地拆迁）、2）施工图联合审查环节3）招投标环节，平均每个环节为总进度的3%，如全部完成按10%计。 2、已开工项目整体进度按不低于10%进行评价，按照年度已完成投资除以年度计划投资得出整体进度，月进度按照年计划除以12个月，平均到每月需完成投资额进行评价。