2018年全国执业兽医资格考试

贵州考区考试工作实施方案

为确保2018年全国执业兽医资格考试贵州考区考务工作有序开展，根据《执业兽医管理办法》《农业农村部关于做好2018年全国执业兽医资格考试工作的通知》（农医发〔2018〕21号）《贵州省农业委员会公告第112号》的要求，制定本方案。

一、指导思想

坚持依法、公正、科学、规范的原则，严谨组织、严密运行、严格操作、严明风纪，确保考前、考中和考后各阶段、各环节工作高标准、高质量进行，达到考试预期目标，推进我省高素质执业兽医队伍建设，规范兽医执业行为，全面提升动物诊疗、疫病防控工作水平和公共卫生服务能力。

二、目标任务

确保2018年全国执业兽医资格考试贵州考区在考前、考中及考后各阶段、各环节的工作有序、规范、高效运行，圆满完成本年度执业兽医资格考试各项任务，不发生重大责任事故。

三、工作步骤及计划安排

（一）部署发动阶段

1.制定方案。各地对照本方案，结合工作实际，制定切实可行的工作方案，工作措施要具体，时序进度要明确，责任分工要落实到人。

时间安排：2018年7月10日前。

责任单位：各市（州）、县（市、区）畜牧兽医主管部门。

2.宣传发动。各地要采取多种形式，利用报刊、杂志、广播电视和网络等新闻媒体，向相关专业院校、动物诊疗机构、乡镇农业服务中心、兽药生产经营企业和养殖场等广泛宣传执业兽医资格考试制度以及执业兽医资格考试的要求、内容、方式和步骤等，使相关人员对执业兽医资格考试有更深层次的了解和认识。

时间安排：2018年6月下旬-8月。

责任单位：各市（州）、县（市、区）畜牧兽医主管部门。

（二）基础建设阶段

1.准备考务设备设施。贵州农业职业学院考点办公室应当准备系统运行所必需的软硬件设备和网络条件，包括计算机、打印机、扫描仪和网络接口等，保证考试信息管理系统软件正常使用。在9月份前，考点要完成教室的维修、监控设备和信号屏蔽设备的测试工作，使各种设施、设备达到全国执业兽医资格考试工作要求。

时间安排：2018年7月-9月。

责任单位：考区办公室、考点办公室。

2.考务培训。考区办公室和考点办公室对考务人员进行资格审查、考务管理等工作培训。

时间安排:2018年8月-9月。

责任单位：考区办公室、考点办公室。

（三）组织实施阶段

1.发布考试信息。根据全国执业兽医资格考试委员会发布的考试公告，通过下发文件和在贵州农业信息网刊登公告发布考试信息。

时间安排：2018年7月。

责任单位：省考区办公室、考点办公室。

2.组建考务队伍。协调有关单位和部门，通过组织培训、审查等工作，确定监督员、巡考员、机要员等考务人员。

时间安排：2018年8月-9月。

责任单位：考点办公室

3.报名准备。确定考试信息系统操作专门人员，通过培训使其熟练掌握执业兽医资格考试信息系统，准备好系统运行所必需的软硬件设备和网络条件，安装执业兽医资格考试信息管理系统软件，做好报名准备。

时间安排：2018年7月

责任单位：考区办公室、考点办公室。

4.组织报名。考生网上报名，考点办公室确认报名信息，将考生信息汇总报中国动物疫病预防控制中心，收取报名费。

时间安排：2018年7月-9月

责任单位：考区办公室、考点办公室、各市（州）、县（市、区）畜牧兽医主管部门。

5.安排考场。考区办公室、考点办公室根据考点报名情况确定考场，并将考场情况报中国动物疫病预防控制中心。

时间安排：2018年8月-9月

责任单位：考区办公室、考点办公室。

6.安排考务人员。考点办公室根据考生人数设立巡考员，负责在考试过程中巡察考场和考生考试情况。每个考场配备两名监考员，监考员由非兽医系统工作人员担任。考点要对巡考员和监考员等考务人员进行培训。

时间安排：2018年9月

责任单位：考点办公室。

7.考务用品准备。根据考场安排和考试工作要求，准备考生、考务人员、考场内外所需的考务用品以及相关记录、交接单等。

时间安排：2018年9月

责任单位：考区办公室、考点办公室。

8.考场准备。设置考场号、编排座位、路标和提示等，准备监控录像设备、无线电屏蔽等装置。

时间安排：考试前两周。

责任单位：考点办公室。

9.考试秩序及应急准备。协调保密、通信、公安、交通、医疗、安全保卫等部门和单位，做好考试保密、考场治安秩序、周边交通安全和医疗救助等准备工作。

时间安排：2018年9月

责任单位：考点办公室。

10.接收和发放试卷。贵州农业职业学院考点办公室按规定组织实施考试，并向各考场发放和回收考试试卷和答题卡。

时间安排：2018年10月

责任单位：考点办公室。

11.组织考试。考点办公室负责组织考试和监考工作，发放并回收考试试卷和答题卡。在考试结束后按规定统一销毁试卷，并按照要求及时将备用卷和答题卡送到中国动物疫病预防控制中心。

时间安排：2018年10月

责任单位：考区办公室、考点办公室。

12.公布合格成绩。全国执业兽医资格考试委员会发布考试成绩公布后，考区办公室及时通知各市（州）、县（市、区）畜牧兽医主管部门，考生上网自行查询成绩。

时间安排：2018年12月

责任单位：考区办公室、考点办公室、各市（州）、县（市、区）畜牧兽医主管部门。

13.资格审核与证书发放。参加全国执业兽医资格考试成绩合格的人员，在农业农村部规定的时间内提出执业兽医资格授予申请，逾期不予受理。经审核合格的，由贵州省农业委员会颁发执业兽医资格证书。证书信息同时在网上发布，并开通网上查伪服务。

时间安排：2019年1月-3月

责任单位：考区办公室、考点办公室、各市（州）、县（市、区）畜牧兽医主管部门。

（四）总结评估阶段

执业兽医资格考试结束后，考区办公室进行整理归档和分析评估，并将工作总结报农业部兽医局。

时间安排：2019年3月

责任单位：考区办公室、考点办公室。