## 实施类
附表1
2018年台州市重点建设项目形象进度计划表
序号 | 项目名称 | 基 本 情 况 |  |  |  |  | 2018年计划 |  | 责任 单位
|  | 建设内容和规模 | 总投资 | 资金来源 | 建设起至年限 | 截至2017年底累计完成投资 | 计划 投资 | 工程形象进度
| 合计435个项目 | 435 | 67021967 |  |  |  | 9683760
实施类（327个项目，总投资51372564万元，年度计划投资7860537万元）
| 一、农水项目 | 25 | 3557051 |  |  |  | 483100
1 | ★台州市引水工程 | 建设原水输水、净水厂、清水输配水工程和南北水源应急互备工程等。管线全长70公里，近期供水规模20万吨/天，远期30万吨/天。 | 371800 | 自筹、贷款 | 2016-2020 | 88016 | 50000 | 主线、水厂施工。 | 台州市
2 | ★台州市东官河综合整治工程 | 河道整治17.43公里，其中南官河拓疏2.52公里、拓疏河道长13.64公里，新开永裕河河道长1.27公里，新建山头泾闸1座，新建外东浦泵站、西江泵站，桥梁48座。 | 232924 | 自筹、贷款 | 2015-2018 | 144801 | 50000 | 1、河道拓浚3公里，土方外运45万立方；2、截污管线3公里；3、景观绿化6.5万平方；4、桥梁5座。 | 台州市
3 | ★洪家场浦排涝调蓄工程 | 自祝昌泾至十一塘，全长18.2千米，用地3534.42亩，拆迁10万平米，河面拓宽至60-100米，新建跨洪家场浦桥梁。 | 235999 | 财政、贷款 | 2015-2018 | 178495 | 25000 | 1、Ⅰ（不包含东山湖） 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ标河道段完工 ； 2、机场路、中心大道、东海村、椒金线、经中路五座桥梁完工（东环大道桥梁由于受中央通道二期、有轨电车影响，方案未定，需确定方案方可施工建设） | 椒江区
4 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程(椒江段) | 新开河2.53千米、永宁河拓宽5.11千米（河口宽度达到38米）、栅浦闸扩建、桥梁等。 | 122785 | 财政 | 2014-2018 | 22938 | 5000 | 东山新开河完成80%； 永宁河拓疏完成80%； 栅浦2号闸基本完成。 | 椒江区
5 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程(路桥段) | 路桥段：桐屿低地调蓄区1.8平方公里；栅岭汪隧洞底宽12米，长1445米；路桥段新开拓宽河道8.6公里；新建水闸4座、扩建一座；共四大建设内容。 |  | 财政、贷款 | 2012-2018 | 145893 | 1000 | 高压线完成迁移，完成剩余湖区开挖，完成1号、3号闸施工，完成政策处理完成段的河道开挖。 | 路桥区
6 | ★青龙浦排涝工程（路桥段） | 青龙浦河道长21.25km，其中永宁河～三条河段宽40m，三条河～七条河段宽70m，七条河～青龙浦排涝闸站段宽100m；在南官河与永宁河交汇处设置2座泵站，在青龙浦出口设置泵站，在十塘破塘处设置节制闸，青龙浦排涝闸站前设调蓄湖，面积约500亩，青龙浦七条河附近设调蓄湖，面积约480亩。 | 173496 | 贷款 | 2017-2022 | 41069 | 30000 | 沃尔沃小镇调蓄湖区开挖。 | 路桥区
| ★青龙浦排涝工程（集聚区段） | 建设青龙浦（九塘坝-十一塘坝）河道护岸、疏浚、水闸、泵站等工程，总长4.15公里。 | 36509 | 自筹 | 2017-2022 |  | 5000 | 河道开挖、疏浚完成2公里。 | 集聚区
7 | 台州市洪家场浦强排工程 | 由四段组成，四个主体分别负责实施。其中由市基投（市水投）负责实施的是“骨干河道、河滩及强排泵站段” | 188000 | 自筹 | 2017-2021 |  | 40000 | 主体工程开工。 | 台州市
8 | 台州市七条河拓浚工程 | 七条河拓浚综合整治21.3公里，扩建岩头闸和五洞闸，新建城南河泵站。 | 177000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 20000 | 主体工程开工。 | 台州市
9 | 长潭水库溪流生态湿地工程 | 包括7条溪流生态湿地工程，包括堰坝工程、土方工程、防渗工程、种植工程、道路工程等。 | 38000 | 财政 | 2017-2019 | 6000 | 5000 | 柔极溪、桐外岙溪、上垟溪湿地基本完工。 | 黄岩区
10 | ★临海市方溪水库工程 | 总库容7205万立方米，其中防洪库容1432万立方米，正常库容6101万立方米。 | 115000 | 财政及自筹 | 2015-2019 | 82200 | 15000 | 11月大坝截流。 | 临海市
11 | 洪池区块排洪应急工程 | 主要建筑物有隧洞进口处2座堰坝，2807m排洪隧洞及出口451m箱涵段，排洪线路总长3258m。 | 13724 | 财政 | 2017-2019 | 3000 | 4000 | 完成工程量80%，8月15日前全线贯通并发挥排洪作用。 | 临海市
12 | ★临海市大田平原排涝一期工程 | 整治河道11.52公里，新开河道3.92公里，新开排涝隧洞2.6公里，交通桥9座。 | 133300 | 财政 | 2015-2019 | 101376 | 15000 | 完成隧洞洞内工程并基本完成进出口闸主体结构，完成河道工程建设7.6km。 | 临海市
13 | ★温岭担屿围涂造田造地工程 | 建设总面积13623亩，其中新增耕地10123亩、农业管理用地800亩。开挖河道14.52公里、建设道路97.0公里、桥梁8座、节制闸1座。 | 56212 | 财政 | 2014-2019 | 39026 | 4600 | 完成2期4区块2000亩，完成桥梁7座，完成院屿闸建设。 | 温岭市
14 | 温岭市东部新区龙门湖生态湿地工程 | 总面积约645公顷。 | 111819 | 贷款 | 2017-2021 | 20828 | 10000 | 完成土方工程量70%，观鸟亭、园路施工。 | 温岭市
15 | ★温岭市南排工程 | 湖漫闸站1座、水闸4座，隧洞3条长8.117km，拦水堰1座，整治河道43.1km，建设护岸70.28km，拆建及新建桥梁45座。 | 364056 | 省级资金 温岭市级财政资金 融资 其他 | 2017-2023 | 7233 | 25000 | 1、完成土地报批及相关政策处理工作；2、完成启动段工程，张老桥隧洞完成40%工程量。 | 温岭市
16 | 玉环市海岸带整治修复工程 | 乐清湾东部海岛、岸线与滩涂湿地生态修复、沙滩修复、防灾减灾能力建设。新增红树林面积1000亩。修复岸线海堤6392米，沙滩还滩填沙53581立方米，沙滩护填500米，海滩环境整治面积180722平方米，清理港池避风区淤泥面积89万平方米。 | 15995 | 中央补助及县财政拨款 | 2016-2018 | 10757 | 4000 | 继续推进海岸带整治修复工程建设。 | 玉环市
17 | 玉环市水环境综合整治PPP项目 | 1、坎门污水处理厂出水水质提标改造至准四类水质。2、大麦屿污水处理厂（含管网）完成设计处理能力3万吨/日污水处理。3、干江污水处理厂建设一期规模3.0万吨/天的污水处理厂及配套管网工程。 | 65000 | 自筹 | 2016-2018 | 32700 | 25000 | 基本完成干江污水处理厂施工建设。完成大麦屿污水处理厂（提标改造）工程，进行调试行出水。 | 玉环市
18 | 玉环湖生态整治二期工程 | 建设内容包括慢行系统、雨水净化系统、生态整治、滨水走廊、公园管理房、广场及景观、绿化和配套水电等。项目总占地面积约886005平方米。 | 42000 | 自筹 | 2016-2018 | 6330 | 5000 | 完成“芦花迷踪”、“月牙映湖”、 “林霭闻鸟”等绿化景观工程的55%。 | 玉环市
19 | ★仙居县永安溪综合治理与生态修复工程 | 河道整治和水生态保护与修复等，兼顾环境改善、水文化保护等综合利用。 | 110000 | 上级补助及县财政及银行贷款 | 2014-2019 | 57000 | 6000 | 湫山段、横溪段，生态湿地工程等完成验收，皤滩段、官路段等工程开工建设。 | 仙居县
20 | ★台州朱溪水库工程 | 水库规模为大（二）型，库容1.25亿立方，输水隧洞17.8公里。 | 374400 | 上级补助和县财政 | 2016-2020 | 110000 | 50000 | 全面启动安置房建设，3个村安置房结顶。做好安置区配套基础设施建设。 | 仙居县
21 | ★仙居县盂溪水库工程 | 水库总库容2119万立方米，建设拦河坝、泄水建筑物、管理房及绿化等。 | 36000 | 上级补助及县财政 | 2013-2018 | 32000 | 2000 | 完成大坝主体工程，完成管理房及绿化工程。 | 仙居县
22 | ★三门县东屏水库工程 | 总库容0.29亿m3，年供水量0.20亿m3,供中部和东南部15万人饮水。 | 70380 | 财政+贷款+上级资金 | 2017.01-2020.12 | 30000 | 10000 | 一标段建设完成。 | 三门县
23 | ★三门县洋市涂围垦工程 | 围垦面积约0.5935万亩。 | 45000 | 财政、贷款 | 2012-2017 | 47400 | 1500 | 完工。 | 三门县
24 | 台州东部新区三山涂区块造田造地工程 | 计划三山涂区块造田总面积5330亩。 | 33300 | 自筹 | 2015-2019 | 12463 | 0 | 沉降。 | 集聚区
25 | 台州东部新区涂面整理及软基处理PPP项目 | 总面积约1588.63㎡，包括隔堤，吹填，地基处理，河道开挖，月湖湖底造型，人工岛，压盐排碱，环湖岸线等工程。 | 394352 | PPP+EPC | 2016-2031 | 45000 | 75000 | 北区完成吹泥，开始软基处理；中区完成地块软基处理40%；南区完成地块软基处理60%。 | 集聚区
| 二、交通项目 | 31 | 16388969 |  |  |  | 2472300
1 | ★杭绍台高铁（台州段） | 新建杭州至绍兴至台州铁路由既有杭甬客专绍兴北站引出，经绍兴市，终于新建温岭站。项目新建正线全长223.56公里（台州段122公里），其中天台段长约33公里，经过始丰街道、福溪街道、平桥镇、白鹤镇4个乡镇（街道）37个村，总用地面积1289.3亩。 | 2205245 | ppp | 2017-2018 | 10447 | 350000 | 征迁完成63%，路基完成24%，桥梁完成22%，隧道完成20%，大临大型临时设施及过渡工程完成总量的75%。 | 台州市
2 | ★金台铁路（台州段） | 金台铁路为国铁I级电气化铁路。线路全长235公里，其中永康南至台州正线长145.1公里，头门港支线长55.7公里。 | 1614500 | 自筹、贷款 | 2015-2019 | 669887 | 280000 | 路基填筑基本完成；除灵江特大桥外，其他下部结构（特殊孔跨）全部完成；隧道基本贯通；站后工程完成部分生产生活房屋及相关接口工作。 | 台州市
3 | ★台州市域铁路S1线一期工程 | 近期计划建设椒江-路桥-温岭段，规模51.005公里。 | 2280000 | PPP | 2016-2020 | 251634 | 250000 | 高架桥梁桩基础完成100%；高架车站完成30%；地下车站围护结构完成70%，土石方开挖完成40%；路基地基处理完成50%。 | 台州市
4 | ★沿海高速 | 台州湾大桥及接线工程:高速公路102.366公里。 | 2400256 | 自筹、贷款、ppp | 2014-2018 | 967156 | 300000 | 完工。 | 台州市
|  | 乐清湾大桥及接线工程:高速公路38.173公里。 | 1201146 | 自筹、贷款 | 2013-2018 | 511500 | 40000 | 完工。 | 台州市
|  | 三门湾大桥及接线工程:高速公路6.738公里。 | 258185 | 自筹、贷款 | 2015-2018 | 96272 | 30000 | 完工。 | 台州市
5 | ★杭绍台高速公路台州段 | 台州段路线全长约45.19公里，采用双向四车道高速公路标准，设计时速100公里/小时，路基宽26米。 | 864900 | ppp | 2016-2020 | 302600 | 200000 | 路基80%，桥梁70%，隧道65%。其中大盘山隧道开挖完成80%，二衬完成70%。 | 台州市
6 | ★台金高速公路东延台州市区连接线工程 | 四车道高速公路，9.17公里。 | 254600 | 自筹、贷款 | 2016-2019 | 50611 | 70000 | 主线施工。 | 台州市
7 | ★台金高速东延段二期 | 双向四车道高速公路标准进行建设，路线全长5.962km，设计速度100km/h，路基宽度26.0ｍ，全线设枢纽1处，互通立交1处，互通收费站1处，桥梁4236.5m/座。 | 131600 | 自筹、贷款 | 2016-2018 | 60324 | 30000 | 完工。 | 台州市
8 | ★台州湾循环经济产业集聚区路桥桐屿至椒江滨海公路工程（现代大道） | 22.3公里一级公路和城市道路，桥梁3788m33座，隧道1785m1座，菱形互通3处 | 448000 | ppp | 2016-2019 | 100400 | 80000 | 路基80%，桥梁70%，隧道65%。其中大盘山隧道开挖完成80%，二衬完成70%。 | 台州市
9 | ★鄞州至玉环公路椒江洪家至温岭城东段公路工程(路泽太高架) | 项目起于台州市S225（75省道）即东环大道洪家装饰城处，沿路泽太一级公路，一路向南敷设，扩建楼山隧道，终点顺接温岭城东高架起点。路线全长约21公里，一级公路，主线高架桥长17.44公里，隧道一座长约0.5公里。 | 653485 | 自筹、贷款 | 2016.11-2020.7 | 131725 | 200000 | 完成路基85%、桥梁52%、隧道65%。 | 台州市
10 | ★台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程（海城路） | 全长17km其中大桥181米/1座，菱形互通2处。 | 340977 | PPP | 2017-2020 | 22100 | 50000 | 主线施工。 | 台州市
11 | ★余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段工程 | 一级公路，主线全长约23.3公里，利用的104国道路桥桐屿至温岭泽国段11.6公里，实际建设里程约11.7公里（黄岩段约6.4公里，路桥段约5.3公里），同步建设院桥支线约11.5公里（黄岩段约9.8公里，路桥段约1.7公里）。 | 197977 | 财政、自筹 | 2017-2020 | 13740 | 18000 | 完成路基60%，桥梁65%。 | 黄岩区
12 | ★104国道黄岩头陀至院桥段公路工程 | 项目主线起自董家岙隧道临海与黄岩交界处，桩号K16+430，经北洋、茅畲、沙埠，终点为黄岩与温岭交界处唐岭隧道，桩号为K46+961，路线长约30.5公里。同步建设澄江支线约5.7公里和十里铺支线约7.8公里。设计速度为80公里/小时。 | 422386 | 财政、自筹 | 2017-2021 | 71000 | 120000 | 完成路基70%，桥梁50%，隧道50%。 | 黄岩区
13 | 82省道复线马鞍山至后洋段公路工程 | 一级公路，建设里程4.661公里。 | 77000 | 自筹 | 2017-2020 | 14725 | 24000 | 完成路基70%，桥梁50%。 | 黄岩区
14 | 秀洲至路桥公路路桥南山至洋屿段工程 | 项目合计建设里程约12.22公里，主线全长10.82公里，南官支线长约1.4公里，涉及6个镇街道，总用地1596亩。其中隧道长约1065米/1座，互通立交1处。全线设公路管理用房1处。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。 | 200900 | ppp | 2016-2020 | 98805 | 20000 | 路基完成，桥梁60%，隧道80%。 | 路桥区
15 | ★路桥至永嘉公路路桥白沙至上盟段 | 项目位于金清镇。全长约7.8公里，其中一级公路约4.8公里，二级公路约3公里。公路服务站一处。 | 86000 | ppp | 2017-2019 | 1990 | 20000 | 总体形象进度20%。 | 路桥区
16 | 桐江大道（S218省道路桥段） | 项目总用地面积540亩，一级公路，双向6车道，长5300m，宽40m。 | 60000 | ppp | 2018-2020 |  | 10000 | 路基施工。 | 路桥区
17 | ★104国道临海江南至尤溪段改建工程 | 主线长15.7公里，一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时。 | 174900 | 财政及自筹 | 2017-2021 | 10000 | 45000 | 完成形象进度的30%。 | 临海市
18 | ★余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段工程 | 主线长42.8公里，市区连接线3.6公里，沿江连接线5.6公里，其中新建35.9公里，利用段6.9公里。一级公路技术标准，设计速度80公里/小时。 | 363117 | PPP | 2017-2021 | 9990 | 70000 | 完成形象进度15%。 | 临海市
19 | ★81省道温岭段改建工程 | 路线全长42.59公里，其中利用老路段7.02公里，实际建设道路长度为35.57公里。其中主线26.27公里，全部为一级公路；支线16.32公里，其中一级公路12.99公里(实际新建一级公路5.97公里，二级公路3.33公里)。 | 265472 | 中央资金 省级资金 融资 | 2012-2019 | 206791 | 23000 | 主线交付使用，完成后续绿化工程养护，机电工程试运行。支线完成路基80%、隧道65%、桥涵65%，路面完成25%。 | 温岭市
20 | 台州湾循环经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路工程 | 起点新河镇上应村附近，终点至伍佰屿，路线实际建设里程为8.945km，分东、西两段实施。按一级公路标准双向四车道设计，全长4.065km，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，路面采用沥青砼路面。 | 84465 | 省级资金 融资 | 2017-2023 | 4041 | 6500 | 路基完成65%，桥梁35%，站房60%。 | 温岭市
21 | ★温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路（温岭段工程） | 一级公路，长19.58公里。 | 211707 | 融资 | 2016-2019 | 88020 | 40000 | 路基完成100%，桥梁完成90%，隧道90%。 | 温岭市
22 | ★温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程（玉环段） | 玉环段全长10.76公里，采用一级公路技术标准设计，设计速度80km/h，路基宽度24.5 m，双向四车道。 | 179400 | 省补及县交投公司筹 | 2015-2018 | 125264 | 40000 | 基本完成路基、桥梁、路面工程施工建设。 | 玉环市
23 | ★玉环市漩门湾大桥及接线工程 | 工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度60km/h，路基宽度38米，双向六车道，路线长约2.3公里（含连接线0.5公里）。 | 89000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 30000 | 进行路基、桥梁、隧道等施工建设。 | 玉环市
24 | ★嘉善至永嘉公路天台段改建工程 | 路线全长23.1公里，按一、二级公路标准设计，路基宽度10-24.5米。其中桥梁1140米/5座，涵洞13道；隧道4040米/5座。 | 162393 | PPP上级补助 | 2017- 2020 | 22189 | 16000 | 路基、桥梁及隧道施工。 | 天台县
25 | ★天台城关至临海清水坑公路（天台城关至南屏段）项目 | 建设规模为项目全长7.063公里（其中隧道2座，总长2295米，大桥1座，总长109.9米），路基宽10米，建设内容包括路基、路面、涵洞、隧道等建安工程及排水管沟、强弱电、建筑物拆迁、绿化及其他道路附属设施工程。 | 33520 | 自筹上级补助 | 2016-2019 | 28362 | 3800 | 路面及桥梁施工。 | 天台县
26 | ★天台原104国道科山至白鹤段城市道路改建工程 | 城区道路段长2.6公里，总宽度33米，城郊段5.5公里，总宽度26米。 | 22012 | PPP | 2016-2018 | 18162 | 4000 | 完成建设。 | 天台县
27 | ★35省道仙居桐桥至官路段改建工程 | 全线长20.8公里，主线采用双向四车道一级公路标准，设计速度采用80公里/小时。 | 155758 | 上级补助及县财政 | 2014-2018 | 138765 | 12000 | 基本完工。 | 仙居县
28 | ★甬台温高速至沿海高速三门联络线（上三高速公路东延段） | 项目起于台州市三门县珠岙镇，设珠岙枢纽与甬台温高速相接，终于健跳镇，设健跳枢纽与在建沿海高速相接，路线全长约29公里，双向四车道高速公路，设互通枢纽2处，一般互通2处，互通收费站3处及必须的综合用房和设施，服务区1处。同步建设互通连接线2条，长约4公里，双向四车道一级公路。 | 731000 | 自筹、贷款拟PPP | 2017-2021 | 5000 | 60000 | 先行段完成施工；全线开展政策处理工作；主体工程开工建设。 | 三门县
29 | ★228国道三门园里至宁海一市段公路工程 | 路线全长约7.10公里（三门段约5.8公里，宁海段约1.3公里），其中新建特大桥3689米/2座，利用已建好的横港大桥275米/1座。 | 94647 | 自筹 | 2017.6-2019 | 29000 | 14000 | 路基工程累计完成95%，桥梁工程累计完成70%。 | 三门县
30 | 三门县美丽公路工程 | S224省级美丽示范路、黄四线美丽公路、道路标识标牌规范化建设、4个美丽公路示范乡镇、农村公路大中修、安保工程、等级提升等。 | 80000 | 贷款 | 2017-2018 | 27000 | 10000 | 完成健跳、亭旁、横渡、花桥四个乡镇美丽公路示范镇建设，完成省级示范路项目乔木补植。 | 三门县
31 | ★S326(60省道)三门段改建工程 | 路线全长约5.529公里，路基宽度24.5米。沿线设置大桥1座，计231米，中桥1座，计31米；连拱式隧道2座，黄牛头1号隧道350m，黄牛头2号隧道556m，合计906m；涵洞30道。 | 44421 | 贷款+上级资金 | 2017.03-2019.09 | 32664 | 6000 | 路基完成95%、隧道95%、桥涵95%。 | 三门县
| 三、能源项目 | 7 | 4744850 |  |  |  | 595305
1 | 三门核电一期 | 2台125万千瓦AP1000机组。 | 4000000 | 自筹、贷款 | 2017-2020 | 885113 | 376000 | 一期工程二季度并网发电。 | 台州市
2 | 台州市区天然气高压输配工程 | 高压天然气管线102.7公里，新建2座门站，高中压调压站9座。 | 69667 | 自筹、贷款 | 2015-2018 | 23154 | 8000 | 土建工程完工。 | 台州市
3 | 220千伏千伏输变电工程 | 三门临港、临海广文、玉环九清、台州新市输变电工程、台州岙坑500kV变电站等5个220kV输变电工程。新增变电能力192万兆伏安，26公里。 | 137811 | 省补、自筹 | 2014-2018 | 53814 | 39947 | 5座220KV线路、变电站施工。 | 台州市
4 | 110千伏输变电工程 | 台州集聚区山涂、椒江富强、台州上辇等13个110kv变电所。新增变电容量10万兆伏安、线路185.43公里 。 | 203833 | 省补、自筹 | 2014-2018 | 50000 | 39819 | 22座输变电站及线路施工。 | 台州市
5 | 台州市城乡配电网改造 | 35kv及一下配电网建设及改造。 | 203539 | 省补、自筹 | 2014-2018 | 130000 | 106539 | 线路、变电站施工。 | 台州市
6 | 玉环清港100MW滩涂渔光互补光伏电站项目 | 项目选址在玉环清港镇台山村外侧沿海滩涂2600亩，拟建设装机容量为100MW的渔光互补光伏电站及相应配套。 | 100000 | 自筹 | 2017-2018 | 53000 | 20000 | 进行主体施工建设。 | 玉环市
7 | 集聚区屋顶分布式光伏发电 | 项目分两期进行，建设20MW分布式光伏发电，一、二期各10MW。 | 30000 | 自筹 | 2017-2018 | 9250 | 5000 | 设备安装。 | 集聚区
| 四、工业及工业区块基础设施项目 | 80 | 7252375 |  |  |  | 1195429
1 | 椒江区海正药业公司西区冻干制成品项目 | 建设形成年产20吨冻干制成品（培南类及普通类）的生产能力，新建一幢冻干大楼，建筑面积15900平方米。 | 23017 | 自筹 | 2017-2018 | 7200 | 3300 | 项目土建主体全部完成，设备安装分南北两个区块，北面生产线计划完成安装60%，南面生产线需等技术方案的确定情况再排进度。 | 椒江区
2 | 椒江区海正药业公司抗肿瘤固体制剂技改项目（外沙制剂二期-制剂三) | 新建年产1.8亿片（粒)口服抗肿瘤药物制剂车间，符合国内、国际GMP标准。 | 31588 | 自筹 | 2017-2018 | 7000 | 5000 | 土建主体完成，主要设备到位，开始安装。 | 椒江区
3 | 椒江区前所眼镜小微企业创业园项目 | 总用地面积为30119平方米，总建筑面积96380平方米，其中标准厂房81930平方米，工业邻里中心14450平方米。 | 23781 | 贷款 | 2017-2019 | 8513 | 8000 | 厂房全面结顶。 | 椒江区
4 | 椒江区强鹰科创园 | 用地150亩，建筑面积20万平方米，拟引进50家企业。 | 30000 | 自筹 | 2017-2018 | 11085 | 17000 | 项目全部完工。 | 椒江区
5 | 椒江区杰克股份年产100万台联网化智能缝纫机的技改项目 | 购置和合作开发全自动金加工生产线、装配线及配套工程与公用工程、研发检测等国产设备，形成年产100万台股份年产100万台联网化智能缝纫机的生产能力。 | 45602 | 自筹 | 2017-2020 |  | 25000 | 设备采购完成。 | 椒江区
6 | 水晶光电年产7.5亿套蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目 | 净用地83659平方米，建筑面积113816平方米，其中承建公共租赁房17010平方米。 | 89447 | 自筹 | 2017-2019 | 14100 | 17000 | 设备采购。 | 椒江区
7 | ★椒江区信质电机智能工厂项目 | 项目用地221.23亩，建筑面积约8万平方米，形成年产5000万台电机定子铁芯、8000万台电机转子铁芯、780万台电机总成、2800万台马达机壳和50万台新能源汽车电机定子及总成的生产能力。 | 100000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 10000 | 完成主体工程的50%。 | 椒江区
8 | 椒江区中小企业创业园项目 | 总用地面积118000平方米，总建筑面积262069平方米，分二期开发建设。 | 65000 | 自筹 | 2017-2018 | 25485 | 35000 | 一二期竣工交付。 | 椒江区
9 | 黄岩区联化科技小微企业创业园 | 总用地约178.5亩，总建筑面积约21.6万平方米，建设2幢生产辅助房，1幢综合楼，37幢厂房。 | 73000 | 自筹 | 2017-2020 | 22000 | 12000 | 基础、主体施工。 | 黄岩区
10 | 黄岩区新来桥中小企业创业园 | 总用地70亩，总建筑面积约8.6万平方米。 | 21000 | 自筹 | 2017-2018 | 5355 | 12000 | 基本完工。 | 黄岩区
11 | 黄岩区圣舟塑料模具小微企业创业园 | 总用地35亩，新建部分总建筑面积约7万平方米。 | 31000 | 自筹 | 2017-2019 | 8866 | 12000 | 完成主体工程建设80%。 | 黄岩区
12 | 黄岩区模具新城产业集聚项目 | 包括台州市黄岩聚丰机车有限公司年产电动自行车塑配件300万套车间建设项目、浙江光跃环保科技股份有限公司年产高强度防爆全密封环保型压力储水装置1000万只、高效节能型步进式直饮机10万套、台州市博森模具有限公司年产600套高精密模具建设项目、台州精超力模塑有限公司年产600套高端汽车专用模具建设项目等。 | 55500 | 自筹 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 基本完工。 | 黄岩区
13 | 黄岩区星威国际家居有限公司循环利用塑木年产80万件轻奢家具项目 | 总用地120亩，新增用地80亩，项目建成后形成年产80万件轻奢家具的生产能力。 | 32000 | 自筹 | 2017-2020 | 5000 | 10000 | 厂房完工。 | 黄岩区
14 | 黄岩区希乐工贸有限公司年产不锈钢杯500万只，不锈钢焖烧壶180万只厂房建设项目 | 总用地71亩，总建筑面积约9万平方米。 | 20000 | 自筹 | 2017-2019 | 3000 | 7000 | 基础、主体施工。 | 黄岩区
15 | 黄岩区模具小镇基础设施一期工程 | 包括智能模具小镇科技创新中心、道路基础设施一期工程、拱新大道及新江路（104国道连接线至青梅路）工程。 | 67577 | 自筹 | 2017-2020 | 20000 | 15000 | 科技创新中心地下室完工，部分道路施工。 | 黄岩区
16 | 台州市黄岩模塑中心大厦 | 总建筑面积约28.3万平方米，主要建设黄岩模具、塑料企业总部办公用房及展览、交易用房。 | 160000 | 自筹 | 2016-2019 | 15551 | 10000 | 主体工程施工。 | 黄岩区
17 | 路桥区浙江之恩环保产业园 | 项目位于金清十塘中心路以东，总用地面积155亩，计划建筑总面积22万平方米，项目建设完成后，引入的10家新一代节能环保型电镀生产企业入园，形成年处理金属表面200万m2面积的生产能力。 | 50000 | 自筹 | 2015-2018 | 55071 | 5000 | 完工。 | 路桥区
18 | ★路桥区双菱集团年产10万台（套）汽车新能源动力电机变速器一体化建设项目 | 项目位于蓬街镇，东方大道南侧，占地面积202亩。本项目是双菱集团新能源电机产业建设的一部分，项目建成后可形成年产10万台（套）汽车新能源动力电机的规模。 | 67500 | 自筹 | 2015-2018 | 46695 | 5000 | 完工。 | 路桥区
19 | ★路桥区浙江巨科实业年产1亿只新型高强高韧铝合金轮毂项目 | 计划利用现有1200亩厂区，规划建设二期年产1亿只新型超高强高韧铝合金轮毂坯料项目。项目达产后，可实现工业产值506亿元，利税69亿元。 | 640600 | 自筹 | 2017-2019 | 94804 | 50000 | 二期厂房主体施工。 | 路桥区
20 | 浙江和合环境资源有限公司固废循环利用一体化示范项目 | 项目位于金属再生基地，总用地450亩，建设年拆解40万吨废电机废五金、50万台小家电、4万吨废线路板、1万辆汽车拆解再制造、2.5万吨废油回收加工、12万吨铜深加工等6个子项目，形成拆解深加工综合一体化处置 | 200000 | 自筹 | 2017-2020 | 1513 | 20000 | 主体施工。 | 路桥区
21 | ★路桥区豪达（浙江汽车配件有限公司）整车线束项目 | 项目位于螺洋街道，总投资20亿元，用地300亩，建筑面积22万平米，主要从事整车线束制造生产。 | 200000 | 自筹 | 2017-2019 | 24737 | 20000 | 一期基本建成。 | 路桥区
22 | 路桥区绿田机械股份有限公司年产400万台高压清洗机建设项目 | 项目位于横街镇，用地面积113亩，购置数控钻孔攻丝中心、加工中心、数控磨床、切削中心、流水线、高低温试验机等国产设备。项目建成后，预计新增销售收入150000万元，新增利税20000万元，新增出口创汇2亿美元。 | 32000 | 自筹 | 2017-2019 | 2255 | 10000 | 基本完成土建。 | 路桥区
23 | 路桥区三友环保设备制造有限公司智能环保设备制造产业项目 | 项目位于横街镇坦田村，规划总用地59亩，主要从事煤炭、钢铁、化工等行业空气除空气除尘设备及密闭煤气净化设备。项目建成后产值可达1.6亿元，利税1500万元。 | 20000 | 自筹 | 2017-2019 | 8890 | 5000 | 基本完成土建。 | 路桥区
24 | ★临海市华海药业制药科技产业园项目 | 一期占地约800亩。 | 568000 | 自筹 | 2017-2021 | 14806 | 111000 | 创新药制剂车间、高端制剂车间、行政中心等开工建设。 | 临海市
25 | ★吉利汽车临海产业园（30万辆）扩建项目 | 吉利临海基地30万产能扩建。 | 170100 | 自筹 | 2017-2019 | 49651 | 57229 | 焊装车间试产。 | 临海市
26 | 临海市永太手心药业年产50吨非诺贝特等原料药及6亿粒中药提取项目 | 年产50吨非诺贝特等原料药及6亿粒中药提取项目。 | 180000 | 自筹 | 2017-2020 | 9426 | 20000 | 基本完成土建，部分车间设备安装。 | 临海市
27 | 临海市东海翔整体搬迁项目（四期） | 四期厂房。 | 130000 | 自筹 | 2016-2019 | 100000 | 10000 | 主体建设。 | 临海市
28 | 临海市头门港新区医化园区道路提升工程 | 主要对医化园区内东海第三、第四、第五大道，南洋一路至五路路面进行改造提升。 | 54943 | 自筹 | 2017-2020 | 19010 | 15000 | 东海第三大道、杜南大道基本完成。 | 临海市
29 | 温岭市浙江爱仕达股份有限公司年产8000万只不粘炊具和3000万只不锈钢炊具技术改造项目 | 项目总用地面积429263平方米，建筑面积472889平方米，建后形成年产8000万只不粘炊具和3000万只不锈钢炊具的生产能力项目 | 104600 | 自筹 | 2013-2019 | 71872 | 15000 | 厂房主体完成，附属工程施工。 | 温岭市
30 | 浙江东音泵业有限公司上市募投项目 | 上市募投项目，占地416亩。 | 118038 | 自筹 | 2017-2020 | 19018 | 20000 | 基础施工。 | 温岭市
31 | 温岭市利欧集团浙江泵业有限公司泵（电机）智能制造基地技改项目 | 年产400万台泵（电机）零地技改项目。 | 63268 | 自筹 | 2017-2019 | 31775 | 12000 | 设备购置。 | 温岭市
32 | 台州富岭塑胶有限公司可降解塑料餐具技改项目 | 项目总用地面积132980平方米，建筑面积169563平方米，项目建成后形成年产59000吨可降解塑料餐具。 | 41733 | 自筹 | 2016-2019 | 32495 | 4000 | 二期厂房建设。 | 温岭市
33 | 温岭市申林汽车部件技改项目 | 项目总用地面积39291平方米，建筑面积72957平方米，项目建成后形成年产300万台套自动变速箱零部件、5万台智能设备及零部件的生产能力。 | 15090 | 自筹 | 2017-2019 | 3224 | 3500 | 主体建设。 | 温岭市
34 | 温岭市铁路新区城市综合体（泵类交易中心）项目 | 项目总用地面积56355平方米，建筑面积230244.9平方米，其中地上建筑面积170297.35平方米。 | 176400 | 自筹 | 2018-2020 |  | 20000 | 完成基础施工20%。 | 温岭市
35 | 温岭市浙江威格泵业有限公司年产50万台高端热水循环泵技改项目 | 浙江威格泵业有限公司工业技改项目，项目总用地面积19516平方米，建筑面积35941平方米。 | 15059 | 自筹 | 2017-2020 | 8834 | 4500 | 厂房主体建设。 | 温岭市
36 | 温岭市爱尔达电机有限公司年产30万台电机技改项目 | 爱尔达电机有限公司工业技改项目，项目总用地面积17511平方米，建筑面积41321.3平方米。 | 18550 | 自筹 | 2017-2020 | 8082 | 6900 | 厂房主体建设。 | 温岭市
37 | 温岭市光陆机电有限公司年产25万台电机技改项目 | 光陆机电有限公司工业技改项目，项目总用地面积53591平方米，建筑面积110930平方米。 | 50315 | 自筹 | 2017-2020 | 14230 | 11500 | 厂房主体建设。 | 温岭市
38 | 温岭市瑞特精密模具有限公司年产500套精密模具技改项目 | 浙江瑞特精密模具有限公司工业技改项目，项目总用地面积34747平方米，建筑面积56044平方米。 | 51077 | 自筹 | 2017-2020 | 12841 | 10000 | 厂房主体建设。 | 温岭市
39 | 温岭市骏马食品年产1万吨水产冻品技改项目 | 该项目占地44.7亩，项目建筑面积45050平方米。 | 33830 | 自筹 | 2017-2019 | 8848 | 6000 | 主体建设。 | 温岭市
40 | 温岭市泽国镇西湾工业地产开发项目 | 总用地113亩，总建筑面积约为142800平方米。 | 45000 | 自筹 | 2017-2018 | 33500 | 9000 | 工程完工。 | 温岭市
41 | 温岭市浙江丰源泵业技改项目 | 项目总用地面积33425平方米，建筑面积70490平方米，项目建成后形成年产16万套水泵的生产能力。 | 13519 | 自筹 | 2017-2019 | 3362 | 3500 | 主体建设。 | 温岭市
42 | 温岭市浙江仨亿风机技改项目 | 项目总用地面积61113平方米，建筑面积83280平方米，项目建成后形成年产50万台风机的生产能力。 | 25050 | 自筹 | 2017-2019 | 3116 | 6000 | 主体建设。 | 温岭市
43 | 温岭市瑞费迪电子标签有限公司技改项目 | 项目总用地18084.5平方米，项目建筑面积25570平方米，其中地下建筑面积600平方米。年产6亿片智能防盗标签技改项目。 | 16908 | 自筹 | 2017-2019 | 7571 | 3500 | 主体建设。 | 温岭市
44 | 玉环市干江滨港工业城小微企业创业园 | 总用地面积106.2亩,共计21幢厂房，其中工业城开发有限公司建设10幢标准厂房，共计69000平方米以及配套道路、给排水等公共设施。 | 18841 | 自筹 | 2017-2019 | 6984 | 5000 | 完成厂房主体工程的70%。 | 玉环市
45 | ★玉环市干江滨港工业城市政道路及配套工程 | 项目总用地面积约6783亩，主要建设内容包括用地回填、十三条道路、河道驳坎，以及道路河道两侧绿化等配套公共设施建设。 | 243076 | 自筹 | 2016-2022 | 35984 | 8000 | 继续推进道路及基础设施建设。 | 玉环市
46 | 玉环市滨港工业城基础设施配套工程 | 工业城内土石方回填、道路桥梁、给水、排水等基础设施及相关配套建设。 | 150000 | 自筹 | 2005-2019 | 143261 | 4000 | 继续推进道路及基础设施建设。 | 玉环市
47 | 玉环市海洋经济转型升级示范区市政道路及配套建设工程 | 总用地面积4500亩，建设内容包括用地回填、道路、管线等“七通一平”基础设施建设。 | 150000 | 自筹 | 2013-2025 | 76227 | 8000 | 启动二期市政道路建设。 | 玉环市
48 | 玉环市正裕工业股份有限公司年产650万支汽车减震器项目 | 拟新建汽车悬架系统中高端减震器生产线，建成后年产650万支。 | 32000 | 自筹 | 2016-2018 | 10846 | 4000 | 进行主体厂房、办公楼、宿舍楼装修施工建设。 | 玉环市
49 | ★玉环市双环传动机械股份有限公司产业化项目 | 工业机器人RV减速器、自动变速器齿轮、轨道交通齿轮、新能源汽车精密传动齿轮产业化项目，对现有厂房进行改造，并购置相关生产及监测设备。 | 100000 | 自筹 | 2015-2018 | 44947 | 20000 | 进行设备购置。 | 玉环市
50 | 玉环市普天单向器有限公司年产1700万套滚柱式单向超越离合器转型升级技改项目 | 总用地面积50亩,总建筑面积38065.78平方米。 | 21800 | 自筹 | 2016-2018 | 10611 | 4000 | 基本完成主体厂房及室外配套施工建设；启动普天大厦办公楼施工建设。 | 玉环市
51 | 年产600万套智能卫浴设备生产流水线技改项目 | 项目主要采用自主研发的阀门机加工与拥有专利的阀门装配技术或工艺，引进球阀自动装配机、自动清洗机、直读光谱机、自动封口机等进口设备，购置8工位组合机床、水车式转盘八轴专机、程控双轴复合机、立式加工中心等国产设备。 | 17412 | 自筹 | 2017-2018 | 6859 | 4000 | 进行厂房主体施工建设。 | 玉环市
52 | 玉环市浙江和日摇臂有限公司年产300万套新型汽车轮毂单元自动化生产线 | 项目主要采用计算机控制、信息和传感技术、人工智能和仿生学技术或工艺，引进现代威亚数控车床等设备，购置立式双工位淬火设备，工件移动立式内拉床等国产设备。项目建成后将形成年产200万套汽车轮毂单元的生产能力，预计实现销售收入15000万元，利税5000万元，创汇1500万美元。 | 21100 | 自筹 | 2017-2018 | 4852 | 3000 | 基本完成厂房主体及装修工程施工建设。 | 玉环市
53 | 玉环市海昌药业股份有限公司年产850吨碘造影剂建设项目 | 项目在沙门购置土地74.65亩新开工厂房，引进医药化工设备，购置搪玻璃反应釜、电渗析设备、高效液相色谱仪等设备，项目建成后形成年产850吨碘造影剂的生产能力，新增产值8亿元人民币。 | 27510 | 自筹 | 2017-2019 | 8836 | 12000 | 基本完成主体厂房施工建设。 | 玉环市
54 | 天台县浙江天铁实业股份有限公司年产24万平方米橡胶减震垫建设项目 | 年产24万平方米橡胶减震垫建设项目。 | 19163 | 自筹 | 2017-2018 | 10185 | 4000 | 完成厂房建设。 | 天台县
55 | 天台县浙江天成自控股份有限公司项目 | 年产80万席工程机械、商用车、农业机械座椅生产线项目、车辆座椅智能制造项目。 | 54883 | 自筹 | 2016-2019 | 27710 | 3500 | 厂房建设、设备购置。 | 天台县
56 | ★天台县苍山产业集聚区一期基础设施项目（一标） | 项目规划开发用地面积约1800亩，土石方总方量约900万方，市政道路长约6800米及护坡、挡墙、综合管线等附属工程；迁改一支35KV、二支110KV高压线路，迁改一支国防军用光缆。 | 213510 | PPP | 2016-2019 | 54080 | 13000 | 土石方平衡工程施工，市政综合管线及护坡、挡墙等附属工程施工。 | 天台县
57 | 仙居县浙江微格年产600万平方米微结构材料及制品技改项目 | 新建的年产600万平方米各类薄膜项目，总用地面积50000㎡，建筑面积37500㎡。 | 31000 | 自筹 | 2017-2019 | 5000 | 5000 | 主体建筑基本完工。 | 仙居县
58 | 仙居县浙江兴宇年产11000万米汽车密封条、5000万米塑胶密封条、4000万套汽车金属滚压件生产线项目 | 新建厂房、仓库、办公楼、研发和测试中心、职工宿舍等10幢建筑，总用地面积108972平方米，建筑面积174096平方米。 | 55000 | 自筹 | 2017-2019 | 10000 | 8000 | 一期91000平方米建筑基本完工。 | 仙居县
59 | 仙居县浙江清和聚酰亚胺系列产品、氢化系列产品等建设项目 | 项目总用地面积120.3亩，总建筑面积为63947平方米。主要建设内容包括科研用房、新建车间、仓储楼等。 | 43891 | 自筹 | 2017-2020 | 2500 | 4000 | 动力车间开工建设。 | 仙居县
60 | 三门县珠岙镇高枧橡胶创业园标准厂房 | 位于三门县珠岙镇高枧橡胶创业园区A-06A07C01地块，总征用土地面积31352平方米，总建筑面积24173平方米。 | 10000 | 自筹 | 2017-2018 | 1500 | 4000 | 完工。 | 三门县
61 | 三门县恒康制药原料药技改项目 | 原料药技改项目。 | 50000 | 自筹 | 2017-2019 | 5000 | 16000 | 主体厂房建设。 | 三门县
62 | 三门县环群塑业年产48万米波纹管及8万个塑料检查井项目 | 年产48万米波纹管及8万个塑料检查井项目。 | 50000 | 自筹 | 2017-2019 | 8000 | 8000 | 主体厂房建设。 | 三门县
63 | 三门县屹丰汽车年产1000套模具工装项目 | 项目建成后形成年产1000套模具工装的生产能力，总用地面积50858平方米，项目建筑面积27936.8平方米。 | 30000 | 自筹 | 2017-2019 | 3000 | 10000 | 主体厂房建设。 | 三门县
64 | 彩虹无人机产业基地项目 | 用地规模约1000亩，一期500亩，建筑面积27000平方米，建设无人机生产、研发、培训为一体的无人机小镇。 | 250000 |  | 2016-2020 | 53500 | 25000 | 厂房结顶。 | 集聚区
65 | 台州路建建材科技发展公司（沥青搅拌站） | 项目用地50亩，年搅拌50万吨沥青砼规模。 | 19000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 3000 | 投产。 | 集聚区
66 | 浙江艾德纳米科技（天赐材料） | 项目用地200亩，年产25000吨锂电三元正极材料的项目和迁建年产25000吨磷酸铁锂产线回台州的项目。 | 100000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 10000 | 主体施工。 | 集聚区
67 | 台州东部建材科技建筑工业化基地项目 | 项目建设面积约249.45亩，建成后形成年产30万立方米商品混凝土、200万米预应力混凝土管桩、18万方建筑PC构件的生产规模。 | 63800 | 自筹 | 2017-2018 |  | 20000 | 主体施工。 | 集聚区
68 | 台州市金宇机电年产200万套高效节能新能源电机项目 | 用地面积约65亩,建成后形成年产200万套高效节能新能源电机规模。 | 22000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 6000 | 主体施工。 | 集聚区
69 | 浙江海诺尔生物材料有限公司年产50000吨聚乳酸树脂及制品工程 | 项目规划建设用地102亩，主要建设综合楼、生产车间、倒班宿舍及食堂、仓库等建筑，总建筑面积187183平方米。购置脱水冷凝器、脱水反应器、精馏冷凝器、后处理设备、乳酸乙酯精馏塔、高速搅拌机、结晶装置等先进生产设备进行生产。项目建成后将形成年产50000吨聚乳酸树脂及制品工程建设项目的生产能力。 | 46248.2 | 自筹 | 2017-2019 |  | 5500 | 主体施工。 | 集聚区
70 | 浙江新吉奥汽车有限公司新能源汽车及关键零部件生产基地 | 总用地面积约288亩，将建成年产9万辆汽车（主导产品为EV城市物流专用车），0.24万辆EV省市公交车，同时配套运营管理中心、试验室、试车场等。 | 420000 | 自筹 | 2017-2019 | 63409 | 70000 | 主体施工。 | 集聚区
71 | 浙江新天力纸塑容器有限公司年产2万吨塑质食品容器和1万吨纸质食品容器项目 | 项目用地约102亩，建成年产1万吨一次成型食品容器。 | 45083 | 自筹 | 2015-2017 | 27182 | 5500 | 投产。 | 集聚区
72 | 浙江南洋科技新材料产业园 | 规划用地面积约700亩，以高端膜产业及新材料为核心，集研发、销售、生产、管理为一体，打造国内最大的高端膜产业生产基地。一期建设年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目、年产16000吨LCD液晶用光学薄膜项目；二期建设年产50000吨太阳能电池背材基膜项目 | 200000 | 自筹 | 2013-2020 | 80735 | 2000 | 投产。 | 集聚区
73 | 集聚区东部新区小微企业创业园 | 项目包括标准厂房，规划建设用地面积160126平方米（约240亩），总建筑面积236726平方米，容积率1.50，绿地率15%，分三期建设。主要建设标准厂房12幢、企业孵化器用房2幢，招商中心1幢，项目建设周期为24个月。定制厂房，已为麦格纳（约21.8亩）、神威石油（13.257亩）定制标准厂房。 | 88000 | 自筹 | 2015-2020 | 37125 | 30000 | 小微企业创业园二期交付使用，三期主体结构封顶，7家企业投产。 | 集聚区
74 | 集聚区东部新区中小企业创业园 | 总用地面积约1000亩，引进台州市内外成长性好，有发展潜力的中小企业。主要发展机械制造、汽摩配、服饰配件、新材料等产业。 | 335666 | 自筹 | 2015-2020 | 114761 | 80000 | 15家企业投产。 | 集聚区
75 | 中国联塑一期年产塑料管材7.5万吨、塑料检查井15万套的生产基地 | 用地面积约287亩，其中一期约140亩，建筑面积102700平方米，购置市政用HDPE双壁波纹管自动生产线等先进设备，建成后形成年产塑料管材7.5万吨、塑料检查井15万套生产能力。 | 60000 | 自筹 | 2017-2018 | 19370 | 20000 | 主体施工。 | 集聚区
76 | 台州华大电缆有限公司年产3万公里特种电缆 | 项目规划建设用地46629平方米（70亩），主要建设车间、研发车间、宿舍楼、门卫等建筑，总建筑面积32543平方米。 | 24000 | 自筹 | 2017-2019 | 5012 | 5000 | 主体施工。 | 集聚区
77 | 吉利罗佑发动机有限公司年产40万台1.5TD发动机项目 | 项目一期用地216亩，购置缸体（盖）生产线、曲轴生产线、装配线等各类生产设备及辅助设备，并配套相关公用工程设施，形成年产40万台的1.5TD三缸发动机生产能力。 | 231000 | 自筹 | 2017-2019 | 30000 | 80000 | 厂房建设。 | 开发区
78 | 开发区金杭电力电力设施基本建设项目 | 项目总投资13500万元,用地面积50亩。 | 13500 | 自筹 | 2017-2019 |  | 4000 | 厂房建设。 | 开发区
79 | 开发区浙江旺隆轨道电气化铁路接触网零部件基本建设项目 | 项目总投资1.4亿元，用地52亩，总建筑面积34980平方米，购置供电设备生产线和检测中心设备，项目建成形成年产1万件电气化铁路接触网零部件的生产能力。 | 14000 | 自筹 | 2017-2019 | 1310 | 5000 | 厂房建设。 | 开发区
80 | 开发区郎鑫机械有限公司年产200万件机械配件和电子产品的厂房建设项目 | 用地面积40亩，总建筑面积45362平方米，主要设备有冲床、焊机、磨床等，项目建成形成年产200万件机械配件和电子产品的生产能力。 | 10800 | 自筹 | 2017-2019 | 800 | 5000 | 厂房建设。 | 开发区
| 五、城建项目 | 69 | 7830737 |  |  |  | 1130453
1 | 台州市地下综合管廊 | 一期总长度32.2公里，二期总长度41.9公里。 | 870000 | ppp | 2016-2025 | 15327 | 100000 | 廊道施工。 | 台州市
2 | 椒江区心海公园一期地下停车库工程 | 用地面积21327平方米，总建筑面积16500平方米，设计停车位400个（其中5辆微型车位）。 | 9220 | 自筹 | 2017-2019 |  | 5000 | 完成80%。 | 椒江区
3 | 椒江区春潮西路（台州大道—中心大道）道路工程 | 包括道路工程、道路管线工程、附属工程。标准段宽度为42米，长度约769米。 | 9884 | 自筹 | 2017-2018 |  | 7000 | 基本完工。 | 椒江区
4 | 椒江区学院南路（开发大道—现代大道）道路工程 | 包括道路工程、道路管线工程、附属工程。标准段宽度为42米，长度约768米。 | 10309 | 自筹 | 2017-2018 |  | 8000 | 基本完工。 | 椒江区
5 | 椒江区白云山路南延（纬五路-洪龙路）工程 | 用地面积93620平方米，长2254.751米，宽42米（含桥梁一座，桥长236米，宽42米）。 | 24861 | 贷款 | 2017-2018 | 8150 | 12000 | 2018年年底基本完工（合同工期至19年4月） | 椒江区
6 | ★椒江区污水处理厂三期工程 | 10万吨/日污水处理厂一座，主要构筑物包括污水处理设施、污泥处置及尾水排放工程等，并建设综合楼、机修间等附属建筑。 | 31987 | 贷款 | 2016-2018 | 20850 | 2000 | 竣工验收。 | 椒江区
7 | 椒江区污水处理厂三期提标改造及配套工程 | 10万吨/日污水处理三期工程提标到准地表四类排放。 | 29266 | 贷款 | 2017-2018 | 16197 | 4000 | 竣工验收。 | 椒江区
8 | 椒江区保障房A区块项目 | 建筑面积33000平方米，地上面积24300平方米，其中限价房159800平方米、公租房25000平方米。 | 140230 | 自筹 | 2015-2019 | 104757 | 22000 | 一期房屋交付，二期主体结顶并完成装修70%。 | 椒江区
9 | 椒江区保障房B区块项目 | 用地面积109187平方米，总建筑面积245499平方米，其中地上建筑面积220831平方米，地下建筑面积24668平方米。 | 87150 | 自筹 | 2017-2018 | 37200 | 23000 | 主体竣工，附属工程完成85%。 | 椒江区
10 | 葭沚街道开发大道以北、学院路以西地块开发建设项目 | 用地面积63569平方米，其中规划建设用地面积63569平方米。拟建总建筑面积约185000平方米，其中地上建筑面积约139852平方米，地下室建筑面积约45148平方米。 | 260000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 125000 | 一标段主体结构完成70%；二标段地下室完成。 | 椒江区
11 | 黄岩区红四安置房工程 | 地上建筑面积9.33万平方米，地下建筑面积3.93万平方米。 | 58289 | 自筹 | 2016-2018 | 25288 | 18000 | 工程完工。 | 黄岩区
12 | 黄岩区下洋郑安置房工程 | 总建筑面积214886平方米。 | 100512 | 贷款 自筹 | 2017-2020 | 23402 | 21000 | 主体全部完成，装修大部分完成，室外配套开始施工。 | 黄岩区
13 | 黄岩区委羽山新区倪桥安置房工程 | 总用地68.76亩，总建筑面积约11.1万平方米，住宅635套。 | 71304 | 自筹 | 2017-2020 | 9255 | 10000 | 主体工程施工。 | 黄岩区
14 | 黄岩区汇江一期安置房工程 | 总用地68.8亩，总建筑面积约11.4万平方米，住宅594套。 | 42000 | 自筹 | 2017-2019 | 20771 | 12000 | 基本建成。 | 黄岩区
15 | 黄岩区南区羽山村一期安置房工程 | 总用地100亩，总建筑面积约15万平方米，住宅826套。 | 77090 | 自筹 | 2017-2020 | 10000 | 15000 | 主体结构完成。 | 黄岩区
16 | 黄岩区劳动南路南延工程 | 总用地314.85亩，建设道路长约4178米，宽约50米。 | 88165 | 自筹 | 2017-2020 | 3000 | 20000 | 完成桥梁建设，完成50%雨污水管道和50%道路路基填筑。 | 黄岩区
17 | 黄岩区江口污水处理厂改扩建工程 | 总用地172亩，总建筑面积1834平方米，近期建设内容包括提标改造工程、扩建工程、深度处理工程、总进水管改造工程、污泥处理设施改造工程等。 | 50359 | 财政 贷款 | 2016-2018 | 34323 | 13000 | 完工，进入试运行。 | 黄岩区
18 | 路桥区飞龙湖1号小区 | 项目位于桐屿街道高峰、埠头堂村，总用地面积30.38公顷，总建筑面积340250平方米 | 127799 | 自筹 | 2015-2018 | 43365 | 20000 | 主体完工。 | 路桥区
19 | 路桥区飞路桥龙湖6号小区 | 项目位于桐屿街道高桥章村，总用地面积126亩，总建筑面积279080㎡。 | 110000 | 自筹 | 2016-2018 | 73615 | 20000 | 主体完工。 | 路桥区
20 | 路桥区飞龙湖7号小区 | 项目位于桐屿街道下庄卢村，总用地面积107亩，总建筑面积236948㎡。 | 100000 | 自筹 | 2016-2018 | 70114 | 20000 | 主体完工。 | 路桥区
21 | 路桥区飞龙湖环湖公共绿化景观工程 | 项目位于飞龙湖生态区环湖路以内，公共绿地以及桐江路西侧，现代大道北侧，环湖东侧绿带，总用地面积2.7平方公里。 | 100000 | ppp | 2017-2019 | 24066 | 30000 | 主体施工。 | 路桥区
22 | 路桥区春泽园安置房工程 | 项目位于桐屿街道建设村，总用地面积98亩，地上建筑面积129415平方米；其中商业建筑面积26000平方米。 | 75000 | 自筹 | 2016-2019 | 51807 | 13000 | 主体结顶。 | 路桥区
23 | 路桥区山马安置小区 | 项目位于路北街道，南山街以西、环山北路以北，占地75亩，总建筑面积114064㎡。 | 65000 | 自筹 | 2016-2018 | 48527 | 8000 | 主体完工。 | 路桥区
24 | 路桥区洋张小区 | 项目位于路北街道，月河街以西、腾达路以南，占地47亩，总建筑面积87680㎡。 | 51300 | 自筹 | 2016-2019 | 23421 | 10000 | 主体结构完成。 | 路桥区
25 | 路桥区城市道路综合功能提升改造工程 | 完成建成区范围内主要道路“白改黑”工作，提升道路通行能力，提高现有路网使用率。计划改造道路23条，总长度约47.5公里 | 161500 | ppp | 2017-2019 | 22457 | 20000 | 完成商海街、灵山北街、双水路提升改造；开工并基本完成灵山南街等4条道路改造提升主体工程。 | 路桥区
26 | 路桥区滨海污水处理厂二期工程 | 项目位于蓬街镇，占地91亩。新建4.4万吨/日出水规模污水处理厂一座，并对一期厂区1.95万吨进行提标改造。 | 24500 | ppp | 2016-2018 | 24363 | 1000 | 完工。 | 路桥区
27 | 路桥区中央山山体公园 | 项目涉及路北街道、螺洋街道、桐屿街道等3个街道，主山体部分约1.1平方公里。 | 25000 | 财政 | 2017-2018 | 2991 | 5000 | 主体施工。 | 路桥区
28 | 路桥区朱家安置小区 | 项目位于财富大道与腾达路东南角，总建筑面积82700㎡。 | 50000 | 自筹 | 2017-2020 | 19098 | 10000 | 主体建至3层。 | 路桥区
29 | 路桥区海岛渔民安居工程（一期） | 项目位于金清镇环西三路和金林路西南角，占地64亩，建设用地面积38416㎡，地上建筑面积92198㎡。 | 68000 | 自筹 | 2017-2020 | 5056 | 10000 | 完成20%工程量。 | 路桥区
30 | 临海市大洋街道桑园村拆迁改造 | 拆115000平方米，新建180000平方米。 | 140000 | 财政 | 2017-2021 |  | 20000 | 主体施工。 | 临海市
31 | 台州港临海港区头门作业区二期工程 | 新建2个5万吨级通用泊位（水工结构按靠泊7万吨级船舶设计，泊位长度按靠泊3个3万吨级船舶设计），码头泊位长度676米，平台宽度35米。 | 156000 | 自筹 | 2017-2021 | 3000 | 45000 | 完成码头打入桩及60%灌注桩，基本完成下横梁现浇；北围堤、煤堆场及横三路土石方回填基本完成。 | 临海市
32 | 临海市下洋岩村拆迁改造 | 安置用地面积90亩，新建面积130000平方米。 | 31832 | 财政 | 2017-2019 | 15436 | 15000 | 主体工程基本完成。 | 临海市
33 | 临海市城市污水处理厂扩迁建工程 | 污水处理规模16万吨/日，其中一期8万吨/日。 | 22098 | BOT | 2017-2018 | 5000 | 10000 | 基本建成。 | 临海市
34 | 临海市城市泵站及配套污水主管线工程 | 2号泵站及管线工程（2号泵站—5号泵站），4号泵站及管线工程（4号泵站—双林南路），5号泵站及管线工程（5号泵站—临邵路），污水厂至临邵路管线工程。 | 15000 | 自筹 | 2017-2019 | 100 | 11000 | 基本建成。 | 临海市
35 | 临海市双林南路道路建设工程 | 长4公里,宽47米，双向六车道。 | 20608 | 财政 | 2017-2019 | 7400 | 13000 | 基本建成。 | 临海市
36 | 临海市柏叶路东段建设工程 | 从前江南路至75省道，总长4759.84米，宽47米。 | 18781 | 财政 | 2017-2019 |  | 17000 | 基本建成。 | 临海市
37 | 临海市大洋路东段建设工程 | 从前江南路至75省道，总长4460米，宽40米。 | 15850 | 财政 | 2017-2019 |  | 14000 | 基本建成。 | 临海市
38 | 临海市文体中心停车场工程 | 用地面积68亩，建筑面积24342.84平方米。 | 20502 | 财政 | 2017-2019 | 10000 | 10000 | 主体完成。 | 临海市
39 | 温岭市城市新区住宅小区循环经济示范项目 | 占地约500亩，温岭城市新区核心区高端商住项目，包括五洋和西溪区块。 | 930000 | 自筹 | 2012-2018 | 537000 | 46000 | 五洋区块主体施工；西溪区块完成安装、装饰及景观绿化工程。 | 温岭市
40 | 温岭市新河镇机新线拆迁安置小区工程 | 建设面积28000平方米。 | 39908 | 镇（街道）财政资金 | 2018-2019 |  | 5000 | 主体建设。 | 温岭市
41 | 温岭市泵业小镇阳光小区建设项目 | 项目总用地面积13278平方米，建筑面积67113.85平方米，其中地上建筑面积50885.2平方米。 | 52800 | 自筹 | 2017-2020 | 8806 | 13000 | 主体施工。 | 温岭市
42 | 温岭市东部产业集聚区基础设施建设 | 开发面积36.9平方公里，实施生态基础设施、土地平整、主干道路、给排水、排污、广电、通讯、交通配套设施、数字城市等市政基础设施。 | 600000 | 财政、自筹 | 2010-2020 | 420000 | 65000 | 河道桥梁施工、主干道路、给排水、排污、绿化等配套设施建设。 | 温岭市
43 | 温岭市东部新区松航北路北段市政工程 | 长3665米，宽40米，桥梁2座。 | 33272 | 融资 | 2016-2020 | 17864 | 3500 | 安澜桥完工、半幅道路完工。 | 温岭市
44 | 温岭市旧城改造下路廊区块拆建安置工程 | 用地面积11134平方米，总建筑面积54989平方米。 | 50314 | 自筹 | 2017-2020 | 25026 | 15000 | 主体完工。 | 温岭市
45 | 温岭市东部新区金塘中路市政道路工程 | 长约3500米，宽40米，桥梁2座。 | 23171 | 融资 | 2017-2020 | 906 | 1500 | 2座桥梁完工。 | 温岭市
46 | 温岭市山下金水厂改扩建工程 | 建设制水能力8万吨/日水厂一座，主要设施：综合平流池、V型滤池、污泥处理系统、泵房及加药、消毒、配电间、辅助用房等。 | 16944 | 温岭市级财政资金 | 2016-2018 | 11946 | 3600 | 基本完工。 | 温岭市
47 | 温岭市城北街道振兴西路二期工程 | 长765米，宽50米。 | 10710 | 自筹 | 2017-2019 | 5110 | 3000 | 完成80%。 | 温岭市
48 | 温岭市泵业总部经济项目 | 项目总用地面积13205平方米，建筑面积61771平方米，其中地上建筑面积48787平方米。 | 51200 | 自筹 | 2017-2020 | 23496 | 10000 | 完成主体施工30%。 | 温岭市
49 | 温岭市箬横镇横滨大道南延工程 | 道路长1375.35米，宽45米，主线为沥青路面，桥梁一座38米，同步建设地下管线、标志标线及路灯。 | 9966 | 镇（街道）财政资金 | 2017-2018 | 4408 | 4000 | 争取完工。 | 温岭市
50 | 玉环市玉城街道太平塘小微企业创业园项目 | 总用地面积630亩，建筑面积形成以机械加工、水暖阀门为主导产业的工业园区，其中一期工程287亩，设计建筑面积40万平米。 | 160000 | 自筹 | 2016-2019 | 49488 | 20000 | 进行一期（二、三标段）主体厂房施工建设。 | 玉环市
51 | 玉环市海洋经济转型升级示范区小微创业园工程 | 总用地面积143亩，建设集生产、研发、办公、商贸、居住为一体的现代化产业园。 | 50000 | 自筹 | 2017-2019 | 15005 | 15000 | 进行一、二期主体厂房施工建设。 | 玉环市
52 | 玉环市干江污水处理厂及配套管网工程 | 建设一期规模3.0万吨/天的污水处理厂及配套管网工程。 | 39866 | 自筹 | 2016-2018 | 19947 | 15000 | 基本完成干江污水处理厂施工建设。 | 玉环市
53 | 玉环市小城镇环境综合整治项目 | 项目总用地567000亩，建设内容为城市立面改造、道路改造、环境绿化和美化、河道改造及基础设施建设工程。 | 210000 | PPP | 2017-2019 | 78000 | 40000 | 进行城市立面改造、道路改造、环境绿化和美化、河道改造及基础设施施工建设。 | 玉环市
54 | 天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目 | 总规划用地面积447208㎡（670.81亩），房屋建筑总建设用地面积308835㎡（463.25亩）, 杨柳河河道综合治理建设用地面积23050㎡（34.57亩）。拟建：地上建筑面积734455㎡；地下建筑面积330591㎡。 | 1116632 | 自筹 | 2017-2022 | 10098 | 8000 | 道路工程施工。 | 天台县
55 | ★天台县城乡供水一体化工程 | 新建10万吨/日的净水厂和3万吨/日净水处理站各一座，建设原水管网80.54公里、配水管网213.53公里、四座加压泵站及水质监测系统1套，至各乡镇村口的二级管网建设200公里。 | 111117 | 县财政 银行贷款 | 2013-2020 | 73095 | 7500 | 基本完成乡镇镇区配水环网建设，完成至龙溪乡干管建设，进行新楼、西山泵站建设，进行二级管网建设。 | 天台县
56 | 天台县世行贷款农村生活污水治理及饮用水工程（天台农村及小城镇供水和环境卫生改善项目） | 1、新建天台山东路、八二线2条主管网（住建负责），建设45个村庄的给排水改善工程；2、实施36个村及苍山污水主干管项目和61KM供水管网等。 | 47776 | 县财政 世行贷款 | 2015-2020 | 31063 | 5000 | 天台山东路、八二线和苍山主干管网铺设。 | 天台县
57 | 天台县福溪街道水南“城中村”改造项目（一期、二期） | 一期总用地面积约75140平方米，总建筑面积211065.5平方米，建设商业综合体4.5万平方米，安置房870余套；二期总用地面积约56875平方米，总建筑面积174968.4平方米，其中：地上计容建筑面积128768.4平方米，地下建筑面积42940平方米，架空层公共活动空间面积3260平方米。 | 165680 | 自筹 | 2016-2020 | 19616 | 20400 | 主体工程施工。 | 天台县
58 | 天台县始丰湖工程（含始丰溪综合治理一期工程） | 市政道路约151600平方米，硬质铺装约105500平方米，景观及配套设施建筑面积约18425平方米，绿地931075平方米，水工驳岸约6000米；始丰溪新104国道大桥至始丰二桥段河道综合治理2.89公里，建设50年一遇防洪堤5.54公里、护岸6.84公里。 | 140900 | 上级补助县财政自筹 | 2014-2021 | 39348 | 8300 | 一期工程及北岸景观绿化二期工程等。 | 天台县
59 | 天台县污水处理厂三期及一二期提标改造工程 | 污水处理厂设计总规模8万m3/d，其中三期扩建部分建设规模为4万m3/d，新建污水深度处理设施，设计规模8万m3/d，扩建与污水厂配套的污泥处理设施；一、二期提标改造4万m3/d，出水提标到准地表Ⅳ类。 | 21000 | 自筹 | 2017-2018 | 8998 | 7000 | 设备购置安装。 | 天台县
60 | ★仙居县庆丰街北段片区改建项目 | 项目为原址拆建项目，其拆除建筑面积约3.7万平方米，项目总用地面积41952平方米，总建筑面积133600平方米。 | 106476 | 自筹 | 2016-2020 | 50000 | 12000 | 完成三万五区块地下基础工程。 | 仙居县
61 | 仙居县污水处理（二期）工程 | 建设日处理规模4万吨污水处理厂及生态湿地建设。 | 33824 | 自筹 | 2017-2019 | 11000 | 8000 | 投入试运行。 | 仙居县
62 | ★仙居县旧城西门片区二期（城中村）一批改造工程（地块一） | 本项目总用地面积为69481.69㎡，其中西门街用地面积为19269㎡，安置区建设用地面积为50212.69㎡。建设内容包括地上建筑、地下建筑以及西门街（西门横街～穿城中路）道路工程。 | 145508 | 自筹及贷款 | 2017-2021 | 40000 | 20000 | 主体工程建设。 | 仙居县
63 | 仙居县清水家园安置小区 | 项目用地面积26741平方米，主要建设用于西郭垟清水塘片区拆迁安置用房等。 | 50457 | 自筹 | 2016-2018 | 49404 | 1153 | 工程竣工验收。 | 仙居县
64 | 仙居县中心水厂工程 | 15万吨/日净水厂一座、引水管3.524公里、输水管5.624公里、取水头一座、饮水隧道（洞径￠2.0m）1.021公里 。 | 28110 | 县财政及自筹 | 2014-2019 | 9000 | 6500 | 主体工程基本完工。 | 仙居县
65 | 三门县北岸综合整治工程 | 建设50年一遇防洪标准堤防10km，排涝标准达到10年一遇，建设道路10km。 | 67000 | 贷款 | 2009-2019 | 55684 | 4500 | 新港村至铁路桥下道路建设（K2+996.018~K5+760）及沿线配套零星工程。 | 三门县
66 | 三门县滨海新城基础设施及市政配套工程 | 包含环金鳞湖生态旅游休闲产业园、金鳞以北市政配套工程。道路总长16.5公里，桥梁16座，绿化面积120万平方，建筑面积30000平方。 | 135000 | 贷款 | 2017-2020 | 50000 | 10000 | 完成英华外国语周边市政配套工程。 | 三门县
67 | 三门县下湾生活垃圾填埋场建设工程 | 占地15.06 公顷，新增填埋容积约75万立方米，设计日处理量300吨，服务年限为 10 年。 | 11973 | 财政 | 2017—2018 | 9103 | 1500 | 工程完成投入使用。 | 三门县
68 | 三门县石岩棚户区(美丽乡村）改造项目 | 总用地约310亩，分两期建设。其中一期160亩，建筑面积12万平方米，地上建筑9.6万平方米。项目以小康楼为主，沿街建设三幢小高层住宅。 | 27000 | 自筹 | 2016-2018 | 14350 | 2000 | 一期完工。 | 三门县
69 | 台州市图书馆东南侧停车库项目 | 建筑面积50612平方米。 | 24737 | 自筹 | 2016-2019 | 6300 | 10000 | 基坑。 | 开发区
| 六、社会项目 | 42 | 2010841 |  |  |  | 364100
1 | 台州市妇幼保健院（台州市妇女儿童医院）配套工程建设项目 | 台州市妇幼保健院（台州市妇女儿童医院）一期工程建设用地80亩，建筑面积为51000平方米（其中地上建筑面积43000平方米），设计床位数400张。 | 33100 | 财政 | 2017-2018 |  | 22000 | 精装修工程完工，设备采购完成80%。 | 台州市
2 | 台州市公共卫生中心暨食品药品检验检测中心 | 用地29.7亩，建筑面积83607.3㎡，地上建筑面积58130.2㎡，地下建筑面积25477.1㎡。 | 41458 | 财政 | 2016-2018 | 10000 | 5000 | 完成至工程的40%。 | 台州市
3 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | 建设用地面积33亩，总建筑面积39554㎡。 | 12000 | 财政 | 2016-2019 | 9326 | 3500 | 完工。 | 台州市
4 | 浙大台州研究院（台州科技城综合区） | 一期14.6万m2，（包含综合楼、科技创新楼、创业指导中心、酒店、食堂、体育馆、工程师学院、工程师公寓等）。 | 250000 | 财政、自筹 | 2016-2018 | 20000 | 50000 | 土建施工。 | 台州市
5 | ★台州浙东医养项目 | 用地面积93939平方米，建筑面积241300平方米，其中地上170000平方米，地下71300平方米。设床位2000张（其中病床1200张，康养床位800张）。 | 150000 | PPP | 2016-2019 | 25929 | 10000 | 急诊门诊楼主体结顶。 | 椒江区
6 | 椒江二中改扩建工程 | 用地面积41101.6平方米，总建筑面积6.6万平方米，建成后办学规模为 60 个教学班、2700 名在校生。 | 26508 | 贷款 | 2018-2020 |  | 7000 | 主体结顶。 | 椒江区
7 | 椒江八中迁建工程 | 用地面积42426平方米，总建筑面积23507平方米。建成后学校办学规模为36个教学班、1800名在校生。 | 9951 | 财政 | 2017-2019 | 80 | 4000 | 完成主体。 | 椒江区
8 | 台州学院椒江附属中学改扩建工程 | 用地面积55637平方米，建筑面积26180平方米，配套建设300米田径场，建成办学规模为36个班，在校生1800名。 | 10679 | 贷款 | 2016-2019 | 7498 | 2000 | 主体完工。 | 椒江区
9 | 椒江区北大附属台州书生学校工程 | 规模72班，用地124亩，建筑面积78000平方米。 | 26886 | 自筹 | 2016-2018 | 15586 | 5000 | 完成。 | 椒江区
10 | 椒江区人民小学葭沚校区工程 | 用地面积32000平方米，建筑面积22995平方米，建成办学规模为48个班，在校生2160名。 | 17620 | 贷款 | 2016-2018 | 14110 | 2900 | 完成。 | 椒江区
11 | 黄岩区实验小学西城校区工程 | 位于黄岩区西城街道羽村、汇江村，学校总建设规模按36个教学班，在校生1620人设计，总建筑面积约25542平方米。 | 25456 | 财政 | 2017-2019 | 3600 | 10000 | 基础完工。 | 黄岩区
12 | 黄岩中学附属小学 | 位于西城街道罗家汇村，规模42个班级，总用地62.35亩，其中建设用地54.8亩，总建筑面积约34170平方米。 | 22838 | 财政、自筹 | 2017-2019 | 3600 | 9000 | 基础完工。 | 黄岩区
13 | 黄岩区初级中学建设工程 | 总用地66亩，新建教学楼，行政楼、体育馆辅助用房等9幢，建筑面积39500平方米。 | 25257 | 财政 | 2017-2019 | 3600 | 10000 | 基础完工。 | 黄岩区
14 | ★北京师范大学台州实验学校工程 | 学校总建设规模按120个教学班，在校生4710人设计。总建筑面积约135940平方米。 | 109438 | 贷款、自筹 | 2017-2019 | 24000 | 30000 | 主体全部完成，装修基本完成，室外配套开始施工。 | 黄岩区
15 | ★台州市第一人民医院迁建一期工程 | 一期工程总建筑面积约142278平方米。 | 74102 | 财政 自筹 | 2016-2022 | 24000 | 8000 | 房屋土建施工完成。 | 黄岩区
16 | 临海市灵江中学（高中部）迁建工程 | 总用地面积约17亩，总建筑面积52967平方米。 | 22087 | 财政 | 2017-2019 |  | 15000 | 主体结顶。 | 临海市
17 | ★临海市台州医院新院区 | 规划床位2300张，总建筑面积355000平方米，其中地上建筑面积275400平方米，地下建筑面积79600平方米。 | 230000 | 自筹 | 2017-2023 | 4000 | 20000 | 宿舍楼基本完成，综合楼基础施工。 | 临海市
18 | 临海市1201工程及档案馆大楼 | 建筑面积约62969.6平方米，地上27层，地下2层。 | 36695 | 财政 | 2016-2019 | 33390 | 3000 | 基本完工。 | 临海市
19 | 临海市委党校迁建工程 | 占地面积90.9亩，总建筑面积约4.2万平方米。 | 24000 | 财政 | 2017-2019 |  | 10000 | 土建完成50%。 | 临海市
20 | 临海市粮食储备中心 | 用地面积172亩，仓容10万吨。 | 27000 | 财政 | 2017-2019 | 20050 | 6000 | 基本建成。 | 临海市
21 | 临海市老年乐园一期后续工程（老年安养医院） | 用地面积17046㎡（约25.5亩），总建筑面积29940㎡，房间数283个，床位数566张。 | 13500 | 财政 | 2017-2019 | 3000 | 3000 | 土建工程基本完成。 | 临海市
22 | ★温岭市教育现代化提升工程 | 总用地面积约650亩，包括滨海中学迁建、城东新区小学新建、石塘中学扩建、温峤小学迁建、长屿小学迁建、城南中学迁建、方山小学新建、箬横新区小学新建、市三中东部校区新建、东部新区第二小学新建、横湖小学铁路新区分校新建等工程。 | 103368 | 财政 | 2016-2018 | 57135 | 21000 | 主体施工,附属工程施工。 | 温岭市
23 | 温岭市东部新区人才公寓工程 | 建筑面积36519平方米，占地面积15359平方米。 | 18134 | 融资 | 2017-2020 | 803 | 4500 | 主体结顶。 | 温岭市
24 | 浙江省广播电视大学温岭学院和温岭市教师进修校迁建工程 | 项目占地面积28亩，建筑面积22000平方米。 | 10000 | 温岭市级财政资金 | 2016-2018 | 8068 | 1200 | 完成附属工程，力争完工。 | 温岭市
25 | 温岭市看守所、拘留所迁建工程 | 总建筑面积61815平方米，总用地300亩。 | 42360 | ppp | 2016-2019 | 24991 | 7000 | 完成室内装修，室外市政完成50%，开始智能化工程等设备调试。 | 温岭市
26 | ★台州第一技师学院建设工程 | 在校生数3000以上，教学班72班，校园占地157.8亩，建筑面积74654平方米。同时建设标准运动场、绿化景观等配套设施。 | 45514 | ppp | 2016-2019 | 26965 | 7000 | 主体工程完工。 | 温岭市
27 | 玉环新城学校建设项目 | 总用地面积136.74亩，总建筑面积46518平方米。 | 26000 | 县财政 | 2016-2018 | 15919 | 7000 | 工程基本完工。 | 玉环市
28 | 玉环市城关中心小学分校区新建工程 | 用地面积约80亩，总建筑面积约27900平方米，包括教学楼、综合楼、实验楼、体育馆、食堂等。 | 21000 | 县财政 | 2017-2019 | 3970 | 6000 | 进行上部主体施工建设。 | 玉环市
29 | ★玉环市中等职业学校迁建工程 | 总规划用地380.88亩，其中一期建筑面积约128187平方米，投资7亿元，二期建筑面积约110000平方米，投资约5.5亿元。 | 132300 | 县财政 | 2017-2020 | 5100 | 6000 | 进行一期上部主体施工建设。 | 玉环市
30 | 玉环市博物馆、图书馆新馆建设工程 | 总建筑面积18500平方米，总用地面积18103平方米，其中：博物馆用地面积7752平方米，建筑面积8000平方米；图书馆用地面积10351平方米，建筑面积10500平方米。 | 19822 | 县财政 | 2014-2018 | 19027 | 4000 | 进行主体及装修施工建设。 | 玉环市
31 | 玉环市骨伤医院项目 | 主楼住院部12层，门诊楼3层，后勤楼8层，占地36.8亩。 | 13000 | 自筹 | 2017-2020 | 2324 | 5000 | 完成主体工程的50%。 | 玉环市
32 | 玉环市档案馆新馆建设工程 | 总用地面积18亩，总建筑面积8000平方米。 | 8617 | 县财政 | 2017-2019 | 2002 | 3000 | 完成主体工程的70%。 | 玉环市
33 | 天台县城乡公交一体化 | 本项目建设内容包括新能源及清洁能源公交车辆、智能化管理系统、监控平台等设备购置；新建、改建城区内智能化公交站亭；新建乡镇、村庄公交站亭。新购置8.5米长新能源及清洁能源公交车293辆、6米长清洁能源公交车53辆；在城区内新建、改建智能化公交站亭186只，新建乡镇、村庄公交站亭338只；改造智能化管理系统，新建监控平台。 | 29335 | 自筹 上级补助 | 2017-2021 | 2661 | 4000 | 进行车辆采购、线路回购，及公交站亭相关配套设施。 | 天台县
34 | 天台县人民医院迁建项目 | 占地146亩，一期按照600张床位设计建设，总建筑面积80027平方米，二期总建筑面积27679平方米。 | 55000 | 自筹 | 2013-2018 | 49650 | 7000 | 装饰装修及设备调试。 | 天台县
35 | 仙居县外语学校初中部迁建工程 | 初中部迁建，占地120亩，初中60班，教学楼、综合楼、行政楼、食堂、宿舍楼、实验楼、运动场等。 | 17284 | 自筹 | 2017-2020 | 4680 | 3000 | 4幢教学楼主体结顶。 | 仙居县
36 | ★仙居县职业教育中心 | 项目用地面积394.71亩，总建筑面积17.65万平方米。 | 59798 | 贷款及县财政 | 2012-2019 | 46000 | 8000 | 二期A标投入使用，二期B标主体完工。 | 仙居县
37 | 仙居县安州医院 | 占地35亩，设床位248张。 | 18000 | 自筹 | 2016-2020 | 10000 | 1000 | 一期工程主体完工，内部装修。 | 仙居县
38 | 台州社发双语幼儿园（三门西区） | 用地面积18亩，建筑面积9787平方米，18个班。 | 10000 | 贷款 | 2017-2018 | 4000 | 3000 | 完工。 | 三门县
39 | 三门县中小学教育设施提升项目 | 开展三门中学入口改造、宿舍改建，二高室内体育馆等工程建设，总建筑面积147173平方米。 | 58600 | 财政 | 2017-2018 | 20000 | 6000 | 建设亭旁实验小学综合楼工程、心湖小学教学楼工程、浦坝港镇小雄中学扩建改造工程等。 | 三门县
40 | 台州经济开发区中央创新区人才社区（聚英家园） | 总用地面积6.67万㎡，总建筑面积为17.6万㎡，地上建筑面积12.6万㎡，台州实施科技新长征及人才集聚地。 | 100000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 15000 | 主体施工。 | 开发区
41 | 台州经济开发区文渊小学 | 建设用地面积28000平方米（42亩），项目地上建筑面积19557平方米，地下建筑面积10093平方米，项目建成后，规划开设36个教学班。 | 17234 | 自筹 | 2017-2019 | 6000 | 5000 | 主体结顶。 | 开发区
42 | 台州出入境检验检疫局技术业务用房建设项目 | 建筑面积29846平方米。 | 16900 | 自筹 | 2016-2019 | 8520 | 5000 | 装修。 | 开发区
| 七、现代服务业项目 | 72 | 9563671 |  |  |  | 1619850
1 | 椒江区凤凰山庄改造工程 | 总用地面积43257.4平方米，总建筑面积52556平方米，其中保留原有建筑24300平方米、新建建筑面积28256平方米。 | 21000 | 贷款 | 2017-2018 | 4274 | 15000 | 主体完工。 | 椒江区
2 | 椒江区葭沚街道繁荣村立改套项目 | 总用地面积134852平方米，建筑面积281228平方米，其中地上建筑面积291228平方米，地下建筑面积约90000平方米。商业建筑面积约6700平方米，住宅270000平方米。 | 150000 | 自筹 | 2017-2019 | 46543 | 50000 | 土方开挖。 | 椒江区
3 | 椒江区金三角旧城改造项目 | 总用地面积14606平方米，总建筑面积64801平方米，其中地上建筑面积51111平方米，地下建筑面积13690平方米。商业4490平方米，住宅45921平方米。 | 51000 | 自筹 | 2017-2020 | 36813 | 8000 | 达到竣工备案条件，进入竣工验收阶段。 | 椒江区
4 | 椒江区葭沚街道星明村村留地开发项目（华鸿公馆） | 用地面积43005平方米，总建筑面积107169平方米，其中地上建筑面积82258平方米，地下建筑面积24911平方米。商业4666平方米，住宅75972平方米。 | 89005 | 自筹 | 2017-2019 | 77454 | 8000 | 部分楼栋建止主体7层。 | 椒江区
5 | 椒江区葭沚街道永宁、白岳村村留地开发项目 | 总用地面积72842平方米，建筑面积201249.13平方米。其中商业8550平方米，住宅140312平方米。回购商业建筑面积8000平方米。 | 190000 | 自筹 | 2017-2019 | 40765 | 50000 | 全标段所有楼栋结顶。 | 椒江区
6 | 椒江区商会总部经济基地工程 | 用地面积21414平方米，总建筑面积12万平方米，建设集企业总部、商务服务等于一体的总部经济基地。 | 80000 | 自筹 | 2014-2018 | 33550 | 2000 | 主体工程结顶。 | 椒江区
7 | 黄岩区义联大厦（新联大厦） | 地上建筑面积36000平方米，地下两层建筑面积4000平方米。 | 100000 | 自筹 | 2017-2020 | 8433 | 10000 | 主体工程施工。 | 黄岩区
8 | 台州传化洲锽公路港（一期、二期） | 主要建设信息交易中心、司机之家、货运班车总站、城市配送中心、物流设施设备展示中心、智能停车场、企业发展中心等功能模块。 | 70332 | 自筹 | 2015-2019 | 17048 | 15000 | 主体工程施工。 | 黄岩区
9 | 绿城黄岩新前城市新区 | 建成集高档住宅、五星级酒店、大型商业、娱乐、幼儿园为一体的城市新区综合体。 | 780000 | 自筹 | 2012-2019 | 400000 | 95000 | 主体工程施工。 | 黄岩区
10 | 黄岩区吾悦广场 | 项目总用地79亩，总建筑面积416528平方米，包括集高档住宅、大型商业、娱乐设施为一体的城市新区综合体。 | 350000 | 自筹 | 2015-2019 | 250000 | 67000 | 主体工程施工。 | 黄岩区
11 | 路桥区金融集聚区 | 项目由3家银行组成。台州银行，用地面积16.85亩，建筑面积40860平方米，投资额2.0亿元；泰隆银行，用地面积17.09亩，建筑面积41000平方米，投资额2.2亿元；农村合作银行，用地面积15亩，建筑面积43000平方米，投资额2.7亿元。 | 69000 | 自筹 | 2015-2019 | 35480 | 6000 | 主体结顶。 | 路桥区
12 | 路桥区星光耀城市综合体 | 项目位于会展东路与腾达路交界处，总用地面积201亩，地上面积为33万㎡，其中商业面积12.8万㎡，办公4万㎡，住宅16.2万㎡。 | 314000 | 自筹 | 2014-2018 | 243144 | 20000 | B地块竣工且交房，A地块完成地下室，建至地上。 | 路桥区
13 | 路桥区万嘉广场项目 | 项目位于螺洋街道，业主单位是路桥聚众房地产有限公司，项目是以家庭消费为核心，融购物、休闲、娱乐、消费、时尚为一体的一站式商业综合体。总用地30.3亩，总建筑面积77161平方米，其中地上面积44500平方米，地下室32660平方米。引进大润发等商业业态入驻。 | 60000 | 自筹 | 2016-2018 | 36090 | 20000 | 主体完工。 | 路桥区
14 | 路桥区南洋、洋洪出让地块（房产） | 项目位于银座街与北环线东南角，占地171亩，建筑面积220000㎡ | 370000 | 自筹 | 2017-2019 | 60120 | 150000 | 部分结顶。 | 路桥区
15 | 路桥区大地公铁物流有限公司货运集散中心项目 | 位于104西改线工程西侧，甬台温铁路南站东侧，螺洋街道。项目建筑面积15万平米，项目定位为铁路、公路转换及货运配载、仓储、停车等功能为一体的物流基地。 | 33000 | 自筹 | 2017-2019 | 23505 | 7000 | 主体完成80%。 | 路桥区
16 | 台州游艇小镇 | 项目位于白沙岛，面积约为3.5平方公里（不含水域），其中建设用地2440亩。项目主要涵盖，一是游艇设计、制造、展示、驾校、母港基地等在内的游艇配套产业，二是渔业产业，三是观光农业、旅游休闲、餐饮住宿等在内的综合服务业。建成后，年产值约20亿元，游艇商业综合体销售额30亿。 | 350000 | 自筹 | 2017-2022 | 60304 | 30000 | 主体施工。 | 路桥区
17 | 临海市吉利花园 | 商业住宅60幢、物业管理办公用房1幢，总建筑面积16.68万平方米。 | 68500 | 自筹 | 2016-2020 | 21000 | 15000 | 主体建设。 | 临海市
18 | 临海市白沙湾蓝色海湾项目 | 白沙湾湖底清淤，红树林公园、环白沙湾湖滨广场等。 | 61194 | 自筹 | 2017-2020 | 3000 | 10000 | 开始湖底清淤及湖滨广场建设。 | 临海市
19 | 临海市头门岛生态提升工程 | 头门岛全岛征迁、头门岛和大竹山山体复绿、头门岛观光公园、旅游码头等配套设施建设。 | 30000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 3000 | 大竹山山体复绿完成。 | 临海市
20 | 临海市东部物流中心 | 总用地面积120亩，总建筑面积37579平方米，其中一期用地面积48亩，建筑面积15000米。 | 15000 | 自筹 | 2017-2021 |  | 5000 | 一期主体结顶。 | 临海市
21 | 临海市中通物流台州分拨中心 | 原王野地块厂房按照综合物流园改造。 | 51800 | 自筹 | 2016-2018 | 17120 | 20000 | 建成。 | 临海市
22 | 临海市君临府（祥生地产老吉利地块） | 用地面积12万平方米。 | 113398 | 自筹 | 2017-2019 | 75676 | 40000 | 主体完工。 | 临海市
23 | 临海市彪马地块商住项目 | 净用地面积37011平方米，建筑面积121364.6平方。 | 200000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 60000 | 北地块主体基本结顶。 | 临海市
24 | 温岭市铁路新区泵业小镇技术中心、小镇客厅、泵业博物馆工程 | 建设泵类国家级检测中心、价格指数发布中心、工业设计研发中心、标准服务中心、认证咨询中心、小镇客厅、泵类博物馆，用地25亩。 | 23493 | 财政、自筹 | 2017-2019 | 11050 | 2300 | 完成基础及地下室，裙房结顶。 | 温岭市
25 | 温岭市泽国镇天和水岸建设 | 总用地26430平方米，建筑总面积62110平方米。 | 51027 | 自筹 | 2017-2019 | 15537 | 11000 | 主体结顶。 | 温岭市
26 | 温岭市东部新区东悦湾名苑 | 项目总用地面积51910平方米，总建筑面积135043平方米，其中地上建筑面积87844平方米，地下建筑面积47198平方米。 | 76991 | 自筹 | 2017-2019 | 13213 | 10000 | 主体建设。 | 温岭市
27 | 温岭市河边村城东街道商业综合体 | 项目总用地面积20633平方米，总建筑面积68204.31平方米。 | 83769 | 自筹 | 2017-2020 | 3200 | 33000 | 主体建设。 | 温岭市
28 | 温岭市泽国镇东泰枫荷嘉园 | 总建筑面积47514平方米。容积率2.5，建筑密度35%。 | 37000 | 自筹 | 2017-2020 | 575 | 14000 | 地上2层。 | 温岭市
29 | 温岭市新区城市综合体 | 340亩，包括环九龙湖地块、王府基地块、经济开发区地块。 | 667900 | 自筹 | 2015-2019 | 375000 | 115000 | 主体施工。 | 温岭市
30 | 温岭市商业水街工程 | 占地52亩。 | 46177 | 自筹 | 2017-2019 | 19625 | 5000 | 主体完工，附属工程施工。 | 温岭市
31 | 温岭市金融集聚区 | 用地面积37.4亩，总建筑面积70000平方米，建设台州银行大厦、鑫融大厦、农村合作银行城西支行大厦等。 | 42806 | 自筹 | 2016-2019 | 6800 | 4800 | 台州银行大厦主体施工；鑫融 大厦、农村商业银行城西支行综合楼主体施工。 | 温岭市
32 | 温岭市城南镇岙环商业中心 | 用地面积21760平方米。 | 19600 | 自筹 | 2017-2019 | 5820 | 6100 | 主体建设。 | 温岭市
33 | 温岭市新河镇新商大厦 | 办公大厦1幢楼房25层，面积2.4万平方米，人才大厦2幢，面积3.2万平方米。 | 37000 | 其他 | 2016-2018 | 31029 | 2500 | 完工。 | 温岭市
34 | 温岭市东部产业集聚区DB200202地块商业综合体 | 项目总用地面积41942平方米，总建筑面积99805平方米，其中地上建筑面积76805平方米。 | 51920 | 自筹 | 2017-2019 | 13890 | 10000 | 主体建设。 | 温岭市
35 | 温岭市尚品豪庭 | 项目总用地面积11394平方米，总建筑面积51970.5平方米，其中地上建筑面积38011.5平方米，地下建筑面积13959平方米。 | 59018 | 其他 | 2017-2020 | 15776 | 15000 | 主体框架完工。 | 温岭市
36 | 温岭市金麟府 | 项目总用地面积为57622平方米，总建筑面积为150154平方米，其中地上建筑面积80670平方米，地下总建筑面积为69484平方米。 | 251733 | 自筹 | 2017-2020 | 79056 | 70000 | 主体结顶。 | 温岭市
37 | 温岭市珑悦府 | 总用地面积9310平方米，总建筑面积34387.28平方米，其中地上建筑面积24423.13平方米，地下建筑面积9964.15平方米。 | 54475 | 自筹 | 2017-2020 | 3099 | 21500 | 主体建设。 | 温岭市
38 | 温岭市箬横镇都市壹号名苑 | 占地64586平方米，建筑面积185252.96平方米。 | 100389 | 自筹 | 2016-2019 | 64170 | 15300 | 一期全部完工，二期结构和内外墙全部完成，水电安装工程完成80%,消防工程完成90%，室外工程完成50%,高低配电二期完成80%。 | 温岭市
39 | 玉环市经济开发区综合物流园区一期建设工程 | 总建筑面积25万平方米，建设内容为仓储配载区、供应链服务及产品展示区、城乡及农产品物流配送基地、中央商务区和园区公共信息平台。 | 72000 | 自筹 | 2012-2018 | 63150 | 8850 | 工程完工。 | 玉环市
40 | 玉环市湖滨银泰商业大厦 | 总建筑面积19000平方米。 | 10000 | 自筹 | 2017-2019 | 3235 | 3000 | 完成主体施工的60%。 | 玉环市
41 | 中国玉环国际阀门城工程 | 项目总用地195亩，总建筑面积30万平方米，建设内容为产品展示交易中心、电子商务中心、产品研发中心、总部商务办公中心、工业创意设计中心等五大功能区。 | 110000 | 自筹 | 2014-2018 | 97724 | 8000 | 完成三期主体施工的70%。 | 玉环市
42 | ★浙江玉环漩门湾国家湿地公园工程 | 31.48平方公里，建设生态保育区、恢复重建区、科普宣教区和管理服务区等。 | 85200 | 自筹 | 2012-2019 | 72013 | 6000 | 进行湿地公园主入口生态停车场施工建设；启动评“四A”级景区工程及配套旅游服务设施等施工建设。 | 玉环市
43 | 玉环市新城吾悦广场一期 | 住宅、商业、办公等，一期建设用地面积127479平方米，建筑面积421984平方米。 | 286779 | 自筹 | 2017-2019 | 111230 | 50000 | 完成主体工程的60%。 | 玉环市
44 | 玉环市新城吾悦广场二期 | 住宅、商业、办公等，二期建设用地25761平方米，建筑面积84281平方米。 | 81300 | 自筹 | 2017-2019 | 4000 | 25000 | 完成主体工程的30%。 | 玉环市
45 | 天台山大瀑布景观工程 | 项目占地面积127.55公顷，总建筑面积控制在2449平方米内，估算投资约3.3亿元。建设内容包括：大瀑布流态改造、山顶游路、九龙湖、升降电梯及管理用房、停车场等其它旅游基础服务设施。 | 32288 | 自筹 | 2017-2020 | 8000 | 4500 | 山顶游路工程建设，开挖九龙湖，升降电梯竖井开挖。 | 天台县
46 | 天台县法华龙山旅游文化项目 | 征地面积136亩，建设用地约9万平方米左右。 | 50000 | 自筹 | 2016-2021 | 8700 | 5500 | 房屋主体建设。 | 天台县
47 | 天台县杨帆龙悦房地产项目 | 13幢高层18幢排屋。 | 190000 | 自筹 | 2017-2021 | 50414 | 25000 | 进行房屋主体结构建设。 | 天台县
48 | ★天台县石梁镇田园综合体 | 项目规划用地面积8781亩，建筑面积20000平方米，建设森林康养区、疗养度假区、文化创业区、生产研发区等。 | 61230 | 自筹 | 2017-2025 | 10688 | 2500 | 林区作业道建设；茶叶加工厂主体改造建设；林区木屋建设。 | 天台县
49 | 天台县大雷山旅游开发项目 | 项目共涉及土地、山林10000亩余，进行高山牧场、野外露营、农耕体验、养生休闲、户外健身等旅游项目建设。 | 34500 | 自筹 | 2017-2020 | 9790 | 4000 | 提升景区环境，建设旅游通景道路、旅游停车场。 | 天台县
50 | 天台县绿城莲花颐合酒店式公寓项目 | 总用地面积38亩，总建筑面积20466平方米。 | 17376 | 自筹 | 2017-2019 | 4254 | 6000 | 进行主体工程施工。 | 天台县
51 | 天台县天台山和合小镇建设项目 | 规划面积302公顷，涉及建设用地面积863.7亩，建设基础设施区域270.9亩，包括道路工程、景观工程、和合小镇安置区工程、小学工程和智慧系统；公共服务区域25亩，主要为和合文化论坛；产业区域建设567.8亩，包括演艺中心、禅茶中心、山地运动主题酒店、科教中心、和合乐园、非遗文创街、农耕主题生活区、禅农朴舍、禅修精舍、山林士村、商业广场、数据中心、论坛配套酒店等 | 525818 | 自筹 | 2017-2020 | 26930 | 25000 | 开工建设螺溪大道等主要道路和安置区一期工程。 | 天台县
52 | ★中国供销浙江天台绿色农产品物流园 | 项目占地300亩，总建筑面积22万平方米，项目整体业态包括农副产品批发以及名优特产展销、仓储物流、电子商务、物流配送、信息发布、农产品检测检疫等市场配套。 | 150000 | 自筹 | 2017-2020 | 36782 | 15000 | 一期附属工程建设及二期工程前期计划。 | 天台县
53 | 天台县华鸿中央公园 | 总用地面积182000平方米，住宅建筑面积177588平方米，商业用房2292平方米，配套用房2120平方米，地下面积91300平方米。 | 233000 | 自筹 | 2017-2021 | 35200 | 66000 | 主体工程建设。 | 天台县
54 | 仙居县阳光首府 | 总用地面积为38459平方米，商住房总建筑面积135695.53平方米 。 | 83000 | 自筹 | 2016-2019 | 60483 | 8000 | 一期竣工验收，二期完成装修工程。 | 仙居县
55 | 仙居县泰和家园 | 项目用地面积14958㎡，总建筑面积49140㎡，主要建设村民公寓式住宅楼及沿街商务楼。 | 13000 | 自筹 | 2017-2019 | 6000 | 3000 | 主体工程结顶。 | 仙居县
56 | 仙居县光明及第小区 | 商住一体小区，总用地面积29450平方米，其中住宅面积73000m2，商业5800m2，地下16300m2。 | 54116 | 自筹 | 2017-2020 | 15000 | 10000 | 完成主体工程十层。 | 仙居县
57 | 仙居县华统仙人谷农业综合体 | 规划生态种养殖项目包括蔬菜生产区、水果种植区、现代化生态养殖场、民宿体验区等，项目总用地约802亩，其中建设用地（商业用地）约10亩，农用设施用地约400亩。 | 35000 | 自筹 | 2017-2018 | 5000 | 5000 | 种猪养殖场基本完工，农业部分开工建设。 | 仙居县
58 | 仙居县丰安生物健康疗养中心 | 用地约67亩，主要建设卫生保健中心、健康食疗中心，干细胞培植中心、健康疗养客房、行政与健身运动等。 | 52222 | 自筹 | 2017-2019 | 25000 | 10000 | 部分主体结顶。 | 仙居县
59 | 仙居县新城•吾悦广场 | 项目总用地面积211亩，总建筑面积517653㎡，建设集时尚购物中心、精品商业街区、住宅于一体的城市综合体等设施基础配套。 | 360000 | 自筹 | 2017-2019 | 75000 | 105000 | 主体工程建设。 | 仙居县
60 | ★仙居县海亮有机农业观光体验基地 | 建设有机农业生产、旅游观光、体验休闲、会议度假、展示推广、配送销售为一体的大型有机综合产业基地，建设用地60亩。 | 93000 | 自筹 | 2013-2018 | 80000 | 5000 | 完成素质教育基地、停车场建设，酒店开业。 | 仙居县
61 | 仙居县金融中心 | 中国工商银行和乐安建投办公大楼，占地面积9777平方米，总建筑面积39773平方米；农村信用联社办公楼，占地面积6494，总建筑面积26392平方米。 | 40465 | 自筹 | 2016-2020 | 15000 | 10000 | 主体工程结顶。 | 仙居县
62 | 三门县小城镇环境综合整治项目 | 开展全县8个乡镇、街道小城镇环境综合整治。 | 73900 | 贷款 | 2017-2019 | 45000 | 10000 | 基本完成。 | 三门县
63 | 三门县城大湖塘新区金麟府项目 | 总用地面积24378方米，总建筑面积83397.6平方米。 | 89000 | 自筹 | 2017-2019 | 45000 | 25000 | 主体结顶。 | 三门县
64 | 浙江省烟草公司台州分公司台州卷烟物流配送中心 | 总征地67993.2平方米，总建筑面积31474平方米，包括联合工房10725平方米、辅助用房11500平方米、查扣烟库等其他辅助设施9249平方米。 | 25000 | 自筹 | 2015-2018 | 14591 | 5000 | 投产。 | 集聚区
65 | 台州中昕食品贸易有限公司智能物流仓储配送中心 | 规划建设用地26656平方米（40亩），主要建设仓库、宿舍、办公楼、门卫等建筑，总建筑面积43510平方米。 | 10000 | 自筹 | 2017-2019 | 5860 | 1000 | 竣工。 | 集聚区
66 | 台州经济开发区天盛中心 | 建筑面积462270平方米。 | 450000 | 自筹 | 2015-2020 | 275280 | 50000 | 装饰。 | 开发区
67 | 台州经济开发区刚泰国际中心 | 建筑面积554577平方米。 | 550000 | 自筹 | 2017/03-2023/07 | 104851 | 25000 | 基坑。 | 开发区
68 | 台州经济开发区腾达中心 | 建筑面积283080平方米。 | 253000 | 自筹 | 2016-2021 | 69950 | 20000 | 3栋主体完工。 | 开发区
69 | 台州经济开发区梦想加速区 | 总用地面积7.38万㎡，总建筑面积23.88万㎡，地上建筑面积17.59万㎡，打造成高新区集科研、孵化、生产及公共服务配套等功能于一体的综合性园区。 | 120000 | 自筹 | 2017-2020 | 6050 | 10000 | 主体施工。 | 开发区
70 | 台州经济开发区金融大厦 | 总用地1万㎡，总建筑面积为9.6万㎡，地上建筑面积6.77万㎡。 | 63000 | 自筹 | 2014-2018 | 27785 | 15000 | 完工。 | 开发区
71 | 台州经济开发区侨商大厦 | 建筑面积41655平方米。 | 20000 | 自筹 | 2017-2019 | 9634 | 3000 | 主体施工。 | 开发区
72 | 台州经济开发区南洋大厦 | 建筑面积41655平方米。 | 18950 | 自筹 | 2017-2019 | 10001 | 4000 | 主体施工。 | 开发区
新开工类（108个项目，总投资15673473万元，年度计划投资1823223万元）
| 一、农水项目 | 7 | 1229535 |  |  |  | 62000
1 | 台州市南部湾区引水工程(供水四期) | 自黄岩经温岭至玉环清港，引水管线长度25.2公里，清港水厂一期规模为10万吨/日，远期为20万吨/日。 | 170300 | 自筹、贷款 | 2018-2021 |  | 2000 | 开工建设。 | 台州市
2 | 台州市灵江建闸引水扩排项目 | 灵江建闸、引水、排涝。 | 600000 | PPP | 2018-2025 |  | 10000 | 先行标段开工建设。 | 台州市
3 | 路桥区黄礁涂垦地造田工程（一期） | 对黄礁涂围垦区西片区垦地造田，建设面积2863亩，田面设计高程2.5m，工程建成后可新增耕地面积2460亩，农业管理用地100亩 | 44000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 10000 | 完成造田一宗。 | 路桥区
4 | 临海市南洋涂围垦区场地处理工程 | 对南洋涂吹填区进行场地地基处理并回填石渣，总处理面积3342356平方米。 | 103400 | 自筹 | 2018-2021 |  | 12000 | 南洋五路以西部分地块地基处理。 | 临海市
5 | 三门县洋市涂后续开发利用-造地改田工程 | 造地面积2844亩，总长7215米田间道路；吹填土方187万立方。 | 30000 | 贷款 | 2018-2019 |  | 3000 | 完成30%。 | 三门县
6 | 台州湾循环经济产业集聚区三山涂涂面整理一期工程（epc） | 主要包括隔堤工程、涂面整理、地基处理、河道开挖工程，总吹填量约1500万立米，吹填面积约271万平米。 | 87000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 20000 | 完成吹呢80%，完成地块真空预压40%。 | 集聚区
7 | 台州东部新区海塘提标加固工程 | 沿线海塘及水闸防洪挡潮标准提高至100年一遇，提标加固海塘总长17774.04m，包括塘顶绿道建设、防浪墙重建、迎水面挡墙和消浪平台贴面加高、内坡边坡放缓加高；提标加固水闸5座；完成护塘地、护塘河、绿道、防护林及绿化建设。 | 194835 | 拟采用PPP | 2018-2022 |  | 5000 | 开工建设。 | 集聚区
| 二、交通项目 | 9 | 4133522 |  |  |  | 172300
1 | 台州机场改扩建工程 | 拟新建民航站区和一条平行滑行道，其中新建航站楼2.8万平，停机位14个以及供水、供电、供油等配套公用设施，建成后可提升航空容量至250万人次。 | 350000 | ppp | 2018-2021 |  | 10000 | 主体开工建设。 | 台州市
2 | 台州市现代有轨电车一期工程 | 台州市现代有轨电车一期工程总长度为 68.5km，分为T1、 T2和 T3 三条线路，并设 1 个车辆基地和 3 个停车场。 | 1384500 | PPP | 2018-2021 | 5000 | 50000 | 示范段形象进度18%。 | 台州市
3 | 甬台温高速至沿海高速温岭联络线 | 33.5公里高速公路8.88公里一级公路。 | 1368000 | 财政、自筹、拟PPP | 2018-2021 |  | 20000 | 先行段开工，全线开展政策处理工作。 | 台州市
4 | ★秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程 | 本项目起点位于秀洲至路桥公路路桥南山至洋屿段工程K4+000处，路线沿着地面道路线位布设，上跨公园路、104国道和南官河后，设互通连接路泽太一级公路，跨越椒新线（X102)和路桥机场至温岭新河公路，高架落地接路基，全长5.406km，其中利用段1.29km，实际实施里程4.116km。双向六车道一级公路标准，设计时速80km/h，高架桥宽度27m，不设硬路肩。 | 113300 | ppp | 2018-2020 |  | 15000 | 总体形象进度20%。 | 路桥区
5 | ★104国道温岭塘岭至吕岙段改建工程 | 施工图设计主线全长为5.22公里，其中大桥1275.2米/2座，中小桥106米/2座，隧道1139米/2座，分离式立交1处，互通立交1处 | 75622 | 省级资金 融资 | 2018-2020 |  | 13800 | 路基50%，桥梁35%，隧道20%。 | 温岭市
6 | ★228国道清港连接线项目 | 工程采用一级公路技术标准设计，设计速度80km/h，路基宽度26.5米，双向四车道，路线长约7.3公里。 | 92500 | 省补及县交投公司筹 | 2018-2020 |  | 8000 | 进行路基、桥梁、隧道等施工建设。 | 玉环市
7 | 杭温高铁（台州段） | 全长314.7km，仙居段33.4公里，总投资616亿元，仙居段投资约60亿元 | 600000 | 上级补助及自筹 | 2018-2021 |  | 40000 | 工程开工建设 | 仙居县
8 | ★椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 | 项目全长26.639Km，主线起点位于朱溪镇镇区东南侧，与管铁线相接，路线总体走向自东向西，主线终点位于白塔镇东村主线全长19.813Km，设公路服务站一处。 | 134600 | 上级补助及县财政 | 2018-2021 |  | 12000 | 桥梁、隧道完成15%，路基完成20%。 | 仙居县
9 | 甬台温高速宁海互通至沿海高速蛇蟠互通连接线工程（蛇宁线） | 路线全长约2公里，路基宽度24米，按二级公路标准设计。 | 15000 | 贷款 | 2018-2019 |  | 3500 | 一期完成路基工程，力争完成路面工程。 | 三门县
| 三、能源项目 | 6 | 1176932 |  |  |  | 173123
1 | 临海-仙居天然气管道工程 | 管道起于临海市汇溪镇甬台温天然气管道汇溪阀室，止于仙居县仙居分输站，全线长度49.4km，设计压力6.3MPa，管径Φ406.4mm，设计年输气量0.96亿立方米,日输气量为27.43万立方米。配套建设3座阀室，新建仙居分输站，扩建汇溪阀室。 | 52000 |  | 2018-2019 |  | 35000 | 2018年计划全线交地工作完成，顶管施工完成，站场阀室建设完成30%，隧道施工完成70%，管道安装完成60%。 | 台州市
2 | 三门-天台天然气管道工程 | 管道起于甬台温天然气输气管道工程已建的三门分输站，止于嵊州市境内新建的嵊州分输站，设计管径DN800，线路总长度约115.1管理，设计压力6.3兆帕。配套新建1座输气站场和6座线路截断阀室，扩建1座分输站。 | 137561 |  | 2018-2019 |  | 21623 | 常规段线路工程完成40%，隧道掘进施工完成50%。场站工艺完成、土建完成70% | 台州市
3 | 500千伏输变电工程 | 建设岙坑输变电、回浦扩、麦屿扩等3个500千伏项目，新增变电容量300万千伏安，线路长度17公里。 | 47007 | 省补、自筹 | 2017-2018 |  | 6500 | 开工3个项目。 | 台州市
4 | ★大麦屿港区LNG储运项目 | 近期规划规模200万吨/年，远期规模600万吨/年，新建2×10m³的LNG全容储罐，远期预留2×20m³的LNG全容储罐位置。 | 410136 | 自筹 | 2017-2020 |  | 40000 | 施工建设。 | 玉环市
5 | ★华电玉环1号海上风电项目 | 建设装机容量30万千瓦的海上风电机组。 | 505747 | 自筹 | 2018-2020 |  | 50000 | 开工建设。 | 玉环市
6 | 浙能台州第二发电有限责任公司32.5MW厂区光伏发电项目 | 项目用地面积40公顷，建设32.5MW厂区光伏发电项目。 | 24481 | 自筹 | 2018 |  | 20000 | 基本完工。 | 三门县
| 四、工业及工业区快基础设施项目 | 35 | 2027330 |  |  |  | 315800
1 | 中国中车台州配套产业园 | 项目规划净用地305.8亩（一期），重在集聚和吸纳中国中车高端装备配套生产企业入园发展，主要为中国中车动（机）车组整车制造提供零部件配套生产。 | 95000 | 自筹 | 2016-2020 |  | 5000 | 开工建设。 | 集聚区
2 | 椒江区前进化工有限公司年产15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 项目用地36547平方米，建筑面积65750平方米，建成后形成年产15500吨活性染料的生产能力。 | 40160 | 自筹 | 2018-2020 |  | 8000 | 厂房建设。 | 椒江区
3 | 上工申贝黄岩制造基地 | 总用地80亩，专业缝制设备制造。 | 37000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 10000 | 开工建设。 | 黄岩区
4 | 黄岩区振兴铸造年产268万套底盘系统部件模具项目 | 总用地63.8亩，年产268万套底盘系统部件模具项目。 | 25000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 8000 | 开工建设。 | 黄岩区
5 | 黄岩区浙江利民实业有限公司年产100万套汽车仪表板总成生产车间建设项目 | 总用地27亩，总建筑面积约48629平方米，年产100万套汽车仪表板总成生产车间建设项目。 | 25500 | 自筹 | 2018-2019 |  | 11000 | 开工建设。 | 黄岩区
6 | 黄岩区浙江拱东医疗科技有限公司年产10000吨医疗耗材及医用包材、6.2亿支采血管等高端医疗器械建设项目 | 本项目用地土地面积为100亩，建设厂房、仓储、综合办公楼等，总建筑面积 105000平方米，其中生产性用房建筑面积 93000平方米，非生产性用房建筑面积12000平方米，配套建设道路、绿化、停车场等设施。同时购置注塑机、喷雾机、自动分拣机等加工生产设备 | 45468 | 贷款 自筹 | 2018-2021 |  | 8000 | 开工建设。 | 黄岩区
7 | 路桥区中小企业转型升级创新示范园区 | 项目规划用地1600亩，其中工业用地约1341亩，建筑面积约130万平方米。项目一次收储，分期实施。项目一期规划用地200亩，建筑面积30万平方米，总投资3亿元。项目计划于2020年全面建成，产值达200亿元，利税20亿元。 | 300000 | 自筹 | 2017-2020 | 2457 | 35000 | 部分企业厂房施工。 | 路桥区
8 | 吉利V项目P319车型项目 | 在现有台州吉利V项目基础上对冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺进行优化和升级，生产P319车型，项目建成后形成年产6.5万P319车型。 | 160000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 30000 | 样车下线。 | 路桥区
9 | 新天和临海科技产业园 | 新建年产10万立方米纳米二氧化硅气凝胶项目、气凝胶应用产品生产基地（约10个产品）等。 | 500000 | 自筹 | 2018-2022 |  | 10000 | 开工建设。 | 临海市
10 | 温岭市热刺激光标准厂房项目 | 项目用地面积约为220亩,由温岭市东部控股有限公司购地并代建符合投资方要求的定制厂房（含行政办公及生活服务设施）。 | 30000 | 融资 | 2018-2019 |  | 13500 | 基础建设。 | 温岭市
11 | 温岭市敬洋机电科技有限公司技改项目 | 项目建成后形成年产100万台交流转子风机、50万台永磁外转子电机的能力。 | 16316 | 自筹 | 2018-2020 |  | 3000 | 厂房建设。 | 温岭市
12 | ★温岭市横峰街道下洋林电商产业园项目 | 总用地面积30亩，共有4-5层商用房12幢，总建筑面积40000平方米。 | 20000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 7000 | 主体二层建设。 | 温岭市
13 | 温岭市横峰街道下洋林工业地产项目 | 总用地面积29070平方米，计划建造12幢6层工业厂房，总建筑面积101011平方米。 | 27000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 12000 | 主体2层建设。 | 温岭市
14 | 温岭市浙江利福德机械有限公司项目 | 占地约120亩。 | 32400 | 自筹 | 2018-2020 |  | 4500 | 开工建设。 | 温岭市
15 | 温岭市浙江泰福泵业有限公司新增高效节能水泵项目 | 占地约101.14亩。 | 29700 | 自筹 | 2018-2020 |  | 6000 | 主体建设。 | 温岭市
16 | 温岭市利欧滨海创业园项目 | 项目总用地面积60亩，计划建设9幢标准厂房。 | 18000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 8000 | 主体建设。 | 温岭市
17 | 温岭市明华齿轮有限公司技改一、二期项目 | 项目总用地面积20248平方米，项目建筑面积30792.1平方米，项目建成后形成年产3.6万吨齿轮及轴锻坯的和年产3万套农业收播机械传动件的生产能力。 | 12916 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3000 | 一期厂房主体结顶。 | 温岭市
18 | 温岭市大溪镇新界泵业技改项目 | 占地48.5亩，建筑面积55000平方米。 | 10500 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3000 | 地上二层。 | 温岭市
19 | 温岭市台州邵氏工具有限公司年产300万套螺纹锥技改项目 | 购置数控螺纹磨床、高速外圆磨床、全自动丝锥方尾磨床、全自动数控车铣机床等国产设备。项目建成后形成年产300万套螺纹丝锥的生产能力。 | 10270 | 自筹 | 2018-2019 |  | 2800 | 厂房建设。 | 温岭市
20 | 温岭市台州泵浦科技有限公司年产70万台屏蔽泵及50万台潜水泵技改项目 | 购置注塑机、加工中心、高速冲床、油压机、泵烘箱、水性环保自动喷漆流水线、零部件自动超声波清洗机、永磁电机箱智能嵌线机等国产设备，项目建成后年产70万台屏蔽泵及50万台潜水泵。 | 11581 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3500 | 厂房建设。 | 温岭市
21 | 温岭市浙江日太机电有限公司年产500万套电机定转子技改项目 | 项目主要采用高速冲床自扣级进模、转子扭转自扣、定子自扣技术或工艺，购置高速冲床、液压机、级进模具等国产设备。项目建成后形成年产500万套电机定转子的生产能力 | 11416 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3500 | 厂房建设。 | 温岭市
22 | 温岭市浙江旨恒机床有限公司技改项目 | 项目总用地面积21049平方米，项目建筑面积39808平方米，其中新增用地面积21049平方米，其中地上建筑面积37958平方米，地下建筑面积1850平方米，购置立式加工中心、平面磨床、数控车床、卧式加工中心、龙门加工中心等国产设备。项目建成后形成年产5000台电机、3500台数控机床、2000台智能自动化机械手的生产能力。 | 11096 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3500 | 厂房建设。 | 温岭市
23 | 温岭市浙江松川仪表科技股份有限公司新增燃气表智能制造项目 | 占地约69.45亩。 | 18752 | 自筹 | 2018-2020 |  | 6500 | 主体建设。 | 温岭市
24 | ★玉环市浙江琦星电子有限公司机器人产业园建设项目 | 建设用地69亩。项目投资总额3亿元人民币，计划5年内形成年生产销售工业机器人10万台套，销售收入50亿元。 | 30000 | 自筹 | 2017-2019 | 4100 | 5000 | 进行主体施工建设。 | 玉环市
25 | 天台县祥和轨道扣件生产基地建设项目 | 建设用地面积43863平方米，年产1200万套轨道扣件的生产能力。 | 28509 | 自筹 | 2018-2019 |  | 5000 | 开工建设。 | 天台县
26 | 天台县平桥置信智造谷项目 | 占地面积约67亩，建筑面积约10万平方米中心企业创业园建设。 | 59784 | 自筹 | 2018-2019 |  | 10000 | 厂房开工建设。 | 天台县
27 | 天台县置信汽车用品小微园项目 | 占地67.8亩，建设90500平方。 | 57900 | 自筹 | 2017-2019 | 12870 | 7000 | 厂房主体建设。 | 天台县
28 | 天台县洪畴镇中小企业创业园项目 | 项目总用地面积47亩，建设内容包括建筑安装、给排水排污、强弱电及其他附属配套设施等工程。 | 51670 | 自筹 | 2017-2019 | 485 | 4000 | 厂房主体建设。 | 天台县
29 | 仙居县浙江金晟新建环保餐具生产基地项目 | 新建餐具生产基地、年产14080吨可降解一次性食品包装容器技改项目、研发中心等项目。 | 22392 | 自筹 | 2018-2020 |  | 8000 | 一期3个车间、锅炉房完成。 | 仙居县
30 | 浙江世泰实业有限公司年产100万套轻量化发动机悬置系统项目 | 总用地面积79957平方米，总建筑面积62573平方米，建设年产100万套轻量化发动机悬置系统项目。 | 22000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 5000 | 完成研发大楼1幢，生产车间2幢。 | 三门县
31 | 仙居县下各工艺小微园一期 | 用地180亩，建筑面积24万㎡。 | 36000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 6000 | 主体工程建设。 | 仙居县
32 | 三门县年产60万条大中型履带式橡胶履带技改项目 | 年产60万条大中型履带式橡胶履带技改项目 | 91000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 25000 | 一期主体厂房建设。 | 三门县
33 | 三门县年产10万吨产业用纺织品智能生产建设项目 | 年产10万吨产业用纺织品智能生产建设项目 | 96000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 16000 | 主体厂房建设。 | 三门县
34 | 三门县五维铁路年产200万根高速铁路枕轨项目 | 年产200万根高速铁路枕轨项目。 | 24000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 8000 | 主体厂房建设。 | 三门县
35 | 三门县热电联产项目（沿海工业城） | 建设3*18万千瓦热电联产机组。 | 20000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 12000 | 主体厂房建设。 | 三门县
| 五、城建项目 | 18 | 2251163 |  |  |  | 348000
1 | 台州新能源汽车分时租赁项目 | 拟建设新能源汽车分时租赁网点1000个、投入纯电动汽车5000辆、专用充电停车位（含公共充电桩）5000个。 | 22000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 10000 | 开工建设。 | 台州市
2 | 高铁新区市政配套及绿化景观工程 | 台州中心站枢纽匝道、体育场路、教七路、东海大道、开发大道、站前大道、场站环路等道路及东山湖、湿地公园、东山湖南延河，铁路沿线等绿化景观，总建设用地3654亩，其中水体728亩，道路、绿化、景观2926亩 | 520000 | 财政 | 2018-2022 |  | 130000 | 开工建设体育场路及教七路，东山湖及周边绿化景观。 | 台州市
3 | 台州市有机物循环利用中心 | 总用地65亩,建设处理规模150吨/日（具备10吨/日废弃食物油脂处理能力）。 | 18900 |  | 2017-2019 |  | 15000 | 主体工程完工。 | 台州市
4 | 黄岩区妙儿桥村安置房 | 总用地47亩，总建筑面积约9.3万平方米 | 124735 | 自筹 | 2018-2020 | 0 | 30000 | 主体工程施工 | 黄岩区
5 | 内环8#立交放射线工程 | 包括道路工程、桥梁工程及附属工程，其中道路规划宽度50米，等级为城市快速路，全长约1150米。 | 49300 | 自筹 | 2018-2019 |  | 5000 | 完成主体桩基、承台等下部结构工程。 | 黄岩区
6 | 黄岩区院桥污水厂二期工程 | 总用地48亩，扩建污水处理规模4万吨/日，深度处理规模5.95万吨/日。 | 21121 | 财政 贷款 | 2018-2019 |  | 8000 | 土建完工，设备安装。 | 黄岩区
7 | 黄岩区北城大厦 | 总用地34369平方米，总建筑面积144537平方米。 | 113397 | 自筹 | 2017-2022 |  | 10000 | 开工建设。 | 黄岩区
8 | 路桥区体育公园二期（全民健身中心） | 项目位于桐屿街道新保区块，建设约16949m2，约26亩， 足球场、游泳馆、游泳池、篮球场、网球场、半沉式停车场，停车位230个。 | 15081 | 贷款 | 2018-2019 |  | 5000 | 桩基施工。 | 路桥区
9 | 温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程 | 800吨/日垃圾（含污泥）焚烧机械炉排炉1台，30MW汽轮发电机组及配套设施。 | 24000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 15000 | 主体建设。 | 温岭市
10 | 温岭市大溪水厂迁扩建工程 | 异地扩建供水规模8万吨/日水厂一座，建设原水管4公里。 | 24003 | 温岭市级财政资金 镇（街道）财政资金 自筹 | 2018-2020 |  | 3500 | 完成土建工程量20%。 | 温岭市
11 | 天台县福溪街道拾得路及以北（水南）区块改造项目 | 总规划用地面积401815㎡（602.72亩）。其中：拾得路用地面积45399㎡（68.1亩），以北ABCDE区块面积265493㎡（398.24亩），其余区块面积：90923㎡（136.38亩）。拟建：地上建筑面积697234㎡；地下建筑面积234332㎡。 | 854564 | 自筹 | 2018-2022 | 9915 | 23000 | 道路工程施工。 | 天台县
12 | 天台县官塘蔡“城中村”改造二期项目 | 道路宽度36米，(初步调查)征收范围为法华路道路中心线为基线，两侧各50米，涉及征收户数140户、319间房屋, 建筑占地11484平方、建筑面积28710平方。 | 95000 | PPP | 2018-2021 |  | 7000 | 启动二期项目房屋主体建设。 | 天台县
13 | 仙居县旧城西门片区二期改造项目（3号地块） | 本项目总建设用地面积为27170.2㎡，总建筑面积为87078.93㎡，其中地上建筑面积为64096.22㎡，地下建筑面积为22982.71㎡，安置户数460户。 | 43395 | 自筹及贷款 | 2018-2021 |  | 12000 | 完成地下室施工。 | 仙居县
14 | 三门县开裕创业园项目 | 位于滨海新城地块。建设内容包括办公区、商务洽谈区、酒店、公寓楼等，总建筑面积约86190平方米。 | 35000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3000 | 主体施工。 | 三门县
15 | 三门县污水处理厂（三期） | 4万吨/日，出水达准Ⅳ类标准。 | 12000 | 财政 | 2018-2019 |  | 3000 | 完成土建部分70%。 | 三门县
16 | 三门县公安局海游派出所业务用房 | 地下面积4000平方米，地上面积3000平方米。 | 10000 | 财政 | 2018-2019 |  | 2500 | 完成基础。 | 三门县
17 | 台州市地下综合管廊一期工程（集聚区段）PPP项目 | 项目涉及地下综合管廊总里程约12.6公里。 | 163667 | PPP | 2017-2019 |  | 65000 | 开工建设。 | 集聚区
18 | 中央创新区花园绿环一期 | 该项目总用地约45公顷，建设周期约36个月，建设总投资额约10.5亿元。 | 105000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 1000 | 开工建设 | 开发区
| 六、社会项目 | 12 | 494135 |  |  |  | 79700
1 | 台州学院航空工程学院 | 项目位于台州学院椒江校区东北角，用地面积约为8650平方米，建筑面积25000㎡。 | 15000 | 财政 | 2018-2019 |  | 4000 | 开工建设。 | 台州市
2 | 台州市委党校迁建工程 | 现市委党校迁建，总用地面积11.25万㎡，总建筑面积5.44万㎡。 | 53993 | 财政 | 2018-2020 |  | 10000 | 主体施工。 | 开发区
3 | 台州湾文旅综合体 | 酒店、会议中心、餐饮等。总用地5.34万㎡。 | 96753 | 自筹 | 2018-2020 |  | 10000 | 主体施工。 | 开发区
4 | 台州学院椒江校区艺术大楼和实训大楼 | 艺术大楼项目用地约为21亩，总建筑面积19500㎡，投资9150万元。实训大楼项目用地约为10亩，总建筑面积5300㎡，投资2100万元。 | 11250 | 财政、自筹 | 2018-2019 |  | 5000 | 主体完工。 | 台州市
5 | 台州市殡仪馆改扩建 | 建设用地面积50800㎡总建筑面积33857.34㎡。 | 25600 | 财政、自筹 | 2018-2019 |  | 4200 | 完成至工程的30%。 | 台州市
6 | 台州市社会福利院一期 | 建设总用地面积100亩，建筑面积51255平方米。 | 35000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 8000 | 完成工程量的30%。 | 台州市
7 | 台州技师学院一期 | 本项目总用地面积约233313平方米（350亩），其中可建设用地面积为181187平方米，总建筑面积约为134000平方米。 | 68420 | 财政、贷款 | 2018-2019 |  | 10000 | 完成至工程的20%。 | 台州市
8 | 台州美术馆 | 占地面积50亩，建筑面积30000 m²，集大小展厅、报告厅及相应功能室。 | 50000 | 财政 | 2018-2022 |  | 5000 | 开工建设。 | 台州市
9 | 台州市行政服务中心迁移改造工程 | 方远-广达嘉苑3号楼购买及装修。 | 27200 | 财政、自筹 | 2018-2019 |  | 7000 | 开工建设。 | 台州市
10 | 路桥区档案馆 | 项目位于路北街道徐翁村，用地20亩，建筑面积面积8000平方以上，建设档案专用设备、数字档案设备、中央空调等，功能完备，设施齐全，达到县市区档案馆标准以上。 | 13472 | 贷款 | 2018-2019 |  | 3000 | 桩基施工。 | 路桥区
11 | 玉环市陈屿中心小学分校区 | 总用地面积78亩，建设用地面积57亩，总建筑面积28204.7平方米。 | 16040 | 财政 | 2018-2020 |  | 3500 | 主体施工建设。 | 玉环市
12 | ★玉环新城体育中心 | 规划总用地面积约360亩， 总建设用地面积约232亩 总建筑面积62765平方米。 主要建筑包括：一个2万座体育场、一个3211座的体育馆及游泳馆和全民健身中心、休闲公园。 | 81407 | ppp | 2017-2019 |  | 10000 | 主体施工建设。 | 玉环市
| 七、现代服务业项目 | 22 | 4360856 |  |  |  | 672300
1 | 台州市国际会展中心 | 总项目用地520亩。 | 2229528 | 自筹 | 2018-2021 |  | 100000 | 主体工程结顶。 | 台州市
2 | 路桥区老日用品商城区块 | 项目位于新安西街以北、南官大道以东，总用地面积56900㎡，总建筑面积126000㎡，用于商业、住宅、停车场。 | 150000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 50000 | 桩基施工。 | 路桥区
3 | 临海市新城启动区商住小区及五星级酒店项目 | 用地面积约100亩，住宅小区、五星级酒店、影院、购物中心等配套设施建设。 | 118000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 12000 | 主体施工。 | 临海市
4 | 临海市铂悦府 | 用地面积64.4亩，建筑面积120000平方米。 | 160000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 65000 | 主体施工。 | 临海市
5 | 临海市江山府 | 用地面积61.68亩，建筑面积140000平方米 。 | 180000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 70000 | 主体施工。 | 临海市
6 | 临海市浙江国际眼镜城 | 占地约107亩，建筑面积约6万平方米，主要建设国际眼镜市场、配送中心、商务办公中心、会展中心及配套附属工程。 | 60000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 5000 | 完成工程量20%。 | 临海市
7 | 临海市花街工业园区块商住开发项目 | 总用地面积60.81亩，建筑面积90000平方米。 | 180000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 107000 | 主体施工。 | 临海市
8 | 温岭市大溪镇幸福社区一号项目 | 占地约15.7亩，总建筑面积约4.3万平方米规划为集商住、购物、餐饮、娱乐等为一体的现代商业综合体（安置用房）。 | 15000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 2800 | 完成打桩。 | 温岭市
9 | 温岭市城南镇峻岭山庄项目 | 占地56670平方米。 | 26448 | 自筹 | 2018-2019 |  | 15000 | 主体施工。 | 温岭市
10 | 温岭市城市新区下蔡王府基出让地块项目 | 占地55.5亩。 | 120000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 37500 | 主体施工。 | 温岭市
11 | 温岭市石塘镇骏马酒店建设项目 | 占地16亩，新建18000平方的综合酒店。 | 25000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 5000 | 主体建设。 | 温岭市
12 | 玉环市漩门湾养生小镇（一期） | 总建筑面积约54万平方米，建设内容包括三级甲等康复医院、幼儿园、小镇商业中心、游客集散中心、高端渡假酒店及游艇码头、中医养生馆、国家级中草药种植研究中心和观赏、养生小院等项目 | 300000 | 自筹 | 2017-2022 |  | 36000 | 完成主体工程的40%。 | 玉环市
13 | 天台县伟星金盘府项目 | 项目总用地44226平方米 ，总建筑面积131369.2平方米（含地下建筑面积35438平方米） ，建设内容包括建筑安装、给排水排污、强弱电、绿化及其他附属配套设施等工程。 | 128880 | 自筹 | 2018-2020 |  | 45000 | 主体工程建设。 | 天台县
14 | 天台县荣远尚郡项目 | 项目总用地35300平方米，地上总建筑面积63540平方住宅建设开发。 | 30000 | 自筹 | 2016-2019 | 11939 | 5000 | 主体工程建设。 | 天台县
15 | 天台县森然御府项目 | 建筑面积约80000平方米。 | 56000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 10000 | 开工建设。 | 天台县
16 | 天台县祥生江山樾项目 | 总用地面积17147平方米，地上计容面积约54870平方米，地下面积约15734平方米。 | 60000 | 自筹 | 2017-2020 | 7460 | 10000 | 开工建设。 | 天台县
17 | 仙居县华夏世纪新城 | 项目总用地面积为66378平方米，总建筑面积137139平方米，其中地上99566平方米，地下建筑面积37573平方米。 | 56800 | 自筹 | 2018-2020 |  | 20000 | 部分主体结顶。 | 仙居县
18 | 神仙居文化主题乐园 | 用地约170亩，其中可开发建设用地约140亩（部分景观树林需保留）。主要开发建设休闲度假酒店、特色商业街、文化演艺中心、体验式主题乐园等。 | 100000 | 自筹 | 2017-2019 | 30000 | 12000 | 部分主体结顶。 | 仙居县
19 | 仙居县电子商务产业园（家居建材市场）项目 | 总建筑面积75000平方，主要建设互联网交易中心、研发设计中心、小企业金融服务中心、互联网信息中心、电子商务企业中心、展示场馆等。 | 30000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 10000 | 主体工程结顶。 | 仙居县
20 | 仙居县华夏天玺一号 | 项目总用地面积为18426平方米，总建筑面积为49578平方米，其中地上建筑面积为34078平方米，地下建筑面积为15500平方米。 | 50200 | 自筹 | 2018-2020 |  | 20000 | 主体工程结顶。 | 仙居县
21 | 仙居县神仙居悦城 | 主要开发建设特色滨水商业购物街、美食广场、精品酒店群、大型室内运动体验区、大型室内水上乐园、户外运动基地、多类型特色民宿等。 | 250000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 30000 | 工程开工建设。 | 仙居县
22 | 仙居县富民银行总部培训中心 | 项目主要建设高端度假酒店、银行高管和员工培训中心、疗养中心、金融产品研发中心等。 | 35000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 5000 | 工程开工建设。 | 仙居县
注：带★项目为省重点建设项目。

## 新开工类
附件6
2018年台州市重点建设项目形象进度计划表（新开工类）
序号 | 项目名称 | 基 本 情 况 |  |  |  |  | 2018年计划 |  |  |  |  | 项目业主负责人及电话、联系人及电话 | 责任 单位
|  | 建设内容和规模 | 总投资 | 资金来源 | 建设起至年限 | 预计止2017年底累计完成投资 | 计划 投资 | 用地数 | 农转用 | 基本农田 | 工程形象进度
| 合 计 | 109 | 15936738 |  |  |  | 1948223
| 一、农水项目 | 7 | 1229535 |  |  |  | 62000
1 | 台州市南部湾区引水工程(供水四期) | 自黄岩经温岭至玉环清港，引水管线长度25.2公里，清港水厂一期规模为10万吨/日，远期为20万吨/日。 | 170300 | 自筹、贷款 | 2018-2021 |  | 2000 |  |  |  | 开工建设。 | 水务集团滨海水厂 工程潘刚 13336772200 | 台州市
2 | 台州市灵江建闸引水扩排项目 | 灵江建闸、引水、排涝。 | 600000 | PPP | 2018-2025 |  | 10000 | 915 |  |  | 先行标段开工建设。 | 洪昌柏13706765035 | 台州市
3 | 路桥区黄礁涂垦地造田工程（一期） | 对黄礁涂围垦区西片区垦地造田，建设面积2863亩，田面设计高程2.5m，工程建成后可新增耕地面积2460亩，农业管理用地100亩 | 44000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 10000 |  |  |  | 完成造田一宗。 | 施庆明13906574151 | 路桥区
4 | 临海市南洋涂围垦区场地处理工程 | 对南洋涂吹填区进行场地地基处理并回填石渣，总处理面积3342356平方米。 | 103400 | 自筹 | 2018-2021 |  | 12000 |  |  |  | 南洋五路以西部分地块地基处理。 | 卢厉兵13958575511 | 临海市
5 | 三门县洋市涂后续开发利用-造地改田工程 | 造地面积2844亩，总长7215米田间道路；吹填土方187万立方。 | 30000 | 贷款 | 2018-2019 |  | 3000 |  |  |  | 完成30%。 | 三门县三门湾滩涂围垦开发有限公司 黄积余 13905861949 | 三门县
6 | 台州湾循环经济产业集聚区三山涂涂面整理一期工程（epc） | 主要包括隔堤工程、涂面整理、地基处理、河道开挖工程，总吹填量约1500万立米，吹填面积约271万平米。 | 87000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 20000 |  |  |  | 完成吹呢80%，完成地块真空预压40%。 | 洪斌升 13566667638 陈斌 18969684117 | 集聚区
7 | 台州东部新区海塘提标加固工程 | 沿线海塘及水闸防洪挡潮标准提高至100年一遇，提标加固海塘总长17774.04m，包括塘顶绿道建设、防浪墙重建、迎水面挡墙和消浪平台贴面加高、内坡边坡放缓加高；提标加固水闸5座；完成护塘地、护塘河、绿道、防护林及绿化建设。 | 194835 | 拟采用PPP | 2018-2022 |  | 5000 |  |  |  | 开工建设。 | 台州循环经济发展有限公司范东升 13957692759 李登 13732359966 | 集聚区
| 二、交通项目 | 9 | 4133522 |  |  |  | 172300
1 | 台州机场改扩建工程 | 拟新建民航站区和一条平行滑行道，其中新建航站楼2.8万平，停机位14个以及供水、供电、供油等配套公用设施，建成后可提升航空容量至250万人次。 | 350000 | ppp | 2018-2021 |  | 10000 |  |  |  | 主体开工建设。 | 张才云13566848958 | 台州市
2 | 台州市现代有轨电车一期工程 | 台州市现代有轨电车一期工程总长度为 68.5km，分为T1、 T2和 T3 三条线路，并设 1 个车辆基地和 3 个停车场。 | 1384500 | PPP | 2018-2021 | 5000 | 50000 | 339.7 | 326.085 |  | 示范段形象进度18%。 | 负责人陈选会18805768686 联系人何金森13957680510 | 台州市
3 | 甬台温高速至沿海高速温岭联络线 | 33.5公里高速公路8.88公里一级公路。 | 1368000 | 财政、自筹、拟PPP | 2018-2021 |  | 20000 | 5685.35 | 4522.08 | 1254.05 | 先行段开工，全线开展政策处理工作。 | 陈文波13605866828 林丹丹13958563921 | 台州市
4 | 秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程 | 本项目起点位于秀洲至路桥公路路桥南山至洋屿段工程K4+000处，路线沿着地面道路线位布设，上跨公园路、104国道和南官河后，设互通连接路泽太一级公路，跨越椒新线（X102)和路桥机场至温岭新河公路，高架落地接路基，全长5.406km，其中利用段1.29km，实际实施里程4.116km。双向六车道一级公路标准，设计时速80km/h，高架桥宽度27m，不设硬路肩。 | 113300 | ppp | 2018-2020 |  | 15000 |  |  |  | 总体形象进度20%。 | 陈剑波13505762266 | 路桥区
5 | ★104国道温岭塘岭至吕岙段改建工程 | 施工图设计主线全长为5.22公里，其中大桥1275.2米/2座，中小桥106米/2座，隧道1139米/2座，分离式立交1处，互通立交1处 | 75622 | 省级资金 融资 | 2018-2020 |  | 13800 | 402.95 | 337.27 | 21.15 | 路基50%，桥梁35%，隧道20%。 | 王卫军13958688555 林晨曦13666800569 | 温岭市
6 | 228国道清港连接线项目 | 工程采用一级公路技术标准设计，设计速度80km/h，路基宽度26.5米，双向四车道，路线长约7.3公里。 | 92500 | 省补及县交投公司筹 | 2018-2020 |  | 8000 | 648 |  |  | 进行路基、桥梁、隧道等施工建设。 | 胡在雷13506869518吴仁伟 15858693801 | 玉环市
7 | 杭温高铁（台州段） | 全长314.7km，仙居段33.4公里，总投资616亿元，仙居段投资约60亿元 | 600000 | 上级补助及自筹 | 2018-2021 |  | 40000 |  |  |  | 工程开工建设 | 叶钦标13906554552 | 仙居县
8 | 椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 | 项目全长26.639Km，主线起点位于朱溪镇镇区东南侧，与管铁线相接，路线总体走向自东向西，主线终点位于白塔镇东村主线全长19.813Km，设公路服务站一处。 | 134600 | 上级补助及县财政 | 2018-2021 |  | 12000 | 1147 | 1009 |  | 桥梁、隧道完成15%，路基完成20%。 | 万千一15057230607 | 仙居县
9 | 甬台温高速宁海互通至沿海高速蛇蟠互通连接线工程（蛇宁线） | 路线全长约2公里，路基宽度24米，按二级公路标准设计。 | 15000 | 贷款 | 2018-2019 |  | 3500 | 95 | 95 |  | 一期完成路基工程，力争完成路面工程。 | 三门县交通运输局 杨松 13732326345 | 三门县
| 三、能源项目 | 6 | 1176932 |  |  |  | 173123
1 | 临海-仙居天然气管道工程 | 管道起于临海市汇溪镇甬台温天然气管道汇溪阀室，止于仙居县仙居分输站，全线长度49.4km，设计压力6.3MPa，管径Φ406.4mm，设计年输气量0.96亿立方米,日输气量为27.43万立方米。配套建设3座阀室，新建仙居分输站，扩建汇溪阀室。 | 52000 |  | 2018-2019 |  | 35000 |  |  |  | 2018年计划全线交地工作完成，顶管施工完成，站场阀室建设完成30%，隧道施工完成70%，管道安装完成60%。 | 季浩18352925161 | 台州市
2 | 三门-天台天然气管道工程 | 管道起于甬台温天然气输气管道工程已建的三门分输站，止于嵊州市境内新建的嵊州分输站，设计管径DN800，线路总长度约115.1管理，设计压力6.3兆帕。配套新建1座输气站场和6座线路截断阀室，扩建1座分输站。 | 137561 |  | 2018-2019 |  | 21623 |  |  |  | 常规段线路工程完成40%，隧道掘进施工完成50%。场站工艺完成、土建完成70% | 贺新红15058296872 | 台州市
3 | 500千伏输变电工程 | 建设岙坑输变电、回浦扩、麦屿扩等3个500千伏项目，新增变电容量300万千伏安，线路长度17公里。 | 47007 | 省补、自筹 | 2017-2018 |  | 6500 |  |  |  | 开工3个项目。 | 应斌13515861621 | 台州市
4 | 大麦屿港区LNG储运项目 | 近期规划规模200万吨/年，远期规模600万吨/年，新建2×10m³的LNG全容储罐，远期预留2×20m³的LNG全容储罐位置。 | 410136 | 自筹 | 2017-2020 |  | 40000 | 489.7 | 219.7 | 61.7 | 施工建设。 | 梁炜立13967661111 林岳珍13665786622 | 玉环市
5 | 华电玉环1号海上风电项目 | 建设装机容量30万千瓦的海上风电机组。 | 505747 | 自筹 | 2018-2020 |  | 50000 |  |  |  | 开工建设。 | 吉伟15868868238 | 玉环市
6 | 浙能台州第二发电有限责任公司32.5MW厂区光伏发电项目 | 项目用地面积40公顷，建设32.5MW厂区光伏发电项目。 | 24481 | 自筹 | 2018 |  | 20000 |  |  |  | 基本完工。 | 台二电公司 陈宝石 18367681016 | 三门县
| 四、工业及工业区快基础设施项目 | 35 | 2027330 |  |  |  | 315800
1 | 中国中车台州配套产业园 | 项目规划净用地305.8亩（一期），重在集聚和吸纳中国中车高端装备配套生产企业入园发展，主要为中国中车动（机）车组整车制造提供零部件配套生产。 | 95000 | 自筹 | 2016-2020 |  | 5000 |  |  |  | 开工建设。 | 中国中车 王友江 13701206207 | 集聚区
2 | 椒江区前进化工有限公司年产15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 项目用地36547平方米，建筑面积65750平方米，建成后形成年产15500吨活性染料的生产能力。 | 40160 | 自筹 | 2018-2020 |  | 8000 |  |  |  | 厂房建设。 | 陈江18258690805 吴红13515766990 | 椒江区
3 | 上工申贝黄岩制造基地 | 总用地80亩，专业缝制设备制造。 | 37000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 10000 | 80 |  |  | 开工建设。 | 周亮 13806583036 | 黄岩区
4 | 黄岩区振兴铸造年产268万套底盘系统部件模具项目 | 总用地63.8亩，年产268万套底盘系统部件模具项目。 | 25000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 8000 | 63.8 |  |  | 开工建设。 | 项建顺 13957709008 | 黄岩区
5 | 黄岩区浙江利民实业有限公司年产100万套汽车仪表板总成生产车间建设项目 | 总用地27亩，总建筑面积约48629平方米，年产100万套汽车仪表板总成生产车间建设项目。 | 25500 | 自筹 | 2018-2019 |  | 11000 | 27 |  |  | 开工建设。 | 俞文直 13957620805 | 黄岩区
6 | 黄岩区浙江拱东医疗科技有限公司年产10000吨医疗耗材及医用包材、6.2亿支采血管等高端医疗器械建设项目 | 本项目用地土地面积为100亩，建设厂房、仓储、综合办公楼等，总建筑面积 105000平方米，其中生产性用房建筑面积 93000平方米，非生产性用房建筑面积12000平方米，配套建设道路、绿化、停车场等设施。同时购置注塑机、喷雾机、自动分拣机等加工生产设备 | 45468 | 贷款 自筹 | 2018-2021 |  | 8000 | 100 |  |  | 开工建设。 | 金世伟 13867658885 | 黄岩区
7 | 路桥区中小企业转型升级创新示范园区 | 项目规划用地1600亩，其中工业用地约1341亩，建筑面积约130万平方米。项目一次收储，分期实施。项目一期规划用地200亩，建筑面积30万平方米，总投资3亿元。项目计划于2020年全面建成，产值达200亿元，利税20亿元。 | 300000 | 自筹 | 2017-2020 | 2457 | 35000 |  |  |  | 部分企业厂房施工。 | 蒋新才13906596901 | 路桥区
8 | 吉利V项目P319车型项目 | 在现有台州吉利V项目基础上对冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺进行优化和升级，生产P319车型，项目建成后形成年产6.5万P319车型。 | 160000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 30000 |  |  |  | 样车下线。 | 赵义义15857688776 | 路桥区
9 | 新天和临海科技产业园 | 新建年产10万立方米纳米二氧化硅气凝胶项目、气凝胶应用产品生产基地（约10个产品）等。 | 500000 | 自筹 | 2018-2022 |  | 10000 | 490 |  |  | 开工建设。 | 王昌赞13305767113 | 临海市
10 | 温岭市热刺激光标准厂房项目 | 项目用地面积约为220亩,由温岭市东部控股有限公司购地并代建符合投资方要求的定制厂房（含行政办公及生活服务设施）。 | 30000 | 融资 | 2018-2019 |  | 13500 | 250 |  |  | 基础建设。 | 江加斌 13676662018 陈 玥 18815249690 | 温岭市
11 | 温岭市敬洋机电科技有限公司技改项目 | 项目建成后形成年产100万台交流转子风机、50万台永磁外转子电机的能力。 | 16316 | 自筹 | 2018-2020 |  | 3000 |  |  |  | 厂房建设。 | 林 剑 13505866622 林德标 13806569767 | 温岭市
12 | 温岭市横峰街道下洋林电商产业园项目 | 总用地面积30亩，共有4-5层商用房12幢，总建筑面积40000平方米。 | 20000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 7000 |  |  |  | 主体二层建设。 | 叶正勇 13486865005 陈 亮 13958698980 | 温岭市
13 | 温岭市横峰街道下洋林工业地产项目 | 总用地面积29070平方米，计划建造12幢6层工业厂房，总建筑面积101011平方米。 | 27000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 12000 |  |  |  | 主体2层建设。 | 叶正勇 13486865005 徐 凡 13566695178 | 温岭市
14 | 温岭市浙江利福德机械有限公司项目 | 占地约120亩。 | 32400 | 自筹 | 2018-2020 |  | 4500 | 120 |  |  | 开工建设。 | 林 剑 13505866622 陈清荣 13705866800 | 温岭市
15 | 温岭市浙江泰福泵业有限公司新增高效节能水泵项目 | 占地约101.14亩。 | 29700 | 自筹 | 2018-2020 |  | 6000 |  |  |  | 主体建设。 | 林 剑 13505866622 陈清荣 13705866800 | 温岭市
16 | 温岭市利欧滨海创业园项目 | 项目总用地面积60亩，计划建设9幢标准厂房。 | 18000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 8000 |  |  |  | 主体建设。 | 赵良远 13676673515 梁晨曦 13758650481 | 温岭市
17 | 温岭市明华齿轮有限公司技改一、二期项目 | 项目总用地面积20248平方米，项目建筑面积30792.1平方米，项目建成后形成年产3.6万吨齿轮及轴锻坯的和年产3万套农业收播机械传动件的生产能力。 | 12916 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3000 | 30 |  |  | 一期厂房主体结顶。 | 赵良远 13676673515 梁晨曦 13758650481 | 温岭市
18 | 温岭市大溪镇新界泵业技改项目 | 占地48.5亩，建筑面积55000平方米。 | 10500 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3000 |  |  |  | 地上二层。 | 张玲辉 13705869660 陈 超 13705867737 | 温岭市
19 | 温岭市台州邵氏工具有限公司年产300万套螺纹锥技改项目 | 购置数控螺纹磨床、高速外圆磨床、全自动丝锥方尾磨床、全自动数控车铣机床等国产设备。项目建成后形成年产300万套螺纹丝锥的生产能力。 | 10270 | 自筹 | 2018-2019 |  | 2800 |  |  |  | 厂房建设。 | 林 剑 13505866622 林盛杰 13736272667 | 温岭市
20 | 温岭市台州泵浦科技有限公司年产70万台屏蔽泵及50万台潜水泵技改项目 | 购置注塑机、加工中心、高速冲床、油压机、泵烘箱、水性环保自动喷漆流水线、零部件自动超声波清洗机、永磁电机箱智能嵌线机等国产设备，项目建成后年产70万台屏蔽泵及50万台潜水泵。 | 11581 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3500 |  |  |  | 厂房建设。 | 李建 13505866622 陈玥 18815249690 | 温岭市
21 | 温岭市浙江日太机电有限公司年产500万套电机定转子技改项目 | 项目主要采用高速冲床自扣级进模、转子扭转自扣、定子自扣技术或工艺，购置高速冲床、液压机、级进模具等国产设备。项目建成后形成年产500万套电机定转子的生产能力 | 11416 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3500 |  |  |  | 厂房建设。 | 林剑 13505866622 陈玥 18815249690 | 温岭市
22 | 温岭市浙江旨恒机床有限公司技改项目 | 项目总用地面积21049平方米，项目建筑面积39808平方米，其中新增用地面积21049平方米，其中地上建筑面积37958平方米，地下建筑面积1850平方米，购置立式加工中心、平面磨床、数控车床、卧式加工中心、龙门加工中心等国产设备。项目建成后形成年产5000台电机、3500台数控机床、2000台智能自动化机械手的生产能力。 | 11096 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3500 | 31.5 |  |  | 厂房建设。 | 林剑 13505866622 陈玥 18815249690 | 温岭市
23 | 温岭市浙江松川仪表科技股份有限公司新增燃气表智能制造项目 | 占地约69.45亩。 | 18752 | 自筹 | 2018-2020 |  | 6500 |  |  |  | 主体建设。 | 林 剑 13505866622 陈清荣 13705866800 | 温岭市
24 | 玉环市浙江琦星电子有限公司机器人产业园建设项目 | 建设用地69亩。项目投资总额3亿元人民币，计划5年内形成年生产销售工业机器人10万台套，销售收入50亿元。 | 30000 | 自筹 | 2017-2019 | 4100 | 5000 |  |  |  | 进行主体施工建设。 | 吴文俊13967678958 杨俊杰13706863060 | 玉环市
25 | 天台县祥和轨道扣件生产基地建设项目 | 建设用地面积43863平方米，年产1200万套轨道扣件的生产能力。 | 28509 | 自筹 | 2018-2019 |  | 5000 | 65.8 |  |  | 开工建设。 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 胡锦萍 13968479775 | 天台县
26 | 天台县平桥置信智造谷项目 | 占地面积约67亩，建筑面积约10万平方米中心企业创业园建设。 | 59784 | 自筹 | 2018-2019 |  | 10000 | 67 | 67 |  | 厂房开工建设。 | 平桥镇 余绍焕83661093 | 天台县
27 | 天台县置信汽车用品小微园项目 | 占地67.8亩，建设90500平方。 | 57900 | 自筹 | 2017-2019 | 12870 | 7000 | 67.8 |  |  | 厂房主体建设。 | 坦头镇 陈律欣83710223 | 天台县
28 | 天台县洪畴镇中小企业创业园项目 | 项目总用地面积47亩，建设内容包括建筑安装、给排水排污、强弱电及其他附属配套设施等工程。 | 51670 | 自筹 | 2017-2019 | 485 | 4000 |  |  |  | 厂房主体建设。 | 洪畴镇 蔡桢83011969 | 天台县
29 | 仙居县浙江金晟新建环保餐具生产基地项目 | 新建餐具生产基地、年产14080吨可降解一次性食品包装容器技改项目、研发中心等项目。 | 22392 | 自筹 | 2018-2020 |  | 8000 | 100 |  |  | 一期3个车间、锅炉房完成。 | 陈凌波13656555658 | 仙居县
30 | 浙江世泰实业有限公司年产100万套轻量化发动机悬置系统项目 | 总用地面积79957平方米，总建筑面积62573平方米，建设年产100万套轻量化发动机悬置系统项目。 | 22000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 5000 |  |  |  | 完成研发大楼1幢，生产车间2幢。 | 浙江世泰实业有限公司 王秀玲 13968504660 | 三门县
31 | 仙居县下各工艺小微园一期 | 用地180亩，建筑面积24万㎡。 | 36000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 6000 | 180 | 180 |  | 主体工程建设。 | 陈凌波13656555658 | 仙居县
32 | 三门县年产60万条大中型履带式橡胶履带技改项目 | 年产60万条大中型履带式橡胶履带技改项目 | 91000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 25000 |  |  |  | 一期主体厂房建设。 | 浙江元创橡胶履带有限公司 王文杰 13968511120 | 三门县
33 | 三门县年产10万吨产业用纺织品智能生产建设项目 | 年产10万吨产业用纺织品智能生产建设项目 | 96000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 16000 |  |  |  | 主体厂房建设。 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 叶继跃 13905861779 | 三门县
34 | 三门县五维铁路年产200万根高速铁路枕轨项目 | 年产200万根高速铁路枕轨项目。 | 24000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 8000 |  |  |  | 主体厂房建设。 | 浙江五维铁路轨道有限公司 吴善国 13707723515 | 三门县
35 | 三门县热电联产项目（沿海工业城） | 建设3*18万千瓦热电联产机组。 | 20000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 12000 |  |  |  | 主体厂房建设。 | 三门县沿海工业长 管委会 邵全会 13566499004 | 三门县
| 五、城建项目 | 21 | 2766228 |  |  |  | 602800
1 | 台州新能源汽车分时租赁项目 | 拟建设新能源汽车分时租赁网点1000个、投入纯电动汽车5000辆、专用充电停车位（含公共充电桩）5000个。 | 22000 | 自筹 | 2017-2019 |  | 10000 |  |  |  | 开工建设。 | 市基投集团郑然涵13505867606 | 台州市
2 | 高铁新区市政配套及绿化景观工程 | 台州中心站枢纽匝道、体育场路、教七路、东海大道、开发大道、站前大道、场站环路等道路及东山湖、湿地公园、东山湖南延河，铁路沿线等绿化景观，总建设用地3654亩，其中水体728亩，道路、绿化、景观2926亩 | 520000 | 财政 | 2018-2022 |  | 130000 |  |  |  | 开工建设体育场路及教七路，东山湖及周边绿化景观。 | 马雳15957610002 | 台州市
3 | 台州市有机物循环利用中心 | 总用地65亩,建设处理规模150吨/日（具备10吨/日废弃食物油脂处理能力）。 | 18900 |  | 2017-2019 |  | 15000 |  |  |  | 主体工程完工。 | 城建处 王子衔15157625878 | 台州市
4 | 椒江区洪家街道现代大道以北，白云山南路以西地块（陶家洋村村留地）开发项目 | 总用地面积150785平方米，总建筑面积465300平方米，其中地上建筑面积345300平方米，地下建筑面积120000平方米。 | 388000 | 自筹 | 2018 |  | 150000 |  |  |  | 主体结构建设。 | 王西平13587953666 | 椒江区
5 | 内环8#立交放射线工程 | 包括道路工程、桥梁工程及附属工程，其中道路规划宽度50米，等级为城市快速路，全长约1150米。 | 49300 | 自筹 | 2018-2019 |  | 10000 | 131 |  |  | 完成主体桩基、承台等下部结构工程。 | 项建中 13957611969 | 黄岩区
6 | 黄岩区院桥污水厂二期工程 | 总用地48亩，扩建污水处理规模4万吨/日，深度处理规模5.95万吨/日。 | 21121 | 财政 贷款 | 2018-2019 |  | 8000 | 48 |  |  | 土建完工，设备安装。 | 朱福森 13957625234 | 黄岩区
7 | 黄岩区北城大厦 | 总用地34369平方米，总建筑面积144537平方米。 | 113397 | 自筹 | 2017-2022 |  | 10000 |  |  |  | 开工建设。 | 蔡赛珍 13656765881 | 黄岩区
8 | 路桥区体育公园二期（全民健身中心） | 项目位于桐屿街道新保区块，建设约16949m2，约26亩， 足球场、游泳馆、游泳池、篮球场、网球场、半沉式停车场，停车位230个。 | 15081 | 贷款 | 2018-2019 |  | 5000 |  |  |  | 桩基施工。 | 叶天恩15267675599 | 路桥区
9 | 临海市花街工业园区块商住开发项目 | 总用地面积60.81亩，建筑面积90000平方米。 | 180000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 107000 |  |  |  | 主体施工。 | 卢志胜13958555128 | 临海市
10 | 温岭市大溪镇幸福社区一号项目 | 占地约15.7亩，总建筑面积约4.3万平方米规划为集商住、购物、餐饮、娱乐等为一体的现代商业综合体（安置用房）。 | 15000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 2800 |  |  |  | 完成打桩。 | 孙琪勇 15868612111 滕 佳 17858669766 | 温岭市
11 | 温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程 | 800吨/日垃圾（含污泥）焚烧机械炉排炉1台，30MW汽轮发电机组及配套设施。 | 24000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 15000 |  |  |  | 主体建设。 | 缪宏勇 13958675688 黄福平 13566804418 | 温岭市
12 | 温岭市大溪水厂迁扩建工程 | 异地扩建供水规模8万吨/日水厂一座，建设原水管4公里。 | 24003 | 温岭市级财政资金 镇（街道）财政资金 自筹 | 2018-2020 |  | 3500 | 81.84 | 81.38 |  | 完成土建工程量20%。 | 郑 龙 13806565120 王瑞振 13575851208 | 温岭市
13 | 天台县福溪街道拾得路及以北（水南）区块改造项目 | 总规划用地面积401815㎡（602.72亩）。其中：拾得路用地面积45399㎡（68.1亩），以北ABCDE区块面积265493㎡（398.24亩），其余区块面积：90923㎡（136.38亩）。拟建：地上建筑面积697234㎡；地下建筑面积234332㎡。 | 854564 | 自筹 | 2018-2022 | 9915 | 23000 | 300 |  |  | 道路工程施工。 | 县基投公司 陈炳谕83171140 | 天台县
14 | 天台县官塘蔡“城中村”改造二期项目 | 道路宽度36米，(初步调查)征收范围为法华路道路中心线为基线，两侧各50米，涉及征收户数140户、319间房屋, 建筑占地11484平方、建筑面积28710平方。 | 95000 | PPP | 2018-2021 |  | 7000 |  |  |  | 启动二期项目房屋主体建设。 | 始丰街道 夏宏亮83923066 | 天台县
15 | 仙居县旧城西门片区二期改造项目（3号地块） | 本项目总建设用地面积为27170.2㎡，总建筑面积为87078.93㎡，其中地上建筑面积为64096.22㎡，地下建筑面积为22982.71㎡，安置户数460户。 | 43395 | 自筹及贷款 | 2018-2021 |  | 12000 | 40.76 |  |  | 完成地下室施工。 | 周俊 13989609755 | 仙居县
16 | 仙居县华夏世纪新城 | 项目总用地面积为66378平方米，总建筑面积137139平方米，其中地上99566平方米，地下建筑面积37573平方米。 | 56800 | 自筹 | 2018-2020 |  | 20000 | 100 |  |  | 部分主体结顶。 | 王希13905865366 | 仙居县
17 | 三门县开裕创业园项目 | 位于滨海新城地块。建设内容包括办公区、商务洽谈区、酒店、公寓楼等，总建筑面积约86190平方米。 | 35000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 3000 |  |  |  | 主体施工。 | 三门经济开发区 蒋英明 18857605718 | 三门县
18 | 三门县污水处理厂（三期） | 4万吨/日，出水达准Ⅳ类标准。 | 12000 | 财政 | 2018-2019 |  | 3000 |  |  |  | 完成土建部分70%。 | 三门县滨海工贸置业有限公司 叶敏松 13626619672 | 三门县
19 | 三门县公安局海游派出所业务用房 | 地下面积4000平方米，地上面积3000平方米。 | 10000 | 财政 | 2018-2019 |  | 2500 |  |  |  | 完成基础。 | 三门县基础设施投资有限责任公司 章强 13758603535 | 三门县
20 | ★台州市地下综合管廊一期工程（集聚区段）PPP项目 | 项目涉及地下综合管廊总里程约12.6公里。 | 163667 | PPP | 2017-2019 |  | 65000 |  |  |  | 开工建设。 | 台州循环经济发展有限公司范东升 13957692759 联系人李登 13732359966 | 集聚区
21 | 中央创新区花园绿环一期 | 该项目总用地约45公顷，建设周期约36个月，建设总投资额约10.5亿元。 | 105000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 1000 | 676 | 322 |  | 开工建设 | 潘杰13958563986 | 开发区
| 六、社会项目 | 12 | 494135 |  |  |  | 79700
1 | 台州学院航空工程学院 | 项目位于台州学院椒江校区东北角，用地面积约为8650平方米，建筑面积25000㎡。 | 15000 | 财政 | 2018-2019 |  | 4000 |  |  |  | 开工建设。 | 陈赛君13606863295 | 台州市
2 | 台州市委党校迁建工程 | 现市委党校迁建，总用地面积11.25万㎡，总建筑面积5.44万㎡。 | 53993 | 财政 | 2018-2020 |  | 10000 |  |  |  | 主体施工。 | 张风明18957695203 | 开发区
3 | 台州湾文旅综合体 | 酒店、会议中心、餐饮等。总用地5.34万㎡。 | 96753 | 自筹 | 2018-2020 |  | 10000 |  |  |  | 主体施工。 | 张风明18957695203 | 开发区
4 | 台州学院椒江校区艺术大楼和实训大楼 | 艺术大楼项目用地约为21亩，总建筑面积19500㎡，投资9150万元。实训大楼项目用地约为10亩，总建筑面积5300㎡，投资2100万元。 | 11250 | 财政、自筹 | 2018-2019 |  | 5000 |  |  |  | 主体完工。 | 任建平15658885950 | 台州市
5 | 台州市殡仪馆改扩建 | 建设用地面积50800㎡总建筑面积33857.34㎡。 | 25600 | 财政、自筹 | 2018-2019 |  | 4200 |  |  |  | 完成至工程的30%。 | 市工程管理公司 马晓科13362678992 | 台州市
6 | 台州市社会福利院一期 | 建设总用地面积100亩，建筑面积51255平方米。 | 35000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 8000 |  |  |  | 完成工程量的30%。 | 市工程管理公司李灵龙18257613808 | 台州市
7 | 台州技师学院一期 | 本项目总用地面积约233313平方米（350亩），其中可建设用地面积为181187平方米，总建筑面积约为134000平方米。 | 68420 | 财政、贷款 | 2018-2019 |  | 10000 |  |  |  | 完成至工程的20%。 | 市社发公 司徐波13857655554 | 台州市
8 | 台州美术馆 | 占地面积50亩，建筑面积30000 m²，集大小展厅、报告厅及相应功能室。 | 50000 | 财政 | 2018-2022 |  | 5000 |  |  |  | 开工建设。 | 徐华礼15868638866 | 台州市
9 | 台州市行政服务中心迁移改造工程 | 方远-广达嘉苑3号楼购买及装修。 | 27200 | 财政、自筹 | 2018-2019 |  | 7000 |  |  |  | 开工建设。 | 行政服务中心袁武麟13806599150 | 台州市
10 | 路桥区档案馆 | 项目位于路北街道徐翁村，用地20亩，建筑面积面积8000平方以上，建设档案专用设备、数字档案设备、中央空调等，功能完备，设施齐全，达到县市区档案馆标准以上。 | 13472 | 贷款 | 2018-2019 |  | 3000 |  |  |  | 桩基施工。 | 叶天恩15267675599 何斌超13505765670 | 路桥区
11 | 玉环市陈屿中心小学分校区 | 总用地面积78亩，建设用地面积57亩，总建筑面积28204.7平方米。 | 16040 | 财政 | 2018-2020 |  | 3500 |  |  |  | 主体施工建设。 | 黄祥纲18858689090 | 玉环市
12 | 玉环新城体育中心 | 规划总用地面积约360亩， 总建设用地面积约232亩 总建筑面积62765平方米。 主要建筑包括：一个2万座体育场、一个3211座的体育馆及游泳馆和全民健身中心、休闲公园。 | 81407 | ppp | 2017-2019 |  | 10000 |  |  |  | 主体施工建设。 | 李良波、郑建冬13968689716 | 玉环市
| 七、现代服务业项目 | 19 | 4109056 |  |  |  | 542500
1 | 台州市国际会展中心 | 总项目用地520亩。 | 2229528 | 自筹 | 2018-2021 |  | 100000 |  |  |  | 主体工程结顶。 | 市基投集团郑然涵13505867606 | 台州市
2 | 路桥区老日用品商城区块 | 项目位于新安西街以北、南官大道以东，总用地面积56900㎡，总建筑面积126000㎡，用于商业、住宅、停车场。 | 150000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 50000 |  |  |  | 桩基施工。 | 叶勇13906595266 | 路桥区
3 | 临海市新城启动区商住小区及五星级酒店项目 | 用地面积约100亩，住宅小区、五星级酒店、影院、购物中心等配套设施建设。 | 118000 | 自筹 | 2017-2020 |  | 12000 | 100 |  |  | 主体施工。 | 卢厉兵13958575511 | 临海市
4 | 临海市铂悦府 | 用地面积64.4亩，建筑面积120000平方米。 | 160000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 65000 |  |  |  | 主体施工。 | 冯震宇 13958585370 | 临海市
5 | 临海市江山府 | 用地面积61.68亩，建筑面积140000平方米 。 | 180000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 70000 |  |  |  | 主体施工。 | 冯震宇 丁岩 13958585370 | 临海市
6 | 临海市浙江国际眼镜城 | 占地约107亩，建筑面积约6万平方米，主要建设国际眼镜市场、配送中心、商务办公中心、会展中心及配套附属工程。 | 60000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 5000 |  |  |  | 完成工程量20%。 | 卢树威13706767227 | 临海市
7 | 温岭市城南镇峻岭山庄项目 | 占地56670平方米。 | 26448 | 自筹 | 2018-2019 |  | 15000 | 83 | 83 |  | 主体施工。 | 梁钦 13906866696 郑伟翔 13867639136 | 温岭市
8 | 温岭市城市新区下蔡王府基出让地块项目 | 占地55.5亩。 | 120000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 37500 |  |  |  | 主体施工。 | 李宣敏 13906869287 黄美方 13958661888 | 温岭市
9 | 温岭市石塘镇骏马酒店建设项目 | 占地16亩，新建18000平方的综合酒店。 | 25000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 5000 |  |  |  | 主体建设。 | 赵信军 15067602222 袁灵禹 15868662689 | 温岭市
10 | 玉环市漩门湾养生小镇（一期） | 总建筑面积约54万平方米，建设内容包括三级甲等康复医院、幼儿园、小镇商业中心、游客集散中心、高端渡假酒店及游艇码头、中医养生馆、国家级中草药种植研究中心和观赏、养生小院等项目 | 300000 | 自筹 | 2017-2022 |  | 36000 | 138 |  |  | 完成主体工程的40%。 | 成 刚13017869195 | 玉环市
11 | 天台县伟星金盘府项目 | 项目总用地44226平方米 ，总建筑面积131369.2平方米（含地下建筑面积35438平方米） ，建设内容包括建筑安装、给排水排污、强弱电、绿化及其他附属配套设施等工程。 | 128880 | 自筹 | 2018-2020 |  | 45000 |  |  |  | 主体工程建设。 | 天台伟星房地产开发有限公司 陶经理 13867630019 | 天台县
12 | 天台县荣远尚郡项目 | 项目总用地35300平方米，地上总建筑面积63540平方住宅建设开发。 | 30000 | 自筹 | 2016-2019 | 11939 | 5000 |  |  |  | 主体工程建设。 | 徐伟13867629092 | 天台县
13 | 天台县森然御府项目 | 建筑面积约80000平方米。 | 56000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 10000 |  |  |  | 开工建设。 | 天台杨帆龙悦房地产开发有限公司 曹经理18267658158 | 天台县
14 | 天台县祥生江山樾项目 | 总用地面积17147平方米，地上计容面积约54870平方米，地下面积约15734平方米。 | 60000 | 自筹 | 2017-2020 | 7460 | 10000 |  |  |  | 开工建设。 | 天台祥生房地产开发有限公司 张经理83896887 | 天台县
15 | 神仙居文化主题乐园 | 用地约170亩，其中可开发建设用地约140亩（部分景观树林需保留）。主要开发建设休闲度假酒店、特色商业街、文化演艺中心、体验式主题乐园等。 | 100000 | 自筹 | 2017-2019 | 30000 | 12000 | 170 |  |  | 部分主体结顶。 | 朱江飞13958510021 | 仙居县
16 | 仙居县电子商务产业园（家居建材市场）项目 | 总建筑面积75000平方，主要建设互联网交易中心、研发设计中心、小企业金融服务中心、互联网信息中心、电子商务企业中心、展示场馆等。 | 30000 | 自筹 | 2018-2020 |  | 10000 | 84 |  |  | 主体工程结顶。 | 郑国志13958514088 | 仙居县
17 | 仙居县华夏天玺一号 | 项目总用地面积为18426平方米，总建筑面积为49578平方米，其中地上建筑面积为34078平方米，地下建筑面积为15500平方米。 | 50200 | 自筹 | 2018-2020 |  | 20000 | 27 |  |  | 主体工程结顶。 | 曹君胜13967610993 | 仙居县
18 | 仙居县神仙居悦城 | 主要开发建设特色滨水商业购物街、美食广场、精品酒店群、大型室内运动体验区、大型室内水上乐园、户外运动基地、多类型特色民宿等。 | 250000 | 自筹 | 2018-2021 |  | 30000 | 310 |  |  | 工程开工建设。 | 朱江飞13958510021 | 仙居县
19 | 仙居县富民银行总部培训中心 | 项目主要建设高端度假酒店、银行高管和员工培训中心、疗养中心、金融产品研发中心等。 | 35000 | 自筹 | 2018-2019 |  | 5000 |  |  |  | 工程开工建设。 | 朱江飞13958510021 | 仙居县
注：带★项目为省重点建设项目。