## 区2018年社会投资重点建设项目计划及责任分工
附件3
区2018年社会投资重点建设项目计划及责任分工
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 区分管领导 | 项目责任单位 | 项目建设单位 | 建设阶段 | 建设规模及内容 | 计划开工时间 |  | 预计建成时间 |  | 前期工作情况 |  |  |  | 总投资 | 预计至2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划 | 分季度推进计划 | [7 empty] | 联系人信息 | [9 empty] | 项目所在地 | 预计年产值/营业收入 （社会投资）
[8 empty] | 年份 | 月份 | 年份 | 月份 | 备案 | 土地出让 | 施工许可 | 征地拆迁 |  |  |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  | 分管负责人 |  | 科室负责人 |  | 具体经办人 |  |  |  | 具体负责人（社会投资）
[8 empty] | 前期工作情况 备案: 是否办理核准备案; 前期工作情况 土地出让: 是否办理核准备案; 前期工作情况 施工许可: 是否办理施工许可证; 前期工作情况 征地拆迁: 是否办理施工许可证 |  |  |  | 具体工作内容 | 完成投资 | 具体工作内容 | 完成投资 | 具体工作内容 | 完成投资 | 具体工作内容 | 完成投资 | 姓名 | 手机 | 姓名 | 手机 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | QQ | 姓名 | 手机
正式项目合计：60项（续建29项，新开工31项） | [15 empty] | 19844694.44 | 3635471 | 6695219.0935 |  | 2843144.96 |  | 1182761.04 |  | 1343225.04 |  | 1326088.04
一、新一代信息技术2项（续建1项，新开工1项） | [15 empty] | 6170000 | 800000 | 2431000 |  | 600000 |  | 606000 |  | 615000 |  | 610000
（一）续建1项 | [15 empty] | 6100000 | 800000 | 2400000 |  | 600000 |  | 600000 |  | 600000 |  | 600000
1★▲ | 超视堺第10.5代显示器全生态产业园区 |  | 邬卫东 | 开发区 | 超视堺国际科技（广州）有限公司 | 续建 | 占地面积2156亩，总建筑面积1794905平方米，建设第10.5代液晶显示器及全产业生态链生产和销售，重点发展工业大数据应用、超高清8K电视、面板自动化研发等，规划建设41栋单体建筑，具有超大规模建筑有6栋：1#阵列厂房、2#阵列厂房、3#彩膜厂房、4#成盒及偏贴厂房、5#模组厂房。 | 2017 | 03 | 2019 | 06 | 是 | 是 | 是 | / | 6100000 | 800000 | 2400000 | 主体结构施工 | 600000 | 主体结构施工，设备采购 | 600000 | 主体结构施工，首批设备进口 | 600000 | 主体结构施工，第二批设备进口、部分设备安装调试 | 600000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 何信昇 | 18516059028 | 开发区创强路169号 | 9200000
（二）新开工1项 | [15 empty] | 70000 | 0 | 31000 |  | 0 |  | 6000 |  | 15000 |  | 10000
2 | 中科瑞龙增城生产基地及金属联合研发中心 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州瑞峰新能源有限公司 | 新开工 | 占地面积92亩，总建筑面积153334平方米，建设精密五金生产基地、手机手表电池封装生产基地等项目。 | 2018 | 07 | 2019 | 07 | 否 | 否 | 否 | / | 70000 |  | 31000 |  |  | 购置土地办相关手续、设计规划、项目招投标 | 6000 | 厂房建设，设备订购 | 15000 | 厂房建设 | 10000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 邓贻平 | 13609026110 | 开发区香山大道 | 2360000
二、汽车及零配件6项（续建2项，新开工4项） | [15 empty] | 573139 | 22652 | 79400 |  | 24100 |  | 17000 |  | 20700 |  | 17600
（一）续建2项 | [15 empty] | 211339 | 19852 | 39400 |  | 9000 |  | 11000 |  | 13000 |  | 6400
3★▲ | 中国汽车技术研究中心华南基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 卡达克科技有限公司 | 续建 | 占地面积580亩，总建筑面积17.89万平方米，新建零部件试验室、新能源试验室、整车排放试等实验室，新增购置重型车转毂测试系统、重型车排放测试系统、底盘测功机、高低温环境仓、EMS测试系统、三坐标测量仪等国内外先进仪器设备三百多台套，打造一个全方位检测能力的华南总部基地。 | 2017 | 10 | 2022 | 12 | 是 | 是 | 否 | / | 185339 | 11252 | 22000 | 单体建筑施工报建 | 4000 | 一期工程桩基础施工 | 6000 | 一期工程主体结构施工 | 8000 | 一期工程主体结构施工，一期设备采购 | 4000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 任毅 | 13820570764 | 开发区创强路 | 100000
4 | 力达电器汽车配件系列产品项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州力达电器有限公司 | 续建 | 占地面积80亩，总建筑面积80000平方米，主要建设三栋厂房及其基础配套设施，从事汽车线束总成及精密连接器制造。 | 2017 | 10 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 26000 | 8600 | 17400 | 主体施工 | 5000 | 主体施工 | 5000 | 主体施工、设备安装 | 5000 | 主体施工、设备试调 | 2400 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 高祥荣 | 13922271855 | 开发区创优路 | 100000
（二）新开工4项 | [15 empty] | 361800 | 2800 | 40000 |  | 15100 |  | 6000 |  | 7700 |  | 11200
5★ | 日立汽车马达系统开发及生产基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 日立汽车马达系统（广州）有限公司 | 新开工 | 占地面积133亩，从事新能源汽车驱动电机的开发、制造及销售。 | 2018 | 07 | 2020 | 09 | 否 | 否 | 否 | 否 | 312000 |  | 15000 | 取得土地使用权 | 7200 | 办理建设工程审批手续 | 0 | 土建施工 | 1500 | 土建施工 | 6300 | 0 | 持续工厂建设 | 7800 | [7 empty] | 开发区
6 | 广州三泰公司汽车零部件生产研发及工业孵化项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州三泰汽车内饰材料有限公司 | 新开工 | 占地面积26.8亩，建设汽车零部件及配件、生产研发中心、销售中心、结算中心、创新孵化中心、产品展示中心、培训中心。 | 2018 | 06 | 2019 | 09 | 否 | 否 | 否 | 否 | 21800 |  | 8000 | 土地竞拍 | 2400 | 设计规划 | 1000 | 土建施工 | 2200 | 土建施工 | 2400 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 郭健 | 13928710915 | 开发区创优路
7 | 广东蓓思涂化工有限公司汽车金属零部件电泳生产基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广东蓓思涂化工有限公司 | 新开工 | 占地面积41.393亩，建设汽车金属零部件电泳加工基地及注塑生产线。 | 2018 | 05 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16000 | 2800 | 5000 | 建设工程报审工作 | 2500 | 土建施工 | 1000 | 土建施工，生产设备采购 | 1000 | 土建施工，生产设备采购 | 500 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 高祥荣 | 13922271855 | 开发区永宁街白水村新和北路
8 | 新一代汽车零部件、车身件、内外饰件研究开发及扩大生产能力技术改造项目 |  | 赵国生 | 中新镇 | 广州市中新塑料有限公司 | 新开工 | 通过购买国内外先进制造设备，辅助设备一批，自主创新及技术引进相结合，扩大研究开发、试制及生产能力，对各品牌乘用车等新车型的汽车零部件研究、开发、试制的投入，实现与各主机厂的同步研究开发，产品更新换代，优化产品结构，满足质量要求，实现自动化制造，实现年生产能力200万台（套）。 | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 否 | / | / | / | 12000 |  | 12000 | 设备购置、新产品开发 | 3000 | 设备购置、新产品开发 | 4000 | 设备购置、新产品开发 | 3000 | 新产品开发 | 2000 | [8 empty] | 陈学球 | 15989211442 | 中新镇中福北路3号 | 30000
三、先进制造业8项（续建4项，新开工4项） | [15 empty] | 497067 | 95785 | 131125 |  | 30205 |  | 25229 |  | 27752 |  | 47939
（一）续建4项 | [15 empty] | 206967 | 87285 | 61000 |  | 23000 |  | 20000 |  | 8000 |  | 10000
9★ | 广州珠江钢琴集团股份有限公司增城国家文化产业基地（二期） |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 续建 | 二期占地面积280.855亩，总建筑面积19.66万平方米，建设厂房以及产业配套设施，达产后可年产10万架钢琴。 | 2016 | 12 | 2018 | 09 | 是 | 是 | 是 | / | 72541 | 38585 | 20000 | 室内装饰 | 13000 | 设备采购、设备调试 | 7000 | 工程竣工 | 0 |  |  | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 罗淇锋 | 18998811506 | 开发区创强路 | 146999
10 | 信联智通总部 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州智通智能包装有限公司公司 | 续建 | 占地面积100亩，总建筑面积151400平方米，主要建设包括办公总部大楼、高端瓶盖制造项目建筑、绿地、道路、停车场以及堆场等。 | 2017 | 07 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 60000 | 23700 | 8000 | A3车间装修及安装制盖设备 | 3000 | A1厂房建设 | 3000 | A1厂房建设 | 1000 | A1厂房装修 | 1000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 越炜鹏 | 18389533572 | 开发区新耀北路 | 32000
11 | 广州新莱福磁材有限公司项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州新莱福磁材有限公司 | 续建 | 占地面积100亩，总建筑面积100000平方米，主要建设包括主体大楼（含厂房、办公研发楼、仓库）7栋、户外活动场地、道路广场及绿化等配套设施。 | 2017 | 07 | 2019 | 11 | 是 | 是 | 是 | / | 44426 | 10000 | 18000 | 主体施工 | 4000 | 主体施工 | 3000 | 主体施工 | 3000 | 厂房装修、设备安装、附属工程施工 | 8000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 许永刚 | 13902380811 | 开发区新科路 | 120260
12 | 新型热泵技术产业化项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 续建 | 占地面积69.498亩，总建筑面积81863平方米，生产研发空气源热泵、热泵热水器、采暖热泵等产品。主要建设A-1幢、A-2幢、A-3幢、B-1幢厂房及其基础配套设施。 | 2016 | 11 | 2018 | 09 | 是 | 是 | 是 | / | 30000 | 15000 | 15000 | 室内装修，附属工程施工 | 3000 | 室内装修，设备采购、安装 | 7000 | 设备安装 | 4000 | 设备调试、试产 | 1000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 刘洋 | 18928976382 | 开发区创优路125号 | 70000/68000
（二）新开工4项 | [15 empty] | 290100 | 8500 | 70125 |  | 7205 |  | 5229 |  | 19752 |  | 37939
13 | 广州江铜铜材有限公司增资扩产项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州江铜铜材有限公司 | 新开工 | 占地面积40亩，建设仓储销售中心、电子商务平台和供应链金融，并启动30万吨铜杆线扩建生产线建设。 | 2018 | 03 | 2019 | 05 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200000 |  | 35000 | 土地出让、工程设计、主要设备订购 | 2500 | 厂房基础工程施工 | 2500 | 厂房基础工程施工 | 10000 | 厂房主体建设、辅助设施施工、设备订购 | 20000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 周朝晖 | 18026332866 | 开发区
14 | 新加坡维布络安舍集团个人护理用品生产基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 维布络安舍国泰有限公司 | 新开工 | 占地面积60亩，建设新加坡维布络安舍集团个人护理用品生产基地项目。 | 2018 | 07 | 2019 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 18100 |  | 7625 | 出让土地、地勘、设计等前期工作 | 3205 | 设计及报建、打桩及厂房基建 | 729 | 打桩、基建基础工程 | 1752 | 主体厂房建设 | 1939 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 黄建祥 | 13826935669 | 永宁街道新耀北路东
15 | 东鹏饮料华南生产基地 |  | 赵国生 | 石滩镇 | 东鹏饮料（广州）有限公司 | 新开工 | 占地面积100亩，总建筑面积92000平方米，生产东鹏品牌系列饮料，建设包括生产设备、办公及研发楼一栋6层，生产大楼一栋3层，成品智能仓一栋，原料仓一栋6层。 | 2018 | 01 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 否 | 否 | 52000 | 6000 | 24000 | 桩基础 | 1000 | 办公楼建设 | 1000 | 生产大楼、原料仓建设 | 7000 | 成品仓、宿舍建设以及引进生产设备 | 15000 | 邹粤联 | 13928931033 | 董志军 | 13928919999 | 曾婷婷 | 82923218 | 18318885455 | 923099745 | 庄建恩 | 13538886920 | 石滩镇岗尾村荔三公路旁 | 51840
16 | 岭南酱菜研发及生产总部基地 |  | 赵国生 | 石滩镇 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 新开工 | 占地面积60亩，总建筑面积36544平方米，其中一期工程总建筑面积13101平方米，建设包括厂房、办公楼、电房以及基础设施等工程。 | 2018 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20000 | 2500 | 3500 | 基础设施建设 | 500 | 基础设施建设、主体建设 | 1000 | 主体建设 | 1000 | 主体建设 | 1000 | 邹粤联 | 13928931033 | 董志军 | 13928919999 | 曾婷婷 | 82923218 | 18318885455 | 923099745 | 黄汉聪 | 13824405143 | 石滩镇 | 66100
四、现代服务业12项（续建5项，新开工7项） | [15 empty] | 3483120.85 | 842061 | 705830 |  | 62000 |  | 128380 |  | 283950 |  | 231500
（一）续建5项 | [15 empty] | 1928191.85 | 561311 | 400000 |  | 37000 |  | 82500 |  | 113500 |  | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15814893860 | 510589642 | 0 | 0
17★▲ | 工业和信息化部电子第五研究所增城总部新区 |  | 赵国生 | 朱村街 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 续建 | 总建筑面积60.81万平方米，在整合电子五所现有业务的基础上，建设战略性新兴产业共性技术研究院等12个二级机构，同时建设相应的配套设施。 | 2014 | 12 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 279600 | 120000 | 40000 | 工作区主体工程施工；配套区北区装修施工，南区结构施工 | 5000 | 工作区主体工程施工；配套区北区装修施工，南区结构施工 | 10000 | 工作区主体工程施工；配套区北区装修施工，南区结构施工 | 10000 | 工作区完成第一批项目结算审计、验收；配套区完成北区装修施工 | 15000 | 李礼 | 13809288322 | 钟镇华 | 13902333940 | 李鹏飞 | 80854478 | 15088058234 | 543938448 | 杨洋 | 18927582809 | 朱村街朱村大道西76号 | 600000
18★▲ | 南香谷产业园 |  | 赵国生 | 永宁街 | 广东南香谷实业有限公司 | 续建 | 占地面积385.43亩，总建筑面积550000平方米，园区实施智慧物流+智能制造双轮驱动战略，打造增城乃至广州最先进的现代服务业集聚区和高端引领的创新增长极，形成创新、智慧、绿色、开放、共享发展的产业园区。同时，积极参与增城开发区总部经济产业集群、电子商务与物联网产业集群，以开发区为引进的国家级侨梦苑等产业龙头为基础，承接其上下游产业链相关智能制造和研发项目。 | 2017 | 12 | 2021 | 12 | 是 | / | 否 | / | 208591.85 | 500 | 50000 | 基坑施工 | 2000 | 2栋单体建设 | 20000 | 2栋单体建设 | 20000 | 2栋单体安装、招商 | 8000 | 陈锦镇 | 13928991593 | 宋伟金 | 13509289118 | 曾诗婷 | 82971188 | 15989237870 | 359919940 | 李芳娴 | 1852015 3322 | 永宁街郭村 | 589693
19 | 保利东部交通枢纽金融总部 |  | 赵国生 | 永宁街 | 广州保利增投资有限公司 | 续建 | 占地面积64.903亩，总建筑面积302883平方米。建设主体建筑5栋，包括1栋写字楼、1栋酒店、2栋住宅、1栋商业，4层地下室，公建配套包括公共图书馆、垃圾站、公厕等配套设施。 | 2017 | 12 | 2022 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 760000 | 500 | 180000 | 基坑支护及土方施工 | 5000 | 桩基础施工完成50% | 22500 | 桩基础施工全部完成，地下室结构完成20% | 48500 | 地下室结构施工完成 | 104000 | 陈锦镇 | 13928991593 | 宋伟金 | 13509289118 | 曾诗婷 | 82971188 | 15989237870 | 359919940 | 陈文 | 13828436228 | 永宁街长岗村汽车城大道 | 180000
20★ | 广州增城低碳总部园 |  | 赵国生 | 石滩镇 | 广州增城低碳总部园发展有限公司 | 续建 | 项目分为总部区和产业配套区，总部区用于建设产业总部、研发与创新集群、科技服务业、科技孵化器和必要的生活配套设施，产业配套区（创新基地）用于建设产品研制、中试、检测、仓储和办公管理设施。 | 2013 | 12 | 2025 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 300000 | 150311 | 50000 | 推进园区一、二、三期组团建设及配套建设 | 5000 | 推进园区一、二、三期组团建设及配套建设 | 10000 | 推进园区一、二、三期组团建设及配套建设 | 15000 | 推进园区一、二、三期组团建设及配套建设 | 20000 | [10 empty] | 石滩镇新城大道400号
21★▲ | 广州东部交通中心（凯达尔枢杻国际广场） |  | 邓毛颖 | 新塘镇、轨道办 | 广州凯达尔投资有限公司 | 续建 | 占地面积58.046亩，总建筑面积35万平米；建设交通站场（包含穗莞深城际轨道，地铁十三号线、十六号线换乘站）、酒店中心、商业、地下停车场及相关配套设施。 | 2014 | 12 | 2019 | 12 | 是 | / | 是 | / | 380000 | 290000 | 80000 | 西塔楼结构至32层，室内装修、机电安装、幕墙施工 | 20000 | 西塔楼结构完工、幕墙工程、机电安装、装修工程施工 | 20000 | 裙楼部分竣工验收、塔楼幕墙工程、装修工程施工 | 20000 | 室内装修、幕墙、机电工程施工 | 20000 | 何成敏 | 13802803126 | 何伟潮 | 13928913131 | 陈晓丽 | 020-82769146 | 15814893860 | 510589642 | 丁度捷 | 15013013099 | 新塘镇港口大道 | 100000
（二）新开工7项 | [15 empty] | 1554929 | 280750 | 305830 |  | 25000 |  | 45880 |  | 170450 |  | 64500
22 | 永旺梦乐城•名古汇 |  | 邬卫东 | 开发区 | 永旺梦乐城（广东）商业管理有限公司、名大集团（香港）有限公司 | 新开工 | 一期占地面积328亩，建设大型购物中心、奥特莱斯、酒店公寓综合体项目，含“永旺梦乐城”和“名古汇”两宗商业项目。 | 2018 | 01 | 2020 | 06 | 否 | 否 | 否 | 否 | 400000 | 2000 | 50000 | 基坑支护及土方工程施工 | 5000 | 基础工程施工 | 10000 | 地下室施工 | 15000 | 主体结构施工 | 20000 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 蔡成洲 | 13926719601 | 开发区创新大道
23 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司总部搬迁项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | 新开工 | 占地面积10亩，建设高精度地理信息测绘及产品应用生产基地。 | 2018 | 04 | 2020 | 03 | 是 | 是 | 否 | / | 13439 | 510 | 4330 | 前期工作 | 0 | 施工准备 | 880 | 基础工程施工 | 1550 | 主体工程施工 | 1900 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 冀岩 | 1772435 5506 | 开发区香山大道以北 | 36300
24 | 碧桂园华南设计总部 |  | 赵国生 | 荔城街 | 广州市荔碧房地产开发有限公司 | 新开工 | 占地面积29.181亩，总建筑面积224521平方米，建设主体建筑2栋，包括住宅、商业、酒店、办公、公建配套用房、地下室及绿化等配套设施。 | 2018 | 01 | 2020 | 10 | 是 | 是 | 否 | 是 | 226990 | 136990 | 30000 | 土方施工，桩基础施工 | 8000 | 桩基础施工，地下室结构施工 | 6000 | 住宅楼主体施工至预售 | 10000 | 主塔楼主体施工，机电安装 | 6000 | 吴伟江 | 13902330304 | 陈詠超 | 13602229776 | 洪浚敏 | 82638933 | 13527711182 | 85261754 | 张扬 | 13827067502 | 荔城五一村、金星村 | 112000
25 | 广州粤和能源供应链营运中心项目 |  | 赵国生 | 朱村街 | 广州粤和供应链管理有限公司 | 新开工 | 占地面积90亩，总建筑面积16万平方米，主要建设能源产品和工业原料供应链营运总部，建成总部办公区、区域性能源产品和工业原料采购交易中心，展示贸易中心、检测检验中心和分销配送中心等。 | 2018 | 09 | 2020 | 06 | 否 | 否 | 否 | / | 245500 |  | 4500 | 用地摘牌前期 | 0 | 土地摘牌 | 0 | 前期报批工作 | 3900 | 主体工程建设 | 600 | 李礼 | 13809288322 | 朱汉斌 | 13928933329 | 列子欢 | 82851295 | 13631341060 | 13630381 | 刘剑桢 | 18026661699 | 朱村街朱村村 | 200000
26 | 新世界增城综合发展项目 |  | 赵国生 | 永宁街 | 百宝投资有限公司 | 新开工 | 占地面积52.868亩，总建筑面积370000平方米，主要建设内容包括1栋240米超高层（52层）、1栋200日超高层（45层）、2栋190米超高层（62层）、地下室停车场及其绿化等配套设施。 | 2018 | 11 | 2021 | 11 | 是 | 否 | 否 | 否 | 460000 | 104250 | 130000 | 土方开挖 | 5000 | 地基工作 | 5000 | 地基工作 | 115000 | 主体建设 | 5000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 130000 |  |  |  |  | 永宁街长岗村
27 | 广东丰乐总部大厦产业链项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广东丰乐集团有限公司 | 新开工 | 拟建设配套商业、双塔办公楼等5栋建筑，计容总建筑面积为105428平方米，容积率为6.8。 | 2018 | 11 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 否 | / | 73000 | 32000 | 31000 | 完成修详规、土方开挖、地下室基础施工 | 5000 | 地下室结构施工、完成各项采购工作 | 10000 | 地面结构施工1至15层 | 5000 | 地面结构施工15至30层 | 11000 | 何成敏 | 13802803126 | 何伟潮 | 13928913131 | 陈晓丽 | 82769146 | 15814893860 | 510589642 | 向铁 | 18819382777 | 新塘镇塘美村 | 115000
28 | 东方雨虹华南总部基地 |  | 赵国生 | 中新镇 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 新开工 | 占地面积45.276亩，总建筑面积12万平方米，建设主体建筑4栋，项目建设东方雨虹华南总部基地、研发中心、创新孵化中心、检测中心、结算中心、产品展示中心、培训中心及相关配套设施，从事防水材料、保温节能材料、非织造布、环境修复等建筑类产品的销售、结算、管理、研发、检测等总部经济型业务。 | 2018 | 04 | 2021 | 05 | 否 | 否 | 否 | 否 | 136000 | 5000 | 56000 | 土方施工 | 2000 | 主体建设 | 14000 | 主体建设 | 20000 | 主体建设 | 20000 | [10 empty] | 中新镇中新村
五、科技孵化器7项（续建2项，新开工5项） | [15 empty] | 2096960.96 | 163400 | 880029.2335 |  | 623400 |  | 80951.08 |  | 86457.08 |  | 89221.08
（一）续建2项 | [15 empty] | 600000 | 163400 | 120350 |  | 23000 |  | 35783 |  | 35783 |  | 25784
29★ | 广州珠江国际创业中心 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广东珠江新润实业投资有限公司 | 续建 | 占地面积513.606亩，总建筑面积89.9万平方米，集总部经济、科技、商贸、新业态、中小微企业孵化、企业上市培育等为一体的综合性产业园区。 | 2017 | 06 | 2020 | 10 | 是 | 是 | 是 | / | 500000 | 150000 | 100000 | 完成一期地下室结构建设 | 20000 | 完成一期30%地上结构建设 | 30000 | 完成一期60%地上结构及30%外立面建设 | 30000 | 完成一期100%主体结构及50%外立面建设 | 20000 | 何成敏 | 13802803126 | 何伟潮 | 13928913131 | 陈晓丽 | 82769146 | 15814893860 | 510589642 | 林殿龙 | 18620888334 | 新塘镇瑶田村 | 101600
30 | 宝盛（国际）科技创新基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州宝盛视光健康科技发展有限公司 | 续建 | 占地面积88.814亩，总建筑面积321105平方米，主要建设包括总部大厦、产品展示及设计中心、孵化器、科技研发及国家行业标准检测中心、工业4.0智能标准制造工房、电商及结算中心（仓储分拣配送大楼）及综合配套设施。 | 2017 | 06 | 2022 | 06 | 是 | 是 | 是 | / | 100000 | 13400 | 20350 | 首期工程主体结构施工，建设样板展示区，土方回填 | 3000 | 首期工程主体结构施工 | 5783 | 首期工程主体结构施工，装饰工程、安装工程、幕墙施工 | 5783 | 首期工程主体结构封顶，室内装修、室外工程、幕墙施工 | 5784 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 | 陈伟 | 13380033818 | 开发区创新大道 | 133800
（二）新开工5项 | [15 empty] | 1496960.96 | 0 | 759679.2335 |  | 600400 |  | 45168.08 |  | 50674.08 |  | 63437.08
31 | 富士康科技小镇一期 |  | 赵国生 | 朱村街 | 广州市碧城科技投资有限公司 | 新开工 | 占地面积543.5亩，住宅总建筑面积793203平方米，产业总建筑面积160000平方米，建设主体建筑30栋、配建幼儿园、托儿所、社区公建配套用房、地下室及绿化等配套设施。 | 2018 | 01 | 2020 | 03 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1156660.96 |  | 679112.2335 | 立项报建及招标等前期工作 | 597200 | 主体建设 | 27304.08 | 主体建设 | 27304.08 | 主体建设及装修园建市政 | 27304.08 | [10 empty] | 朱村街凤岗村
32 | 骏德葡萄酒文化产业孵化园项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 骏德酒业 | 新开工 | 占地面积30亩，建设孵化中心、综合产业区、葡萄酒文化交流中心、骏德品酒学院、酒类检测中心、行政配套设施等。 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 40300 |  | 10567 | 土地竞拍 | 3200 | 项目前期设计等相关工作 | 864 | 主体施工 | 2870 | 主体施工 | 3633 | 叶小锋 | 13922378816 |  |  | 陈伟良 | 82704477 | 18819813316 | 332641116 |  |  | 开发区 | 120000
33 | 广英创意园项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广州增城市广英服装有限公司 | 新开工 | 占地面积40亩，总建筑面积101442平方米，生产经营牛仔服装研发设计、创新升级，以及科技时尚服饰的融合产品和原创动漫、数字游戏时尚产品，建设包括孵化器、电子商务平台等核心功能产业区。 | 2018 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 40000 |  | 15000 | 地下工程 | 0 | 地下工程 | 2500 | 地面基础工程 | 3500 | 地面基础及主体建筑 | 9000 | [10 empty] | 新塘镇塘美村
34 | 广英新能源高科技孵化产业园项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广州增城市广英服装有限公司 | 新开工 | 占地面积272亩，总建筑面积635986平方米，生产研发新能源汽车关键零部件及节能环保新材料，建设包括总部经济、孵化器、电子商务平台等核心功能产业区。 | 2018 | 01 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 170000 |  | 35000 | 地下工程 | 0 | 地下工程 | 12000 | 地下工程 | 13000 | 地面基础工程 | 10000 | [10 empty] | 新塘镇塘白石村
35 | 南大地新能源高科技孵化产业园项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广州增城市广英服装有限公司 | 新开工 | 占地面积152亩，总建筑面积344487平方米，生产研发新能源汽车关键零部件及节能环保新材料，建设包括总部经济、孵化器、电子商务平台等核心功能产业区。 | 2018 | 01 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 90000 |  | 20000 | 地下工程 | 0 | 地下工程 | 2500 | 地下工程 | 4000 | 地面基础工程 | 13500 | [10 empty] | 新塘镇塘白石村
六、都市农业及生态旅游业6项（续建4项，新开工2项） | [15 empty] | 243065 | 75500 | 53200 |  | 10000 |  | 13000 |  | 13700 |  | 16500
（一）续建4项 | [15 empty] | 188065 | 75000 | 46200 |  | 9000 |  | 11500 |  | 12500 |  | 13200
36 | 森林海欢乐水城温泉酒店 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广东森海投资控股有限公司 | 续建 | 占地面积42.239亩，总建筑面积30975平方米，建设酒店、餐饮一条街、旅游超市等。 | 2016 | 06 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 68000 | 45000 | 12000 | 主体工程建设 | 3000 | 室内装修 | 3000 | 室内装修及园林绿化建设 | 3000 | 室内装修及园林绿化建设 | 3000 | 张维森 | 13802809889 | 黄忠辉 | 13631304609 | 黄忠辉 | 8280622 | 13631304609 |  | 黄勇军 | 13719112238 | 派潭镇高滩村 | 9000
37 | 金叶子酒店二期健康服务区 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州金叶子度假酒店有限公司 | 续建 | 占地面积60亩，总建筑面积40010平方米，规划集健康疗养中心、养生公寓和风情商业街于一体。 | 2017 | 10 | 2019 | 06 | 是 | 是 | 否 | 是 | 48865 | 10000 | 15000 | 主体建筑工程 | 3000 | 主体建筑工程 | 4000 | 主体建筑工程 | 4000 | 主体建筑工程 | 4000 | 单建雄 | 13928913038 | 李华辉 | 15099971862 | 李华辉 | 82822993 | 15099971862 | 25126406 | 陈志昊 | 13802749224 | 派潭镇高滩村石人岭 | 8000
38 | 锦绣香江健康山谷三期项目 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州大瀑布旅游开发有限公司 | 新开工 | 占地面积51亩，总建筑面积40741平方米，打造床位数约600张，设置运动康复、设备康复、心理康复等高标准设施设备的健康综合体。 | 2017 | 11 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50000 | 10000 | 8000 | 土方工程 | 1000 | 土方工程 | 1500 | 主体建筑工程 | 2500 | 主体建筑工程 | 3000 | [10 empty] | 派潭镇高滩村 | 9000
39 | 三英温泉度假酒店二期 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州市三英温泉酒店投资有限公司 | 续建 | 二期占地面积60亩，总建设面积31000平方米，规划建设健康中心和独栋低层住宅。 | 2017 | 05 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 21200 | 10000 | 11200 | 主体建筑工程 | 2000 | 室内装修 | 3000 | 室内装修及园林绿化建设 | 3000 | 室内装修及园林绿化建设 | 3200 | 宋碧峰 | 13538713988 | 付虎山 | 13928969191 | 付虎山 | 82821331 | 13928969191 |  | 谭柱秋 | 13702240183 | 派潭镇高滩村 | 5000
（二）新开工2项 | [15 empty] | 55000 | 500 | 7000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 1200 |  | 3300
40 | 合汇巴塞罗度假酒店 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州合汇旅游开发有限公司 | 新开工 | 占地面积33.7亩，总建筑面积32000平方米，规划建设客房180-200间。 | 2018 | 06 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 否 | 是 | 50000 |  | 5000 | 前期工作 | 500 | 前期工作 | 500 | 前期工作 | 1000 | 土方工程 | 3000 | 陈剑锋 | 13711062612 | 黄汇均 | 13719207828 | 黄汇均 |  | 13719207828 |  | 陈之锋 | 18680202388 | 派潭镇上九陂村 | 6000
41 | 广州市绿聚来增城迟菜心农业公园项目 |  | 林怡辉 | 小楼镇 | 广州绿聚来农业发展有限公司 | 新开工 | 占地面积575亩，总建筑面积6000平方米，实行“稻菜轮作、稻鸭共作”的循环农业模式，建有增城迟菜心种业中心、农产品加工、物流配送、旅游体验、产品展销体系等配套设施。 | 2018 | 02 | 2019 | 12 | 是 | / | / | / | 5000 | 500 | 2000 | 建设接待中心、展销中心 | 500 | 建设迟菜心种业中心、菜心博物馆 | 1000 | 建设农耕文化活动区 | 200 | 建设品牌农业展示区 | 300 | [10 empty] | 小楼镇江坳村
七、房地产项目11项（续建6项，新开工5项） | [15 empty] | 5736566.45 | 1352288 | 2081634.86 |  | 1405709.96 |  | 228714.96 |  | 219106.96 |  | 228102.96
（一）续建6项 | [15 empty] | 1839847 | 1234388 | 344355 |  | 76873 |  | 84312 |  | 93287 |  | 89883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 时代天启项目 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 广州市富思房地产开发有限公司 | 续建 | 占地面积96亩，总建筑面积24万平方米看，建设包括主体建筑大楼11栋、幼儿园、垃圾站、地下室及绿化等配套设施。 | 2016 | 11 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 206467 | 180522 | 25945 | 主体建设 | 7286 | 主体达到预售 | 7225 | 主体结构封顶及装修 | 6856 | 绿化等其他配备设施建设 | 4578 | [8 empty] | 庄仪杰 | 13560088311 | 增江街经二北路112号
43 | 合锦保利嘉苑 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 广州合锦嘉富房地产开发有限公司 | 续建 | 占地面积168亩,总建筑面积为265838平方米，建设包括1栋21层商业、办公写字楼，8栋30-33层高层住宅，58栋3层低层住宅，3栋1-3层商业，1栋3层幼儿园，3层地下室停车场及绿化等配套设施。 | 2017 | 01 | 2020 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 120035 | 14737 | 41000 | 双拼低层住宅以及高层1-6幢动工 | 11000 | 双拼低层住宅部分封顶 | 10000 | 双拼低层住宅以及高层3-6幢全部封顶 | 10000 | 高层7-8幢主体施工 | 10000 | [8 empty] | 许广平 | 13316011012 | 增江街经二北路170号
44 | 绿地珑玥府 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 广州市增轩房地产有限公司 | 续建 | 占地面积80.05亩，总建筑面积133700平方米，建设包括住宅楼、商业楼及其相关配套设施。 | 2017 | 03 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 233945 | 188272 | 20000 | 基础工程施工 | 4000 | 商品房整体结构施工 | 5000 | 商品房整体结构施工 | 5000 | 绿化等其他配备设施建设 | 6000 | [8 empty] | 张雷 | 13922121991 | 增江街增江大道南173号
45 | 叠溪花园项目 |  | 邓毛颖 | 朱村街 | 广州市金璟置业发展有限公司 | 续建 | 占地面积407亩，总建筑面积68万平方米，建设主体建筑101栋，包括住宅、幼儿园、小学、社区公建配套用房、地下室及绿化等配套设施。 | 2016 | 09 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 |  | 690000 | 520282 | 169718 | 主体施工 | 35000 | 主体施工 | 42000 | 主体施工 | 43500 | 主体装修 | 49218 | 李礼 | 13809288322 | 钟镇华 | 13902333940 | 李鹏飞 | 80854478 | 15088058234 | 543938448 | 杜晓娟 | 13822359809 | 朱村街横塱村 | 100000
46 | 广州中航城房地产项目 |  | 邓毛颖 | 中新镇 | 广州市航里房地产开发有限公司 | 续建 | 占地面积17.9万平方米，总建筑面积554387平方米，建设主体建筑32栋，包括住宅、幼儿园、小学、社区公建配套用房、地下室及绿化等配套设施。 | 2016 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 412400 | 260575 | 52492 | 2.2标工程段施工 | 11087 | 2.2标工程段施工及1.1标段进行验收 | 11087 | 1.2标段进行验收 | 19231 | 1.2标段进行验收 | 11087 | 郭共伯 | 13809288922 | 江清清 | 13828445255 | 李新艳 | 82866203 | 13560076479 | 465638937 | 何旭斌 | 13570993559 | 中新镇莲塘村 | 137900
47 | 恒大山水郡花园项目 |  | 邓毛颖 | 中新镇 | 广州顺利投资有限公司 | 续建 | 占地面积154.793亩，总建筑面积338810平方米，建设主体建筑28栋，包括住宅、幼儿园、小学、社区公建配套用房、地下室及绿化等配套设施。 | 2016 | 06 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 177000 | 70000 | 35200 | 9#~12#楼开工，首期10栋高层、3幢洋房装修完成 | 8500 | 9#~12#楼封顶，二期装修进场 | 9000 | 首期交楼 | 8700 | 9#~12#楼装修进场，二期装修完成 | 9000 | 郭共伯 | 13809288922 | 江清清 | 13828445255 | 李新艳 | 82866203 | 13560076479 | 465638937 | 张丰展 | 15915008663 | 中新镇三迳村 | 50000
（二）新开工5项 | [15 empty] | 3896719.45 | 117900 | 1737279.86 |  | 1328836.96 |  | 144402.96 |  | 125819.96 |  | 138219.96
48 | 融信庆丰村房地产项目 |  | 邓毛颖 | 荔城街 | 广州市融信房地产开发有限公司 | 新开工 | 占地面积52.197亩，总建筑面积11.7325万平方米，建设主体建筑7栋，包括住宅、幼儿园、小学、社区公建配套用房、地下室及绿化等配套设施。 | 2018 | 01 | 2020 | 01 | 是 | 是 | 否 | 是 | 167600 | 117600 | 25000 | 地下室基础施工 | 6250 | 主体结构工程施工 | 6250 | 主体结构工程施工 | 6250 | 主体结构工程施工 | 6250 |  | 1#~4#楼1~17层砌体施工；5#、6#楼13~22层砌体施工；5#、6#楼23~32层砼结构施工； | [6 empty] | 梁振福 | 13828708313 | 荔城街庆丰村
49 | 泰禾增江项目 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 泰禾集团广州公司 | 新开工 | 总建筑面积150万平方米，建设包括住宅楼、商业楼及其相关配套设施。 | 2018 | 03 | 2023 | 03 | 否 | 是 | 否 | 是 | 1100500 |  | 322400 | 土方及基础施工 | 0 | 基础施工、首期建筑工程 | 90000 | 首期工程施工 | 110000 | 二期工程施工 | 122400 | [8 empty] | 梁振福 | 13828708313 | 增江街四丰、大埔围村
50 | 碧桂园云颂阁项目 |  | 邓毛颖 | 永宁街 | 广州市诚碧房地产开发有限公司 | 新开工 | 占地面积164.2亩，总建筑面积389679平方米，包括主体建筑和地下室等配套设施。 | 2018 | 01 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 否 | / | 528619.45 | 300 | 24279.86 | 立项报建及招标等前期工作 | 6069.96 | 主体结构工程施工 | 6069.96 | 主体结构工程施工 | 6069.96 | 主体结构工程施工 | 6069.96 | [10 empty] | 永宁街岗丰村、长岗村
51★ | 地铁13号线官湖车辆段及上盖地块 |  | 邓毛颖 | 新塘镇 | 广州市品秀房地产开发有限公司 | 新开工 | 占地面积485亩，总建筑面积127.1万平方米，主要建设主体建筑57栋住宅。 | 2018 | 12 | 2024 | 12 | 否 | 是 | 否 | / | 2000000 |  | 1355600 | 前期设计、报批报建、缴纳土地款 | 1315517 | 前期设计、报批报建，完成修详规批复、缴纳土地契税 | 40083 | 前期设计、报批报建、勘察设计、“七通一平” | 0 | 取得首批建规证、施工证、正式开工 | 0 | [10 empty] | 新塘镇官湖村
52 | 派潭皇马小镇住宅小区 |  | 邓毛颖 | 派潭镇 | 广州皇马小镇投资有限公司 | 新开工 | 占地面积139亩，总建筑面积17万平方米，规划建设14-16栋18层住宅及其它多层住宅。 | 2018 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 100000 |  | 10000 | 土方工程 | 1000 | 主体建筑工程 | 2000 | 主体建筑工程 | 3500 | 主体建筑工程 | 3500 | 姚单淦 | 13809282813 | 陈建华 | 13632202928 | 汪海鹰 | 82822993 | 13602228103 | 535522567 | 何源 | 13500002545 | 派潭镇大埔村
八、其他项目6项（续建4项，新开工2项） | [15 empty] | 1044775.18 | 283785 | 333000 |  | 87730 |  | 83486 |  | 76559 |  | 85225
（一）续建4项 | [15 empty] | 970229 | 270985 | 315000 |  | 84580 |  | 79586 |  | 72059 |  | 78775
53★▲ | 广州市第六资源热力电厂 |  | 郑恒 | 区城管局、仙村镇 | 广州环保投资集团有限公司 | 续建 | 日处理生活垃圾2000吨，安装2台25MW凝汽式汽轮发电机组。 | 2014 | 10 | 2018 | 12 | / | / | 是 | / | 113986 | 108985 | 5000 | 三号炉烘炉，煮炉，吹管，试烧垃圾；一号机冲转；一二三号线过72+24 | 3000 | 整个项目投入商业运行 | 667 | 筹备竣工验收 | 667 | 完成竣工验收 | 666 | [10 empty] | 仙村镇碧潭村五叠岭废弃采石场 | 330000
54★▲ | 华电广州增城燃气冷热电三联供工程 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 华电福新广州能源有限公司 | 续建 | 占地面积158.37亩，总建筑面积5万平方米，新建2x600MW级燃气蒸汽联合循环供热机组，包括主厂房、净水区、GIS、集控楼、办公楼、倒班宿舍等；外围包括取水工程、送出工程、热网工程、燃气管道工程等。 | 2017 | 12 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 否 | 是 | 436243 | 50000 | 90000 | 初步设计，炉岛招标，主机监造；热网设计招评标，取水工程施工、设备招标 | 26580 | 施工图设计，道路、围墙施工、辅机招标 | 23919 | 主厂房开挖、基础出零米 | 16392 | 主厂房基础、设备安装 | 23109 | 何成敏 | 13802803126 | 何伟潮 | 13928913131 | 陈晓丽 | 82769146 | 15814893860 | 510589642 | 赵节坚、王力 | 18122290099/18122290066 | 新塘镇沙浦银沙工业园金沙路东侧 | 330000
55 | 广州前海人寿医院（挂绿新城三甲医院） |  | 尹博望 | 石滩镇、区卫计局 | 广州前海人寿医院有限公司 | 续建 | 占地面积147亩，总建筑面积464358平方米，规划床位1000张，新建主体建筑12栋，包括门急诊医技楼、住院楼、酒店、商业中心 、科研综合楼、 专科门诊医技楼、专科住院楼、 VIP住院楼、感染楼、特色医院部分、污水处理站等。 | 2016 | 08 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 370000 | 107000 | 200000 | 三甲医院、配套商业：外立面装饰、室内精装、机电安装和市政园林工程；特色医院：土方开挖和基坑支护施工 | 50000 | 三甲医院、配套商业：外立面装饰、室内精装、机电安装、市政园林工程；特色医院：主体结构完成至正负零 | 50000 | 三甲医院：交付使用；配套商业：外立面装饰、室内精装、机电安装、市政园林工程、公寓和酒店竣工；特色医院：主体结构封顶，砌筑工程 | 50000 | 特色医院：外立面装饰、室内砌筑、机电安装 | 50000 | 李志武 | 13500225259 | 黄泽中 | 13825119448 | 黄泽中 | 32856470 | 13825119448 | 940320192 | 刘涛 | 13809810806 | 石滩镇郑田村
56 | 广东外语外贸大学附设增城实验学校项目 |  | 林怡辉 | 中新镇 | 广东技术师范学院天河学院 | 续建 | 占地面积186.93亩，总建筑面积187384平方米，拟开办幼儿园、小学、初中、高中四个层次的教育，总计114个教学班，规划在校生总人数为3930人。 | 2017 | 08 | 2020 | 08 | 是 | / | 否 | 否 | 50000 | 5000 | 20000 | 主体工程建设 | 5000 | 主体工程建设 | 5000 | 主体工程建设 | 5000 | 主体工程建设 | 5000 | [8 empty] | 马兰 | 15013261595 | 中新镇团结村 | 15000
（二）新开工2项 | [15 empty] | 74546.18 | 12800 | 18000 |  | 3150 |  | 3900 |  | 4500 |  | 6450
57 | 荔城第二水厂项目 |  | 江慧雄 | 区水务局、荔城街 | 广州市增城自来水有限公司 | 新开工 | 占地面积89.189亩，总建筑面积59459.41平方米，主要建设内容为：1.取水工程（利用原柯灯山水厂潜水泵房更换设备），原水输水工程DN1800管1.2km，净水厂厂内工程（设计供水规模30万m³/d）,以及厂区道路、绿化等室外工程；2.净水输水工程DN1800管12km。 | 2018 | 09 | 2021 | 06 | 是 | 否 | 否 | 否 | 48746.18 | 4800 | 6000 | 项目招标工作 | 150 | 勘察、设计工作 | 900 | 办理建设规划及施工许可等工作 | 1500 | 主体施工 | 3450 | 何瑞玲 | 13560213823 | 单建忠 | 13802807522 | 温达文 | 82639783 | 13825159289 | 365649370 | 谢智勇 | 13809283883 | 荔城街城丰曹村 | 5300
58 | 增城惠康医院项目 |  | 尹博望 | 区卫计局、增江街 | 广州惠康医院有限公司 | 新开工 | 占地面积约32.78亩，地上总建筑面积约40700平方米，总规划床位500张，其中：精神科400张，传染病科50张，司法鉴定50张。新建主体建筑4栋，包括门诊楼和住院楼1栋，传染病区和司法鉴定区1栋，职工宿舍1栋，门卫室。 | 2018 | 01 | 2019 | 07 | 是 | 否 | 否 | / | 25800 | 8000 | 12000 | 主体建设 | 3000 | 主体建设 | 3000 | 主体建设 | 3000 | 主体建设 | 3000 | 李志武 | 13500225259 | 黄泽中 | 13825119448 | 黄泽中 | 32856470 | 13825119448 | 940320192 | 祁昱时 | 18811842877 | 增江街河东东北龟尾山
九、电力基础设施项目2项（续建1项，新开工1项） | [15 empty] | 134970.6755 | 7254 | 58665.2 |  | 14668 |  | 14668 |  | 14665
（一）续建1项 | [15 empty] | 51666.6755 | 6747 | 21650 |  | 5413 |  | 5413 |  | 5412 |  |  | 0
59 | 电力续建项目 | 220千伏瓜岭输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 续建 | 建设一座220kV户内GIS站，最终安装4台24万千伏安主变，首期安装3台，变电容量72万千伏安；220kV出线最终6回，首期4回；110kV出线最终14回，本期建设7个间隔及5回出线。 | 2014 | 06 | 2019 | 12 | 是 | / | 否 | 否 | 41800 | 5180 | 17500 | 办理用地规划许可证、修详规方案审查、工程规划许可证、施工许可 | 4375 | 变电站土建 | 4375 | 变电站土建 | 4375 | 变电站土建 | 4375 | 郭德聪 | 13902333220 | 潘月多 | 13560280098 | 陈志东 | 82621188 | 18928987874 | 326027208 | 王广一 | 13826116696 | 新塘镇瓜岭村
|  | 110千伏郑田输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 续建 | 建设一座110kV户内GIS变电站，最终安装3台6.3万千伏安的主变，首期安装2台，变电容量12.6万千伏安；110kV出线最终3回，首期2回；10kV出线最终45回，首期30回。 | 2015 | 06 | 2018 | 12 | 是 | / | 否 | / | 9866.6755 | 1567 | 4150 | 变电站土建 | 1038 | 变电站土建 | 1038 | 变电站电气安装 | 1037 | 变电站电气安装 | 1037 | 郭德聪 | 13902333220 | 潘月多 | 13560280098 | 陈志东 | 82621188 | 18928987874 | 326027208 | 王广一 | 13826116696 | 石滩镇郑田村 | /
（二）新开工1项 | [15 empty] | 83304 | 507 | 37015.2 |  | 9255 |  | 9255 |  | 9253 |  | 9252 | 0
60 | 电力新建项目 | 华电项目配套送出线路工程（含220千伏开关站工程） | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 新开工 | 建设一座220kV开关站，出6回220kV线路。 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 否 | / | 否 | 否 | 19209 |  | 10000 | 办理用地规划许可证、修详规方案审查和线路塔基交地 | 2500 | 办理工程规划许可证、用地批准书和线路塔基交地 | 2500 | 办理变电站临水临电安装和线路塔基交地 | 2500 | 办理不动产权证、施工许可及线路塔基交地 | 2500 | 郭德聪 | 13902333220 | 潘月多 | 13560280098 | 陈志东 | 82621188 | 18928987874 | 326027208 | 王广一 | 13826116696 | 新塘镇塘边村
|  | 220千伏挂绿输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 新开工 | 建设一座220kV户内GIS站，最终安装4台24万千伏安主变，首期安装3台，变电容量72万千伏安；220kV出线最终6回，首期4回；110kV出线最终14回，本期建设7个间隔及5回出线。 | 2018 | 06 | 2020 | 12 | 否 | / | 否 | 否 | 47788 |  | 19115.2 | 办理用地规划许可证、修详规方案审查和线路塔基交地 | 4779 | 办理工程规划许可证、用地批准书和线路塔基交地 | 4779 | 办理变电站临水临电安装和线路塔基交地 | 4779 | 办理不动产权证、施工许可及线路塔基交地 | 4778 | 郭德聪 | 13902333220 | 潘月多 | 13560280098 | 陈志东 | 82621188 | 18928987874 | 326027208 | 王广一 | 13826116696 | 荔城街棠村村
|  | 110千伏凤岗（新岭）输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 新开工 | 建设一座110kV户内GIS变电站，最终安装3台6.3万千伏安的主变，首期安装2台，变电容量12.6万千伏安；110kV出线最终3回，首期2回；10kV出线最终45回，首期30回。 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 是 | / | 否 | / | 8807 | 507 | 4150 | 变电站土建和塔基交地 | 1038 | 变电站土建和塔基交地 | 1038 | 变电站土建和塔基交地 | 1037 | 变电站土建和塔基交地 | 1037 | 郭德聪 | 13902333220 | 潘月多 | 13560280098 | 陈志东 | 82621188 | 18928987874 | 326027208 | 王广一 | 13826116696 | 朱村街凤岗村
|  | 110千伏夏浦输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 新开工 | 建设一座110kV户内GIS变电站，最终安装3台6.3万千伏安的主变，首期安装2台，变电容量12.6万千伏安；110kV出线最终3回，首期2回。 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 否 | / | 否 | / | 7500 |  | 3750 | 办理用地规划许可证、修详规方案审查和线路塔基交地 | 938 | 办理工程规划许可证、用地批准书和线路塔基交地 | 938 | 办理变电站临水临电安装和线路塔基交地 | 937 | 办理不动产权证、施工许可及线路塔基交地 | 937 | 郭德聪 | 13902333220 | 潘月多 | 13560280098 | 陈志东 | 82621188 | 18928987874 | 326027208 | 王广一 | 13826116696 | 新塘镇夏浦村
备注：序号标有“★”的项目已列入广州市2018年重点项目计划，标有“▲”的项目已列入广东省2018年重点项目计划。