## 2017重点项目计划表
潮安区二○一七年重点建设项目计划表
| 编制单位：区发改局 | [5 empty] | 单位：万元 |  | 制表时间：2017年2月14日
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主管部门 | 建设 性质 | 建设内容或建设规模 | 建设起 止年限 | 总投资额 | 资金来源 | 至2016年底累计完成投资额 | 批准备案、立项或开工机关、文号 | 备注
| 总计50项，其中新开工项目16项，续建项目18项，筹建项目16项。 列入市重点建设项目13项，2017年投资计划185133万元；列入市前期预备项目8项。 | [5 empty] | 5462041.25 |  | 784481
| （一）现代农业和水利工程10项 | [5 empty] | 165223 |  | 73925
1 | 潮安区省级水利建设示范县项目 | 区水务工程建设管理中心及各镇项目单位 | 潮安区水务局 | 改建 | 实施水利建设项目共45宗：中小型灌区改造工程18宗、中小河流整治工程5宗、病险水库除险加固工程2宗、小流域综合治理1宗、涝区整治工程4宗、农村机电排灌工程14宗及山洪灾害防治县非工程措施1宗。 | 2013-2017 | 68223 | 自筹，上级补助 | 36634 | 待定 | 续建
2 | 潮安区中小河流综合整治及水系连通项目 | 金石、龙湖、彩塘、凤塘、浮洋、沙溪、东凤、庵埠等镇 | 潮安区水务局 | 改建 | 金石、龙湖、彩塘、凤塘、浮洋、沙溪、东凤、庵埠等镇共11个项目区,水系河道整治。 | 2015-2017 | 25963 | 自筹，上级补助 | 14050 | 待定 | 续建
3 | 沙溪污水处理厂 | 潮州市浩瑞污水处理有限公司 | 潮安区住建局 | 新建 | 厂区位于沙溪镇沙二村“四母坽”（原星东养鳗场），总用地面积 120亩，首期用地约70亩。工程总规模 6.0 万m3/d，首期规模 3.0万 m3/d，设计年限近期为 2015 年、远期为 2020 年。项目总投资21903万元，其中：厂区投资9879万元，厂外收集系统投资9524万元，征地及拆迁费用2500万元。 | 2016-2017 | 21903 | 企业自筹 | 7200 | 安发改农[2015]112号 | 续建
4 | 潮州市潮安区2015年高标准基本农田建设项目 | 沙溪镇、龙湖镇、赤凤镇、凤凰镇政府、万峰林场 | 潮安区国土资源局 | 新建 | 沙溪镇、龙湖镇、赤凤镇、万峰林场基本农田建设共13800亩。 | 2017 | 2070 | 财政拨款 | 0 | 待定 | 新开工
5 | 潮州市潮安区2016年高标准基本农田建设项目 | 待定 | 潮安区国土资源局 | 新建 | 基本农田建设共14000亩。 | 2017 | 2100 | 财政拨款 | 0 | 待定 | 新开工
6 | 潮州市潮安区金石镇水厂改造升级村村通自来水工程 | 金水镇政府、金石镇自来水厂 | 潮安区水务局 | 改建 | 1、一级取水泵站全面改造 2、铺设一条长5200米的取水管道（口径D630cm） 3、二级送水泵站全面改造升级，并建设一个1.8万吨/日的制水池 | 2016-2017 | 2500 | 自筹、财政补助 | 2000 | 潮发改农[2016]218号 | 续建
7 | 潮州市潮安区文祠镇水厂改造村村通自来水工程 | 文祠镇政府、文祠水厂 | 潮安区水务局 | 改建 | 铺设饮水管3.1km、新建0.8m³/d净化池一座、建设1500m³清水池一座，改造原500m清水池一座，建设二级泵站，铺设传水管道10km | 2017 | 1761 | 自筹、财政补助 | 0 | 潮发改农[2016]281号 | 新开工
8 | 粤东灌区续建配套与节水改造工程(江东围灌区工程) | 江东镇政府 | 潮安区水务局 | 改建 | 江东围输水干渠长11.418公里 | 2017 | 5504 | 财政补助 | 0 | 粤发改农经[2015]5435号 | 新开工
9 | 粤东灌区续建配套与节水改造工程（安揭总干渠渠首工程） | 潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 | 潮安区水务局 | 改建 | 进口拦污浮排改造、新建安揭取水口、江东洲埋管道、过西溪倒虹吸，线路总长度为2628.026m | 2016-2018 | 20399 | 财政补助 | 14041 | 粤发改农经[2015]5435号 | 续建
10 | 粤东灌区续建配套与节水改造工程（东凤引韩灌区工程） | 待定 | 潮安区水务局 | 改建 | 东凤灌区（潮州范围整治东凤引韩总干渠、分干渠及沿途渠系建筑物；安揭、东凤两大灌区连通应急补充水源工程整治龙湖分渠、五支分渠、新开挖渠道及沿途渠系建筑物。 | 2017-2018 | 14800 | 财政补助 | 0 | 待定 | 新开工
| （二）交通运输体系工程11项 | [5 empty] | 939069 |  | 291488
11 | 省道S335线浮岗桥至深坑桥路段扩建工程 | 潮安区公路站 | 省道S335线浮岗桥至深坑桥路段扩建工程建设指挥部办公室（区公路局） | 改建 | 省道S335线浮岗桥至深坑桥路段扩建工程起于K33+100处，途经浮岗村、凤塘镇、凤岗村、大埕村以及和安村等10个村,终点位于凤塘镇淇园村与揭阳交界处，全长约4.995公里。工程采用一级公路结合城市主干道标准。设计速度60公里/小时，双向八车道的沥青路面。桥涵设计汽车荷载等级：公路-I级。 | 2016-2017 | 23607 | 财政拨款 | 9480 | 潮发改交[2015]193号 | 续建
12 | 省道S233线古巷至凤塘段改建工程 | 潮安区公路站 | 省道S233线古巷至凤塘段改建工程潮安区建设指挥部办公室（区公路局） | 改建 | 工程地址：北接潮惠高速公路潮州连线(相交处桩号CZK2+511.626)，往南通往古巷镇镇区外围，南接S335线新风路段（相交处桩号K36+091)，路线全长7.02公里。 建设规模：工程采用一级公路结合城市主干道标准，新建两座跨西溪桥梁，一座跨广梅汕铁路高架桥，涵洞6道。设计速度60公里/小时，道路宽度规划控制50米，近期按路基总宽度36米，双向六车道的水泥混凝土路面实施。桥涵设计汽车载荷等级为公路—Ⅰ级。 | 2016-2018 | 124100 | 财政拨款 | 52772 | 潮发改交[2015]110号 | 续建
13 | 省道S335樟公线至高铁潮汕站连接道路新建工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 新建 | 新建道路全长8.8公里，起于省道S335樟公线与省道S233线古巷至凤塘段改建工程交叉处（即外环西路终点），终点止于X093炮浮线与进站路交叉处，通过前陇路与厦深高铁潮汕站相连接。工程采用一级公路兼城市主干道技术标准设计，设计车速为60公里/小时，汽车荷载等级为公路—Ⅰ级，水泥砼路面结构，双向六车道，路基宽40米。 | 2017-2019 | 77997 | 财政拨款 | 500 | 安发改交[2016]128号 | 新开工
14 | 省道S231线凤凰至文祠路段路面整修与绿化提升工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 改建 | 拟建项目起点于凤凰镇省道S231线与省道S334线交汇处（桩号K0+000），终点于文祠镇区（桩号K23+500），路线全长23.5公里。工程建设主要内容为：路面整修、绿化提升、安保整治、停车休息区建设等。 | 2017 | 3730 | 财政拨款 | 200 | 潮发改交[2016]217号 | 新开工
15 | 省道S231线凤湾线文祠至意溪段改建工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 改建 | 改建道路全长7.1公里，起点于文祠镇省道S231线与县道X072交汇处，终点于意溪镇省道S231改线入口处。工程拟按一级公路兼城市主干路技术标准进行建设，设计车速60km/h，双向6车道，水泥砼路面结构，路基宽40m。 | 2017-2019 | 41418 | 财政拨款 | 500 | 潮发改交[2016]224号 | 新开工
16 | 县道X093炮浮线及进站路续建工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 改建 | 炮浮线路线长约4公里，拟按一级公路、双向六车道重新进行设计，路基宽28米，路面宽22米，设计车速为60公里/小时，沥青砼路面结构。进站路即前陇路延长线，路线长约1公里，拟按一级公路、双向六车道重新进行设计，路基宽31米，路面宽22.5米，设计车速为60公里/小时，沥青砼路面结构。 | 2017-2018 | 25000 | 财政拨款 | 100 | 待定 | 新开工
17 | 潮惠高速公路凤塘互通口环圆周边绿化景观工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 改建 | 潮惠高速凤塘互通口环圆内的房屋进行征拆,环圆内和环圆外至两河两岸进行设计、景观绿化和建设工作。 | 2017 | 1800 | 财政拨款 | 40 | 待定 | 新开工
18 | X078线金和路至宝山中学改线新建工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 新建 | 该工程起点于X078线金和路口，终点于宝山中学附近，改线新建里程长约2.49公里，按一级公路技术标准进行设计，设计车速60公里/小时，水泥砼路面结构。 | 2015-2016 | 2997 | 财政拨款 | 1500 | 安发改交[2014]168号 | 续建
19 | 广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线及厦深联络线潮安段 | 广铁集团深圳建设指挥部 | 潮安区交运局 | 新建 | 潮安境内全长33.19公里，其中增建二线和既有线改造11.6公里，厦深联络线21.59公里，涉及我区5个镇31个行政村。 | 2015-2018 | 376000 | 自筹 | 215000 | 铁计函[2012]1212号 | 续建
20 | 梅汕铁路客运专线（潮安段） | 广铁集团深圳建设指挥部 | 潮安区交运局 | 新建 | 梅汕铁路全长122.025公里，为双线客运专线，设计速度250公里/小时，总投资约180亿元，潮州段投资约24亿元，其中主线6亿元，动车运用所18亿元。 | 2015-2019 | 260000 | 自筹 | 11396 | 铁总计统函[2014]599号 | 续建
21 | 江东镇西直路改建工程 | 江东镇政府 | 潮安区交运局 | 新建 | 长5.491公里路基宽9米，水泥砼路面7米 | 2017 | 2420 | 自筹，上级补助 | 0 | 安发改交[2016]129号 | 新开工
| （三）工业及现代服务业工程4项 | [5 empty] | 3185072 |  | 325287
22 | 潮安区特色产业基地 | 海宝开发建设有限公司 | 开发区管委会 | 新建 | 布置工业用地，配套部分行政、商业、服务、居住、休闲用地及货运场，建设给排水、供电、通讯、路网、污水处理等设施，以及进园企业建设，包括潮安区东山湖休闲生态旅游集群、潮安区特色产业基地服务中心、潮安区特色工艺品产业基地、潮安区特色产业物流配送基地、潮安区包装印刷产业基地、潮安区皮塑制鞋产业基地、潮安区机械制造产业基地、潮安区传统工艺陶瓷产业基地、潮安区五金不锈钢产业基地、潮安区食品产业基地、潮安区服装产业基地、潮安区建筑陶瓷产业基地，用地面积为6100亩。 | 2012-2022 | 1583519 | 自筹、财政拨款、企业投资 | 284395 | 潮发改服[2011]129号、潮发改贸[2011]132号、潮发改社[2011]317号、潮发改工[2011]182、183、184、212、213、216、217、289、290号（共12个） | 续建
23 | 厦深铁路潮汕火车站商贸物流中心 |  | 潮安高铁经济区管理委员会 | 新建 | 占地4676亩，新建市场、仓储、货运、客运、邮政、商业、公共服务设施等，总建筑面积180000平方米。 | 2013-2023 | 1496500 | 自筹，上级补助 | 40892 | 潮发改服[2013]228号、229、230、231、232、233号（共6个） | 续建
24 | 市开发区二期B区道路工程 | 深圳市中盛建筑工程有限公司 | 潮安区住建局 | 新建 | 开发区北片二期B区园区内的工业区二路北区三横路的道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施信号灯工程等配套设施。全长约740米。 | 2017-2018 | 1890 | 财政资金 | 0 | 潮发改（2）[2016]20号 | 新开工
25 | 深圳能源潮安2×100MW级燃气热电联产工程项目 | 潮州深能甘露热电有限公司 | 开发区管委会 | 新建 | 拟在潮州市潮安区特色产业基地规划建设2×100MW级天然气热电联产机组，项目总投资额103163万元。 | 2017-2019 | 103163 | 企业自筹 | 0 | 待定 | 新开工
| （四）社会发展工程、城区项目9项 | [5 empty] | 165809.25 |  | 73991
26 | 潮安区垃圾焚烧发电项目 | 深圳市能源环保有限公司 | 潮安区住建局 | 新建 | 选址沙溪镇门第岭埔，用地面积158亩。项目采用boo模式，建设规模为日处理生活垃圾1050吨，计划分两期建设，一期工程建设日处理生活垃圾700吨。 | 2015-2017 | 51660 | 自筹 | 31000 | 粤发改资函[2013]2889号安发改资[2013]222号 | 续建
27 | 庵埠镇内关河截污工程 | 庵埠镇政府 | 潮安区水务局 | 新建 | 铺设截污干管约2.24km、截污支管约2.18km及建设水闸；建设安装1.67万吨/日的污水提升泵、集水池52m³、铺设压力污水管道约544m、重力污水管网约93m等；修复破损路面、绿化、道路照明等；铺设给水干管DN500约1426m、DN600约746m。 | 2015-2017 | 5775.25 | 上级补助及财政拨款 | 2745 | 安发改资[2013]185号 | 续建
28 | 中心城区道路基础设施贯通改造项目（龙华路、华埠路、安北路中段） | 潮安区住建局 | 潮安区住建局 | 新建 | 全长2.36公里，宽30米，双向六车道砼路面，配套给排水、交通、照明、通讯、绿化箱涵等市政设施。 | 2016-2017 | 10300 | 财政拨款 | 2290 | 安发改资[2015]180、181、229号 | 续建
29 | 潮安2016年新建配网工程 | 潮安供电局 | 潮安供电局 | 新建 | 共有项目713个，为潮安新一轮农网升级改造项目，计划在2017年年底投产。 | 2016-2017 | 40305 | 子公司自筹及国债资金 | 30805 | 潮供电计[2015]40号、潮供电计[2016]76号 | 续建
30 | 2017年第一批配网基建常规项目 | 潮安供电局 | 潮安供电局 | 新建 | 共有项目134个，为潮安新一轮农网升级改造项目，计划在2017年年底投产，主要解决潮安中低压配电网重过载、线路设备隐患残旧问题同时满足新增负荷用电等需求。 | 2016-2017 | 8139 | 子公司自筹 | 445 | 潮供电计[2016]76号 | 新开工
31 | 2017年第二批配网基建常规项目 | 潮安供电局 | 潮安供电局 | 新建 | 该批项目预计划投资1.0572亿元，共有项目129个. | 2017-2018 | 10572 | 子公司自筹 | 0 | 待定 | 新开工
32 | 潮州潮安邹鲁（庵埠）输变电 | 潮州供电局 | 潮州供电局 | 新建 | 建设主变2台，容易36万千伏安；220千伏线路6.2千米；110千伏线路3.83千米等。项目主要建设目的是解决潮安区城区供电“卡脖子”问题，改善电网结构，提高区域供电能力和供电可靠性，项目投产后，将大大降低大唐电厂检查带来的潮州电网运行风险。 | 2016-2018 | 22558 | 省公司投资 | 2708 | 广电计[2013]467号 | 续建
33 | 凤凰茶叶一条街 | 凤凰镇政府 | 潮安区旅游局 | 新建 | 凤凰茶叶一条街，街长约1.5公里，沿街商铺约20栋 | 2015-2020 | 15000 | 企业自筹 | 3998 | 待定 | 续建
34 | 文祠储备粮库改扩建工程 | 待定 | 潮安区发改局 | 改建 | 修建1万吨仓容粮库，安装相关保粮配套附属设备，修建化验室、备品器材室、仓管人员宿舍。 | 2017-2018 | 1500 | 上级补助及财政资金 | 0 | 待定 | 新开工
| （五）前期预备项目16项 | [5 empty] | 1006868 |  | 19790
35 | 潮州市潮安区生活污水处理设施整区捆绑PPP项目 | 待定 | 潮安区住建局、水务局 | 新建 | 本项目污水处理工程建设内容主要为： 1、城区部分：拟新建污水收集干管84.5km（SN300-DN1350），拟新建污水收集支管（SN100-DN200），长度不低于本次新建干管长度的30%,新建污水提升泵站4座。 2、镇区部分：拟新建部分镇级污水处理厂，总规模约1.72万m³/d，拟新建相应配套污水收集管网合计117.68km，完善建设古巷镇、沙溪镇、金石镇、赤凤镇污水收集管网，合计约95.8km。 3、农村部分：拟新建464处农村污水处理设施，拟建设总规模约2.43万m³/d。 4、升级改造已建的凤凰镇、归湖镇、文祠镇和赤凤镇4座镇级人工湿地处理设施并纳入本次PPP项目统一运营管理。 5、目前正在运营的潮安城区污水处理厂（设计规模为8万m³/d）和正在建设的沙溪污水处理厂（设计规模为6万m³/d）整合并入本项目。 | 2017-2018 | 135086 | 企业自筹 | 0 | 待定 | 筹建
36 | 凯盛花园 | 潮州市潮安区安盛房地产开发有限公司 | 潮安区住建局 | 新建 | 占地12743平方米，预计建设商住楼4幢，建设内容为住宅、商铺及停车场等配套设施，总建筑面积约70000平方米。 | 2017-2018 | 14000 | 企业自筹 |  | 待定 | 筹建
37 | 潮州市大潮汕国际家居装饰广场 | 广东金丝丽卫浴智能科技有限公司、广东非凡实业有限公司 | 古巷镇政府 | 新建 | 项目规划占地300亩，工程分四个功能区，集商业、办公、酒店；仓储、物流；住宅；休闲等。 | 2017-2020 | 100000 | 企业自筹 | 0 | 待定 | 筹建
38 | 潮安碧桂园项目 | 潮州市碧桂园房地产开发有限公司 | 潮安区住建局 | 新建 | 拟建设商住小区，项目占地54003平方米，总建筑面积228035平方米。 | 2017- | 115000 | 企业自筹 | 0 | 待定 | 筹建
39 | 潮安大道改造工程 | 潮安区住建局 | 潮安区住建局 | 新建 | 该路段长5480米，宽50米。整治改造内容：中央隔离带加宽至4-5米，机动和非机动车道隔离带拆除、恢复混凝土路面，机、非车道铺设沥青砼路面，拆除两侧人行道旧步道砖面及旧路缘石，铺设环保透水砖至两侧建筑红线，安设路缘石、中间绿化带侧石，清理中间和两侧人行道绿化，重新种植花木，清通现有排雨污管道，增设和完善交通设施、埋设各类管道等项目。 | 2017-2018 | 15000 | 财政资金 | 0 | 待定 | 筹建
40 | 彩塘镇水域整治工程 | 各村委会 | 彩塘镇政府 | 新建 | 项目整治总长度191公里，整治内容以清障清淤及岸坡整治工程为主。 | 2017- | 25000 | 待定 | 0 | 待定 | 筹建
41 | 彩塘镇集中抛光区建设工程 | 红旗村委会、金三村委会、仙二村委会 | 彩塘镇政府 | 新建 | 项目建设占地300亩，计划建设集中抛光区3个；建设内容为规范化环保抛光生产集中区。 | 2017- | 20000 | 待定 | 0 | 待定 | 筹建
42 | 彩塘镇村村通自来水工程 | 相关村委会 | 彩塘镇政府 | 新建 | 项目建设共15宗，其中水源点到行政村1宗，行政村内管网改造14宗。 | 2017- | 2855 | 待定 | 0 | 待定 | 筹建
43 | 高铁站区配套工程 | 待定 | 潮安高铁经济区管理委员会 | 新建 | 仁沙路（高铁机场路至站南路段）和站南路（仁沙路至站南路段）共约2.1公里 | 2017-2018 | 9000 | 财政资金 | 0 | 待定 | 筹建
44 | 西山溪（白云水段）治理工程 | 待定 | 登塘镇政府 | 改建 | 治理河道7.3km，护岸长度9.8km，河道清淤疏通长度7.3km | 2017- | 1640 | 自筹、财政补助 | 0 | 待定 | 筹建
45 | 省道S232线潮安段改线工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 改建 | 项目以省道S232线田头何为起点，途经浮洋、龙湖、东凤、庵埠四镇，终点与汕头进行对接。全长19.127公路。 | 2017- | 163270 | 待定 | 0 | 待定 | 筹建
46 | 潮州市潮安区西山溪综合整治项目 | 待定 | 潮安区水务局 | 改建 | 西山溪“混、浊、泥”源头治理，中小河流治理及景观提升工程 | 2017- | 35800 | 自筹、财政补助 | 0 | 待定 | 筹建
47 | 潮汕环线前期协调工作 | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 新建 | 工程主线起点与澄海连接线对接，在潮安区内设置有江东互通、浮洋互通、沙溪互通，工程主线长21.802公里，其中潮安段长16.3公里，预计需征地1137 亩，沿线经潮安区5个镇(江东镇、龙湖镇、浮洋镇、金石镇、沙溪镇)29个村。 | 2017-2019 | 329513 | 待定 | 7790 | 粤发改交通函【2016】3180号 | 筹建
48 | 县乡公路、农村公路建设项目 | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 改建 | 争取上级补助资金，加快县乡、村道农村公路惠民工程建设。完成县乡公路改建7.0公里,农村公路40公里。 | 2017- | 待定 | 地方自筹、上级补助 | 12000 | 待定 | 筹建
49 | X078线园区至汕头交界段改建工程 | 潮安区公路局 | 潮安区交运局 | 改建 | 长4.404公里，宽度36米，设计速度60公里/小时，一级公路标准。 | 2017- | 23120 | 财政资金 | 0 | 待定 | 筹建
50 | 潮汕大桥 | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 新建 | 项目起点与汕头市粤东物流新城泰山路北延线对接，路线自南向北跨越梅溪河，终点与潮安区站前路（省道S232潮安段改线工程）对接，路线总长1.39km。其中，潮安段路线长度约630m。征地面积约52.2亩。 | 2017- | 17584 | 待定 | 0 | 待定 | 筹建
注：
1、序号标红项目为拟列入市2017年重点建设项目。
2、市重点办要求将“深圳能源潮安2×100MW级燃气热电联产工程项目”从“潮安区特色产业基地”项目中单列独立报送，项目2017年计划投资额列5000万元。因此开发区回复要求将“潮安区特色产业基地”2017年计划投资额减少5000万元，我局已向市重点办汇报，但由于开发区回复迟，该数据市已过人大会议，无法改动。
3、区水务局回复“潮州市潮安区金石镇水厂改造升级村村通自来水工程”和“潮州市潮安区文祠镇水厂改造村村通自来水工程”投资额较小,建议删除，“粤东灌区续建配套与节水改造工程(江东围灌区工程)”项目计划投资修改减少，但业主单位回复保留原内容。由于2017年项目进度由业主单位上报，建议按照业主单位回复保留原内容。
4、“广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线及厦深联络线潮安段”项目业主单位回复年度计划投资额150000万元，市下达年度年计划投资额78000万元并已过人大会议，区确定年度年计划投资额78000万元。
5、“彩塘镇水域整治工程”项目名称与“百团大战”中表述不一致，候待项目立项后再做修改。
Note on H6: 区域调整后68223，原70000
Note on H25: 不含征地拆迁费
Note on J25: 含征地拆迁费1022万元