南通市通州生态环境局文件

通环〔2019〕41号

关于印发南通市通州区核与辐射安全风险隐患排查整治工作方案的通知

各分局，各科室（单位）：

现将《南通市通州区核与辐射安全风险隐患排查整治工作方案》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

南通市通州生态环境局

2019年4月26日

（此件公开发布）

南通市通州区核与辐射安全风险隐患排查整治工作方案

根据省生态环境厅《关于开展全省核与辐射安全风险隐患排查整治工作的通知》（苏环办〔2019〕95号）和市生态环境局《关于转发省生态环境厅开展全省核与辐射安全风险隐患排查整治工作的通知》（通环土〔2019〕6号）精神，为切实做好核与辐射安全监管工作，确保人民群众生命财产安全，结合我区实际制定本工作方案。

一、指导思想

贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，认真吸取响水“3.21”特别重大事故和昆山“3.31”事故教训，强化核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位安全生产职责，摸清小微核技术利用单位名单，消除辐射安全隐患，打击环境违法行为，营造安定有序的社会环境。

二、检查范围

核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位（名单见附件1）、小微核技术利用单位。

三、检查内容

（一）核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位

排查核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位工作场所安全隐患，重点排查使用移动放射源、使用放射源的化工企业及其他重点涉源单位工作场所安全隐患。动态掌握移动放射源工作单位及其作业信息，对移动伽马射线探伤单位异地作业实施现场检查，平时作业期间开展突击检查，与省、市开展的移动伽马探伤单位放射源安全隐患排查形成合力，确保场所检查全覆盖。一旦发现安全隐患，立即督促企业整改到位；不能整改到位的，责令其立即停止作业，确保放射源安全可控。

对使用放射源的化工企业和其他使用易燃易爆炸化学品的涉源单位，实施全面排查，核实底数，建立清单，重点检查放射源工作场所、库源等区域，强化安全监管。将前期检查中发现问题的涉源单位列为重点单位，开展“回头看”，确保发现问题整改到位、不留安全隐患。

（二）小微核技术利用单位

拉网检查小微核技术利用单位，重点对小型诊所、医疗美容、口腔医院、宠物医院开展全覆盖排查。督促未申领辐射安全许可证的单位规范领取许可证，并纳入日常监管。

四、工作任务

为加强工作领导，统筹协调检查进度，确保检查取得实质效果，成立南通市通州生态环境局核与辐射安全风险隐患排查整治工作组，组长由局长陶洋担任，邱少波、曹锡江、吴东强担任副组长，陈晓剑、王成、方淑琴为成员，各相关科室职责如下：

核与辐射安全管理科：制定通州区核与辐射安全风险隐患排查整治工作方案，汇总工作进度，编写排查报告。汇总核技术利用单位放射源安全隐患自查表（附件2）。指导小微核技术利用单位申请辐射安全许可证，明确工作程序和材料清单。

生态环境执法局：负责核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位现场检查。填写相应监督检查表，梳理存在问题，形成排查清单、问题清单。根据小微核技术利用单位拉网检查要求（附件3），以小型诊所、医疗美容、口腔医院、宠物医院为重点开展小微核技术利用单位拉网排查，督促未取得辐射安全许可证的核技术利用单位办理辐射安全许可证，纳入日常监管，按要求建立监管台账，负责对检查中发现违法案件的查处。

生态环境监测站：负责核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位现场监测，重点对移动放射源工作场所、使用放射源的化工企业及其他涉源单位现场监测，按要求建立监测台账。

五、进度安排

此次排查整治行动分三个阶段：

第一阶段：研究部署（4月15日～4月30日）

成立专项行动工作领导小组，完成通州区核与辐射安全风险隐患排查整治工作方案制定，全面启动南通市通州区核与辐射安全风险隐患排查整治工作。

第二阶段：排查整改（5月1日～6月20日）

完成核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位现场检查及监测，督促企业做好排查发现问题的整改工作。拉网检查小微核技术利用单位，主动宣传法律法规，督促排查发现的未取得辐射安全许可证的核技术利用单位办理辐射安全许可证。

第三阶段：分析总结（6月21日～6月30日）

对检查过程中发现的问题进行汇总、分析和总结。

# 六、工作要求

（一）严守工作纪律。检查人员要严格执行中央“八项规定”等各项党风廉政规定，严格按照法律法规和国家标准，以“严、慎、细、实”的工作作风实施检查工作。

（二）加强组织协调。核与辐射安全管理科做好排查整治的组织协调工作，加强核安全检查技术指导；生态环境执法局将核安全风险隐患排查与日常监察有机结合，加强各片区内核技术利用单位的监督检查与环境执法；生态环境监测站做好现场监测工作。

（三）强化跟踪落实。检查时要做好检查记录，并及时录入“江苏省辐射监管信息系统”。排查整治结束后，应继续对相关单位的整改落实情况和违法行为查处情况进行跟踪，确保检查成果的落实。

（四）加强沟通协调。在实施对放射源安保情况及医疗卫生等机构的检查时，应做好与公安、卫生等相关部门的沟通协调，按照各自监管范围履行监督检查职责。

附件：1. 核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位名单

2. 核技术利用单位放射源安全隐患自查表

3. 小微核技术利用单位拉网检查要求

附件1

核技术利用单位、射线装置生产、利用、销售单位名单

| 序号 | 单位名称 | 证书编号 | 地址 | 核素/射线装置类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏生益特种材料有限公司 | 苏环辐证[F0492] | 江苏省南通高新区希望大道东、文景路北 | Ⅳ类放射源 Ⅴ类放射源 |
| 2 | 南通润阳塑胶有限公司 | 苏环辐证[F0423] | 川姜镇三圩埭村22组 | Ⅳ类放射源 |
| 3 | 南通市肿瘤医院(南通市第五人民医院) | 苏环辐证[01321] | 平潮镇通扬北路30号 | 医用Ⅲ类放射源 |
| 4 | 江苏恒科新材料有限公司 | 苏环辐证[F0369] | 通州滨江新区（五接镇）恒力纺织新材料产业园 | Ⅴ类放射源 |
| 5 | 南通通亿设备安装工程有限公司 | 苏环辐证[00803] | 通州市平潮镇刘坝村十一组 | Ⅱ类放射源 |
| 6 | 江苏大海塑料股份有限公司 | 苏环辐证[F0360] | 通州区川姜镇三圩埭村五组 | Ⅳ类放射源 |
| 7 | 南通纳科达聚氨酯科技有限公司 | 苏环辐证[F0513] | 高新技术产业开发区金桥路999号 | Ⅳ类放射源 |
| 8 | 南通金旭金属制品有限公司 | 苏环辐证[F0472] | 江苏省南通市通州区东社镇平和村22组 | Ⅱ类射线装置 |
| 9 | 南通海维电子辐照技术有限公司 | 苏环辐证[F0428] | 青岛路888号 | Ⅱ类射线装置 |
| 10 | 江苏甬金金属科技有限公司 | 苏环辐证[F0419] | 南通高新技术产业开发区鹏程大道999号 | Ⅱ类射线装置 |
| 11 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 苏环辐证[F0417] | 高新技术产业开发区杏园西路668号 | Ⅱ类射线装置 |
| 12 | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 苏环辐证[01256] | 四安镇兴石路58号 | Ⅱ类射线装置 |
| 13 | 广东鸿图南通压铸有限公司 | 苏环辐证[F0448] | 高新技术产业开发区杏园西路777号 | Ⅱ类射线装置 |
| 14 | 南通市通州区人民医院（Ⅱ类射线、Ⅲ类射线） | 苏环辐证[00781] | 金沙镇建设路115号 | Ⅱ类射线装置 |
| 15 | 南通四方罐式储运设备制造有限公司 | 苏环辐证[F0489] | 通州市兴仁镇金通公路3888号 | Ⅱ类射线装置 |
| 16 | 南通昭和机械有限公司 | 苏环辐证[F0491] | 通州市兴仁镇三庙工业园 | Ⅱ类射线装置 |
| 17 | 中广核中科海维科技发展有限公司 | 苏环辐证[F0403] | 通州经济开发区青岛路888号 | Ⅱ类射线装置 |
| 18 | 江苏韩通船舶重工有限公司 | 苏环辐证[00932] | 通州区五接镇天后宫村 | Ⅱ类射线装置 |
| 19 | 江苏环宇钢构重工有限公司 | 苏环辐证[F0409] | 通州市五接镇工业集中区一号 | Ⅱ类射线装置 |
| 20 | 南通平潮压力容器制造有限公司 | 苏环辐证[F0420] | 通州区平潮镇西首 | Ⅱ类射线装置 |
| 21 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 苏环辐证[01188] | 五接镇明德路1号 | Ⅱ类射线装置 |
| 22 | 南通宏安金属制造有限公司 | 苏环辐证[F0433] | 四安镇戚桥村 | Ⅱ类射线装置 |
| 23 | 南通成世重工发展有限公司 | 苏环辐证[F0487] | 平东镇牛桥工业区 | Ⅱ类射线装置 |
| 24 | 南通中意锅炉设备有限公司 | 苏环辐证[F0550] | 兴仁镇工业集中区（孙家桥） | Ⅱ类射线装置 |
| 25 | 南通市通州区十总镇十总卫生院(南通市通州区十总镇妇幼保健计划生育服务站) | 苏环辐证[F0484] | 南通市通州区十总镇兴十路1号二窎街北首 | Ⅲ类射线装置 |
| 26 | 南通市通州区平潮镇平潮卫生院 | 苏环辐证[F0481] | 平潮镇三官殿村5组健康路8号 | Ⅲ类射线装置 |
| 27 | 南通市通州区刘桥镇卫生院(南通市通州区刘桥镇新联护理院、南通市通州区刘桥镇妇幼保健计划生育服务站) | 苏环辐证[F0480] | 刘桥镇新联居沿河路10号 | Ⅲ类射线装置 |
| 28 | 百威英博大富豪(江苏)啤酒有限公司 | 苏环辐证[F0397] | 朝霞路666号 | Ⅲ类射线装置 |
| 29 | 南通市通州区骑岸镇骑岸卫生院 | 苏环辐证[F0228] | 通州区骑岸镇北街 | Ⅲ类射线装置 |
| 30 | 南通市通州区第六人民医院 | 苏环辐证[F0315] | 通州区石港镇广慧路2号 | Ⅲ类射线装置 |
| 31 | 南通市通州区第七人民医院 | 苏环辐证[F0313] | 通州区刘桥镇刘石路16号 | Ⅲ类射线装置 |
| 32 | 南通市通州区兴仁镇四安卫生院 | 苏环辐证[F0342] | 兴仁镇酒店居健康巷十六号 | Ⅲ类射线装置 |
| 33 | 南通市通州区兴仁镇卫生院 | 苏环辐证[F0238] | 江苏省南通市通州区洋兴公路129号 | Ⅲ类射线装置 |
| 34 | 南通市通州区金沙镇城南医院 | 苏环辐证[F0234] | 通州区金沙镇碧华路4号 | Ⅲ类射线装置 |
| 35 | 南通市通州区妇幼保健计划生育服务中心 | 苏环辐证[F0224] | 通州经济开发区银河路东首 | Ⅲ类射线装置 |
| 36 | 南通市通州区张芝山镇卫生院(南通市通州区张芝山镇妇幼保健计划生育服务站) | 苏环辐证[F0221] | 江苏省南通市市辖区通州区张芝山镇南兴街 | Ⅲ类射线装置 |
| 37 | 南通市通州区疾病预防控制中心 | 苏环辐证[F0218] | 金沙镇金北路39号 | Ⅲ类射线装置 |
| 38 | 南通市通州区中医院 | 苏环辐证[F0230] | 通州市金沙镇建设路8号 | Ⅲ类射线装置 |
| 39 | 南通市通州区先锋镇先锋卫生院 | 苏环辐证[F0217] | 通州市先锋镇南首 | Ⅲ类射线装置 |
| 40 | 南通市通州区第三人民医院 | 苏环辐证[F0312] | 通州区张芝山镇健康路1号 | Ⅲ类射线装置 |
| 41 | 南通深南电路有限公司 | 苏环辐证[F0517] | 希望大道168号 | Ⅲ类射线装置 |
| 42 | 南通市通州区二甲镇卫生院 | 苏环辐证[F0551] | 二甲镇中心街17号 | Ⅲ类射线装置 |
| 43 | 南通市通州区若腾中西医结合门诊部有限公司 | 苏环辐证[F0537] | 新金西路北侧汇金广场4幢101-103/201-203铺 | Ⅲ类射线装置 |
| 44 | 南通市通州区第二人民医院 | 苏环辐证[F0548] | 金沙街道新三园村19组 | Ⅲ类射线装置 |

附件2

核技术利用单位放射源安全隐患自查表

| 单位名称 | （盖章） | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射源枚数 |  | 在用枚数 |  | 闲置枚数 |  |
| 放射源具体情况 |
| 序号 | 核素 | 编码 | 类别 | 用途 | 地点 | 是否账物相符 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射安全与防护设施运行情况 |
| 放射源安全保卫设施与措施运行情况 |
| 辐射安全隐患：□有 □无 |
| 1 |  | 拟采取措施： | 解决期限： |
| 2 |  | 拟采取措施： | 解决期限： |
| 3 |  | 拟采取措施： | 解决期限： |

注：如为移动源，请在备注栏注明当前地点；其他特殊情况也在备注栏注明。

附件3

小微核技术利用单位拉网检查要求

一、组织拉网检查

主动联系卫健委等单位了解本辖区内医疗机构核技术利用使用情况，重点对小型诊所、医疗美容、口腔医院、宠物医院等开展全覆盖的排查。

二、督促指导领证

指导督促排查发现的未取得辐射安全许可证的核技术利用单位办理辐射安全许可证。主动宣传辐射法律法规，告知办理工作程序和材料清单等，可组织集中培训指导。督促各单位6月底前完成许可证申领申报工作。对逾期未申领的，进行限期整改，限期整改仍未完成申领的，依法依规处罚。

三、加强日常监管

将本次拉网检查发现的核技术利用单位纳入日常监管，开展“双随机”执法检查，检查发现违法违规行为的，限期改正；逾期不改的，依法依规予以行政处罚。如涉嫌污染环境犯罪的，依法移交公安机关。加大对核技术利用单位日常监管，确保不发生辐射安全事故。

南通市通州生态环境局办公室          2019年4月26日印发