## 主要领导联系项目
附件
2019年平川区区领导联系重点项目分解表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 | 截至上年完成投资 | 2019年计划 |  | 责任单位 | 责任人 | 联系 领导
[5 empty] | 投资 | 主要建设任务
总 计 |  | 46 | 1072691 | 121640 | 431012
1 | 甘肃恒玉万头黑毛驴生态养殖及现代化农业产业园建设项目 | 续建 | 53000 | 2000 | 11000 | 建成驴舍20栋，并配套建设相关设施设备；计划引进优质品种黑毛驴2000头 | 黄峤镇 | 苏其龙 | 高云翔
2 | S209共和至九寨沟公路改建工程（平川段） | 续建 | 10425 | 6000 | 4000 | 完成路面铺筑，及其它附属设施建设 | 交通局 | 滕维虎
3 | 白银市平川忠恒商贸中心建设项目 | 续建 | 21600 | 1300 | 12000 | 进行主体工程建设，及供排水、消防、配电等附属配套工程 | 工信局 | 王世国 | 张 福
4 | 忠恒桃花源教育颐养小镇建设项目 | 新建 | 100000 |  | 20000 | 建成双语幼儿园、日间照料中心、社区医院、小镇商业街、康体中心、适老化住宅和老年公寓。建设规模，建筑面积约10万m² | 住建局 | 李永武
5 | 甘肃红星伟业农业科技有限公司白银市黑驴全产业链服务体系建设项目 | 新建 | 12900 |  | 4000 | 新建于大川提灌工程，扬程140M，管线全长6.6KM，覆盖井尔川村、于大川村，发展水浇地2.3万亩 | 王家山镇 | 李永智 | 胡建伟
6 | 靖煤集团“三供一业”维修改造项目 | 续建 | 56784 | 5000 | 46000 | 完成部分小区的供水、供电、供暖的维修改造工程 | 房产局 | 吴 楠
7 | 甘肃建投集团公司平川经济开发区产业开发项目 | 新建 | 12000 |  | 12000 | 完成项目谋划、投资方向、建设方案、土地报批、场地平整及供水供电等基础设施建设，完成2万m²生产厂房建设工程 | 经济开发区 | 白小鸣 | 王复文
8 | 靖远煤业集团有限公司煤矿设备技术改造项目 | 新建 | 37680 |  | 37680 | 对王家山矿、魏家地矿、大水头矿、红会一矿等安全设备进行更新维护，对部分采煤采设备进行更新，技术改造 | 工信局 | 王世国

## 其他领导联系项目
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 | 截至上年完成投资 | 2019年计划 |  | 责任单位 | 责任人 | 联系 领导
[5 empty] | 投资 | 主要建设任务
9 | 平川区龙华首府住宅小区建设项目 | 续建 | 65000 | 10000 | 10000 | 完成3#、4#、5#、6#、23#、24#楼主体工程建设 | 住建局 | 李永武 | 李贺武
10 | 白银荔森农业科技有限公司现代生态农业示范园建设项目 | 续建 | 18000 | 13000 | 5000 | 新建有机肥加工厂1处，购置大型农机具7台，新建肉牛养殖场1处，扩大奶牛养殖规模和草料库建设 | 王家山镇 | 李永智
11 | 平川雄立职业技术学校建设项目 | 续建 | 13188 | 6500 | 5000 | 建成专业教学楼栋1500m²、实训车间2间、师生餐厅1栋1000m²及其他附属设施。配套水、电、暖管网等基础设施 | 教育局 | 杨 恭 | 肖生宝
12 | 龙华文化科技创业基地建设项目 | 续建 | 8200 | 300 | 6000 | 完成20层的文化科技创业基地主体工程 | 文广局 | 刘 锋
13 | 平川区采煤沉陷区平川经济开发区水污染防治基础设施及配套管网工程 | 新建 | 15035 |  | 6600 | 建成处理能力0.9万m³/d的污水处理设施，建设管网总长4030M，新建办公、厂房、仓库及机修间等构筑物总建筑面积6358.73m² | 经济开发区 | 白小鸣 | 李应伟
14 | 平川区农村电网提升改造工程 | 新建 | 10000 |  | 5000 | 对王家山镇、水泉镇、共和镇农村电网进行提升改造 | 发改局 | 郭全林
15 | 白银雪松公司民爆产业园建设项目 | 新建 | 11000 |  | 6000 | 新建年产12000吨膨化硝铵炸药生产线1条，配套炸药库房2000㎡ | 工信局 | 王世国 | 展天宝
16 | 白银宏宇燃气有限公司平川区靖煤公司三大矿区天然气供气站建设项目 | 新建 | 5600 |  | 1000 | 新建王家山煤矿天然气供气站1座，新建储气设施及高压撬1座，新建办公用房1处，配套建成供电、供水及消防、环保等附属设施 | 质监局 | 张邦平
17 | 甘肃恒丰化工有限公司1600吨/年兽用寄生虫原料药及医药中间体项目 | 续建 | 7221 | 2200 | 3021 | 建成阿笨打唑生产线1条，尼卡巴嗪生产线1条，氯羟吡啶生产线1条，盐酸氯苯胍生产线1条 | 经济开发区 | 白小鸣 | 陈启智
18 | 白银会通煤业有限责任公司30万吨/年改扩建项目 | 续建 | 8577 | 920 | 7657 | 安装输送机1套，单绳缠绕式提升机1台；轴流式通风机2台，多级离心式水泵3台，螺杆风冷压风机2台，螺杆式空压机1台，井上固定式制氮机组1套；工业场地内建10KV变电所1座及公辅设施等 | 发改局 | 郭全林 | 张 侃
19 | 白银雅居乐住宅小区二期建设项目 | 新建 | 13800 |  | 6500 | 建设商品住宅楼2幢，建筑面积3万㎡ | 经济开发区 | 白小鸣 | 刘 龙
20 | 容和集团矿用防爆电气智能制造生产线建设项目 | 续建 | 8500 | 3000 | 3500 | 建成智能加工生产线、智能装配生产线和智能立体库房 | 工信局 | 王世国
21 | 甘肃省易通源新型建材有限责任公司装配式加气混凝土+钢结构建筑生产线项目 | 续建 | 30000 | 6500 | 8500 | 新建年产40万m³蒸压加气混凝土板材生产线，及其附属设施。并购置成套生产设备，配套供电系统、公用系统、采暖系统等基础设施 | 经济开发区 | 白小鸣 | 李 强
22 | 平川区金舆机动车驾驶人考试场建设项目 | 新建 | 5000 |  | 5000 | 新建综合办公楼1栋，建筑面积5200m²，考试中心及设施，科目1、2、3考场各一处，道路硬化、绿化等 | 人社局 | 高宏澜
23 | 甘肃诺尔达工贸有限公司2×400万㎡硅酸钙板生产线建设项目 | 续建 | 10501 | 1800 | 8701 | 建设原材料库房、成品库、办公室5000㎡，配套建设其他设施 | 经济开发区 | 白小鸣 | 纪秀兰
24 | 金地花园小区建设项目 | 新建 | 12200 |  | 12200 | 占地面积14亩，设计为2栋18层住宅楼，建筑面积38878.78㎡，共计240套住宅 | 兴平路街道 | 吕东明 | 李 国
25 | 恒泰家园住宅小区建设项目 | 新建 | 8000 |  | 8000 | 建设住宅及商用楼4幢，建筑面积2.5万㎡ | 经济开发区 | 白小鸣 | 李家庆
26 | 润景园二期B区•馨悦湾项目 | 续建 | 26000 | 13000 | 12000 | 住宅楼主体封顶，完成水、暖、电气安装、消防安装施工等工作 | 房产局 | 吴 楠
27 | 无人机及航空模型开发制造项目 | 新建 | 10000 |  | 6800 | 建成生产车间、综合办公楼、研发中心、职工生活中心、原料库、成品库和实验跑道 | 经济开发区 | 白小鸣 | 张照中
28 | 黄家洼区域生态环境恢复治理工程 | 新建 | 5321 |  | 5321 | 对矿山开挖形成的渣堆和高陡边坡进行治理，对15个渣堆进行平整、覆土、植草绿化，对9个高陡边坡进行坡面修整、三维网植草 | 国土局 | 张彦军
29 | 平川区中医医院建设项目 | 续建 | 14000 | 4200 | 6000 | 完成住院综合楼、门诊医技楼的装饰装修、相关医疗设备配备及院内辅助设施建设工程 | 卫计局 | 张 涛 | 柴友兰
30 | 平川区响泉村物流园建设项目 | 新建 | 35000 |  | 3500 | 平整、硬化3万㎡场地，建设家居、建材、五金、机电、汽车汽配交易、仓储物流等基础设施建设 | 宝积镇 | 何荣海
31 | 平川区职业技术学校建设项目 | 续建 | 41000 | 14290 | 14500 | 完成教学楼、公寓楼等6幢楼安装工程建设、室内装潢及附属工程 | 教育局 | 杨 恭 | 赵映红
32 | 平川区体育中心建设项目 | 续建 | 22000 | 2030 | 12000 | 完成体育场及综合体育馆建设 | 文广局 | 刘 锋
33 | 2018年棚户区改造建设项目 | 续建 | 35000 | 18000 | 17000 | 爱伊家园、金地花园、龙华首府、容和小区剩余新建住房建设和拆迁工作 | 住建局 | 李永武 | 梁育福
34 | 平川区2019年棚户区改造项目 | 新建 | 70950 |  | 29190 | 建成爱伊家园（三期调整）200套、爱伊家园（四期）400套、育才西路南侧66套、长征东路南北二区153套、龙华首府(三期)110套、龙华国际城200套，平川区棚户区改造颐景苑四期项目100套主体工程 | 住建局 | 李永武
35 | 城区绿化建设工程 | 新建 | 7000 |  | 2000 | 完成平川公园三期、大水头滨河公园、黄水沟景区及城区其它绿化工程 | 住建局 | 李永武 | 牟 英
36 | 白银薰杞源养殖有限责任公司万头生猪光伏发电养殖场建设项目 | 新建 | 14500 |  | 3000 | 建成10万头养猪场主体、沼气池以及沼液贮存池等基础工程 | 王家山镇 | 李永智
37 | 平川区陶瓷特色小镇建设工程 | 续建 | 93000 | 2600 | 2000 | 对陶瓷厂片区约500户房屋进行征收拆迁，完成房屋拆迁后土地平整工作 | 住建局 | 李永武 | 王 松
38 | 苏州法安德医药中间体生产线建设项目 | 新建 | 5000 |  | 3000 | 年产370吨医药中间体生产线1条，购置配套研发实验室设备 | 经合局 | 陈 举
39 | 平川区升荣山煤矿改扩建项目 | 续建 | 15554 | 3000 | 12554 | 安装带式输送机1套，单滚筒缠绕式提升机1台；轴流式通风机2套，多级离心式水泵3台，螺杆风冷压风机3套，井下移动式制氮装置2套；矿井内建设6KV变电所1座及公辅设施等 | 发改局 | 郭全林 | 张 侃
40 | 750千伏变电站主变建设工程 | 新建 | 14000 |  | 14000 | 新增线路20KM，2台750千伏断电器，基地扩建6亩等 | 水泉镇 | 高祖信
41 | 博雅苑住宅小区建设项目 | 新建 | 8700 |  | 4700 | 新建住宅楼5栋、商业楼1栋工程工程 | 住建局 | 李永武 | 常聚新
42 | 共和镇打拉池特色小镇旅游基础设施建设项目 | 新建 | 15000 |  | 1000 | 完成前期准备工作，包括：场地清理，土地平整等 | 共和镇 | 常鸿瑞
43 | 白银新乐雅陶瓷有限责任公司年产500万㎡喷墨渗花抛光砖生产线及原料场地建设项目 | 新建 | 55851 |  | 8200 | 建设年产500万㎡喷墨渗花抛光砖生产线1条 | 经济开发区 | 白小鸣 | 强万芳
44 | 西格拉滩土地流转及农业综合开发项目 | 新建 | 5000 |  | 2000 | 完成办公用房及农业基础设施建设 | 共和镇 | 常鸿瑞
45 | 兴电灌区大型泵站更新改造项目 | 续建 | 13888 | 6000 | 7888 | 新建一泵站围堰工程；六泵站主厂房及九厂房主、副厂房拆除重建；更新3座泵站设备；3座泵站厂区改造，管理房维修；机修厂改造、输变电工程改造等 | 水务局 | 赵彦山 | 李国
46 | “畅返不畅”道路整治工程 | 新建 | 11716 |  | 10000 | 完成道路整治136KM路基工程 | 交通局 | 滕维虎

## 结尾
︱ | 中共白银市平川区委办公室 2019年1月7日印发 | 抄送：区人大办、区政协办。
8
︱