附5：

嘉祥县散煤清洁化治理工作任务及进度计划表

| 进度计划 | 工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 一、宣传发动阶段（2016年9月15日－ 9月25日） | 成立嘉祥县散煤清洁化治理工作指挥部 | 县煤炭局、县财政局、县环保局、县工商局、县质监局、县经信局、县公安局、县城管局、县住建局、县交运局、县发改局、县国土局，各镇（街）人民政府（办事处）、嘉祥县经济开发区 |
|  | 制定嘉祥县散煤清洁化治理工作实施方案 | 县煤炭局 |
|  | 调研区域内散煤用户数量和总用煤量 | 各镇(街)人民政府（办事处）、嘉祥县经济开发区管委会 |
|  | 制定城区小型民用及工业燃煤锅炉淘汰改造实施方案及配套政策 | 县环保局 |
|  | 制定加快城区供气、供热等清洁能源配套基础设施建设实施方案 | 县住建局 |
|  | 制定清洁煤炭生产加工、储备配送体系等方面的财政支持政策 | 县财政局 |
|  | 制定县城区运煤车辆查处方案 | 县公安局、县公路局、县交运局 |
|  | 制定开展打击违规经营和燃用劣质散煤执法行动方案 | 县工商局、县公安局、县城管局、县环保局、县质监局、县煤炭局、县交运局、县国土局 |
|  | 制定规范城区煤炭集中经营工作方案 | 县城管局、县工商局、县煤炭局、嘉祥街道 |
|  | 制定煤炭检验实施方案，发布煤炭质量指标要求，并定期发布煤炭质量抽检信息 | 县质监局、县煤炭局、县工商局 |
|  | 各镇街成立煤炭清洁高效利用工作指挥部，并制定本行政区域内散煤清洁化治理实施方案及配套政策 | 各镇（街）人民政府（办事处）、嘉祥经济开发区 |
|  | 开展散煤清洁化治理宣传 | 县煤炭局、县财政局、县环保局、县工商局、县质监局、县经信局、县公安局、县城管局、县住建局、县交运局、县发改局、县国土局，各镇（街）、嘉祥县经济开发区 |
| 二、散煤清洁化治理实施阶段（2016年9月26日至2016年10月 5日） | 规划建立清洁煤生产、配送示范体系，规划县清洁煤配送中心，嘉祥街道负责选址规划城区清洁煤配送分中心 | 县煤炭局，嘉祥街道 |
|  | 规划镇（街）煤炭清洁配送分中心，合理布局特许经营网点 | 各镇（街）人民政府（办事处） |
|  | 加快区域内供气、供热等清洁能源配套基础设施建设，指导城区家用散煤、商业活动散煤和机关事业单位炊事散煤清洁化治理工作 | 县住建局，县城管局、嘉祥街道、县经济开发区管委会 |
|  | 完成城区馍店、浴池和小型工业燃煤锅炉淘汰改造任务，实施煤改气、煤改电 | 县环保局、县经信局，嘉祥街道、卧龙山街道、万张镇、县经济开发区管委会 |
| 三、散煤清洁化治理试运营阶段（2016年10月6日至2016年10月15日） | 建设清洁煤配送中心和城区清洁煤集中销售点,各镇（街）建设配送分中心或特许经营户。 | 县煤炭局、各镇（街） |
|  | 对城区开展联合执法，打击非法生产、销售、运输、使用劣质散煤活动，查处销售不符合质量标准煤炭及禁燃区内销售高污染煤炭的行为 | 县工商局、县煤炭局、县公安局、县环保局、县质监局、县交运局、县城管局、县国土局，嘉祥街道、县经济开发区管委会 |
|  | 2016年10月15日起，县城区取缔散煤销售点，严禁燃烧高污染散煤；各镇街禁止销售、燃用劣质散煤 | 县工商局、县煤炭局、县公安局、县环保局、县质监局、县交运局、县城管局、县国土局，各镇（街）、县经济开发区管委会 |
| 四、散煤清洁化治理运营维护阶段（2016年10月16日-2019年12月31日） | 各镇（街）、嘉祥经济开发区按照要求完成辖区内散煤清洁化治理工作，发挥主体作用；县指挥部办公室组织各职能部门加强对镇（街）、嘉祥经济开发区散煤清洁化治理工作的指导和督促；组织相关职能部门开展联合执法检查，打击违法违规行为，维护散煤清洁化治理工作机制的正常运营 | 各镇（街）、县经济开发区管委会、县直包保镇（街）单位、各职能部门。 |

| 附6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁煤炭配送流程图 |
|  |  |  | 村委会统计需求填报需求表 |  |  |  |
|  |  |  |  | ↓ | 报送需求计划 |  |  |
|  |  |  | 镇（街）配送分中心汇总 |  |  |  |
|  |  |  |  | ↓ | 报送需求计划 |  |  |
|  |  |  | 县级配送中心生产储备 |  |  |  |
|  |  |  | 汇款结算 | ↑↓ | 安排配送 |  |  |
|  |  |  | 镇（街）配送分中心 |  |  |  |
|  |  |  | 汇款结算 | ↑↓ | 验货发煤 |  |  |
|  |  |  | 特许经营网点 |  |  |  |

| 附7： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉祥县散煤治理网格化包保人员名单 |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 嘉祥街道 | 韩丙海 | 唐生力 （13964957306） | 东关社区 | 刘艳丽 | 工作人员 | 13181348634 | 县住建局 | 赵羽 | 朱常文（13455471168） 韩广君 （18815370333） |
|  |  |  | 西关社区 | 王瑞鹏 | 工作人员 | 15953722341 |  |  |  |
|  |  |  | 南关社区 | 刘秋红 | 工作人员 | 13964908646 |  |  |  |
|  |  |  | 北关社区 | 周生阔 | 工作人员 | 13053750726 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉祥村 | 谷伟 | 工作人员 | 6691881 |  |  |  |
|  |  |  | 护山社区 | 张成绪 | 工作人员 | 13181323988 |  |  |  |
|  |  |  | 章山村 | 齐福忠 | 工作人员 | 15554449519 |  |  |  |
|  |  |  | 陈庄村 | 汤茂成 | 工作人员 | 17865771465 |  |  |  |
|  |  |  | 钱庙村 | 李红波 | 护山服务区主任 | 13793778178 |  |  |  |
|  |  |  | 高庄村 | 范秀芹 | 工作人员 | 13181301234 |  |  |  |
|  |  |  | 大刘庙村 | 王玉英 | 工作人员 | 13518678535 |  |  |  |
|  |  |  | 庞庄村 | 刘胜利 | 水利站站长 | 13188804004 |  |  |  |
|  |  |  | 刘庄村 | 岳耀猛 | 武装部 | 13853709100 |  |  |  |
|  |  |  | 何庙村 | 孙清华 | 刘庄服务区主任 | 18653751976 |  |  |  |
|  |  |  | 北石庄村 | 付敏 | 工作人员 | 13793753388 |  |  |  |
|  |  |  | 菜庄李村 | 轩峰 | 工作人员 | 15053721595 |  |  |  |
|  |  |  | 大庙李村 | 陈波 | 工作人员 | 15053721830 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 嘉祥街道 | 韩丙海 | 唐生力 （13964957306） | 楚庄村 | 商好献 | 工作人员 | 13563797057 | 县住建局 | 赵羽 | 朱常文 （13455471168） 韩广君 （18815370333） |
|  |  |  | 竹庄村 | 陈桂雪 | 工作人员 | 15163779345 |  |  |  |
|  |  |  | 凤凰山村 | 苗怀举 | 工作人员 | 13863766727 |  |  |  |
|  |  |  | 郑庄村 | 卢丙国 | 工作人员 | 13173197331 |  |  |  |
|  |  |  | 上王庄村 | 薛坤玉 | 凤山服务区主任 | 13792343961 |  |  |  |
|  |  |  | 唐庄村 | 汤自云 | 工作人员 | 13563775513 |  |  |  |
|  |  |  | 新梁庄村 | 马秀清 | 工作人员 | 15265738801 |  |  |  |
|  |  |  | 刘山村 | 马香真 | 工作人员 | 15854763759 |  |  |  |
|  |  |  | 齐庄村 | 张成海 | 工作人员 | 13863749838 |  |  |  |
|  |  |  | 李楼村 | 付东敬 | 工作人员 | 13963737461 |  |  |  |
|  |  |  | 徐庄村 | 王修昌 | 工作人员 | 13053762389 |  |  |  |
|  |  |  | 毛李庄村 | 付莹 | 工作人员 | 13854728696 |  |  |  |
|  |  |  | 邱庄村 | 王素景 | 工作人员 | 13853780669 |  |  |  |
|  |  |  | 孙山头村 | 于宪群 | 工作人员 | 13639435472 |  |  |  |
|  |  |  | 黄山口村 | 商虎堂 | 工作人员 | 13406261588 |  |  |  |
|  |  |  | 柏山村 | 刘述黎 | 工作人员 | 13854732668 |  |  |  |
|  |  |  | 王楼村 | 杨焕来 | 工作人员 | 13663750969 |  |  |  |
|  |  |  | 洪山村 | 李玉霞 | 工作人员 | 13053791789 |  |  |  |
|  |  |  | 菜园村 | 张连生 | 李楼服务区主任 | 13562407289 |  |  |  |
|  |  |  | 孔庄社区 | 梁之合 | 工作人员 | 13655477561 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 嘉祥街道 | 韩丙海 | 唐生力 （13964957306） | 北杜庄社区 | 贾萍 | 工作人员 | 15206765128 | 县住建局 | 赵羽 | 朱常文 （13455471168） 韩广君 （18815370333） |
|  |  |  | 满庄社区 | 陈英 | 工作人员 | 15563712399 |  |  |  |
|  |  |  | 竹园村 | 胡伟 | 工作人员 | 15963758919 |  |  |  |
|  |  |  | 五老洼村 | 王爱华 | 工作人员 | 15263797038 |  |  |  |
|  |  |  | 周庄村 | 高淑华 | 工作人员 | 13954713639 |  |  |  |
|  |  |  | 前石庄村 | 黄凤云 | 工作人员 | 13153785318 |  |  |  |
|  |  |  | 李河沟村 | 陆法昌 | 工作人员 | 15092796852 |  |  |  |
|  |  |  | 黄河沟村 | 陈丙振 | 孔庄服务区主任 | 15554433155 |  |  |  |
| 卧龙山街道 | 胡佩见 | 杨振海 （13721917707） | 雷山村 | 包青云 | 包村干部 | 6736822 | 县发改局 | 董兴春 | 侯本超 （15265378919） 宋振嘉 （15864111321） |
|  |  |  | 张庄村 | 刘志国 | 包村干部 | 13793779148 |  |  |  |
|  |  |  | 黄庄村 | 刘天华 | 包村干部 | 13583781898 |  |  |  |
|  |  |  | 罗庄村 | 王金丽 | 包村干部 | 13695472797 |  |  |  |
|  |  |  | 东石村 | 于君华 | 包村干部 | 13012622347 |  |  |  |
|  |  |  | 西石村 | 陆慧 | 包村干部 | 15963778080 |  |  |  |
|  |  |  | 刘山口村 | 刘兆龙 | 包村干部 | 13287229277 |  |  |  |
|  |  |  | 东郭庄村 | 吴洪俊 | 包村干部 | 13963769466 |  |  |  |
|  |  |  | 双凤村 | 袁帅 | 包村干部 | 15092798207 |  |  |  |
|  |  |  | 贾海村 | 杜延伟 | 包村干部 | 13355177066 |  |  |  |
|  |  |  | 段庄村 | 牟梅荣 | 包村干部 | 13053739194 |  |  |  |
|  |  |  | 窦坊村 | 陈玉勇 | 包村干部 | 13963760187 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 卧龙山街道 | 胡佩见 | 杨振海 （13721917707） | 李楼村 | 姚念梅 | 包村干部 | 13964985058 | 县发改局 | 董兴春 | 侯本超 （15265378919） 宋振嘉 （15864111321） |
|  |  |  | 北马村 | 张永峰 | 包村干部 | 13012638778 |  |  |  |
|  |  |  | 魏坊村 | 汪秋密 | 包村干部 | 13863711668 |  |  |  |
|  |  |  | 谷庄村 | 张海昌 | 包村干部 | 13054979886 |  |  |  |
|  |  |  | 酒庄村 | 谷向忠 | 包村干部 | 13181317866 |  |  |  |
|  |  |  | 杜庄村 | 袁善金 | 包村干部 | 13854796791 |  |  |  |
|  |  |  | 姚庄村 | 高庆芝 | 包村干部 | 13176766139 |  |  |  |
|  |  |  | 马庄村 | 贾怀安 | 包村干部 | 13082636268 |  |  |  |
|  |  |  | 贾庄村 | 贾怀勋 | 包村干部 | 15554742984 |  |  |  |
|  |  |  | 高海村 | 汤东霞 | 包村干部 | 13176178996 |  |  |  |
|  |  |  | 王营村 | 刘志刚 | 包村干部 | 13053779958 |  |  |  |
|  |  |  | 何坊村 | 杨印现 | 包村干部 | 13188800917 |  |  |  |
|  |  |  | 杨庄村 | 李秀环 | 包村干部 | 15953749052 |  |  |  |
|  |  |  | 周庄村 | 贾秋梅 | 包村干部 | 13963722788 |  |  |  |
|  |  |  | 彭庄村 | 刘传芹 | 包村干部 | 18754748690 |  |  |  |
|  |  |  | 姚坊村 | 张红 | 包村干部 | 13615378377 |  |  |  |
|  |  |  | 胡店村 | 李金凤 | 包村干部 | 15265734916 |  |  |  |
|  |  |  | 狄楼村 | 田树荣 | 包村干部 | 13053710556 |  |  |  |
|  |  |  | 郑庄村 | 高修占 | 包村干部 | 13518657948 |  |  |  |
|  |  |  | 田海村 | 蔡永军 | 包村干部 | 13953786067 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 卧龙山街道 | 胡佩见 | 杨振海 （13721917707） | 宋庄村 | 李宾 | 包村干部 | 15269776880 | 县发改局 | 董兴春 | 侯本超 （15265378919） 宋振嘉 （15864111321） |
|  |  |  | 冯海村 | 李永山 | 包村干部 | 13583778620 |  |  |  |
|  |  |  | 前牛村 | 汪孔旭 | 包村干部 | 13475751885 |  |  |  |
|  |  |  | 牟海村 | 曹海青 | 包村干部 | 13153735712 |  |  |  |
|  |  |  | 汪楼村 | 姚秋红 | 包村干部 | 15376561020 |  |  |  |
|  |  |  | 邵官屯村 | 李闫军 | 包村干部 | 13954794568 |  |  |  |
|  |  |  | 苏营村 | 路其放 | 包村干部 | 13053713825 |  |  |  |
|  |  |  | 兑店村 | 田冬梅 | 包村干部 | 13153714671 |  |  |  |
|  |  |  | 宋楼村 | 田呈武 | 包村干部 | 13176172908 |  |  |  |
|  |  |  | 杜海村 | 吕光 | 包村干部 | 13562434783 |  |  |  |
|  |  |  | 董山后村 | 贾香灵 | 包村干部 | 6837669 |  |  |  |
|  |  |  | 路庄村 | 姚继华 | 包村干部 | 13287222008 |  |  |  |
|  |  |  | 南马村 | 杨新营 | 包村干部 | 15206722697 |  |  |  |
|  |  |  | 黄岗村 | 牛冬梅 | 包村干部 | 13792338458 |  |  |  |
|  |  |  | 曹山村 | 司海燕 | 包村干部 | 13791701267 |  |  |  |
|  |  |  | 卧佛寺村 | 岳秀元 | 包村干部 | 13791781254 |  |  |  |
|  |  |  | 十里铺村 | 朱忠立 | 包村干部 | 13176777881 |  |  |  |
|  |  |  | 娄庄村 | 马沛东 | 包村干部 | 15653719923 |  |  |  |
|  |  |  | 高山村 | 王悦林 | 包村干部 | 13341219766 |  |  |  |
|  |  |  | 长集村 | 李林海 | 包村干部 | 18766871676 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 金屯镇 | 张庆深 | 孔祥密 （15106370879） | 王堌堆村 | 吕锦芳 | 包村干部 | 13012639538 | 县国土局 | 程合玉 | 张广军 （13954732166） 包兴福 （13791701391) |
|  |  |  | 胡庄村 | 张玉才 | 包村干部 | 18353718188 |  |  |  |
|  |  |  | 孙穆村 | 张东冉 | 包村干部 | 18660769747 |  |  |  |
|  |  |  | 谢城村 | 田秀坡 | 包村干部 | 15953469699 |  |  |  |
|  |  |  | 贺庄村 | 薛秀美 | 包村干部 | 13562771496 |  |  |  |
|  |  |  | 东李村 | 晁小三 | 包村干部 | 13562700263 |  |  |  |
|  |  |  | 河沟村 | 陈坛坛 | 包村干部 | 18353734662 |  |  |  |
|  |  |  | 茹庄村 | 乔飞鸿 | 包村干部 | 15253797399 |  |  |  |
|  |  |  | 张樊村 | 夏利冬 | 包村干部 | 15215475032 |  |  |  |
|  |  |  | 沙土集村 | 孟凡艾 | 包村干部 | 15053725684 |  |  |  |
|  |  |  | 前李村 | 卢运胜 | 包村干部 | 13406277617 |  |  |  |
|  |  |  | 苦水张村 | 西登杰 | 包村干部 | 15965373675 |  |  |  |
|  |  |  | 刘庵村 | 卢庆宏 | 包村干部 | 15092682917 |  |  |  |
|  |  |  | 姚坊村 | 孟凡宏 | 包村干部 | 13963710786 |  |  |  |
|  |  |  | 前卢楼村 | 卢和渠 | 包村干部 | 13325183350 |  |  |  |
|  |  |  | 河清口村 | 朱保昆 | 包村干部 | 13853714077 |  |  |  |
|  |  |  | 朱庄村 | 张新忠 | 包村干部 | 13645374012 |  |  |  |
|  |  |  | 付庄村 | 张保勇 | 包村干部 | 13258018080 |  |  |  |
|  |  |  | 南王村 | 王合连 | 包村干部 | 13793794813 |  |  |  |
|  |  |  | 后卢楼村 | 卢润科 | 包村干部 | 15965479928 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 金屯镇 | 张庆深 | 孔祥密 （15106370879） | 孟营村 | 刘娟娟 | 包村干部 | 13583763464 | 县国土局 | 程合玉 | 张广军 （13954732166） 包兴福 （13791701391) |
|  |  |  | 司庄村 | 陈旭 | 包村干部 | 15865712046 |  |  |  |
|  |  |  | 许庄村 | 王一哲 | 包村干部 | 15269763052 |  |  |  |
|  |  |  | 赵新庄村 | 包兴福 | 包村干部 | 13791701391 |  |  |  |
|  |  |  | 燕屯村 | 马云安 | 包村干部 | 15963778828 |  |  |  |
|  |  |  | 王屯村 | 高东升 | 包村干部 | 15154702191 |  |  |  |
|  |  |  | 前老屯村 | 盛志华 | 包村干部 | 15065370666 |  |  |  |
|  |  |  | 后老屯村 | 张校彪 | 包村干部 | 18853733398 |  |  |  |
|  |  |  | 禹庄村 | 邓如敬 | 包村干部 | 15668166188 |  |  |  |
|  |  |  | 西郭村 | 乔斌 | 包村干部 | 15066376688 |  |  |  |
|  |  |  | 贾楼村 | 张孟菲 | 包村干部 | 13583717274 |  |  |  |
|  |  |  | 高庄村 | 刘宪国 | 包村干部 | 17865771903 |  |  |  |
|  |  |  | 潘庄村 | 侯成雨 | 包村干部 | 15969781444 |  |  |  |
|  |  |  | 土山桥村 | 徐继海 | 包村干部 | 13853709685 |  |  |  |
|  |  |  | 邓楼村 | 孙 凯 | 包村干部 | 13053742799 |  |  |  |
|  |  |  | 房庄村 | 李加朋 | 包村干部 | 15264761009 |  |  |  |
|  |  |  | 徐庄村 | 田树远 | 包村干部 | 15069765453 |  |  |  |
|  |  |  | 汤刘村 | 贾庆伟 | 包村干部 | 13792375086 |  |  |  |
|  |  |  | 薛庄村 | 侯文霞 | 包村干部 | 13181309766 |  |  |  |
|  |  |  | 西韩村 | 孔令让 | 包村干部 | 15589790621 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 金屯镇 | 张庆深 | 孔祥密 （15106370879） | 梅庄村 | 徐传征 | 包村干部 | 13791782032 | 县国土局 | 程合玉 | 张广军 （13954732166） 包兴福 （13791701391) |
|  |  |  | 张庄村 | 张守强 | 包村干部 | 13953718399 |  |  |  |
|  |  |  | 杨庄村 | 杨志美 | 包村干部 | 13854791881 |  |  |  |
|  |  |  | 刘桥村 | 李龙 | 包村干部 | 13280079218 |  |  |  |
|  |  |  | 王刘村 | 司传威 | 包村干部 | 15853787602 |  |  |  |
|  |  |  | 大孙村 | 赵海霞 | 包村干部 | 13012657835 |  |  |  |
|  |  |  | 靳粮店村 | 杜宗森 | 包村干部 | 15069738799 |  |  |  |
|  |  |  | 黄高村 | 陈美英 | 包村干部 | 15965373969 |  |  |  |
|  |  |  | 东韩村 | 王思远 | 包村干部 | 17865771901 |  |  |  |
|  |  |  | 西南刘村 | 陶言福 | 包村干部 | 15163709668 |  |  |  |
|  |  |  | 大刘村 | 高同昌 | 包村干部 | 13964985599 |  |  |  |
|  |  |  | 金屯村 | 杨龙飞 | 包村干部 | 18253766221 |  |  |  |
|  |  |  | 大王村 | 马立军 | 包村干部 | 15963047678 |  |  |  |
|  |  |  | 杨西村 | 项良骁 | 包村干部 | 15963791366 |  |  |  |
|  |  |  | 缺屯村 | 郑国旗 | 包村干部 | 13562408828 |  |  |  |
|  |  |  | 纪屯村 | 卢庆运 | 包村干部 | 15964728518 |  |  |  |
|  |  |  | 姜庄村 | 姜玉林 | 包村干部 | 15053778076 |  |  |  |
|  |  |  | 西李村 | 王爱兰 | 包村干部 | 13012924672 |  |  |  |
|  |  |  | 陈屯村 | 陈秀云 | 包村干部 | 15689776756 |  |  |  |
|  |  |  | 李屯村 | 戈梅娜 | 包村干部 | 15865729621 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
|  |  |  | 赵屯村 | 孔超 | 包村干部 | 13792318981 |  |  |  |
|  |  |  | 钱屯村 | 李斐 | 包村干部 | 15275751200 |  |  |  |
| 满硐镇 | 岳远振 | 高瑞仙 （18753728528） | 南武山中村 | 陶素真 | 工作人员 | 13176198905 | 县工商局 | 王毓侠 | 刘文 （13805471777) 张东升 （13953711928） |
|  |  |  | 南武山西村 | 魏趁中 | 工作人员 | 13675378559 |  |  |  |
|  |  |  | 南武山东村 | 吕爱英 | 农技站长 | 15275722277 |  |  |  |
|  |  |  | 阿城村 | 曹会海 | 工作人员 | 15376579396 |  |  |  |
|  |  |  | 东翟村 | 王来顺 | 蔡北服务区书记 | 13165374318 |  |  |  |
|  |  |  | 西翟村 | 程莹玉 | 环保所长 | 15063744588 |  |  |  |
|  |  |  | 付庄村 | 段夫平 | 工作人员 | 13465779918 |  |  |  |
|  |  |  | 徐中村 | 宋思民 | 工作人员 | 13963790534 |  |  |  |
|  |  |  | 徐前村 | 魏振华 | 工作人员 | 13255478349 |  |  |  |
|  |  |  | 徐北村 | 李国良 | 工作人员 | 18678728858 |  |  |  |
|  |  |  | 前唐村 | 陈凤真 | 民政办主任 | 15264751560 |  |  |  |
|  |  |  | 后唐村 | 闫循岗 | 徐村服务区书记 | 13791705936 |  |  |  |
|  |  |  | 上吴村 | 黄海刚 | 畜牧站长 | 13395479498 |  |  |  |
|  |  |  | 北吴村 | 王贵礼 | 综治办主任 | 15253709567 |  |  |  |
|  |  |  | 北山村 | 陈海防 | 工作人员 | 15054865789 |  |  |  |
|  |  |  | 南山村 | 陈凤霞 | 妇联主任 | 15020776200 |  |  |  |
|  |  |  | 公庄村 | 孙秋实 | 工作人员 | 13791702288 |  |  |  |
|  |  |  | 陈坡村 | 杜昌菊 | 农机站长 | 15953482399 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 满硐镇 | 岳远振 | 高瑞仙 （18753728528） | 梁庄村 | 杜昌亭 | 驻地服务区书记 | 18369813840 | 县工商局 | 王毓侠 | 刘文 （13805471777) 张东升 （13953711928） |
|  |  |  | 顺河村 | 顾金良 | 统计站长 | 13854765605 |  |  |  |
|  |  |  | 郗庄村 | 王全金 | 工作人员 | 13235371584 |  |  |  |
|  |  |  | 宋山村 | 黄长秋 | 建委主任 | 13793752466 |  |  |  |
|  |  |  | 赵坊村 | 徐留福 | 宋山服务区书记 | 15854737327 |  |  |  |
|  |  |  | 杨楼村 | 徐保明 | 工作人员 | 15265729218 |  |  |  |
|  |  |  | 韩沟村 | 朱怀敏 | 环卫所长 | 15866096177 |  |  |  |
|  |  |  | 刘庄村 | 卢建国 | 工作人员 | 15854763886 |  |  |  |
| 纸坊镇 | 金平 | 吴艳丽 （18266894037） | 东纸坊村 | 贾秀芝 | 纸坊管区主任 | 15053798718 | 县公安局 | 王思杰 | 苏衍仑 （18615926936） 赵洪再 （15506376688） |
|  |  |  | 纸坊东村 | 孙爱霞 | 工作人员 | 13001786945 |  |  |  |
|  |  |  | 纸坊中村 | 卢 川 | 工作人员 | 13355192668 |  |  |  |
|  |  |  | 纸坊西村 | 卢 川 | 工作人员 | 13355192668 |  |  |  |
|  |  |  | 吴店村 | 贾秀芝 | 纸坊管区主任 | 15053798718 |  |  |  |
|  |  |  | 王庙村 | 杜爱芹 | 纸坊管区书记 | 13791780588 |  |  |  |
|  |  |  | 铁坡村 | 杜爱芹 | 纸坊管区书记 | 13791780588 |  |  |  |
|  |  |  | 西刘村 | 刘卫平 | 工作人员 | 13793752886 |  |  |  |
|  |  |  | 石蜡屯村 | 刘卫平 | 工作人员 | 13793752886 |  |  |  |
|  |  |  | 前马村 | 李 波 | 青山管区书记 | 13954724688 |  |  |  |
|  |  |  | 后马村 | 李海峰 | 组织委员 | 13287288886 |  |  |  |
|  |  |  | 隋庄村 | 韩宝玉 | 工作人员 | 13954732669 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 纸坊镇 | 金平 | 吴艳丽 （18266894037） | 青山村 | 李 波 | 青山管区书记 | 13954724688 | 县公安局 | 王思杰 | 苏衍仑 （18615926936） 赵洪再 （15506376688） |
|  |  |  | 前商村 | 姜福金 | 青山管区主任 | 18753772063 |  |  |  |
|  |  |  | 后商村 | 王德现 | 工作人员 | 15275374856 |  |  |  |
|  |  |  | 前坦村 | 张同庆 | 工作人员 | 13371238965 |  |  |  |
|  |  |  | 东坦村 | 李 伟 | 工作人员 | 18253736599 |  |  |  |
|  |  |  | 县坡村 | 宋德强 | 吕村管区主任 | 15106745089 |  |  |  |
|  |  |  | 后吕村 | 曹卫士 | 吕村管区书记 | 15054855088 |  |  |  |
|  |  |  | 前吕村 | 贾冬梅 | 工作人员 | 13583762696 |  |  |  |
|  |  |  | 东山头村 | 王远钱 | 工作人员 | 18863722253 |  |  |  |
|  |  |  | 朱街村 | 李福来 | 工作人员 | 13012621546 |  |  |  |
|  |  |  | 张马街村 | 张守现 | 工作人员 | 13563701892 |  |  |  |
|  |  |  | 西焦村 | 李福来 | 工作人员 | 13012621546 |  |  |  |
|  |  |  | 李村 | 程助霞 | 工作人员 | 15106720678 |  |  |  |
|  |  |  | 程村 | 李良彬 | 四村管区主任 | 13964958783 |  |  |  |
|  |  |  | 刘村 | 宋广军 | 宣传委员 | 13793793677 |  |  |  |
|  |  |  | 阎村 | 李兴华 | 四村管区书记 | 13475762966 |  |  |  |
|  |  |  | 土东村 | 赵新红 | 工作人员 | 15964141562 |  |  |  |
|  |  |  | 土中村 | 赵新红 | 工作人员 | 15964141562 |  |  |  |
|  |  |  | 土西村 | 宋广军 | 宣传委员 | 13793793677 |  |  |  |
|  |  |  | 虎头山村 | 沙文玲 | 工作人员 | 13963788998 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 纸坊镇 | 金平 | 吴艳丽 （18266894037） | 武翟山村 | 吴艳丽 | 副主任科员 | 18266894037 | 县公安局 | 王思杰 | 苏衍仑 （18615926936） 赵洪再 （15506376688） |
|  |  |  | 梁山村 | 李长安 | 四山管区主任 | 6683326 |  |  |  |
|  |  |  | 郑山村 | 贾淑红 | 工作人员 | 15763795516 |  |  |  |
|  |  |  | 汤山村 | 乔秀英 | 工作人员 | 13562779626 |  |  |  |
|  |  |  | 代店村 | 冯昌链 | 五里七管区书记 | 15166725997 |  |  |  |
|  |  |  | 东刘村 | 冯昌链 | 五里七管区书记 | 15166725997 |  |  |  |
|  |  |  | 曾刘村 | 杜忠刚 | 五里七管区主任 | 15265378366 |  |  |  |
|  |  |  | 夏安村 | 杜忠刚 | 五里七管区主任 | 15265378366 |  |  |  |
|  |  |  | 王庄村 | 史作鹏 | 工作人员 | 15554724818 |  |  |  |
|  |  |  | 史庄村 | 史衍奉 | 工作人员 | 15588760468 |  |  |  |
|  |  |  | 李山头村 | 田 昂 | 于庄管区书记 | 18266893579 |  |  |  |
|  |  |  | 后于村 | 田 昂 | 于庄管区书记 | 18266893579 |  |  |  |
|  |  |  | 前于村 | 范建平 | 工作人员 | 13153781071 |  |  |  |
|  |  |  | 李花园村 | 范建平 | 工作人员 | 13153781071 |  |  |  |
|  |  |  | 黄村 | 王兴抗 | 工作人员 | 18766805960 |  |  |  |
|  |  |  | 辛庄村 | 王兴抗 | 工作人员 | 18766805960 |  |  |  |
|  |  |  | 胡庄村 | 沙欧阳 | 于庄管区主任 | 15253707772 |  |  |  |
|  |  |  | 宋李庄村 | 沙欧阳 | 于庄管区主任 | 15253707772 |  |  |  |
|  |  |  | 申村 | 史衍奉 | 工作人员 | 15588760468 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 仲山镇 | 袁庆东 | 王欢 （15854749106） | 仲东村 | 李召成 | 包村干部 | 13475377331 | 县城管局 | 尚占立 | 程广轩 （13863766800） 贾德举 （18266869123） |
|  |  |  | 仲南村 | 张秋真 | 包村干部 | 13012626781 |  |  |  |
|  |  |  | 仲北村 | 孟令忠 | 包村干部 | 15854749671 |  |  |  |
|  |  |  | 仲西村 | 姜东国 | 服务区书记 | 15854749186 |  |  |  |
|  |  |  | 北李楼村 | 张学栋 | 包村干部 | 15253708669 |  |  |  |
|  |  |  | 陆庄村 | 高焕萍 | 包村干部 | 13053760685 |  |  |  |
|  |  |  | 黄庄村 | 史强 | 包村干部 | 13625376225 |  |  |  |
|  |  |  | 顾庄村 | 曹春花 | 包村干部 | 13001789997 |  |  |  |
|  |  |  | 张庄村 | 孔倩倩 | 包村干部 | 13515476057 |  |  |  |
|  |  |  | 杨楼村 | 刘卫华 | 包村干部 | 15965736485 |  |  |  |
|  |  |  | 孟楼村 | 岳瑞霞 | 包村干部 | 15053721862 |  |  |  |
|  |  |  | 庞庄村 | 苗振龙 | 服务区书记 | 13792389383 |  |  |  |
|  |  |  | 程庄村 | 曹福真 | 包村干部 | 13173458821 |  |  |  |
|  |  |  | 东屯村 | 吕广强 | 包村干部 | 15854749603 |  |  |  |
|  |  |  | 西屯村 | 刘素梅 | 包村干部 | 13280036820 |  |  |  |
|  |  |  | 杨柳桥村 | 李文英 | 包村干部 | 13563765775 |  |  |  |
|  |  |  | 胡山村 | 吴延华 | 包村干部 | 17865771501 |  |  |  |
|  |  |  | 布山村 | 姜道忠 | 包村干部 | 15854749661 |  |  |  |
|  |  |  | 李山村 | 楚秀环 | 包村干部 | 15615879034 |  |  |  |
|  |  |  | 高庄村 | 王华杰 | 包村干部 | 18053766211 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 仲山镇 | 袁庆东 | 王欢 （15854749106） | 夹营村 | 司崇柱 | 包村干部 | 13012613917 | 县城管局 | 尚占立 | 程广轩 （13863766800） 贾德举 （18266869123） |
|  |  |  | 王东村 | 王来英 | 包村干部 | 15615879034 |  |  |  |
|  |  |  | 王西村 | 宋新亭 | 包村干部 | 13012657802 |  |  |  |
|  |  |  | 彭官屯村 | 冯辉 | 服务区书记 | 18266800183 |  |  |  |
|  |  |  | 辛庄村 | 张庆国 | 包村干部 | 15854749679 |  |  |  |
|  |  |  | 董楼村 | 张爱萍 | 包村干部 | 13285370420 |  |  |  |
|  |  |  | 西于村 | 董桂英 | 包村干部 | 13188825562 |  |  |  |
|  |  |  | 东于村 | 王厚田 | 包村干部 | 15854749663 |  |  |  |
|  |  |  | 曹庄村 | 王宪奇 | 包村干部 | 15965103706 |  |  |  |
|  |  |  | 后海村 | 高雪荣 | 包村干部 | 18305472105 |  |  |  |
|  |  |  | 狼西村 | 胡丹 | 服务区书记 | 15054738164 |  |  |  |
|  |  |  | 狼东村 | 国洪宪 | 包村干部 | 18254789024 |  |  |  |
|  |  |  | 赵山岭村 | 袁敬瑞 | 包村干部 | 18305472105 |  |  |  |
|  |  |  | 清村 | 李烨 | 包村干部 | 17865771682 |  |  |  |
|  |  |  | 南李楼村 | 杜新国 | 包村干部 | 15854749697 |  |  |  |
|  |  |  | 卷山村 | 张新峰 | 包村干部 | 13173187370 |  |  |  |
| 孟姑集镇 | 牛梅 | 岳振海 （15376534986） | 申楼村 | 杨国强 | 包村干部 | 6999877 | 县质监局 | 付廷峰 | 周红宽 （13863782799） 刘海平 （15863755695） |
|  |  |  | 邢庄村 | 蒋秀雪 | 包村干部 | 6869226 |  |  |  |
|  |  |  | 西张村 | 杜丙昌 | 包村干部 | 15563767964 |  |  |  |
|  |  |  | 卞庄村 | 杨德言 | 包村干部 | 13153727706 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 孟姑集镇 | 牛梅 | 岳振海 （15376534986） | 国庙村 | 宋增堂 | 包村干部 | 13173194912 | 县质监局 | 付廷峰 | 周红宽 （13863782799） 刘海平 （15863755695） |
|  |  |  | 西赵村 | 于文泉 | 包村干部 | 15588778369 |  |  |  |
|  |  |  | 石庄村 | 靳兆雨 | 包村干部 | 15668142828 |  |  |  |
|  |  |  | 岳楼村 | 戈雪磊 | 包村干部 | 18266777876 |  |  |  |
|  |  |  | 前杜村 | 曹建桥 | 包村干部 | 13044097123 |  |  |  |
|  |  |  | 后杜村 | 岳彩卫 | 包村干部 | 13371213319 |  |  |  |
|  |  |  | 白庄村 | 马松龄 | 包村干部 | 13176186977 |  |  |  |
|  |  |  | 闫楼村 | 杨振华 | 包村干部 | 6882772 |  |  |  |
|  |  |  | 四合庄村 | 曹敬轩 | 包村干部 | 13355167392 |  |  |  |
|  |  |  | 东李村 | 马松龄 | 包村干部 | 13176186977 |  |  |  |
|  |  |  | 孟姑集村 | 杨宽钊 | 包村干部 | 13791741366 |  |  |  |
|  |  |  | 杨庄村 | 张卫平 | 包村干部 | 13676373918 |  |  |  |
|  |  |  | 前赵村 | 王彦菊 | 包村干部 | 13325189882 |  |  |  |
|  |  |  | 苏庄村 | 李广志 | 包村干部 | 13365376568 |  |  |  |
|  |  |  | 前张村 | 赵德平 | 包村干部 | 13355105967 |  |  |  |
|  |  |  | 吕垓村 | 金泉 | 包村干部 | 15634497099 |  |  |  |
|  |  |  | 袁庄村 | 曹绪连 | 包村干部 | 13963736478 |  |  |  |
|  |  |  | 响水口村 | 梁承冉 | 包村干部 | 15653752655 |  |  |  |
|  |  |  | 公寺村 | 陈西 | 包村干部 | 13863701669 |  |  |  |
|  |  |  | 后赵村 | 卞建军 | 包村干部 | 13012934800 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 孟姑集镇 | 牛梅 | 岳振海 （15376534986） | 朱庄村 | 韩超 | 包村干部 | 13963753796 | 县质监局 | 付廷峰 | 周红宽 （13863782799） 刘海平 （15863755695） |
|  |  |  | 吴庄村 | 张彦学 | 包村干部 | 15562391759 |  |  |  |
|  |  |  | 范庄村 | 范强 | 包村干部 | 13954725321 |  |  |  |
|  |  |  | 大李村 | 高长军 | 包村干部 | 13863735828 |  |  |  |
|  |  |  | 顺河集村 | 张丽华 | 包村干部 | 6813622 |  |  |  |
|  |  |  | 薛庄村 | 高闯 | 包村干部 | 18053730616 |  |  |  |
|  |  |  | 南李村 | 曹永明 | 包村干部 | 13280038877 |  |  |  |
|  |  |  | 曹庄村 | 薛成新 | 包村干部 | 15615376773 |  |  |  |
|  |  |  | 黄庄村 | 薛成新 | 包村干部 | 15615376773 |  |  |  |
|  |  |  | 仇垓村 | 杨增运 | 包村干部 | 13287294466 |  |  |  |
|  |  |  | 大庄村 | 孙联菊 | 包村干部 | 13325178692 |  |  |  |
| 老僧堂镇 | 孙有科 | 杨冬 （18266829668） | 李楼村 | 韩元杰 | 包村干部 | 15092705520 | 县财政局 | 韩景玉 | 李莉 （13285378777） 山群芳 （15853792118） |
|  |  |  | 李庄村 | 韩元杰 | 包村干部 | 15092705520 |  |  |  |
|  |  |  | 范庄村 | 魏庆生 | 包村干部 | 15053715728 |  |  |  |
|  |  |  | 轩楼村 | 魏庆生 | 包村干部 | 15053715728 |  |  |  |
|  |  |  | 魏庄村 | 韩元杰 | 包村干部 | 15092705520 |  |  |  |
|  |  |  | 汪孟屯村 | 杜红旗 | 服务区书记 | 13793786672 |  |  |  |
|  |  |  | 老僧堂村 | 杜红旗 | 服务区书记 | 13793786672 |  |  |  |
|  |  |  | 王街村 | 楚良池 | 包村干部 | 15898651288 |  |  |  |
|  |  |  | 梁街村 | 楚良池 | 包村干部 | 15898651288 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 老僧堂镇 | 孙有科 | 杨冬 （18266829668） | 岳街村 | 楚良池 | 包村干部 | 15898651288 | 县财政局 | 韩景玉 | 李莉 （13285378777） 山群芳 （15853792118） |
|  |  |  | 西杜村 | 程海滨 | 服务区书记 | 13626475157 |  |  |  |
|  |  |  | 南蒋村 | 魏建树 | 包村干部 | 18753760671 |  |  |  |
|  |  |  | 前靳村 | 杜方亭 | 服务区书记 | 13563766896 |  |  |  |
|  |  |  | 大靳村 | 靳保宣 | 包村干部 | 13365479925 |  |  |  |
|  |  |  | 后靳村 | 杜方亭 | 服务区书记 | 13563766896 |  |  |  |
|  |  |  | 韦庄村 | 杜宗奔 | 包村干部 | 18453743136 |  |  |  |
|  |  |  | 索庄村 | 杜宗奔 | 包村干部 | 18453743136 |  |  |  |
|  |  |  | 北蒋村 | 魏建树 | 包村干部 | 18753760671 |  |  |  |
|  |  |  | 秦庄村 | 魏建树 | 包村干部 | 18753760671 |  |  |  |
|  |  |  | 周庄村 | 程海滨 | 服务区书记 | 13626475157 |  |  |  |
|  |  |  | 孙庄村 | 程海滨 | 服务区书记 | 13626475157 |  |  |  |
|  |  |  | 冯院村 | 魏建树 | 包村干部 | 18753760671 |  |  |  |
|  |  |  | 汤垓村 | 程海滨 | 服务区书记 | 13626475157 |  |  |  |
|  |  |  | 前屯村 | 杨爱玲 | 包村干部 | 15554700548 |  |  |  |
|  |  |  | 后屯村 | 杨爱玲 | 包村干部 | 15554700548 |  |  |  |
|  |  |  | 程庄村 | 杜继勇 | 服务区书记 | 13455588680 |  |  |  |
|  |  |  | 南杜村 | 钱冬灵 | 包村干部 | 15153731686 |  |  |  |
|  |  |  | 兰垓村 | 钱冬灵 | 包村干部 | 15153731686 |  |  |  |
|  |  |  | 杜垓村 | 钱冬灵 | 包村干部 | 15153731686 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 老僧堂镇 | 孙有科 | 杨冬 （18266829668） | 大曹村 | 赵宝军 | 包村干部 | 15963037669 | 县财政局 | 韩景玉 | 李莉 （13285378777） 山群芳 （15853792118） |
|  |  |  | 中曹村 | 方高原 | 包村干部 | 15910010965 |  |  |  |
|  |  |  | 后曹村 | 方高原 | 包村干部 | 15910010965 |  |  |  |
|  |  |  | 杨庄村 | 何国燕 | 包村干部 | 18353785689 |  |  |  |
|  |  |  | 何庄村 | 何国燕 | 包村干部 | 18353785689 |  |  |  |
|  |  |  | 国庄村 | 方高原 | 包村干部 | 15910010965 |  |  |  |
|  |  |  | 白庄村 | 黄令坤 | 服务区书记 | 15864149916 |  |  |  |
|  |  |  | 张庄村 | 黄令坤 | 服务区书记 | 15864149916 |  |  |  |
|  |  |  | 董庄村 | 黄令坤 | 服务区书记 | 15864149916 |  |  |  |
|  |  |  | 贺庄村 | 靳庆连 | 包村干部 | 15106721857 |  |  |  |
|  |  |  | 申庄村 | 李先仲 | 包村干部 | 13964907389 |  |  |  |
|  |  |  | 闫庄村 | 赵彦军 | 瑞祥社区总支书记 | 13953732166 |  |  |  |
|  |  |  | 邵楼村 | 邵明收 | 瑞祥社区主任 | 13791701519 |  |  |  |
| 黄垓镇 | 王保民 | 李成珍 （18766803028） | 张垓村 | 张传文 | 民政办副主任 | 13165374311 | 县公路局 | 程远丰 | 马卫国 （13863755728） 王兴鲁 （15092708777) |
|  |  |  | 西丁村 | 薛振海 | 管区主任 | 15266373108 |  |  |  |
|  |  |  | 东丁村 | 张正峰 | 安监站长 | 13639435755 |  |  |  |
|  |  |  | 张庄村 | 岳远森 | 环保所长 | 13563705959 |  |  |  |
|  |  |  | 井庄村 | 赵善金 | 管区书记 | 13792392085 |  |  |  |
|  |  |  | 朱庄村 | 黄卫国 | 武装部干事 | 13505373861 |  |  |  |
|  |  |  | 前园村 | 钱广平 | 综治办主任 | 13341209122 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 黄垓镇 | 王保民 | 李成珍 （18766803028） | 黄东村 | 仝西文 | 畜牧站站长 | 13563720848 | 县公路局 | 程远丰 | 马卫国 （13863755728） 王兴鲁 （15092708777) |
|  |  |  | 黄北村 | 楚延富 | 管区主任 | 15065373521 |  |  |  |
|  |  |  | 黄西村 | 赵娜 | 工作人员 | 18753792917 |  |  |  |
|  |  |  | 黄南村 | 赵雪琴 | 工作人员 | 13963785950 |  |  |  |
|  |  |  | 南黄村 | 司成勋 | 林业站站长 | 15554798368 |  |  |  |
|  |  |  | 前进村 | 吕传海 | 工作人员 | 15854782289 |  |  |  |
|  |  |  | 杨村村 | 范立敬 | 工作人员 | 13406836558 |  |  |  |
|  |  |  | 赵庄村 | 张光明 | 工作人员 | 13953751386 |  |  |  |
|  |  |  | 袁庄村 | 侯忠林 | 文化站站长 | 13355119012 |  |  |  |
|  |  |  | 三官庙村 | 鲁先恩 | 工作人员 | 13792341148 |  |  |  |
|  |  |  | 老庵村 | 李凤春 | 工作人员 | 13053761128 |  |  |  |
|  |  |  | 李楼村 | 许英华 | 管区主任 | 15305476161 |  |  |  |
|  |  |  | 王楼村 | 邵长虹 | 工作人员 | 15964125877 |  |  |  |
|  |  |  | 北黄村 | 杜其勇 | 农技站站长 | 13953739009 |  |  |  |
|  |  |  | 鲁东村 | 薛敏 | 老龄办主任 | 15253709941 |  |  |  |
|  |  |  | 鲁西村 | 侯昭君 | 工作人员 | 15910006963 |  |  |  |
|  |  |  | 鲁北村 | 侯中席 | 武装部长 | 13953708800 |  |  |  |
|  |  |  | 司垓村 | 薛霄 | 管区主任 | 15053742622 |  |  |  |
|  |  |  | 胡楼村 | 杨成喜 | 工作人员 | 15554773732 |  |  |  |
|  |  |  | 铁庙村 | 魏连中 | 建委主任 | 13792381281 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 黄垓镇 | 王保民 | 李成珍 （18766803028） | 西孔村 | 杨成法 | 工作人员 | 13153731811 | 县公路局 | 程远丰 | 马卫国 （13863755728） 王兴鲁 （15092708777) |
|  |  |  | 张楼村 | 曹景宜 | 管区主任 | 15554438470 |  |  |  |
|  |  |  | 金庄村 | 黄贵重 | 工作人员 | 13863736106 |  |  |  |
|  |  |  | 郝庄村 | 王文静 | 工作人员 | 15106710930 |  |  |  |
| 梁宝寺镇 | 李养华 | 魏军峰 （13953739181） | 梁宝寺村 | 曹 杰 | 梁宝寺服务区书记 | 13355123789 | 县煤炭局 | 伊东君 | 刘祖放 （15020728025） 王辉 （13964968007） |
|  |  |  | 曹西村 | 任仰磊 | 安监站工作人员 | 15854626887 |  |  |  |
|  |  |  | 曹北村 | 韩耀记 | 审计站站长 | 13355152376 |  |  |  |
|  |  |  | 曹南村 | 郭凡杰 | 信访办主任 | 13258004596 |  |  |  |
|  |  |  | 曹东村 | 杨光远 | 梁宝寺服务区主任 | 13563793288 |  |  |  |
|  |  |  | 北王村 | 周广山 | 环卫办工作人员 | 13012635337 |  |  |  |
|  |  |  | 侯庄 | 曹国营 | 建委主任 | 13012656366 |  |  |  |
|  |  |  | 赵庙村 | 孙彦雪 | 纪委工作人员 | 13053772039 |  |  |  |
|  |  |  | 赵土屯村 | 侯国华 | 王集服务区书记 | 13053700902 |  |  |  |
|  |  |  | 王集村 | 徐邦辰 | 王集服务区主任 | 13954796678 |  |  |  |
|  |  |  | 南张村 | 钱道兰 | 王集服务区 工作人员 | 13375371081 |  |  |  |
|  |  |  | 石庙村 | 张正海 | 农技站站长 | 13153710830 |  |  |  |
|  |  |  | 南郭楼村 | 李红霞 | 信访办 工作人员 | 13371218516 |  |  |  |
|  |  |  | 高庄村 | 姬 翔 | 组织办 工作人员 | 15563135007 |  |  |  |
|  |  |  | 韩垓村 | 韩广乾 | 农机站站长 | 13355171585 |  |  |  |
|  |  |  | 北张村 | 高锡恩 | 建委副主任 | 13793780587 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 梁宝寺镇 | 李养华 | 魏军峰 （13953739181） | 孙刘庄村 | 黄爱民 | 民政办主任 | 13355105197 | 县煤炭局 | 伊东君 | 刘祖放 （15020728025） 王辉 （13964968007） |
|  |  |  | 张董村 | 侯圣鹏 | 地矿办 工作人员 | 15215471640 |  |  |  |
|  |  |  | 邴庄村 | 苏衍恩 | 农委副主任 | 15563717963 |  |  |  |
|  |  |  | 南宋村 | 韩浮现 | 高庄服务区 书记 | 13053790607 |  |  |  |
|  |  |  | 赵庄村 | 孙文革 | 综治办主任 | 17865771585 |  |  |  |
|  |  |  | 曹铺村 | 梁延瑞 | 高庄服务区 主任 | 13210499369 |  |  |  |
|  |  |  | 王铺村 | 曹保臣 | 农委主任 | 15092729665 |  |  |  |
|  |  |  | 南孔村 | 孙逢绪 | 王铺服务区 工作人员 | 13173450551 |  |  |  |
|  |  |  | 钱集村 | 王华健 | 王铺服务区 工作人员 | 15020788801 |  |  |  |
|  |  |  | 仝垓村 | 武 霞 | 王铺服务区 书记 | 18353712761 |  |  |  |
|  |  |  | 郓王村 | 屈衍鹏 | 王铺服务区主任 | 6811579 |  |  |  |
|  |  |  | 南钱村 | 孔秀芹 | 农委工作人员 | 18754722409 |  |  |  |
|  |  |  | 武寨村 | 曹军锋 | 林业站站长 | 18315472195 |  |  |  |
|  |  |  | 孙王村 | 韩玉秀 | 水利站 工作人员 | 13012604768 |  |  |  |
|  |  |  | 苏庄村 | 赵书全 | 屈店服务区 书记 | 13371204982 |  |  |  |
|  |  |  | 屈店村 | 王新懿 | 团委书记 | 18753768581 |  |  |  |
|  |  |  | 双庙村 | 党庆昌 | 党政办 工作人员 | 15106772966 |  |  |  |
|  |  |  | 朱楼村 | 高连恩 | 经管站站长 | 13181327977 |  |  |  |
|  |  |  | 东郭楼村 | 石善友 | 朱楼服务区主任 | 15563141191 |  |  |  |
|  |  |  | 郭庄村 | 赵 新 | 人社所工作人员 | 17865771415 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 梁宝寺镇 | 李养华 | 魏军峰 （13953739181） | 尚庄村 | 尹成个 | 民政办工作人员 | 17865771327 | 县煤炭局 | 伊东君 | 刘祖放 （15020728025） 王辉 （13964968007） |
|  |  |  | 凡庄村 | 韩福成 | 朱楼服务区 工作人员 | 15553703452 |  |  |  |
|  |  |  | 刘常营村 | 韩福国 | 朱楼服务区书记 | 13325199997 |  |  |  |
|  |  |  | 陈庄村 | 李成林 | 经贸委工作人员 | 15805375349 |  |  |  |
|  |  |  | 桑东村 | 贺庆房 | 招商办主任 | 15615472925 |  |  |  |
|  |  |  | 桑西村 | 高庆林 | 桑科集服务区主任 | 13225370388 |  |  |  |
|  |  |  | 孙垓村 | 高贵荣 | 财政所工作人员 | 13287226958 |  |  |  |
|  |  |  | 曹垓村 | 张 强 | 地矿办主任 | 15315188487 |  |  |  |
|  |  |  | 黄河李村 | 郭 旭 | 桑科集服务区书记 | 15998738333 |  |  |  |
|  |  |  | 寺后村 | 朱来见 | 民政办副主任 | 13365479417 |  |  |  |
|  |  |  | 后集村 | 管士杰 | 寺后服务区主任 | 15653771441 |  |  |  |
|  |  |  | 大庙村 | 曹庆荣 | 经贸委工作人员 | 13012609234 |  |  |  |
|  |  |  | 北宋村 | 徐东强 | 组织办工作人员 | 18369853789 |  |  |  |
|  |  |  | 湖连井村 | 楚建修 | 寺后服务区 工作人员 | 13793759588 |  |  |  |
|  |  |  | 马庄村 | 关中乐 | 寺后服务区书记 | 13792392387 |  |  |  |
|  |  |  | 大路口村 | 杨存柱 | 大路口服务区主任 | 13176778069 |  |  |  |
|  |  |  | 板桥村 | 郑秀梅 | 人社所工作人员 | 13082623576 |  |  |  |
|  |  |  | 新庄村 | 王海梅 | 民政办工作人员 | 15564715196 |  |  |  |
|  |  |  | 三合村 | 董晓霞 | 财政所工作人员 | 15554441985 |  |  |  |
|  |  |  | 运新村 | 周 培 | 妇联主席 | 15698097617 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 梁宝寺镇 | 李养华 | 魏军峰 （13953739181） | 四合村 | 李 猛 | 大路口服务区书记 | 15166764558 | 县煤炭局 | 伊东君 | 刘祖放 （15020728025） 王辉 （13964968007） |
|  |  |  | 新河村 | 张加立 | 道路办主任 | 13355183756 |  |  |  |
|  |  |  | 石林村 | 赵相启 | 司法所所长 | 15910010953 |  |  |  |
|  |  |  | 红旗村 | 曹景成 | 红旗服务区书记 | 15905474510 |  |  |  |
|  |  |  | 曹井村 | 钱广磊 | 财政所所长 | 13371201762 |  |  |  |
|  |  |  | 新杨村 | 韩令启 | 红旗服务区主任 | 13385371336 |  |  |  |
|  |  |  | 白集村 | 丁根山 | 农财办主任 | 15053713226 |  |  |  |
|  |  |  | 桐庄村 | 宋红宇 | 人社所所长 | 18853732568 |  |  |  |
|  |  |  | 王场村 | 孙宏岭 | 环保所所长 | 13465776866 |  |  |  |
|  |  |  | 运河村 | 王德坤 | 王场服务区 工作人员 | 13863766768 |  |  |  |
|  |  |  | 引河村 | 曹素娟 | 财政所工作人员 | 15588795698 |  |  |  |
|  |  |  | 大土井村 | 丁宝 | 美丽乡村办副主任 | 13287291719 |  |  |  |
|  |  |  | 引河北村 | 王道峰 | 王场服务区 工作人员 | 6830598 |  |  |  |
|  |  |  | 王大堰村 | 任存建 | 王场服务区书记 | 13854716215 |  |  |  |
|  |  |  | 新建村 | 张花菊 | 经管站工作人员 | 15666171216 |  |  |  |
|  |  |  | 建华村 | 李振奎 | 新建服务区主任 | 15263786488 |  |  |  |
|  |  |  | 郭井村 | 张国磊 | 建委副主任 | 18753759295 |  |  |  |
|  |  |  | 将台村 | 任秋荣 | 水利站工作人员 | 15554781406 |  |  |  |
|  |  |  | 燕尾河村 | 曹继臣 | 人社所所长 | 13863725793 |  |  |  |
|  |  |  | 向阳村 | 杨丽 | 新建服务区书记 | 13153724206 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 梁宝寺镇 | 李养华 | 魏军峰 （13953739181） | 坑塘村 | 任思明 | 水利站工作人员 | 13054985085 | 县煤炭局 | 伊东君 | 刘祖放 （15020728025） 王辉 （13964968007） |
|  |  |  | 韩集村 | 李元庆 | 安监站站长 | 13355156129 |  |  |  |
|  |  |  | 韩桥村 | 王继行 | 新建服务区 工作人员 | 15864108882 |  |  |  |
| 大张楼镇 | 薛以房 | 孙雷 （13012625256） | 新营村 | 张月运 | 管区书记 | 13563775699 | 县环保局 | 孙晓伟 | 徐树合 （18366768003） 王庆利 （18366768005） |
|  |  |  | 曙光村 | 张月运 | 管区书记 | 13563775699 |  |  |  |
|  |  |  | 义和村 | 张月运 | 管区书记 | 13563775699 |  |  |  |
|  |  |  | 联合村 | 张月运 | 管区书记 | 13563775699 |  |  |  |
|  |  |  | 任庄村 | 张月运 | 管区书记 | 13563775699 |  |  |  |
|  |  |  | 红联村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 运联村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 运峰村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 运韩村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 运山村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 运中村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 红运村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 运东村 | 朱来亚 | 管区书记 | 13854790087 |  |  |  |
|  |  |  | 临湖集村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 刘集村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 陈庄村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 聂庄村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 大张楼镇 | 薛以房 | 孙雷 （13012625256） | 张庙村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 | 县环保局 | 孙晓伟 | 徐树合 （18366768003） 王庆利 （18366768005） |
|  |  |  | 宗庄村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 陶庄村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 倪堂村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 任一村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 任二村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 任三村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 任四村 | 狄庆军 | 管区书记 | 15253738937 |  |  |  |
|  |  |  | 杨村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 新狄村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 新桥村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 新陈楼村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 新韩庄村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 杨庄村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 路庄村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 尹前村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 尹后村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 付庄村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 东张楼村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 彭西村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 大张楼镇 | 薛以房 | 孙雷 （13012625256） | 马龙岗村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 | 县环保局 | 孙晓伟 | 徐树合 （18366768003） 王庆利 （18366768005） |
|  |  |  | 彭中村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 彭后村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 彭前村 | 李西国 | 管区书记 | 15854735288 |  |  |  |
|  |  |  | 方道沟村 | 刘胜军 | 社区主任 | 13793763362 |  |  |  |
|  |  |  | 秦王庄村 | 刘胜军 | 社区主任 | 13793763362 |  |  |  |
|  |  |  | 张赵庄村 | 刘胜军 | 社区主任 | 13793763362 |  |  |  |
|  |  |  | 郝垓村 | 张连中 | 管区书记 | 13563731313 |  |  |  |
|  |  |  | 张西村 | 张连中 | 管区书记 | 13563731313 |  |  |  |
|  |  |  | 张东村 | 张连中 | 管区书记 | 13563731313 |  |  |  |
|  |  |  | 前高庄村 | 张连中 | 管区书记 | 13563731313 |  |  |  |
|  |  |  | 前张楼村 | 张连中 | 管区书记 | 13563731313 |  |  |  |
| 马村镇 | 刘来芹 | 何敬文 （15106702799） | 马东村 | 郭建华 | 包村干部 | 13583729415 | 县经信局 | 王明新 | 赵颖 （6863689） 丁鹏 （6863689） |
|  |  |  | 马西村 | 贾同峦 | 包村干部 | 13258039616 |  |  |  |
|  |  |  | 胡楼村 | 王亚 | 包村干部 | 15615475010 |  |  |  |
|  |  |  | 王营村 | 王悦合 | 包村干部 | 13475776456 |  |  |  |
|  |  |  | 黄庄村 | 楚巧红 | 包村干部 | 13082635586 |  |  |  |
|  |  |  | 刘桐梧 | 张晋涛 | 包村干部 | 13287229679 |  |  |  |
|  |  |  | 李西村 | 牟中梅 | 包村干部 | 6660107 |  |  |  |
|  |  |  | 李北村 | 李向辉 | 包村干部 | 15562299962 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 马村镇 | 刘来芹 | 何敬文 （15106702799） | 西李村 | 刘寒 | 包村干部 | 13406279022 | 县经信局 | 王明新 | 赵颖 （6863689） 丁鹏 （6863689） |
|  |  |  | 李中村 | 常娜 | 包村干部 | 13188813932 |  |  |  |
|  |  |  | 楚营村 | 肖宁 | 包村干部 | 17865771712 |  |  |  |
|  |  |  | 梨行村 | 胡化建 | 包村干部 | 13796341776 |  |  |  |
|  |  |  | 河南刘 | 尹盼盼 | 包村干部 | 15963734730 |  |  |  |
|  |  |  | 大碾王村 | 李金刚 | 包村干部 | 13153778479 |  |  |  |
|  |  |  | 陈庄村 | 李新民 | 包村干部 | 6858738 |  |  |  |
|  |  |  | 铁庄村 | 胡朝建 | 包村干部 | 13964909566 |  |  |  |
|  |  |  | 南陆村 | 刘磊 | 包村干部 | 13153726283 |  |  |  |
|  |  |  | 曾店村 | 张素华 | 包村干部 | 18653755690 |  |  |  |
|  |  |  | 后常村 | 武伟福 | 包村干部 | 15563198781 |  |  |  |
|  |  |  | 西常村 | 程立新 | 包村干部 | 15563126122 |  |  |  |
|  |  |  | 前常村 | 李吉领 | 包村干部 | 17865771859 |  |  |  |
|  |  |  | 郭楼村 | 陆梅香 | 包村干部 | 17865771860 |  |  |  |
|  |  |  | 杨刘村 | 楚孔玉 | 包村干部 | 13853719160 |  |  |  |
|  |  |  | 董王村 | 秦余晖 | 包村干部 | 15589728286 |  |  |  |
|  |  |  | 陈楼村 | 李秋玲 | 包村干部 | 13280057377 |  |  |  |
|  |  |  | 吕楼村 | 贾庆刚 | 包村干部 | 15698099373 |  |  |  |
|  |  |  | 张海村 | 韩艳红 | 包村干部 | 15253789779 |  |  |  |
|  |  |  | 西陆村 | 曹聪 | 包村干部 | 15265737222 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 马村镇 | 刘来芹 | 何敬文 （15106702799） | 邓庄村 | 杨心灵 | 包村干部 | 15554701871 | 县经信局 | 王明新 | 赵颖 （6863689） 丁鹏 （6863689） |
|  |  |  | 庞庄村 | 陆书磊 | 包村干部 | 13696379168 |  |  |  |
|  |  |  | 霍庙村 | 王兆雨 | 包村干部 | 15054880949 |  |  |  |
|  |  |  | 西刘村 | 何振华 | 包村干部 | 6688238 |  |  |  |
|  |  |  | 山前村 | 王芳芳 | 包村干部 | 15553734189 |  |  |  |
|  |  |  | 山西村 | 张衍电 | 包村干部 | 15563777237 |  |  |  |
|  |  |  | 山北村 | 刘恩祥 | 包村干部 | 13225379927 |  |  |  |
|  |  |  | 苗家堂 | 李文玉 | 包村干部 | 15562365321 |  |  |  |
|  |  |  | 韩寺村 | 黄秀英 | 包村干部 | 15554447547 |  |  |  |
|  |  |  | 李庄村 | 柏建国 | 包村干部 | 13355374769 |  |  |  |
| 万张镇 | 吕全振 | 张晋齐 （15064700018） | 万张村 | 王扬涛 | 包村干部 | 15376560689 | 交运局 | 李体领 | 张传峰 （13355373521） 陈金焕 （18369802825） |
|  |  |  | 前张村 | 张强 | 包村干部 | 15063706681 |  |  |  |
|  |  |  | 马海村 | 崔玉霞 | 包村干部 | 15069780697 |  |  |  |
|  |  |  | 月屯村 | 黄波 | 包村干部 | 13721912993 |  |  |  |
|  |  |  | 康庄村 | 张爱荣 | 包村干部 | 15163771776 |  |  |  |
|  |  |  | 靳庄村 | 杨克清 | 包村干部 | 13173190782 |  |  |  |
|  |  |  | 周庄村 | 王兴峰 | 包村干部 | 15554794963 |  |  |  |
|  |  |  | 杨庄村 | 汪凤芝 | 包村干部 | 15266372928 |  |  |  |
|  |  |  | 梁海村 | 高金兰 | 包村干部 | 13615473855 |  |  |  |
|  |  |  | 杨刘庄村 | 冯爱娟 | 包村干部 | 15106713958 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 万张镇 | 吕全振 | 张晋齐 （15064700018） | 西张村 | 盛春华 | 包村干部 | 13705477733 | 交运局 | 李体领 | 张传峰 （13355373521） 陈金焕 （18369802825） |
|  |  |  | 焦庄村 | 王兰云 | 包村干部 | 13963741749 |  |  |  |
|  |  |  | 焦坊村 | 张翠云 | 包村干部 | 15553746089 |  |  |  |
|  |  |  | 楚庄村 | 李秀玲 | 包村干部 | 13964940212 |  |  |  |
|  |  |  | 骆堂村 | 申庆强 | 包村干部 | 13280036801 |  |  |  |
|  |  |  | 南田村 | 崔来柱 | 包村干部 | 13964900760 |  |  |  |
|  |  |  | 陈楼村 | 赵春香 | 包村干部 | 13355156335 |  |  |  |
|  |  |  | 宋王村 | 姚海华 | 包村干部 | 13953731080 |  |  |  |
|  |  |  | 北田村 | 陈相霞 | 包村干部 | 15053736499 |  |  |  |
|  |  |  | 蔡庄村 | 赵君丽 | 包村干部 | 18264759816 |  |  |  |
|  |  |  | 曹庄村 | 廉克 | 包村干部 | 15153723072 |  |  |  |
|  |  |  | 中李庄村 | 李爱芹 | 包村干部 | 13053775993 |  |  |  |
|  |  |  | 肖刘屯村 | 程红英 | 包村干部 | 13696371698 |  |  |  |
|  |  |  | 商庄村 | 杨红所 | 包村干部 | 13964953089 |  |  |  |
|  |  |  | 新商庄村 | 杨红所 | 包村干部 | 13964953089 |  |  |  |
|  |  |  | 接骨张村 | 田树华 | 包村干部 | 13583705233 |  |  |  |
|  |  |  | 忙店村 | 马金梅 | 包村干部 | 15053749179 |  |  |  |
|  |  |  | 忙铺村 | 李敬莲 | 包村干部 | 13854779290 |  |  |  |
|  |  |  | 元王村 | 张红杰 | 包村干部 | 13953759509 |  |  |  |
|  |  |  | 薛庄村 | 宋新革 | 包村干部 | 13685371576 |  |  |  |
| 镇（街） 名称 | 主要 负责人 | 分管 负责人 | 村（居）名称 | 包保人员 姓名 | 职 务 | 联系方式 | 县直 包保单位 | 主要 负责人 | 包保人员 |
| 万张镇 | 吕全振 | 张晋齐 （15064700018） | 杨山村 | 王烨 | 包村干部 | 13705471406 | 交运局 | 李体领 | 张传峰 （13355373521） 陈金焕 （18369802825） |
|  |  |  | 宰庄村 | 崔燕 | 包村干部 | 13465470674 |  |  |  |
|  |  |  | 鹿庄村 | 郑水岚 | 包村干部 | 13853764968 |  |  |  |
|  |  |  | 郭庄村 | 刘翔 | 包村干部 | 18853753377 |  |  |  |
|  |  |  | 姜庄村 | 盛艳丽 | 包村干部 | 13562438922 |  |  |  |
|  |  |  | 王桥村 | 王新社 | 包村干部 | 13562417854 |  |  |  |
|  |  |  | 杨屯村 | 周凤芹 | 包村干部 | 13853764776 |  |  |  |
|  |  |  | 韩庄村 | 杨留全 | 包村干部 | 13854746946 |  |  |  |
|  |  |  | 狄楼村 | 高春荣 | 包村干部 | 13954720953 |  |  |  |
| 嘉祥县 开发区 | 高夫龙 | 王长青 （13563756616） | 济宁市生物产业园 | 任玉平 | 环安局负责人 | 13705376138 |  |  |  |
|  |  |  | 济宁市生物产业园 | 王立波 | 工作人员 | 13465370336 |  |  |  |
|  |  |  | 食品工业园 | 夏宏伟 | 工作人员 | 15263753852 |  |  |  |
|  |  |  | 万张工业园 | 靳殿英 | 工作人员 | 18366713567 |  |  |  |