扶政发〔2018〕25号

扶风县人民政府

关于印发扶风县2018年下半年经济工作

任务分解表的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各工作部门、直属机构：

为了全面贯彻县委十六届四次全会精神，确保“八个新发展”目标顺利实现，现将县长齐军建在全委会上安排部署的下半年主要经济工作任务与县政府领导包抓服务重点招商引资项目相结合，进行细化分解，共分解任务87项（见附表），请各镇（街）、各部门、各单位认真抓好落实。

一要加强氛围营造。各镇（街）、各部门、各单位要广泛宣传县委十六届四次全会会议精神，营造良好的工作氛围。县文广局要在电视台开辟专栏，跟踪报道抓工作落实有力、成效显著的单位和个人，着力引导全县广大干部群众积极投身到我县经济社会发展事业中去。

二要明确职责任务。各镇（街）、各部门、各单位要结合年初《政府工作报告》确定的目标任务和下半年重点工作，制定具体工作方案，倒排工作任务，明确包抓领导和工作人员，落实责任，强化措施，切实抓好承担的各项目标任务，确保按期完成。

三要强化考核落实。各镇(街)、各部门、各单位要分别于9月底和12月底将任务完成情况报县政府办公室。县考核办要将分解任务纳入目标责任制考核和季度加减分考核范围，年终统一考核评比。县政府督查室要加强督办检查，定期通报情况，确保全年各项目标任务顺利完成。

附件：扶风县2018年下半年经济工作任务分解表

扶风县人民政府

2018年8月20日

附件

| 扶风县2018年下半年经济工作任务分解表 |
| --- |
| 报告 内容 | 序 号 | 主要目标任务 | 承办单位 | 协办单位 | 完成 时限 | 责任人 | 政府负 责领导 |
| 一、以项目建设为支撑，着力扩大有效投资 | 1 | （一）持续扩大有效投资。加快在建项目进度。法门镇、县住建局要协调推进大美佛汤城项目建设进度，年底前五星级酒店和5#、6#、7#、8#四个三星级酒店全部封顶，3#、4#、9#、10#酒店及汤池区、商业街开工建设。 | 法门镇 住建局 |  | 12月底 | 张万峰 李丰安 | 段军利 |
|  | 2 | 对二期棚户区改造等建设进度滞后项目，项目单位要列出时间表，明确建设进度和时间节点，定期深入项目建设现场一线，督促项目加快建设进度。城关街道办、绛帐镇和县住建局要加大棚户区拆迁力度，确保年内完成711户、14.36万平方米拆迁任务。 | 城关街道办绛帐镇 住建局 |  | 12月底 | 王 军 倪卫东 李丰安 | 段军利 |
| 一、以项目建设为支撑，着力扩大有效投资 | 3 | 力促未开工项目早开工。对县城新区新能源供热等13个未开工项目，积极落实“五个一”项目包抓责任制，确保8月底前全部开工。 | 发改局 | 各有关部门 | 8月底 | 葛宏博 | 段军利 |
|  | 4 | 加大固定资产投资进度。县发改局、统计局要积极督促应入库而未入库的电子外贸产业园等46个重点项目尽快入库，确保全社会固定资产投资增速达到14%以上。 | 发改局 统计局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 葛宏博 张永文 | 段军利 |
|  | 5 | （二）抓好项目谋划储备。围绕中省关于创新发展，推动质量变革、效率变革、动力变革，大力加快枢纽经济、门户经济、流动经济等政策机遇和市场需求，结合我县七大产业集群、全域旅游和现代农业发展，在主动谋划和精准对接上下功夫。县发改局牵头，继续实行项目“周策划、月汇总、季推介”制度，建立定期通报、不定期检查工作机制，确保全年谋划5000万元以上大项目300个以上。 | 发改局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 葛宏博 | 段军利 |
| 一、以项目建设为支撑，着力扩大有效投资 | 6 | （三）积极争取项目资金。上半年，县科技工业园区管委会、供销联社争资分别达到任务的11.9倍和4.7倍，县扶贫办、段家镇、杏林镇、残联、环保局已完成全年争资任务，县市场监管局、国土局、午井镇、卫计局、林业局5个单位还不到任务的30%。尤其是上半年全县争取建设类资金占比较低，仅有三分之一，各部门、各单位特别是争资任务未过半的单位，要抢抓国家积极的财政政策和稳健的货币政策机遇，瞄准国家重点投资方向，围绕省市城镇基础设施、保障性安居工程、城中村改造、社会事业和社会管理、节能减排和生态环保、自主创新和结构调整等重点领域，加大“向上争、向内挖”力度，以建设类资金争取为重点，主动谋划、储备一批打基础、利长远的大项目、好项目，全力支持实体经济发展，确保全年完成争取项目资金28.5亿元以上。 | 发改局 财政局 | 市场监管局 国土局 午井镇 卫计局 林业局 …… | 12月底 | 葛宏博 王伟强 | 段军利 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 7 | （一）做大做强产业集群。生物医药产业要利用当前我县同类项目密集落地的良好态势，乘势而上做大做强产业集群规模，打造宝鸡“丝路药都”核心区。要按照“在谈项目抓签约、签约项目抓开工、在建项目抓进度、投产项目抓达产”的要求，力促开普勒生物工程早日正式投产、达产达效。 | 发改局 | 科技工业园区管委会 | 12月底 | 葛宏博 | 段军利 |
|  | 8 | 健民医药、海辰云和、斯诺特生物尽快完成项目环评、安评、稳评及前期设计，做好开工前各项准备工作，力争8月底前开工建设。 | 科技工业园区管委会 |  | 8月底 | 郭海东 | 韩明芳 |
|  | 9 | 西格玛生物、新浩润生物项目加快建设进度，力争年底前建成投产。 | 科技工业园区管委会 |  | 12月底 | 郭海东 | 韩明芳 |
|  | 10 | 新通药物、成康医药大厦尽快完成项目用地区清表和环评、施工等手续办理，力促早日开工。 | 科技工业园区管委会 | 绛帐镇 | 12月底 | 郭海东 | 韩明芳 孙 波 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 11 | 海欣医药合同已达成，要尽快组织签约。 | 科技工业园区管委会 招商局 |  | 8月底 | 郭海东 醋生玉 | 韩明芳 |
|  | 12 | 要进一步扩大招商引资成果，抓紧对接扬子江药业、迪赛药业、青岛黄海制药、正大制药等在谈项目，力促项目早日落地。 | 招商局 科技工业园区管委会 |  | 10月底 | 醋生玉 郭海东 | 韩明芳 |
|  | 13 | 要抢抓全省实施“300万辆汽车工程”机遇，尽快完成山东雷帕得重卡轻量化悬架板簧产业化项目厂房建设，力争9月底前项目建成投产。 | 新兴产业园管委会 |  | 9月底 | 王 军 | 韩明芳 |
|  | 14 | 要加快深圳智诺车灯、深圳俊德模具、梦派液晶显示屏、逸航汽车线束研发生产、玛雅电子货架研发生产、华洋汽车注塑件及灯具配套生产线、上海自见汽车内饰皮革加工生产等项目入驻汽车零部件产业园步伐，力促国庆节前投产运营。 | 新兴产业园管委会 | 招商局 | 9月底 | 王 军 | 张国昌 赵炳震 苏 明 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 15 | 要抓紧对接北京丰达汽车、北京双林汽车等在谈项目，力促早日签约。 | 招商局 新兴产业园管委会 |  | 10月底 | 醋生玉 王 军 | 韩明芳 |
|  | 16 | 要支持新越服装扩大产能，为生产基地建设搞好环境保障，并协助做好1500名产业工人的选聘工作。 | 科技工业园区管委会 人社局 |  | 10月底 | 郭海东 卫兵孝 | 段军利 韩明芳 |
|  | 17 | 支持际云纺织等企业扩大外贸出口，确保全县年内完成外贸进出口1.55亿元。 | 新兴产业园管委会 商信局 |  | 11月底 | 王 军 白玉劳 | 韩明芳 |
|  | 18 | 要积极落实村镇工厂用地租赁补贴、职介补贴、水电费减免和贴息贷款等优惠政策，支持宝鸡九彩蝶、宝鸡嘉林布艺等村镇工厂壮大规模，让更多群众在家门口实现就业。 | 人社局 |  | 11月底 | 卫兵孝 | 段军利 |
|  | 19 | 支持晟泰服装、宇通纺织等企业加大工业技改力度，积极开发高科技、高附加值的纺织产品。 | 商信局 |  | 12月底 | 白玉劳 | 韩明芳 苏 明 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 20 | 要加快婴幼儿米粉项目建设进度，力促食品检验检测中心9月底前建成运营。 | 科技工业园区管委会 市场监管局 |  | 9月底 | 郭海东 马建文 | 韩明芳 孙 波 |
|  | 21 | 要尽快完善园区基础设施配套，确保江西正邦西部农产品加工基地项目早日开工。 | 科技工业园区管委会 |  | 10月底 | 郭海东 | 段军利 |
|  | 22 | 要加快璐江桥隧设备生产基地二期建设进度，加大创新工坊协调保障力度，不断完善西部泵业产业园基础设施保障，确保年底前660伏超大功率排灌潜水电泵项目和航天动力电器自动化装备项目入驻发展，电子外贸产业园年内入驻企业6户以上。 | 科技工业园区管委会 新兴产业园管委会 |  | 10月底 | 郭海东 王 军 | 韩明芳 |
|  | 23 | 要加大项目对接力度，力争再新落户同类企业3户。 | 新兴产业园管委会 招商局 |  | 11月底 | 王 军 醋生玉 | 韩明芳 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 24 | 要加快诺泰包装产业园、众通生活用纸等项目建设进度，力促华保高档定制家具生产线、牵手缘生活用纸项目年内建成投产，彩凤凰全自动智能包装产业化项目尽快开工。 | 新兴产业园管委会 |  | 11月底 | 王 军 | 段军利 韩明芳 |
|  | 25 | 要加快林海生物提取项目、扶风小吃扶贫“双创”孵化园项目、塑料彩印包装生产线建设项目、扶风石头河水库引水工程项目、蜂产品深加工项目早签约、早落地、早开工、早投产。 | 科技工业园区管委会 文广局 水利局 |  | 12月底 | 郭海东 王春让 郭军良 | 孙 波 郭小军 曹宏涛 张国昌 |
|  | 26 | （二）举县一致抓好“工业招商季”。瞄准特色产业招大商。以园区为平台，围绕七大产业集群，深入开展定向招商。加快植提外贸产业园、绿色循环包装产业园等签约项目前期手续办理进度，力争早开工、早投产。 | 招商局 科技工业园区管委会 新兴产业园管委会 |  | 12月底 | 醋生玉 郭海东 王 军 | 韩明芳 |
|  | 27 | 加快汽车零部件产业园等项目建设步伐，吸引更多项目入驻发展。 | 新兴产业园管委会 |  | 12月底 | 王 军 | 韩明芳 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 28 | 要积极对接世界500强、国内500强、行业百强等产业化企业来县发展，确保全年实现到位资金89亿元以上，利用外资700万美元以上。 | 招商局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 醋生玉 | 韩明芳 |
|  | 29 | 市委、市政府要求，今年各县区招商引资要有2—5个10亿元以上的产业化项目落地，否则实行一票否决。 | 招商局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 醋生玉 | 韩明芳 |
|  | 30 | 挖掘自身潜力选优商。围绕全市建设“丝路药都”政策趋向以及原有的食品工业发展基础条件，出台《促进生物医药产业发展意见》，编制生物医药、汽车零部件、食品产业发展规划，落实《扶风县招商引资优惠办法（试行）》，强化以商招商、产业招商、亲情招商，不断建链、延链、补链、强链，确保全年引进亿元以上产业化项目20个以上。 | 招商局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 醋生玉 | 韩明芳 |
|  | 31 | 搭建合作平台引强商。完善招商工作机制，参照市上做法，组建招商服务中心，采取市场化手段，以政府购买服务方式，实行专业招商、精准招商，提高招商工作精准度和成效。 | 招商局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 醋生玉 | 韩明芳 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 32 | 积极组织参加西交会、厦洽会、农高会等节会活动，依托北京、上海等7个招商驻外联络处，发挥全县48名招商顾问的作用，组建招商小分队，紧盯大健康、生物医药、智能制造等产业，结合改革开放40周年、法门寺对外开放30周年等活动，按照世界文化遗产标准，高起点规划，加快周原遗址考古公园规划编制评审工作，力促以“一心、两片、六区”为主体的周原记忆工程尽快实施，确保七星河国家湿地3A级景区通过省级验收。 | 招商局 文广局 林业局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 醋生玉 王春让 魏军礼 | 韩明芳 郭小军 曹宏涛 |
|  | 33 | 加快陕西紫光辰济药业生产基地项目、亚德隆企业孵化园项目、百吨高纯苦参碱提取及苦参碱水剂产业化项目、扶风康复医疗颐养中心项目、法门寺佛文化景区佛都小镇建设项目膳食纤维素及纤维新材料项目、生物质热电联产项目、欧诺汽车配件规划及技术服务项目、笑喆汽车配件进出口加工贸易项目、维森欧式橱柜自动化生产线项目、汽车资源技术服务项目早签约、早落地、早开工、早投产。 | 招商局 科技工业园区管委会 卫计局 法门寺景区管委会 新兴产业园管委会 |  | 12月底 | 醋生玉 郭海东 张文革 李丰安 王 军 | 韩明芳 孙 波 郭小军 曹宏涛 张国昌 赵炳震 苏 明 |
| 二、以工业园区为载体，深入推进“招商年”活动 | 34 | 加强对接沟通，力争中建城投实业集团大智文化园、宝鸡石鼓文化公司特色小镇项目早日签约。 | 招商局 文广局 | 法门镇 | 10月底 | 醋生玉 王春让 | 韩明芳 郭小军 |
|  | 35 | （三）狠抓两个工业园区基础设施提升。市委全会明确要求，要围绕特色产业和骨干企业，适度超前规划建设标准化厂房和配套设施，延长产业链条，加快形成具有综合竞争优势的产业聚集区。 | 科技工业园区管委会 新兴产业园管委会 |  | 11月底 | 郭海东 王 军 | 韩明芳 |
|  | 36 | 要完成园区总体规划修编，加快二号路北段、北一路西段、经一路等道路及排水工程建设，完善商业、医疗、住房等公共服务设施，满足入园项目建设和企业员工生产生活需求。同时，要启动生物医药产业规划编制，力争10月底前通过专家评审。 | 科技工业园区管委会 |  | 10月底 | 郭海东 | 韩明芳 |
|  | 37 | 要加快礼宾大道和佛缘路建设进度，力争9月底前竣工通车；督促太平洋建设集团加快兴业路、东塬路、望塬西路等7条道路建设进度，确保年底前建成通车。加快推进110KV变电站建设，力争年底前建成投运。同时，要加大项目保障力度，及时协调解决问题，确保议定事项早落实、服务保障真到位。 | 新兴产业园管委会 | 交通局 电力局 | 9月底 | 王 军 | 韩明芳 |
| 三、以全域旅游为带动，建设国家全域旅游示范县 | 38 | （一）加快旅游交通项目实施进度。对照全域旅游示范县指标体系，县文广局牵头，10月底前完成《扶风县全域旅游发展总体规划》编制和智慧旅游一体工程、县游客服务中心建设。 | 文广局 |  | 10月底 | 王春让 | 郭小军 |
|  | 39 | 不断提高农村公路建养管运水平，确保省级“四好农村路”示范县创建一举达标。要积极争取省市奖补资金，做好周原大道、省道107扶杨眉公路、杨继岭至马席等旅游道路建设，确保年底前建成通车。 | 交通局 | 各镇（街） | 12月底 | 刘满忠 | 曹宏涛 |
|  | 40 | 加快推进西观山至关中环线、省道209法门至绛帐公路改建工程，启动七星大道、省道209绛帐公铁立交项目，做好麟法高速、眉太高速开工前准备工作，积极做好西法城际铁路法门中心枢纽站的规划设计和对接工作，确保10月底前项目全线开工建设。 | 交通局 | 各镇（街） | 10月底 | 刘满忠 | 曹宏涛 |
| 三、以全域旅游为带动，建设国家全域旅游示范县 | 41 | 做好景区到灵境园道路项目的立项申报工作。 | 交通局 |  | 11月底 | 刘满忠 | 曹宏涛 |
|  | 42 | 做好城际铁路的环境保障工作，按期完成1690户的地面附着物清表和153户的拆迁任务。 | 交通局 | 召公镇 法门镇 午井镇 城关街道办 | 11月底 | 刘满忠 | 曹宏涛 |
|  | 43 | （二）健全优化旅游服务体系。以成功入选全国文明城市提名为契机，加快推进“厕所革命”，完成新建、改建旅游公厕11座的任务，健全法门寺、七星河国家湿地、野河山等景区旅游服务配套体系，完善停车场、标识系统、公共信息图形符号等设施，加快游客服务中心和智慧旅游平台建设。 | 文广局 |  | 12月底 | 王春让 | 郭小军 |
|  | 44 | 加强景区周边环境综合整治力度，落实旅游企业安全主体责任，引导行业自律，重拳整治旅行社、导游、饭店、农家乐、乡村旅游示范点和新业态等旅游市场乱象，提高游客满意度，努力营造良好的旅游市场环境。 | 文广局 | 公安局 市场监管局 法门镇 | 12月底 | 王春让 | 郭小军 |
| 三、以全域旅游为带动，建设国家全域旅游示范县 | 45 | 加快数字化城管建设，积极推行网格化管理，深入开展市容环境和违法建设整治，加强城市管理执法，着力解决占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等突出问题，提高精细化管理水平。 | 城市管理执法局 |  | 12月底 | 李恩昌 | 段军利 |
|  | 46 | 积极实施县城特色街区和佛前路、周公路等道路亮化工程。 | 住建局 城市管理执法局 |  | 12月底 | 李丰安 李恩昌 | 段军利 |
|  | 47 | 要围绕全国特色小镇和省级重点示范镇建设，加快推进旅游提升、新镇区道路基础设施、移民搬迁安置小区等项目建设。 | 法门镇 |  | 12月底 | 张万峰 | 段军利 |
|  | 48 | 积极实施“突破绛帐”战略，加快推进镇区改造提升工程，加快标准化厂房、公共服务平台、恒大小学、产业工人培训中心及员工商住楼等配套设施建设，完善镇区功能，增强投资软实力。 | 绛帐镇 |  | 12月底 | 倪卫东 | 段军利 |
| 三、以全域旅游为带动，建设国家全域旅游示范县 | 49 | 其他镇街要加大垃圾乱倒、污水乱排、柴草乱堆、车辆乱放等市容环境突出问题整治，落实好保洁员待遇与绩效考核、市容整治效果与财政资金拨付相挂钩的考核奖惩机制。 | 城关街道办 杏林镇 天度镇 召公镇 午井镇 段家镇 |  | 12月底 | 王 军 陈海刚 王 琦 张军强 张炳利 吕海科 | 韩明芳 |
|  | 50 | （三）提高商贸流通发展水平。加快新贸现代物流园项目建设，培育新增限额以上商贸流通企业2户，确保社会消费品零售总额达到42.49亿元，服务业增加值增长11.3%。 | 商信局 | 新兴产业园管委会 | 12月底 | 白玉劳 | 韩明芳 |
|  | 51 | 要按照验收标准积极推进电子商务进农村综合示范县创建，新兴产业园管委会要加快县级电商服务中心建设，确保10月底前投入运营。 | 商信局 新兴产业园管委会 |  | 10月底 | 白玉劳 王 军 | 韩明芳 赵炳震 |
| 三、以全域旅游为带动，建设国家全域旅游示范县 | 52 | 要加快县境内物流企业及快递公司的资源整合，打通农村物流“最后一公里”。 尽快完成113个村级电商服务点改造提升，加大电商培训覆盖面，培育一批懂电商、会网销的农民，拓宽扶风苹果、猕猴桃、蜂蜜等农特产品的销售渠道。 | 商信局 | 各镇（街） | 12月底 | 白玉劳 | 韩明芳 赵炳震 |
|  | 53 | 要加强农产品的生产和质量管理，完善包装、分选、仓储、运输、分销、追溯等环节，构建农产品电子商务供应链体系。要采取设立果品直营店、提升改造电商服务点等形式，拓宽农产品销售渠道，年内建成农产品直营店、品牌店、形象店20家，新增电商企业30户，全年电商销售突破3亿元。 | 农业局 商信局 供销联社 |  | 12月底 | 董军峰 白玉劳 张军岐 | 韩明芳曹宏涛 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 54 | （一）打赢脱贫攻坚战。把脱贫攻坚作为乡村振兴的重大机遇，全县各级各部门要尽锐出战，聚焦“577”贫困退出标准，靶向施策、精准发力，确保高质量摘掉贫困县帽子，实现乡村振兴新发展。 | 扶贫办 | 各镇（街） 八办三组 | 9月底 | 刘彦昭 | 曹宏涛 |
|  | 55 | 补齐脱贫退出短板。要严格对照贫困退出认定标准和程序，开展一次全面对标检查，及时查漏补缺，确保8月15日前完成县级认定工作。 | 脱贫攻坚 八办三组 | 各镇（街） | 8月15日 | 各组负责人 | 曹宏涛 |
|  | 56 | 要加强饮水安全项目工程进度，确保9月底前全部达标。 | 水利局 | 各有关镇（街） | 9月底 | 郭军良 | 曹宏涛 |
|  | 57 | 要加快危房改造进度，确保32户未入住贫困户8月底前入住新居。 | 住建局 | 各镇（街） | 8月底 | 李丰安 | 段军利 |
|  | 58 | 采取以秋补夏、以就业补产业等措施，补齐增收短板，确保今年脱贫退出户收入稳定达标。 | 农业局 | 各镇（街） | 9月底 | 董军峰 | 曹宏涛 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 59 | 抓好贫困退出认定。要全力做好退出各项认定工作。尤其是需要互相配合出具证明等佐证资料的，绝不允许出现推诿扯皮、消极应付，更不能出现前后矛盾、逻辑错误等问题。县、镇（街）、村三级要注重加强基础资料管理，建立完善各类脱贫档案资料，确保做到可查询、可追溯、有记录、有证明，前后一致、相互印证。 | 扶贫办 | 八办三组 各镇（街） 各部门 | 9月底 | 刘彦昭 | 曹宏涛 |
|  | 60 | 要大干60天，对已达标的项目要巩固提升，未达标的要不讲条件、不讲困难，加快工作进度，确保9月底前全面达标。 | 扶贫办 财政局 | 各镇（街） 住建局 交通局 水利局 农业局 林业局 | 9月底 | 刘彦昭 王伟强 | 曹宏涛 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 61 | 巩固提升脱贫成果。要按照猕猴桃规模扩张、苹果提质增效的思路，加快万亩猕猴桃基地、果品产销服务中心项目建设进度，新发展苹果示范园6000亩、猕猴桃园1.4万亩，完成新建万亩粮食高产示范方2个，新发展设施蔬菜300亩；要积极推进农村“三变”改革，完成土地流转2万亩，新培育农业产业化龙头企业5户、现代农业园区22个、农民专业合作社30个、家庭农场20个，培育职业农民150人，不断壮大村级集体经济；要加快“三品一标”认证步伐，支持科技工业园农产品精深加工产业园、食品加工产业园建设，年内创建成为全国农产品质量安全县。 | 农业局 | 各镇（街） | 12月底 | 董军峰 | 曹宏涛 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 62 | 紧抓省级特色苗木示范县创建机遇，抓好元宝枫、油用牡丹等特色苗木花卉，新发展苗木花卉5000亩。 | 林业局 | 各镇（街） | 12月底 | 魏军礼 | 曹宏涛 |
|  | 63 | （二）深化污染防治。认真贯彻习近平总书记对秦岭北麓西安境内违规建别墅、严重破坏生态环境问题的重要批示精神，打好青山、蓝天、碧水、净土“四场保卫战”，健全县、镇（街）、村组“三级网格”，举一反三，对县境内乔山、渭河一带进行全面排查，持续开展开矿采石、渭河采砂专项整治，加大污染源防治，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，实现生态环保新发展。 | 发改局 环保局 国土局 水利局 | 各镇（街） | 12月底 | 葛宏博 董 达 王乃怀 郭军良 | 段军利 韩明芳 曹宏涛 |
|  | 64 | 强化大气污染防治。以取缔“散乱污”企业、燃煤锅炉拆改、工业企业达标排放、建筑工地和道路扬尘管控、农村“五改”等工作为重点，加大关中地区大气污染防治专项督查反馈的46个问题整改力度，做好即将到来的中央环保督察“回头看”工作，各镇街要摸清“散乱污”企业底子，建立台账，县商信局牵头，逐个整改销号。 | 环保局 商信局 住建局 电力局 | 各镇（街） | 12月底 | 董 达 白玉劳 李丰安 孟 鹏 | 段军利 韩明芳 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 65 | 市上下达的36台燃煤锅炉拆改，涉及教体、卫计等行业，必须在10月底前全面拆改到位。 | 环保局 教体局 卫计局 |  | 10月底 | 董 达 许存军 张文革 | 韩明芳 郭小军 |
|  | 66 | 坚决落实“6个100%”的要求，加大交通主干道路的清扫洒水保洁，提高机扫率、保洁率。 | 城市管理执法局 |  | 12月底 | 李恩昌 | 段军利 |
|  | 67 | 加强空气质量监测分析，采取针对性措施，削减PM10、PM2.5、臭氧的排放浓度，提升空气优良天数。 | 环保局 |  | 12月底 | 董 达 | 韩明芳 |
|  | 68 | 推进水污染防治。严格落实“河长制”“湖长制”，加强官务水库水源地保护，规范河道砂石资源管理，加大渭河非法采砂整治力度，不断提升渭河综合治理水平。 | 水利局 |  | 12月底 | 郭军良 | 曹宏涛 |
|  | 69 | 加强绛帐污水处理厂、百合污水处理厂运行管理，确保渭河、小韦河出境断面水质稳定达标。 | 环保局 住建局 水利局 |  | 12月底 | 董 达 李丰安 郭军良 | 段军利 韩明芳 曹宏涛 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 70 | 要加快30座新建涝池建设进度，确保完成年度建设任务。 | 水利局 | 各有关镇（街） | 12月底 | 郭军良 | 曹宏涛 |
|  | 71 | 抓好土壤污染防治。要结合全国第二次污染源普查，积极开展全国土壤污染状况调查。 | 国土局 环保局 | 各镇（街） | 12月底 | 王乃怀 董 达 | 段军利 韩明芳 |
|  | 72 | 全面加强生产生活垃圾、农业面源污染防治，建立农用地和建设用地土壤环境安全管理体系，大力实施秸秆综合利用示范项目，确保土壤环境安全得到基本保障。 | 农业局 | 各镇（街） | 12月底 | 董军峰 | 曹宏涛 |
|  | 73 | 抓紧编制农村人居环境整治三年行动计划，加快国开行贷款环境卫生整治项目进度，全面改善和提升村容村貌。 | 环保局 | 各镇（街） | 12月底 | 董 达 | 韩明芳 |
|  | 74 | 每个镇（街）要抓好2个产业发展、环境整治、公共服务、脱贫攻坚等全面领先的综合示范村建设，完成召公后董、午井小寨等7个村市级美丽乡村创建。 | 农工部 | 各镇（街） | 12月底 | 葛永岐 | 曹宏涛 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 75 | 积极打造绛帐仵康、法门庄白、天度鲁马3个环境综合整治示范村，建设卫生厕所1500个。 | 环保局 绛帐镇 法门镇 天度镇 卫计局 |  | 12月底 | 董 达 倪卫东 张万峰 王 琦 张文革 | 韩明芳 郭小军 |
|  | 76 | 持续推进林业八大工程，秋冬季完成造林绿化6000亩、植树65万株、道路绿化63.8公里。 | 林业局 | 各镇（街） | 12月底 | 魏军礼 | 曹宏涛 |
|  | 77 | （三）防范化解风险。要坚持底线思维，加强风险防范处置，严格控制政府债务增量、逐步化解存量，坚决防范和打击非法集资、非法从事金融业务等违法活动，积极探索不良资产市场化处置路子。集中开展不良贷款清收行动，加大失信人员联合惩戒力度，努力营造良好的金融生态环境。积极落实金融支持实体经济相关政策，着力破解项目建设和企业融资难的问题，扶持企业加快发展。 | 财政局 审计局 金融办 处非办 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 王伟强 王存祥 樊金明 贾铁锁 | 段军利 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 78 | （四）优化营商环境。以打造“四最”营商环境为目标，聚焦企业和群众反映强烈的痛点、堵点和难点，全面深化“放管服”改革，把该放的权力坚决放到位，把该管的事情坚决管起来，实现营商环境新发展。 | 发改局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 葛宏博 | 段军利 |
|  | 79 | 上半年，企业群众反映尽管门好进，但办事效率仍然不高，尤其是企业办理施工许可、水电气暖、信贷成本等还存在环节多、费用高、时限长的现象，没有达到省市平均值；政务大厅入驻单位少，较全省最多的紫阳县46家还有很大差距。要认真分析我县营商环境监测评价结果，积极采取措施，确保争先进位。 | 发改局 统计局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 葛宏博 张永文 | 段军利 |
|  | 80 | 要围绕《宝鸡市优化提升营商环境工作县区考核（暂行）办法》要求，积极主动作为，进一步简化工作流程、压缩办理时限、降低办事成本，为企业提供全方位的优质服务。特别是涉及水电气暖讯、规费收缴、证照办理等单位要认真查找原因，提出整改措施，加快弥补短板。 | 发改局 | 各有关部门 | 12月底 | 葛宏博 | 段军利 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 81 | 要借鉴外地经验，对企业办理环节、办理时限、申贷费用等进行梳理，进一步优环节、减流程、降费用。 | 金融办 人行 |  | 12月底 | 樊金明 陈宝强 | 韩明芳 |
|  | 82 | 加快县政务服务中心建设。要加快行政审批事项进驻政务服务中心步伐，切实提高驻厅办公入驻率，确保进驻事项比例不低于70%。积极推进县政务服务中心硬件设施建设进度，加强与省市的对接，及时接入全市政务服务网，力争80%的行政审批事项实现“一网通办”。 | 政府办 |  | 12月底 | 李 宁 | 段军利 |
|  | 83 | 大力推动“最多跑一次”。继续加大“放管服”力度，持续开展简政放权工作，确保年底前所有行政审批“最多跑一次”事项达到90%。对各类保留的证明事项进行全面梳理，积极推行“一表申请”，切实减少企业和个人信息重复填写和多次提交，更加方便、快捷地服务广大群众和企业。 | 发改局 编 办 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 葛宏博 马广平 | 段军利 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 84 | 要积极开展“工作下沉、专家下乡、干部进企”服务活动，继续做好干部联企工作，深入车间生产一线全力帮助企业解决实际困难和问题，为企业做大做强、产业集群发展、县域经济实力增强提供坚强保障。 | 商信局 | 各有关部门 | 12月底 | 白玉劳 | 韩明芳 |
|  | 85 | 要高度重视各项社会治理工作。当前正处于主汛期和高温期，县级各部门各单位要继续高度重视防汛抗旱工作，发扬连续作战精神，杜绝麻痹松懈思想，层层夯实责任，同时做好生产一线和室外工作人员劳动保护，确保人民群众生命财产安全和身体健康。 | 水利局 | 各镇（街） | 10月底 | 郭军良 | 曹宏涛 |
|  | 86 | 要继续抓好安全生产“三项攻坚行动”，加强食品药品安全源头治理，进一步做好信访维稳工作，深化扫黑除恶专项斗争，扎实推进平安扶风建设，打造共建共治共享的社会治理格局。 | 安监局 市场监管局 信访局 公安局 | 各镇（街） 各部门 | 12月底 | 韩新立 马建文 陈 伟 席宏伟 | 段军利 孙 波 |
| 四、以补齐短板为重点，着力抓好四项工作 | 87 | 要加快十件实事办理进度，确保县社会福利中心、15个村级公共服务平台、39个村级综合文化服务中心年内建成投运，县城教育园区完成主体施工。落实好贫困户五重医疗保障体系，让群众切实看到变化、得到实惠，实现民生保障新发展。 | 住建局 水利局 教体局 卫计局 民政局 文广局 交通局 环保局 人社局 | 各镇（街） 各有关部门 | 12月底 | 李丰安 郭军良 许存军 张文革 闫志斌 王春让 刘满忠 董 达 卫兵孝 | 段军利 韩明芳 郭小军 曹宏涛 |

抄  送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委，县监委，县人武部，县法院，县检察院，各人民团体。

扶风县人民政府办公室                    2018年8月20日印发