济宁市煤炭局文件

济煤字〔2017〕18号

济宁市煤炭局

关于印发《煤矿及周边煤炭堆场扬尘污染控制实施方案》的通知

各县（市、区）煤炭管理部门：

根据市政府《济宁市2017年大气污染防治工作方案》（济政字〔2017〕15号）分工部署，为全面加强煤矿及周边扬尘污染综合整治工作，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，以建设环境美好的生态矿区为出发点，以煤矿及周边储煤场扬尘治理设施规范达标为重点，深入贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》，坚持属地管理，齐抓共管，统筹兼顾，依法规范的原则，进一步细化任务，营造声势，广泛发动，积极宣传，严格执法，促使煤矿及周边储煤场全面达到扬尘治理标准，保障矿区扬尘污染得到根本性的改善。

二、工作目标

通过开展矿区及周边储煤场综合整治工作，推进煤炭堆场按照行业治污技术导则要求，对扬尘面源污染进行规范治理。2017年8月底前，全部清理煤矿周边及主要道路两边乱堆、乱放的煤炭摊点，对依法清理取缔的煤场拆除建筑、恢复地貌。煤矿企业储煤场、矸石山（场）、煤矿周边予以保留的煤炭经营企业储煤场地完善各项防尘设施，达到《导则》规定的标准要求，达不到规范标准的，一律关停取缔，确保煤矿及周边储煤场在加工、运输、储存等过程中产生的扬尘得到有效控制，矿区及周边生态环境得到明显改善。

三、时间安排

（一）动员部署阶段（2017年3月15日—3月25日）各县（市、区）按照市政府统一部署，结合本方案的具体要求，制定具体工作方案，全面完成动员部署工作。

（二）集中整治阶段（2017年3月25日—7月30日）

各县（市、区）集中对方案中任务进行综合整治，迅速组织拉网式的大检查，排查辖区内煤矿及周边煤场、矸石堆场是否达标，认真梳理治理的具体工作任务，建立需要清理取缔和规范达标整治的明细清单，落实县（市、区）、乡镇（街道）和企业三级网格化治理责任，明确网格工作负责人，制定详细的整治工作计划、工作进度，每周将工作情况书面报市煤炭局。市煤炭局牵头组织有关部门对整治情况进行督查。

（三）达标验收阶段（2017年8月1日-8月30日）市煤炭局会同有关部门对各县（市、区）政府达标整治情况进行检查验收，验收情况报市政府。

四、保障措施

（一）建立责任追究机制。市煤炭局联合市委、市政府督查室定期调度各县（市、区）煤矿及其周边储煤场扬尘达标治理工作开展情况，并将各煤矿及其周边储煤场综合整治情况及时上报市指挥部。对行动迟缓，不落实治理措施，限期完不成治理任务的县（市、区）和有关单位上报市政府；对责任不落实，措施不得力，造成严重后果和不良影响的，由纪检监察机关对相关责任人实施问责。

（二）健全联合执法机制。各县（市、区）、各级各部门要健全完善部门联动、齐抓共管、联合执法的工作机制，适时开展联合执法行动；对拒不执行、干扰或抗拒工作开展的，要依法从严处理。

（三）强化舆论宣传。各级要通过新闻媒体和张贴、悬挂宣传标语等多种形式，广泛宣传煤矿及周边储煤场扬尘达标治理的意义、目标、标准和相关政策。各新闻媒体要开辟专栏及时报道工作成效和经验，曝光落后，推动社会各界理解、支持和参与煤矿及周边储煤场扬尘治理工作，营造良好舆论氛围。

（四）加强督导调度。由市煤炭局牵头，会同市环保局等相关部门每月对各县（市、区）储煤场达标整治工作进行督导检查，并会同各县（市、区）政府对各煤矿及其周边储煤场整改取缔情况进行现场督导检查，及时督促解决整治过程中出现的问题，妥善化解各类矛盾，确保工作顺利进行。

附件：1.各县（市、区）煤炭堆场达标整治任务清单

2.市煤炭局扬尘污染控制督查领导小组名单

济宁市煤炭局

2017年3月15日

附件1：

各县（市、区）煤炭堆场达标整治任务清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 完成时限 | 责任单位 | 督导单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安居、运河、何岗、岱庄、葛亭、唐口、王楼、鲁西煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 任城区 | 市煤炭局 |
| 2 | 田庄、许厂、杨村、济二煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 济宁高新区 | 市煤炭局 |
| 3 | 济宁三号井及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 太白湖新区 | 市煤炭局 |
| 4 | 新河煤矿及周边煤场、矸石堆场，各煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 济宁经济技术开发区 | 市煤炭局 |
| 5 | 杨庄、古城、新驿、兴隆庄煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 兖州区 | 市煤炭局 |
| 6 | 太平、横河、南屯、鲍店、北宿、里彦、东滩煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 邹城市 | 市煤炭局 |
| 7 | 星村、单家村煤矿及周边煤场、矸石堆场，各煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 曲阜市 | 市煤炭局 |
| 8 | 金源、泗河、崔庄、昭阳、高庄、新安、七五、岱庄生建、三河口、欢城、付村煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 微山县 | 市煤炭局 |
| 9 | 鹿洼煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 鱼台县 | 市煤炭局 |
| 10 | 金桥、花园、霄云煤矿及周边煤场、矸石堆场，各煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 金乡县 | 市煤炭局 |
| 11 | 梁宝寺煤矿、梁宝寺二号井、红旗煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 嘉祥县 | 市煤炭局 |
| 12 | 阳城、义桥、义能、唐阳煤矿及周边煤场、矸石堆场，煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 汶上县 | 市煤炭局 |
| 13 | 煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 泗水县 | 市煤炭局 |
| 14 | 煤炭经营企业堆场 | 符合煤炭堆场行业治污技术导则要求 | 2017.8.30 | 梁山县 | 市煤炭局 |

附件2：

市煤炭局扬尘污染控制督查领导小组名单

组  长：局    长 于海燕

副组长：副 局 长 侯鲁军

副调研员 赵月建

总工程师 范金志

副支队长 王彦军

领导小组下设三个督导组：

督导一组：组长：赵月建  成员：龚柏山、赵吉旭

督导：嘉祥县、鱼台县、梁山县、泗水县、经开区

督导二组：组长：范金志  成员：满震、张振国

督导：任城区、兖州区、曲阜市、高新区、太白湖新区

督导三组：组长：王彦军  成员：解品洲、曲兆凯

督导：邹城市、微山县、汶上县、金乡县

济宁市煤炭局办公室                      2017年3月15日印发