## 县级草案(政府常务会后定稿）4.12
附件1
扶风县2019年县级重点项目计划表
序 号 |  | 项目 名称 |  | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 总投资 （万元） | 止2018年 完成投资 （万元） | 2019年 计划投资 （万元） | 主要建设内容 | 责任 单位 | 县级包 抓领导 | 备注
合 计155个 | [7 empty] | 4247340 | 527901 | 1479950
工业突破（66个） | [7 empty] | 1106367 | 256900 | 666764
生物医药产业集群 | 1 | 健民制药生物提取及中药制剂生产线项目 |  | 陕西健民制药有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2018- 2019 | 56000 | 11000 | 45000 | 一期占地100亩，新建生物提取生产厂房、库房约3万㎡，办公、住宿及质检中心5200㎡，购置各种设备1200余台（套）；二期占地50亩，新建酊剂、合剂、涂抹剂、喷雾剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂7个剂型生产线 | 科技工业园区管委会 | 梁宗建 魏 涛 | 市级重 点项目
| 2 | 海辰云和生物医药产业园项目 |  | 陕西海辰云和医药科技有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2018- 2020 | 55000 | 10000 | 35000 | 占地约100亩，总建筑面积4万㎡。一期新建无菌原料药生产线、非无菌原料药生产线及研发、行政办公综合楼等；二期建设中药植提制剂生产线及国家级一类新药的相关配套工程 | 科技工业园区管委会 | 李拴锁 | 市级重 点项目
| 3 | 生物植提产业园标准化厂房建设项目 |  | 陕西慈缘生物科技有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2018- 2019 | 25000 | 6000 | 19000 | 占地约70亩，新建生产厂房、原料库、综合办公楼6.5万㎡及配套基础设施，购置相关设备200台（套），建成年处理苹果、柿子叶及大蒜等原料1万吨生产线1条 | 科技工业园区管委会 | 董东生 | 整合为市级重点项目--生物植提产业园项目
| 4 | 新浩润生物工程项目 |  | 陕西新浩润生物科技有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2018- 2019 | 10000 | 8000 | 2000 | 占地约18亩，新建厂房2000㎡、办公楼600㎡及其他配套设施，建成甾醇、豆甾醇植物提取生产线1条 | 科技工业园区管委会 | 董东生
| 5 | 斯诺特生物工程项目 |  | 西安斯诺特生物技术有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2018- 2019 | 10000 | 6000 | 4000 | 占地约46亩，总建筑面积1.1万㎡。一期建成年处理中草药原料3000T的浸提罐生产线1条，配套建设生产厂房、原料库、综合办公楼等服务设施；二期建成年处理柿子叶及大蒜等原料4000T的生产线1条，购置生产及检测设备仪器50台及配套挤出机设施 | 科技工业园区管委会 | 董东生
| 6 | 创新药物研发基地项目 |  | 西安新通药物研究有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019- 2020 | 18000 |  | 8000 | 占地约50亩，新建研发楼、购置相关研发设备，建成药物研究技术服务中心1处 | 科技工业园区管委会 | 韩明芳 | 市级重 点项目
生物医药产业集群 | 7 | 西格玛生物工程建设项目 |  | 陕西西格玛生物科技有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2017- 2019 | 14000 | 8500 | 5500 | 占地15亩，新建生产车间、实验室、原材料及成品库房，以及水、电、气等基础配套设施，并购置相关设备，建成年综合处理植物原料2000吨的提取生产线1条 | 科技工业园区管委会 | 何宗科
| 8 | 林海生物提取项目 |  | 陕西林海生物工程有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019- 2020 | 6500 |  | 3000 | 占地约30亩，新建生产车间、浓缩车间、干燥精烘包车间等，购置设备100（套），配套建设宿办楼等服务设施 | 科技工业园区管委会 | 韩明芳
| 9 | 干细胞再生修复产品研发生产基地项目 |  | 陕西邦美康干细胞再生医学有限公司投资 | 科技 工业园 | 新建 | 2019-2020 | 5100 |  | 2500 | 占地约15亩，新建生产车间、成品库、包材库等辅助生产设施，配套建设研发中心及其他配套服务设施；购置皮肤病药物生产、节能环保及办公设备100台（套）。项目分两期建设：一期建设皮肤损伤修复外用药生产线2条；二期建设皮肤损伤修复敷料生产线两条及药妆用品生产线2条 | 科技工业 园区管委会 | 韩明芳
| 10 | 创新工坊建设项目 |  | 扶风星晟实业开发有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2017- 2019 | 68000 | 45000 | 23000 | 占地约100亩，新建工业4.0标准化厂房12栋15.1万㎡，及配套办公、住宿、食堂等服务设施 | 科技工业园区管委会 | 李拴锁 | 市级重 点项目
高端装备制造产业集群 | 11 | 智能桥隧设备生产基地二期工程 |  | 陕西璐江桥隧设备有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | 新建厂房1.1万㎡，购置生产设备50台（套），建成数控智能桥隧设备1000台套的生产能力 | 科技工业园区管委会 | 羊国义 | 市级重 点项目
| 12 | 航天动力电器自动化装配项目 |  | 西安航天动力电器自动化科技有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 5500 |  | 5500 | 租赁西部泵业产业园标准化厂房4000㎡，购置各类设备70台（套），建设航天动力电器自动化装配生产线4条 | 新兴产业园管委会 | 杨根民 | 市级重 点项目
| 13 | 西部泵业产业园项目 |  | 陕西扶龙机电设备有限公司 | 新兴 产业园 | 续建 | 2018- 2019 | 80000 | 50000 | 30000 | 占地110亩，新建8栋2层的混凝土框架标准化厂房6.5万㎡，2栋6层的综合办公楼1.3万㎡，维修检测车间1.5万㎡，材料库房1.5万㎡，及宿舍、食堂、水、电、路、消防、绿化、等附属设施，购置各类生产检测设备1200余台（套），建设研发生产超大功率潜水电泵生产线12条 | 新兴产业园管委会 | 傅 宇 | 市级重 点项目
高端装备制造产业集群 | 14 | 陕铜喷管导电杆智能化生产线项目 |  | 陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司 | 县城老区 | 新建 | 2019 | 3100 |  | 3100 | 新建钢结构厂房2000㎡，其中智能制造车间1500㎡、库房500㎡，新购生产线设备54台，建成喷管与导电杆产品智能化加工生产线1条 | 商信局 | 杨根民
| 15 | 陕铜技改项目（高磷铜合金材料挤压拉拔生产线） |  | 陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司 | 县城老区 | 新建 | 2019 | 6192 |  | 6192 | 改造提升旧厂房6000㎡，购置设备46台，新建高磷铜合金材料熔铸生产线1条，高磷铜合金材料挤压拉拔生产线1条 | 商信局 | 段军利 | 市级重 点项目
| 16 | 石油机械配套产品研发生产线技改项目 |  | 陕西海荣机械制造有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 2050 |  | 2050 | 购置数控激光割、热处理设备、液压摆式剪板机、液压板料折弯机、重型拼焊数控切割机、万能摇臂铣床等设备30台（套），建设石油机械生产研发生产线 | 商信局 | 王伟强
| 17 | 自走式树枝粉碎机研发生产技改项目 |  | 扶风永恒农牧机械制造有县责任公司 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 1275 |  | 1275 | 购置实验检测设备10台套，改扩建企业技术研发中心680㎡；购置四柱油压机、平衡机、激光切割机、数控车床、数控折弯机、12*2500液压剪板机、工装模具等辅助设备38台套，新建自走式树枝粉碎机年生产线1条 | 商信局 | 任 剑
| 18 | 福洪耳机生产线建设项目 |  | 午井镇福洪加工部 | 午井镇 午井村 | 新建 | 2019 | 300 |  | 300 | 新建厂房2000㎡及配套设施，购置成型机10台及配套设施，新建耳机生产线1条 | 午井镇 | 侯景寅
| 19 | 诺泰包装产业园建设项目 |  | 扶风诺泰工贸有限公司 | 新兴 产业园 | 续建 | 2017- 2019 | 110000 | 50000 | 60000 | 一期占地151亩，新建厂房6万㎡，购置各类生产设备300余台（套），利用原纸进行面巾纸和瓦楞纸加工生产；二期占地149亩，新建电子商务大楼、物流仓储、配送仓库及其他用房5万㎡ | 新兴产业园管委会 | 傅 宇 | 市级重 点项目
| 20 | 定制家具、智能家居生产线建设项目 |  | 陕西心寓家具有限责任公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019- 2020 | 105000 |  | 80000 | 占地约100亩，新建生产厂房、库房15万㎡，研发综合大楼3万㎡，购置数控加工设备、电脑开料锯、数控智能六面钻、集除尘系统等专业设备220（套），及员工食堂、消防、环保、供热、水、电、路及绿化等配套设施 | 新兴产业园管委会 | 李拴锁 | 市级重 点项目
家居包装产业集群 | 21 | 全自动智能包装产业化项目 |  | 扶风诺泰工贸有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019- 2020 | 66000 |  | 20000 | 占地133亩，新建标准化厂房3.5万㎡，综合办公楼3000㎡，员工餐厅1000㎡，设备房及废纸回收区1000㎡，及水、电、路、消防、绿化等辅助设施；购进美国马贵纸板生产线1条，5色印刷设备2台，纸箱成型设备2套 | 新兴产业园管委会 | 李拴锁 | 市级重 点项目
| 22 | 35万吨箱板纸及生活用纸扩建工程 |  | 陕西省法门寺纸业有限公司 | 法门寺纸业一分厂 二分厂 | 新建 | 2019- 2020 | 90687 |  | 20000 | 拆除二分厂原有麦草制浆生产线设备及厂房，新建标准化厂房3万㎡，购置设备200余台套，新建30万吨箱纸板及5万吨生活用纸生产线各1条 | 新兴产业园管委会 | 吴 征
| 23 | 九森木材深加工建设项目 |  | 扶风县九九森木业有限公司 | 杏林镇 涝池岸村 | 新建 | 2019- 2020 | 12300 |  | 8000 | 新建生产用房、仓库、管理用房及附属设施，购置木材加工生产线设备20台（套） | 杏林镇 | 颜琼峰
| 24 | 秦之韵、绿之源生活用纸加工项目 |  | 扶风诺泰工贸有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 8500 |  | 8500 | 租赁园区诺泰包装产业园标准化厂房1.5万㎡，购置各类生产设备50余台（套），建设抽取式面巾纸生产线4条，卫生纸生产线、卷筒纸生产线各2条 | 新兴产业园管委会 | 赵炳震
| 25 | 众通生活用纸产业链项目 |  | 陕西飘尚纸业有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 7000 |  | 7000 | 租赁园区诺泰包装产业园标准化厂房1万㎡，购置各类生产设备30余台（套），建设卷筒卫生纸生产线4条，抽取式面巾纸生产线1条 | 新兴产业园管委会 | 赵炳震
| 26 | 高档生活用纸深加工项目 |  | 陕西华文优品工贸有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 6700 |  | 6700 | 租赁诺泰包装产业园区标准化厂房1.1万㎡，购置生产设备20台（套），新建面巾纸生产线2条和卷筒卫生纸生产线2条 | 新兴产业园管委会 | 何宗科
| 27 | 高端工业纸管生产线项目 |  | 陕西一诺包装有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | 租赁诺泰包装产业园1#标准化厂房，购置各类数控卷管机、上蜡机、切管机、挤压机、数控烘干机等系列生产设备50台（套），建成年产200万米高端纸管生产线1条 | 新兴产业园管委会 | 颜琼峰 | 市级重 点项目
| 28 | 牵手缘高档生活用纸加工项目 |  | 陕西鸿江纸业有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 6400 |  | 6400 | 租赁诺泰包装产业园标准化厂房5000㎡，购置各类生产设备20余台（套），建设卷筒卫生纸生产线2条，面巾纸及软包卫生纸生产线各1条 | 新兴产业园管委会 | 丁子余
家居包装产业集群 | 29 | 精装家具全屋定制生产线扩能技改项目 |  | 宝鸡华保家具有限责任公司 | 午井镇 | 新建 | 2019 | 5200 |  | 5200 | 新建生产车间、库房2.8万㎡，购置数控六面锯、自动曲直封边机等设备35台（套） | 商信局 | 孙 波
| 30 | 环保型人造板材生产线技改及资源综合利用项目 |  | 雷泽木业 有限公司 | 午井镇 | 新建 | 2019 | 5350 |  | 5350 | 新建厂房1.5万㎡，购置全自动1600吨双面压贴热压机、全自动1200吨双面压贴热压机、全自动1000吨单面压贴热压机、700S--132KW生物质颗粒生产线、全自动旋切机生产线等设备30台（套），新建多层板材生产线、板材贴面生产线、新增旋皮生产线、生物质燃料综合利用生产线各1条 | 午井镇 | 何宗科
9 | 31 | 电子外贸产业园项目 |  | 宝鸡亿辰电子科技有限公司 | 新兴 产业园 | 续建 | 2018- 2019 | 45000 | 30000 | 15000 | 占地51亩，新建标准化厂房6万㎡，综合办公楼3000㎡，综合服务楼6000㎡，引进汽车配件、新能量电池、高新技术、国内贸易、货物及技术进出口等相关企业20户 | 新兴产业园管委会 | 曹宏涛 | 市级重 点项目
| 32 | 梦派液晶显示屏及车载智能显示屏研发生产项目 |  | 广州梦派科技有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 8000 |  | 8000 | 租赁电子电器外贸产业园区厂房6000㎡，购置研发生产设备60余台（套），新建液晶拼接屏生产线2条，车载显示屏生产线1条 | 新兴产业园管委会 | 李文晖 | 整合为市级重点项目--电子电器小微企业培育项目
| 33 | 逸航汽车线束研发生产项目 |  | 上海逸航汽车零部件有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | 租赁电子电器外贸产业园区厂房5000㎡，购置研发生产设备60余台（套），组建汽车座椅线束生产线1条，空调线束生产线1条 | 新兴产业园管委会 | 梁宗建 | 整合为市级重点项目--电子电器小微企业培育项目
| 34 | 加普善微型电机研发生产项目 |  | 陕西加普善电子科技有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 5000 |  | 5000 | 租赁电子电器外贸产业园区标准化厂房5000㎡，购置各类生产设备70余台（套），建设3条微型电动机生产线 | 新兴产业园管委会 | 梁宗建
| 35 | 狄龙钢化玻璃及LED电子加工建设项目 |  | 狄龙电子科技有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 2500 |  | 2500 | 占地15亩，新建办公楼、玻璃加工车间、电子屏及监控后期加工调试车间、门房、材料库房等4200㎡，建设钢化玻璃及LED电子加工生产线1条 | 新兴产业园管委会 | 丁子余
| 36 | 华洋汽车注塑件及灯具配套生产线项目 |  | 宝鸡鼎洋有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 2000 |  | 2000 | 租赁电子电器外贸产业园标准化厂房4000㎡，建设注塑件、内饰车间、灯具、线束生产线，并配套研发等 | 新兴产业园管委会 | 苏 明
纺织服装产业集群 | 37 | 丝路服装生产基地二期项目 |  | 宝鸡新越服装有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019 | 10000 |  | 10000 | 购置设备1000台（套），新建二期服装生产线60条 | 科技工业园区管委会 | 韩明芳 | 市级重 点项目
| 38 | 晟泰服装生产加工贸易项目 |  | 陕西晟泰服装有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 6350 |  | 6350 | 租用园区厂房3000㎡，购置各类生产加工设备80余台（套），新建服装加工生产线20条 | 新兴产业园管委会 | 韩会元
| 39 | 服装生产加工贸易项目 |  | 陕西伊曼莲服饰有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | 租用电子电器外贸产业园标准化厂房3000㎡，购置各类生产加工设备80余台（套），新建服装生产加工生产线20条 | 新兴产业园管委会 | 韩会元 | 与32、33、34项目整合为市级重点项目--电子电器小微企业培育项目
| 40 | 锦龙制衣服装生产线项目 |  | 宝鸡锦龙制衣有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 3050 |  | 3050 | 租赁西部泵业产业园标准化厂房1000㎡，购置相关设备，新建高档塑胶（尼龙）系列雨衣、夹克、风衣等服装生产线4条 | 新兴产业园管委会 | 丁子余
| 41 | 康震皮鞋加工生产线项目 |  | 陕西康震鞋业有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 2500 |  | 2500 | 租用电子电器外贸产业园标准化厂房4500㎡，购置各类生产加工设备100余台（套），新建皮鞋加工生产线2条 | 新兴产业园管委会 | 苏 明
| 42 | 嘉林布艺村镇工厂建设项目 |  | 扶风县嘉林布艺有限公司 | 段家镇 大同村 | 新建 | 2019 | 300 |  | 300 | 占地2000余㎡，改建生产车间、原材料库房、成品车间等，购置缝纫设备30余台 | 段家镇 | 韩会元
| 43 | 织来织往村镇工厂建设项目 |  | 扶风县织来织往服装加工厂 | 段家镇 段家村 | 新建 | 2019 | 350 |  | 350 | 新建原材料存储仓库、生产车间、成品存储库各800㎡，购置相关设备60台（套） | 段家镇 | 韩会元
食品加工产业集群 | 44 | 即配即饮式蜂蜜饮品研发生产线技改项目 |  | 宝鸡康辉蜂产品有限责任公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019 | 7000 |  | 7000 | 新建净化车间2000㎡，办公楼1000㎡，购置相关生产设备，建成即配即饮式蜂蜜饮品研发生产线1条 | 商信局 | 张建彬 | 市级重 点项目
| 45 | 多味奇食品加工项目 |  | 陕西多味奇食品科技有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019-2020 | 5300 |  | 2000 | 占地约20亩，购置设备30台（套），新建猕猴桃、苹果、秋葵等果蔬脆片生产线6条、锅巴加工生产线5条 | 科技工业园区管委会 | 苏 明
| 46 | 凉白开生产专线建设项目 |  | 今麦郎饮品（宝鸡）有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019 | 5000 |  | 5000 | 购置杀菌机、套标机、码垛机、包装机、冰水机等相关设备10余台，建成日产86.4万瓶凉白开生产线1条 | 科技工业园区管委会 | 张建彬 | 市级重 点项目
食品加工产业集群 | 47 | 西部农产品加工基地项目 |  | 江西正邦科技股份有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019- 2020 | 12000 |  | 10000 | 占地约50亩，新建生产车间、圆筒仓、原料库、成品库、综合办公大楼、厂区主次道路、供排水系统、电力系统、绿化、照明、消防系统等配套设施，建成年产24万吨畜禽全价饲料生产线2条，年产6万吨反刍饲料生产线1条 | 科技工业园区管委会 | 傅 宇 | 市级重 点项目
| 48 | 水果蔬菜塑筐包装蔬菜线项目 |  | 召公镇西北农资合作会 | 召公镇 召公村 | 新建 | 2019 | 300 |  | 300 | 占地9亩，新建生产车间、宿办楼等，购置注塑机1台，新建水果蔬菜塑筐包装蔬菜线1条 | 召公镇 | 张莉萍
环保建材产业集群 | 49 | 标准化砂石厂建设项目 |  | 宝鸡市水投生态有限责任公司扶风分公司 | 绛帐镇 | 新建 | 2019- 2020 | 18300 |  | 13000 | 占地150亩,新建制砂主厂房 7425㎡、产品仓库钢结构厂房7920㎡、水处理构筑物1套、原料仓库 2.96万㎡、附属设施740㎡、硬化场地2.3万㎡、进场道2210㎡、绿化1万㎡、围墙1700m及购置设备15台（套），配套建设办公、食宿2000㎡ | 水利局 | 羊国义 | 市级重 点项目
| 50 | 年产8000吨环保水性油墨生产线项目 |  | 陕西新奥华材料科技有限公司 | 科技 工业园 | 续建 | 2018- 2019 | 32416 | 12400 | 20000 | 占地约40亩，一期新建生产车间2栋,展示中心和成品仓库、原材料库、综合办公楼各1栋,储罐1座,污水处理站1座;二期建成3000吨水性光油、无溶剂胶生产能力 | 科技工业园区管委会 | 韩明芳 | 市级重 点项目
| 51 | 冀东水泥危废技改项目 |  | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 天度镇 | 新建 | 2019 | 18000 |  | 18000 | 利用冀东海德堡（扶风）水泥有限公司新型干法水泥窑系统，新建年处理15万吨固体废物处理系统及相关配套设施 | 商信局 | 段军利 | 市级重 点项目
| 52 | 双菱化工技改项目 |  | 陕西省双菱化工股份有限公司 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 12200 |  | 12200 | 改造（购置）设备、仪表、电器159台（套），建设成品硫酸储罐4台，罐区安全防护围堰容积2400m³，新建操作室2000㎡；道路硬化、绿化及地面防渗处理1.3万㎡ | 商信局 | 张莉萍 | 市级重 点项目
| 53 | 年产20万㎡铝合金模板及钢背楞项目 |  | 江苏帝领舵航实业有限公司 | 科技 工业园 | 新建 | 2019 | 12000 |  | 12000 | 占地约40亩，新建厂房1.2万㎡、办公楼500㎡，建成铝合金模板及钢背楞生产线2条 | 科技工业园区管委会 | 梁宗建
环保建材产业集群 | 54 | 莹钰环保设备研发生产加工项目 |  | 陕西莹钰化工设备有限公司宝鸡环保工程分公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 12000 |  | 12000 | 租用中小企业孵化基地4号厂房（东区）2000㎡，购置各类生产设备100余台（套），新建环保设备研发加工生产线1条 | 新兴产业园管委会 | 范 荣 | 整合为市级重点项目--新兴产业园中小企业孵化项目
| 55 | 蒸汽凝液回收设备研发生产项目 |  | 陕西泰德节能环保装备有限公司宝鸡分公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 6000 |  | 6000 | 租用中小企业孵化基地4号厂房（西区）2000㎡，购置各类加工生产设备20余台（套），新建凝液回收设备生产线1条 | 新兴产业园管委会 | 范 荣
| 56 | 祥云热力供暖系统锅炉改造提升项目 |  | 扶风县祥云热力公司 | 城关街道 | 新建 | 2019 | 4500 |  | 4500 | 改造锅炉3台；增加SCR脱硝系统；对3台脱硫塔加高8m并升级改造；增加多级气旋除雾、除尘等设施；加装DCS自动升级系统；更换3台锅炉的引风机的电动机为高压变频电动机 | 城关街道办 | 吴 征
| 57 | 秦伟商砼环保改造提升项目 |  | 宝鸡秦伟商砼有限责任公司 | 城关街道南台村 | 新建 | 2019 | 3900 |  | 3900 | 购置脉冲式除尘器4台，硬化场区1000㎡，搭建原料堆放钢构大棚1600㎡，购置洒水车、PM2.5检测仪及油烟净化装置，生产区域常态化喷淋 | 城关街道办 | 杨根民
| 58 | 冀东水泥生产优化与安全环保提升项目 |  | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 天度镇 | 新建 | 2019 | 3727 |  | 3727 | 生产优化与安全环保提升项目共计30项，主要为二线高温风机改造项目、矿山增加汽车衡项目、石灰石堆棚封堵项目、原料磨入磨锁风阀改密封链板秤项目、矿山长皮带驱动变频改造项目、一线高温风机改造项目、一线窑尾排风机改造项目、矿区路口增加洗车机项目等 | 商信局 | 段军利
| 59 | 年产3000万块废渣免烧砖项目 |  | 陕西新中宇 环保建材有限公司 | 召公镇 召公村 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 | 占地50亩，新建钢结构封闭式储料仓库和加工制造车间2万㎡，宿办楼1000㎡，购置机械设备4套、除尘设备1套、洒水车1台、运输车辆10台、装载机4台 | 召公镇 | 张宏礼
| 60 | 法门寺纸业造纸生产线环保工艺改造提升项目 |  | 法门寺纸业有限公司 | 城关街道 苟家庙村 | 新建 | 2019 | 4800 |  | 4800 | 改造原有污水处理系统，新增污水厌氧反应器1套，污泥处理设备室1座，15m³压榨水池1座，150m³料理池1座，10m³清洗水箱1座，PAC制备池1座，配置空压机、仪表气压罐、压滤机、储气罐、低压进料设备等污泥脱水设备 | 城关街道办 | 杨根民
环保建材产业集群 | 61 | 宝鸡聚丰华辰石料加工生产线建设项目 |  | 宝鸡聚丰华辰工贸有限公司 | 天度镇 南阳村 | 新建 | 2019 | 560 |  | 560 | 新建生产车间15000㎡，购置生产设备30台（套），新建石料加工生产线2条 | 天度镇 | 羊国义 | 原石灰石生产区建设项目
| 62 | 生物质颗粒生产线建设项目 |  | 陕西利田绿能生物质能源有限公司 | 召公镇 西吕村 | 新建 | 2019 | 400 |  | 400 | 新建厂房2000㎡，购置生物质颗粒生产设备5套 | 召公镇 | 曹宏涛
| 63 | 新贸现代物流园建设项目 |  | 陕西新贸物流配送连锁有限责任公司 | 新兴 产业园 | 续建 | 2017- 2019 | 45800 | 20000 | 25800 | 占地200亩，建设信息大厦、农副产品检测展示交易区、冷冻冷藏库、配送仓库、公寓式酒店及其他用房8.5万㎡ | 新兴产业园管委会 | 范 荣 | 市级重 点项目
| 64 | 青铜器生产线升级改造项目 |  | 宝鸡轩宣青铜器开发有限公司 | 午井镇 强家沟村 | 新建 | 2019 | 350 |  | 350 | 新建车间厂房、库房600㎡，配套建设电力、消防等附属设施，购置新型熔炉1套 | 午井镇 | 刘新龙
| 65 | 宝鸡锦鑫教学设备有限公司技改项目 |  | 宝鸡锦鑫教学设备有限公司 | 段家镇 段家村 | 新建 | 2019 | 310 |  | 310 | 新建生产线1条，新购置生产设备1套 | 段家镇 | 苏 明
| 66 | 冀鑫包装村镇工厂建设项目 |  | 宝鸡冀鑫包装有限公司 | 段家镇 段家村 | 新建 | 2019 | 300 |  | 300 | 新建操作车间1间，占地1000余㎡，购置加工设备10余台 | 段家镇 | 苏 明
| 特色农业（23个） | [6 empty] | 223164 | 22500 | 116922
| 67 | 现代农业产业园区建设项目 |  | 杨凌土地流转服务有限公司 | 绛帐镇 双庙村 | 新建 | 2019- 2022 | 50000 |  | 8000 | 流转土地1200亩，种植苗木，发展现代农业1200亩 | 绛帐镇 | 张建彬
| 68 | 秦丰源现代农业休闲观光园项目（汇丰鑫源二期） |  | 陕西汇丰鑫源现代农业有限公司 | 城关街道黄甫村 | 续建 | 2018- 2020 | 21150 | 10000 | 4000 | 占地400余亩，一期建设万头生猪养殖基地1处，配套建成3万吨生物有机肥生产线、无害化处理中心等设施；二期建设设施农业观光采摘、乡村旅游等 | 城关街道办 | 张莉萍
| 69 | 美域万亩中药材生态庄园 |  | 陕西罗宏农业科技有限责任公司 | 绛帐镇 卢家村 | 新建 | 2019- 2021 | 15652 |  | 6000 | 流转卢家村渭河滩地，建成黄芪等中药材基地2000亩 | 绛帐镇 | 任 剑
| 70 | 景上福丰花卉苗木产业园 |  | 陕西绿菩提生态园林绿化有限公司 | 城关街道四家堡村 | 续建 | 2018- 2020 | 11000 | 6000 | 3000 | 一期占地约200余亩，新建温室大棚区、花卉苗木种植区，名贵花木培育区、花盆资材区、荫棚区、室外花卉观赏区、有机土壤培育区、办公服务区等设施；二期以小韦河流域山坡、沟地为依托，打造占地约1000余亩的景上福丰花海，建成集试验示范、生产经营、生态环保、观光休闲等功能于一体的花卉苗木生态公园 | 城关街道办 | 张莉萍
| 71 | 金银花产业园建设项目 |  | 宝鸡扶农农林发展有限公司 | 城关街道新店村 | 新建 | 2019- 2021 | 10000 |  | 3500 | 流转土地200余亩， 栽植优质金银花100亩 | 城关街道办 | 董东生
| 72 | 鑫乔山楂园建设项目 |  | 扶风县鑫乔山楂种植专业合作社 | 天度镇巩村村沟源组 | 新建 | 2019 | 6600 |  | 6600 | 引进药用山楂10万株，新建山楂园600亩，配套齐全滴灌设施 | 农业农村局 | 任 剑
| 73 | 段家镇农业基础设施提升项目 | [5 empty] | 790 | 0 | 790
|  |  | 现代农业园区建设项目 | 段家镇 | 大同村 青龙村 东魏村 | 新建 | 2019 | 660 |  | 660 | 在大同村新建油用牡丹、洋葱基地350亩；在青龙村新建核桃苗木繁育基地1370亩；在东魏村新建核桃苗木繁育基地370亩 | 段家镇 | 颜琼峰
|  |  | 葡萄产业示范园项目 | 扶风创业种植养殖专业合作社 | 段家镇 东官村 | 新建 | 2019 | 130 |  | 130 | 新建葡萄产业示范园120余亩，栽水泥立柱1.3万余个 | 段家镇
| 74 | 新红锋产业园配套设施建设项目 |  | 陕西新红锋投资集团（扶风）现代农业发展有限公司 | 绛帐镇 上宋村 | 新建 | 2019 | 700 |  | 700 | 新建办公用房，装修、配套相关办公设施1500㎡，500t果品保鲜冷库1座 | 绛帐镇 | 张国昌
| 75 | 法门果品产销服务中心项目 |  | 陕西果业集团扶风有限公司 | 法门镇新镇区北 | 新建 | 2019- 2021 | 40000 |  | 35000 | 一期用地178.4亩，新建现代化智能气调库1.9万㎡，交易中心建筑0.2万㎡，物资库0.24万㎡，物流办公室0.37万㎡，商业（商铺、商业街）0.58万㎡ | 农业农村局 法门镇 | 梁丹军 | 市级重 点项目
| 76 | 果库建设项目 | [5 empty] | 5452 | 0 | 2352
|  |  | 绿柳猕 猴桃冷库建设项目 | 绿柳猕猴桃专业合作社 | 绛帐镇 西渠村 | 新建 | 2019 | 550 |  | 550 | 占地1000㎡，新建总库容450T的猕猴桃等果品冷藏储存库7个 | 绛帐镇 | 赵炳震
|  |  | 马家村果库建设项目 | 法门镇 | 法门镇 马家村 | 新建 | 2019 | 302 |  | 302 | 新建冷库建设工程及活动板房、室外水池，购置叉车、制冷等相关设备 | 法门镇
|  |  | 绿丰园2万吨气调冷库项目 | 扶风绿丰园种植养殖专业合作社 | 城关街道小留村 | 新建 | 2019-2020 | 4600 |  | 1500 | 一期新建2万吨气调冷库10座，累计年储果蔬2万吨以上；二期流转土地200余亩，建成苗木、猕猴桃、苹果等果蔬示范基地，形成集果蔬种植、采摘、休闲旅游为一体的农业综合体 | 城关街道办
| 77 | 万亩标准化猕猴桃示范基地建设项目 |  | 陕西果业集团基地建设有限公司 | 午井镇 | 续建 | 2018- 2019 | 11200 | 6500 | 4000 | 占地1万亩，引进徐香、翠香等良种苗木78.85万株；购置栽植大棚架28.5万套、钢丝95万kg、大型弥雾机30台、施肥机100台、授粉器1000个；实施智能水肥一体化工程9500亩（含田间灌网、控制室、控制室内设备），建设蓄水池20座（单座600m³）；新打200m深井30眼（含配套工程），修筑机耕道路16万㎡ | 农业农村局 | 何宗科 | 市级重 点项目
| 78 | 美国红枫产业基地项目 |  | 扶风县美丰园林种植养殖专业合作社 | 城关街 道峪村 | 新建 | 2019- 2020 | 4850 |  | 1800 | 一期流转土地200亩，栽种美国红枫200亩；二期流转土地300亩，培育和栽植红枫、七叶树等，套种500亩黄芪；三期硬化园区道路，提升园区基础设施，建设集苗木、花卉、药材等培育、生产、观赏、销售于一体的生产基地和产业园 | 城关街道办 | 张国昌
| 79 | 东山果业种植基地项目 |  | 宝鸡东山果蔬专业合作社 | 城关街 道峪村 | 新建 | 2019- 2020 | 4500 |  | 2500 | 一期依托宝鸡东山果蔬专业合作社建设标准化种植基地，大面积种植猕猴桃、葡萄；二期按照“合作社+基地+农户+科技”的产业化经营模式，种植甜宝甜瓜、樱桃、苹果、葡萄、草莓等多种水果 | 城关街道办 | 张国昌
| 80 | 喜林苗木扶贫产业园项目 |  | 扶风县喜林苗木果蔬专业合作社 | 城关街道西官村 | 新建 | 2019- 2020 | 4890 |  | 2300 | 新建紫斑牡丹、白皮松、华山松、国槐、七叶树、法桐等十多种名贵风景树苗木的生产繁育基地300亩 | 城关街道办 | 张国昌
| 81 | 产业扶贫产业到户补助项目 |  | 扶贫办 | 各镇（街） | 新建 | 2019 | 1008 |  | 1008 | 栽植苹果850亩，葡萄、猕猴桃450亩，牲畜养殖600头，绛帐镇牛蹄村、管家片区、大营村、远将村猕猴桃交易市场5个，小麦良种原田500亩，实施天度镇水肥一体化4120亩，杏林马席村育苗1000亩，杏林村育苗250亩，全县发展特色小麦种植5万亩 | 扶贫办 | 张宏礼
| 82 | 绛帐镇等5镇高标准基本农田建设项目 |  | 自然资源局 | 城关街道午井镇 绛帐镇 召公镇 法门镇 | 新建 | 2019 | 8892 |  | 8892 | 土地平整1273亩，PE管道32437m，新修维修渠道100311m，新打机井60眼，新建田间道路114959m，栽植防护林29499株 | 自然资源局 | 张宏礼
| 83 | 小型农田水利基本建设项目 |  | 扶贫办 | 城关街道 午井镇 绛帐镇 天度镇 法门镇 段家镇 | 新建 | 2019 | 10285 |  | 10285 | 为7个镇（街）61个贫困村新打机井126眼，并配齐水泵、电柜、井房等设施；衬砌U型渠、铺设管网，配备变压器，新建生产路桥等；砂石硬化8个镇（街）53个贫困村生产道路210.615km，修建杏林镇长命寺前颜组、南一组三支生产桥2座，早杨组宝鸡峡干渠生产桥1座 | 扶贫办 | 赵炳震
| 84 | 水利重点项目 | [5 empty] | 3459 | 0 | 3459
|  |  | 涝池水生态修复整治工程 | 水利局 | 各镇（街） | 新建 | 2019 | 450 |  | 450 | 修建农村涝池15座 | 水利局 | 梁丹军
|  |  | 2019年国家水土保持重点工程 | 水利局 | 各镇（街） | 新建 | 2019 | 450 |  | 450 | 建设梯田、经济林、水保林、涝池、灌溉工程等，治理水土流失面积10平方公里
|  |  | 官务水库水环境综合整治工程 | 水利局 | 法门镇 | 新建 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 修建地边埂11.95km，安装铁丝网围栏11.95km并进行绿化。栽植藤木蔷薇12330株、红叶小檗65100株、大叶黄杨68700株、金叶女贞97050株、白皮松1028株、云杉1028株
|  |  | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 相关镇 | 新建 | 2019 | 1559 |  | 1559 | 改造水厂4座，打机井5眼，新建蓄水池1座，新建、维修水塔5座，消毒设施8台套，更新改造管网49.5km，新建、增容变压器3台，入户、换水表4917户
| 85 | 2019年新增千亿斤粮食生产能力田间工程水利项目 |  | 水利局 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 3434 |  | 3434 | 打配机井39眼，维修机井17眼，改建抽水站8座，埋设管道45.5km，衬砌渠道135.8km，建筑物920座，建成高产稳产良田2.8万亩 | 水利局 | 李文晖
| 86 | 元宝枫油种植及加工生产线项目 | [5 empty] | 4127 | 0 | 4127
|  |  | 元宝枫油加工生产线项目 | 陕西宝枫园林科技工程有限公司 | 杏林镇 西坡村 | 新建 | 2019 | 3000 |  | 3000 | 新建元宝枫油加工生产线1条 | 杏林镇 | 傅 宇
|  |  | 2018省级森林植被恢复项目 | 林业局 | 相关镇 | 新建 | 2019 | 480 |  | 480 | 新建元宝枫经济林500亩，元宝枫系列产品深加工生产线一套 | 林业局
|  |  | 2018农业综合开发计划 | 林业局 | 杏林镇 | 新建 | 2019 | 647 |  | 647 | 新建元宝枫示范园基地1100亩，新建管护房400㎡、机井3眼，架设0.4KV输电线路3000m；配制主标识牌1座，副标识牌4快，结网围栏1500m | 林业局
| 87 | 林业重点建设项目 | [5 empty] | 1325 | 0 | 1325
|  |  | 三北天保人工造林及封山育林项目 | 林业局 | 野河山区七星河湿地 | 新建 | 2019 | 1018 |  | 1018 | 完成三北天保人工造林2000亩，封山育林5000亩；中幼林抚育；生态公益林、退耕还林政策兑现；湿地保护；生态扶贫补助 | 林业局 | 李文晖
|  |  | 2018年第二批中央财政森林抚育补贴资金 | 林业局 | 相关镇 | 新建 | 2019 | 307 |  | 307 | 完成幼林抚育2.2万亩，公益林森林抚育8700亩
| 88 | 粮食适度规模经营项目 |  | 九丰农业科技有限公司、木林森种植专业合作社、新乔家庭农场、兴凤种植养殖专业合作社、润农种业有限责任公司 | 相关镇 | 新建 | 2019 | 2550 |  | 2550 | 新建粮食烘干线（含配套设施）1套、新建粮食贮存仓库一座、加固改造5000㎡粮食贮存仓库1座3500㎡，购置植保飞防设备10台，新建石磨面粉生产线一套，种植高产高效粮食4万亩 | 农业农村局 | 李文晖
| 89 | 农业综合开发土地治理项目 |  | 财政局 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 1300 |  | 1300 | 在村组铺设砂石路20km,水泥路5.9km，新打机10眼，铺设低压暗管12km，衬砌灌溉渠道38km，架设电力线路2km，道路植树1.2万株 | 财政局 | 任 剑
| 文化旅游（19个） | [6 empty] | 1542567 | 62000 | 304367
| 90 | 大美佛汤城建设项目 |  | 陕西省土地工程建设集团 | 法门镇 | 续建 | 2016- 2020 | 800000 | 15000 | 80000 | 一期占地1200亩，新建具有多个国家特色的沐浴汤池108个，高中档主题酒店10个及特色商业街、服务中心及地下人防系统28.5万㎡；二期占地900亩，解决项目区内道路、地下管网、电力等基础设施及其他项目配套 | 法门镇 | 梁宗建 孙 波 | 市级重 点项目
| 91 | 大美佛汤城配套基础设施建设工程 |  | 陕西省土地工程建设集团有限责任公司宝鸡分公司 | 法门镇 | 新建 | 2019- 2020 | 10000 |  | 5000 | 位于法门寺佛文化景区南侧,占地418.89亩，新建道路、停车场、绿化、水系等，其中道路硬化 43410㎡（约65.11亩），停车位28520㎡（约42.78亩）713个，绿化174667㎡（约262亩）；水系32667㎡（约49亩），深度≤1.0m | 住建局 | 孙 波
| 92 | 陕西康养运动中心建设项目 |  | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 法门镇三驾村 | 续建 | 2018- 2020 | 230000 | 15000 | 30000 | 占地约1500亩，新建民宿体验、体育产业、幼托康养、五星酒店、禅修康复理疗、风情街、乒乓球历程岛、乒乓球训练基地、亲子沙池游乐园等46.08万㎡ | 水利局 | 梁丹军 | 市级重 点项目
| 93 | 周原国家考古遗址公园项目 |  | 周原博物馆 | 法门镇 | 续建 | 2018- 2022 | 188000 | 10000 | 26000 | 新建“一心、两片、六区”（“一心”：以召陈、凤雏遗址为展示核心；“两片”包括：东部周原遗址文化展示片、西部周原游憩文化展示片；“六区”包括：遗址模拟复建展示区、遗址现场展示区、博物馆陈列展示区、功能服务区、历史文化体验游憩区和岐阳祭祀区） | 文化和旅游局 | 刘新龙 | 市级重 点项目
| 94 | 七星河素心塬康养项目 |  | 陕西君地文旅投资控股有限责任公司 | 法门镇 | 续建 | 2018- 2020 | 68000 | 12000 | 25000 | 占地1456亩，新建以周原文化、佛教文化为依托，集养老、养生、休闲、度假及文化交流为一体的精品民宿和田园综合体18万㎡ | 林业局 法门镇 | 段军利 | 整合为市级重点项目--七星河旅游提升项目
| 95 | 七星河素食文化体验园建设项目 |  | 西安中盛旅游景区开发有限公司 | 县城 新区 | 新建 | 2019- 2020 | 65000 |  | 35000 | 占地50亩，新建丝路小吃技艺国际交流区、陕西非遗类小吃文化及技艺传承交流区及小吃培训体验物流配送研发基地 | 文化和旅游局 | 段军利
| 96 | 陕西君临怡养产业园项目 |  | 陕西关中风情文化有限公司 | 县城 新区 | 续建 | 2018- 2020 | 65000 | 10000 | 30000 | 占地88亩，新建温泉酒店46307.78㎡，民俗博物院1966.70㎡，住宅57638.49㎡及地下停车场29913.54㎡ | 城关街道办 | 张宏礼 | 市级重 点项目
| 97 | 君怡商务酒店建设项目 |  | 上海顺溜投资管理有限公司 | 县城 新区 | 新建 | 2019-2020 | 12000 |  | 5000 | 新建地下1层、地上17层四星级酒店1座3.73万㎡ | 自然资源局 | 侯景寅
| 98 | 颐德商务酒店建设项目 |  | 宝鸡铭德置业有限公司 | 县城新区北大街西侧 | 新建 | 2019 | 12000 |  | 12000 | 新建钢筋混凝框架结构，地下一层，地上六层，局部七层；室内装饰装修 | 住建局 | 侯景寅
| 99 | 丝绸之路旅游综合体项目 |  | 宝鸡盛鹏达农业旅游观光有限公司 | 七星河 | 新建 | 2019-2021 | 36000 |  | 18000 | 占地130亩，新建丝绸之路风情街、丝绸之路、万国风情客栈及其它附属设施10万㎡ | 林业局 | 羊国义
| 100 | 智慧新天地广场建设项目 |  | 陕西秦佳房地产开发有限公司 | 县城 新区 | 新建 | 2019- 2020 | 35000 |  | 20000 | 占地68.3亩，综合体用地1.2万㎡，广场占地1.78万㎡，地上10.5万㎡，其中智慧旅游文化综合体2.4万㎡，住宅8万㎡，地下1.5万㎡，绿化率45%，地下停车场停车位870个 | 文化和旅游局 | 傅 宇
| 101 | 银杏公园建设项目 |  | 法门镇 | 法门镇 | 新建 | 2019- 2020 | 8000 |  | 6000 | 占地200亩，建设湖面、景观绿地、停车场、建设游乐广场等 | 法门镇 | 刘新龙
| 102 | 浪店河畔垂钓园建设项目 |  | 宝鸡德泰祥种植养殖专业合作社 | 杏林镇 浪店村 | 新建 | 2019 | 5000 |  | 5000 | 建设以休闲垂钓为主，餐饮为辅的休闲娱乐园区1处 | 杏林镇 | 张宏礼
| 103 | 法门寺博物馆文产艺术品展馆建设项目 |  | 法门寺 博物馆 | 法门文化景区西 | 新建 | 2019 | 2587 |  | 2587 | 占地32亩，建设陈列展厅、学术大会堂、文创展示中心、图书资料中心等 | 文化和旅游局 | 韩会元
| 104 | 百美村宿-三星分享村庄扶风县农林村项目 |  | 中国扶贫基金会 | 法门镇 农林村 | 新建 | 2019-2021 | 2000 |  | 800 | 2019年完成一期民宿建设、成立合作社、完成人员培训和产品研发，并试运营；2020年完成二期三期民宿建设；2021年整体开放运营 | 法门镇 | 王伟强
| 105 | 周原遗址安全防范工程 | [5 empty] | 1680 | 0 | 1680
|  |  | 周原遗址召陈建筑基址保护展示工程 | 周原博物馆 | 法门镇 召陈村 | 新建 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 新建长70m宽30m基址保护钢构大棚1座，基址上全部使用玻璃地板覆盖 | 文化和旅游局 | 魏 涛
|  |  | 周原遗址安全技术防范工程 | 周原博物馆 | 法门镇 召陈村 | 新建 | 2019 | 680 |  | 680 | 新建监控室1座，监控内部设备1套，外部设备17座，维护周原遗址核心区17平方公里安全 | 文化和旅游局
| 106 | 法门特色城镇景观形象提升项目 |  | 法门镇 | 法门镇 | 新建 | 2019 | 1500 |  | 1500 | 在新老镇区重要节点路段，新建街景小品，提升绿化景观；对九华路西段及普惠路人行道进行铺装及绿化；对普慧路进行绿化亮化；完成新老镇区公厕建设 | 法门镇 | 王伟强
| 107 | 新长安文化广场建设项目 |  | 绛帐镇 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 500 |  | 500 | 在华龙路与迎宾路十字路口新建5800㎡文化活动广场，栽植绿化树木、建成微地形、健身活动广场等园林景观 | 绛帐镇 | 曹宏涛
| 108 | 电子商务众创空间建设项目 |  | 县九鼎基础设施建设有限公司 | 新兴 产业园 | 新建 | 2019 | 300 |  | 300 | 服务中心面积2400㎡，配置培训电脑、投影仪、摄影棚、LED显示屏、直播间设备，设置产品展示厅、电商培训师、沙龙室、路演中心、创业场所等共享空间，为电商创业者提供全方位的服务 | 商信局 | 赵炳震
| 城建交通（30个） | [6 empty] | 1117417 | 109500 | 245395
| 109 | 麟游至绛帐段高速公路扶风段建设项目 |  | 宝鸡市交 通运输局 | 天度镇 法门镇 | 新建 | 2019- 2023 | 335800 |  | 30000 | 新建高速公路28.8km，路基宽度25.5m，沥青混凝土路面 | 交通局 | 孙 波
| 110 | 西安至法门寺至机场城际铁路扶风段建设项目 |  | 陕西省铁路集团有限公司 | 召公镇 法门镇 午井镇 | 续建 | 2018- 2022 | 290000 | 50000 | 50000 | 新建城际铁路扶风段24.388km,双线，设计时速200km/h | 交通局 | 魏 涛 范 荣
| 111 | 眉县至太白县高速公路扶风段建设项目 |  | 陕西省交通投资集团 | 绛帐镇 | 新建 | 2019- 2021 | 30000 |  | 10000 | 新建高速公路4.5km，沥青混凝土路面 | 交通局 | 孙 波
| 112 | S107乾县临平（乾扶界）至扶风法门寺公路改建工程 |  | 交通运输局 | 法门镇 召公镇 | 新建 | 2019- 2020 | 18259 |  | 6400 | 新改建一级公路8.182km，路基宽度25.5m，设计速度80km/h，沥青混凝土路面 | 交通局 | 范 荣
| 113 | 法门寺景区至七星河国家湿地公园公路工程 |  | 交通运输局 | 法门镇 | 续建 | 2018- 2020 | 16000 | 1000 | 10000 | 新建路基宽度25.5m，沥青混凝土路面一级公路8.88km | 交通局 | 刘新龙 | 市级重 点项目
| 114 | 法门寺景区至西观山龙泉寺旅游公路工程 |  | 交通运输局 | 法门镇 | 新建 | 2019 | 9806 |  | 9806 | 按二级、三级、四级公路标准改建法门寺佛文化景区至西观山龙泉寺旅游公路19.692km，路基宽度15（8.5、6.5）m，沥青混凝土路面 | 交通局 | 孙 波 | 市级重 点项目
| 115 | S209乾汤线法门至绛帐段公路改建工程湋河大桥段建设项目 |  | 交通运输局 | 城关 街道 段家镇 | 续建 | 2018- 2019 | 7349 | 3000 | 4349 | 新建桥梁全长866m，桥墩最大高度64.7m，桥梁宽度12m（采用净11+2×0.5m防撞护栏），桥梁设计汽车荷载等级：公路-Ⅰ级 | 交通局 | 刘新龙 | 市级重 点项目
| 116 | 野河山生态景区至关中环线公路建设项目 |  | 交通运输局 | 法门镇 | 新建 | 2019-2020 | 3638 |  | 800 | 改建14km，按三级公路标准建设，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面 | 交通局 | 梁丹军
| 117 | 浪店至侯家公路改建工程 |  | 交通运输局 | 杏林镇 绛帐镇 | 新建 | 2019-2020 | 1660 |  | 661 | 改建6.089km，三级公路标准，路基宽度8.5m，沥青混凝土路面 | 交通局 | 董宽让
| 118 | 盛世名门·上院建设项目 |  | 宝鸡市同辉房地产开发有限公司 | 县城新区 | 新建 | 2019- 2022 | 116000 |  | 16500 | 占地130.9亩，新建18层商住楼14幢、幼儿园1幢，建筑总面积16.48万㎡ | 住建局 | 侯景寅 | 市级重 点项目
| 119 | 宝润佳苑 建设项目 | [5 empty] | 88000 | 24000 | 16000
|  |  | 宝润佳苑一期建设项目 | 城关街道 后沟社区 | 县城新区 | 续建 | 2017- 2019 | 25000 | 24000 | 1000 | 新建17层商住楼2幢，18层住宅楼3幢10万㎡ | 城关街道办 | 任 剑
|  |  | 宝润佳苑二期建设项目 | 城关街道 后沟社区 | 县城新区 | 新建 | 2019- 2021 | 63000 |  | 15000 | 新建18层商住楼10幢、11层商住楼2幢、17层安置楼1幢共13万㎡ | 住建局
| 120 | 华府庄园建设项目 |  | 宝鸡诚誉房地产开发有限公司 | 城关街道牛家村 | 新建 | 2019- 2021 | 29000 |  | 18000 | 占地43亩，新建商住楼、车位870余个及绿化等配套设施7万㎡ | 城关 街道办 | 颜琼峰
| 121 | 盛世名门·尚府建设项目 |  | 宝鸡市同辉房地产开发有限公司 | 县城新区 | 续建 | 2017- 2019 | 25000 | 16000 | 9000 | 新建18层商住楼7幢，12层商业楼1幢，共11万㎡ | 住建局 | 侯景寅
| 122 | 金牛小区 建设项目 |  | 城关街道 牛家社区 | 县城 新区 | 续建 | 2017-2019 | 10000 | 7500 | 2500 | 新建17层商住楼1幢，18层住宅楼2幢，建筑总面积5.1万㎡ | 住建局 | 董宽让
| 123 | 锦逸花园 建设项目 |  | 陕西天顺堂（扶风）置业有限公司 | 县城 新区 | 续建 | 2018-2019 | 8000 | 6000 | 2000 | 新建高层（18F）2幢3.2万㎡ | 住建局 | 董宽让
| 124 | 丰源名居 二期建设项目 |  | 城关街道 牛家村 | 城关 街道 | 新建 | 2019 | 6300 |  | 6300 | 新建高层住宅楼2栋4.2万㎡ | 城关 街道办 | 董宽让
| 125 | 绛帐镇棚户区改造暨配套基础设施建设项目 |  | 住房保障 服务中心 | 绛帐镇 | 新建 | 2019- 2022 | 65426 |  | 16000 | 新建安置房958户，物业用房1栋及道路、排水、供暖、供配电、燃气、绿化、路灯等配套设施 | 住建局 | 颜琼峰
| 126 | 法门镇保障房安置房配套设施项目 | [5 empty] | 1894 | 0 | 1894
|  |  | 保障性住房小区外配套垃收运系统工程 | 法门镇 | 法门镇 | 新建 | 2019 | 1354 |  | 1354 | 新建压缩式垃圾收集转运站2座600㎡，道路及硬化面积880㎡，绿化面积370㎡，配套垃圾收集转运设备及车辆购置；新建垃圾收集屋8座，购置垃圾收集桶200个，垃圾车2辆 | 法门镇 | 魏 涛
|  |  | 三驾村南佐村安置房室外工程项目 | 法门镇 | 法门镇 | 新建 | 2019 | 540 |  | 540 | 主要建设道路、雨污水管道、绿化、亮化及附属商业用房 | 法门镇
| 127 | 绿源地热集中供热一期工程 |  | 陕西绿源地热能开发有限公司 | 县城新区 | 新建 | 2019- 2020 | 21800 |  | 9500 | 购置安装燃气锅炉5台；新打地热井19口（县新城区新打直井6口，定向井8口；法门镇区新打采水井2口，回灌井2口，绛帐镇区新打回灌井1口）；配套购置安装机房配套设备；新建地下能量交换系统工程，供热覆盖面积为105.2万㎡，供热负荷为93.83MW | 住建局 | 韩明芳 | 市级重 点项目
| 128 | 法门镇新老镇区基础设施建设项目 | [5 empty] | 10800 | 2000 | 3000
|  |  | 新镇区道路基础设施建设项目 | 法门镇 | 法门镇 新镇区 | 续建 | 2018- 2020 | 9800 | 2000 | 2000 | 新建慈航南路（含十一支渠改造）长2278m、宽40m；峨眉路长684m、宽34m；敦煌路长684m、宽34m；五台路684m、宽24m；雁塔路长684m、宽24m；普渡路长2641m、宽32m | 法门镇 | 魏 涛
|  |  | 老镇区污水管网改造项目 |  | 法门镇 老镇区 | 新建 | 2019 | 600 |  | 600 | 改造老镇区雨污水管网3.5km，新建污水管网5km | 法门镇
|  |  | 普陀路东段道路项目 |  | 法门镇 | 新建 | 2019 | 400 |  | 400 | 新建普陀路长700米、宽24米，配套雨污水管网及绿化 | 法门镇
| 129 | 县城基础设施建设项目 |  | 住建局 | 县城 新老区 | 新建 | 2019 | 6500 |  | 6500 | 新建新区佛缘路道路及排水工程约610米，宽度30米，铺设DN500污水管道410m、DN600雨水管道610m；拟将县城新老区1620盏路灯更换为LED灯具，共3731套；对县城新区北二路东段、环东路南段、南一路东段等16条新建道路安装LED路灯260盏；周公路西段铺设DN800-DN1500雨水管道654.3m，DN800的污水管道705m；完成3000㎡的园林绿化，栽植行道树1000棵，维修破损路面3000㎡，维修井盖、道沿石、护栏等 | 住建局 | 段军利
| 130 | 科技工业园园区道路与排水工程项目 |  | 科技工业园区管委会 | 科技 工业园 | 新建 | 2019 | 1868 |  | 1868 | 新建北一路西段道路与排水工程994m、宽20m，二号路北段道路与排水工程552m、宽52m，经一路道路与排水工程550m、宽15m | 科技工业园区管委会 | 李拴锁
| 131 | 110千伏变电站建设项目 |  | 宝鸡市供电公司扶风分公司 | 县城新区 | 新建 | 2019 | 6110 |  | 6110 | 占地7.9亩，新建110千伏变电站1座机110千伏输电线路 | 电力局 | 吴 征
| 132 | 2019年农网升级改造项目 |  | 电力局 | 扶风县 | 新建 | 2019 | 755 |  | 755 | 改造与新建0.4千伏线路37.68千m（午井、天度），改造配电台区253台（各镇街）。改造户表506户 | 电力局 | 吴 征
| 133 | 绛帐镇电网改造项目 |  | 电力局 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 800 |  | 800 | 新架设147号（龙渠寺）、142号（工业园）馈路高压输电线路2条 | 绛帐镇 | 吴 征
| 134 | 水务信息化大楼工程项目 |  | 陕西省 水务集团 | 县城 新区 | 新建 | 2019 | 5000 |  | 5000 | 新建15层信息化大楼1座 | 水利局 | 曹宏涛
| 135 | 办公业务用房项目 | [5 empty] | 692 |  | 692
|  |  | 上宋、召公派出所政法基础设施业务用房项目 | 公安局 | 绛帐镇 召公镇 | 新建 | 2019 | 280 |  | 280 | 新建上宋、召公派出所政法基础设施业务用房1400㎡ | 公安局 | 董宽让
|  |  | 消防大队营房扩建项目 | 消防大队 | 县城新区 | 新建 | 2019 | 130 |  | 130 | 新建三层钢构营房368㎡ | 消防大队
|  |  | 县委机要局业务用房项目 | 县委机要局 | 县城新区 | 新建 | 2019 | 282 |  | 282 | 新建机要用房525㎡及其相关配套设施 | 县委办
| 136 | 智慧旅游平台一期项目 |  | 文化和旅游局 | 新区 东大街 | 新建 | 2019 | 350 |  | 350 | 旅游数据中心、旅游产业运行监测系统、旅游行业应急指挥系统、全域旅游O2O平台、应急指挥中心配套及支撑产品、云服务资源及第三方数据服务系统和基础网络 | 文化和旅游局 | 张国昌
| 137 | 三星加油站升级改造项目 |  | 三星加油站 | 午井镇 | 新建 | 2019 | 310 |  | 310 | 新建加油区，建设配套管道、电力、消防等设施，购置双层油罐6个，数控双枪加油机4个 | 午井镇 | 张莉萍
| 138 | 大家乐超市 扩建项目 |  | 大家乐超市 | 召公镇 | 新建 | 2019 | 300 |  | 300 | 新建大型综合超市1200㎡ | 召公镇 | 何宗科
| 社会民生（10个） | [6 empty] | 212863 | 69570 | 115471
| 139 | 二期棚户区改造项目 |  | 住建局 | 城关街道 法门镇 绛帐镇 | 续建 | 2018- 2019 | 80000 | 35000 | 45000 | 实施城关街道办、法门镇、绛帐镇棚户区改造1674户29.6万㎡ | 住建局 | 段军利 | 市级重 点项目
| 140 | 石头河水库扶风县供水项目 |  | 陕西省 水务集团 | 城关街道 绛帐镇 法门镇 | 续建 | 2018- 2020 | 63077 | 10000 | 30000 | 新建进水闸1座，段家、新区及法门净水厂，铺设输水管线38km，穿越建筑物42处、流量计井1座、排气阀井16座、排水阀井10座、检修阀井12座。一期工程占地188亩，建筑面积1.7万㎡，日供水规模10万m³/d | 水利局 | 梁丹军 | 市级重 点项目
| 141 | 县医院急救住院综合楼项目 |  | 县人民医院 | 县城 新区 | 新建 | 2019- 2020 | 7500 |  | 5000 | 新建急救住院综合楼22846㎡，购置相关医疗设备数台（套） | 卫生健康局 | 郭小军 | 整合为市级重点项目--扶风县医院提升项目
| 142 | 大众医院医养综合楼项目 |  | 大众医院 | 大众 医院 | 续建 | 2018- 2019 | 19500 | 10000 | 8000 | 新建医养结合综合楼2.7万㎡，购置相关医疗设备数台（套） | 卫生健康局 | 郭小军
| 143 | 教育园区建设项目 | [5 empty] | 18350 | 8350 | 10000
|  |  | 第二初中建设项目 | 教体局 | 县城 新区 | 续建 | 2017- 2019 | 9698 | 3698 | 6000 | 新建教学综合楼15045㎡，行政办公楼4672㎡、食堂1432㎡、教工宿舍2500㎡、学生宿舍10587㎡，塑胶操场2万㎡，门房300㎡ | 教体局 | 郭小军 | 市级重 点项目
|  |  | 第四小学建设项目 | 教体局 | 县城 新区 | 续建 | 2017- 2019 | 8652 | 4652 | 4000 | 新建教学综合楼11311㎡，行政办公楼3799㎡、食堂2555㎡、教工宿舍2000㎡、塑胶操场1.2万㎡，其他辅助工程300㎡
| 144 | 法门初中 建设项目 |  | 教体局 | 法门镇 | 续建 | 2018- 2019 | 10020 | 6020 | 4000 | 新建法门初中教学楼、宿舍楼、塑胶操场等5.5万㎡ | 教体局 | 郭小军 | 市级重 点项目
| 145 | 恒大小学 建设项目 |  | 教体局 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 7000 |  | 7000 | 占地约60亩，新建教学楼5903.76㎡，设备用房360㎡，综合楼1323㎡，运动场地1.1万㎡ | 教体局 | 郭小军 | 市级重 点项目
| 146 | 教育基础设施提升项目 | [5 empty] | 3696 | 200 | 2751
|  |  | 召公幼儿园改造项目 | 教体局 | 召公镇 | 新建 | 2019 | 200 |  | 200 | 对召公幼儿园相关设施进行改造 | 教体局 | 郭小军
|  |  | 段家初中教学楼项目 | 教体局 | 段家 初中 | 新建 | 2019 | 401 |  | 401 | 新建教师周转宿舍1700㎡
| 146 | 教育基础设施提升项目 | 扶风第一幼儿园建设项目 | 教体局 | 县城新区 | 续建 | 2017- 2019 | 1200 | 200 | 1000 | 新建生活、活动及附属用房3240㎡ | 教体局 | 郭小军
|  |  | 段家初中教师周转宿舍 | 教体局 | 段家初中 | 续建 | 2018- 2019 | 451 |  | 100 | 新建教师周转宿舍1703㎡
|  |  | 天度小学教师周转宿舍 | 教体局 | 天度小学 | 新建 | 2019 | 900 |  | 900 | 新建教师周转宿舍3500㎡
|  |  | 午井小学教师周转宿舍 | 教体局 | 午井小学 | 续建 | 2018- 2019 | 544 |  | 150 | 新建教师周转宿舍2061㎡
| 147 | 20万吨储煤场暨扶风县煤炭交易市场及洁净煤配送中心项目 |  | 扶风荣和工贸有限公司 | 召公镇 吴家村 | 新建 | 2019 | 3220 |  | 3220 | 新建密闭式储煤棚3座，柔性棚顶全封闭存储车间1座，购置洒水降尘车辆2台；购置配送车辆4台，建设车辆清洗平台1处 | 召公镇 | 张建彬
| 148 | 绛帐镇镇区环境提升项目 |  | 绛帐镇 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 500 |  | 500 | 在迎宾路两侧新建树池 7300㎡，绿化 7200㎡，内配国槐、樱花、大叶黄杨；在迎宾路世博陶瓷西侧新建文化休闲园1900㎡ | 绛帐镇 | 王伟强
| 生态环保（7个） | [6 empty] | 44962 | 7431 | 31031
| 149 | 贫困村环境综合整治项目 |  | 生态环境局 | 各镇（街） | 续建 | 2017- 2019 | 14112 | 7431 | 6681 | 新建生活污水处理设施、道路绿化美化、村庄绿化、道路亮化、游园广场、垃圾设施采购 | 生态 环境局 | 羊国义
| 150 | 农村污水、垃圾综合整治工程（乡村振兴千万工程） |  | 陕西省环保集团水环境有限公司 | 相关镇 | 新建 | 2019-2020 | 12000 |  | 6000 | 铺设污水收集管网2848m，扩建百合污水处理厂1.0万吨达到3.0万吨；户厕改造1万户 | 水利局 | 梁丹军
| 151 | 绛帐镇保障性安居工程配套污水处理厂提标改造项目 |  | 绛帐污水处理有限责任公司 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 1200 |  | 1200 | 新建19m*9.0m*4.5m砖混结构的污泥脱水车间1座，购置隔膜压滤机2套,，配套石灰系统、加药、仪表、自控及滤池系统各1套（绛帐镇保障性安居工程配套项目） | 住建局 | 曹宏涛
| 152 | 保障房配套污水处理项目 |  | 水利局 | 城关 街道办 | 新建 | 2019 | 1200 |  | 1200 | 铺设污水收集官网22.104km | 水利局 | 董东生
| 153 | 天然气分输站及农村气化项目 |  | 住建局 城燃扶风 分公司 | 法门镇 有关镇（街） | 新建 | 2019-2020 | 2250 |  | 1750 | 占地20亩，在宝咸复线新建天然气分输站1座，敷设次高压天然气管道10km；在午井村、龙泉村、峪村等8个村实施农村天然气气化项目3000户 | 住建局 | 张建彬
| 154 | 秸秆综合利用项目 |  | 宝鸡胜利现代农业开发有限公司、木林森专业合作社、曙光农机专业合作社、恒泽农民专业合作社、永丰专业合作社、恒盛科技生态农民专业合作社 | 相关镇 | 新建 | 2019 | 9100 |  | 9100 | 建设秸秆贮存库鹏15850㎡，硬化堆料场地13500㎡，建设食用菌生产大棚50座，购置秸秆捡拾打捆机20台，购置秸秆粉碎机6台，拖拉机2台，秸秆自动成型装袋机6套，秸秆基质栽培灭菌车70套，秸秆基料搅拌设备3套，条垛翻堆机1台，粉碎造粒机1台，混料机1台，干湿分离机1台等 | 农业农村局 | 杨根民
| 155 | 渭河罗家桥至东沙河段生态提升工程 |  | 水利局 | 绛帐镇 | 新建 | 2019 | 5100 |  | 5100 | 西起罗家桥西侧300m，东接东沙河，河提左岸长4.695km，右岸4.732km，建设面积305.79万m2。滩地平整：结合项目区地形，根据区域内土方平衡，进行滩面平整，平整土方197.6万m³，修建绛帐湖进水渠道217m，安装无线喇叭2套，宣传牌2个，警示牌24个，太阳能庭院灯80个，射灯36个，救生圈10组 | 水利局 | 李文晖