## 西河
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：阳城乡 | 西河办事处 | [13 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 石塔 | 461 | 1111 | 700 | 10500 |  |  |  | 村内 | 自来水入户 | 4寸PE管*700m，2寸PE管*4607m；5307m开挖、回填、割补 | 295802.4 | 194031 | 116418.6 | 完工 | 有 | 未开工
2 | 北门村 | [7 empty] | 旧公园北 | 公园建设 | 花架长廊43.2米，木结构仿古六角亭一座(1.5米*6边)，半径15米花坛(钢砼断面0.75*0.25+0.4*0.6)一座，篮球场12cm硬化34m*17.5m | 348553.39 | 204226.5 | 122535.9 |  | 有 | 未开工
2 | 合计 | [10 empty] | 644355.79 | 398257.5 | 238954.5
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 文峰
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：文峰办事处 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 峰南 | 190 | 520 | 435 | 6525 | 235 | 35250 |  | 主街道 | 主街道排水工程 | 排水管562米：直径400mm,103m；直径500mm,150m；直径600mm,130m；直径700mm,116m；直径800mm,63m；23个雨水口，开挖、回填、割补 | 299097.34 | 0 |  | 完工 | 有 | 完工 | 项目实施后无效益
1 | 合计 | 190 | 520 | 435 | 6525 | 235 | 35250 |  |  |  |  | 299097.34 | 0 | 0
1 | 备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 辰北
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：辰北办事处 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 米家庄村 | 638 | 1706 | 1410 | 21150 |  |  |  | 上坟墙机耕路 | 道路硬化工程 | 田间路硬化10公分灰土，硬化10公分*860m*3m | 270487 | 147576 | 88545.6 | 完工 | 有 | 完工
1 | 合计 | 638 | 1706 | 1410 | 21150 | [6 empty] | 270487 | 147576 | 88545.6
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 贾家庄
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：贾家庄镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 贾家庄 | 720 | 2700 | 2400 | 24000 |  |  |  | 作家村 | 作家村工程雨水、污水主电网路灯亮化及绿化工程 | 作家村排水D300波纹管187米，9立方玻璃钢化粪池1座，雨水景观明渠120米，主电网埋设4*185铜电缆319米，造型太阳能灯20套，庭院灯30套 | 299800.28 | 242030 | 145218
2 | 后庄化 | 396 | 1042 | 900 | 9000 |  |  |  | 马沟-村口 | 田间路整修 | 马沟、南头地、东门外—村口等，全长3480m:1400m*宽3.5m,2080m*宽3m | 296000 | 44560 | 26736
3 | 董寺 | 723 | 1968 | 1600 | 6400 |  |  |  | 村委后院 | 村委文化活动场所修缮 | 13间窑洞维修：门窗更换、前墙、大壁、窑顶重铺。 | 299000 | 195000 | 117000
4 | 新丰 | 91 | 243 | 200 | 2000 |  |  |  | 村内 | 村内亮化工程 | 50盏太阳能灯、6米杆，30W，锂电池,太阳能板80w | 260750 | 90000 | 54000
5 | 大相 | 1010 | 2780 | 1560 | 15600 |  |  |  | 村内 | 村内亮化工程 | 72盏太阳能灯、6米杆，30W，锂电池,太阳能板80w | 284300 | 129600 | 77760
6 | 太平 | 480 | 1210 | 1000 | 5000 |  |  |  | 村内 | 垃圾填埋坑工程 | 长90m*宽15m*深10m | 280000 | 40500 | 24300
7 | 前庄化 | 488 | 1469 | 1210 | 12100 |  |  |  | 村内 | 田间路铺砂石工程 | 全长2700m(307国道东南)*宽3.5m*厚10公分，砂化 | 300000 | 94500 | 56700
8 | 朝阳坡 | 135 | 336 | 235 | 2350 |  |  |  | 村内 | 村内亮化工程 | 50盏路灯、6米杆，30W，锂电池,太阳能板80w | 260750 | 90000 | 54000
9 | 金井 | 389 | 1096 | 900 | 9000 |  |  |  | 村内 | 村内亮化工程 | 现有20盏，56盏路灯、6米杆，30W，锂电池,太阳能板80w | 236220 | 100800 | 60480
9 | 合计 | 4432 | 12844 | 10005 | 85450 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2516820.28 | 1026990 | 616194 | 0 | 0 | 0
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 冀村
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：冀村镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 南浦村 | 625 | 1191 | 1066 | 15990 |  |  |  | 村西 | 村西石砌排水渠 | 村西北排水上口1m*下宽0.7m*高1m,石砌86m；二段、三段460m、551m；效果不是太好 | 299990 | 248799.6 | 149279.76 | 完工 | 有 | 未开工
2 | 东陈家村 | 540 | 1530 | 1298 | 19470 |  |  |  | 环村西路 | 街道硬化工程 | 环村西路600米*3米，厚0.10米；迎新路100米*4米，厚0.1米 | 298180.9 | 110000 | 66000 | 有蓄水池，管道不明确 | 有 | 未开工
3 | 大会头村 | 645 | 1815 | 1460 | 21900 |  |  |  | 村内 | 村内退水渠及配套工程 | 4m*4m*4m，混凝土钢结构；蓄水池，水泵，泵房：长4m*宽4m*高3m | 261900 | 70200 | 42120 |  | 有 | 未开工
4 | 仁岩村 | 2121 | 5773 | 2330 | 34950 |  |  |  | 村内 | 人畜吃水工程 | 全长6100m,施工挖填安装及附属配件等，4寸*110（1m*0.6m) | 298750 | 256200 | 153720 |  | 有 | 未开工
5 | 东遥庄村 | 635 | 1804 | 1011 | 15165 |  |  |  | 致远小学门前-四斗渠桥 | 道路硬化工程 | 水泥硬化：700m*3m*10cm | 298000 | 105000 | 63000 |  | 有 | 未开工
6 | 东社村 | 640 | 1818 | 1520 | 22800 |  |  |  | 南康街 | 村内排水渠 | 现浇混凝土排水渠350米、深1米、宽0.8米、水泥板厚15公分。现浇盖板。 | 299509.05 | 120960 | 72576 |  | 有 | 未开工
7 | 西九枝村 | 310 | 914 | 500 | 7500 |  |  |  | 村内 | 田间路砂铺 | 长2800m*3m=8400平方米，铺砂10公分 | 287500 | 84000 | 50400 |  | 有 | 未开工
8 | 古贤庄村 | 820 | 2400 | 700 | 10500 |  |  |  | 古贤—唐兴庄 | 古贤至唐兴道路硬化 | 硬化本村—唐兴堡500m,宽5米，12cm厚，3个过路桥，0.8m涵洞 | 181000 | 159000 | 95400 |  | 有 | 未开工
9 | 李家庄村 | 216 | 678 | 426 | 6390 |  |  |  | 村南 | 村南道路硬化工程 | 硬化村南,田间路：350m*3m*0.10cm； 主路：750m*3m*0.12cm | 291890 | 187500 | 112500
10 | 菩提庄村 | 380 | 1100 | 701 | 11515 |  |  |  | 村东南道 | 村东南道路硬化 | 硬化700m*3m*12cm；硬化200m*3m*12cm | 284015 | 162000 | 97200
11 | 东宋家庄村 | 560 | 1670 | 880 | 13200 |  |  |  | 村内 | 街道路肩铺砖（二期） | 便道两侧砖铺： 1、南还路1000m*4m=4000㎡ 2、正南二街800m*4m=3200㎡ 3、正南四街700m*4m=2800㎡ 4、海平巷100m*3m=300㎡ 5、正南三街800m*4m=3200㎡ 6、世海巷100m*4=400㎡ 砖铺面积17800平方米 | 299040 | 200160 | 120096
12 | 东九枝村 | 480 | 1280 | 1000 | 15000 |  |  |  | 村内 | 路灯 | 太阳能路灯75盏，6米杆,30w,锂电池，太阳能板80w | 250750 | 135000 | 81000
13 | 东河头村 | 760 | 2195 | 1000 | 15000 |  |  |  | 村内 | 减灾退水渠 | 11贞土地2300m，13m-14m上宽*2米底宽*高2.5m；两座排水桥（过水涵洞），砖砌 | 285000 | 148000 | 88800
14 | 富家庄村 | 160 | 460 | 316 | 4740 |  |  |  | 富家庄—裴会村 | 本村至裴会村道路硬化 | 硬化和水裴会接900平方米*4.5米，厚12公分 | 254424 | 243000 | 145800
15 | 冀村 | 3540 | 9600 | 4140 | 62100 |  |  |  | 村内 | 引水管道工程 | 耀进口-大马街口，主管2000m,4寸PE管；马街西口-小东门东头：2000m,4寸PE管；4000m开挖、回填、割补、恢复 | 289700 | 264000 | 158400
15 | 合计 | 12432 | 34228 | 18348 | 276220 | [6 empty] | 4179648.95 | 2493819.6 | 1496291.76
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 肖家庄
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：肖家庄镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 宣柴堡村 | 380 | 1050 | 970 | 14550 |  |  |  | 兴华街 | 兴华街等道路铺油工程 | 沥青硬化：675米*4米=2700平方米，铺油3公分。 | 206406 | 94500 | 56700 | 有蓄水池，管道不明确 | 有 | 未开工
2 | 青堆村 | 1156 | 3037 | 2770 | 41550 |  |  |  | 村内 | 路面拓宽及旧路面修复工程 | 去年路面上恢复2.3m*326m；维修局部硬化584m2，厚12公分 | 286371 | 134389.6 | 80633.76 |  | 有 | 未开工
3 | 孙家庄村 | 1041 | 2996 | 2996 | 44940 |  |  |  | 村内 | 孙家庄村环村退水渠 | 556m石砌排水渠，深1.2米、宽1.2米 | 296369 | 226180.8 | 135708.48 |  | 有 | 未开工
4 | 中寨村 | 498 | 1465 | 1255 | 18825 |  |  |  | 村内 | 中寨村水上游乐园 | 湖岸护栏280米，游乐场栏杆围墙150米 | 278724.85 | 134280 | 80568 |  | 有 | 完工
5 | 康宁堡村 | 1270 | 3648 | 3547 | 53205 |  |  |  | 村内 | 康宁堡村东北硬化街 | 水泥硬化920m*3.5m*12公分， | 298206.66 | 193200 | 115920 |  | 有 | 未开工
6 | 玉兰村 | 280 | 1340 | 1250 | 18750 |  |  |  | 村内 | 玉兰村路侧斜坡铺设 | 平整路边便道：7400平方米，石砌路沿2300米。 | 298624.48 | 258000 | 154800 |  | 有 | 未开工
7 | 义安村 | 1030 | 2965 | 1150 | 17250 |  |  |  | 后街西段 | 义安村后街西段硬化 | 硬化主街400m*5m*12公分 | 316304 | 120000 | 72000 |  | 有 | 未开工
8 | 东雷家堡村 | 940 | 2600 | 2450 | 36750 |  |  |  | 村西、村东 | 村东西排水 | 石砌排水渠，村西退水渠140m,石砌；村东退水渠65m,现浇盖顶，箱涵洞式，下底1米，深1米，上宽1.2米 | 257931 | 86755.2 | 52053.12 |  | 有 | 场地完
9 | 何家庄村 | 553 | 1467 | 1225 | 18375 |  |  |  | 村内 | 街道硬化、空地绿化 | 兴何路两侧便道硬化500米*2米*2=2000平方米，厚6公分 | 294000 | 60000 | 36000
10 | 唐家堡 | [7 empty] | 村北 | 排水渠 | 石砌排水渠380米，上宽80公分，下宽60公分，高80公分，壁厚30-50公分，7个过路盖板（4米宽） | 299015.06 | 131464 | 78878.4
11 | 高丰 | 350 | 898 | 698 | 10470 |  |  |  | 村内 | 灯杆、太阳能蓄电池等63套 | 太阳能路灯63盏（已有20盏路灯），6米杆，30W,锂电池，太阳能板80w | 298116 | 113400 | 68040
11 | 合计 | 7498 | 21466 | 18311 | 274665 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3130068.05 | 1552169.6 | 931301.76
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 演武
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：演武镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 南上达村 | 189 | 570 | 450 | 6750 |  |  |  | 村内 | 便道水泥硬化工程 | 两侧便道硬化：1848m*2米*2=7392平方米，厚度6公分，， | 297556 | 258720 | 155232 | 完工 | 有 | 电力设施完工
2 | 中上达村 | 410 | 1230 | 1150 | 17250 |  |  |  | 村内 | 便道硬化 | 便道硬化6cm,幸福街322.5平方米，两侧4m；新建街南长480m,两侧宽合5m；法盛街410m，两侧宽合4m；兴旺街长440m,两侧宽合5m,合计7500平方米 | 298701.59 | 263550 | 158130 |  | 有 | 未开工
3 | 韩家桥村 | 708 | 2000 | 1850 | 27750 |  |  |  | 村内 | 退水渠工程 | 退水渠328m+346m,混凝土，壁厚20公分，宽0.6m*深0.6m(平均） | 197800 | 194112 | 116467.2 |  | 有 | 未开工
4 | 辛盖村 | 415 | 1160 | 1100 | 16500 |  |  |  | 村内 | 便道硬化 | 硬化正街等7条街道两侧,面积2485.6平方米，厚度6cm | 286000 | 86996 | 52197.6 |  | 有 | 已拓宽未硬化
5 | 西堡障村 | 835 | 2248 | 2100 | 31500 |  |  |  | 庙东街 | 便道硬化工程 | 韩殿贵500m*1.5米*2=1500平方米；韩建林500m*1.5米*2=1500平方米；刘俊花460m*1.5米*2=1380平方米，厚6公分， | 292500 | 153300 | 91980 |  | 有 | 已栽种
6 | 招贤村 | 302 | 865 | 800 | 12000 |  |  |  | 南北路、后街、跃进街 | 便道硬化 | 南北路422m*2.5m*2=2110平方米， 后街21米*1.5*2=1143平方米， 后街381米*1.5米*2=1143 共3606平方米 | 293000 | 126210 | 75726 |  | 有 | 未开工
7 | 师家庄村 | 637 | 1737 | 1600 | 24000 |  |  |  | 村内 | 排污水站工程 | 泵房1座：建筑面积4.7m*4.7m；17m长涵洞：（净）2m*2m；检查井1座；节制闸6.5m*5.2m；出水口2m*0.8m；详见图示 | 231363.27 | 84188 | 50512.8 |  | 有 | 未开工
8 | 南开社村 | 328 | 842 | 800 | 12000 |  |  |  | 村主干道两侧 | 硬化文明街边道 | 便道硬化：文明街：700米*3米*2=4200平方米（往大队360m*3米*2=2160平方米），厚度6cm | 277810 | 147000 | 88200
9 | 东大王村 | 884 | 2506 | 2400 | 36000 |  |  |  | 村内 | 街道退水工程 | 村南退水渠170m*高1m,钢混凝土宽0.8m*壁厚15公分 | 299906.18 | 94860 | 56916
10 | 北上达村 | 282 | 777 | 700 | 10500 |  |  |  | 旧村委对面 | 文化活动室 | 建筑面积：11.5米*6米，高3.5米，砖砌二四围墙45米，高2米，大门1座 | 238576 | 118054 | 70832.4
10 | 合计 | 4990 | 13935 | 12950 | 194250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2713213.04 | 1526990 | 916194
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 阳城
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：阳城乡 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 西龙观 | 206 | 558 | 460 | 6900 |  |  |  | 村内 | 农民文化娱乐活动中心 | 拆除旧仓库8间；新建：5间，100平方米，1间门房，一座厕所：2位；大门、围墙20m，砖砌；广场面积400平方米*8cm | 295917.83 | 228000 | 136800 | 完工 | 有 | 未开工
2 | 东龙观 | 380 | 1050 | 750 | 11250 |  |  |  | 村内 | 东龙观村舞台工程 | 砖混建筑面积14m*16m，总高度6m,钢结构戏台顶 | 292198.82 | 234000 | 140400 | 有蓄水池，管道不明确 | 有 | 未开工
3 | 西阳城 | 1020 | 2980 | 2725 | 40875 |  |  |  | 北头正街、堡正街 | 街道沥青硬化工程 | 北头正街面积：440m*4.5m*4cm油层 ；堡正街面积410m*4m*4cm油层 | 298000 | 173760 | 104256 |  | 有 | 未开工
4 | 东堡 | 256 | 708 | 680 | 6800 |  |  |  | 旧学校 | 老年文化活动场所二期工程 | 场地硬化：面积49m*30m；门房一座:4.4m*3.6m；厕所：两个位；围墙56.7m,高0.8m,上1.4m栏杆；旗台一座：2.4m*2m，伸缩门1套 | 298672.23 | 175119.52 | 105071.712
5 | 见喜 | 800 | 2500 | 2500 | 25000 |  |  |  | 德馨宛小区东北角 | 村级文化活动场所建设 | 建筑面积：25.7m*6.75m=173.475平方米（一层） | 298231.34 | 234191.25 | 140514.75 |  | 有 | 未开工
5 | 合计 | 2662 | 7796 | 7115 | 90825 | [6 empty] | 1483020.22 | 1045070.77 | 627042.462 | 0 | 0 | 0
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 三泉
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：三泉镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 三泉村 | 572 | 1374 | 1290 | 12900 |  |  |  | 村内主干道 | 三泉镇亮化工程 | 路灯90盏,6米杆，30w,锂电池，太阳能板80w | 292500 | 162000 | 97200 | 完工 | 有 | 未开工
2 | 巩村 | 290 | 725 | 725 | 3625 |  |  |  | 滩子路 | 硬化工程 | 硬化：900m*4m=3600平方米 ，厚10cm | 298250 | 180000 | 108000 | 有蓄水池，管道不明确 | 有 | 未开工
3 | 上庄村 | 164 | 422 | 396 | 5940 | 180 | 27000 |  | 任显通旧址 | 村级活动中心 | 活动室7间，建筑面积：25.7m*6.5m*高3.6m | 295347 | 225517.5 | 135310.5 |  | 有 | 未开工
4 | 崞村 | 348 | 933 | 933 | 9330 |  |  |  | 正西路 | 崞村正西路硬化工程 | 水泥硬化:750m*3m=2250平方米，厚10cm | 295180 | 112500 | 67500 |  | 有 | 未开工
5 | 员庄村 | 398 | 1125 | 1025 | 15375 | 335 | 50250 |  | 前街、后街 | 人畜饮水管道工程 | 主管道：4吋PE*700m,3吋PE*1000m；开挖回填1700m，割补路面1400米 | 299925 | 98350 | 59010 |  | 有 | 未开工
6 | 岅峪村 | 173 | 414 | 414 | 4140 |  |  |  | 村内 | 板峪村街巷亮化工程 | 太阳能路灯：39盏，6m杆，30w,锂电池，太阳能板80w | 139640 | 70200 | 42120 |  | 有 | 未开工
7 | 东石村 | 345 | 876 | 600 | 9000 | 400 | 60000 |  | 村内 | 硬化道路 | 硬化：100m*15m*10cm；500mm厚砖砌：大出水口 长10m*高8m | 298626 | 132200 | 79320
8 | 东赵村 | 391 | 1034 | 900 | 13500 |  |  |  | 村内田间 | 田间灌溉铺设管道工程 | 引水管道：4000米4寸PVC管道，102个出水口，阀门4个，排气阀4个 | 204880 | 152300 | 91380
9 | 南垣村 | 340 | 920 | 600 | 9000 | 180 | 27000 |  | 村内街道 | 街道亮化工程 | 路灯60盏，6米杆，30w,锂电池，太阳能板80w | 162486 | 108000 | 64800
10 | 新贤村 | 348 | 974 | 600 | 12000 | 355 | 31950 |  | 南街、居民区 | 街道亮化工程 | 太阳能路灯：70盏，6m杆，30w,锂电池，太阳能板80w | 276935 | 126000 | 75600
11 | 东贾壁 | 418 | 1105 | 985 | 9850 |  |  |  | 园区路—西贾壁 | 东贾壁西贾壁村南连接线 | 硬化：450m*6m*厚15cm， | 298000 | 199800 | 119880
12 | 张新堡 | 1096 | 2768 | 2000 | 20000 |  |  |  | 中环街 | 中环街环形路硬化 | 村西口—饮牛坡，水泥硬化：800m*6m=4800平方米，厚12cm | 291280 | 288000 | 172800
13 | 平陆村 | 703 | 1865 | 1500 |  |  |  |  | 村内 | 人畜饮水管道工程 | 西头街：800m*3寸；新隆街700m*3寸；东头街700m*2寸；涉及全部开挖、回填、割补 | 300000 | 139895 | 83937 |  | 有 | 未开工
14 | 西贾壁 | 376 | 998 | 800 | 8000 |  |  |  | 村内 | 人畜饮水管道工程 | 4寸*147m,3寸*460m,2寸*400m；割补路面460m，开挖回填460m+147m=607m | 95115 | 50558.5 | 30335.1 |  | 有 | 未开工
15 | 赵家堡 | 273 | 549 | 549 | 5490 | 165 | 14850 |  | 村内主街道 | 人畜饮水改造项目 | 主管道：3寸PF*1500m,2寸PE2700m；1500m+2700m=4200m挖填；2个阀门井 | 299770 | 118700 | 71220
15 | 合计 | 6235 | 16082 | 13317 | 138150 | 1615 | 211050 |  |  |  |  | 3847934 | 2164021 | 1298412.6
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 石庄
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：石庄镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 石庄村 | 734 | 2400 | 1230 | 18450 |  |  |  | 政府门前路 | 村主街道沥青硬化 | 拓铺油层348平方米*7m,5cm油层；两侧排水渠清淤，更换，164块雨水痹子板 | 299800 | 188856 | 113313.6
2 | 前杨寨 | 216 | 556 | 350 | 5250 |  |  |  | 上梁路 | 北梁田间主干道路扩宽、整修砂铺 | 1、总长砂铺3010m;650m*3m，厚15cm；2360m*4m,厚15cm;2、陡坡处排水设施 | 176030 | 123900 | 74340 |  | 有 | 未开工
3 | 南广城 | 287 | 820 | 465 | 6975 |  |  |  | 养鸡场—东武堡 | 田间主干道扩宽沙铺项目 | 1、砂石铺路2500m*4m，厚15cm。2、石坝1座：长12米、宽2米、高6米 | 298000 | 173320 | 103992 |  | 有 | 完工
4 | 后杨寨 | 144 | 352 | 328 | 4920 |  |  |  | 去井路 | 硬化田间道路 | 水泥硬化600m*3m*10cm；石坝1处 | 300000 | 104000 | 62400 |  | 有 | 完工
5 | 北广城 | 102 | 275 | 270 | 4050 | 24750 |  |  | 村内 | 田间道路砂化提质工程 | 星龙坪5000m：东村口—分叉口，300m平整铺砂石；分叉口—大梁（星龙坪）4700m*2.5m；砂铺厚15cm,砖砌坝10m长*4m高*0.37 | 298800 | 174558 | 104734.8 |  | 有 | 完工
6 | 张家庄 | 182 | 510 | 291 | 4365 |  |  |  | 村内 | 田间道路拓宽砂化 | 三角沟—田家角1200m*3m*15cm,拓宽200m*3m,砂铺；孟沟—背来700m*3m；孟沟—宋家沟1300m*3m；申家角—渠树洼1500m*3 | 297000 | 179550 | 107730 |  | 有 | 未开工
7 | 西庄村 | 178 | 461 | 296 | 4440 |  |  |  | 村内田间 | 田间道路新开、扩宽工程 | 全村：新开6900米，拓宽2900米，整修4800米 | 274440 | 127600 | 76560 |  | 有 | 未开工
8 | 李家庄 | 102 | 312 | 250 | 3750 |  |  |  | 村内上地路（全村） | 田间主线路及田间路砂化工程 | 村西北4200m*2.5m,15cm卵石铺 | 264300 | 139650 | 83790 | 0
9 | 曹家庄 | 121 | 320 | 190 | 2850 |  |  |  | 水井路 | 核桃沟水井道路硬化工程 | 硬化：水井路：1100m*2m*10cm,2个排水口；村内 40m*2.5m*10cm | 270025 | 117000 | 70200
10 | 东村 | 88 | 210 | 150 | 2250 |  |  |  | 同义沟 | 同义沟修筑地坝工程 | 地坝3处:长15m*高4m*宽1.5m | 280950 | 90600 | 54360
11 | 谷雨墕 | 128 | 309 | 300 | 4500 |  |  |  | 会沟—石狮梁 | 通往会沟主道路硬化工程 | 水泥硬化：2500m*3m*10cm,路基本平整 | 270000 | 270000 | 162000 | 0 | 0 | 0
12 | 菽禾村 | 210 | 546 | 335 | 5025 |  |  |  | 村内 | 村内护墙 | 石砌坝：20m长*15m高*1.5m宽；砖砌墙：500m*1m*0.24， | 251900 | 174000 | 104400
13 | 东武堡 | 262 | 697 | 480 | 7200 |  |  |  | 村内上街 | 村庄砌墙工程、环境整治 | 洞口—锡丰街425m*0.37*2m高；锡成街—顺林街50m*0.24*1m高；锦奎街—孝林160m*0.24*1m高 | 296900 | 150960 | 90576
14 | 西武堡 | 228 | 638 | 306 | 4590 |  |  |  | 村门—影壁 | 村庄美化工程 | 砖砌二四墙：高1m,长2000m | 294000 | 192000 | 115200
15 | 胡家社 | 226 | 648 | 452 | 6780 |  |  |  | 村内 | 砂铺田间路工程 | 村门至村内路栏墙长1300米，高1米，240厚 | 299700 | 209280 | 125568
16 | 原家社 | 197 | 547 | 400 | 6000 |  |  |  | 村—长里沟 | 砂铺田间路工程 | 田间道路砂铺：长2500m*3m,厚15公分 | 300000 | 99750 | 59850
16 | 合计 | 3405 | 9601 | 6093 | 91395 | 24750 | [5 empty] | 4471845 | 2515024 | 1509014.4
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 杨家庄
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：杨家庄镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 北舍村 | 331 | 853 | 680 | 10200 |  |  |  | 旧厂院 | 文化活动场所工程 | 建筑面积256m2(9间)：长32m*深6.5m*高3.5m(土建）门窗，地面 | 298963.32 | 280800 | 168480 | 有蓄水池，管道不明确 | 有 | 完工
2 | 南墕村 | 245 | 620 | 485 | 7275 | 203 | 12180 |  |  | 村内防护墙 | 砖砌村内挡墙1000米*1米*0.24米；水泥硬化路面：800米*2米，厚10公分 | 298000 | 91040 | 54624 |  | 有 | 未开工
3 | 靳家庄村 | 132 | 382 | 320 | 4800 |  |  |  | 旧校址 | 农民文化活动中心一期工程 | 建筑面积21.5*8=174.4m2(7间) | 299800 | 242200 | 145320 |  | 有 | 未开工
4 | 南垣活村 | 142 | 309 | 309 | 4635 |  |  |  | 村内 | 田间道路硬化工程 | 水泥硬化2300m*2.5m*10cm | 299560 | 287500 | 172500 |  | 有 | 未开工
5 | 中西庄村 | 237 | 600 | 540 | 8100 | 8 | 8000 |  | 水点—抢龙坡 | 田间道路硬化工程 | 水泥硬化：1000m*2.5m*10cm | 230200 | 125000 | 75000 |  | 有 | 未开工
6 | 舍科村 | 160 | 385 | 310 | 4650 |  |  |  | 村内 | 排水路面 | 砼排水渠1000m*1m宽*8cm厚 | 125000 | 62400 | 37440 |  | 有 | 未开工
7 | 色头村 | 92 | 274 | 240 | 3600 |  |  |  | 村内 | 硬化路、筑水道 | 水泥硬化：570m*3m*10cm；排水渠0.3m*0.4m*1500m | 154306 | 145500 | 87300 |  | 有 | 未开工
8 | 中庄村 | 132 | 348 | 285 | 4275 |  |  |  | 村内 | 田间道路硬化工程 | 村东寨子路：40m*2.5m*10cm;村口—北舍梁880m*2.5m*10cm；村口—杨家庄供水点：90m*2.5m*10cm，合计1010m | 155000 | 126250 | 75750 |  | 有 | 未开工
9 | 后贺家庄村 | 95 | 258 | 250 | 3750 |  |  |  |  | 田间道路硬化工程 | 水泥硬化：1100米*2.2米，厚10公分 | 299050 | 121000 | 72600 |  | 有 | 未开工
10 | 裴家庄村 | 137 | 340 | 200 | 3000 |  |  |  | 村内 | 田间道路拓宽硬化工程 | 冯家墕—王家池地界：700m*3m*10cm | 299640 | 105000 | 63000 |  | 有 | 未开工
11 | 乔家山 | 103 | 258 | 80 | 10000 |  |  |  | 林中沟—下斜沟 | 田间道路硬化工程 | 水泥硬化：777m*3m*12cm | 176305 | 139860 | 83916 |  | 有 | 未开工
12 | 邓家坪村 | 158 | 400 | 400 | 6000 | 120 | 10800 |  | 村内 | 田间道路拓宽砌水坝 | 新开路：1200m*2.5m；拓宽：13800m,原2m拓宽至3m，12个排水口； | 258150 | 108600 | 65160
13 | 前贺家庄村 | 79 | 161 | 140 | 2100 |  |  |  |  | 田间道路拓宽改造工程 | 田间道路拓宽4860米，原1.5米，拓宽至3米；新开2620米，宽2.5米 | 192900 | 76700 | 46020
14 | 王家池村 | 168 | 430 | 350 | 5250 |  |  |  | 深井旁 | 村内凿井工程 | 深井一眼580m | 300000 | 200000 | 120000
15 | 南偏城村 | 560 | 1500 | 1500 | 22500 |  |  |  | 村内主街 | 引水管开槽回填 | 主街道：5200m*0.50*1.2；巷道4000m*0.50*1.2,开挖回填割补 | 276000 | 276000 | 165600
15 | 合计 | 2771 | 7118 | 6089 | 100135 | 331 | 30980 | 0 | 0 |  |  | 3662874.32 | 2387850 | 1432710 | 0 | 0 | 0
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 栗家庄
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：栗家庄乡 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 南花枝 | 300 | 1180 | 1100 | 16500 |  |  |  | 主街道 | 村内硬化路面铺油 | 道路硬化（沥青）总长900m(已完工），5cm厚 | 296000 | 265500 | 159300
2 | 北西庄 | 123 | 324 | 260 | 3900 |  |  |  | 村东上甲—里上梁裤裆 | 田间道路硬化工程 | 水泥硬化：800m*2.5m*10cm；平整路面：8个水口 | 277000 | 104000 | 62400 |  | 有 | 未开工
3 | 南垣底 | 182 | 654 | 442 | 6630 |  |  |  | 旧学校 | 文化广场建设工程 | 建筑面积23.8*7=166.6平方米，砖混结构 | 297500 | 224910 | 134946 |  | 有 | 未开工
4 | 牧庄 | 345 | 950 | 930 | 200000 |  |  |  | 村内 | 文化广场建设工程 | 长廊：长60m*宽1.9m*高2.8m,混凝土花架；亭：六角直径3.2m*高3.5m,石头；碎石走道宽1m*长50m；场地硬化面积120平方米 | 300000 | 163200 | 97920 |  | 有 | 未开工
5 | 芦家庄 | 340 | 1035 | 1023 | 15343 |  |  |  | 村内 | 水管改造铺油 | 主管道：3吋PE300m；巷道2吋PE1150m；开挖回填、割补：1450m，深1.2m,宽0.8m | 299850 | 98150 | 58890 |  | 有 | 未开工
6 | 万户侯 | 303 | 1100 | 1000 | 15000 |  |  |  | 村西陈志福下路口—大凹 | 田间路砂化 | 砂铺：3000m*3.5m*10cm砂石 | 184600 | 105000 | 63000 |  | 有 | 未开工
7 | 张家堡 | 360 | 1100 | 600 | 9000 |  |  |  | 村内 | 田间路沙化拓宽及砌石坝 | 石坝：12m*1m宽*3.5高，7m*0.8m宽*2.5m高；过水桥埋12m*直径80cm管，桥面10m*4m宽；砂铺农田路：牛毛湾1000m*2.5m*15cm厚，东南沟850m*2.5m*15cm | 140060 | 90852.5 | 54511.5 |  | 有 | 完工
8 | 兴裕村 | 118 | 355 | 255 | 3825 |  |  |  | 村内 | 亮化 | 太阳能55盏，6m杆，30w,锂电池，太阳能板80w | 270000 | 99000 | 59400 |  | 有 | 完工
9 | 田村 | 464 | 1265 | 1259 | 18885 |  |  |  | 村内主街 | 排水管道铺设 | 正街332m，直径400mm;维红—王子恒150m,直径600mm；李成银石墙100m,直径800mm；刘星街57m,直径300mm；集水井：16个；开挖回填，割补恢复 | 272489 | 161395 | 96837 |  | 有 | 完工
10 | 南庄 | 467 | 467 | 467 | 7005 |  |  |  | 三神庙—阳坡道 | 田间道路硬化 | 水泥硬化：1000m*2.5m*厚10cm | 299397 | 125000 | 75000 |  | 有 | 未开工
11 | 南垣寨 | 124 | 493 | 450 | 6750 |  |  |  | 旧堡街 | 人畜饮水 | 广场—旧堡街：给水管线500m1寸PE管线开挖回填，部分割补恢复 | 290750 | 38850 | 23310
12 | 杏湾 | 137 | 345 | 340 | 5100 | 98 | 14700 |  | 村西田间 | 引水灌溉工程 | 引水管道2510m(管材水利局供给）；54出水口；5个阀门井；挖填；已完工(700亩） | 147742 | 30400 | 18240
13 | 河堤 | 275 | 699 | 600 | 9000 |  |  |  | 村口、庙前 | 街道护坡挡土墙 | 庙前绿化带砖砌挡墙，详见图示；村口挡墙长20m*高13m | 292387 | 183050 | 109830
14 | 郝家庄 | 289 | 1078 | 1050 | 15750 | 890 | 8900 |  | 学校院内 | 活动广场 | 场地硬化40m*80m*10cm；30m*32m*10cm | 300000 | 208000 | 124800
15 | 上林舍 | [7 empty] | 村内 | 活动广场建设工程 | 场地硬化：650平方米；台阶：150m*3m,连外墙，台阶地面硬化150m*2=300平方米，挡墙60m*0.24m*2m | 296200 | 122248 | 73348.8
16 | 侯家墕 | [7 empty] | 村南-芦家垣 | 田间道路砂铺 | 1、平整整修拓宽：2300米，原3米拓宽到4米其中1000米拓宽1米，高2米。2、砂铺道路2300米*4米，厚15公分 | 291000 | 148860 | 89316
17 | 安家庄 | [7 empty] | 村内 | 道路硬化 | 北杨家庄：60m*4m*12cm；马沟街：梁底130m*5m*12cm,路：160m*5m*12cm，水泥硬化。 | 194956 | 101400 | 60840
17 | 合计 | 3827 | 11045 | 9776 | 332688 | 988 | 23600 |  |  |  |  | 4449931 | 2269815.5 | 1361889.3 |  |  | 未开工
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 峪道河
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划表
乡镇：峪道河镇 | [14 empty] | 单位：元
编号 | 村名 | 户数 | 人数 | 符合筹资人数 | 筹资总额 | 符合筹劳人数 | 筹劳总额 | 应筹资筹劳总额 | 建设地址 | 建设项目名称 | 建设内容 | 报审总投资 | 审核预算额 | 奖补计划 | 建设情况 | 预算图纸 | 建设情况 | 备注
1 | 圪垛村 | 352 | 976 | 710 | 10650 |  |  |  | 村内 | 排污管道改造工程 | 主管道：村内230m,φ300mm波纹管，恢复路面；村外270m，φ300mm波纹管，开挖、回填。 | 229938.2 | 51300 | 30780
2 | 桑沟村 | 136 | 438 | 287 | 2810 |  |  |  | 村内 | 村庄路灯亮化工程 | 60盏太阳能路灯，6米杆，30w,锂电池，太阳能板80w | 255867.56 | 108000 | 64800 | 有蓄水池，管道不明确 | 有 | 未开工
3 | 肃静村 | 336 | 964 | 786 | 11790 |  |  |  | 仙道沟 | 人畜饮水扩建工程 | 仙道沟人畜饮水扩建工程，清除杂物，砌池加高1m，混凝土覆盖顶900平方米及混凝土梁22根， | 299700 | 250537.76 | 150322.656 |  | 有 | 未开工
4 | 金庄村 | 275 | 660 | 382 | 3820 |  |  |  | 村日间照料院内 | 文化活动场所 | 1、建筑面积：长22m*宽5m,3间；2、1间图书室30平方米 | 263820 | 189000 | 113400 |  | 有 | 建设中
5 | 宏寺村 | 369 | 962 | 962 | 9620 |  |  |  | 村内 | 混凝土路面硬化工程 | 硬化南街375m*宽8m*15公分 | 293142 | 222000 | 133200 |  | 有 | 完工
6 | 田楮村 | 260 | 799 | 520 | 7800 |  |  |  | 村内 | 水泥硬化田间道路工程 | 水泥硬化：槐树梁：450m*3m*0.1m；中达木550m*3m*0.1m； | 298837 | 150000 | 90000 |  | 有 | 完工
7 | 开垣庄村 | 208 | 540 | 485 | 5820 |  |  |  | 村内 | 舞台工程 | 维修：17m*14m无顶，全面盖顶及周围 | 292198.82 | 238000 | 142800 |  | 有 | 未开工
8 | 赵庄村 | 235 | 658 | 594 | 8910 |  |  |  | 董-圪垛 | 管道灌溉工程 | 主管道De125：1700mPE管，开挖安装；70m管道；30m倒虹管道30m；出口22个；阀门井1处 | 294273 | 132800 | 79680 |  | 有 | 未开工
9 | 张家坡村 | 174 | 524 | 524 | 5240 |  |  |  | 柏草坡井对面 | 人畜饮水工程 | 主管道De75：PE管2000米，开挖回填（深1.6米、宽0.8米），检查井1座:1.5m *1.5m *2m,3个阀门，3个分水器 | 113554 | 72000 | 43200 |  |  | 未开工
10 | 崖头村 | 321 | 870 | 700 | 10500 |  |  |  | 村内 | 蓄水高灌工程 | 500立方蓄水池在河床外侧施工，农田1000亩，可浇800亩 | 275960 | 200000 | 120000
11 | 交口村 | 122 | 287 | 287 | 4305 |  |  |  | 村内 | 田间路修造 | 南斜东至西600m*2.5m；东沟口-乔沟梁1000m*3m；马地东头500m*2.5m；西沟区500m;杜家李500m*3m；卵石铺12公分 | 111300 | 97750 | 58650
12 | 龙湾村 | 162 | 382 | 220 | 3300 |  |  |  | 村内 | 人畜饮水自来水入户 | 水窑引水，全部入户：主街2寸PE*1200m,1寸PE*2200m(1m*0.6m)，恢复路面10公分 | 205000 | 144340 | 86604
13 | 柏草坡村 | 294 | 800 | 550 | 7700 |  |  |  | 水道-斜坡路口- 东斜口 | 田间道路硬化工程 | 道路硬化：宽3m,厚10公分，1200m（水道-斜坡路口140m、东斜口1060m） | 270186.48 | 180000 | 108000
14 | 宋家庄村 | 250 | 680 | 400 | 6000 |  |  |  | 村内 | 田间道路硬化工程 | 水泥硬化：石北沟-小桥：800m；牛槽头-天尽头：1200m；硬化10公分*2.5m | 291617 | 250000 | 150000
15 | 王盛庄村 | 214 | 580 | 350 | 3500 |  |  |  | 斜道 | U型渠建设工程 | 40U型渠2830m：西头950m,小沟980m，东头900m | 295171 | 169800 | 101880
16 | 向阳村 | 360 | 956 | 850 | 11050 |  |  |  | 哈沟-村东 | 饮水工程 | 蓄水池-分水包：4寸(PE110)，639m(1m*0.6m)；分水包分4根管道2寸(PE63)（涉及破路），全长4800m(1m*0.6m)恢复（其中1050m*20公分厚，其余按12公分厚） | 275965.81 | 213843 | 128305.8
17 | 刘村 | 360 | 1085 | 1010 | 10100 |  |  |  | 村内 | 太阳能路灯工程 | 82盏太阳能路灯，6m杆，LED灯30W，板80W，锂电50AH | 241131 | 147600 | 88560
17 | 合计 | 4428 | 12161 | 9617 | 122915 | [6 empty] | 4307661.87 | 2816970.76 | 1690182.456
备注：1、项目村要按照批复的建设内容施工，不得随意更改，未经批准擅自变更的，取消奖补
2、工程开工后，及时通知财政所报财政局实地查看拍照，否则取消奖补
3、未全部完成建设内容的项目，财政扣减相应的奖补资金
Note on M3: 作者:

## 汇总
2018年农村“一事一议”财政奖补项目投资评审及资金计划汇总表 (分乡镇）
编号 | 乡镇 | 报审项目个数 | 审定项目个数 | 审定项目报审预算额 | 审定预算额 | 奖补计划金额 | 备注
1 | 西河 | 2 | 2 | 644355.79 | 398257.5 | 238954.5
2 | 文峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 辰北 | 2 | 1 | 270487 | 147576 | 88545.6
4 | 贾家庄 | 13 | 9 | 2516820.28 | 1026990 | 616194
5 | 冀村 | 17 | 15 | 4179648.95 | 2493819.6 | 1496291.76
6 | 肖家庄 | 12 | 11 | 3130068.05 | 1552169.6 | 931301.76
7 | 演武 | 12 | 10 | 2713213.04 | 1526990 | 916194
8 | 阳城 | 5 | 5 | 1483020.22 | 1045070.77 | 627042.462
9 | 三泉 | 17 | 15 | 3847934 | 2164021 | 1298412.6
10 | 石庄 | 18 | 16 | 4471845 | 2515024 | 1509014.4
11 | 杨家庄 | 19 | 15 | 3662874.32 | 2387850 | 1432710
12 | 栗家庄 | 21 | 17 | 4449931 | 2269815.5 | 1361889.3
13 | 峪道河 | 21 | 17 | 4307661.87 | 2816970.76 | 1690182.456
| 合计 | 160 | 133 | 35677859.52 | 20344554.73 | 12206732.838
Note on G3: 作者:

## 领取表
2014年农村“一事一议”财政奖补资金计划领取表
编号 | 乡镇 | 计划文件 | 制度汇编 | 文本 | 领取人签字
1 | 西河
2 | 南熏
3 | 文峰
4 | 辰北
5 | 贾家庄
6 | 杏花
7 | 冀村
8 | 肖家庄
9 | 演武
10 | 阳城
11 | 三泉
12 | 石庄
13 | 杨家庄
14 | 栗家庄
15 | 峪道河
合计