## 汇总表
高淳区2018年重点项目计划安排汇总表
单位：万元
| 项目类别 | 项目数 | 总投资 | 本年计划投资 | 其中：
[5 empty] | 新建项目数 | 占比 | 总投资 | 占比 | 本年计划投资 | 占比
产业类项目 | 工业类 | 46 | 2764523 | 928530 | 32 | 69.57% | 1933200 | 69.93% | 649180 | 69.91%
| 服务业类 | 23 | 2386700 | 1088200 | 10 | 43.48% | 1363500 | 57.13% | 777000 | 71.4%
| 农业类 | 6 | 31550 | 21100 | 3 | 50% | 17000 | 53.88% | 11000 | 52.13%
小计 |  | 75 | 5182773 | 2037830 | 45 | 60% | 3313700 | 63.94% | 1437180 | 70.53%
非产业类项目 | 城镇建设类 | 22 | 226500 | 135300 | 13 | 59.09% | 133500 | 58.94% | 102000 | 75.39%
| 交通道路类 | 16 | 558943 | 221463 | 8 | 50% | 216485 | 38.73% | 89085 | 40.23%
| 农田水利类 | 20 | 290929 | 75839 | 17 | 85% | 253199 | 87.03% | 73599 | 97.05%
| 生态环境类 | 15 | 464440 | 95440 | 11 | 73.33% | 416440 | 89.66% | 76440 | 80.09%
| 社会事业类 | 10 | 145280 | 74763 | 2 | 20% | 4850 | 3.338% | 3050 | 4.08%
| 民生实事类 | 30 | 1237722 | 652017 | 16 | 53.33% | 800085 | 64.64% | 480117 | 73.64%
小计 |  | 113 | 2923814 | 1254822 | 67 | 59.29% | 1824559 | 62.4% | 824291 | 65.69%
合计 |  | 188 | 8106587 | 3292652 | 112 | 59.57% | 5138259 | 63.38% | 2261471 | 68.68%
省、市高淳区域建设工程 |  | 5 | 1073950 | 104350 | 3 | 60% | 898000 | 83.62% | 31400 | 30.09%
总计 |  | 193 | 9180537 | 3397002 | 115 | 59.59% | 6036259 | 65.75% | 2292871 | 67.5%

## 工业
高淳区2018年区重点项目建设计划工业类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设 周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
工业项目46个，其中新建项目32个 | [5 empty] | 2764523 | 928530
1 | 红太阳新能源锂电池研发生产 | 新建 | 双高路以南，永城路以西 | 2018-2020 | 建设年产8亿安时锂电池生产装置，建筑面积88000平方米，项目首期租赁使用南京世界村汽车动力有限公司厂房29000平方米，购置设备。 | 125200 | 30680 | 厂房建设 | 开发区
2 | 江苏东塔建筑装配式混凝土构件生产 | 新建 | 国豪公司以北，永城路以东 | 2018-2019 | 建筑面积78500平米，购置设备。项目建成后形成年产PC构件达8万立方米，提供150万平方米建筑面积的生产能力。 | 35000 | 15000 | 首期项目投产 | 开发区
3 | 南京奥联智能汽车电子产品研发生产 | 新建 | 开发区 | 2018-2019 | 项目用地176亩，建筑面积141000平方米，其中首期建筑面积70500平方米，购置设备。 | 102000 | 25000 | 主体竣工 | 开发区
4 | 上海瑞博橡塑密封件生产 | 新建 | 凤山路以南，天鼎以东 | 2018-2019 | 建筑面积40000平方米，购置设备。 | 20000 | 8000 | 完成现有厂房内部改造并投产，新建厂房竣工。 | 开发区
5 | 南京陞瑞汽车零部件生产 | 新建 | 一期租赁凤山路78号 | 2018-2019 | 一期租赁厂房4000平方米，购置设备。二期计划新增用地30亩。 | 10000 | 3000 | 一期投产 | 开发区
6 | 协鑫燃机热电 | 新建 | 开发区 | 2018-2020 | 规划4×100MW级燃气-蒸汽联合循环机组,一期先行建设2×100MW级燃气-蒸汽联合循环机组，主要包括2台燃汽轮机+2台余热锅炉+2台抽汽凝汽式汽轮机+2台蒸汽轮发电机，（如需要配套LNG站）、天然气管网、供热管网等。项目建成后年发电量约12.5亿千瓦时，年供热能力约为80万吨。 | 200000 | 50000 | 厂房主体建设，订购设备 | 开发区
7 | 高淳经济开发区北部片区开发（医疗健康产业园） | 新建 | 开发区北部片区 | 2017-2025 | 项目分期对8.4万平方公里整体开发，全面协助进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营；在合作区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施工作；土地整理投资有关工作及产业发展服务，建成产业新城。 | 700000 | 160000 | 土地整理，道路基础设施建设，展示中心建设。 | 开发区
8 | 永合高分子新材料研发生产 | 新建 | 开发区 | 2018-2020 | 项目生产环保包装材料及热成型产品，用地180亩，总投资12亿元。一期用地约100亩，二期另行用地80余亩。 | 120000 | 40000 | 盘活存量厂房，购置相关设备并投产 | 开发区
9 | 南京特丰药业总部 | 新建 | 花奔太安 | 2018-2020 | 建设5条年产量达2.5亿支的复方葡萄糖酸钙口服液（4个0）项目生产线。 | 30000 | 5000 | 厂房建设、购置设备 | 淳溪街道
10 | 南京金牛机械智能仓储车生产 | 新建 | 油泵产业园龙井路 | 2018-2019 | 用地20亩，规划建筑面积16000平方米，智能仓储车生产流水线设备购置。 | 10000 | 5000 | 厂房建设、设备购置 | 淳溪街道
11 | 南京三达高档品牌服装生产二期 | 新建 | 花奔社区 | 2018-2019 | 用地60亩，新建生产楼、研发楼、办公大楼等60200平方米，设备购置。 | 5000 | 3000 | 厂房建设、购置设备 | 淳溪街道
12 | EBM智慧精密模具 | 新建 | 开发区 | 2018-2019 | 项目用地30亩，规划建筑面积16000平方米。 | 1000万美元 | 1000万美元 | 厂房建设、购置设备 | 淳溪街道
13 | 上海电缆厂中高压电缆和特种电缆生产 | 新建 | 东坝镇工业园区运河路1号 | 2018 | 规划用地面积约128.9亩，新建厂房及辅助用房66050平方米，拟购置设备46台（套），新建5条生产加工线。 | 100000 | 100000 | 厂房及厂区基础设施建设完成，设备安装 | 东坝镇
14 | 江苏员丰汽车配件生产 | 新建 | 东坝镇工业园区天目山路 | 2018 | 规划用地面积约31.9亩，新建厂房及辅助用房15974平方米，拟购置设备26台（套），新建模具服务检测、设计平台生产加工线。 | 12000 | 12000 | 厂房及厂区基础设施建设完成，设备安装，投产 | 东坝镇
15 | 南京鑫矽利硅胶太阳能生产 | 新建 | 东坝镇工业园区运河路2号 | 2018 | 一期拟购标准厂房，占地约29亩，建筑面积12416平方米，新建3条生产线。 | 15000 | 15000 | 厂房装修完成，设备安装 | 东坝镇
16 | 环达家具二期（装饰装修木饰面集成） | 新建 | 漆桥镇双高路268号 | 2018-2019 | 用地13.65亩，总建筑面积约7000平方米，新建装饰木饰面加工车间和标准厂房等。其中，新建3层木饰面加工车间2幢，建筑面积约4400平方米；新建标准厂房2幢，建筑面积约2600平方米。 | 6000 | 3000 | 完成项目报批并开工建设 | 漆桥镇
17 | 江苏星地通信设备及系统研发生产 | 新建 | 漆桥镇双高路南侧（原驾校地块） | 2018-2021 | 用地40亩,主要从事宽带无线通信系统、无线图像传输系统、物联网传感系统、特种通信系统、量子通讯科技等领域研发、生产、销售。 | 14000 | 3500 | 完成项目报批并开工建设 | 漆桥镇
18 | 南京伯凯成高低压成套电气设备生产 | 新建 | 固城工业园区 | 2018 | 建设厂房26000平方米，购置设备60台，用于高低压电气成套设备生产。 | 9000 | 9000 | 竣工投产 | 固城镇
19 | 南京华昭环保成套设备生产 | 新建 | 开发区 | 2018 | 租赁厂房2500平方米，主要产品是非标产品工业废水处理设施，废气处理装置。 | 5000 | 2000 | 部分投产 | 固城镇
20 | 南京弘邦高分子材料生产 | 新建 | 固城工业园区 | 2018 | 新增厂房面积4000平方米，主要生产C-GIS机构、电动汽车专用电源箱、新能源电池盒等。 | 5000 | 5000 | 竣工投产 | 固城镇
21 | 环保耐侯性EPDM预制型跑道卷材生产 | 新建 | 固城镇工业园区 | 2018 | 新建6000平方米厂房，改造存量厂房3500平方米，办公楼900平方米，购置生产设备40多台套。 | 6500 | 6500 | 投产 | 固城镇
22 | 江苏灏鈞太阳膜剪裁及汽车用品分装 | 新建 | 开发区 | 2018-2019 | 新建新厂房、办公楼等2.6万平方米，安装生产线。 | 16000 | 6000 | 新建厂房1万平方 | 阳江镇
23 | 江苏百时得智能流量计研发生产 | 新建 | 开发区 | 2018 | 租赁标准厂房3000㎡，购置生产设备。 | 6000 | 6000 | 竣工投产 | 阳江镇
24 | 南京玖城人防设备生产 | 新建 | 开发区 | 2018-2019 | 购买厂房6863.2平米，土地22亩，新建研发楼4000平米。新上通风设备、人防设备、防化及滤毒设备生产线。 | 20000 | 8000 | 购置厂房，安装生产线，完成新建研发楼准备工作。 | 阳江镇
25 | 南京浩宁达赫美电器设备生产 | 新建 | 砖墙镇 | 2018-2019 | 项目占地50亩，一期计划建设厂房2万平方米，主要从事电力行业，电器设备的生产、销售。 | 20000 | 10000 | 完成项目一期建设 | 砖墙镇
26 | 鼎淳电气设备研发生产 | 新建 | 开发区 | 2018 | 项目占地20亩，建设厂房13500平方米，从事电器设备的生产，销售。 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 砖墙镇
27 | 南京兴埠车辆地板生产、研发 | 新建 | 定埠工业园 | 2018 | 整体收购原奥源化工厂，用地面积25亩，新建建筑面积16700平方米。购置车辆地板生产流水线和配套设施等设备。 | 5000 | 5000 | 竣工投产 | 桠溪镇
28 | 南京科信磁性材料生产 | 新建 | 定埠工业园 | 2018 | 收购桠溪一闲置企业资产，用地20亩，新建建筑面积7000平方米，主要从事磁性材料（用于电机、元器件等）生产。 | 5000 | 5000 | 竣工投产 | 桠溪镇
29 | 南京金永泰新型壁挂炉研发及生产 | 新建 | 桠溪镇上谷镇北路3号 | 2018 | 收购南京云溪肉食品有限公司厂房，土地59亩，新建建筑面积6000㎡，购置钎焊炉等设备30台套，以及电力增容等。 | 5000 | 5000 | 竣工投产 | 桠溪镇
30 | 南京奥泽钢钢结构研发生产 | 新建 | 桠溪镇定埠工业园68号 | 2018 | 新建厂房8500㎡，办公楼4500㎡，购置联合冲剪机、箱型焊接机等设备40台套，以及电力增容等。 | 5000 | 5000 | 竣工投产 | 桠溪镇
31 | 南京海太家具研发设计院 | 新建 | 桠溪镇蓝溪村 | 2018~2019 | 建设用地10亩，家具设计院。建筑面积10000㎡，家具展示厅。 | 5000 | 2000 | 9月份开工 | 桠溪镇
32 | 国瓷特色小镇 | 新建 | 淳溪街道、固城镇区域 | 2018-2020 | 以高淳陶瓷新厂区及秀山老厂区为基础，打造以陶瓷产业为主的产业特色小镇。 | 300000 | 80000 | 基础设施建设、小镇大厅等建设 | 高淳陶瓷
33 | 江苏欧标智能自动化仓储设备生产 | 结转 | 秀山路61号 | 2017-2018 | 用地27亩，建筑面积21600平方米，生产自动化仓储设备，购置设备。 | 10000 | 6000 | 投产 | 开发区
34 | 南京博肯汽车配件生产二期 | 结转 | 沧溪路28号 | 2017-2018 | 建筑面积16493平方米，购置设备。 | 1200万美元 | 400万美元 | 投产 | 开发区
35 | 江苏翔威艾思飞汽车精密机械零部件制造 | 结转 | 艾思飞以北，沧溪路以东 | 2017-2018 | 用地60亩，建筑面积48000平方米，从事汽车配件生产，购置设备。 | 3000万美元 | 1500万美元 | 竣工 | 开发区
36 | 南京汇聚陶瓷电子研发生产 | 结转 | 荆山东路以南，鸿久钢构以东 | 2017-2018 | 用地69亩，一期用地35亩，建筑面积21600平方米，购置设备。 | 20000 | 11000 | 竣工、设备安装 | 开发区
37 | 江苏达伯三类医疗器械研发、生产及达安创谷的南京孵化器 | 结转 | 租赁开发区标准厂房 | 2017-2018 | 租赁开发区标准厂房4446平方米，用于全自动管式化学发光分析系统及检测试剂研发、生产，以及达安创谷南京孵化器的建设。 | 5000 | 3000 | 取得药品生产许可证并完成临床试验 | 开发区
38 | 易事特汽车充电桩设备研发制造 | 结转 | 古檀大道以东，凤山路以南 | 2017-2019 | 用地120亩，建筑面积100000平方米，购置设备，生产新能源汽车充电桩。 | 100000 | 30000 | 竣工 | 开发区
39 | 红太阳汽车发动机生产 | 结转 | 双高路以南，永城路以东 | 2015-2018 | 本项目一期厂区建筑面积为140520平方米，项目全部建成达产后可年产欧6发动机50万台、混合动力总成20万台。 | 336023 | 125000 | 竣工 | 开发区
40 | 南京腾元功能性软磁材料及纳米硅钢研发生产 | 结转 | 秀山路以南，紫荆大道以西 | 2016-2020 | 用地73亩，建筑面积58500平方米，购置设备。 | 230000 | 50000 | 一期投产 | 开发区
41 | 南京泰盛口腔干细胞研发、生产及储存 | 结转 | 游山路11号 | 2016-2018 | 用地48亩，建筑总面积约64000平方米，建设内容包括购置设备127台套，生产口腔干细胞。 | 50000 | 10000 | 项目运营 | 开发区
42 | 南京中元燃气智能燃气仪表生产 | 结转 | 开发区 | 2017-2018 | 规划建筑面积22400平方米，其中有办公大楼一座、冲压车间、机加工车间、注塑车间、流量计加工车间、电路板生产车间、燃气表生产车间、包装车间。设备购置：其中基表生产线两条、智能生北一四条、流量计生产车间、实验室、设计研究所、食堂、浴室等。 | 11000 | 8000 | 竣工投产 | 淳溪街道
43 | 南京新天兴显影剂硒鼓研发生产 | 结转 | 开发区 | 2017-2018 | 用地20亩，建设厂房1万平方米，购置生产线5条。主要生产打印机硒鼓和墨粉。 | 10000 | 7000 | 竣工投产 | 砖墙镇
44 | 云瀚汽车美容养护用品生产线 | 结转 | 开发区 | 2017-2018 | 新建10万吨汽车美容养护用品生产线，占地16亩，配套建设1幢钢结构厂房、四层钢筋混凝土厂房等配套设施，建筑面积共13575平方米。 | 8000 | 2000 | 竣工投产 | 阳江镇
45 | 苏美达高档品牌服装自动化生产 | 结转 | 阳江镇永联村 | 2017-2018 | 拆除老旧厂房6000多平方米，新建标准厂房20500平方米，装修厂房25800平方米，新上14条生产线。 | 12000 | 6000 | 竣工投产 | 阳江镇
46 | 南京宝淳硅钢助剂生产 | 结转 | 东坝镇工业园区运河路 | 2017-2018 | 项目收购佳玛驰生态公司厂房，占地24亩，建筑面积9200平方米。 | 12000 | 9000 | 完成厂房改建，设备安装，投产 | 东坝镇

## 服务业
高淳区2018年区重点项目建设计划服务业类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设 周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
服务业项目23个，其中新建项目10个 | [5 empty] | 2386700 | 1088200
1 | 高淳生态运动休闲社区 | 新建 | 固城湖旅游度假区及桠溪慢城区域内 | 2018-2019 | 由船堡水上乐园、固城湖水上运动基地、荆山户外运动休闲社区等三个板块组成。建设国际水上运动中心、青少年教育基地、主题露营地等项目。 | 10000 | 3000 | 水上运动中心完成建设并投入运营,慢客中心区域1期投入运营，2期完成显塘水库中心小岛建设和北面山体规划建设，投入运营。 | 慢管会
2 | 水韵小镇（高端休闲及活力滨水湾） | 新建 | 水慢城 | 2018-2020 | 规划占地120亩，建筑面积6万平方，计划建设餐饮、住宿，休闲体验、娱乐和游憩等多个功能板块为一体的旅游综合街区。 | 120000 | 50000 | 完善项目前期手续，启动项目建设,2018年完成一期建筑结构封顶。 | 慢管会
3 | 高淳宝龙广场 | 新建 | 城北商务区 | 2018-2019 | 商业综合体25万平方米，包括商业街、高端住宅，商业综合体、酒店、酒店式公寓。 | 350000 | 130000 | 一期建设 | 淳溪街道
4 | 砖墙镇水乡慢城总部经济园 | 新建 | 砖墙镇 | 2018 | 用地4亩，建设面积8500平方米，为总部经济提供研发、办公、推广基地，内设医疗器械产业园。 | 10000 | 10000 | 建成使用 | 砖墙镇
5 | 东坝镇上上街传统文化街区改造 | 新建 | 东坝集镇 | 2018-2020 | 上上街规划片区约100亩，汤家传统村落约117亩，基础设施、公共服务设施建设。 | 2500 | 2500 | 完成 | 东坝镇
6 | 东坝镇村级标准厂房建设 | 新建 | 运河路 | 2018-2019 | 运河路以西地块新建标准厂房，占地约26亩，建筑面积10000平方米。 | 2000 | 1500 | 完成 | 东坝镇
7 | 桠溪（国际）汽车文化旅游创新创业基地 | 新建 | 国际慢城范围 | 2018-2019 | 将桠溪望玉岛、高村区域打造成以汽车（房车）为中心概念、集传媒、展览、论坛、文旅、运动、营地、租赁、销售、就业、培训等于一体的国际汽车（房车）文化旅游基地。 | 100000 | 10000 | 组建项目运作团队，建设运营双创基地；引进知名品牌酒店管理公司管理酒店，在协议签订后壹年内完成甄选、谈判、装修，并开业投入运营。 | 桠溪镇
8 | 滨湖时代中心 | 新建 | 科创大道和濑渚路交叉口 | 2018-2019 | 园区管理服务，规划展览馆、研发办公、综合管理、总部经济、检验检测、会议接待、餐厅等，总建筑面积82800平方米。 | 49000 | 20000 | 基础分部、主体结构建设完成，外装饰施工 | 国资集团
9 | 固城湖螃蟹产业园 | 新建 | 太安路西侧，芜太公路南侧，太安圩内 | 2018-2020 | 包括水产批发交易区、渔需物资交易区、蔬菜批发交易区、果品批发交易区、花卉交易区、休闲观光服务区、餐饮住宿配套区；同时配备仓储物流、停车、商品检测、信息服务、金融服务、研发办公、电子商务、市场监管等配套服务。 | 220000 | 50000 | 征地及补偿完成，前期方案定稿，开工前期手续办理,施工单位、监理单位进场施工，地基基础分部建设完成，主体结构施工 | 国资集团
10 | 房地产开发 | 新建 | 相关街镇 | 2018 | 建设80万平方米商品房。 | 500000 | 500000 | 完成年度建设目标 | 房产局
11 | 新区大酒店 | 结转 | 双高路与古檀大道交叉口东北角 | 2017-2019 | 位于双高路与古檀大道交叉口东北角，按五星级酒店标准建设，占地约70亩。 | 50000 | 20000 | 完成主体 | 开发区
12 | 科创中心三期 | 结转 | 位于古檀大道以西、桃园路以东 | 2017-2019 | 位于古檀大道以西、桃园路以东，包含7栋研发楼，1栋商业配套，总建筑面积约8.2万平米。 | 52000 | 15000 | 土建完工，装修完成80%。 | 开发区
13 | 标准厂房三期 | 结转 | 开发区标准厂房集中区 | 2017-2018 | 位于开发区标准厂房集中区，占地约122亩，总建筑面积约10万平米。 | 43200 | 5200 | 完成 | 开发区
14 | 新区商业中心 | 结转 | 开发区古檀大道以东、双高路以北、茅山路以南 | 2016-2018 | 地址位于：古檀大道以东，双高路以北、茅山路以南。占地面积约204亩，总建筑面积约40万平方米（其中商业约10万平方米、住宅约20万平方米）。 | 200000 | 40000 | 交付使用 | 开发区
15 | 南京花神信息谷 | 结转 | 开发区 | 2017-2018 | 建筑面积80000平方米，占地58亩 | 30000 | 20000 | 竣工 | 开发区
16 | 中国文化发展集团南京文化产业基地 | 结转 | 开发区 | 2015-2020 | 新建培训中心、会议中心,建筑面积30000平方米. | 16000 | 5000 | 园区配套设施建设 | 开发区
17 | 雅达健康休闲旅游产业园 | 结转 | 老街筑城圩区域 | 2017-2021 | 项目分为休闲度假板块和健康养生两大板块，建设江苏省健康养生和休闲度假产业高度融合的特色园区。 | 420000 | 110000 | 完成项目前期审批工作，园区内基础设施建设，一期完成50%。 | 慢管会
18 | 国际慢城蜗牛村 | 结转 | 小芮家周边 | 2016-2018 | 对小芮家村及周边进行环境整治，村庄改造等，并根据功能区定位招商，功能区包括田园生态农业区、张家乡村创客区、田园乐活游乐区、田园山水生态区、田园森林拓展区、轻奢民宿度假区、田园花海观光区、蜗牛岛等。 | 10000 | 5000 | 完成蜗牛村二期建设 | 慢管会
19 | 归来兮庄园 | 结转 | 慢城区域内 | 2017-2019 | 该项目由江苏苏曼投资有限公司投资新建，建设归来兮庄园度假酒店和归来兮有机生态农业庄园。酒店项目总建筑面积22240.41平方米，占地约70亩。 | 20000 | 15000 | 完成归来兮酒店主体工程 | 慢管会 桠溪镇
20 | 东坝总部经济生态园 | 结转 | 东坝镇游子山周四涧 | 2016-2018 | 占地23.8亩，规划建筑面积10141平方米，13幢办公建筑，基础设施，外围景观等 | 12000 | 5000 | 完成建设并投入运营 | 东坝镇
21 | 得半庄园三期 | 结转 | 东坝镇得半庄园内 | 2013-2018 | 建设9000平方米山居别院 | 50000 | 15000 | 建设完成并投入运营 | 东坝镇
22 | 金浦“山慢城”康养产业园 | 结转 | 漆桥镇茅山村 | 2017-2019 | 温泉度假酒店约36526平方米，康养项目约71620平方米。集田园休闲、旅游度假、健康养生、文化创意为一体的高品质慢生活温泉度假酒店及康养项目。 | 100000 | 50000 | 建设A地块酒店项目精装修已完成，取得竣工验收备案。建设B地块康养项目7月份开工建设，到年底完成主体封顶。 | 漆桥镇 慢管会
23 | 君山湖国际温泉度假村 | 结转 | 高淳区漆桥镇桠阳线8号 | 2017-2019 | 地址在漆桥镇茅山村全家塘水库，占地约470.8亩，建筑总面积约19892.06平方米，建设集休闲度假、温泉娱乐、商务会议、保健养生于一体的综合性大型温泉度假村项目。 | 20000 | 6000 | 完成内部道路铺设，完成接待中心，度假休闲区建设。 | 漆桥镇

## 农业
高淳区2018年区重点项目建设计划农业类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
农业项目6个，其中新建项目3个 | [5 empty] | 31550 | 21100
1 | 桠溪镇新塘生态旅游农业观光 | 新建 | 桠溪镇新塘村 | 2018 | 用地150亩，新建钢架大棚、有机餐厅等，打造集农业和旅游相结合的生态观光项目。 | 1000 | 1000 | 完工 | 桠溪镇
2 | 江苏冠云蘑菇种植及深加工 | 新建 | 桠溪镇观溪村 | 2018 | 建设钢结构连体香菇出菇车间70座,香菇温控生产出菇车间10间,秀珍菇出菇车间40座，建设食用菌养菌催蕊车间5000平方米，制菌种车间1000平方米，食用菌保温包装车间1间，冷藏库1间等基础设施。 | 3000 | 3000 | 完工 | 桠溪镇
3 | 亚洲第一小叶罗汉松观赏园 | 新建 | 固城镇花联村 | 2018-2019 | 从日本引进小叶罗汉松150株栽培，占地面积100亩。 | 13000 | 7000 | 投产 | 固城镇
4 | 欣东林中草药种植 | 结转 | 下坝 | 2016-2018 | 新开发特色中草种植300多亩，研发中心等建设，基础设施完善。 | 2200 | 1200 | 完成年度目标 | 东坝镇
5 | 龙墩湖农业科技园区农业生态园建设 | 结转 | 漆桥镇龙墩湖农业科技园 | 2017-2018 | 龙湖生态公司建造防鸟网面积416亩，建造玻璃大棚2000平方米、建造冷库面积400平方米，建设生态停车场、仿石门楼、紫藤农耕文化长廊、休闲牧场、九曲桥等。中瑞银丰农业生态区完成水体、道路、配套设施及景观绿化建设。 | 6350 | 5900 | 完成龙湖生态采摘果园基础设施建设及玻璃大棚框架建设；全面完成中瑞银丰农业园建设并对外试营业。 | 漆桥镇
6 | 早园竹产业项目 | 结转 | 前进万顷良田 | 2017-2019 | 1400亩早园竹种植、加工及基础设施，管理房及生产设备 | 6000 | 3000 | 完成连片种植 | 固城镇

## 城镇建设
高淳区2018年区重点项目建设计划城镇建设类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设 周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
城镇建设项目22个，其中新建项目13个 | [5 empty] | 226500 | 135300
1 | 城区市政道路新建 | 新建 | 淳溪街道 | 2018-2019 | 新建凤山西路西段延伸至太安路；新建励志路延伸至湖滨大道；新建甘霖路北延至凤山西路；新建蓝溪路东段、中圩路、观圩路、观圩路北段。 | 43000 | 21500 | 完成道路总量的50%。 | 城建局
2 | 城区市政道路改造 | 新建 | 淳溪街道 | 2018 | 对学山路、淳兴路、三保路、凤山西路、康乐路等城区道路进行改造、绿化及周边环境提升等。 | 6000 | 6000 | 完成 | 城建局
3 | 宁高新通道（城区段）绿化景观带建设 | 新建 | 固城湖北路段 | 2018 | 景观打造、绿化新植。 | 3500 | 3500 | 完工 | 城建局
4 | 湖滨广场提升 | 新建 | 淳溪街道 | 2018 | 完善设施，绿化提升等 | 2000 | 2000 | 完工 | 城建局
5 | 北岭路东段人行道改造 | 新建 | 淳溪街道 | 2018 | 人行道改造、杆线入地等 | 4500 | 4500 | 完工 | 城建局
6 | 金浦高淳“山慢城”、雅达健康休闲旅游产业园配套基础设施 | 新建 | 漆桥镇下城村、老街筑城圩区域 | 2018-2019 | 项目范围内的道路、桥涵、市政管网、春东湖污水泵站等配套基础设施。 | 10000 | 5000 | 完成部分相关设施建设 | 慢管会
7 | 中山步行街整治 | 新建 | 高淳老街 | 2018 | 步行街道路整治、店铺墙面出新8万平方米、管线入地等。 | 5000 | 5000 | 完成 | 慢管会
8 | 高淳老街基础设施改造提升 | 新建 | 高淳老街 | 2018 | 主要包括临时停车场、雕刻馆及新四军一支队司令部旧址进行提档升级改造。 | 1000 | 1000 | 完成 | 慢管会
9 | 慢城外围环路及停车场 | 新建 | 慢城区域内 | 2018-2019 | 外围环路主要包含东侧道路、西侧道路、分流道路、周家线、吕家线，东侧道路、西侧道路的建设地点分别位于桠溪镇慢城小镇的东西两侧，分流道路为西侧道路与慢城小镇的连接道路。周家线起自桠阳线，终于周家村，吕家线起自桠阳线，终于吕家村。一期工程实施上述三条道路的6米宽的路面，以及周家线、吕家线的道路工程，其中：周家线总长214米，实施宽度为6米，吕家线总长479米，实施宽度为6米；新建停车场于金腾农家乐旁，占地130亩。 | 10000 | 5000 | 完成外围道路项目一期建设与停车场工程 | 慢管会
10 | 东坝工业园区基础设施建设 | 新建 | 东坝镇 | 2018 | 游子山路人行道建设、绿化建设、园区存量资产回购。 | 1500 | 1500 | 完成 | 东坝镇
11 | 桠溪镇街道基础设施景观提档升级 | 新建 | 桠溪镇 | 2018 | 永宁大街1.9公里人行道铺装、公交站台、绿化、院落打开等；S246路口至赵村段两侧生态绿化、院落打开等 | 5000 | 5000 | 完工 | 桠溪镇
12 | 各镇街及工业园区雨污分流建设 | 新建 | 固城、东坝、桠溪、开发区、砖墙 | 2018 | 集镇及工业园区雨污分流建设。 | 2000 | 2000 | 完工 | 水务局 开发区 固城镇 东坝镇 桠溪镇 砖墙镇
13 | 开发区道路拉框及水电基础设施建设 | 新建 | 开发区 | 2018 | 游山路西延、茅山路北延及土方平整等。 | 40000 | 40000 | 完成 | 开发区
14 | 花园大道北延 | 结转 | 花园大道北延 | 2017-2018 | 花园大道北延、道路及配套设施，全长约2公里。 | 15000 | 5000 | 完成 | 开发区
15 | 开发区尾水管道 | 结转 | 沿凤山路 | 2017-2018 | 沿凤山路DN820尾水管道8.5公里。 | 12000 | 4000 | 完成 | 开发区
16 | 科创大道 | 结转 | 西起沙滩浴场，东至驼头村 | 2017-2018 | 西起沙滩浴场，东至驼头村，全长4.4公里，宽50米。 | 34100 | 14100 | 完成第一标段 | 开发区
17 | 湖滨大道东延 | 结转 | 北起沙滩浴场，南至环湖路 | 2017-2018 | 北起沙滩浴场，南至环湖路，长1公里，宽36米。 | 4600 | 1300 | 完成 | 开发区
18 | 双湖路南延 | 结转 | 北起高固路，南至环湖路 | 2017-2018 | 北起高固路，南至环湖路，长1公里，宽40米。 | 5100 | 1500 | 完成 | 开发区
19 | 濑渚路南延 | 结转 | 西起湖滨大道，东至双湖南路 | 2017-2018 | 西起湖滨大道，东至双湖南路，全长300米，宽30米。 | 1200 | 300 | 完成 | 开发区
20 | 东坝胥河南侧堤岸商业街区建设 | 结转 | 东坝集镇 | 2017-2019 | 胥河南侧地块及双望路复线东侧地块的旧城改造，含征收建设 | 16000 | 5000 | 完成 | 东坝镇
21 | 砖墙镇集镇景观改造工程 | 结转 | 砖墙集镇 | 2017-2018 | 完成建筑外立面改造（商业用房）11000平方米，完成建筑外立面改造（民居）9800平方米，围墙出新460米，人行道铺装更换7000平方米，集镇中心入口绿地4300平方米，文化墙雕刻300米,街头花园景观绿地2200平方米，公共厕所110平方米。 | 2000 | 1100 | 建成 | 砖墙镇
22 | 桠溪镇地下综合管线入地 | 结转 | 桠溪镇 | 2017-2018 | 完成集镇主干道（永宁大街、桠云路）综合管线建设及集镇次干道（希望路、红梅南路、红梅北路）综合管线建设。 | 3000 | 1000 | 完工 | 桠溪镇

## 交通道路
高淳区2018年区重点项目建设计划交通道路类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设 周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
交通道路项目16个，其中新建项目8个 | [5 empty] | 558943 | 221463
1 | 薛阳线整治工程 | 新建 | 淳溪街道薛城至杨家 | 2018-2019 | 沿线违建拆除，环境整治，地下管线建设，老路改造，水泥路面改造为沥青路面。 | 2600 | 1200 | 违建拆除、环境整治 | 淳溪街道
2 | 桠溪团结桥改造 | 新建 | 桠溪镇 | 2018 | 对团结桥进行改造；对涉及的定埠集镇7户12间房屋进行征收。 | 2000 | 2000 | 完工 | 桠溪镇
3 | 古檀大道北跨石固河大桥 | 新建 | 古檀大道古固河段 | 2018-2019 | 桥全长775米，宽39米，占地26亩。 | 26000 | 15000 | 完成50%工作量 | 开发区
4 | 古檀大道南延 | 新建 | 古檀大道南延区域 | 2018-2019 | 南延新建一级公路,建设里程2.3公里,为沥青砼路面,路面宽度24米。 | 45000 | 10000 | 完成总量的30% | 交通局 开发区
5 | 南京内河港高淳港区固城作业区 | 新建 | 固城沿胥河相关区域 | 2018-2021 | 20个1000吨级集装箱泊位，设计年通过能力600万吨。 | 80000 | 20000 | 完成泊位建设 | 交通局
6 | 北岭路西延及跨官溪河桥梁工程(新襟湖桥） | 新建 | 北岭路、跨官溪河 | 2018-2020 | 按一级公路标准建设，全长1.52公里，其中桥长925米，跨官溪河段航道为Ⅲ级，设计桥宽32米。 | 52400 | 32400 | 征拆工作,路基开工,桥梁上部开工。 | 交通局
7 | 路灯照明工程 | 新建 | 相关干线公路 | 2018 | 计划对约71.5公里干线公路和重点农村公路建设路灯照明设施，石臼湖特大桥高淳段路灯建设5.4公里。 | 7885 | 7885 | 完工 | 交通局 建发集团
8 | 农村公交站亭改造 | 新建 | 相关街镇 | 2018 | 2018年更新改造农村公交站亭110个。 | 600 | 600 | 完工 | 交通局
9 | 淳芜高速、宁高新通道互通段、车辆段、高速路口段绿化提升 | 结转 | 淳溪街道相关区域 | 2017-2018 | 淳芜高速一期与太安路交界处，南侧轻轨车辆段绿化；宁高新通道与淳芜高速高淳出口交界处，新通道西侧，轻轨高架下方绿化；淳芜高速高淳城区出口互通内侧绿化。面积约200亩。 | 1570 | 1450 | 完工 | 交通局
10 | 南京内河港高淳港区小花作业区（包括码头专用道路） | 结转 | 高淳区阳江镇胜利圩，距上游小花大桥约1.8公里，距下游跃进排灌站约230米 | 2016-2019 | 建设12个1000吨级散货泊位，2个1000吨级待泊泊位，2.8601KM疏港公路及相应的配套工程。建设专用道路5.3公里（含桥梁1座长1000米），二级公路标准建设，路面宽11米，桥梁宽度12米。 | 74900 | 36900 | 完成泊位建设。道路完成征拆工作,路基开工,桥梁下部开工。 | 交通局
11 | 双牌石客运站综合体 | 结转 | 漆桥老街对面 | 2016-2018 | 按二级车站等级要求建设，占地总面积105亩，新建河滨南路、跨漆桥河桥梁、设置地下通道下穿双望公路。 | 12364 | 2504 | 完工 | 交通局
12 | 桥梁改造、新建 | 结转 | 老襟湖桥、东坝胥河人行桥、狮树河桥 | 2017-2018 | 老襟湖桥改造、东坝胥河人行桥新建、狮树河桥新建。 | 3624 | 3024 | 完工 | 交通局 东坝镇 阳江镇
13 | 环湖线（花山大桥及接线）工程 | 结转 | 环固城湖 | 2017-2020 | 按照一级公路兼城市主干路标准建设，全长约13.3公里，其中桥长约2.5公里。 | 188300 | 50000 | 征拆工作,路基开工,桥梁下部开工。 | 交通局
14 | 农村公路提档升级建设 | 结转 | 各街镇 | 2017-2019 | 镇(街)改建农村双车道四级公路55公里,区改造重点农村公路14项54.25公里,改建总里程109.25公里,力争完成80公里。增加慢城外围道路10.975,改建总里程调整为120.225公里。 | 48700 | 32200 | 部分完工 | 交通局 各街镇
15 | 濑渚桥梁新建（老城区） | 结转 | 淳溪街道 | 2017-2018 | 长约300米，桥面宽度约30米，跨石固河景观桥。 | 5000 | 3000 | 完成 | 城建局
16 | 游子南路 | 结转 | 游子山风景区 | 2015-2018 | 游子南路规划建设总长度4.784公里，项目按照农路标准实施，设计宽度19米（6米宽路面各2幅，路肩宽1.5米，中间4米宽绿化带）。2018年主要建设内容：游子南路双向道路的另外半幅路面、中间绿化及道路两旁的生态绿道。 | 8000 | 3300 | 完成游子南路双向道路的另外半幅路面、中间绿化及道路两旁的生态绿道。 | 慢管会

## 农田水利
高淳区2018年区重点项目建设计划农田水利类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
农田水利项目20个，其中新建项目17个 | [5 empty] | 290929 | 75839
1 | 淳溪街道水利消险、土方工程 | 新建 | 淳溪街道 | 2018 | 对联合圩防洪埂进行加固。 | 1600 | 1600 | 完工 | 淳溪街道
2 | 藕丝闸内河堤防加固 | 新建 | 藕丝闸沿线 | 2018 | 内河全线埂段除渗除漏、土方加固。 | 1000 | 1000 | 完工 | 古柏街道
3 | 东坝水利堤防消险工程 | 新建 | 东坝镇 | 2018 | 东坝镇胥河三合圩蒋家涵拆建,新沛圩585米堤防消险工程,新沛圩柏村1600米堤防消险工程,防渗处理、堤防消险、圩堤加固、清淤工程等土方约40万方。 | 2000 | 2000 | 完成 | 东坝镇
4 | 固城镇2018年水利工程 | 新建 | 固城镇 | 2018 | 固城四小涵等消险工程，胜利渠道加固；双全圩、胜利圩堤防消险及防汛通道；黄金港山河、漕塘港西山河；漕塘港泵站改造。 | 7000 | 7000 | 完成 | 固城镇
5 | 砖墙镇永胜圩主要大沟生态综合整治工程 | 新建 | 砖墙镇永胜圩 | 2018 | 砖墙片东西大沟4.3公里、保胜片东西大沟4.3公里、青松水产社大沟2.3公里，共计约11公里进行疏浚、整治、护坡、景观改造。 | 1200 | 1200 | 建成 | 砖墙镇
6 | 高淳区高宣圩堤防除险加固工程 | 新建 | 阳江镇 | 2018-2019 | 加固堤防8.94公里，房屋拆迁，拆建涵闸3座等。 | 23000 | 1000 | 完成5% | 水务局 建发集团 阳江镇
7 | 永丰圩堤防除险加固工程 | 新建 | 阳江镇 | 2018-2023 | 加固堤防长度9.62公里，拆、改建穿堤建筑物3座，堤顶新建混凝土道路，水阳江沿线、永丰圩等圩内水系清淤等。 | 146000 | 5000 | 完成3% | 水务局 建发集团 阳江镇
8 | 城西排涝站扩建工程 | 新建 | 淳溪街道 | 2018 | 新建泵站一座。 | 3736 | 3736 | 完成 | 水务局 建发集团 淳溪街道
9 | 黄泥闸泵站工程 | 新建 | 淳溪街道 | 2018 | 新建泵站一座。 | 3992 | 3992 | 完成 | 水务局 建发集团 淳溪街道
10 | 漆桥河综合治理工程 | 新建 | 漆桥镇、固城镇、淳溪街道、古柏街道 | 2018-2019 | 漆桥河（优胜泵站-固城湖口）段全线整治。 | 7000 | 3000 | 开工建设 | 水务局 建发集团 漆桥镇 固城镇 淳溪街道 古柏街道
11 | 2017年度中央财政小型农田水利重点县 | 新建 | 砖墙镇、漆桥镇 | 2018 | 建设泵站3座，涵闸1座，排水涵1座，滚水坝2座，高效节水灌溉900亩，河沟整治8.644Km,塘坝1座，机耕路1.0公里等。 | 3470 | 3470 | 完成 | 水务局 建发集团 砖墙镇 漆桥镇
12 | 2017年度农村泵站更新改造工程 | 新建 | 阳江镇 | 2018 | 新建澄沟泵站1座，设计流量为7.5立方米/秒，选用1000ZLB-100G型开敞式立式轴流泵，单机配用功率200千瓦，总功率600千瓦。新建进水口、泵室、交通桥、接岸挡墙等，新建必要的管理设施。 | 2000 | 2000 | 完成 | 水务局 阳江镇
13 | 大丰河水系连通 | 新建 | 淳溪街道 | 2018-2019 | 河道疏浚拓宽6.7公里、堤防加固、防汛道路连通，桥梁建设等。 | 23600 | 15000 | 完成60% | 水务局 建发集团 淳溪街道
14 | 高淳区胜利圩堤防加固工程 | 新建 | 阳江镇 | 2018 | 加固堤防9.84km；拆建、改建涵闸3座；拆建、改造泵站2座。 | 11365 | 11365 | 完工 | 水务局 建发集团 阳江镇
15 | 高淳区石固河堤防除险加固工程 | 新建 | 淳溪、古柏街道 | 2018 | 加固堤防8.72公里，新建灌注桩护岸290米，新建闸门控制建筑物2座，拆建涵洞7座，泵站1座、桥梁2座，堤后填塘固基，新建堤顶防汛道路5.61公里。 | 4736 | 4736 | 完工 | 水务局 建发集团 淳溪街道 古柏街道
16 | 东坝镇游子山村、青山村耕地质量提升 | 新建 | 东坝镇游子山村、青山村 | 2018 | 村庄环境整治，约16000亩，公共设施配套，整治土地，整修田间道路，水利设施配套。 | 10000 | 6000 | 完成工程量的60% | 东坝镇
17 | 固城镇耕地质量提升 | 新建 | 固城镇三陇村 | 2018 | 土地平整2900亩，沟渠路等配套设施建设。 | 1500 | 1500 | 完成 | 固城镇
18 | 瑞柏2号排涝站 | 结转 | 石臼湖北埂 | 2017-2018 | 新建排涝站一座，设计流量8m³/s。 | 750 | 340 | 完工 | 古柏街道
19 | 西山河流域治理工程 | 结转 | 西山河沿线 | 2017-2018 | 主要对西山河戴卫东路～后保闸段4333m河道堤防进行拓宽整治，新开一段河道，新建一座4m³/s的电站。 | 1900 | 900 | 完工 | 古柏街道
20 | 两湖堤防防洪能力提升工程 | 结转 | 淳溪街道、古柏街道、阳江镇、砖墙镇、固城镇 | 2016-2018 | 堤防消险加固、穿堤建筑物改造、新建堤顶道路等。 | 35080 | 1000 | 完成 | 水务局 淳溪街道 古柏街道 阳江镇 砖墙镇 固城镇

## 生态环境
高淳区2018年区重点项目建设计划生态环境类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
生态环境项目15个，其中新建项目11个 | [5 empty] | 464440 | 95440
1 | 淳溪街道农村环境综合整治 | 新建 | 各相关村 | 2018 | 对临城一村、临城二村、长乐五村、长乐六村、杨家新杨等村庄环境进行综合整治。 | 2000 | 2000 | 整治完成 | 淳溪街道
2 | 固城城乡环境综合整治工程 | 新建 | 固城、漕塘集镇、相关村 | 2018 | 景湖名都周边整治及道路建设；综治中心及广场改造；人民北路整体改造提升；农贸市场改造提升；双全社区建设，花庙社区改造；新建和改造公厕；污水管网和设施建设。 | 8000 | 8000 | 完成 | 固城镇
3 | 阳江镇城乡环境综合整治工程 | 新建 | 阳江镇 | 2018 | 阳江集镇、狮树集镇商铺立面、店牌、店招整治；沧溪老街雨污分流、道路浇筑、亮化、立面出新；狮树集镇道路浇筑、亮化、立面出新、停车场建设：阳江文化广场提升、老沧溪医院整治、农村环境和重点区域综合整治。 | 1500 | 1500 | 完成 | 阳江镇
4 | 东坝镇特色田园乡村建设 | 新建 | 东坝镇 | 2018 | 8.14平方公里核心片区内基础设施、公共服务设施、乡村旅游设施等配套水平提升，小茅山脚、周泗涧、垄上、大仁凹村产业培育与整体风貌整治提升 | 15000 | 15000 | 完成 | 东坝镇
5 | 漆桥城乡环境综合整治工程 | 新建 | 漆桥镇集镇 | 2018 | 集镇商铺及老庄山立面、店牌、店招整治，农村环境和重点区域综合整治，雨污分流、人行道改造、亮化、美化。 | 2000 | 2000 | 完成 | 漆桥镇
6 | 漆桥镇小茅山田园综合体 | 新建 | 高淳区漆桥镇茅山村 | 2018-2020 | 规划控制区6平方公里，核心区3平方公里，建设内容包括：新建农村道路建设及水系改造、村庄环境改造等基础设施建设；高效设施农业、酒店；发展乡村观光旅游、休闲体验等。 | 60000 | 18000 | 完成道路、水系贯通、环境整治及基础设施建设。 | 漆桥镇
7 | 高淳区美丽乡村建设 | 新建 | 相关镇 | 2018 | 市级美丽乡村示范村16个，宜居村20个，田园综合体建设1个，区级美丽乡村120个。120公里农村道路绿化工程。 | 19440 | 19440 | 完成年度任务 | 农工委
8 | 新建建筑装修垃圾填埋场 | 新建 | 固城镇九龙水库附近 | 2018-2019 | 拟选址固城镇九龙山坳（花山玉泉茶厂西侧），占地面积约45亩；在城市集中开发地域设立2-3处临时建筑垃圾转运调配场，配套中转装载车辆。 | 4000 | 4000 | 开工 | 城管局
9 | 统筹城乡垃圾中转站建设 | 新建 | 相关镇域 | 2018 | 城区新建胥河路渭凤站1座，农村新建固城镇漕塘集镇1座、阳江镇红庙闸1座、桠溪镇1座、开发区1座。 | 1500 | 1500 | 开工 | 城管局
10 | 生活垃圾填埋场（三期3号库）改造 | 新建 | 东坝镇和睦涧 | 2018 | 1、新建库区占地26.85亩，设计总库容为11万立方；2、实施1号库区永久封场。 | 3000 | 3000 | 建成投用 | 城管局
11 | 退圩还湖 | 新建 | 淳溪街道 | 2018-2020 | 结合滨湖科技新城环湖岸线调整内容，实施退圩还湖，新建环湖堤坝。 | 300000 | 2000 | 完成项目的整体设计 | 城建局
12 | 污水处理厂一期（第二步） | 结转 | 开发区 | 2017-2018 | 建设污水提升泵站2个（双湖路泵站及永城路泵站），新增污水日处理能力2万吨。 | 6000 | 4000 | 完成 | 开发区
13 | 东坝胥河风光带建设 | 结转 | 东坝集镇 | 2017-2018 | 集镇两侧胥河风光带70×100米景观、绿化、基础设施建设。 | 6000 | 1000 | 完成 | 东坝镇
14 | 砖墙镇永成河综合整治工程 | 结转 | 砖墙镇永成河 | 2017-2018 | 全长7公里永成河道景观改造。 | 6000 | 4000 | 建成 | 砖墙镇
15 | 石固河北延综合整治 | 结转 | 石固河 | 2017-2018 | 长度2300米，宽度80-300米。内容包括河道拓宽、疏浚、景观绿化及配套设施。 | 30000 | 10000 | 完成 | 城建局

## 社会事业
高淳区2018年区重点项目建设计划社会事业类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
社会事业项目10个，其中新建项目2个 | [5 empty] | 145280 | 74763
1 | 砖墙中心卫生院三期 | 新建 | 砖墙集镇 | 2018-2019 | 2018年开工建设医疗综合楼约6000平方米。 | 2850 | 1050 | 解决土块、立项等前期工作，争取完成方案报批。 | 卫计局
2 | 砖墙镇文体教中心 | 新建 | 砖墙镇 | 2018 | 占地面积4亩，建设面积3000平米，功能较完善的镇文化体育成人教育活动中心。 | 2000 | 2000 | 建成 | 砖墙镇
3 | 新区幼儿园 | 结转 | 双湖路以南，江张村以西 | 2017-2018 | 位于双湖路以南，江张村以西区域，新建4轨制建筑面积约4000平方米幼儿园一座。 | 2000 | 1000 | 完成 | 开发区
4 | 区二中整体改造 | 结转 | 淳溪街道牡丹路12号 | 2016-2019 | 原址建成12轨36班初中，新建校舍20855平方米，维修改造校舍11618平方米。 | 14557 | 7500 | 完成 | 教育局
5 | 北部新城小学和初中 | 结转 | 淳溪街道北部科技新城（石臼湖北路西） | 2017-2018 | 新建6轨36班、六年制普通公办小学，10轨30班、三年制公办初中，总建筑面积约50410平方米。 | 33657 | 22657 | 完成 | 教育局
6 | 东坝小学新建 | 结转 | 东坝镇游子山路以南 | 2017-2019 | 新建6轨36班小学，占地面积3.73公顷，总建筑面积25524平方米。 | 17960 | 10000 | 完成主体工程建设 | 教育局
7 | 南京市高淳人民医院扩建三期 | 结转 | 开发区茅山路 | 2017-2018 | 总建筑面积约9.24万平方米，含二幢病房楼北楼地上18层，地下2层；南楼地上12层，地下2层）、一幢门诊医技楼（地上4层，地下1层）、南扩地下室、辅助用房，以及一期供应室、手术室、信息机房、安保机房、职工食堂、行政楼钢结构、三期与一期衔接的相关管路的流程改造、一期石材外立面改造、室外道路整修等。 | 68000 | 28000 | 完成项目建设，具备使用条件 | 人民医院
8 | 高淳社会福利院提档升级整体改造 | 结转 | 东坝镇青山茶场001号 | 2017-2018 | 一期新建辅助用房，建筑面积1070㎡，新建阳光房300㎡，收养B楼提档升级改造，建筑面积2100㎡，消防水池及泵房升级改造；二期收养A楼提档升级改造，建筑面积2100㎡，其他配套设施改造。 | 1200 | 500 | 完工 | 民政局
9 | 淳溪中心卫生院综合改造 | 结转 | 淳溪镇汶溪路193号 | 2017-2019 | 2017年完成对一期工程内部改造，启动二期装饰工程，双回路电源改造。城区卫生服务站建设。 | 2000 | 1000 | 完成并投入使用 | 卫计局
10 | 高淳区蓝溪农村社区服务中心 | 结转 | 桠溪蓝溪村 | 2017-2018 | 建筑面积3354.32㎡，涵盖政务服务、农资流通、综合服务、文化培训、老人社区等于一体的社区服务中心。 | 1056 | 1056 | 完工 | 供销总社

## 民生实事
高淳区2018年区重点项目建设计划民生实事类项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目责任单位
民生实事项目30个，其中新建项目16个 | [5 empty] | 1237722 | 652017
1 | 游山路核心区安置房 | 新建 | 游山路以北，紫荆大道以西 | 2018-2020 | 游山路核心区安置房，位于游山路以北，紫荆大道以西，计划建设28栋18层住宅、一栋社区中心及一所幼儿园；建设面积约38万平方。2018年启动C地块约15万平方米。 | 187327 | 60000 | C区主体施工 | 开发区
2 | 漆桥安置房 | 新建 | 生态路以西、规划河滨路以东 | 2018-2020 | 漆桥安置房，位于生态路以西、规划河滨路以东，占地127亩，建设22栋13层住宅，一栋物业和一所幼儿园；建筑面积10万平方米。 | 65000 | 30000 | 完成主体 | 开发区
3 | 滨湖二期安置房 | 新建 | 东至纬十二路、西邻纬九路、北至高固路 | 2018-2020 | 滨湖二期，位于东至纬九路、南至经二中路、北至高固路，建设32栋住宅、1栋社区中心、1栋商业及相关附属配套；总建筑面积约21万平方米，一期建设面积约9万平方米。 | 113822 | 30000 | 完成主体 | 开发区
4 | 团结圩安置房 | 新建 | 芦溪北路以南、经五路以西 | 2018-2020 | 建设保障房14万平方米及配套路网。 | 79197 | 20000 | 主体施工 | 建发集团
5 | 桠溪二级消防站 | 新建 | 桠溪镇 | 2018 | 派出所闲置房屋进行装修，建筑面积2300㎡，消防车2辆。 | 750 | 750 | 完成建设 | 桠溪镇
6 | 淳溪街道老旧小区改造 | 新建 | 凤岭山庄、锦绣华庭、凯金广场、金淳花园、朝阳花园 、书苑小区 | 2018 | 凤岭山庄一期、二期、锦绣华庭、凯金广场、金淳花园、朝阳花园、书苑小区进行车位等基础设施改造，总面积约18万㎡。 | 2000 | 2000 | 改造完成 | 淳溪街道
7 | 城市社区办公用房、综治中心装修 | 新建 | 淳溪街道 | 2018 | 城市社区办公用房、综治中心装修 | 2000 | 2000 | 全面完成 | 淳溪街道
8 | 天然气进村镇 | 新建 | 全区 | 2018 | 按照综合规划分步实施天然气管道进村镇。 | 15000 | 15000 | 完成 | 城建局
9 | 公园广场改造 | 新建 | 淳溪街道 | 2018-2019 | 包括濑渚洲公园等改造提升、设施完善，绿化提升等。 | 7000 | 3000 | 完成总量的50% | 城建局
10 | 水上派出所 | 新建 | 淳溪街道 | 2018-2019 | 建筑面积2000平方米。 | 800 | 200 | 正在计划筹建 | 公安分局
11 | 雪亮工程 | 新建 | 相关区域 | 2018 | 公共安全视频共享平台等。 | 6000 | 2667 | 完成一期建设 | 公安分局
12 | 2018年度棚户区（城中村）改造 | 新建 | 淳溪、古柏等相关街镇 | 2018 | 拟结合城乡面貌改善三年行动计划，对相关街镇实施棚户区（城中村）改造，全面提升城市环境。 | 300000 | 300000 | 完成当年制定的棚改计划 | 征收办
13 | 镇村自来水管网建设 | 新建 | 砖墙镇、东坝镇 | 2018 | 镇村新建、改造自来水管网共50公里。 | 2500 | 2500 | 完工 | 水务局 砖墙镇 东坝镇
14 | 高淳港华维抢修、客服中心综合体大楼 | 新建 | 淳溪街道 | 2018-2019 | 维抢修中心、调度中心、客服中心等。 | 5000 | 2000 | 完成建设 | 港华燃气
15 | 天然气（LNG）应急保供站 | 新建 | 高淳港华CNG储备站内 | 2018 | 天然气（LNG）应急保供站建设。 | 3000 | 3000 | 完成建设 | 港华燃气
16 | 110千伏朝阳输变电工程 | 新建 | 开发区松园路以西、花山路污水泵站以北、芜太路以东地块 | 2018-2019 | 新建2台5万千伏安主变，电源进线3回。 | 10689 | 7000 | 竣工投产 | 供电公司
17 | 开发区员工公寓 | 结转 | 双湖路以南、江张村以北区域 | 2017-2019 | 位于双湖路以南、江张村以北区域，新建综合楼和宿舍楼，建筑面积约9万平米。 | 40000 | 20000 | 土建完成，装修完成80% | 开发区
18 | 古柏韩村安置房 | 结转 | 凤山韩村 | 2016-2018 | 建筑面积约10万平米，征地约250亩。 | 50000 | 10000 | 完成 | 开发区
19 | 古柏文化活动中心 | 结转 | 江张村西 | 2017-2018 | 新建古柏街道文化活动中心，建筑面积3000平方米。 | 1000 | 500 | 完工 | 古柏街道
20 | 古柏敬老院 | 结转 | 戴家城村西侧、戴卫东路以北 | 2017-2018 | 地址位于戴家城村西侧、戴卫东路以北，占地约15亩，计划建设床位200张，2017年建设一期床位100张。 | 2000 | 1000 | 完工 | 古柏街道
21 | 紫雅苑二期 | 结转 | 淳溪街道芜太公路南侧，紫雅苑一期西侧 | 2017-2018 | 项目位于芜太公路南侧，紫雅苑一期西侧，总建筑面积约8160㎡，安置77户。 | 3000 | 1000 | 完工 | 房产局
22 | 如意山水三期 | 结转 | 淳溪街道励志路南侧，三保路西侧 | 2017-2019 | 项目位于励志路南侧，三保路西侧，总建筑面积约10万㎡，安置722户。 | 38000 | 20000 | 基本建成 | 房产局
23 | 北部新城安置房天安地块一 | 结转 | 淳溪街道凤山路以北，胜利河以西地块 | 2017-2019 | 项目位于高淳区淳溪街道凤山路以北，胜利河以西地块，总建筑面积约45.3万㎡,安置3058户。 | 181000 | 80000 | 基本建成 | 房产局
24 | 北部新城安置房天安地块二 | 结转 | 淳溪街道凤山路以北，胜利河以东地块 | 2017-2019 | 项目位于凤山路以北，胜利河以东地块，总建筑面积约19.8万㎡，安置1363户。 | 81000 | 20000 | 主体施工 | 房产局
25 | 高淳区看守所 | 结转 | 固城镇宁宣公路西侧、花山监狱西南侧 | 2017-2019 | 高淳区看守所迁建项目建筑面积13180平方米,位于宁宣公路西侧、花山监狱西南侧。 | 9100 | 6000 | 主体建筑完工 | 公安分局
26 | 高淳分局固城检查站（含中队业务用房） | 结转 | 固城镇宁宣公路西侧、花山监狱西南侧 | 2017-2018 | 建筑面积1200平方米，位于宁宣公路西侧、花山监狱西南侧。 | 637 | 400 | 主体建筑完工 | 公安分局
27 | 高淳分局指挥中心业务技术用房 | 结转 | 淳溪街道 | 2017-2019 | 接处警大厅（含三台合一用房）、情报收集研判会商室、机房、调度指挥室、网络监察用房、业务用房等。 | 14900 | 5000 | 主体建筑完工 | 公安分局
28 | 双牌石派出所、交警中队业务用房 | 结转 | 漆桥镇 | 2017-2019 | 派出所、交警中队办案用房、会议用房、生活用房、业务用房等。 | 3000 | 1000 | 主体建筑完工 | 公安分局
29 | 巡特警大队训练用房、金盾押运公司业务用房 | 结转 | 淳溪街道 | 2017-2019 | 巡特警大队训练、业务用房，办案、生活用房；金盾押运公司金库、各银行驻中心办公用房、押运车库等。 | 8000 | 4000 | 主体建筑完工 | 公安分局
30 | 高淳区城管市政管养中心 | 结转 | 芜太公路与溧芜高速交汇处 | 2017-2018 | 市政、环卫、园林绿化生产管理用房，防汛、抗旱物资仓库，作业车辆停车场及相关配套措施，总建筑面积13880平方米。 | 6000 | 3000 | 主体、装饰分部工程完成，室外道路、管网完成，除绿化外，其余分部工程竣工验收。 | 国资集团 城管局

## 省、市在高淳区域工程
高淳区2018年区重点项目建设计划省、市在高淳区域工程汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设周期 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资（万元） | 2018年建设目标 | 项目建设单位 | 项目责任单位
省、市在高淳区域工程项目5个，其中新建项目3个 | [5 empty] | 1073950 | 104350
1 | 宁宣高速公路 | 新建 | 起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段 | 2018-2021 | 宁宣高速（高淳至宣城段）起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段，路线全长19.2公里。 | 178000 | 30000 | 前期工作，征地 | 市交通局 | 市交通局
2 | 204省道高淳段改扩建工程 | 新建 | 204省道高淳段 | 2018-2020 | 路线全长20公里，一级公路标准改扩建。 | 120000 | 400 |  | 市交通局 | 市交通局
3 | 宁宣铁路高淳段（连淮扬镇南延） | 新建 |  |  | 国铁I级双线。 | 600000 | 1000 |  | 市交通局 | 市交通局
4 | 溧高高速高淳段 | 结转 | 起自桠溪镇曾家村北侧，终于漆桥镇杨家庄北侧 | 2017-2021 | 高淳区境内路线起自桠溪镇曾家村北侧，终于漆桥镇杨家庄北侧，路线全长14.942公里，设置桠溪互通立交连接246省道。 | 100000 | 40000 |  | 市交通局 | 市交通局
5 | 360省道高淳西段改扩建及市政配套工程 | 结转 | 起自高淳区城西，与360省道高淳东段相接，至于苏皖省界 | 2016-2018 | 该工程路线起自高淳区城西，与360省道高淳东段相接，止于苏皖省界，路线全长13公里，一级公路标准改扩建。 | 75950 | 32950 | 建成 | 市交通局、建发集团 | 市交通局

## 储备
高淳区2018年重点项目储备项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 项目建设单位 | 项目责任单位
储备项目共16个 |  |  |  | 757770
1 | 古檀大道北延(二期） | 石固河至宁高新通道 | 起于石固河，止于宁高新通道，约2.2公里，规划道路宽度为64米。 | 20000 | 江苏高淳经济开发区开发总公司 | 开发区
2 | 乐普医疗器械研发生产 | 开发区 | 项目主要从事心血管疾病医疗器械研发、生产，计划用地200亩，其中一期用地100亩。 | 108000 | 乐普（上海）医疗科技有限公司 | 开发区
3 | 北京达创协禾口腔医疗设备、器械及材料 | 开发区区域 | 主要从事口腔医疗设备、器械及材料研发生产，与达安基因签订战略协议后，致力于打造更系统的口腔一体化解决方案：生产-设计-装修-供应-融资租赁。项目租赁厂房6000平米。 | 10000 | 北京达创协禾科技有限公司 | 开发区
4 | 南京蓝创基业植入医疗器械研发生产 | 开发区区域 | 主要从事人体组织再生修复产品产业化,主要产品包括烧伤、烫伤再生性皮肤修复补片、胸腹腔大面积再生性修复补片、乳房摘除后的软组织再生修复补片、生物海绵软组织填充材料等,建筑面积不低于32000平米,公司注册资本不低于3000万元。 | 20000 | 南京蓝创基业医疗科技有限公司 | 开发区
5 | 米切尔物料输送设备生产 | 开发区区域 | 该项目主要从事物料输送设备研发生产,租赁厂房10000平米用于生产经营,公司注册资本不低于500万美元。 | 1000万美元 | 米切尔控股（亚洲）有限公司 | 开发区
6 | 宏泰通航产业园 | 固城湖东侧花山片区桠溪定埠区域 | 建设宏泰通航产业华东总部，提供应急救援、森林防火等公共服务，发展航空产业研发、航空运动休闲度假产业。 | 200000 | 中国宏泰产业市镇发展有限公司 | 慢管会
7 | 东坝镇红松村、河南村、青枫村耕地质量提升 | 东坝镇红松村、河南村、青枫村 | 土地整治田块，约12000亩，整修田间道路，水利设施配套。 | 7000 | 东坝镇 | 东坝镇
8 | 高淳雪榕食用菌工厂化生产基地 | 东坝镇 | 占地约500亩，新建总建筑面积40万平米的生产厂房，建设食用菌生产基地。 | 200000 | 上海雪榕公司 | 东坝镇
9 | 漆桥古村落保护开发 | 高淳区漆桥镇漆桥古村落 | 项目占地1060亩，致力将漆桥古村落打造成为水村古驿圣贤古镇旅游休闲区，项目分为二期建设，一期工程建设周期16个月， 一期：入口牌坊／游客中心／国学书院/样板民宿/孔氏宗祠／入口景观/主街及巷道景观/外围活动区及景观。二期工程建设周期32个月，范围：平当丞相府/文创区/酒吧餐饮区/商业中心/停车场/水体景观/外围活动区及景观景观/精品酒店/精品酒店景观 | 44320 | 南京宗润旅游开发有限公司 | 漆桥镇
10 | 南京广慈医疗器械 | 配套区双高路南侧，高通物流西侧 | 该项目规划总建筑面积约14万平米，用地面积195亩，主要从事基于功率超声组织缩容方法治疗高血压的相关设备的研发、生产、推广，建设内容包括：高血压医院、综合楼、研发中心、会议中心、住院部、食堂、其他附属建筑，共计建筑面积60900平米)；生产区(包括厂房、检测中心、孵化器，共计28420平米)；生活、大数据区(大数据中心、人才公寓，共计42500平米)；人才公寓地下建筑面积10500平米。 | 100000 | 南京广慈医疗科技有限公司 | 漆桥镇
11 | 漆桥镇耕地质量提升 | 漆桥镇 | 对和平村、茅山村片区约5200亩农地开展耕地质量提升，实施地力培肥、土壤改良、养分平衡、质量修复及农田水利配套等。 | 2800 | 漆桥镇 | 漆桥镇
12 | 砖墙镇保胜圩综合治理 | 砖墙镇保胜圩 | 17800亩耕地地力提升， 3600亩沟汊、大水面清淤、护坡、生态修复、景观改造，15个美丽乡村建设，3.5公里道路建设等。 | 27000 | 砖墙镇 | 砖墙镇
13 | 阳江中心卫生院二期工程 | 阳江镇 | 2018年开工建设医疗综合楼约8000平方米。 | 5500 | 阳江中心卫生院 | 卫计局
14 | 古柏中心卫生院二期工程 | 古柏街道 | 2018年开工建设医疗综合楼约8000平方米。 | 5500 | 古柏中心卫生院 | 卫计局
15 | 社区村卫生计生服务站标准化建设 | 各行政村 | 2017-2019年新建、改建、扩建维修社区村卫生计生服务站113个。 | 600 | 卫计局 | 卫计局
16 | 高淳区0-3岁婴幼儿早期发展指导服务中心 | 淳溪镇北漪路20号 | 内部改造2000平方米。 | 550 | 区妇幼保健所 | 卫计局