附件：

2014年上半年市政府主要目标进展情况表

截止时间：2014年6月30日

| 总体要求 | 年度目标及工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）创新加工贸易模式，全面实施加工贸易增效计划，建立开放型经济“四大体系”，创建国家级综合保税区，提升莞港台合作新内涵。 | 1.贯彻落实市委市政府1号文并出台相关配套实施文件；积极推进清溪保税物流中心（B型）申报工作；继续加强与香港生产力促进局、香港贸发局等港台机构合作，拓宽合作领域。全年外贸出口增长5%。 | 商务局 | 全面实施东莞市加工贸易增效计划，出台实施《东莞市建设加工贸易中小企业产业提升综合服务体系实施办法》、《东莞市建设加工贸易中小企业内销综合服务体系实施办法》、《东莞市建设加工贸易管理服务体系实施办法》、《东莞市建设开放型加工贸易监管体系实施办法》等“四大体系”实施办法；推进清溪保税物流中心（B型）申报，拜访了海关总署有关部委，争取支持；拜访香港生产力促进局和香港贸发局，推动“机器换人”和“走进南非”等工作；拟定《东莞市外贸转型升级支援服务中心建设方案》。1-5月，全市外贸进出口611.5亿美元，同比增加5.3%。 |
| （二）放开社会投资限制，探索实行市场准入负面清单的管理模式。搭建民营资本与创新团队、创业项目融合平台，强化市场对科技项目及技术研发的路线选择。 | 2.落实放开社会投资限制改革，对不涉及公共资源开发利用的项目一律取消核准，改为备案；具有一定投资回收能力的公共资源开发利用项目改为竞争性配置；逐步探索市场准入负面清单项目的管理模式。 | 发改局 | 已出台《项目投资建设立项审批体制改革实施办法》，社会投资领域除限制类项目外已基本全面开放。 |
|  | 3.简化投资审批手续，优化流程，下放技改投资审批权限，鼓励全社会开展技改投资，全年办理技改投资立项审批80个以上。 | 经信局 | 全面梳理了职能范围内的事项，对市管权限的工业、商贸流通业和信息化领域技术改造投资项目备案，招标方式核准分别制定了办事指南和业务手册。出台了《东莞市企业技术改造投资项目备案实施细则》。上半年，全市经备案技改项目55个，预算投资总额累计18.4亿元。 |
|  | 4.探索建立创新科研团队项目与财政资助风投机构的“拨投联动”机制以及商业银行的“拨贷联动”机制，推动创新团队、创业项目在评审、监管、产业化等方面与风投机构及商业银行的有效对接。 | 科技局 | 颁布《东莞市创新财政投入方式促进科技金融产业融合工作方案》，明确设立5000万元创新创业种子基金和每年安排2000万元的创业投资机构风险补助金，重点支持创新团队项目在内的创新创业项目；出台《东莞市引进创新科研团队项目专项资金管理实施细则》；5月，组织拟引进的市第一批创新科研团队与科技支行进行对接，开立了专项资金监管专户。 |
| （三）以管资本为主加强国有资产监管，对国有企业和国有不动产进行清产核资，引导国有企业逐步退出市场充分竞争行业，以资本运作方式，更多地参与城市基础设施和重大产业平台建设。 | 5.开展国有企业清产核资工作；按分步实施、先易后难原则，研究推进有关企业退出市场充分竞争性行业；选取2—3家条件成熟的非公司制法人性质的市属企业实施公司制改造，依照企业发展战略规划改组国有资本投资公司。 | 国资委 | 对市属企业现状进行研究，酝酿有关竞争性企业退出工作部署；燃料总公司和电子工业总公司已基本完成公司制改造。 |
| （四）深化商事登记制度改革，推进电子营业执照应用平台建设，在“宽进”基础上，创新机制倒逼部门加强后置“严管”，为全国市场监管创造新的经验。探索实行电商企业集群注册。 | 6.根据国家、省商改工作部署，在前端登记方面不断规范统一改革措施，在后续监管方面多方探索，认真开展规范登记审批服务、完善后续市场监管、强化商改保障措施等工作，促使商改工作走向规范化、制度化的新阶段。分区域、分试点推进电商企业集群注册，然后全市推广。 | 商改办 工商局 | 印发《关于深化商事登记制度改革加强市场监管的实施意见》；7个牵头部门制定了共13个配套工作方案，初步完成企业信用信息公示系统的开发和展示页面的设计；制定了企业信用信息公示目录，涉及56个部门316条目录，6月底公示第一批；完成了协同监管信息化系统开发业务需求。电子营业执照应用平台的第二期开发已接近完成；电子商务企业集群注册试点已在松山湖启动，已设立176家入驻企业；大朗商改基层综合监管试点已全面启动。 |
| （五）进一步清理压减行政审批事项，力争成为行政审批最少的城市之一。 | 7.以转变政府职能为核心，最大限度减少政府对微观事务的管理，进一步精简行政审批事项，大力优化行政审批运行机制，加强对行政审批设定、实施的监督管理。 | 编 办 | 5月，出台《东莞市人民政府2014年行政审批制度改革事项目录（第三批）》，再次取消31项行政审批事项，50项日常管理事项，转移12个职能事项，下放58项事权。经三批分类管理后审批事项精简68.1%，日常管理事项压减67.5%。出台了《东莞市行政审批事项目录管理办法》、《东莞市进驻网上办事大厅服务事项目录（2014年）》，对全市的行政审批事项和日常管理事项实行动态管理。 |
| （六）在卫生计生、食品药品监管、文化广电新闻出版等领域探索推进政府职能转变和机构改革。试点在规划、环保、食品药品监管等领域，探索实施按区域设置相关监管部门工作机构。 | 8.完成新一轮政府职能转变和机构改革工作。 | 编 办 | 省委省政府已于6月初批准了《东莞市人民政府职能转变和机构改革方案》，目前正抓紧时间制定涉及重新组建和职能调整的部门“三定”方案。 |
| （七）进一步完善市镇财税分成机制，在保持总体稳定的前提下，理顺市镇事权和支出责任。 | 9.重新调整市对镇街基本公共服务财力补助方案，在理顺市与镇财权与事权的基础上，加大对镇街转移支付力度，激发市镇两级发展的活力。 | 财政局 | 已草拟体制补助调整方案初稿，并呈报市政府审定。新的方案整合了原有对镇街的补助政策，并加大了对欠发达镇街的转移支付力度，以激发镇街发展的活力。 |
| （八）深入推进农村综合改革，加快政务服务中心和综合服务中心建设。 | 10.指导水乡特色发展经济区各镇街、莞城、黄江、虎门等镇街开展创建全国农村综合改革示范试点工作，力争到年底相关试点镇街在赋予农民财产权利、完善农村治理体系、完善城镇化发展体制机制、加快农村集体经济组织转型改制、创新农业经营体制机制等重点改革环节取得较大突破。同时，深入推进农村综合改革各项重点工作。 | 市委农办 | 全市有486个村（社区）完成组级经济统筹管理；全面建立农村集体资产交易和“三资”监管两个平台；麻涌、石龙两镇正开展土地承包经营权确权登记颁证试点工作，初步起草试点工作指导意见，并指导试点镇修改完善工作实施方案。 |
|  | 11.出台《东莞市社区政务服务中心建设试点方案》，完成东城、寮步、虎门、清溪、洪梅和常平等6个试点镇街社区政务服务中心建设；出台《东莞市社区综合服务中心建设运营“以奖代补”实施办法》，完成莞城西隅等50个社区综合服务中心（站）建设。 | 民政局 | 深入调研，继续完善《东莞市社区政务服务中心建设试点方案》；会同市财政局实地审核镇街报送的社区综合服务中心（站）自建点，指导开展社区综合服务中心（站）建设。 |
| （九）提高依法行政水平，推行行政首长出庭应诉、镇街政府法律顾问制度，加强重大政府行为法律审查。继续争取申请成为“较大的市”。 | 12.制定全市依法行政考评方案；加强政府工作人员法律知识培训；推行行政首长出庭应诉，形成全市行政首长积极出庭应诉、自觉接受司法监督新局面；建立镇街政府法律顾问制度。制定《东莞市重大行政决策听证规定》，保障公民对政府重大决策的知情权和参与权。继续跟进申报“较大的市”相关工作，争取申请成为“较大的市”。 | 法制局 | 赴广州市调研学习，正开展《东莞市重大行政决策听证规定》前期调研工作；总结我市行政首长出庭应诉现状；布置尚未设法制办的镇街设立法制办，推行政府法律顾问制度；加强执法人员法律知识培训，组织1170人学习相关重要文件及法律法规。 |
| （十）开展城乡建设用地增减挂钩试点。积极创建国土资源节约集约模范市。 | 13.全市铺开城乡建设用地增减挂钩试点工作，计划完成500亩；争取创建成为国土资源节约集约模范市。 | 国土局 | 已完成各镇街增减挂钩项目摸底调查，建立了工作台账，符合增减挂钩政策的面积约4300公顷；樟木头镇已上报388亩增减挂钩方案，待审核完毕后即可呈报省国土厅审批。5月，我市相关部门赴京汇报了我市创建节约集约用地模范市情况，争取国土资源部的支持。 |
| （十一）创新闲置土地分类处置、地下空间权使用管理等制度。 | 14.制定实施《东莞市存量建设用地盘活工作方案》，促进我市闲置土地分类处置及存量土地盘活；出台地下空间开发利用管理实施细则。 | 国土局 | 《东莞市存量建设用地盘活工作方案》正在征求意见；地下空间开发利用管理实施细则用地管理环节已报市政府，目前与市相关部门沟通《实施细则》业务内容衔接问题。 |
| （十二）放宽农用地结构调整，有偿易地建设高标准基本农田。 | 15.以水乡片区为试点，适当放宽农用地结构调整，落实设施农用地政策；推行有偿易地建设高标准基本农田。 | 国土局 | 已完成农用地统筹实施细则，现正征求各相关部门和镇街意见，修改完善后报市政府审定；同时以镇街为主导进行摸底调查，对符合统筹整合条件地块开展前期工作。有偿易地建设高标准基本农田，目前除南城、长安外暂无其他镇街有易地建设意愿。 |
| （十三）高效发展都市农业和都市渔业。 | 16.建设农业园、休闲观光农业示范点、设施农业示范基地，培育壮大新型农业经营主体，推动农村土地承包经营权流转，壮大特色产业和新兴产业，举办农业展会，推进平台园区化、经营集约化、产业特色化、生产科技化、产品品牌化、形态休闲化等“六化”进程。 | 农业局 | 建设市级农业园，新建成道路1.6公里、桥梁40米、农田林网5.6公里、温室大棚1.66万平方米，变配电站1座；做好对全市休闲观光基地的调查摸底工作，草拟示范点申报通知，准备组织申报。继续开展农业龙头企业申报、监测工作和实地考核；组织申报农业龙头企业上半年贷款贴息，制定分配计划；审核土地流转奖励资金、农民专业合作社项目扶持资金、市级示范社等申报材料，并进行实地抽查核实。 |
|  | 17.开展建设渔业展示中心前期论证工作；指导培育休闲渔业企业，推进休闲渔业发展；研究制定都市现代渔业扶持政策，推动生产设施标准化建设；加强水产品质量监管，指导创建3个无公害生产基地，建成36个水产品快速检测点。 | 海洋渔业局 | 开展渔业展示中心项目申请前期报告的撰写工作；指导休闲渔业企业开展休闲渔业活动；赴茂名、阳江调研，草拟了《东莞市捕捞渔船更新升级专项补助资金管理办法》及《东莞市标准化渔港建设专项奖补资金管理办法》初稿。已完成20个快速检测点建设工作，其余镇街正抓紧开展实验室改造和仪器采购等相关工作；已完成了2家企业的无公害生产基地认定工作，2家企业无公害基地申报。 |
| （十四）完善生态补偿制度，健全环保市场、绿色金融等生态经济激励机制。 | 18.根据国家、省相关政策要求，探索建立生态补偿制度，开展绿色金融激励机制，加大对节能环保等绿色行业的信贷支持。 | 环保局 财政局 人行东莞支行 | 正在开展调研，并拟委托环保部华南环科所研究编制《东莞市生态补偿政策与工作方案研究项目建议书》。 |
| （十五）强化环保责任考核，建立生态环境损害责任终身追究制。加强主体功能区分区生态管理，在市属园区率先探索生态与产业协调发展之路。 | 19.出台《东莞市环境保护责任考核办法》、《东莞市环境保护责任考核指标体系》及实施细则，强化环境保护考核工作。 | 环保局 | 已印发实施《东莞市环境保护责任考核办法》、《东莞市环境保护责任考核指标体系》及《实施细则》，目前各镇街、园区已完成考核自评。 |
|  | 20.修编完成《东莞市生态控制线管理规定》。 | 规划局 | 已上报市政府申请延长管理规定有效期。 |
| （十六）加快入户制度改革，凡符合条件的大专以上应届毕业生、本市职校技校毕业生等10类人才均可直接入户。 | 21.完成人才入户政策的基础建设，确保人才入户政策顺利实施；制定人才入户政策配套办法，建设人才入户组织架构和网络服务平台。 | 人力资源局 新莞人局（删除） 公安局 | 4月，新的人才入户政策已颁布实施，相关配套措施、操作办法及组织架构已确定并逐步完善。截至目前，全市共受理条件准入类人才入户申请893人。 |
| （十七）推进公交体制改革，在市区、跨镇公交和水乡5镇开展试点。 | 22.稳步推进公交体制改革，组建公共交通管理公司，将市区、跨镇公交和水乡5镇纳入“政府购买服务”试点改革。 | 交通局 | 加快推进跨镇和水乡5镇公交资源整合工作，市公汽公司已先行垫资成立“东莞市水乡新城公共汽车有限公司”，已制定水乡5镇公交线路方案；《关于水乡5镇公交资源整合有关问题的请示》报请市政府，市政府已同意有关请示事项。市路桥总公司已完成“东莞巴士有限公司”的工商登记注册和《道理运输经营许可证》的办理；同时加快制定相关配套方案，已草拟《促进公交驾驶员就业工作方案》报市政府审定；已完成《政府购买公交服务实施方案》初稿、《东莞市公交体制改革应急维稳工作方案》初稿；《东莞市水乡特色发展经济区公共交通规划》及《东莞市公共交通规划修编（2013-2020）》项目 ，编制单位已全面启动相关工作。 |
| （十八）深化医药卫生体制改革，着力在健全全民医保体系、完善基本药物制度、推进公立医院改革等方面取得突破。 | 23.巩固社区卫生服务机构实施基本药物制度成果，鼓励其他医疗机构优先使用基本药物；推进医药分开，试点公立医院实施取消药品加成政策工作；推进政事分开，完成镇街公立医院卫生监督和疾病预防控制职能剥离工作。 | 卫生计生局 | ‎开展基本药物采购情况调研工作，与市社保部门理顺新增加的基本药物纳入医保报销目录事项；开展全市公立医院取消药品加成资金测算和调研评估；制定《东莞市各镇街公立医院剥离卫生监督和疾病预防控制职能工作实施方案》，已报请市政府审定。 |
|  | 24.结合我市医疗保险新制度实施，推动医保各项政策贯彻落实，健全完善我市全民医保体系。 | 社保局 | 扩大非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险试点范围的相关方案，经征求各镇街意见并修改完善后已重新报市政府审定；调整社区门诊用药范围，印发《关于调整东莞市社会基本医疗保险社区卫生服务门诊用药范围的通知》，新增社区门诊用药625种。 |
| （十九）深化文化体制改革，推动文化产业加快发展，提高报业集团、广电传媒集团等经营性文化资产的运作水平。 | 25.通过文化产业园区、龙头产业项目和行业社会组织的建设，打造文化产业品牌，构造公共服务平台，推动文化产业快速发展。积极组织园区（基地）、企业申报国家、省、市文化产业发展专项资金和各类资质认定。 | 名城办 文广新局 | 已组织凤岗婚庆基地申报国家文化产业基地；组织相关文化企业申报国家文化产业专项资金。 |
|  | 26.围绕公共文化服务“社会化”工作，加强社会组织的培育，建立政府向社会组织购买公共文化服务及服务评价机制。 | 文广新局 | 组织评选我市业余文艺团队，确定4支团队作为扶持对象，并纳入千场演出。《2014年文化惠民千场文艺演出采购招标流程及办法》已报市委宣传部审定；完善《东莞市公共文化服务社会化发展促进办法》，并上报市政府审定。 |
|  | 27.提高报业集团、广电传媒集团等经营性文化资产的市场化运作水平。 | 名城办 | 已拟定《关于完善东莞日报社 东莞广播电视台两个媒体的管理模式的请示》，并报送市政府审定。 |
| （二十）深化物业、停车等民生价格改革。 | 28.完善物业服务收费管理，合理调整物业服务收费政府指导价；完善机动车停放保管服务收费管理，制定和调整各类停车场收费标准。 | 发改局 | 已基本完成物业调研工作，开展成本监审，正撰写调研报告，提出对策建议；正进行机动车停放保管服务收费情况调研和成本监审工作。 |
| （二十一）创新社会治理体制，在有效监管前提下加大社会组织培育力度。推进政府购买公共服务制度改革，凡能够购买的，通过合同、委托等方式向社会购买。 | 29.继续开展社会组织等级评估工作；管好、用好市社会组织发展扶持专项资金，发挥专项资金的最大效益；建设好社会组织孵化基地，打造优质服务品牌。 | 民政局 | 开展2014年社会组织等级评估招投标第二次招标工作；起草《2014年社会组织发展扶持专项资金使用方案（草拟稿）》，对2013年社会组织发展扶持专项资金购买服务项目进行中期评估；开展孵化基地社会组织能力建设项目实施方第二次招标工作。 |
|  | 30.市财政预算安排2816万元用于购买社工服务，提供社工服务岗位353个，确保财政资金用到实处，发挥实效。 | 财政局 | 通过公开招标方式确定了11家协议承接我市社会工作服务的定点社会组织。截至6月，已拨付市属单位购买社工服务经费655.35万元。 |
| （二十二）依托现有产业基础和重大产业平台，集聚发展电气机械、汽车装备、通讯设备等先进制造业，大力发展智能终端、云计算、生物医药、新能源、3D打印等战略新兴产业，培育发展机器人产业。推广物联网智能路灯改造应用。 | 31.统筹推进全市战略性新兴产业，组织申报并实施一批国家、省重点支持的项目；实施新能源汽车推广应用方案，分步推广；制定重点发展的战略性新兴产业支持政策。 | 发改局 | 新能源汽车推广应用方面，起草《东莞市新能源汽车推广应用项目第三方运营方案需求》，正征求有关部门意见。太阳能光伏发电示范应用方面，已印发《东莞市分布式光伏发电项目管理暂行办法》，目前正在组织企业实施示范项目建设并为项目办理备案。我市项目申报上级专项方面，组织了国云科技、中科院云计算育成中心的专有云通用解决方案研发及推广项目申报“2014年云计算工程专项”，推荐了深圳海纳融智创业投资管理企业的东莞市招科创新松山湖创业投资基金（有限合伙）申报“2014年新兴产业创投计划参股创业投资基金”。 |
|  | 32.用好“信息化发展专项资金”，扶持重点企业和项目。深入实施“科技东莞”工程，全年安排市财政专项资金扶持一批技术改造和技术创新项目。出台我市云计算相关政策，大力推动省市共建云计算应用产业基地建设。推动出台全市智能手机产业发展规划，加快新一代通信设备产业发展。推广物联网智能路灯改造“莞城模式”，争取在更大范围内推广。 | 经信局 | 云计算应用产业基地规划（送审稿）已上报给市政府审定；制定《加快推进我市云计算发展的实施意见》，并征求各部门、镇街意见，形成送审稿。发布2014年东莞市产业技术进步专项资金申报通知，启动组织申报工作，目前已进入申请资料形式审查阶段。牵头制定《东莞市关于加快推动工业机器人智能装备产业发展的实施意见》、《东莞市推进企业“机器换人”行动计划（2014-2016年）》和《东莞市“机器换人”专项资金管理办法》，现已形成送审稿报市政府审定。积极推动3D打印技术联盟的成立。起草了《东莞市智能手机产业发展规划（2014-2020年）》编制工作方案，获市政府同意立项，并开展全市智能手机产业调研。 |
|  | 33.围绕先进制造业和战略性新兴产业领域，搭建科技创新平台，组织实施一批科技计划项目，认定15家市级研发机构和30家创新型企业，培育认定150家国家高新技术企业。 | 科技局 | 开展三批市科技项目申报，开展8类项目的受理和形式审查工作，其中，有46家企业申报市级研发机构，38家企业申报市创新型企业。组织召开了东莞华南设计创新院理事会、北京大学东莞光电研究院氮化镓功率器件产业化项目对接会、东莞中山大学研究院电动汽车产业化工作协调会等系列会议，协调推进公共科技创新平台建设，推动平台成果转化。组织了500多家企业参加高企认定（复审）辅导培训会。 |
| （二十三）促进信息化和工业化融合，加大工业技改资助力度，支持家具、服装等传统优势行业研发自动化生产线，鼓励劳动密集型企业利用机器手进行智能技术改造。 | 34.推进“两化深度融合试点示范区”建设，优化我市两化融合标杆企业认定工作；开展3—4场各类两化融合宣传推广活动；全年争取各级财政资金扶持5个以上传统行业技改项目。 | 经信局 | 开展东莞市两化融合标杆企业认定工作，现正进入申报阶段；正在做好“两化”融合管理体系宣贯会议的宣传推广和会议准备工作。将传统产业升级改造研发，作为今年市产业技术进步专项技改创新项目的重点申报专题。 |
|  | 35.完成五大支柱产业和四大特色产业的数控一代技术路线图编制，指导创新应用示范工程实施；支持一批项目，计划立项支持数控一代项目约20个；争取举办1—2次专业数控一代成果展。 | 科技局 | 2014年工业攻关（数控一代）项目申报指南已经过专家论证；召集科技合作周数控一代—机器人展区布展单位讨论，并安排制定展览方案。 |
| （二十四）抓好现有减负政策落实。通过延续社保缴费费率优惠、下调堤围费征收标准、扩大“营改增”行业范围、减免31项收费等措施，再为企业年度减负22.8亿元以上。 | 36.抓好已有减负政策落实，下调堤围防护费征收标准，取消、停征、免征和降低31项收费等措施，每年为企业减负8.83亿元。继续推行延续社保缴费费率优惠、“营改增”相关措施。 | 发改局 财政局 | 落实全省免征39项涉企收费省级收入政策，对堤围防护费、征（土）地管理费、防空地下室易地建设费、森林植物检疫费、水土保持补偿费等收费项目减免应缴省级费用。从2014年1月1日起，已落实免征出口商品检验检疫费、堤围防护费征收标准下调20%、对月营业额2万元以下的小微企业和不能按营业额计征及月营业额2万元以下的个体工商户免征堤围防护费等政策。 |
| （二十五）完善再生资源回收利用体系，建设再生资源集中处理中心。 | 37.巩固统一开放的再生资源回收市场格局，优化再生资源回收堆场设置布局，探索开展生活性再生资源绿色环保回收网络体系建设试点。继续推进市场监管体系建设；开展再生资源集中处理中心筹建工作，争取年内落实1—2个再生资源集中处理中心建设，引导再生资源回收堆场升级改造。 | 经信局 供销社 | 印发了《东莞市再生资源市场管理改革须知》1万份；完成了《东莞市再生资源公益广告片》拍摄、制作工作。启动全市再生资源信息化监管平台建设工作，协调有关部门落实职能。完成了南城生活性再生资源绿色环保回收网络体系建设调研工作，为试点工作做好前期准备。启动石碣镇再生资源集中处理中心建设工作。 |
| （二十六）规范劳动力市场，打击劳务中介不法行为。加强职业教育发展，资助开展技能培训，培养更多技能人才。 | 38.完善人力资源中介服务机构的准入机制；定期向社会公布存在重大劳动违法的劳务派遣机构和人力资源中介服务机构；大力实施异地务工人员职业技能培训鉴定补贴政策，力争完成异地务工人员技能提升资助性培训3万人。 | 人力资源局 | 继续做好人力资源中介服务机构的日常监督管理工作，对全市98家人力资源中介服务机构进行年度检查；深入实施重大违法企业社会公布制度，向社会公布2家存在重大劳动违法的劳务派遣机构；开展异地务工人员技能提升资助性培训12863人。 |
| （二十七）制定扶持民间资本进入制造业的政策体系，让来东莞发展的企业喜欢东莞、认可东莞、扎根东莞，继续使东莞成为制造业投资的首选之地。 | 39. 开展引导民间资本进入制造业专题调研，全年争取引导民间资本投资的制造业项目100家。 | 经信局 | 1-5月，全市引进协议投资2000万元以上民营资本投资的制造业项目74宗；举办“2014东莞楼宇经济发展对接会”，向企业推荐优质项目。引导民营企业提升技术水平和信息化能力，启动2014年市产业技术进步专项资金技术改造和技术创新项目组织申报工作；草拟《东莞市市级企业技术中心认定管理办法》和《东莞市推进企业“机器换人”行动计划（2014-2016年）》。 |
| （二十八）完善大企业培育政策，深入实施 “双百”工程，落实市镇领导挂点服务机制，建立走访企业常态化制度。探索建立优质企业镇街间产能扩张及利益共享机制。力争新增主营收入超百亿元企业2家、超50 亿元企业2 家。 | 40.进一步完善大企业培育政策体系，研究制定鼓励企业兼并重组相关政策；落实市镇领导挂点服务机制。充分调动镇街园区的积极性和企业的主动性，力争主营业务收入超50亿元企业达到35家，其中超百亿元企业9家。 | 经信局 商务局 金融工作局 国资委 | 已形成《东莞市关于鼓励和支持企业兼并重组的暂行办法》上报市政府；修订了市镇领导挂点服务方案，正在征求市领导对挂点企业的意见。开展“企业总部大走访”活动，走访7家港资企业的香港总部，帮助企业解决经营发展问题，促成联丰商业集团加快推进今年30亿元的增资；促成中南创发集团落实在常平镇投资8亿元设立“中南创发科技（东莞）有限公司”。 |
| （二十九）鼓励大型企业兼并重组，推动企业增资扩产或设立总部。 | 41.研究制定鼓励我市企业兼并重组相关政策，为我市培育大企业开辟新途径。 | 经信局 | 经多次修改完善，形成《东莞市关于鼓励和支持企业兼并重组的暂行办法》，已于6月9日上报市政府。 |
|  | 42.以解决企业生产经营问题、开展政策辅导为切入点，鼓励外资行业龙头企业加快增资扩产、并购重组或设立总部，提升东莞企业在母公司集团中的竞争力。 | 商务局 | 起草《东莞市招商引资重大项目奖励办法实施细则》，明确对符合条件的重大增资项目奖励流程及操作办法，鼓励企业增资扩产增加总部要素。1-6月，全市办理外商投资并购重组业务15宗，新增研发机构92家。 |
| （三十）加力扶持中小微企业，促进产业结构“星月同辉”。 | 43.实施小微企业上规培育工程，从2013 年起五年内每年全市新增规模以上工业企业300 家；实施“686”民营企业上市梯度培育工程，积极引导和推动企业上市；高水平办好“莞商学院”，推进民营企业家经营管理者素质提升工程。 | 经信局 | 建立了首期1300多家规上企业培育库，鼓励引导库内企业积极申报各级资金项目；制订《东莞市促进小微企业发展资金实施细则》上报市政府审定。实施“686”民营企业上市梯度培育工程，推荐7家企业申报第八批上市后备企业；举办中小企业新三板挂牌辅导与对接会。举办了二期莞商学院企业发展论坛和一期民营企业家面对面活动；开展了“西南政法知识产权专题培训”和“上海复旦民营企业健康成长专题培训”；开展“助发展·促升级——中小企业健康成长大讲堂”和“制造企业电子商务巡回培训”两项系列培训活动。 |
| （三十一）依托散裂中子源项目建设，集聚关联产业和高端实验机构，探索规划建设东莞科学城。 | 44.围绕散裂中子源项目建设，牵头开展相关产业布局及发展战略布局课题研究。加快项目建设，年度完成投资1.5亿元。开展东莞科学城建设专题调研，拜访中科院高能物理所和考察英国卢瑟福•阿普尔顿国家实验室及周边科学城。 | 发改局 城建局 科技局 | 开展散裂中子源关联产业布局及发展战略研究方案已获市政府审定同意，目前做好散裂中子源关联产业布局及发展战略研究的前期准备工作。 |
| （三十二）加强科技合作与技术转移。推进技术标准体系建设，建立国家模具产品质量监督检验中心。 | 45.推进国际科技合作，组织国际科技交流活动。 | 科技局 | 组织白俄罗斯科技代表团携科技项目来莞与30家企业进行对接，近10个项目达成初步合作意向，并推动成立了东莞-白俄罗斯国际技术转移中心。组织10多家企业参加李嘉诚基金会主办的广东省“科技夹子”活动，推动我市企业与以色列水处理技术等8个高端项目进行对接，有3家企业与有关机构达成初步合作意向；发动20多家企业两次参加“软着陆计划”活动，推动我市企业与英国伦敦帝国学院、加拿大西安大略大学等世界一流高校开展项目对接。 |
|  | 46.在长安、塘厦、茶山3个省级标准化示范镇建立支柱产业标准体系，在东城街道建立民政服务业标准体系；争取国家模具产品质量监督检验中心获准筹建；积极引进学术带头人和专业技术人才，进行技术能力论证与设备论证。 | 质监局 | 已完成茶山镇服装、食品、电子信息行业技术标准体系，塘厦镇电子信息、电池电源行业技术标准体系和长安镇模具热流道技术标准体系的编制；完成东城街道民政管理服务标准体系的编制。质量监督五金模具检验站通过省质监局验收，并获省质监局批准成立；已发布招聘启事，引进学术带头人和专业技术人员；开展高精度和大型龙门式三坐标测量机、扫描电镜、工业CT等设备调研。 |
| （三十三）大力支持企业上市和到“新三板”、区域性股权交易中心挂牌融资。 | 47.推动2家企业上市；推动5家企业 “新三板”挂牌；深化与区域性股权交易中心的合作，鼓励企业在前海股权交易中心等区域性股权交易中心挂牌。 | 金融工作局 | 推动“超盈纺织”、“都市丽人”两家企业相继在香港联交所主板上市，年内推动上市企业数量达4家。推动我市1家企业在全国股份转让系统挂牌；继续推动企业在前海股权交易中心挂牌，总数量超160家。 |
| （三十四）推进科技金融创新试验区建设。 | 48.推动东莞银行、浦发银行的科技支行开发更多适合科技型中小企业的金融产品，推进科技保险试点，推进科技金融创新试验区建设。 | 科技局 金融工作局 松山湖管委会 | 出台《东莞市创新财政投入方式促进科技金融产业融合的工作方案 》，明确设立2亿元的信贷风险补偿金和每年安排6000万元贷款贴息专项资金；通过招投标已选定2家保险公司承保科技保险业务。配合工商局等部门修改《东莞市商标专用权质押融资资助暂行办法》。促进浦发银行松山湖科技支行与国富孵化器、前海股权交易中心、广州股权交易中心的合作，借助浦发银行的科技金融平台共同开发融资产品。 |
| （三十五）办好民间金融街，集聚发展风创投、小额贷款、融资担保、融资租赁等机构。支持设立民营银行。 | 49.完成两批小贷公司的审批设立工作，推动小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等机构在民间金融街的集聚发展；支持符合条件的企业申报民营银行。 | 金融工作局 | 召开东莞民间金融街建设进度工作协调会，出台了扶持奖励政策；完成了首家小额贷款公司的审核通过、登记注册工作。2月，获省金融办批复同意进行放宽东莞民间金融街小额贷款公司主发起人条件限制的试点。 |
| （三十六）优化财政扶持方式，提高撬动效果，促使科技和金融创新成为实体经济发展的助推器。 | 50.探索组建种子项目基金，争取设立科技信贷风险准备金池，推动科技支行开展政府资助应收账款质押贷款等科技金融产品创新。 | 科技局 金融工作局 | 出台了《东莞市创新财政投入方式促进科技金融产业融合的工作方案 》，明确设立首期5000万元的创新创业种子基金、并设立2亿元的信贷风险补偿金。 |
|  | 51.推动我市创新财政投入方式、促进科技金融产业融合试点工作的实施；会同试点银行开展“拨贷联动、拨改贷、创新小巨人、科技金融合作模式创新”等融资平台业务的试点工作。 | 财政局 科技局 | 出台《东莞市创新财政投入方式促进科技金融产业融合工作方案》，主动联系蒲发银行、东莞银行等单位，研究具体落实方案。 |
| （三十七）以获评国家电子商务示范城市为契机，用好市财政每年1.5亿元的专项资金，加大力度扶持电子商务发展。 | 52.制定《东莞市电子商务专项资金管理暂行办法》。 | 经信局 | 已上报《东莞市电子商务专项资金暂行管理办法（送审稿）》，现待市政府审定。 |
| （三十八）支持松山湖、专业镇和专业市场建立电商交易平台，深入开展“莞货网上行”等活动。 | 53.大力支持市场主体开展各类电子商务活动，打造“莞货网上行” 3D工程；支持专业市场实施升级改造，应用电子商务；加快推动广东商品国际采购中心建设，重点支持厚街家具、虎门服装、大朗毛织、长安五金机械四个市场集群打造现代交易平台。 | 经信局 | 组织开展了“电商大讲堂”、“电商精英高端论坛”、“广东松山湖对话暨华南电商联盟年会”、“‘世界工厂品质东莞’聚划算之旅”等12场活动，宣传了电子商务政策知识和成功案例。虎门休闲服装市场集群和大朗毛织商品市场集群获省政府批准正式认定为第二批广东商品国际采购中心。组织虎门和大朗广东商品国际采购中心项目申报中央财政促进服务业发展专项资金，获中央财政500万元。 |
| （三十九）全面启动跨境贸易电子商务服务试点，开展国际邮件业务，让东莞制造产品借助电子商务的翅膀，更多地畅销全省全国和全球市场。 | 54.全面启动跨境电子商务服务试点工作，建设跨境电商专业园区，广泛组织发动企业参与，研究建设整合监管、税政、交易、物流、支付等体系的综合信息服务平台。 | 政策研究室 经信局 商务局 | 形成《东莞市跨境贸易电子商务服务试点工作方案》，拟经省向海关总署申请试点。加快构建全市跨境电商系列园区，虎门园区一期已有40余家企业进驻，长安园区已经开园，正洽谈第一批拟进驻企业。正在规划建设“东莞跨境贸易电子商务公共服务平台”，将提供电商贸易在线申报等信息全流程动态跟踪功能，实现跨境电商贸易的通关、结汇、退税等便捷服务。 |
| （四十）大力发展楼宇经济。 | 55.宣传及贯彻我市楼宇经济政策，认定和奖励一批优质楼宇。 | 经信局 | 已向各镇街、园区印发《关于组织申报东莞市楼宇经济发展奖励的通知》，并开始组织符合条件的楼宇开展申报认定工作。 |
| （四十一）推进全国城市共同配送试点建设。提升物流业发展水平，加快发展工业设计、监测认证、文化创意、信息服务和健康服务等生产性服务业。 | 56.统筹推进城市共同配送试点“五大体系”建设，用好中央财政补助资金支持重点项目建设。举办“东莞杯”工业设计大赛；认定1至2个市级创意产业园区；指导各园区提升服务水平，在政策辅导、项目申报、人才培训、招商引资等方面服务好园区内企业。 | 经信局 | 出台了《东莞市城市共同配送试点实施方案》和《东莞市城市共同配送试点中央专项补助资金暂行管理办法》，组织申报城市共同配送试点项目，择优确定7个试点项目；6月已完成城市共同配送第一批次5个项目验收、社会公示工作。招标确定第十届“东莞杯”国际工业设计大赛，做好赛事前期筹备工作。指导南城新基地、东城中云等园区建设，在天安数码、南城新基地开展创意产业园区、工业机器人产业、楼宇经济等主题调研、产业合作现场会。 |
| （四十二）继续办好加博会、漫博会、台博会、科技合作周等品牌展会。 | 57.举办第三届加博会，提升加博会影响力。 | 商务局 厚街镇 | 6月18-21日成功举办第三届加博会。本届展会申报展位2811个，到会采购企业6300多家；共吸引入场观展、采购的人员达13万人次，达成商贸合作项目7109宗，意向成交金额达896亿元。首次参展的境外采购商达成意向成交金额42亿元。 |
|  | 58.坚持“品牌化、专业化、国际化、市场化、产业化”的办展思路，致力将漫博会打造成为“国际动漫产业最佳对接平台和中国最具影响力的玩具礼品交易平台”，成为中国动漫产业发展的“晴雨表”。 | 松山湖管委会 | 制定第六届漫博会总体方案，已征得国家新闻出版广电总局同意；有序进行招商、总体招标、宣传推广、活动及分会场组织策划等工作，目前已召开第一次新闻发布会。 |
|  | 59.举办东莞台湾名品博览会，发挥展会平台作用，深化莞台经贸合作，帮助我市台资企业开拓内销市场。 | 台湾事务局 | 确定台博会工作方案，拟近期报送市政府审定。通过市台商协会发动我市台资企业参展，在网站填报参展资料，目前已有102家企业报名264个展位。 |
|  | 60.成功举办合作周活动，组织各种形式的科技、人才项目与技术展示、科技交流与合作及科技创新论坛，吸引海内外更多的优质科技资源与高端人才“为我所用”，加速提升我市自主创新水平和创新型城市形象。 | 科技局 人才办 | 已起草活动总体组织实施方案，连同组委会成立、机构设置等事宜一并上报市政府审定；4月、6月两次拜会国家科技部国际合作司和中国科技交流中心，推动活动总体组织实施方案获上级领导认可。召开2014合作周筹备工作全局动员会议，制定了合作周的筹办机构设置、任务分工以及进度安排的全局动员工作方案。5月赴香港拜会香港创新科技署、生产力促进局、贸发局和香港科技园公司，推进合作周莞港专题活动。 |
| （四十三）加快统筹建设水乡特色发展经济区。全面启动路网基础设施建设，重点推进万望路等8项道路桥梁改扩建工程。 | 61.全面启动横向南通道、横向中通道、疏港大道延长线、银龙路（含银龙桥）、望沙路（洪梅段）升级改造、水乡大道延长线、望中路和沿江高速立沙岛互通立交等8项道路桥梁改扩建工程。 | 东实公司 路桥总 城建局 交通局 | 横向南通道：已完成道路施工图初审工作，设计单位完善施工图；万江段（梨川大桥至金泰桥段）、（曲海桥段至新谷涌水厂段）、景观绿化工程正在开展施工；道滘段（广深高速桥至水乡大道特大桥段、万江段（金泰桥至曲海桥段）景观绿化工程已完成招标。 横向中通道：已组织完成初步设计，召开初步设计评审会，6月报市政府审定初步设计。 疏港大道延长线：正开展项目施工预算最高限阶报审、监理招投标工作。 望沙路升级工程、望中路：目前暂停项目勘察设计招标工作，正开展项目立项前期工作，完善立项手续后，再启动勘察设计招标。 银龙路（含银龙桥）：目前已完成项目建议书，已完成环评、水保、可研编写单位的采购，设计勘察单位已上网招标。 水乡大道延长线：省交通厅已于5月对勘察设计招标文件出具了核备意见，目前交通局根据核备意见完成了招标文件修改，重新上报省厅。 沿江高速立沙岛互通立交工程：水土保持编制、可行性研究已获批；社会稳定性风险评估已通过评审；已完成选址评估报告编制；勘察设计招标文件、项目建议书已报送省相关部门审查；正在开展用地预审手续办理、投资规模审核、环评第三次评审等工作； |
| （四十四）启动水乡新城建设，加快万江龙湾等10大示范片区、道滘大罗沙等10大“区中园”的规划建设。 | 62.水乡新城：签定合作合同并成立合作开发公司，开展土地统筹工作，启动控制性详细规划调整，制定土地的开发方案，启动部分成熟地块征地、拆迁工作，启动部分基础设施工程建设。水乡科技产业园：启动园区土地统筹、总体规划，启动亚洲云数据中心的设计和建设工作。水乡电子商务产业园：做好产业园规划等相关工作。 | 东实公司 洪梅镇 道滘镇 望牛墩镇 | 水乡新城：6月三间合作公司召开成立大会，正式成立合作公司；已着手开展成熟地块的统筹工作；水乡新城控制线详细规划已启动；正在完善氹涌、夏汇村拆迁补偿方案。 水乡科技产业园：计划引进万科集团开发土地，万科集团正在做规划设计；另外，正加紧亚洲云数据中心建设，但目前尚未签订任何协议。 |
|  | 63.石碣唐洪食街：完成唐洪食街一期工程建设并投入使用；配合做好袁崇焕纪念园修缮工作。 | 石碣镇 | 示范片区子项目唐洪美食街1、2号酒楼正全面对地下室进行施工。 |
|  | 64. 望牛墩特色示范片区：完成扶涌特色村、示范片区内水乡公园建设。 | 望牛墩镇 | 扶涌特色村：已经完成工程量的92%。水乡公园已完工。 |
|  | 65.万江龙湾片区：完成开发地块征地拆迁及按开发进度将地块推出市场，开展部分项目建设。 | 东实公司 万江街道 | 酒店地块：已完成地块征地拆迁工作，地块尚未移交；相关用地指标已配备，报批资料已上报市政府。 西塘尾地块：需拆迁63户民房，目前已拆迁完成14户，余下民房拆迁进展缓慢。 |
|  | 66.中堂水乡风情岛特色示范片区：力争在2014年完成风情岛内部分项目建设。中堂现代物流产业园：建成高端现代服务物流园。引进和落实鱼珠木材加工交易中心项目、物美（华南）供应链电子商务中心及保利电商港等项目。 | 中堂镇 | 中堂水乡风情岛特色示范片区：中心公园整体完成进度约82%、景观湖整体完成约75%、景观河整体完成75%、生态大道整体完成约40%。景观桥施工工程正在施工图审核、B区施工工程正在造价复审，游客服务中心工程施工图设计、环岛路工程（路基及绿化）正在设计招标。 东莞鱼珠木材加工交易中心：工程已全面开工，有6个仓库正在进行钢结构安装，即将完工；其余仓库正在进行主体墙、柱施工。仓库区内污水、雨水管道工程已铺设完成，配套道路路基施工完成了约800多米。 物美（华南）供应链电子商务中心：正在加紧调整城规和土规。 东莞市保利电商港项目：一期已完成土地预审，待完成前期手续即可进行土地交易招拍挂；二期已缴纳违法用地处罚款，并向省申请农地转用手续，待省批复。 |
|  | 67.道滘凤凰国际文化社区：启动社区土地统筹工作，做好项目用地的规划报建审批手续，首期项目动工建设。 东莞国际健康产业城：完成项目土地统筹及首期用地的规划报建审批手续，争取下半年转入项目市政路网工程建设及项目一期工程建设。 | 东实公司 道滘镇 | 道滘凤凰国际文化社区：已完成土地开发成本测算、分析工作，并完成站点TOD规划编制工作；凤凰文化传媒基金正在拟定降低土地成本的意向措施报市政府审批。已完成土地成本、开发和产业3份报告报市政府，并督促凤凰传媒项目尽快落地；已向市政府申请该项目的用地指标，待市政府批复。 东莞国际健康产业城：已完成项目新的总体规划初稿，待完成部分土地统筹后整理上报审批；完成项目 713户土地统筹户主签名确认工作，完成52%。 |
|  | 68.麻涌四季飘香都市农场：完成门禁系统、围墙，部分道路等改造建设以及部分花卉的种植。 麻涌粮油加工产业园：招引重大项目，设立麻涌镇促进粮油贸易发展专项资金，深化粮油物流加工第一镇品牌。 | 麻涌镇 | 四季飘香都市农场：完成了环评，已形成规划设计方案；已进场平整土地约150亩，准备进行花苗种植。 麻涌粮油加工产业园：大力宣传《麻涌镇扶持粮油贸易企业发展专项资金管理暂行办法》等政策，目前已引入了深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程项目。 |
|  | 69.洪梅洪屋涡水道西岸片区：完成洪屋涡水道标志性岸线工程、洪屋涡水道标志性岸线提升工程、内河涌水环境治理工程。启动洪屋涡水道标志性岸线延伸工程。 | 东实公司 洪梅镇 | 已全面完成洪屋涡水道标志性岸线工程；洪屋涡水道标志性岸线提升工程，已完成其中的体育休闲设施工程，河堤软化处理、种植水生植物工程已完成工程量的60%。内河涌水环境治理工程，初步完成河道水质净化，内河涌排水系统工程已完成30%工程量；河道开挖工程已完成8%；景观水闸已完成预算财审，正在办理立项手续。 洪屋涡水道标志性岸线延伸工程，已完成工程预算，正在办理立项相关手续。 |
|  | 70.镇港穗丰年水道特色示范片区：建成一期工程。 虎门港临港产业集聚区：突出集装箱码头与保税物流两大核心业务，推动临港物流业发展；加强已引进项目的跟踪服务，推动一批物流、化工、粮油等项目动工建设，壮大临港经济实力。 | 沙田镇 虎门港 | 沙田镇穗丰年水道特色示范区：一期工程已累计完成总工程量的86%；二期工程已完成施工图设计工作，已开工建设6个项目。 集装箱码头及保税物流业务：2014年上半年，虎门港西大坦作业区5-8号泊位集装箱吞吐量累计完成99.28万标箱；保税物流全年累计完成进出口额29.2亿美元。 推动项目建设：立沙岛作业区已有中油建兴项目、丽臣项目、宏川项目以及腾龙项目动工建设。联想项目已开展规划批准书、环评、水土保持、节能评估等工作，正在加快完成项目地块招拍挂手续。 |
|  | 71.高埗：充分利用中心涌片区的规划成果，加大招商引资的力度，积极引入社会资金加快片区的建设；着力推动中心涌下游截污次支管网、雨污分流建设和水果批发市场项目建设。 | 高埗镇 | 中心涌下游截污次支管网和雨污分流建设项目：正在办理立项手续，正发文到市发改局申请立项。水果批发市场项目：已办理立项、《建设用地规划许可证》及《土地使用权证》，并通过了规划方案审查，现正办理《建设工程规划许可证》。 |
| （四十五）突破行政界限，跨镇域整合产业、土地、基础设施和公共服务等资源。实施综合治水、土壤治理、植树造林等行动，重现香飘四季、鱼翔浅底的水乡田园风光。 | 72.开展植树造林行动，营造水乡生态林网38.5公里。 | 林业局 | 上半年，全市累计90.3万人次参加义务植树，共植树316.05万株。目前已完成38.5公里水乡生态林网建设，已转入管护阶段。 |
|  | 73.以水乡特色发展经济区为试点，开展东莞市土壤环境保护和综合治理工作，制定我市土壤环境保护和综合治理方案，摸清水乡特色发展经济区土壤环境质量状况，划分土壤环境质量等级。 | 环保局 | 起草《东莞市典型重金属污染耕地土壤治理与修复示范工程项目实施方案》、《东莞协忠电镀工业园区土壤环境调查与修复试点示范工程实施方案》。目前，正在制订东莞市土壤环境保护和综合治理实施方案，以及水乡土壤加密调查方案。 |
|  | 74.全面实施水系堤岸综合整治工程，制定水乡经济区群闸联调方案，建立水乡经济区河网水系良好的调度运行格局，加快污水外排。 | 水务局 | 麻涌淡水河堤岸连通工程设计方案已出，正在征求相关部门意见。 |
|  | 75.在有条件的地区试点推进生活污水综合治理工程，全年动工3宗左右示范项目，推动水乡其他镇村农村生活污水治理工程建设。 | 水务局 | 麻涌镇华阳村项目因涉及农保地问题，市发改局已将可研发回麻涌镇，要求重新选址及编制可研报告。望牛墩镇扶涌村、文林村项目可研市水乡办已审核，水保报告正在审核。洪梅镇乌沙村项目按照洪梅镇意见取消，拟调整到望牛墩镇杜屋村。 |
|  | 76.全面实施工业污水综合管控工程。 | 环保局 | 已制定《水乡特色发展经济区工业污染综合管控工程实施方案》，待市水乡办修订《推动水乡特色发展经济区污染企业退出工作方案》后一并印发实施。 |
|  | 77.全面实施面源环境综合整治工程，加强非法畜禽养殖整治长效监管、落实生活垃圾无害化治理、推进水域面源垃圾全覆盖清理，以及推进麻涌环保热电厂建设。 | 环保局 城管局 水务局 东实公司 | 非法畜禽养殖业监管：制定了《关于印发东莞市畜禽养殖区域划分实践方案的通知》，在全市范围内划定畜禽养殖禁养区和限养区。目前已草拟《水乡特色发展经济区非法畜禽养殖业整治长效监管方案》，现正征求意见。 生活垃圾无害化处理：推进存量垃圾集中处理场选址工作，多次到选址场地走访调研，以及与当地干部、党员和村民代表就选址事宜开展座谈，宣传解释垃圾处理的政策措施。 水域面源整治：水乡经济区“十镇一港”已开展水域面源整治工作，目前已完成总工作量约50%，预计年底前可完成。 麻涌环保热电厂：正进行设备招标、项目立项、方案设计、征地等工作。其中，焚烧炉招标项目因部分投标人不符合预审资格导致流标，需重新组织招标。 |
| （四十六）加快大学创新城基础设施建设，引进国内外优质高校创新资源。 | 78.加强与武汉大学等高校院所的对接，推动联合共建东莞武汉大学研究院等公共科技创新平台。 | 科技局 松山湖管委会 | 多次与武汉大学联系，对合作协议书中的投资规模、用房需求、考核指标等关键条款初步达成共识。目前学校正按程序上报组建方案及合作协议到校长办公会讨论。 |
|  | 79.完成首期工程大学创新城、研究院一期土建工程及市政道路工程，二期工程动工建设。 | 东实公司 | 首期工程研究院已完成B1栋三层楼面施工，现正进行四层楼面施工，预计7月封顶；B2栋已完成四层楼面施工，现正进行五层楼面施工，预计近日可封顶。市政道路工程施工受雨季影响较大，已完成路基及地下综合管线施工，现正进行路面结构水泥稳定层施工。 |
| （四十七）加快台湾高科技园、两岸生物产业基地、中以产业园建设。 | 80. 围绕生物技术及高端电子信息引进优质龙头项目，加大招商引资力度；开展高频次对台及欧美地区招商推介；深化两岸合作，在人才、科技、金融等方面谋求新突破；规划建设建成一批载体。力争完成中以产业园第一个开发区域的建设；推动以色列推介会签约项目落地；争取引进20个高科技合作项目，并启动中以产业园第二个开发区域的建设。 | 松山湖管委会 | 台湾高科技园、两岸生物产业基地：招商方面，截至6月，共引进泓桦生物、极致微电子等优质项目23个，协议引资额约3.84亿元。建设方面，莞台生物技术合作育成中心二期项目已进入三层主体施工；产业化中心项目正在进行桩基工程；人才公寓项目正在进行施工图细化工作；东莞市生物技术产业大厦项目正在进行方案设计招标前期工作。两岸合作方面，市生技公司已起草上报“莞榕计划”实施方案并已获同意；积极配合市金融工作局推进“海峡商品交易所”和“海峡新金融产品交易中心”项目。 中以产业园：全力推进首个开发区域建设，预计7月底土建工程封顶；已委托设计院启动第二开发区域单体建筑方案设计。正在推动以色列项目落地，目前已有6家以色列企业在松山湖工商分局注册，并与3家以色列企业达成合作意向，将引进中以产业园。 |
| （四十八）对生态园等园区设立严格的产业准入标准，确保投资强度。 | 81.修订《东莞生态产业园区引进项目优惠暂行办法》，严格筛选优质项目入园。 | 生态园管委会 经信局 | 已完成市属园区和周边镇街基准地价、入园标准等情况调研，已起草基准地价和项目引进准入条件征求意见稿，并征求部门意。 |
| （四十九）抓紧确定粤海合作开发模式，加快规划编制和土地统筹，铺开“三纵三横”路网等建设，同步推进招商引资，力争成为省级新区和国家新型城镇化试点。 | 82.抓紧确定粤海合作开发模式，加快规划编制，力争成为省级新区和国家新型城镇化试点。 | 粤海办 规划局 环保局 | 4月18日，与粤海集团签订合作协议。加紧各项规划编制：粤海产业园总体规划初稿已基本完成，并已征求市有关部门意见；正开展园区规划环评编制；省产业发展研究院目前正在开展银瓶新区发展总体规划编制。 省级新区申报工作：省发改委已完成新区建设工作方案征求意见工作，并报省政府审定。国家新型城镇化工作：国家发改委城市与小城镇研究中心已开展新型城镇化调研工作。 |
|  | 83.加快土地统筹。 | 谢岗镇 | 园区土地统筹正在开展村民代表表决工作，目前已完成表决面积16547.313亩，曹乐、大厚、赵林、黎村、谢山、谢岗、大龙等7个村已完成表决工作。 |
|  | 84.铺开30号路及厚龙路等“三纵三横”路网建设。 | 东实公司 | 30号路工程已完成总工程量的30%；厚龙路设计方案已发函征求谢岗镇、市粤海办、交通局等有关单位意见。 |
|  | 85.采取各种有效方式推介粤海产业园，举办、参加2—3次招商推介活动，推动粤海环普产业园、普洛斯电商物流园项目动工建设，跟进相关在谈项目，研究制定园区招商优惠政策，力争招引更多优质项目落户园区。 | 粤海办 商务局 经信局 发改局 国土局 规划局 环保局 住建局 谢岗镇 | 粤海环普产业园、普洛斯电商物流园完成立项并注册成立项目公司，用地材料报批已上报省国土厅；普洛斯电商物流园控规调整方案已获市规划局审批通过，环普产业园控规调整方案正在开展镇内审查。开展园区招商工作：继续落实我市与省商务厅、粤海集团《三方联合招商框架协议》；赴北京对特斯拉汽车、际华国际集团实施登门招商，跟进有关在谈项目；省商务厅已明确今年第四季度联合我市赴欧洲有关国家开展一次省市联合招商行动，重点招引汽车零部件及装备制造业项目。 |
| （五十）加强山区片等东部各镇产业统筹规划，探索设立高端先进制造业转移园，加强与粤海和深圳的对接，强化产业合作和配套服务，在接受辐射中做强产业经济。 | 86.开展东部片区产业布局研究，探索在东部片区设立高端先进制造业转移园，提出相关产业集聚发展的工作政策措施。 | 经信局 | 针对山区片等东部各镇承接深圳产业溢出开展进一步调研，研究探索设立承接深圳高端产业转移园的可行性。 |
|  | 87.探索研究东部片区各镇与粤海产业园、深圳合作规划，推动莞深产业深度合作。 | 经信局 | 针对山区片等东部各镇承接深圳产业溢出开展进一步调研，研究探索设立承接深圳高端产业转移园的可行性。 |
| （五十一）加大虎门、长安、沙田、厚街、麻涌和长安新区“五镇一区”区域经济发展统筹力度，摸清岸线、空间和产业等现状，科学研究规划，明确产业定位，主动对接前海、南沙，提升区域发展水平。 | 88.编制完成《珠江口东岸现代产业集聚区统筹发展概念规划》、《珠江口东岸现代产业集聚区城乡总体规划》及各部门专项规划，包括产业发展规划、土地利用总体规划、港口与交通专项规划、基础设施专项规划、生态环境保护专项规划。 | 规划局 发改局 国土局 交通局 | 已上报《关于开展<东莞市珠江口东岸现代产业集聚区发展总体规划>工作的请示》，就总体规划的内容、工作计划、编制费用及编制单位有关问题上报市政府。 产业发展规划，目前已经完成规划初稿。 土地利用总体规划，结合我市土地利用总体规划中期评估工作开展，目前我市中期评估工作实施方案已经市政府批复，正组织实施。 交通规划，已专题请示市政府开展港口与交通专项规划，并落实研究经费，目前市政府尚未批复。 |
| （五十二）加快虎门港西大坦1至4号码头泊位报批，推进立沙岛精细化工产业园、麻涌港区粮油加工制造产业园建设。 | 89.开展西大坦1至4号泊位码头工程岸线报批及前期论证工作；推进立沙岛精细化工产业园、麻涌港区粮油加工制造产业园建设，加强已引进项目的跟踪服务，推动一批条件成熟的项目动工建设，尽快投产运营。 | 虎门港管委会 | 西大坦1至4号泊位码头工程：水土保持报告已上报水利部门；完成节能评估报告及安全预评价报告评审；完成预防船舶污染海洋风险评估报告编制；完成工程勘察设计招标，正在编制环评报告。 立沙岛精细化工产业园：二季度已签订正式合作协议2个；已有中油建兴项目、丽臣项目、宏川项目以及腾龙项目动工建设。已基本完成立沙岛公共管廊可研报告的编制工作。 麻涌港区粮油加工制造产业园：东北粮油项目已获得立项、环评、用地预审等批复，正开展土地勘察、规划方案设计以及施工图设计等工作。聚龙项目正在办理用地指标批次报批手续，并已完成立项、环评、勘察、设计以及施工图纸设计等工作及落实施工和监理单位。海昌三期项目正在开展疏浚、软基处理、水工工程及道路堆场工程施工，并开展海域清淤及临时围堰施工工作。 |
| （五十三）加快长安新区总体规划报批，启动用海规划修编，推进外围海堤立项报批，创新新区控股公司运营管理模式，积极向上争取实施区域围填海。 | 90.争取完成长安新区总体规划编制、报批工作；启动长安新区区域建设用海规划修编工作；争取完成外围海堤工程实施方案咨询工作，启动外围海堤建设立项的前期工作；积极向省和国家海洋部门争取区域围填海的政策支持。 | 长安新区管委会 | 召开长安新区总体规划评审会，形成评审意见；拜访省海洋渔业局、省海洋资源研究中心、南海分院及中规院等相关单位和部门，形成初步的平面优化调整思路；完成外围海堤前期咨询项目的招标开标工作，由中交水运设计院承担本次外围海堤建设及围填海的前期咨询项目研究，目前正在开展调研工作。 |
| （五十四）大刀阔斧推动项目审批流程优化再造，大幅压缩项目审批从立项到施工的平均时间。全面梳理和规范审批办理时限、申报材料等，编制审批目录和流程图，逐步实现全流程电子审批，打造项目建设“高速通道”。 | 91.制定出台《东莞市项目投资建设审批体制改革实施方案》，并协调和指导有关部门制定实施细则等相关配套政策。相关部门负责落实改革实施方案，推进具体工作，并逐步实现全流程电子审批。 | 政策研究室 发改局 住建局 规划局 电子政务办 | 牵头会同有关部门编制印发了《东莞市项目投资建设审批体制改革实施细则汇编》，对相关操作进行了细化明确。借鉴兄弟省市经验，结合投改实施情况，起草了《关于深化项目投资建设审批体制改革工作的配套规定（送审稿）》，对投改方案进行了深化。网上办事大厅项目投资建设审批功能模块已上线使用，群众可通过该模块进行全流程网上办事。 |
| （五十五）强化用地保障，新增指标70%用于重大项目建设。 | 92.将年度计划指标70%优先安排市重大项目，并积极向省争取，在用地指标分配上对我市进行倾斜。 | 国土局 | 已完成2014年用地指标分配方案，今年市统筹指标约71%、5553亩优先安排市重大项目。 |
| （五十六）发挥东实集团、水投集团等作用，及时协调解决项目融资、征地拆迁等问题，督促在建项目加快进度。 | 93.配合在建项目进度，及时协调筹融资，加强与各项目属地镇街沟通协调，及时完成征地拆迁工作，为项目的顺利推进提供用地保障。 | 东实公司 | 根据项目立项、环评、有关证照等前期手续的落实情况，结合实际资产规模，与农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、华夏银行等金融机构进行融资洽谈，为集团项目建设提供资金保障。 |
|  | 94.根据项目建设进度协调筹融资，加强与项目属地镇街及建设单位沟通，及时完成项目前期手续申报，为项目顺利推进提供资金保障。 | 水务局 | 主干管网工程已发放3600万元贷款，准备提取2亿元贷款作为下半年工程用款准备金。正在编排石马河流域截污次支管网融资方案，包含与镇街建设协调的相关事宜。 |
| （五十七）增加项目考核权重系数，对先进镇街（园区）给予用地指标奖励。 | 95.贯彻落实《东莞市重大项目建设工作考评办法》，切实加强重大项目年度考评工作；制定2014年先进奖励方案，对考评先进镇街给予用地指标奖励。 | 重大办 | 严格落实《东莞市重大项目建设工作考评办法》有关规定，实行每月通报制度，对进度情况进行排名和点评。 |
| （五十八）提高项目履约率和开工率，以华为终端项目为龙头，推动年内新启动两批总投资600亿元以上的重大产业项目。 | 96.大力推进市重大项目建设，力争完成重大项目313亿元年度投资计划任务，推进44个新开工项目年内开工建设，实现年度投资计划完成率、新开工项目开工率“两个100%”。 | 重大办 | 1-6月，重大建设项目累计完成投资约149.3亿元，占年度计划的47.7%，同比增长11.3%。截至6月底，共有14个项目已开工建设。 |
| （五十九）建立重大项目招商信息共享、布局统筹、选址流转等利益分享机制，提高镇村统筹招商的积极性。 | 97.制订出台重大项目招商信息共享、布局统筹、选址流转机制。 | 经信局 商务局 重大办 | 草拟了重大项目招商信息共享、布局统筹、选址流转机制方案初稿。进一步推动完善“网上投资促进业务管理平台”功能，计划通过该管理平台实现对全市重大项目招商信息的共享；草拟完善了《东莞市重大项目招商引资“一站通”工作机制实施细则》，计划通过该工作机制实现重大项目的选址流转及布局统筹。 |
| （六十）以重大产业平台为载体，开展统筹招商活动，针对欧美日韩台等地区重点招商，主动拜访大型央企民企，力争年内再引进若干个总投资超百亿元及数十亿元的重大项目。 | 98.力争年内引进5家以上数十亿元乃至百亿元的重大项目。重点拜访80家央企、大型国企、知名民营企业。 | 经信局 | 1-5月，全市引进20亿元重大内资项目3家。完成拜访、接洽山东恒宇科技集团、普济晟豪（北京）投资管理有限公司、深圳市四季春科技有限公司、京东集团、海能达通信股份有限公司等一批重点企业。 |
|  | 99.有针对性开展形式多样的招商推介活动，强化对日韩台及欧美地区招商推介，继续开展日韩台驻点招商，力争引进一批符合产业发展导向的优质大项目。全年吸收外资增长5%。 | 商务局 | 4月在吉隆坡举办中国（广东）—马来西亚经贸交流会；已研究制定继续在日韩台地区开展驻点招商的工作方案，正按程序报批；已与相关单位签署合作协议，在马来西亚、印尼、阿联酋设立境外经贸代表处。 |
| （六十一）加强城市顶层设计，加快城市总体规划修编，确保一张蓝图管到底。 | 100.完成总规修改纲要送审成果。 | 规划局 | 目前已基本完成前期调研工作，各专题也已进入初步成果编制阶段。 |
| （六十二）结合轨道站点TOD开发，推动城市功能布局优化，进一步完善市镇交通、商贸等功能配套，不断提升城市品质。 | 101.基本完成编制TOD综合开发总体策略研究，即轨道建设财务分析、投融资方案、土地整备与开发、TOD开发总体策略等内容；完成7个试点一体化规划设计的规划研究工作；适时开展相关7个试点地区控规及配套设施工程建设前期工作。 | 规划局 东实公司 | TOD综合开发总体策略研究：已就轨道建设财务分析、土地整备与开发、TOD开发总体策略等内容形成初步成果，现正进行后续研究。 7个试点站的TOD一体化规划设计：望洪枢纽站已完成规划编制及市级批复，正上报省厅审批；城际厚街站、道滘站已通过专家评审；东莞火车站、东莞东站、城际寮步站TOD规划设计已形成中期成果，准备召开意见征求会；虎门高铁站正在进行片区城市及景观设计国际竞赛，待竞赛结束后进行TOD规划方案整合。 |
| （六十三）按照打造“城市会客厅”的要求，加快南城国际商务区建设，尽快完成土地注入、收地等基础工作，确定准入条件、开发时序与合作模式，抓紧启动市政工程，引进一批总部企业和高端服务业。 | 102.开展商务区形象策划、包装和推广工作；完成地面、地下交通及市政工程，景观方案深化，轨道交通R2线西平站、莞惠线新城中心站一体化设计，总体地下空间规划及控制性详细规划设计等各类专项规划的编制与报批；启动基础设施建设。 | 东实公司 | 开展商务区人防规划设计及北部片区施工图设计、勘查招标工作。形成轨道交通2号线西平站、莞惠线新城中心站一体化工程设计方案，根据反馈意见调整方案，完成最终成果；正优化最新景观绿化方案；完成规划纬一路工程建设施工招标工作，正在建设施工；完成商务区A03-01地块动牌公示工作。完成商务区C03-01地块包装工作。 |
| （六十四）整合提升中央商圈和各镇商业片区，建设更多环境美、质量好、服务优的商场，让市民愿意在东莞消费，提高消费在国民经济中的拉动作用。 | 103.指导和配合东城、南城、莞城、万江做好中央商圈建设相关工作，着重加强规划统筹和政策制定，协助镇街完善项目的开工手续，加快工程建设实施。 | 规划局 | 东城城市彩贝（二层连廊步行系统）一期设计方案已通过市城建工作领导小组审议；龙湾滨江片区控规重大调整基本完成；人民公园通道工程完成招标，开工建设。 |
| （六十五）力争地铁2号线一、二期土建工程基本完工，实现“隧道通”和“轨道通”，启动运营筹备，为2015年通车做足准备。 | 104. 计划投资313196万元；土建工程基本完工，机电设备制造基本完成，轨道、供电、装修、设备安装全面进场施工，两座主变电站具备送电条件，车辆段具备接车调试条件，实现“隧道通”、“轨道通”、“电通”目标。 | 轨道办 | 1-6月完成投资157263万元，占上半年计划的121%，占年度投资计划的50.2%。车辆设备、信号系统、不落轮镟床、固定架车机等机电设备正在进行设计联络和制造；矿山法隧道初支开累完成5788双延米，占设计总量的100%；盾构掘进开累完成22021双延米，占设计总量的97%；桥梁架设（浇筑）开累完成3434延长米，占设计总量的94%；15座车站中有14座车站完成主体结构封顶；有10个区间完成双线隧道贯通；有1座车站进行土方开挖和主体结构施工；有3个区间进行盾构掘进施工；有1个高架区间完成节段梁拼装架设。正在进行车站附属工程管线迁改和结构施工。 |
| （六十六）推动现代有轨电车试验段规划建设。 | 105.实现首条有轨电车试验段动工建设。 | 发改局 | 配合市规划局完成有轨电车试验线选线工作 |
|  | 106.编制现代有轨电车适应性研究、适时编制有轨电车线网规划，配合编制有轨电车试验段交通设计专项。 | 规划局 | 已完成适应性研究征求意见稿，已完成有轨电车线网规划、试验段交通设计的招标工作。 |
| （六十七）加快虎门港澳客运码头、高铁虎门站开发建设。 | 107.完成码头及陆域形成工程，启动陆域建筑工程建设。启动高铁虎门站规划设计工作。 | 东实公司 | 虎门港澳码头：已完成勘察测量工作，审图单位正在审核勘察报告；召开专家咨询会研讨方案优化的可行性，并委托第三方设计单位对码头工程进行优化设计；正在优化陆域建筑的各楼层平面布局；正在准备上报规划方案。 虎门高铁站：由于正在进行片区城市及景观设计国际竞赛，TOD规划方案待竞赛结束后进行整合完善。 |
| （六十八）加快梨川大桥、东平东江大桥、从莞高速东莞段、环莞快速路二期等建设。 | 108.从莞高速公路工程，计划完成投资10.5亿元，完成路、桥、隧等土建施工及征地拆迁工作。 | 路桥总 | 二季度完成投资25359.2万元，占季度投资计划的103.51%；项目累计完成投资848608.5万元，占总投资的75.72%。 |
|  | 109.东江梨川大桥工程，实现一、二标段桥梁主体工程和三标引桥基本完工，计划完成投资16000万元。 | 路桥总 | 二季度完成投资3865.93万元，占季度投资计划的97.87%；项目累计完成投资59839.83万元，占总投资的64.91%。 |
|  | 110.东平东江大桥工程，基本完成桥梁主体的建设工作（除主塔和主跨外），计划完成投资8005.6万元。 | 路桥总 | 二季度完成投资1405万元，占季度计划的66.02%；项目累计完成投资19078.18万元，占总投资的37.92%。 |
|  | 111.环莞快速路二期工程，完成投资3亿元。 | 城建局 | 上半年，完成投资14230万元，已完成工程总量的53.5%，其中厚街段完成95.6%，虎门段完成31%。 |
| （六十九）扎实推进4G网络、天然气管网、江库联网等工程。 | 112.出台《东莞市无线通信基站建设管理暂行办法》，指导镇街开展无线电管理工作，扎实推动4G网络建设，为WiFi公共场所全覆盖打下基础。 | 经信局 | 5月召开了全市宽带网络基础设施建设暨网络安全工作会议，会议对相关工作进行动员和部署，提出工作要求，安排对相关工作进行督查。 |
|  | 113.计划在东莞市域内建设高中压管道约97公里。 | 城管局 | 已建设高中压管道42公里。 |
|  | 114.建设江库联网工程，在顺利完成征地拆迁任务前提下，完成投资7000万元，完成一期工程全线管道，并进行联动调试。 | 城建局 水务局 | 1-6月完成投资6840万元，已完成总工程量的97.8%，输水线路全长37.9公里，已完成37.7公里，还剩莞樟路顶管段0.2公里正在施工中。 金美大桥段输水管正在合龙，全线管道剩余杨涌桥段顶管段约250米，泰岗圩加压泵站正在进行机组安装。 |
| （七十）加快电网建设，确保投产110千伏及以上输变电工程15项。 | 115.完成110千伏及以上输变电工程投产15项，其中500千伏输变电工程2项、220千伏输变电工程3项、110千伏输变电工程10项。 | 经信局 东莞供电局 | 1-6月完成投资90462万元，占年度投资计划的53.03%。完成500千伏纵江输变电、500千伏海丰电厂送出、110千伏江门输变电、110千伏油甘埔输变电110千伏园岭-八达电缆线路5项工程投产，其他10项正在施工。 |
| （七十一）进一步打通镇村联网路、断头路、跨界路，构建“一张网”全覆盖的交通设施网络。 | 116.村际联网路年度完成投资2亿元。 | 交通局 | 截至6月，完成投资约1.23亿元，占今年投资计划2亿元的61.5%，累计完成投资56.26亿元，占总投资69.54亿元的80.89%。 |
| （七十二）完善利益平衡机制，引导集体和民营资本参与“三旧”改造。加强规划管控，实施分区控制、差别化地价等政策。每年预留5%新增建设用地指标支持成片更新改造。 | 117.着力构建调控机制、政策体系和工作格局“三位一体”的制度体系；科学安排改造时序，统筹连片改造；推进改造一批示范项目和重点片区。 | 三旧办 | 近期将印发《关于规范闲置土地延期动工申请、审批流程的通知》；《关于“三旧”供地问题的通知》、《东莞市国有建设用地置换办法》等正在征求意见；《东莞市“三旧”改造单元前期研究报告编制指引》、《东莞市“三旧”改造单元规划编制指引》已上报市政府审议；《东莞市“三旧”改造单元批次计划编报指引》、《“三旧”改造实施监管协议》已完成第一轮征求意见。连片组团式改造试点的第一阶段工作基本完成，各试点镇街已上报规划前期研究报告和试点申报方案，进入规划前期研究的深化阶段。 |
|  | 118.制定“三旧”改造规划编制指引及审批程序。 | 规划局 | 已编制完成《东莞市“三旧”改造单元前期研究报告编制指引》、《东莞市“三旧”改造单元规划编制指引》，并上报市政府审议。 |
|  | 119.根据市“三旧”办上报项目清单，按项目排列顺序安排用地指标。 | 国土局 | 已完成2014年用地指标分配方案，并按市“三旧”办提交的清单排序予以解决。 |
| （七十三）探索组建城市更新和土地整备中心。 | 120. 在土地储备中心基础上整合组建“市城市更新与土地整备中心”，增加指导城市更新与改造工作职能。 | 国土局 | 已草拟市城市更新和土地整备中心方案，待明确有关事项后呈报。 |
| （七十四）实行财政补助、不设容积率上限、有条件分割销售等优惠政策，鼓励“工改工”和建设工业大厦，从严控制改建商品房，真正腾挪出新空间来支撑产业转型升级。 | 121.稳步推进“工改工”试点工作，总结第一批“工改工”试点经验，继续推进第二批“工改工”试点工作。 | 三旧办 | 《东莞市“三旧”改造产业类项目2014年实施计划和预备计划》已印发实施。6月召开以“对接需求，整合资源”为主题的2014年全市“工改工”工作会议，总结经验、推广典型，部署下一阶段工作。 |
| （七十五）积极创建国家生态市、国家森林城市、国家水生态文明城市。 | 122.制定全市2014年度国家生态市工作计划和督查计划，推动各项重点项目顺利开展，加强国家生态市的舆论宣传，营造生态市创建氛围。指导东城等镇街创建省级生态镇，指导石排、南城、万江创建国家级生态镇；开展市级生态村（社区）申报考核。 | 环保局 | 4月确定创建国家生态市标识“生态东莞”及主题宣传口号，并设计制作了10幅广告画，逐步在市区主干道路投放户外广告；协调指导石排、南城、万江、东城、望牛墩向省环保厅提交国家级、省级生态镇申报材料；邀请省环保厅领导亲临指导生态镇创建工作，实地考察了望牛墩、洪梅两镇。 |
|  | 123.广泛开展创森宣传工作，指导各镇街对照创森指标开展全市绿化查漏补缺；开展森林资源数据调查，并对全市绿化动态等进行监测；迎接2015年的创森验收。 | 林业局 | 下发《东莞市2014年创建国家森林城市宣传工作方案》，启动“绿色东莞在我心中”征文比赛活动；在全市范围共制作大型广告牌140块，在高速路、主干道、的士、公交LED显示屏和银行、证券、电信、供电等窗口单位LED显示屏播放创森宣传广告及标语；在东莞日报、东莞电视台等新闻媒体报道创森动态信息132篇；正在开展全市绿化动态监测、热岛效应动态监测和森林资源数据调查。 |
|  | 124.按照水生态文明城市宣传方案的要求，积极开展相关的宣传工作；围绕实施方案建设“五大体系”的总体目标，开展部分内河涌治理、污水处理厂扩建，为构建我市水污染防治体系打下坚实的基础。 | 水务局 | 水生态文明建设：建立了东莞市创建国家水生态文明城市信息报送制度；在东莞各交通主干道路设置了多幅“水生态文明城市”公益广告牌。 中小河流治理：中堂镇北海仔河清淤工程已完成工程量约95%；洪梅镇和沙田镇共4个项目区实施方案已报省水利厅，现正开展前期工作；麻涌镇新基村、东太村、大步村三个中小河流整治项目完成了现场勘探、测量等工作，正进行设计，近期完成项目区实施方案编报工作；麻涌淡水河堤岸连通工程设计方案已出，正在征求相关部门意见。 污水处理设施建设：石碣沙腰污水处理厂扩建工程及配套截污管网工程已完成桩基础施工，准备开始C段截污管施工；东城东部污水处理项目已取得项目建议书批复；谢岗污水处理厂二期扩建、桥头污水处理厂二期、塘厦林村污水处理厂二期及三间厂配套截污管网工程项目建议书已通过专家评审；长安和长安新区合建污水处理厂及配套截污管网工程项目建议书已编制完成准备上报市发改局评审；凤岗虾公潭污水处理厂改建工程项目建议书已上报市发改局。 |
| （七十六）完善大岭山、银屏山森林公园二期配套设施，启动常平旗岭等森林公园建设。抓好生态景观林带建设。 | 125.继续完善大岭山、银瓶山森林公园二期步行道、防火应急通道、观景亭台等配套设施建设。督促并协调属地政府启动常平旗岭等森林公园建设。开展生态景观林带建设（潮莞高速东莞段，总长55.3公里）。 | 林业局 | 基本完成大岭山森林公园鸡公仔防火应急通道建设，完成石洞核心景区项目招投标。完成银瓶山森林公园清溪片区清溪湖防火通道的规划方案，完成湖影平台及望月阁工程的影湖亭、治安岗亭、厕所、花架、园路铺装。完成常平旗岭森林公园招投标。完成潮莞高速生态景观林带项目概算，已报财政局和发改局审核。 |
| （七十七）深入实施南粤水更清、清洁空气等行动计划。加强石马河、茅洲河、沙河、马嘶河、潼湖等跨市河流污染共治，加快挂影洲围中心涌综合整治。加快123宗城乡防灾减灾工程建设，加强市镇内涝整治。 | 126.制定《东莞市2014年南粤水更清行动计划工作方案》、《东莞市2014年石马河流域污染整治工作方案》、《东莞市2014年茅洲河污染综合整治工作方案》。将石马河、茅洲河、沙河、马嘶河、潼湖等跨市河流污染纳入三市党政联席会议和环保合作联席会议，督促深圳、惠州开展共同整治。 | 环保局 | 已印发实施《东莞市2014年南粤水更清行动计划工作方案》、《东莞市2014年石马河流域污染整治工作方案》、《东莞市2014年茅洲河污染综合整治工作方案》。石马河整治：召开石马河流域污染整治督导工作会议，协调次支管网建设、内河涌建设等问题。茅洲河整治：召开茅洲河挂牌督办问题工作会议，明确新建污水处理厂用地、截污管网、内河涌和重点污染企业整治等事项。 |
|  | 127.实施《东莞市清洁空气行动计划——第二阶段（2013年—2015年）空气质量持续改善实施方案》，督促落实清洁空气行动计划火电厂、锅炉、VOCS排放企业、机动车、船舶非移动源、扬尘等大气污染防治任务。 | 环保局 | 印发实施《东莞市2014年大气污染防治实施方案》；推进四项大气污染专项整治，开展锅炉台账、餐饮油烟、VOC污染、城市扬尘等四项大气污染专项整治行动；加强火电厂和机动车污染防治，完成沙角电厂群10台火电机组脱硫、脱销工程建设；制定出台了黄标车淘汰更新实施方案及鼓励补贴政策，累计淘汰黄标车51827万辆。推进高污染燃料禁燃区管理，划定高污染燃料禁燃区域，出台了禁燃区内锅炉淘汰改造财政补助政策。 |
|  | 128. 完成陈屋边水闸除险加固工程前期工作，争取年内开工建设。 | 水务局 | 该工程已完成初步设计，并已上报省水利厅审查；勘察设计服务单位已招标；已发函给惠州市明确建设资金安排。 |
|  | 129.按照“分级管理、属地负责”的原则，督促指导镇街完成或启动6宗市镇内涝整治工程建设。 | 水务局 | 莞城市桥河排涝泵站改造工程于6月底全面完工；南城雅园立交泵站改造工程完成机电部分方案设计，土建部分已基本完工；S256厚街陈屋路段内涝整治工程已编制设计方案；X244洪梅富山工业区路段的内涝整治工程施工招标原准备上网，但是实施单位改市公路局，至今未招标；莞龙路下桥段排水分流改造工程已启动前期工作，正编制工程可研报告；S120麻涌大盛路段内涝整治工程正修改完善设计方案。 |
|  | 130.挂影洲围中心涌综合整治完成工程投资1.65亿元。 | 城建局 水务局 | 1-6月完成投资8000万元，水利一标完成工程量的7.8%，水利二标完成工程量的1%。其余工程正进行施工招标前期工作，计划近期进行招标。 石碣沙腰污水处理厂：已动工建设，已完成桩基础工程，正在进行进水泵房沉井施工，准备开始C段截污管施工；已完成曝气沉砂池底板施工及综合楼二层的混泥土浇筑。 |
| （七十八）试行河长制。有河流污染的镇街至少完成一条内河涌整治，力争实现不黑不臭。 | 131. 先行先试实施“河长制”，有河流污染的镇街完成一条内河涌整治，基本消除黑臭现象。 | 环保局 水务局 | 已印发实施《东莞市主要河流“河长制”实施方案》、《石马河河长制实施细则》、《茅洲河河长制实施细则》以及《东莞市2014年南粤水更清行动工作方案》。 已印发《东莞市内河涌综合整治技术导则（试行）》和《东莞市内河涌综合整治工作实施方案》至各镇街。目前各镇街正根据整治计划有序推进内河涌整治工作，13个镇街已动工建设，7个镇街已基本完成，10个镇街正在开展前期工作，高埗镇、长安镇未明确整治工作。 |
| （七十九）完善截污支次管网，提升污水处理厂运营效果。 | 132.督促各镇街完成排水专项规划编制工作，重点推进石马河流域、水乡地区截污次支管网建设。 | 水务局 | 镇街（园区）规划：其中洪梅、凤岗等14个镇完成评审，长安、石龙等5个镇完成送审稿，9个镇正进行编制，1个镇正进行招标，3个镇未启动该项工作。 次支管网建设：召开了石马河流域截污次支管网建设工作会议，目前各镇街正加快推进前期工作。草拟了《关于水乡地区截污次支管网建设有关问题的请示》上报市政府，待资金分摊等问题明确后将召开工作会议，推进镇街积极开展相关工作。 |
| （八十）加强东江水源保护，提升供水水质。用好全国节能减排财政政策综合示范市专项资金，推进“绿色水乡”等九大示范工程。 | 133.完成一期工程（拆除现有石马河橡胶坝、新建石马河河口拦污节制闸、扩建调污箱涵和重建潼湖建塘反虹涵）前期立项工作；起动一期工程初步设计及施工图。 | 水务局 | 一期工程可研报告（报批稿）已根据省厅技术中心要求修改完成，4月初正式上报省水利厅审查；一期工程水土保持方案报告书已完成初审，编制单位已修改完善，并于6月中旬将报批稿上报省水利厅；环评报告已编制完成，正进行公众参与第二次公告。 |
|  | 134.用好中央节能减排财政政策综合示范市专项资金，重点支持淘汰落后产能、清洁空气行动、截污管网建设、综合垃圾整治和节能改造工程建设。 | 财政局 | 牵头起草了《东莞市国家节能减排财政政策综合示范城市建设总体工作方案》等一系列文件，上报市政府审定。其中，陆续出台了《东莞市节能减排财政政策综合示范城市建设总体工作方案》、《东莞市进一步加大节能工作力度确保完成综合示范节能目标的“1+8”工作方案》、《东莞市节能减排财政政策综合示范城市主要污染物减量化项目分工实施方案的通知》、专项资金管理暂行办法、专项资金绩效评价管理暂行办法、项目管理暂行办法等一系列文件。召开全市节能减排财政政策综合示范城市建设动员大会，并向财政部、省财政厅汇报了我市示范城市建设工作开展情况。 |
| （八十一）加快淘汰黄标车，扩大环保限行区域。划定高污染燃料禁燃区。 | 135.加快淘汰黄标车，全年淘汰15000辆黄标车，扩大环保限行区域到环城路。划定高污染燃料禁燃区，完成对禁燃区内已建成使用高污染燃料的各类设施依法拆除或改用清洁能源。 | 环保局 | 1—6月，我市共淘汰黄标车11726辆；已拟定《东莞市进一步扩大环保限行管理实施方案》，目前正进行可行性研究、进行社会稳定风险评估及合法性审查工作。 已完成高污染燃料禁燃区划定工作；召开全市高污染燃料禁燃区工作会议，全力推进禁燃区锅炉清拆整治工作。 |
| （八十二）推动产业配套所需的重点污染企业进驻环保专业基地，依法关停不符合环保要求的企业。 | 136.依法关停不符合原地保留条件且不主动搬入基地的重点污染企业，争取实现基地内重点污染企业数量占全市重点污染企业总数的比例达20%以上。 | 环保局 | 已印发《东莞市重点污染企业搬迁入园补助办法》，完成全市重点污染企业情况摸底工作，正在制订《东莞市2014年重点污染企业整治工作方案》，组织重点污染企业原地保留相符性核查。 |
| （八十三）保持严打高压态势，重点打击“两抢一盗”、电信诈骗、黄赌毒、传销等违法犯罪活动。 | 137.打击涉众型犯罪，实现电信诈骗案件发案数同比去年下降3%。 | 公安局 | 截至6月25日，全市电信诈骗案件发案2163宗，同比下降2.8%。 |
|  | 138.实现2014年缉毒破案数比2010—2012年三年平均数上升10%。 |  | 截至6月20日，全市共侦破毒品案件402起，比2010—2012年三年平均数上升1.3%。 |
|  | 139.继续加大对黄赌打击力度，彻底铲除网络招嫖现象。 |  | 对全市受理发现的5711条涉黄线索进行倒查，逐条建立工作台账，重新组织核查；对有证据证实的，一律立案查处；对证据不充分仍属线索的，继续跟进核查，彻底查清线索涉及的场所、人员情况，及时清除“涉黄”问题隐患；加强对涉赌刑事案件侦查的督导，适时组织力量进行打击，彻底斩断赌博犯罪活动的非法利益链条，围绕梳理排查出的赌博违法犯罪活动重点线索进行深挖扩线、深度经营。 据统计，二季度全市共查处涉赌案件827宗，处理人员3282人；查处涉黄案件263宗，处理人员1054人。 |
|  | 140.健全完善打传工作机制，保持打击传销违法犯罪活动高压态势，开展基层防控工作，加强打击传销宣传教育，防止因传销引发恶性事件、群体性事件，有力维护社会稳定。 | 打传办 | 4月份制定下发《东莞市2014年打击整治传销集中行动方案》，以刑事打击为主，在全市范围内开展为期3个月的集中整治行动，目前已刑拘17人。在城区各公交站台候车亭开始发布户外宣传广告，让广大市民识别传销、防控传销、举报传销、远离传销。全面铺开打击传销示范社创建工作与创建无传销镇街试点工作，正在按步骤进行。 |
| （八十四）加快公安新情报指挥中心平台建设。 | 141.实现情报指挥中心项目建议，先期建设情报指挥中心环境配套升级改造、机房环境建设以及违法犯罪举报系统等3个子项目。 | 公安局 | 已确定项目选址方案，并按照市发改局建议，对项目建议书进行修改后重新报批。 |
| （八十五）落实安全生产“一岗双责”，强化重大隐患排查整改，深化消防安全网格化管理，全面推进消防行政审批与技术审查分离。 | 142.全市生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失四项指标保持平稳态势，全年不突破省下达的控制指标。 | 安监局 | 1—5月，全市共发生事故1673宗，同比减少21宗，下降1.24%；死亡205人，同比减少1人，下降0.49%；经济损失220.3万元，同比减少50.9万元，下降18.77%。 |
|  | 143.全市各镇街消防安全网格化管理建设全部达标；推行建设工程消防设计单位信用管理体系及消防设计质量终身负责制，完善不良行为公告制度。 | 公安消防局 | 全市拟定7月份对南城、厚街、石碣、麻涌、常平、凤岗验收；建设工程消防设计单位信用管理体系已投入使用；消防设计质量终身负责制已全面实施。 |
| （八十六）加快城市综合应急平台建设，强化突发事件联动处置。 | 144.实现城市综合应急平台正式运行。 | 应急办 | 初步实现系统的试运行，正在做好工程验收的前期准备。 |
| （八十七）健全社区矫正工作机制。集中解决积案信访和突出问题，加强欠薪逃匿预警监控，确保社会和谐稳定。 | 145.建立健全镇街政府社区矫正领导机构，落实执法人员和专项经费保障，完善社区矫正衔接机制，加强社区矫正信息化建设，防止脱管、漏管和重新违法犯罪。 | 司法局 | 制定我市社区矫正社会调查评估工作指引，自7月1日起施行；完成社区矫正管理信息系统二次开发，新增功能于第三季度实施；开展筹建我市社区矫正心理矫治中心调研、论证工作。 |
|  | 146.巩固信访积案化解成效，及时就地化解信访突出问题，进一步加大网上信访的交办督办力度，健全网上信访工作机制。 | 信访局 | 通过电话、协调会、实地督导等形式，继续开展好信访积案化解工作，落实领导包案和化解方案。加强网上信访建设和宣传工作，及时转送网上信访事项。上半年，共办理网上信访事项6703件，办结率99.07%。 |
|  | 147.运行劳动关系风险预警系统，加强对重点欠薪企业动态监控，积极预防和依法及时化解纠纷隐患。联合下发涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件移送工作指引；坚决打击企业欠薪违法行为，妥善处置欠薪逃匿引发的群体性事件。 | 人力资源局 | 完善劳动关系风险预警系统，与软件开发公司协商解决系统运行存在的疑难问题。对预警系统发现和日常巡查发现的欠薪企业，实行欠薪企业主会议制度，督促企业制定欠薪支付计划等措施，确保工资支付到位。加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件移送工作，今年以来，共向市公安局移送案件23宗。 |
| （八十八）探索垃圾处理利益平衡机制，加快环保热电厂选址、新建和技术改造，建设花园式、公园式、让市民放心的现代垃圾处理厂。 | 148.制定生活垃圾处理生态补偿金征收和使用办法，启动异地生活垃圾处理生态补偿金征收工作，加强对生活垃圾处理厂周边的环境整治及周边市民关系协调处理。筹备建设清溪环保热电厂；完成横沥环保热电厂一期技改工程，技改后规模达到1800吨/日。 | 城管局 | 生活垃圾处理生态补偿金：会同物价部门确定生态补偿费收取标准，形成专题请示报请市政府，并于6月25日召开的市政府十五届第87次常务会议讨论通过。 清溪环保热电厂：已编制完成项目环评报告书送审稿；樟木头镇提出清溪环保热电厂备选选址方案，目前已专题请示市政府审定。 横沥环保热电厂一期技改工程：目前已完成垃圾处理系统设备、主工房设备、输煤系统、煤场土建等设备拆除；正在拆除锅炉；开展设备招标及订货工作。 |
| （八十九）加大存量垃圾治理力度，探索将垃圾填埋场改造为休闲绿化公园。推进垃圾分类及收运处置。 | 149. 制定存量垃圾集中治理方案，落实存量垃圾集中治理选址工作，推进存量垃圾集中治理场地建设，启动存量垃圾迁移整治工程。推进垃圾分类试点工作，逐步建立垃圾分类收运体系，做好试点区域有害垃圾的单独收运处置，筹备开展餐厨垃圾处理厂的建设工作。 | 城管局 | 存量垃圾整治：推进中以产业合作垃圾渗沥液处理示范项目建设，目前已完成项目设计方案，并召开专家评审会；已就项目建设相关问题专题请示市政府，并获批复，目前正开展财审工作。 垃圾分类工作：组织莞城、东城、南城和万江召开了2014年生活垃圾分类收运处置试点工作布置会，指导督促4个街道制定垃圾分类示范区的具体工作方案，推进垃圾分类各项工作。其中，莞城街道已选定东正社区作为试点社区，于6月27日举办全面实施垃圾分类试点工作现场启动仪式。 |
| （九十）加强气象灾害预警。 | 150.争取提前40分钟发出暴雨预警信息、提前20分钟发出雷雨大风预警信息。扩大气象信息覆盖面，建立东莞气象专用广播系统，建立气象预警信息网络共享平台，增加9个安全气象社区，适时组织运营商实施全网短信发布预警。东莞气象天文科普馆建成开放。 | 气象局 | 二季度发布暴雨、雷雨大风、高温、冰雹四种预警信号共51次，通过气象公众网站、微博、微信、手机短信、12121电话、广播、电视等多种手段进行发布和传播。气象专用广播系统、气象预警信息网络共享平台正在编制招标文件。新增10个安全气象社区，已召开了工作会议，明确了建设标准跟时间进度。气象天文科普馆已建成，并于3月正式对外开放。 |
| （九十一）推进通讯基站的规划建设及景观化改造。加快“智慧城市”、“数字城管”建设。 | 151.贯彻落实《广东省物联网发展规划（2013—2020）》、《东莞市发展物联网建设智慧东莞规划（2013—2015）》，应用物联网、云计算、大数据技术提升社会治理能力。以松山湖、虎门港2个园区作为通信基站规划建设及景观化改造试点，取得经验后再向全市推广。 | 经信局 | 正加紧修改《东莞市加快发展物联网建设智慧东莞实施方案（2014-2017年）》。各镇街（园区）已启动制定基站站址规划；经与市城管局协调，已落实公共区域建设184个基站中的首批32个基站开工建设；按照省的统一部署着手制定我市公共无线WiFi覆盖建设实施意见，目前已完成初稿。 |
|  | 152.争取项目立项报市政府批准实施，力争完成市级平台和四个街道及松山湖子系统的建设，探索城市管理新模式。 | 城管局 | 根据各部门及专家评审意见，修改完善《东莞市数字城管系统深化设计》；编制完成《东莞市数字城管建设工作指引》（草稿）。 |
| （九十二）积极治理交通拥堵，完成市主干公路交通堵塞点改造工程。 | 153.完成交通堵塞点改造项目。 | 公路局 | 按进度计划安排，二季度已完成香市路口跨线桥全部辅道路基、荔苑大道下穿隧道部分辅道路基施工；完成樟木头银洋工业区路口跨线桥辅道施工。该项目各施工点主车道于今年春运前已全部完工通车。 |
| （九十三）开展城市“六乱”和无证医疗机构、生活噪音等专项整治。 | 154.通过整治城市“六乱”，达到城市“六乱”明显减少、市容环境明显改善、市民文明意识明显增强；加大整治无证医疗机构工作力度，大力查处无证医疗机构，促进医疗机构持证执业；加大巡查，减少生活噪音对市民影响。 | 城管局 | 印发了《城市“六乱”及违章广告专项整治工作方案》、《生活噪音专项整治工作实施方案》，并开展各项整治工作。根据市政府工作部署，开展整顿医疗秩序打击非法行医专项行动。 |
| （九十四）坚决遏制新增违建，逐步消化存量违建。 | 155.依法依规对存量违建进行分类处理，逐步消化；通过集中清理，确保在建违法建筑得到及时有效控制；有效遏制各类违法建设行为。 | 城管局 | 制定《在建违法建筑快速拆除工作指引》，同时加强执法，严控新增在建违法建筑。 |
| （九十五）加强农产品检测和食品药品监管，加大假冒伪劣产品查处力度，确保群众吃得放心、用得安心。 | 156.以农产品种养屠宰环节为重点，加大农产品检测力度；每月开展农产品质量安全日常检测工作，定期发布农产品质量安全检测监管信息。 | 农业局 | 截至5月底，开展农产品质量安全日常监测，全市累计检测种养及屠宰环节的蔬菜、生猪及其肉品等食用农产品样本30.54万份，其中抽检生产环节蔬菜样本90011份，农药残留检测合格率为99.31%；抽检生猪及其肉品21.55万份，“瘦肉精”检测合格率为100%。销毁蔬菜17067公斤，农产品质量安全状况总体良好。 |
|  | 157.强化食品药品市场整治、日常监管和监督抽验力度；建立健全食品药品安全责任、市场监管、诚信体系；全力保障人民群众饮食用药安全。 | 食药监局 | 推进医疗器械领域“五整治”、食品领域“三打两整治”以及中药材中药饮片流通秩序、互联网药品信息和交易服务等专项行动。推行风险评估制度，发布2期食品安全预警，稳妥处置“臭脚米粉”等突发事件，一般性食物中毒数（1宗）较往年同期大幅下降。 |
| （九十六）争创全国文明城市三连冠。 | 158.全力以赴迎接全国文明城市复评，深化道德领域专项教育治理，推进“城市暖流”、“我们的节日”等品牌活动，不断提升市民文明素养和城市文明程度，确保实现全国文明城市“三连冠”。 | 文明办 | 召开了东莞市文明委成员（扩大）会议。印发了《落实中央文明办2014年重点工作责任分解表》、《东莞市开展“守法经营、诚信经营”创建活动方案》、《推进志愿服务制度化 建设“志愿之城”的实施意见》以及《关于积极培育文明健康生活方式的实施方案》，开展了培育和践行社会主义核心价值观示范点创建活动，每周开展文明创建实地督导，做好材料审核、公益宣传、志愿服务、未成年思想道德建设等工作。组织开展守法经营、诚信经营“红黑榜”新闻发布会。制作播出端午节“中华长歌行”特别节目；组织开展群众广泛参与的“我们的节日-端午节”主题活动。 |
| （九十七）进一步提高公共文化服务水平，支持重大文化项目建设，扶持文艺精品创作。 | 159.完成海战博物馆基本陈列改造的前期筹备工作，基本陈列改造工程拟采用设计与制作捆绑式招标，确定中标单位并开展深化设计；初步完成虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程。 | 文广新局 | 完成海战博物馆基本陈列改造经费概算以及《鸦片战争》基本陈列内容设计脚本专家论证等前期准备工作，编制可行性研究报告，报市发改局审定。市发改局批复同意虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程项目立项。 |
|  | 160.组织好莞产音乐剧等文艺精品的全国巡演和推介；组织实施东莞市重大历史题材美术创作工程；组织举办中国·东莞音乐剧节。 | 名城办 文广新局 | 音乐剧《妈妈再爱我一次》截至目前已演出96场，并赴韩国参加第八届韩国大邱国际音乐剧节；音乐剧《爱上邓丽君》正在北京东方剧场驻场演出；已形成音乐剧《啊，鼓岭》的剧本；指导东莞保利三宝演艺团做好举办音乐剧《王二的长征》北京研讨会的工作；指导音乐剧《聂小倩》展开剧本创作；修改完善《东莞市重大历史题材美术创作工程实施方案》并报市委宣传部审定；筹备举办第四届中国·东莞音乐剧节，落实了音乐剧《简·爱》及初步落实上海音乐学院的音乐剧《楼兰》来莞参加第四届中国东莞音乐剧节。 |
|  | 161.围绕“建设现代公共文化服务体系”的目标，完善公共文化服务机制、夯实公共文化服务阵地、创新公共文化服务方式，全面提升公共文化服务体系的效能。 | 文广新局 | “1+4”政策文件已上报市政府审定。抓紧建设东莞市民艺术中心，截至6月底，市民艺术中心项目累计完成投资14891.8万元，占年度总投资的57.34％。推进“百千万”活动，截至6月底，“百场培训”已开展培训20场。“千场演出”完成了118场。制定并实施公共电子阅览室工作方案，全市公共电子阅览室上半年接待读者242755人次，上机246863人次，上机时长达279594小时；上半年开展公共电子阅览室基层服务人员培训12场，参训681人次。组织全市公共电子阅览室开展“社区网络学堂”活动，开展社区居民培训625次，8259人次参加。 |
| （九十八）整合提升虎门销烟遗址、南社和塘尾古村落等旅游资源，推动东莞从旅游客源地向目的地转变，让世界各地不仅认可东莞的经济发展，也被东莞的文化历史所吸引。 | 162.协助指导虎门销烟遗址、海战博物馆完善周边旅游设施。指导南社古村落创建国家4A级旅游景区，塘尾古村落创建国家3A级旅游景区，通过创建，完善景区的旅游基础设施配套。 | 旅游局 | 《林则徐销烟池景区周边环境修建详细规划》规划编制单位已确定，目前处于初稿编制阶段；继续协调有关部门对海战博物馆周边环境进行整治。 石排镇与茶山镇就联合申报国家4A景区进行互访协商并初步达成一致意见，目前正按创建标准梳理工作项目，制定创建工作计划。 |
| （九十九）健全民办学校教师待遇政策。 | 163.出台《东莞市民办中小学校教师管理办法》。 | 教育局 | 已完成民办学校教师管理办法（草稿），现正向相关单位征求意见。 |
| （一百）异地扩建启智学校，筹办康复实验学校。 | 164.异地扩建启智学校，并做好启智学校异地扩建后的招生计划和招生方案及相关准备工作。 | 教育局 城建局 | 可研报告已报市发改局，已完成环评报告和设计图，正在进行施工图审查备案，造价咨询单位正在编制最高限价预算。同时，正做好相关招生工作。 |
|  | 165.完成学校教职工队伍组建工作、学校设施设备采购安装，完成招生200—300人任务。 | 残 联 | 已完成防盗网、盲道等项目采购工作；初步完成2014年度教职工队伍组建工作。完成招生面试工作。 |
| （一百零一）强化未成年人心理健康教育。 | 166.遵循学生身心发展规律和教育规律，加强中小学校心理健康教育工作，提高学生的心理素质，促进青少年学生健康成长。 | 教育局 | 开展东莞市中小学心理健康教育示范学校评估工作；开展心理健康教育分片交流活动；邀请心理专家开展专题讲座，共有400多名中小学心理健康教师参加。 |
| （一百零二）完善体育设施。积极筹办苏迪曼杯。办好第八届市运会。 | 167.开展第六次全国体育场地普查；依托新网球中心开展系列赛事活动；推动篮球城市品牌建设；积极筹办苏迪曼杯羽毛球赛；举办第八届市运会。 | 体育局 | 举办了东莞首届网球裁判员培训班、电信“天翼杯”珠三角大城市圈网球公开赛和莞篮球联赛丙、乙级赛事。召开了苏迪曼杯第一、二次筹备工作协调会，起草筹备工作专题请示，并上报市政府。正在举行市运会篮球赛成年组，并完成羽毛球、体操等赛事。 |
| （一百零三）推进市人民医院分院、儿童医院、中心血站等建设。 | 168.完成市人民医院分院的项目建议书、可行性研究报告、建设方案设计、施工图设计审查、工程财审、工程招投标等工作。 | 卫生计生局 城建局 | 已完成项目建议书、‎可行性研究报告、水土保持、环评报告等招标工作，已完成用地测量工作。 |
|  | 169.开展市中心血站搬迁选址论证工作，确定迁建方案，开展搬迁前期工作。 | 卫生计生局 | 已完成东莞卫校旧址的地质勘探和五幢建筑物安全鉴定工作，基本完成《项目建议书》编写工作。 |
|  | 170.完成市儿童医院建设项目各项前期审批手续，动工建设。 | 卫生计生局 石龙镇 | 已办理项目用地手续、《项目选址意见书》、《建设用地许可证》、《建设工程规划许可证》和建筑方案审批手续，完成水土保持方案、环境影响报告书、节能评估报告书和可行性研究报告的编制并获得相关批复；完成项目方案设计，正进行初步设计深化及施工图设计。 |
| （一百零四）织牢社会保障的安全网，完善社保体系。完善社区卫生服务体系，开展家庭医生式服务试点，让老百姓看病更加方便和便宜。 | 171.进一步加强社区卫生服务能力建设；做好新修订的《广东省失业保险条例》贯彻实施。 | 社保局 | 修订完善《关于东莞市社会基本医疗保险社区门诊就医管理政策调整有关问题的请示》，已上报市政府审批；经市政府同意，已出台了《关于贯彻实施新修订的<广东省失业保险条例>有关问题的通知》。 |
|  | 172.加强社区卫生服务体系建设，巩固和完善基层医疗卫生机构运行新机制。选取2个社区卫生服务中心开展家庭医生式服务试点工作，筑牢基层医疗卫生服务网底。 | 卫生计生局 | 对门诊量较少的社区卫生服务机构开展实地调研，并形成专题调研报告。完善我市家庭医生式服务试点实施方案，寮步镇、大岭山镇率先启动了家庭医生式服务试点工作。‎ |
| （一百零五）完善市镇主导开发、三级利益共享的统筹发展模式，探索镇村以土地、资金等入股基建、园区开发和“三旧”改造。完成村居委会和集体经济组织换届选举。 | 173.探索镇村以土地、资金等入股基建、园区开发和“三旧”改造。 | 政策研究室 东实公司 路桥总 粤海办 三旧办 | 开展了“探索镇村以土地、资金等入股基建、园区开发和‘三旧’改造”的研究，形成了相关政策预研。同时，通过鼎信信托计划引导镇村资金投放到优质基建项目中获得固定回报，目前已有53个镇村将资金投放到从莞高速公路项目中，累计投放了4.3亿元。 |
|  | 174.完成第六届村（居）委会换届选举工作。 | 民政局 | 全市各镇街在今年1月已全面完成六届村（居）委会换届选举工作，村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”比例为86.7%，“两委”成员“交叉任职”比例为87.7%。 |
|  | 175.完成农村（社区）集体经济组织换届选举及其后续衔接、培训工作，完善农村（社区）集体经济组织的法人治理结构。 | 农业局 | 组织开展监事会人员培训，指导镇村检查验收，做好材料立卷归档和纠错补缺工作。 |
| （一百零六）加强对口帮扶韶关工作，共同成立东韶实业公司，加快“一园一城七组团”开发建设。 | 176.韶关市产业园增加值、固定资产投资等经济指标有较大幅度增长。莞韶园实现工业增加值34.4亿元、固定资产投资达到45亿元。完成莞韶园体制改革，赋予莞韶园市级经济管理权限。芙蓉新区力争新完成建设投资79亿元以上，开工项目13个以上，新引进项目3个以上；莞韶城（一期）实现动工建设；东城—新丰等7个组团共建园区，带动当地经济指标有较大幅度增长。 | 产业合作办 | 已出台《东莞市鼓励优质企业项目落户莞韶产业园暂行办法》；5月，在韶举行推动东莞韶关对口帮扶工作第三次联席会议暨招商项目签约仪式，签约39个项目投资额达132.4亿元；莞韶城（一期）完成规划、城市设计和征地拆迁，并动工建设。 |
| （一百零七）继续做好省内“双到”扶贫以及对口支援新疆兵团第三师、西藏林芝、广西河池等工作。 | 177.省内“双到”扶贫，开展各项帮扶工作，其中有劳动能力贫困户人均纯收入达到5220元以上。划拨重点帮扶县（市）及重点帮扶村的专项帮扶资金；完成住房改造、贫困户子女入学、社会养老保险和医疗保险参保、村安全饮水、村道建设、农业技能培训、农民专业合作社建设等工作；建立稳定脱贫长效机制。 对口帮扶广西河池：按要求落实省下达的对口支援任务，协调11个镇街与河池市11个县（区）结对帮扶工作。 对口支援重庆巫山：按要求落实省下达的对口支援任务。 | 经协办 | 扶贫开发“双到”工作：召开全市扶贫开发“双到”工作会议，部署全市扶贫开发“双到”工作；梳理重点项目49个，目前37个项目已在实施，其中，韶关方面开展东莞韶关农业对口帮扶，重点扶持建立现代农业示范园区，现已在建专供门店10个；揭阳方面，莞揭“双到”果蔬（苗木）供应链合作项目，建立莞揭果蔬（苗木）供应链合作生产基地14个。完善贫困村建档立卡相关工作，督促驻市工作组、各镇街在6月底前完善建档立卡。 对口帮扶广西河池：捐赠我市2014年对口帮扶广西河池市资金1000万元和慰问金30万元；6月，我市会见了河池市党政代表团一行。 对口支援重庆巫山：跟踪2013年度资金项目落实情况，做好2014年帮扶资金项目准备。 |
|  | 178.援疆工作：以民生援疆为龙头，以产业援疆、智力援疆为两翼，高效完成年度对口援疆任务，争当新时期对口支援兵团系统工作排头兵。 援藏工作：以民生援建为抓手，以鲁朗国际旅游小镇建设为重点，以产业合作、智力支援为依托，高效完成年度对口援藏任务。 | 援建办 | 援疆工作：27个援建项目已全面开工实施，已投入援疆资金10683万元；我市向省援藏援疆办提出由省统筹加大第三师团场帮扶力度和加快推进产业援疆、柔性援疆等工作；做好第三师党政代表团、教育系统考察团、兵团分区招商考察团在莞考察对接交流援疆工作；做好新疆生产建设兵团商务局代表团出席加博会活动相关工作安排；企石、横沥、东坑等三镇已赴第三师开展团场结对前期对接工作。 援藏工作：2014年对口援藏项目建设进度，已完成投资9943万元，其中鲁朗旅游小镇9595万元；已落实鲁朗大景区规划编制单位，目前已完成勘踏和调研工作，确定了大景区规划范围和内容；我市同意林芝县选派8名幼师和医务人员到东莞学习培训。 |
| （一百零八）严格落实八项规定等要求，深入改进作风，严禁新建楼堂馆所，进一步清理规范庆典、论坛等活动，公开和压减“三公”经费。 | 179.对单纯的办公用房一律停止审批；对已有国家建设标准的技术业务用房项目，严格按照粤办发〔2008〕12号文履行审批手续。 | 发改局 | 严格按照中央、省的要求，对单纯的办公用房一律停止审批。 |
|  | 180.严格控制预算单位一般性支出，2014年预算取消预算单位机动经费和公职人员轮训经费，单位一般性支出统一压减5%。严格控制调整追加预算，特别严格控制单位楼堂馆所、庆典、论坛等项目经费。加大预决算和“三公”经费的公开力度，扩大公开范围，进一步加强收支管理。 | 财政局 | 编制财政预算时，严格控制预算单位支出，单位一般性支出统一压减5%，并严格控制单位楼堂馆所、庆典、论坛等项目经费。5月，已公开2014年部门预算和“三公”预算，公开范围从原来的64个市直部门扩大至全市行政事业单位。 |
| （一百零九）加强廉政建设，严格落实廉政责任制和廉洁从政各项规定，深入开展“红包”礼金、公款吃喝突出问题专项治理，严肃查办违纪违法案件。 | 181.严格执行廉政责任制，增强各级领导干部责任意识；加强对《廉政准则》执行情况监督，提高领导干部廉洁自律意识；做好中央“八项规定”和省、市实施文件的监督落实工作，坚决制止各种铺张浪费行为。把深入查处大要案和快查快结一般性违纪案件有机结合起来，提高办案效率。 | 监察局 | 开展“会所腐败”专项整治活动，严明纪律红线，巩固前期我市整治活动成果。对去年予以保留的市级考核检查项目进行了再调整，共删除了6项，合并28项，保留7项。开展查办腐败案件体制机制改革试点工作，制定了《东莞市纪检机关查办腐败案件体制机制改革试点实施细则》。印发《东莞市镇街纪委办案工作考评暂行办法》，规范镇街纪委查办案件工作。 |
| （一百一十）探索搭建统一投诉平台。 | 182.建成集业务咨询、消费维权申诉、经济违法举报、行政效能投诉于一体的12345政府服务平台。投诉平台是其中一项重要功能，建成后将可实现统一受理、按职分办、限时办结、统一督办、统一考核，提高行政监管效能。 | 行政服务办 | 借鉴周边城市建设经验，对实施方案进行反复修改，并向全市82个部门和各镇街征求意见，现结合反馈意见进行修改完善。6月份再次对热线进行摸底，向设有专门热线管理机构或单位发放调查表，掌握热线相关情况。 |
| （一百一十一）通过购买第三方服务开展工作作风和工作绩效明查暗访。深入开展民主评议政风行风。 | 183.进一步加大暗访力度，对作风不良、群众反映较大、影响发展环境的反面典型和案件，坚决予以公开曝光并严肃处理；拟制作2部暗访专题片，并加强督办暗访中发现存在问题，确保处理和整改落到实处。深入开展民主评议政风行风工作高。 | 监察局 | 抓好作风建设暗访，已初步完成作风建设暗访专题片（七）的剪辑制作。同时针对《东莞市作风建设暗访专题片（六）》中反映的问题，已将有关情况通报涉及镇街、部门，要求迅速调查核实，依法依纪追究人员责任，并落实整改。推进政风行风评议，对市教育局等9个政风行风评议重点单位和市科技局等26个窗口单位开展办事群众满意度手机短信测评。 |
| （一百一十二）增强预算完整性和约束力，建立健全政府支出绩效评估考核体系，选取若干村集体试点实施预算制度，强化审计监管，严格监督公共资金依法有效使用。 | 184.实施预算绩效全过程管理，加强政府支出绩效评估考核。下达绩效目标、实施绩效自评、开展重点绩效评价、推进预算绩效评审试点；加强对村（社区）基本公共服务补助资金的管理和绩效评价工作，适时制定对村（社区）的收支考评方案，指导村（社区）编制年度预算、加强财政收支管理，提高资金使用绩效。 | 财政局 | 会同市农业、公安、民政、城管等部门开展调研，抓紧修改村（社区）的收支考评方案。 |
|  | 185.每个镇街选取2个以上的试点村全面实施预算制度，出台全市村级预算管理工作意见。 | 农业局 | 督查了解各镇街2014年预算试点工作开展情况，并收集其对今后全面铺开村级预算工作的意见和建议。 |
| （一百一十三）坚持量入为出、量力而为、精打细算，杜绝盲目举债搞“政绩工程”，严控新增或续借政府性债务。 | 186.出台市本级政府性债务管理办法，探索科学的政府性债务分类管理制度，建立科学合理的债务风险指标体系，严格债务计划审批，努力促进新增债务以必要和有效为原则，消化历史债务以可靠和稳妥为原则。 | 财政局 | 起草了市本级政府性债务管理的具体办法。同时，与省财政厅加强沟通，进一步修改完善市本级政府债务管理办法草稿，做好与上级文件的对接。 |
| （一百一十四）合理厘清公共基础设施项目投资的市、镇分摊责任。 | 187.严格执行《东莞市公共基础设施项目投资市镇分担暂行办法》，在项目建议书阶段明确项目投资市镇分担比例，严格控制投资规模。 | 财政局 | 协助市发改局等部门对凤岗镇金龙路、X232线环常东路段工程以及X246茶山中学等6座桥梁整治工程、寮步镇兴凫路、石龙红海大桥南北引道工程等项目投资分担问题提出具体意见。 |
| （一百一十五）实行镇街债务风险等级分类管理，重点监控类镇街原则上每年在本级税收分成新增部分至少提取1/3建立偿债准备金。 | 188.完善对镇街政府行政性债务的统计口径，将设立偿债准备金作为重点监控类镇街政府性债务计划审核的必要指标。 | 财政局 | 目前已完成具体工作方案的起草工作，正在修改完善中。 |
| （一百一十六）推动村集体增资减债，严禁过度分红甚至借债分红。凡有银信借款的村，在每年积累或土地转让收益中提留一定比例用于还债。 | 189.实施《关于进一步加强村组增资减债工作的意见》，优化村组债权债务结构，从严控制股东分红和公益福利费增长，减轻负担，力争总资产增长3%，总负债减少3%，纯收入增长6%，收款率达80%以上，非生产性开支得到有效控制，高负债村组数量有所减少或负债率有所下降。 | 农业局 | 开展村组银行借款利率上浮、对外担保调查，联合开展村组债权管理督查调研。通报了股东分红、干部薪酬制度执行情况及中堂、塘厦、东坑增资减债工作经验。截至5月底，全市村组两级集体总资产1317.3亿元，比去年同期增长4.2%；总负债223.6亿元，下降6.5%；资产负债率17.0%，下降1.9个百分点；纯收入35.8亿元，增长10.2%；资产负债率超过50%的村组137个，减少34个。 |
| （一百一十七）深化农村集体资产交易和“三资”监管平台建设，全面完成村级交易点建设。加强农村廉政风险防控。 | 190.完善镇街农村集体资产交易和“三资”监管平台运作机制，推动集体资产全面上平台交易，完成村级交易点建设；不断完善“三资”监管平台功能，加强对集体经济的动态监控。 | 农业局 | 召开全市深化“两个平台”建设工作会议；制定《东莞市农村（社区）集体资产交易工作指引》，完善交易平台运行机制；基本解决“两个平台”系统高峰时期响应速度慢、操作不够人性化问题。截至5月底，全市交易平台共成功交易6610宗，成交金额94.4亿元，总体溢价率达9.3％；全市农村集体经济组织全部纳入“两个平台”网络软件系统受市、镇两级监管部门实时监控，已建立台账的集体经济合同3.89万份，建立台账的集体资产16.6万宗。 |
|  | 191.全面推开全市农村廉政风险防控工作，落实各村（居）认真排查权力风险点、岗位风险点，绘制权力运行流程图，制定一一对应的防控措施，并长期公开相关资料，接受群众监督。 | 监察局 | 开展以“农村（社区）廉政风险防控工作现状”为主题的调研活动，为研究下一步开展农村（社区）廉政风险防控工作提供决策参考。 |
| （一百一十八）完成电子政务云平台二期建设，全面提高网上办理率和网上办事深度，逐步把所有镇街部门平台整合为子平台，把所有资源信息共享到云数据库上。 | 192.增加电子政务云计算平台计算资源、存储资源及配套硬件设备，提升云平台计算能力和扩容平台存储能力；建设电子政务数据库支撑服务平台，实现数据库基础资源共享服务。对政务信息资源共享平台的功能升级，搭建市场监管、行政许可、公共信用信息对外查询平台。 | 电子政务办 | 云平台二期规划配套的计算资源、存储资源已全部投入使用；市场监管对外查询平台已完成采购流程，进入开发阶段，行政许可事项库的建设正等市编办按全省统一事项库进行梳理。公共信用信息对外查询平台正在采购中。 |
|  | 193.完善办事大厅功能和栏目建设，进一步提高网上办理率和办事深度，研究确定镇街园区网上办事开展模式，推进网上办事大厅制度建设，实行网上办事大厅建设工作考核测评。 | 政策研究室 | 出台了《2014年拓展完善广东省网上办事大厅东莞分厅工作方案》；制定上报了《2014年东莞市企业专属网页和市民个人网页建设工作方案》；起草《2014年东莞市电子证照系统建设工作方案》；组织企业激活企业专属网页，截止目前已有1600多家企业激活；确定了镇街、园区网上办事站和村（社区）网上办事点的开展模式。 |
| （一百一十九）拓展电子审批监察系统，实行网上办事效能监察。 | 194.通过专项效能监察，确保2014年我市网上办事大厅建设工作按时、保质、高效完成。 | 监察局 | 定期对网上办事大厅建设工作推进情况进行专项效能督查，并针对督查发现的诸如网上办理深度达到三级的比例不高、后台录入的网上办理深度与实际实现的办理深度不符等问题，提出了整改意见。推进网上办事大厅效能监察电子监察系统建设，多次组织召开座谈会，就网厅电子监察系统建设事宜进行商讨。按季度对网上办事大厅建设情况进行测评，并发布效能监察综合测评情况的通报。 |
|  | 195.配合建设省网上办事大厅东莞分厅效能监察系统，实现对各部门网上办事效能进行实时监控和自动评测。 | 电子政务办 | 在市政务信息资源共享平台上完成办事过程和结果信息库的建设，实现共享平台与东莞分厅、部门系统数据、省共享平台和东莞分厅效能监察系统的对接工作；实施东莞分厅效能监察系统的项目采购；已基本完成东莞分厅效能监察系统建设，已接收数据，通过对正式数据的监察分析优化系统的各项功能。 |
| （一百二十）整治社会治安。 | 196.建成6000个高清视频监控点，实现视频监控全覆盖，努力打造全市城乡治安视频防控“天网”。 | 公安局 | 截至6月底，全市34个公安分局中有24个分局与中标单位签订了施工合同。其中，松山湖、石龙、道滘、东城、石排等12个分局已完成1705个高清视频点建设，完成6000个建设任务中的28.42%；大朗、谢岗2个分局已完成开标工作，正准备签订合同；麻涌分局因招标文件修改，目前正重新挂网公示；常平、石碣、企石、茶山、东坑5个分局招标文件未挂网公示。 |
|  | 197.打击涉众型犯罪，实现入室盗抢案件、飞车抢夺案件全年破案数同比上升5%，公交车上违法犯罪警情数同比下降5%。 | 公安局 | 截至6月25日，全市侦破入室盗抢案件1253宗，同比上升3.6%；侦破飞车抢夺案件886宗，同比上升186.7%；公交车上警情数1744宗，同比去年上升3.3%。加大便衣伏击力度，打掉13个公交犯罪团伙，抓获139人；破获乘务员持有、使用假币案件5宗，查获假人民币1750元。 |
|  | 198.建设“平安出租房”，实现底数清、情况明、动态准，出租屋信息采集率达95%，出租屋居住人员信息采集率达95%以上，流动人员居住证办理率达90%以上。 | 公安局 | 截至6月25日，累计采集出租屋信息264840栋（套），流动人口信息1224565条，新办、延期居住证851874张。 |
| （一百二十一）促进教育发展。 | 199.提高对义务教育阶段民办学校学生财政补助标准，小学生每年每人补助金额从850元提高到1050元，初中生每年每人补助金额从1330元提高到1730元。 | 教育局 财政局 | 已印发《关于下达2014年春季学期免费义务教育公用经费的通知》，于3月底完成下达中央及省以及市财政负担相关免费义务教育资金到各镇街财政分局，目前，完成公用经费补助资金下拨到民办学校的镇街有25个。 |
|  | 200.提供新莞人子女积分制入学（含企业人才子女入学）学位21660个，同比增长10%。 | 教育局 | 已公布2014年积分制入学学位，今年全市义务教育阶段共为新莞人子女提供了25119个积分学位（含优惠政策），比去年增加2622个，增幅为11.65%。 |
|  | 201.推进全市公办中职学校专业结构调整，调增4000个公办工科中职学位。 | 教育局 | 制定《东莞市公办中等职业学校2014年工科专业招生计划》，计划增加4021个工科学位；已印发《东莞市公办中职学校专业设置调整方案》，督导11所公办中职学校按照方案做好2014年秋季招生宣传工作和初中毕业生填报工科专业的指导工作。 |
|  | 202.开办市外国语学校，招收700—800名学生。 | 城建局 教育局 | 基建部分：1-6月份完成投资1750万元，累计已完成工程总量的80%，完成学校大门8.2米处钢筋及模板制安，浇注混凝土；完成了科学、教学楼、办公楼、食堂及办公楼水管安装、线槽安装等，其它工程部分正按计划有序推进。 招生部分：外国语学校办学方案业经市政府常务会议审议通过，正在落实开办经费问题。 |
| （一百二十二）保障市民健康。 | 203.在全市范围推广“食品药品安全进社区”工作，建立全市食品药品安全群防群治监督网络。 | 食药监局 | 赴各镇街（园区）督导进社区工作，对1826名协管员进行了培训；全市协管员申报备案工作已基本完成，共有33个镇街（园区）申报595个社区（村）协管员2062名；已设立宣传栏256个，开展宣传活动166次，发送宣传资料16932份，开展巡查4701家（次），发现线索221条，配合执法71次。 |
|  | 204.完善农产品生产环节诚信体系建设，将全市蔬菜水果种植户90%以上纳入监控范围，将蔬菜水果生产企业、专业合作组织、生产大户100%纳入监控范围。 | 农业局 | 完成农产品质量安全检测监控追溯信息系统硬件设备招投标工作和系统升级改造工作，并对改造后的系统进行试运行。对监控对象的基本信息进行全面核实、更新和登记，进一步完善质量安全档案。对各镇街辖区内农产品生产企业、专业合作组织及种养户的农产品生产环节诚信体系建设工作进行督查指导。 |
|  | 205.实施“减盐”行动，推广食用低钠盐，实现居民低钠盐食用率达6%。 | 盐务局 | 加大食盐销售渠道的铺货，便于市民选购；通过网络、报纸、电视报道、户外广告、电梯广告、现场宣传等引导市民购买。截至6月底，实现居民低钠盐食用率3%。 |
| （一百二十三）治理环境污染。 | 206.推行污染物减排计划，建设16个重点治污项目，落实设置高污染燃料禁燃区等措施，持续推进环境监管，实现全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物分别削减2%、2%、5%和13%。 | 环保局 | 基本完成16个重点治污项目建设，其中14个项目已完成环保验收并稳定运行；沙角A电厂#1机组脱硝工程于4月初进行环保验收监测，待监测报告出具后再申请环保验收；东莞玖龙纸业有限公司#6机组降氮脱硝工程正在调试，计划7月1日前正式投入运行。《东莞市高污染燃料禁燃区内锅炉淘汰或改造项目财政补助实施方案》和《东莞市高污染燃料禁燃区专项检查工作方案》已印发实施；《关于报送东莞市节能减排财政政策综合示范城市主要污染物减排情况分析的报告》已报市政府；印发《关于印发东莞市节能减排财政政策综合示范城市主要污染物减量化项目分工实施方案的通知》，明确措施，落实责任。 |
|  | 207.全市新建不少于3个空气质量监测子站并联网实时发布数据。 | 环保局 洪梅镇 虎门镇 塘厦镇 常平镇 | 塘厦镇空气子站正进行防雷设施验收工作；虎门镇空气子站正在进行设备调试及试运行；洪梅镇已落实建设资金、建站点位，已完成设备选型工作；常平镇已完成设备选型工作，正在财审。 |
|  | 208.完成石马河凤岗镇黄洞桥至金凤凰桥段河道整治工程。 | 凤岗镇 | 截至6月底，已完成总工程量的87%，其中，黄洞桥至凤凰围桥左岸完成工程量的96%，右岸完成工程量的98%；凤凰围桥至金凤凰桥段右岸完成工程量的88%；左岸完成工程量的85%。路灯工程右岸路完成98%；左岸路完成50%。标线标牌正审核方案预算。一河两岸黄洞桥至金凤凰桥绿化设计已完成，绿化施工根据土建挡土墙建设完成情况及时跟进。 |
| （一百二十四）增设文化设施。 | 209.建设6条水乡特色村。 | 中堂镇 洪梅镇 道滘镇 麻涌镇 望牛墩镇 | 中堂镇四乡特色村：入村牌坊正在施工，特色街道正在挂网前审批，下马四路景观提升工程正在施工图审查，其他工程正在进行方案遴选、施工图设计。 中堂镇湛翠特色村：一期工程完成工程量的55%，其中叠水区水池、“五姓”景墙、景观道、古榕树区园建和跳水平台工程已基本完成，河堤正在安砌沿路路沿石。二期工程完成工程量的50%，其中大路入口两边花槽工程基本完成；入口门楼主体结构柱完成，进入装饰安装、阶段。三期工程完成工程量的30%，正在进行湖区栏杆安装；园路进入面层施工阶段；飘台完成砼板浇捣；沿路路沿石安装完成。 洪梅镇梅沙特色村：树池改造、公厕改造、水闸改造工程、遗风古巷、道路及房前屋后绿化工程已完成；道路升级改造工程完成70%； 拦河整改景观驳岸工程、主入口改造升级工程、凉棚建设工程、水生植物工程完成31%；美食街改造、排水工程完成35%； 梅沙综合服务中心、梅沙社区绿化公园完成5%。 道滘镇大罗沙特色村：已完成投资1574.29万元，占总投资的58.67%，包括完成旧信用社、幼儿园和有机农田改造3个项目；其余29项工程已全部完成方案设计、效果图和施工图，其中大罗沙新市场完成工程量的80%、大罗沙村线路改造工程完成工程量的70%，五通宫升级改造、建业路沿街立面改造、廊桥、绿化停车场4个项目完成工程量的50%；社区卫生服务中心至戏曲茶楼周边广场升级改造等11项工程已完成招投标。 麻涌镇新基特色村已完工。 望牛墩镇扶涌特色村：完成工程量的92%。 |
|  | 210.建成市民艺术中心和工人文化宫。 | 城建局 | 1-6月完成投资5068万元；累计完成工程总量的60%，其中施工总承包完成工程总量的77%，内装工程完成工程量的35%，弱电智能化工程完成工程量的30%。 |
|  | 211.建成长安青少年活动中心。 | 长安镇 | 完成总体工程量的90%，土建主体、室外工程、装修工程基本完成；智能化工程完成管线铺设，设备进场，准备安装。教学设备方案已转入政府采购阶段。 |
|  | 212.建成石排图书馆。 | 石排镇 | 正在进行桩基础施工。 |
| （一百二十五）改善交通出行。 | 213.完成松山湖大道救助站路口交通整治工程。 | 城建局 | 1-6月份完成投资2600万元；累计完成投资6400万元，完成工程总量的88%。 |
|  | 214.完成望牛墩横海桥重建工程。 | 路桥总 | 1-6月份完成投资1751万元，占年度投资计划的46.08%。累计完成投资4421万元，占总投资的46.31%。 |
|  | 215.改善市区部分交通繁忙路段交通秩序。 | 交警支队 | 工程预算已通过财政局投资审核。 |
| （一百二十六）提升生态环境。 | 216.建成麻涌华阳湿地公园、望牛墩水乡公园等水乡经济区内一批公园项目。 | 望牛墩镇 道滘镇 中堂镇 麻涌镇 沙田镇 洪梅镇 | 望牛墩镇水乡公园：已完工。 道滘镇“弹流鱼”湿地公园和大罗沙湿地公园二期：正进行工程招投标工作，预计7月初完成。 中堂镇水乡风情岛中心公园：已完成工程量的82%。 麻涌镇华阳湿地公园：已完成华阳湿地公园二期体育场地工程、B区电力改造工程、综合球馆工程、华阳湿地公园零星工程。其中，北塔工程已完成90%；景观塔工程已完成75%；华阳湿地公园牌坊工程已完成80%，均已完成牌坊结构主体；BE区电缆迁移工程已完成80%。景观桥梁工程十六号桥工程已完成57%；古榕码头工程已完成35%；体育小公园工程已完成65%。 沙田镇穗丰年水道特色示范区：一期工程累计完成总工程量的86%；二期工程已完成施工图设计工作，其中有6个项目已开工建设。 洪梅镇梅沙湿地公园：已完成施工图设计、工程概算，预计7月完成工程预算。 |
|  | 217.建成厚街文化公园。 | 厚街镇 | 园建工程已完成总工程量的90%，包括主、次入口广场、停车场、及登山道的铺装，配套设施的主体建设和园区内排水系统及照明系统、给水系统的管线施工。绿化工程已完成工程量的90%，包括种植乔木约4500棵，草皮灌木种植约9500平方米。 |
|  | 218.建成石排石洲湖湖滨休闲公园。 | 石排镇 | 完成明渠开挖，正进行清淤、场地土方开挖回填、园路基础以及箱涵施工，目前约完成总工程量的16%。 |
| （一百二十七）加强医疗服务。 | 219.实现二级管理以上医院100%开展临床路径管理和护理服务、探索建立医疗责任保险或其他形式医疗风险分担机制，打造“平安医院”。 | 卫生计生局 公安局 | 全市47家二级管理以上医院中的45家已基本完成医院警务室的建设工作，完成率为95.7%，余下2家正在建设中；已对47家医院进行实地检查并提出了整改意见。召开购买医疗责任保险座‎谈会，委托江泰保险经纪公司、‎中国人保起草保险购买方案。 |
|  | 220.实施一批艾滋病感染者/病人关怀支持项目。 | 疾病预防控制中心 | 截至6月，举办艾滋病患者新春集会暨交流活动1次， 举办女性艾滋病患者的专题活动1次；接受镇街转介的疑难个案45例；完成同伴教育员的招募工作，举办了同伴教育员培训班，培训了9名同伴教育员；在樟木头、塘厦、凤岗、黄江、虎门、东城、厚街、沙田、长安、寮步、万江、大朗、企石、清溪、谢岗等15个镇开展病例关怀活动。 |
|  | 221.开展普及性应急救护培训，完成培训40000人次。 | 红十字会 | 截至6月底，累计完成培训23437人次。 |
| （一百二十八）提高保障水平。 | 222.新增50个村（社区），为1500名符合条件的老人提供居家养老服务，实现全市开展居家养老服务的社区、村总数分别达到90%和50%，使全市享受居家养老服务的老人达11000人。 | 民政局 | 全市今年已新增19个社区开展居家养老服务工作，享受居家养老服务的老人数达9449人，居家养老服务对有居家养老服务需求社区的覆盖率达100%。 |
|  | 223.为4000名符合条件的孤寡老人家庭安装使用“平安铃”，使全市享受“平安铃”服务的老人达6700多人。 | 民政局 | 正在办理4000台平安铃的政府招投标工作，目前已审定了招标书，准备进入挂网程序。 |
|  | 224.提高全市参加社会养老保险的退休人员养老保险待遇。 | 社保局 | 于4月份完成全市74492名企业退休人员和19万名村社区退休人员的养老保险待遇调整，调整后的企业和村社区退休人员养老保险待遇人均分别增加201.17元和132.7元，月人均基本养老金分别达2290.92元和846.64元。 |
|  | 225.实行居民管道天然气同城同价和低气价政策，对困难群众实施气价优惠。 | 发改局 | 经市政府同意，已于1月15日发文贯彻，实现管道天然气同城同价和居民低气价政策，并对困难群众实施气价优惠。 |
| （一百二十九）开展扶贫帮困。 | 226.实现欠发达村组两级集体经营性纯收入比2013年增长8%以上，50%已结对帮扶的有正常劳动能力低保户脱贫。 | 农业局 | 督促各镇街和帮扶单位落实全市市内扶贫工作会议精神，结对帮扶新增有劳动能力低保户，制定扶贫方案。分片召开市内扶贫工作座谈会，组织镇街扶贫办主任、驻村干部和各欠发达村党工委书记交流经验，参观学习扶贫亮点。开展“广东扶贫济困日”慰问活动，组织各镇街、帮扶单位和有帮扶任务的发达村，到欠发达村和低保困难户家中进行慰问。收集审核各镇街申报的扶贫项目资料，会同市财政局拨付欠发达村基础设施项目补助资金1245.29万元。截至6月底，81个欠发达村村组两级经营性纯收入约1.32亿元，比去年同期增长33%；累计帮助困难群众解决困难2176宗，帮助349名贫困劳动力实现就业，有481户贫困家庭收入水平达到脱贫标准，占已结对帮扶的有正常劳动能力低保户总数的53.1%。 |
|  | 227.推动和帮扶8000名登记失业人员实现就业，其中就业困难人员3000人。 | 人力资源局 | 截至6月底，推动和帮扶7635名登记失业人员实现就业，其中就业困难人员2396人。 |
|  | 228.实施残疾人居家康复服务，为575名重度残疾人提供居家康复服务。 | 残 联 | 已完成全市1578名残疾人居家康复服务对象准入评估工作，其中780名残疾人符合居家康复服务条件；目前已为32个镇街745名肢体残疾人提供居家康复服务，服务人数达年度工作任务数的129%。 |