落度：10~12厘米，加入适量的粉煤灰、减水剂，减少加水量增加润滑性，增强泵送效果、提高混凝土的抗裂性能，订货时应按国标GB14902-94的相关规定签订供货协议。配合比由供应商试验室提供。各层楼面混凝土浇筑时，均应同时订两种标号的混凝土（框架柱核心区混凝土）。

现场搅拌混凝土：为零星、小量混凝土，按现场采购的材料送区检测中心试验室做配合比设计试验。

2.4.2混凝土输送：主体结构，每栋楼设一台HBT-60固定式混凝土泵，安装位置是施工平面布置图。柱核心区混凝土由塔机运送。此外每栋还配备二台井字架，作为应急时的垂直运输以保证浇筑工作能边疆进行，每一流水段不留置施工缝。

2.4.3墙、柱混凝土

（1）墙、柱浇筑混凝土：浇筑前先将模板淋水湿润，先向柱底铺一层50mm厚与混凝土内砂浆成份配比相同的水泥砂浆（试验室配合比值），混凝土每层浇筑厚度不超过500mm，每层都要充分振捣后再浇筑下一层。

（2）在柱混凝土的浇筑过程中，应有木工跟班看模，发现有胀模、漏浆等现象时应暂停浇筑，待处理后方可继续浇筑。随时观测柱的垂直度，如有偏移及时调整，浇筑完成时再复测一次，保证柱的垂直度。

（3）墙、柱混凝土养护：柱混凝土浇好后24小时以后拆模，拆模后马上进行养护。用苫布将柱整个包裹起来。架设水管，用软胶管缠绕在柱子顶部，相对柱面做成喷淋孔，均匀地向柱面淋水，水沿柱面流下使整个柱湿润，阀门设在地面，由专人控制，保证柱经常处于湿润状态养护时间不少于7天，7天后可间断性浇水养护至14天。

2.4.4楼面梁板混凝土

（1）混凝土的浇筑顺序：由输送管的远端开始按一定宽度的浇筑带浇筑。当因故拖延，另一接槎处将超时，临时用手推车倒运将其接续至少1.0m宽。

每一浇筑带要首先浇筑梁内混凝土，并要分层铺筑，分层振捣，此时可与浇筑带的方向相反铺筑梁内的第二层混凝土（此时并不会超过凝结时间）。

（2）本工程主体各层柱与梁板混凝土标号均不相同。核心区混凝土，按柱标号（高标号）浇筑，并沿梁延伸，该处要求浇筑的范围按设计图即附图。

应先浇柱后浇梁，初凝前完成即可，并用插入式振捣器插入先浇混凝土层使之紧密结合。本处于梁板浇注同时施工。核心区混凝土用塔机挂0.5m3混凝土料斗。

由专人负责该处混凝土的浇筑。为防止商品混凝土送料差错，应在卸料地点悬挂醒目的混凝土标号牌，并注明使用部位。

2.4.5混凝土振捣操作

（1）对梁的振捣应于混凝土铺平后，按顺序推进以防漏振，两次振捣的交接部位应交叉二个影响未经范围；分层振捣部位，应插入下层已振捣好的混凝土至少50毫米，加强层面结合。

（2）插振操作应快插慢拔，持续时间10~30秒为宜（混凝土表面不再下沉，表面不再出现气泡时）移棒间距1.25dR约40厘米。

（3）平板振捣器应平稳拖动速度均匀以平板不再下沉为宜。横向重叠平个板宽，局部凹陷处及时填平混凝土再振。

（4）当浇筑柱、梁交叉处钢筋较密集时，要注意振捣是否密实。振动棒可以从梁上部钢筋较稀处插向梁端进行振捣，或用小直径振捣棒，必要时增加手工插捣，以防混凝土插死造成空调。

2.4.6混凝土施工措施

（1）为防止停电造成混凝土浇筑不能连续进行，特配备一台150KW柴油发电机组，在停电时马上启动，保证混凝土施工的连续进行。

（2）严格按已决定好的混凝土浇筑顺序施工，控制好浇筑带宽度。对截面较大的梁应分层浇筑使混凝土均匀上升。在有梁的浇筑带中应先浇筑梁后浇筑板。

（3）控制好板面平整度和混凝土板的浇筑厚度，首先控制好模板的平整度，浇筑混凝土前在钢筋网上间隔3m竖向焊φ12短钢筋，长度等于板厚，短钢筋下端与模板面顶紧，以此来控制混凝土浇筑厚度。施工过程中质检员随时检查混凝土的质量及厚度。

（4）混凝土浇筑要避开台风，大暴雨等恶劣天气，事先和气象部门联系，掌握混凝土浇筑期间的天气情况。现场准备防雨布。遇小雨不停工，若遇大雨时可暂停施工将已经铺筑的混凝土振捣好，用防雨布遮盖，雨停后清除积水，当停歇时间超过2.5小时应按施工缝处理。当未超时间，对接槎剔除表面浮浆和松动石子，浇筑一层与混凝土同标号的砂浆继续进行工作。

（5）每作业段的混凝土浇筑是一次性浇筑，不留施工缝。浇筑时如发生意外情况或被迫留置施工缝时，一定要按规定选择留缝位置并留直槎，主梁留槎处增插直径20的插筋，间距150。等到混凝土达到1.2Mpa以上强度时，将留槎处的模板打开，将混凝土接槎上的松动石凿掉，直至达到坚硬的混凝土层，清理干净后封好模板，在缝上刷素水泥浆一道，接缝处涂刷一层界面结合剂。

（6）商品混凝土也要按规范要求在浇筑地点制作混凝土标准养护试块，作为竣工资料。

（7）混凝土浇筑后达到终凝即可进行养护，专人淋水养护，经常保持混凝土表面湿润，连续浇水养护时间不少于14天。

2.5泵送混凝土

2.5.1输送管路

2.5.1.1泵机安装

在总平面图中的输送泵位置处浇筑一混凝土平台并埋设拉环，以固定输送泵，泵机就位后用木方将泵机垫起使轮胎悬空，拉结稳固。安装锥形管（长度大于1m），水平管2段，再装逆止阀。

2.5.1.2地下室浇筑阶段配管

（1）地面与泵连接的水平管段用木礅支垫，便于拆卸清洗。

（2）自地面向坑内不得设90度弯头，应加135度弯头缓慢向下弯曲其坡度已超过7度，为了减缓混凝土的自重流动，泵刚开始压道混凝土时，混凝土管道内尚空，可以用塞进海棉塑料或湿布，水泥袋纸等作为压送混凝土的先导，以防止其自重作用下的流淌，造成混凝土的离析，此外，尚应在斜管下端设置五倍于落差长度的水平管，还应在下行管的上端处加装一个排气阀（在停泵时管内会吸入空气），在开始泵送以后如倾斜管内存有空洞，应先打开排气阀泵送排气，当倾斜管内充满混凝土时开始从排气阀溢出砂浆时关闭排气阀进行正常泵送。当例退一段后水平管已不足20m时加二个弯头和一段软管并将混凝土坍落度控制在8~10厘米，减小混凝土向下自流离析。

（3）增加90度弯头时，应在弯曲处加一斜拉杆以防冲力损坏管接头连接件破坏管道。

（4）地下室墙、柱与顶板施工时向下管道在7度以内，但管内的混凝土仍会在自重下移动，造成石子与砂浆的分离堵塞管道。为此仍应在下行倾斜管道的前端设置一段长度要相当于5倍落差的水平配管或长度为3倍落差的水平软管，以减少混凝土产生离析的机会，在初送混凝土前仍应塞进海棉塑料或湿布、水泥袋等做压送的先导。

（5）水平管上应覆盖湿草袋或麻袋，保持湿润。

2.5.1.3±0.000m以上主体浇筑时的配管

（1）地下室及楼房配管方式见附图：

地面水平管段宜用木块支架，不宜固定，以便排除堵管及清洗时拆除；

弯管应与建筑结构用L50×5角钢φ12螺栓固定，设专用底座，并橡皮垫和撑以木楔；弯管外侧极易摩损，所以在施工时应及时检查；垂直管段要与建筑结构每2~3m紧固一处，用L50×5角钢φ12螺栓，确保无任何颤动和晃动否则会影响泵送效果；

新管段用于压力大的刚开始处，对此处管道还应经常检查发现磨损较大时及时更换。

（2）垂直向上输送混凝土时，由于水锤作用使混凝土产生逆流，输送效率下降，这种现象随着垂直向上的高度越高而截止明显。为此应在混凝土泵与垂直管之间设置一段水平管，水平管的长度不少于垂直管高度的1/3，以抵消反堕冲力影响；并在混凝土泵出料口附近的水平输送管上加一个止流阀，泵送开始时，将止流阀打开，混凝土就能顺利地输送；当暂停混凝土输送或混凝土出现倒流时及时关闭。由水平管转向垂直管的弯头，其曲率半径小于1m。

（3）水平管道应覆盖一层麻袋和草袋并经常浇水湿润，防止曝晒（设专人负责）。

2.5.2混凝土拌合物的泵送

（1）泵送前，应用水、水泥浆或水泥砂浆润滑泵机和输送管道，以减少泵送阻力。

（2）泵机料斗上要装一个隔离大石块的筛网，派专人看守，发现大块物料立即拣出。

（3）泵送宜边疆进行，尽量不要停屯。如果不能边疆供料时，宁可泵送速度降低，尽量保持边疆泵送。料斗中应留有25厘米以上的混凝土拌合物，以防吸入空气造成阻塞。

如果需长时间停泵，每隔4~5min，要使泵正、反转两个冲程，同时开动料斗中的搅拌器，使之搅拌3~4转，以防混凝土离析。

停泵时间超过30~45min，应将混凝土拌合物从泵中和管道中洗除。

（4）泵送时发现泵压力升高、管路产生震动，泵送压力显得不足，混凝土推出困难时，此时必于堵管的前期症候，应立即采取措施，防止塞管。

此时，可采取反泵运行来排除堵管现象。即把管道内一部分混凝土抽回料斗中，适当搅拌，必要时加少量水泥浆拌和，再恢复泵送，同时，输送车随着反泵反的泵送及时被充，以解决堵管问题。

如果反泵后再泵送，把原有料泵送完，再补充新料时又堵管，说明堵管已无法排除。只有将管道中的物料反泵倒入料斗，加水泥浆搅拌后再泵，一般故障即可排除。

若经过多次反泵至再泵送无效，只有将设置的管道拆卸点拆开，一面清除水平管道内的物料；一面从此点泵送出料，临时用手推车接料布料。

2.5.3管道清洗：在混凝土施工完毕后，要对管道进行及时清洗 。清洗时，先将泵车尾部的大弯管卸下，在锥行管内塞入一些废纸或麻袋，然后放海棉球，将水洗槽加满后盖紧盖子，打开进水阀进行清洗，将进气阀及放气阀关闭，在清洗过程中，应注意清洗装置压力指示，不能超过规定的最高压力，以免引起管道破裂事故。

2.6通风竖井内表面光滑的措施

地下室战时发电机房通风竖井及各单元前室送风竖井，通风专业图纸中要求其内表面光滑，减小通风阻力。通风井道的一侧或三侧为地下室挡土墙或电梯间剪力墙、部分的模板采用涂塑胶合板，保证混凝土表面光滑楼层接槎部分的模板下端加钉托木再钉盖木条，保证上下面不错开和不漏浆，拆模后及时铲掉粘连的素浆或不平整部位，封堵对拉螺栓孔洞，以防以后疏漏。此外还不要忘记预埋接结筋。砖墙部分的井道要选砖，内表面平齐，并且砌一小段0.4~0.5m就要进行内抹面与混凝土墙交接缝用抹灰砂浆堵塞严密。利用每层排气口留洞处在井道内设一块斜木板坡向楼层内，上部掉下砂浆杂物流出不致堵塞井道或砂浆挂在井壁上。

3、砌体工程及预埋件、预留孔洞施工措施

本工程±0.000m以下，选用粘土实心砖填充墙，采用机制红砖MU10，用M5水泥砂浆砌筑。±0.000m以上住宅外墙及分户墙，采用180厚机制红砖，厨、厕为120厚机制红砖均用MU10和M5砂浆砌筑。其余内墙90水泥石渣砖。

在施工中，每层的具体构造要求参照建筑相应节点详图，施工时，卫生间、厨房和需安装设备、管道等处，应留出洞口。

框架柱与填充墙连接，要求留出φ6·500拉结钢筋。

墙体安排在主体、结构施工至第5层楼板完成后砌筑开始进入。

砌体工程质量控制程序见附图。

3.1粘土砖墙

（1）放线：清扫基层后在柱间画出墙边线，将门窗洞口线引到柱侧面标识，还要弹出较楼层地面高出0.5m标高控制线。

（2）清理基层：剔除凸出部位、清扫干净、浇水湿润。整理拉结筋将柱子预埋的拉结筋剔出煨直，遗漏的要以膨胀螺栓补充并与钢筋焊接接长。

（3）粘土砖需提前充分浇水湿润。

（4）排砖：事先排好位置，不得有小于1/2的砖块。

（5）砌筑：应挂线砌筑、灰缝均匀、砂浆应饱满，要打顶头灰砌筑，与框架柱边缘处更应及时填满砂浆。顶皮应用粘土砖斜向组砌。

（6）构造柱于砌筑前整理上下插筋，砌筑时要砌成马牙槎，并应先放后收（底皮砖处加宽）马牙宽60，高300，沿高度每500加设拉结筋，伸入墙中1000，柱高大于3.0m可分二次支模浇筑混凝土。

（7）砖填充墙、构造柱详见建筑平面图，一般断面高240内设4φ12，上、下应由楼板、梁或底板留出，箍筋φ6·200。

填充墙设2φ6·500通长筋与主体结构相连接。

（8）填充墙砌至板或梁底时，应待砌体沉实后（一般3~5天）再砌所留处墙体，斜砌逐块敲紧砌实，砂浆仔细填缝。

3.2空心砖墙砌筑

（1）空心块墙体，其相互交接处应同时砌筑，交错搭接，沿墙高每隔400mm设2φ6钢筋，拉结筋伸入墙中1000设置于灰缝内。

（2）空心砌块内隔墙，门洞两侧以及沿墙长每隔2.5米至3米设置构造柱，断面120×墙厚，内设纵向钢筋4φ10（四角），上、下应由楼板或梁留出后，绑扎或焊接搭接，箍筋φ6·200。

（3）空心砌块内隔墙在门洞上设一道钢筋混凝土腰带，腰带沿墙全长，其断面120高，内设纵向钢筋4φ10。

3.3质量标准

（1）机制红砖、空心砖的品种、规格、强度等级必须符合设计要求，有出厂合格证、试验报告。

（2）砂浆品种及强度应符合设计要求，同品种、同强度等级砂浆各级试块的平均值不小于试块标准养护抗压强度；任意一组试块的强度不小于0.75fm.k。

（3）空心砖砌体水平灰缝饱满，立缝填塞密实。

（4）转角处严禁留直槎，应留斜槎，其它部位只准留阳槎且应留拉结筋。

（5）上下砖错缝，每间2皮砖通缝不超过3处。

（6）接槎处砂浆密实，砖缝平直，接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。

（7）接结筋、构造柱、现浇混凝土带均符合设计要求。预埋木砖、预埋件符合规定，允许偏差应满足规范要求。

3.4应注意的质量问题

（1）暖卫、电气管线及预埋件应注意保护，防止碰撞损坏，预埋的拉结筋应加强保护，不得踩倒、弯折。墙上不得放脚手架排木，防止发生事故。

（2）砂浆强度不够：注意不使用过期水泥，计量要准确，保证搅拌时间。砂浆试块制作、养护、试压应符合规定。

（3）墙体顶面不平直：砌到顶部时不拉线时，墙体容易里出外进，应在梁底或板底弹出墙边线，认真按线砌筑，以保证墙体顶部平直通顺。

（4）门窗框两侧漏砌实心砖：门窗两侧砌实心砖，便于埋设木砖或铁件，固定门窗框，并安放混凝土过梁。

（5）拉结筋不符砖行：混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合，应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确，不应将拉结筋弯折使用。

4、防水工程

本节内容包括

地下室混凝土结构防水

地下室底板、侧墙、顶板、防水层

楼层卫生间厨房防水层

楼房屋面防水

外墙防渗见第七章8.4条

4.1地下室结构防水

4.1.1地下室底板包含了六个大承台基础，为防止大体积混凝土收缩裂缝在第六章1.7条中已就混凝土的材料配合比、坍落变提出了要求。这里从防水角度再提出几项要求：混凝土的砂率35~40%，坍落度8~10厘米掺加缓凝型减水剂，满足泵送要求的流动度。外墙混凝土中再加入UEA外加剂提高抗渗性能。

4.1.2模板拼缝严密，大干1毫米的缝隙应填塞，不漏浆。对拉螺栓焊止水板（60×60×3）与螺栓满焊，对拉螺栓式样按DBJ15-19-97《建筑防水工程技术规程》图4.4.2制作。

4.1.3消防专业配管及其它专业配管穿越地下室的穿墙套管和预埋件。由木工配合安装，固定牢固和不成为漏水的导体。外层钢筋的S型拉结筋和绑扎铁丝不得接触模板。

4.1.4外墙浇筑落料高度超过2米，应采用串桶下料，分层铺筑分层震捣，以开始泛浆不冒气泡为度，不可过震离析。浇筑时两台泵在同一段前后相继跟进，从一端开始向另一端推进，特别是墙体浇筑时，以免出现人为的冷缝，浇筑顺序与底板相同。见附图。

4.1.5底板与墙体施工缝留在底板高0.5m处加设钢板止水带0.4米宽搭缝处满焊。东段或西段不再留置施工缝，一次浇筑完成。墙体施工时将施工缝处浮浆及浮石凿除。浇筑时先铺一层同条件砂浆。

4.1.6地下室墙体混凝土浇筑时应不在雨天施工，临时遇雨时用防雨布封盖墙体上口。

4.1.7增加对商品混凝土坍落度的抽检，坍落度大于8~10厘米时，坚持退货不得继续使用。

4.1.8加强混凝土的养护，特别是外墙的外表面、柱面、，仅告养护时浇水是不够的。为此采取柱周包麻袋墙面挂麻袋覆盖，保持经常湿润，养护时间不少于14昼夜。

4.1.9延缓拆除外墙面的模板，地下室顶板、楼层板的承重模板待混凝土达到90%设计强度后拆除。并且尽快安排做外防水层，回填土减少暴露时间。

4.2地下室底板、侧墙、顶板防水层

4.2.1底板防水层

底板防水层设于板下的C10混凝土垫层之上，其上再浇一层C10厚10厘米的混凝土保护层，再施工底板。

（1）在承台、基础梁砖模完成后填土夯实。烧筑垫层采取小片逐块推进的方法，以利于赶工期。此时测量员应配合控制标高，使垫层面平整。抹找平层时，应对基层清扫干净，提前浇水湿润又不可有明水。先贴饼、冲筋、控制表面平整，用铁抹子压光。

（2）底板外边缘砌筑砖模，砌至底板面以上0.5m（标高-6.0m），砖模代替护墙，并抹水泥砂浆找平层其上，再砌三皮砖，用粘土砂浆砌筑（墙体外防水接槎时拆除该三皮砖），并用粘土抹找平层易于清除。

（3）防水层采用“汇丽”牌聚胺脂911防水涂料厚度2.0mm。底板侧边及0.5m短墙面防水采用反做法，涂刷于砖模的找平层上。为利于上部外墙防水层接槎，在短墙顶面三皮砖范围见增加一道无纺布和涂布层增强，余下的半幅卷筒固定于砖模顶面。

（4）涂膜防水层做法见本节4.4条。

（5）防水层施工24小时后方可浇筑上部混凝土保护层。依据层混凝土浇筑前用砂浆抹出通道。其上铺板作为小车通道。不得直接在防水层上行车。采取倒退方向浇筑。铺筑混凝土时不得用铁锹铲混凝土，只能用木爬子扒平，用平板式振捣器震实。

（6）后浇带处加强做法按施工图所给详图施工。

4.2.2地下室侧墙外防水

防水层用料与底板相同

（1）对混凝土结构表面应仔细处理、铲平凸棱、局部凸棱、局部凸起、刷去浮灰，提前喷水湿润，抹找平层前先用水泥素浆刷扫，确保与混凝土结构层粘贴牢固，不空鼓也是保证防水层不脱落的重要一环。

（2）对转角处，预埋件处都要抹出园弧斜面，且圆滑密实。

（3）防水层的涂布施工方法与底板相同见本节4.4条。

（4）后浇带处要增一层无纺布，一道涂布层增强，转角处、预埋穿墙管处，也要增做涂布层加强。

（5）立墙面涂布要比底板时的操作加细，纵、横向、斜向交叉涂抹，刷迹搭接，均匀涂布。

（6）与底板立墙处的接槎，应仔细拆除预置的三皮砖，冲洗掉粘土找平层破损处补齐，将预留无纺布整平、仔细做好，接头部位，不得存有折棱，堆积现象。

4.2.3地下室顶板防水

4.2.3.1防水层用料：3mmAPP酸性沥青防水卷材加1.5mm“金汤”牌聚合物水泥基复合防水涂料，与楼房的屋面用料相同。可按屋面防水方案施工。不同的是地下室的结构特殊；位於室外自然地面1.5米以下泥土、水中，承受着泥土和水浸蚀和压力，因而在施工中，要更加严格、细致地执行施工方案规定。

地下室结构特点：防水施工时

（1）转角、卷材接头多。

（2）基层处理、更要加细些。

（3）防水层，100厚C10混凝土施工时对防水层要严加保护。

4.2.3.2几项特别处理：

地下室转角多，卷材接头多，作卷材防水层时，在屋面的防水施工方案的基础上，各角再加一层附加层，每个附加层和每个接头的卷材，必须坚持用热熔（汽油火焰喷栓热熔）卷材粘贴面、接头。

4.2.3.3APP卷材防水做法见4.3条

4.3楼房屋面防水

4.3.1卷材屋面防水用料与地下室顶板相同。

工艺流程：清理基层、检验→涂刷基层处理剂→节点密封处理→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边和接卷材头→细部节点卷材收头处理→蓄水试验→保护层。

4.3.2基层处理

（1）先将基层上凸出的混凝土部分剔平，将基层表面灰尘、污垢清扫干净，用水（碱水）刷掉油污。

（2）1：1的水泥细砂浆补平、补全凹的部位和边、角、后、晾干，备用。

（3）铺贴防水层的基层表面，应将尘土、杂物彻底清除干净。基层坡度应（找坡）符合设计要求，表面应顺平、阴阳角处应做成圆弧形，基层表面必须干燥。

4.3.3屋面坡度和保温层施工的控制

屋面的防水层必须保证屋面正常排水。一般平屋权威性坡度主要为：材料找坡‘根据所设计的水落口分布位置，划分排水区域。屋面横向宽度分中为屋脊中心线，纵向以两面水落口之间划分区域分水岭，使排水坡度I=0.5%~2%，保证减少屋面积水的弊病。要通过铺设保温层实现坡度控制，铺设时应对坡度和各排水区域平整度拉线，靠尺检查，控制平整度误差7mm以内，确认符合要求后，在保温层上做水泥砂浆找平层。

4.3.4水泥砂浆找平层施工的控制

（1）作法为：用1：3水泥砂浆抹在保温层上，厚度20~25mm，砂浆摊铺后，用2m以上长度刮杆刮平，一次摊铺抹压成型面积以60m2左右为宜。刮杆刮平后，用木抹子槎平，达到表面平整，平整度误差用靠尺检测≤5mm。12h后用草袋覆盖，浇水养护。避免找平层水泥砂浆出现收缩开裂起砂、起皮现象。

（2）女儿墙、出屋面管道、通水机基础等立墙面的根部圆弧半径为80mm，通风机的基础做圆锥台或方锥台，并宜用细石混凝土制成，锥台底面宽≥300mm，高≥60mm整平抹光。以免节点部位卷材铺贴折裂，利于粘实粘牢。水落口周围500mm范围内应做成略低的凹坑，坡度≥5%。

（3）女儿墙压、顶通风机基础抹灰顶部向四周做不小6%的排水坡。女儿墙顶部做成6%向内侧排水坡。压顶底边做滴水线，坡度≥20mm整个抹灰必须线角顺直清晰、表面平光、形状规矩。

4.3.5卷材铺贴的施工及质量控制

（1）卷材铺贴的基本要求：

采用的3厚APP改性沥青防水卷材、材质性能应符合国家规范GB502070-94的有关规定，具体构造用料做法，细部构造及施工要求严格按《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19097）执行。要查验卷材实物，出厂合格证和取样复试，合格后使用。

（2）平行屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。卷材长短边的搭接宽度≥80mm，单铺贴相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开500mm。

（3）卷材施工铺贴筹划

卷材铺贴前应进行施工铺贴筹划，主要有；铺贴顺序。分幅位置、分幅搭接宽度，细部节点，例如：水落口、管根、墙体转角等部位铺贴样式。再按照房屋实际平面尺寸和形状，结合卷材规格，放样於找平层上，规划预排，实量测分幅弹线（控制线），节点放样，以控制卷材各片成型效果。搞好屋面卷材铺贴设计来控制质量。

（4）卷材铺贴施工：

铺贴卷材时，首先按照弹放在找平层上的控制线，从檐口（屋面最低标高处）开始，逐幅顺序向屋脊方向铺贴。每贴一幅均先将卷材整卷打开，按线试铺，摆正顺直，定好所需长度和搭接缝位置，然后回卷。用汽油火焰喷卷材粘贴面的热溶胶，并滚动卷材，使其直接粘压於找平层上。卷材粘贴后应大面平整，接缝顺直（偏差≤5mm为宜）。

搭接缝位置必须粘结牢固，封闭严密。粘贴中不得污染外侧和墙面。屋面完工，做专项验收。

（5）屋面细部节点卷材收头处理

铺贴卷材时要处理好细部节点，出屋面的构件泛水收头的包裹和封口处理。要根据细部节点的实际形状放样，宜将同类型细部节点防水卷材裁割成统一的外形尺寸。做到细部附加层不外露，搭接缝位置顺当合理。

水落口封口处理，先贴节点附加层，将长度与出水口长度相同的卷材（女儿墙一般厚度为240mm）伸入口内满贴，入口周边留置80mm宽度的卷材封口，再用屋面卷材层覆盖水落口，使卷材接缝位置设在洞口棱角上，使口角整齐美观封口，严密不翘边。

管道包裹：先将屋面卷材层裹至管道的管身80mm高，再在其上铺设节点附加层，包裹高度不小於250mm。底面覆盖在锥台上，接缝位於锥台的斜棱上，上口用金属箍箍紧。

女儿墙、通风机的基础根部，先铺节点附加层，附加层铺在屋面上的宽度≥100mm，贴在墙根立面上的高度≥200mm，再用屋面卷材屋覆盖，收头高度≥250mm，收头裁割平直，并用压条钉压。钉距均匀≤800mm，最后用1：25粘胶砂浆嵌牢。

（6）防水屋面保护

屋面防水工程应在顶层外装修作业完成后进行，尽量避开雨季施工。屋面施工完毕，严禁上人，严禁进行其它施工作业，保护膜不受损坏。

4.3.6聚合物涂料施工见本节4.6条。

4.4厨房、卫生间防水

厨、卫防水层施工不当引起漏水是住户投诉最多的项目之一。其主要原因是施工单位对此不够重视，疏于管理，防水层施工时清理不彻底，事后乱凿乱拆。在本工程施工中公司与项目组对此已引起重视，将在施工中具体落实责任加强管理、改变不良习俗。

4.4.1在安排防水层施工前由项目副经理组织查清，还有哪些工种还没有施工，避免事后乱凿。

4.4.2要求各工种预埋或穿墙地漏等处的堵塞由土建工种协同进行。地漏口周围，穿过地面的管道及预埋件堵塞时要预留出宽10mm，深7mm的凹槽，并嵌填密封膏。

4.4.3对基层清理时要铲平凸起部位、刷去浮浆，清理工作要单独安排操作人员，由抹灰工验收。检查时发现问题连同抹灰工一起重罚。

4.4.4抹找平层时立墙，立管等转角处抹圆弧形，地漏口标高应低于地面20毫米。

4.4.5防水材料用“金汤”牌聚合物水泥基复合防水涂料1.5mm并在墙面处上翻200mm。其做法见本节4.2.3.4条。

4.4.6洁具、器具等设备、沿墙周边和门框、预埋件、穿过防水层的螺钉周边均应用“汉高”密封膏填塞。

4.4.7防水层及其上的砂浆保护层完成后，充水做漏水试验并填写记录，通报监理单位验收签字。

4.5降氨酯防水涂膜

4.5.1清扫基层：基层表面的尘土杂物认真清扫干净。

4.5.2涂布基层处理剂：将聚氨酯甲、乙组份和二甲苯1：1.5：2的比例配合搅拌均匀，再用长把滚刷蘸取这种混合材料，均匀涂布在基层表面上，涂布时不得堆积或露白见底。涂后应干燥固化4小时以上，方可进行下一工序的施工。

4.5.3涂膜防水层的施工

（1）涂膜混合材料的配制。将聚氨酯甲、乙组份和二甲苯按1：1.5：0.2的比例配合注入拌料桶中，搅拌均匀。混合料应随用随配，并在2小时内用完。

（2）涂膜防水层的涂布施工：用流刷蘸取配制好的聚氨酯混合料，顺序涂布在基层处理剂已固化干燥且干净的基层表面上，涂布时要求厚薄均匀一致。平面基层以涂布3~4遍为宜，立面基层以涂布4~5遍为宜。涂膜防水层的总厚度不得小于1.5mm。

（3）第一遍涂完后，需固化5小时以上，至手指触及基本不粘时，再按上述方法涂布以后几遍。后一遍宜与前一遍的涂布方向相垂直。凡遇转角时，应铺设聚氨酯纤维无纺布作胎体增强材料，进行附加补强处理。

4.5.4质量要求

（1）防水施工由公司已具备专业资质证书的专业队伍施工。

（2）施工层总厚度应不小于设计规定。厚度均匀、无开裂、孔洞、脱落或收头不严的现象。

（3）对出屋面管道、立墙根部要仔细涂抹均匀，并向上涂刷至少200mm。

（4）材料必须具有合格证、说明书和出厂化验报告。

（5）完工后经质检部门检查合格后方可隐蔽进行下道工序。

4.6聚合物水泥基复合防水涂料

聚合物水泥基复合防水涂料涂刷（滚涂）工艺是在基层上涂刷（滚涂）聚合物水泥基复合防水涂料形成柔性防水膜的施工方法。

4.6.1施工时应符合下列要求：

聚合物水泥基复合防水涂料涂刷（滚涂）施工工艺流程：基层清理→修补平整→湿润→配料搅拌→第一遍涂刷（滚涂）→……→最后一次涂刷（滚涂）→养护

4.6.2聚合物水泥基复合防水涂料涂刷（滚涂）施工要点：

（1）聚合物水泥基复合防水涂料宜采用搅拌器搅拌，拌合要均匀不含团粒，并在凝聚前用完。

（2）根据聚合物乳液性能、温度和施工部位，确定适宜的掺水量及调度。

（3）涂刮（滚涂）施工完后应保持湿润，严禁干燥脱水。

5、装饰工程

5.1抹灰

5.1.1技术准备

根据施工计划和现场具体条件制订施工方案，包括工期、施工顺序和施工方法。

(1)材料试验和试配工作。

（2）组织结构验收和工序交接工作，应对以下主要项目进行检查：

门窗框是否安装齐全，门口高低是否符合要求

预留木块和铁件有否遗漏，位置是否正确

水电线管、配电箱是否安装完毕

5.1.2基层处理

（1）基层表面凹凸太多的地方，事先要进行剔平或用1：3水泥砂浆补齐，混凝土表面要用1：1水泥砂浆掺107胶甩浆。

（2）墙面的脚手眼应堵塞严密。

（3）抹灰以前基面要洒水湿润。

5.1.3施工要点

（1）抹灰前必须找好规矩，即四角方正、横线找平、立线吊直，墙面要做好灰饼。

（2）室内墙柱面的阳角要做好护角，并抹出小圆角。

（3）管道背后的墙面抹灰，宜在安装前进行。

5.2外滴水做法

（1）外墙面挑出阳台、雨蓬、挑出窗台、屋面挑檐的下口边缘均应抹出滴水，不论贴面砖与否均应做。

（2）滴水由鹰咀线和滴水槽两部分组成。鹰咀线宽70外端低15抹成向外边缘的斜面。紧贴座咀线内侧划出10宽的槽（即在鹰咀线抹好后用抹刀划出两条线，将中间处灰浆去掉）。

（3）窗口上缘滴水，底手贴面砖向外坡斜，外侧立砖向下伸过砖面3~5毫米。

（4）窗口下缘（窗台）面砖向外坡斜、压盖立面砖。

（5）阳台、雨蓬、挑檐面砖粘贴同（3）、（4）条。

5.3瓷砖贴面

5.3.1材料要求

尺寸一致，颜色均匀，无凹凸不平、裂缝夹心和缺釉现象，整齐方正，无缺角现象。

5.3.2技术要求

（1）施工前应根据设计要求对瓷砖的类型，尺寸和颜色进行选择和分类，各个版面应进行排版设计并进行试排，以符合设计要求。

（2）粘贴面砖时，要求拼缝均匀，嵌缝严密，表面平整。

（3）镶贴面砖如遇到凸出的管线、灯具和隆重设备支承等，应用整砖套割吻合，穿出部分应在面砖的中心。

（４）同一墙面不得有一排以上的非整砖，并且非整砖应贴在次要部位或阴角处。

5.3.3施工要点

（１）在清理好的基面上，找好规矩和泣水。

（２）应按设计要求挑选规格颜色一致的面砖，瓷砖铺砌前浸水２～３h，然后取出阴干备用。

（３）按排版设计在基面上弹线。

（４）镶贴时，在瓷砖背面满铺粘结砂浆，镶贴后用小铲把轻轻敲击，使之与基层粘贴牢固，并用靠尺随时找平找方。

（５）面砖镶贴完成一定流水段后，立即用砂浆勾缝。

（６）整个工程完工后，用浓度１０％的草酸刷洗表面，并随即用水冲洗干净。

（７）滴水处面砖粘贴方法见本章5.1.4条。

5.4涂料

5.4.1一般规定

（１）涂料工程的等级和产品的品种应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

（２）涂料工程基本体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，含水率不得大于８％。

（３）涂料干燥前，应防止雨淋，尘土沾污等措施。

（４）涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和开裂。腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。

（５）涂料的工作粘度或稠度，必须加以控制，使其在涂粘施工时不流坠，不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释。

（６）双组份或多组份涂料在施涂前，应按产品说明书规定的配合比，根据使用情况分批混合，并在规定的时间内用完。所有涂料在施涂前和施涂过程中，均应充分搅拌。

（７）水性和乳液涂料施涂时的环境温度，应按产品说明书的温度控制。施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。

5.4.2材料质量要求

（1）涂料工程的所用涂料和半成品（包括施涂现场配制的），均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明书和合格证。

（2）涂料工程使用的腻子的塑性和易涂性应满足施工要求。干燥后应坚固，并按基层，底涂料和面涂料的性能配套使用。

5.4.3涂料施工要点

（1）涂料施工前应将基体或基层的缺棱掉角处，用1：3的水泥浆（或聚合物水泥砂浆）修补；表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。基层表面上的灰尘、污垢、溅抹和砂浆流痕应清除干净。外墙涂料分段进行时，应以分格缝、墙的阴角处或水落管等为分界线。

（2）外墙粉笔料工程，同一墙面应用同一批号的涂料；每遍涂料不宜施涂过厚；涂厚应均匀，颜色一致。

5.4.4涂料施工顺序：

修补、清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍涂料→第二遍涂料。

5.4.5施涂涂料质量要求

涂料表面不允许掉粉、起皮、漏刷、透底、反碱、变色、流坠、疙瘩；颜色要求一致，无砂眼，无刷纹；装饰线，分色线平直（拉5m线检查，不足5mm拉通线检查），偏差不大于1mm。

5.5外墙面砖

5.5.1施工准备及基层处理

（1）外墙面砖在标书中待定，开工后取得书面意见后执行。本工程粘贴工程量大，就配足人力，需较多技术水平较高的工人，为加快进度将打底与贴砖分为二个工序相跟进行。

（2）面砖采购时征得甲方与设计单位意见，决定规格色彩与格缝的要求。材料进场时要加大抽检验收的数量大批量进货。以确保规格偏差与颜色相近。水泥应从一个厂家订货。

（3）用防水砂浆堵塞空心砖之间与框架柱、梁之间的缝隙。并将凸出的砂浆剔平。

（4）抹灰前墙面提前24小时充分洗水湿润、构缝。

（5）按设计要求用1：3防水砂浆分两次抹外墙面。

（6）墙面抹好后做1厚聚合物水泥基防水涂膜。

5.5.2操作工艺

基层处理→用经纬仪弹出垂直线→决定面砖出墙尺寸→大墙面四角、门窗口弹坚强不屈规方决定竖直线→挂线打灰饼→抹底层砂浆喷水养护→进行横竖排砖弹分格线→浸砖3小时，取出擦干表面晾干待用→镶贴面砖。

5.5.3质量要求

（1）应事前选砖，将颜色有差异，规格不同的砖，分别选出用于不同的墙面（相差超过标准要求时应作退货处理）。

（2）门窗上口应做鹰咀滴水线，腰线、窗台向外倾斜，找出流水坡度。

（3）所用材料均应有出厂合格证明，水泥应做安定性试验复检。

（4）弹线工序应按每块砖弹出墨线，逐块按线自上而下安排粘贴。

（5）每天均应按质量标准进行班组自检。

6、铝合金门窗

6.1施工方法及措施

（1）工艺流程：

弹线找规矩→门窗洞口处理→洞口埋设连接件→铝合金门窗安装→四周嵌缝→清理→安装五金配件→安装密封条、打胶。

（2）弹线找规矩；在顶层门窗口边线，用大线坠将门窗边线下引，并在每层门窗口处划线标记，对个别不直的口边应剔凿处理。水平位置以楼层500mm水平线为准往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮应在同一水平线上。在墙厚方向的安装位置按设计要求。

（3）铝合金门窗制作完成后应粘贴塑料保护薄膜。避免填缝或墙面抹灰时水泥砂浆污染、腐蚀铝合金门窗。

（4）铝合金门窗安装采用不锈钢连接件固定。根据已放好的安装位置线安装，并将其吊正找直，无问题后方可用木楔临时固定。用射钉枪将铁脚与墙体固定安牢。

6.2铝合金窗框与墙体缝隙处理

6.2.1特别是外窗与墙体间处理不当引起渗水，产生的主要原因有二：

（1）墙体砌筑时留口，后塞窗框常有打砖凿墙的现象、窗框安装后堵塞不严密、有内窗台板时更易缝隙的填塞堵塞不严密窗台板上下都有空隙，摸灰时又不注意而造成渗水。

（2）铝合金窗框与墙体缝隙处理不当。

6.2.2克服办法：

（1）铝合金窗提前制作，砌墙时安装。此办法在主体完成之前不利于成品保护，其二是后塞口时派砌砖工跟随修理或补砌，本工程先采用第二办法，再采用第一办法。

（2）窗框与墙体缝隙的填塞方法有二：

其一：用玻璃棉毡条分层填塞，外表留8~10mm深槽口用“汉高”牌密封膏填塞，密封时要连续进行，不得出现空挡缝。

其二；采用低碱的高铝水泥细石混凝土堵缝。该种水泥快硬，保管其缺少量使用不易掌握，不准备采用。

（3）安装好门窗扇及五金件，调整后将缝隙用玻璃胶打满。

6.2.3质量要求

（1）铝合金门窗及其附件质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。

（2）铝合金门窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求。

（3）安装必须牢固，门窗扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

（4）框与墙间隙填塞饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，不渗水。

（5）门窗表面洁净，无划痕、碰伤、无锈蚀、涂胶表面平滑、平整、厚度均匀、无气孔。

（6）墙体抹灰及粉刷未完成前不得将保护膜撕掉，应在交工前撕去，不可用刀铲，防止将表面划伤，影响美观。

7、施工测量控制

7.1测量控制措施

本工程两栋楼房的平面图形复杂，地下室范围较大，须多次进行定位放线控制，主要控制网、控制点和定位放线，均需以点的坐标值之间的相互关系进行测设，其间有测量专业的计算和角度没设。一般的工地放线员难以胜任。为此采取如下几项措施：

7.1.成立项目测量组

由公司抽调一名测量工程师和一名测量技术员，项目组抽调二名测量员，二名测工组成测量组，负责主控制网的建立和地下室底板处地下室顶板处的±0.000米标高处的三次定位放线测量，主体进行至三层以上时方允许公司抽回公司的人员。沉降观测的全过程均由测量组负责。

7.1.2配备必要数量和精度的测量仪器

J2型   精密经纬仪，二台，交会法时同时使用。

J6型   工程经纬仪，一台，施工过程监控时使用。

50米   钢卷尺，    二把。

DS3型  工程水准仪，二台。

S1型   精密水准仪，一台，沉降观测使用。

3米    铟钢水准尺，一对，沉降观测使用。

5米    普通水准尺（塔尺），二只。

7.1.3建立三级测量制度，即测量组施测，项目组复测和建设、监理单位的检测审定。

三级测量中以测量组的自行控制为主，主控制网点的测设过程中都应该是闭合型的，用交会法求点时必须用第三已知点检查。用极坐标法求出的点必须用相邻已知点丈量边长或测出角度闭合差。

7.1.4地下室施工期间，对主控制线和定位控制线要多留控制桩并利用周围建筑和地下室坑壁留置方向控制点，对方向控制点应明确标识，必要时须留点之记以免用错，对地下室底板上预留的柱插筋，要实测监测，确保位置准确。

7.2平面控制网建立

7.2.1确定平面控制网的型式

依据建施F区-02图纸给的坐标值和GB500026-93《工程测量规范》（以下简称“规范”）第七章第7.2.11条，将建筑物的平面控制网布设成十字轴线。长轴线上的定点位三个，短轴线为两端点。见《施工测量方案图》。

长轴线为F-H轴，西端点为F-1轴以西10米处，（座标值为X=5314,113，Y=3992、404），东端点为F-18轴以东10米处（X=5353、205，Y=4113、973）。

短轴线为F-9轴，南端点D为11栋23轴与26轴交点（X=5288、159，Y=40066、192），北端点E为12栋23轴与26轴交点（X=5378、210，Y=4037、234）。

轴交点为F-H轴与F-9轴交点C（X=5333、184，Y=4051、713）待长短轴精确测定后再求本点。

7.2.2首级网测设方法选择

首级网是建筑物定位和施工全过程测量放线的依据，其精度必须满足规范第7.2.3~7.2.5条要求。依此其方法有三：

其一：原桩基础施工单位留下的控制点（至少三个）仍有效（建设单位认可）。可对该批控制点复测检相后就近利用，以极坐标法测设出十字轴网。之后丈量角对线验证，并平差调整。

其二：如果上条件不成立，须利用建设单位提供的平面控制点（至少三个）测设时，采取二步法完成（草测与精测见C条）。

其三；利用上条草测成果对十字轴网各条边均丈量。与设计值（反复的边长）相比绝对误差在10毫米之内时，对各点进行估计平差；若误差超过10毫米再增加定向角和四边形内角观测，对边角条件综合考虑进行计算平差。

以上方法均可行，待工程中标后，依据已知建条件，确定并写出具体实施方案提交，建设单位，确认后实施。

下面叙述第二条方法的测设步骤

7.2.2.1第二种方法的测设步骤

（1）第一步：依据建设单位提供的平面控制点（至少三个，以下简称“已知点”）草测出A~E十字轴的四个端点（以下简称A、B、D、E为“四端点”）。

以已知点坐标值和首级网四端点的设计值反复工其间的边长与坐标方位角。

合肥市其边角关系以细部点测量方法（极坐标法或交会法）草测出四点的近视位置，暂时钉小桩并用砂浆抹出较大一些的平面。

极坐标法：测角时由J2型经纬仪半测回。测距时经纬仪定向，钢尺铺地丈量。

交会法；用J2型经纬仪从三个已知点进行前方交会观测，对所得误差三角形目测平差求得。

（2）第二步：精测：对草测得到的四端点进行测量求得其精确坐标值，再与设计值相比，进行点位改正。改正后的点即为本工程十字轴控制网的主控制点。

精测方法选择：采用二级小三角方法，按Ⅱ级建筑方格网的主要技术要求施测。

理由：二级小三角法，用DJ2级经纬仪观测一测回，边长较9130以之内），可直接照准目标点照准点误差极小，免去大量的边长大量的作业（与三边网法相比）。

观测图形：

以距本工程较近的二个已知点与四端点中的一点（能构成强度较大的三角形）为起算三角形与四端点所构成的4个三角形构成小三角网。

角度观测：采用方向观测法，以规范表7.2.7-1Ⅱ级方格网的技术要求。

距离丈量：仅丈量A、B边，以普通钢尺量距。经纬仪定向5m托尺桩悬空丈量。以规范表2.4.10中第2项技术要求作业，并进行温度、倾斜和尺长改正。

进行内业计算时以三角形和四边形内角和的二个条件进行角的第一次平差。以起始边与终结边外定向角（即坐标方位角闭合）和起始边（二已知点反算边长）和终结边（AB边）为边长闭合二个条件以线线三角索简易平差怯进行归算。

以求得与设计值相比，对草测所得进行点位改近。

7.2.2.2主控制点的埋点与防护

A~E为主控制点，用10×10cm梗木方或型钢制作打入土中外露10~15cm，四周用混凝土灌筑并设标志保护。备用控制桩用元木桩打入土中，可埋入土中隐蔽保护也可与主控制桩相同保护。方向点可以是木桩，也可以是画在附近建筑物上的一条方向线，方向点必须注明所控制的轴线编号。

为防止主控制点被破坏丢失，在挖土区之外的主控制线的延长线上做一个备用控制桩和一个方向点（桩）。在主控制桩外打入三个粗钢筋焊成保护框并涂刷红色相间的油漆标识。

7.2.4高程控制

依据甲方提供的高程控制点引测得到本工程的施工临时水准点。A、B、D、E作为本工程的临时水准点，此外在11与12栋东侧地下室范围之外建立二个钢筋混凝土的半永久性水准点，主要作为不沉降观测水准点。由甲方提供的高程控制点出发，经由A、B、D、E各点后再回到控制点处，形成闭合环。精度按三级水准，其主要技术要求按规范表3.2.6。A、B、D、E各点必须为转点参与平差，不可为中间点。每次测量均应保留原始的野外记录和平差计算资料。

7.2.5控制点的复测及仪器校验

施工期间，特别是主体进行至第三层以前应妥善保管好，建设单位提供的和我们测设的主控制点。发现被破坏后即时补上。

平面控制点于地下室垫层浇筑前进行一次复测，地下室顶板浇筑前再复测一次，±0.000米放线前再进行复测一次。±0.000米楼板浇筑后将各控制轴线反测到该标高的墙上（或柱上）。

高程控制点复测次数除与上述时间相同外，尚应在开工后的每场大雨过后或有二个以上主控制桩被破坏后，均应增加复测次数。

经纬仪于首次测设和每次复测前，均应对水准管轴、竖轴、横轴的三轴关系进行校验水准仪每周进行一次角误差的校验。

7.2.6定位放线控制点（二级点）

由于11栋、12栋建筑平面图形复杂。另外四个点也是很重要的。两栋的④轴与⑦轴的交点（X=5278、768，Y=4053、278）、（X=5378、314，Y=4021、268）和23轴与27轴交点（X=5301、831，Y=4083、695），（X=5377、302，Y=4059、426）。其测设方法：

（1）11栋以D点为站点用极坐标法测设出上述二个二级点；分别用A、C和B、C点为站点用前方交会法检查，12栋的测设方法相同。

（2）量距以普通钢尺丈量，按边长规范表2.4.10第3项主要技术要求。

（3）角度观测以DJ2经纬仪一个完整测回，取平均值为方向控制线。

（4）以极坐标法和交会法所测得点的误差，按极坐标测设时的边长和角度换算为相对误差，距离相对误差按1/10000和测角中误差8″控制。不超限时可不必改正。

7.3定位放线

7.3.1地下室挖土前进徒刑次定位控制放线，将两楼房各块体的相邻重合轴线和另一方面的边缘轴线引测到地下室挖范围之外，中间部位为正交轴线以普通的放线方法测设，便于随时提供挖土时的轴线控制。此时可用方向线的交会法很快定出土方底处的控制点。

7.3.2地下室挖土完成垫层后再进行一次精确的定位放线，此时主要用交会法，首先将F-H与F-9两条主轴线反测至地下室，求出交点C再依据地面上的主控制点D、E、F、G、H、J交会出各控制轴线，以主控制点，用经纬仪以方向线交会反测到坑内。测出坑内的控制轴线交点。将经纬仪移入坑内配合钢尺量距，依据图纸给出关系，精确测量出各轴线并用墨线弹出承台及柱线。

提供后续工序施工

7.3.3本工程地下室分二段流水作业测量放线工作亦必须按二次测设，并需在第二次测设的同时检查第一次的测设成果，以防发生错误或较大误差。

7.3.4地下室顶板完成后再做一次定位放线，主要是对设备夹层处剪力墙定位放线和将楼房控制轴线延伸至地下室顶板上为±0.000米楼层放线作出充分准备。

7.4垂直度控制

在-2.200米标高每单元的电气井留洞处测设一个控制点（用钢板和膨胀螺栓固定，该点投没晨钢板上）并反算出坐标值，供上部放线和垂直度控制之用。

（1）±0.000米楼层定位放线利用地下室顶板放线时留下的控制轴线测设成果依据主控制点，用延长线法和交会法测设。本层放线较为方便其精度也易掌握。

（2）±0.000米以上，特别是8层以上时的定位放线以外部投点时，（即利用地面的控制桩向施工楼层投设轴线控制点）只能投于外墙边缘处，此外再利用-2.200米电气井留洞处的坐标控制点（3.4条中所测出的），用JD-91建设激光测量仪的自动激光测距镜头，向上经孔板、接收靶，投放至施工楼层，在此处安设经纬仪再用外部投上来的轴线控制点，求设出建筑物的各条轴线。

（3）利用两楼房的坐标关系，以另一楼对应点作为本栋放线的校核。以增加误差控制条件，每层放线均应进行校核工作。

（4）除用上述方法放线并用激光准直仪投测外尚应在楼外，用经纬仪利用轴线控制桩的延长线直接测量各楼层的垂直度偏差，观测点为房屋的4个角点和中部单元凸形面处的角点。

（5）在每单元电气井留洞处悬挂5kg重垂球，用细钢丝接线随楼层长期悬挂于该处，用以直观控制垂直度以防仪器发生过大误差造成错误。

7.5施工抄平放线

7.5.1基础施工抄平放线

（1）基础：计算开挖坡坡度，定出开挖边线位置，挖土过程中测量放线员及时将标高反测到坑壁的木桩上，提供挖土控制。

（2）用水准仪把相应的标高引测到水平桩或轴线桩上，并画标高标记。

（3）基坑完成后，基坑坑底开挖宽度应通线校核，坑底深度应经水平标高校核无误后，并把轴线和标高引移到基坑，在基坑中设置轴线，基础边线及高程标高。有垫层的应在上放出（弹墨线）承台和基础梁平面尺寸。

（4）基础砖模砌筑时，应按设计图纸要求校核砖模的几何尺寸，在砖模周边放出基础面的标高线，并用油漆标示（在竖向钢筋上用红漆油标示），墙、柱的轴线和边线标记，应延长线引至基础边线外，方便施工复核。

（5）基础施工完成后，把轴线引测至基础面，并按施工图弹出有关的墙和柱等截面尺寸线，有地梁、预留孔洞、管道、埋件等应按施工图纸在相应的位置上放出有关的标示（包括标高和截面等几何尺寸）。

（6）砖砌基础要按施工图纸入出墙体的外边线及相应的砖砌基础大样标示。

7.5.2主体结构施工抄平放线

（1）结构平面的施工放线：根据已有控制网点的主轴线精确引测到各层楼成上，特别是±0.000层的引测必须符合无误后作标记。以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪（铅垂）把±0.000层的控制线传递到上一层楼面。再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和各种洞口等平面位置。

（2）高程施工测量；各层墙、柱筋接驳安装完毕后把水准点结合每栋建筑物各层相应的标高引测至竖向钢筋上，用红油漆标示，再按施工图在墙、柱筋上相应位置标上梁（板）底及板面等的标高标记（包括：楼板的跌级、斜面和预埋件等）。在拆除模板后把水准点标高精确引测至柱上并选择便于向上传递位置作好标记，作为向上传递的控制点，再根据施工图用钢尺量度传递到各层（要注意减少积累误差）。

（3）砌砖的施工抄平放线：先根据各层平面的轴线和各层建筑施工平面图，弹出墙体的平面轴线、墙边线及门窗、洞口等位置。

（4）框架结构工程砌砖前，应将水平标高引测在混凝土墙、柱的一定高度位置上，与混凝土墙（柱）相连接的墙体相应位置应放出墙体的垂直边线，窗台、窗顶、门顶、洞底、顶等标高，作为砌砖的依据。

7.5.3装饰施工抄平放线

（1）室内装饰：根据建筑施工图弹出相应的全部墨线，包括脚线、墙初线、顶棚顶高程线、梁底水平线、装饰线及窗台、门窗顶、压顶、楼梯步级等的墨线，对厨厕间的台阶、厨柜、储物柜、阁楼等的墨线及有关跌线斜水等的控制线。

（2）凡镶贴各种规格的饰面材料应按块料的规格和设计要求的图案等放出分格、分色、跌级的布料墨线及收边、收口、斜水等控制线，楼地面包括：房间、走廊、阳台等统一放线，国寒流 饰面缝线纵横畅顺。

（3）天面防水层、找平（坡）层等应按图纸要求放控制线，并在其完成面上按图纸和规范要求，结合各种隔热层块料规格放出脊缝、顺水缝、伸缩缝、饰面层收口及分隔缝的控制线。

7.6质量保证措施

（1）标示混凝土厚度的“三角墨”应尖角朝上，以便浇捣混凝土中途寻找（或用铁钉、铁丝等标示）。

（2）水准仪、经纬仪要按计量要求进行检定合格后才能投入施工使用，并要注意进行妥善保管。

（3）每次轴线测量都应由另一人进行复核。

8、沉降观测

遵照结施F区-01图《结构设计总说明》第八条要求作好沉降观测工作。

8.1水准点及观测点布设

沉降观测是高层建筑中十分重要的工作，其时间性和数据的准确性尤为重要，若出现失误，将无法弥补。对此本公司也十分重视。

8.1.1水准点：设计要求设置三个

工程中标后及时向建设单位了解：本工程是否存在工程桩之外的试验桩，基吸时正好利用；A区13栋的已设水准点（沉降观测用）是否可供本工程利用，除此之外尽快协商确定位置，尽早着手制作，留出尽量多的时间使水准点自然沉实。

水准点采用钢筋混凝土制作呈四角锥台形上表面20×20cm中部埋设黄铜棒顶端呈球形，露出久15~20mm。

8.1.2观测点：设计要求不应少于6个

本方案认为每栋楼至少7个（两端头外角、三处剪力墙和中部单元D轴上的两个外角处）最好为9个。届时与建设、设计单位协商确定。

观测点用Ф25元钢弯成直角形，端头呈半球形埋入混凝土内部分做成燕尾形，露出混凝土面外，外墙装饰时不得碰动或割除。随工程交工一起交付。

8、沉降观测

8.2.1使用S1型精密水准仪配3米长铟钢水准尺一对，实心楔铁尺垫（打入土中应用）。

现观降观测是一项较长期的系统观测工作，为了认证观测成果的正确性，应尽可能做到下列四点：

固定人员观测和整理成果； 固定使用的水准仪及水准尺；

使用固定的水准点；       按规定的日期、方法及路线进行观测。

8.2.2高程的首次引测

沉降观测点首次的高程引测值是以后各次观测用以进行比较的根据，如初测精度不够或存在错误，不仅无法补测，而且会使沉降分析工作出现矛盾现象，因此必须提高初测精度，沉降观测点首次高程引测，应在同一时间进行两次观测，且同一点的两次观测值相差不得超过1mm。经平差后取平均值。

首次引测应于一层柱浇筑混凝土后7天引测。以后每隅数楼层楼板浇筑后即进行观测，再后的观测按设计要求进行。

8.2.3水准测量由一个水准点出发经由另外二个水准点和观测点至出发的水准点形成闭合环。二栋楼房的观测可各自成环，单独计算但每个环都要经过二个水准点。以便于发现水准点的变形。闭合环的闭合差按二级水准测量要求。

8.2.4水准观测

水准仪的观测员和记薄员必须由二人担任，二名水准尺跑尺员必须按出发时的跑位顺序固定，不得任意更换位置，视线距离20~30米，前后视不得距小于1米（最好用测绳量距）视线读数距尺底端不小于0.3米，各沉降观测点和水准点必须是转点，不得为中间点（因中间点不参加平差）。野外记录手薄不得涂抹修改，只允许划删除线后在其上或其下填写修改值，但不得形成连环涂改。观测员与记薄员应签名，并检查记录的时间和气象描述的记录是否遗漏。闭合环的闭合差必须当场计算，超差时应重新观测。

8.2.5记录整理

依据野外记录进行内业复核计算。平差计算高程值，填入《沉降观测记录》中签名后报项目主管工程师。

9、外脚手架工程包括转运平台）

9.1外脚手架搭设方式选择

F区11栋、12栋地下室一层，地下十五层室外地面-0.7m，地下室顶板-2.2m，脚手架搭设高45m。二栋住宅楼平面为曲线形，单元、建筑宽度不等，凹直凸出及外挑阳台，形状复杂。脚手架搭设较为困难。

地下室外墙有外防水层，回填土不能很快跟上，地下室顶板还要覆土1.5米厚，必须等待楼板强度增长，主体工程必须与之交叉施工，脚手架对其必定产生影响。

为此确定采用双排扣件式撑、拉悬挑方式的钢管脚手架。但其下要有一段地面过渡架其方法为：

（1）楼房外边缘一侧于地下室施工阶段就按±0.000米以上的方式搭设，位于地下室的一侧，暂时搭设在-2.200米的顶板上（此时地下室顶板尚未拆模）。

（2）当二层楼板（2.8m）施工时埋设斜撑杆的预埋件，三层（5.6m）楼板施工时预埋小横杆预埋，施工时柱和剪力墙时埋拉线预埋件并安放斜撑。

（3）当施工层四（8.4m）楼板时安装拉线、拆除下部脚婢架。

9.2撑拉式脚手架构造

（1）各部构造尺寸

仍为扣件式钢管脚手架，附墙双排架，距墙面0.3米。排距1.0米，柱距1.5米，步距1.87米（每4层楼6步架），纵向小横杆间距0.75米。

撑杆承担每根立柱传来的荷载并由其卸载给建筑物。拉线是为稳定性和双保险性设置，组成悬空式脚手架，不影响地面和屋外工程进行。

（2）与建筑物联结

纵向每三根立柱，高度每二步架与墙联结。撑拉处的水平杆与建筑物拉结，可视为联结点。

构造结点见附图

除图中所示联结外还可在楼层边梁处预埋短钢管用扣件与脚手架联结。

联结点呈梅花形设置。

（3）剪刀撑设置

本工程脚手架随建筑物形状变化其纵向刚度不好。更显出剪刀撑之重要。剪刀撑与地面呈45~60度夹角，每一段折线平面应设交叉的剪刀撑。相邻两折线平面的剪刀撑必须折线交点的立杆相连结，此外尚应从短杆联结交点左右的立杆。该交点的立杆上应增加与建筑物的斜向交叉拉结。纵向稳定，斜撑杆之间应加设一根纵向横杆增加其纵向稳定性。

（4）脚手板铺设

首步架应满铺脚手板封闭，向上每四步架铺设，钢筋栅格板。脚手板或栅格板之间搭接并与脚手架之间均用铁丝扎牢，连成整体，外侧踢脚板用竹脚手板立放亦应绑扎牢固。

工作层作为临边防护时应在距楼板0.6米处增加一根防护栏杆。

作业层应满铺脚手板，脚手板长度方向搭接应过小横杆。严格禁止飞跳板与探头板。

（5）安全网

外面从第二层开始向上，满挂密腻安全网，挂于外排架的内侧。内排架与建筑物外墙之间的0.3米空隙亦应每4步架（即铺栅格板层）挂长度形安全网兜挂封闭。

9.3脚手架撑拉部分计算

9.3.1采用数据

（1）钢管：Ф48×3.5自重38.5N/m    净截面积：A=489mm2

净截面回转未经：I=15.78mm2 钢管弹性模量：E=2.1×105N/mm2

净截面抵抗矩：W=5080mm3  钢管抗压、抗弯设计强度：F=205N/mm2

（2）荷载：脚手架自重：每m2竖直面  168N/m2

每步架活荷载（包括垃圾）       160N/m2

施工荷载：每一工作层           2700N/m2

（3）脚手架尺寸：柱距：1.5m，步距1.87m，排距1.0m距墙面：0.3m。

（4）撑杆：每5个楼层设一处撑拉（8步架高）

内外排每根立杆一根斜撑杆、下端撑于楼层处剪力墙、柱或楼面边梁上。上端水平撑杆设于楼面下0.3m的侧梁。

9.3.2斜撑杆计算：

取外排架立柱下的斜撑计算并按立柱的全部

荷载计算，即不考拉线分担荷载。

静荷载分项系数1.4，活荷载分项系数1.2。

（1）计算荷载：每4层楼高6步架其中有二个作业层。

每根立柱

P1=（168×11.2×1.4+(160×4+2700×2)×1.2）×1.5/2=741.2N

斜撑轴向力：P=P1/COSa=8354

斜撑自重影响：

线荷载：38.5×28.2×1.4/1.3=117N/m

弯  矩：M=117×1.3×1.3/8=24716N.mm

斜撑正应力：取高速系数M=0.75

=（M/W+P/A）/M=（11.88+17.08）

=38.6N/mm2，<205N/mm2/安全）

斜撑的稳定性：

长细比：λ=L/I=2820/15.78=178

查得稳定系数Ф0.246

欧拉临界力：NE=π2EA/λ2=3.1416 2×2.1×10 5×489/1792

=31988N

待效弯矩系数：取  m=1    截面塑性发展系数取γ=1.15

考虑自重影响：

σ=（P/Ф.A）+(  m/M)/(rw(1+0.8P/NE)=(8354/(0.246×489))+(1×24716)/(1.15×5080×(1+0.8×8354/31988))=69.45+4.06=73.51<205N/mm2

9.3.3拉线计算

沿纵向每三根立柱设一处拉线（二根内外排分别拉结）承担其荷载的一半。

P2=P1×3/2=11118N

拉线轴内力PL=P2/sinα=13260N

预埋件拉力=P.sinα   x=7226N   选用2Ф14   A光面钢筋锚钩

9.4脚手架的搭设与拆除

9.4.1搭设前对钢管与扣件的检查

钢管应为国家标准的3号钢，外经48mm壁厚3.5mm。应有材料合格证明。外观不庆有裂缝、弯曲、破头、压扁及严重锈蚀。

扣件应有产品合格证、外观不得有脆断现象、裂缝、变形、螺杆经试拧紧时不移有拉长缩短、丝扣滑脱等现象，开口处尚应有5mm的距离。

使用前检验合格证，并经材料给认真检查验收，并经筛选去除不合格品。经安全组与架子工班长共同检验认为合格后方可使用。

9.4.2脚手架搭设顺序：摆放垫板、基座、大横杆（两根）→临时固定→外侧立杆→临时固定→扫地杆→第一步小横杆→铺脚手板→与建筑物联结固定→第二步小、大横杆、剪力撑→扫地杆指距底部30厘米处设置一道大、小横杆。

（1）立杆纵向成线、垂直、向两杆平行与大横杆组成整齐的规正网格，外观规矩齐整。立杆与大横杆长短相邻搭配串开一步架以免在同一步内接头。

（2）剪力撑的设置应与脚手架向上架设同步进行。

（3）所有扣件紧回力矩，应达到60~70N.m。

（4）立杆接高、扶手杆接长采用对妆扣件，不得将上节立杆接于下部的大横杆上。扶手、大、小横杆与立杆连结用直角扣件。剪力撑、斜撑与立杆、大横杆的连结用旋转扣件。

（5）同一立面的小横杆，上下步应交叉设置于立杆的不同侧面，以减少立柱的偏心受荷。斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔且不小于0.5m。

（6）脚手架搭设中，每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和大小横杆的水平度，使脚手架的步距、排距保持一致。

（7）脚手架与建筑物的拉结，不得采用铅丝攀拉，必须使用埋件形式的钢质材料。

9.4.3按搭设的反程序进行拆除，即安全网→竖挡笆→垫铺笆→防护栏杆→搁栅→剪力撑→连墙杆→大横杆→小横杆→立、杆。拆除现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责，必要时应配备良好的通讯工具。

（1）仔细检查吊运机械，包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上，应另立设置。

（2）如遇强风、雨雪等特殊气候，不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业，应具备良好的照明设备。

（3）所有高处作业人员，应严格遵守高处作业规定安全纪律、拆除工艺要求。

（4）建筑立体内所有窗户必须关闭锁好，不允许向外开启或向外伸挑物件。

（5）拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，特别是与建筑物联系部位，清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全吊送至地面，严禁高处抛掷任何物件。

（6）不允许按立面分别拆除或上、下二步同时拆除（踏步式）。认真做到一步一清，一杆一清。

（7）所有连墙杆、剪刀撑，必须随脚手架逐层拆除同步进行下降。不准先行拆除。

（8）所有杆件与扣件，在拆除时应分离成单件，不允许杆件上附着扣件输送地面，或两杆同时拆下输送地面。

（9）所有垫铺笆拆除，应自外向里竖立、搬运，防止自里向外翻起后笆面垃圾物件直接从高处坠落伤人。

（10）脚手架内必须使用电焊气割工艺时，严格按照消防规定招待增派专职人员监视操作，配备料斗、水桶，防止火星和切割物溅落。严禁擅自动用焊割工具。

（11）当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位应及时修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，应按类堆放整理。

9.4.4脚手架的使用验收

脚手架搭设完毕后，投入使用前必须执行严格的验收制度，由主管工长、架子班组长和专职技安人员一起组织验收。验收时，必须有审批脚手架施工方案的技术和安全部门参加，并填写验收单。

9.4.5安全措施见第八章

9.5转运平台

转运平台用于转用模板及其支架材料，从拆模层由吊机转运至工作层。

（1）本工程设四处转运平台，设于11栋、12栋三个单元的分户墙位置的外侧。见《主体阶段现场施工平面布置图》。

（2）转运平台与外脚手一起联结搭设

每处2.4×3.2m，主柱间距0.8m，步距1.2m，纵、横向水平杆且四周均设连续的剪刀撑，转运平台立杆下设0.2厚C10混凝土，基础立杆下垫通长的[12爷放的槽钢，加大局承台对基础的冲切面，平台顶部与拆除梁板模板的楼层，标高相同，上面满铺木板。四周主杆加高1.2m并于0.6m处加一横杆作防扩栏杆。

（3）沿高度每4个楼层加设一道水平的斜拉杆与脚手架的联墙点相联结，以加强其整体稳定性。

（4）转运平台上堆放的模板及支撑材料数量，不得超过二个吊次。

10、塔式起重机安装与拆卸措施

10.1塔机的安装位置、基础及拉结

安装于两栋楼的凹面内，考虑竣工后拆卸和工程应用的覆盖范围，塔机中心距墙面5.0m，具体位置及塔机基础见附图。

为地下室施工阶段提早应用，于基础挖土时就开始制作塔机基础，采用C35混凝土内掺3%Nc早强剂，3天可达70%强度，第7天安装塔机。安装与拆卸时用40t汽车吊配合。

10.2塔机的安装与拆卸程序

拆卸与安装程序相反，决不可违反拆卸程序，要特别注意安全。拆卸比安装更易出现事故。

| 安装序号 | 安装或拆卸内容 | 拆卸序号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础节（压重）或固定节2和1 | 14 |
| 2 | 基节（加强节） | 13 |
| 3 | 标准节 | 12 |
| 4 | 爬升架 | 11 |
| 5 | 下支座、回转支承、上支座 | 10 |
| 6 | 回转塔身 | 9 |
| 7 | 塔顶 | 8 |
| 8 | 平衡臂（含拉杆） | 7 |
| 9 | 一块平衡台 | 6 |
| 10 | 大臂（含拉杆和小车） | 5 |
| 11 | 驾驶室 | 4 |
| 12 | 剩余平衡量 | 3 |
| 13 | 控制电源 | 2 |
| 14 | 钢丝绳、吊钩 | 1 |
| 15 | 检查紧固全部连接螺丝 |  |

10.3顶升（降）标准节时应按说明书的工作要求和注意事项认真执行。

10.4附着点

附着点的位置见附图。

本工程塔机安装位置受限，附着撑杆须制作按实际情况接长或缩短。

10.5塔身垂直度控制

应于安装时、试车验收时、每次顶升加节后、附着臂安装后均应进行垂直度测量。用经纬仪测量垂直度并建立记录，每次检验观测和调整撑杆后的观测均应记录。

10.6塔机基础预埋连结件、螺栓和附着点预埋件及加长附着撑杆。均应在塔机安装前作出详细计算，写出安装拆除方案，经公司主管部门批准后才可正式执行。附着点拉力与压力计算后尚应与本工程的设计单位协商取得同意。

11、通风安装工程

11.1工程范围

（1）F工通风专图纸“设施01-07”工7张图纸。所包括的内容为：

住宅楼合用前室正压产风防烟系统

地下汽车库通风排气兼排烟系统

（2）住宅楼送风系统是按建筑单元（6个，由安装于屋面上的送风机将室外空气通过建施图纸做出的送风竖井经各楼房留置的百叶窗送至楼梯间，再由分户门进入前室）。送风系统由消防中心控制。主要是发生火警时送风排烟。

（3）地下汽车库通风系统按六个防火分区，每分区由排气风机，通过排气管道的进风口排烟轴流风机将车库内的烟气经由驼风竖井排出室外。排气管道由.2毫米镀锌钢板制作。

（4）主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟轴流风机 | GYF-8#单速消防 | 台 | 6 |
| 2 | 柜式离心通风机 | HTFC-I-N022低噪声 | 台 | 4 |
| 3 | 柜式离心通风机 | HTFC-I-N025低噪声 | 台 | 2 |
| 4 | 混流式通风机 | SWF-I-5#高效低噪声 | 台 | 1 |
| 5 | 排烟阀 | FPY-3带SD | 个 | 1 |
| 6 | 多叶送风口带SD | PRK-4AL 450×1000h | 个 | 52 |
| 7 | 多叶送风口带SD | PRK-4AL 450×1250h | 个 | 18 |
| 8 | 钢制单层百页风口 | 500×300带人字闸 | 个 | 44 |
| 9 | 钢制单层百页风口 | 1000×500 | 个 | 1 |
| 10 | 卷帘防火阀 | FD-2（70℃）与上项配套 | 个 | 1 |
| 11 | 防火阀（风机） | 280℃1200×550 | 个 | 6 |
| 12 | 柔性接头 | 耐热型 | 个 | 6 |

11.2专业施工及预埋件、预留孔洞

11.2.1住宅楼合用前室正压送风系统主要是屋面上的柜式离心式通风机的安装和土建施工的通风道预留口处的百叶窗安装。

施工时须注意的问题：

（1）屋面上通风机的基础，在通风专业图纸设施-04，05，06的屋面层图中有风机基础的位置图，其通风道的位置与设施-03，04，05的楼层图中所表示的位置不同。注明风机基础待到货时再确定。在建施-12，13，14图中表示了风机基础且有通风道在屋面板上的留洞与设施-04，05，06的屋面层图中表示一致。在结构图中未作表示，其通风道在电梯井旁，屋面板上未表示留洞。土建屋面板施工前土建与通风专业都须主动相互联系，制作基础并解决上述问题和确定该处的防水层做法。

（2）通风道内表示应光滑。通风井道内模板须用塑料复面模板并做成活络支撑（包括地下室、排烟通风道）。

（3）土建施工通风道之前主动与通风专业联系，核对风口百叶窗的订货尺寸，确定预留洞尺寸，以免漏洞。

（4）设施订货前（包括地下室通风设备）主动与建设单位，消防系统分包单位联系。商定牌号与质量、技术指标，反复互通信息，确认后再正式订货。到货拆箱时请相关单位参加验收。

（5）安装中要主动配合，解决垂直运输等问题。

11.2.2地下车库通风排烟系统主要是通风设备安装和风管制作。

11.2.3风管制作

（1）选用1.2mm厚冷思镀锌钢板，采用联合角咬口连接，按设计尺寸及咬口余量进行展开下料。

（2）加工咬口：咬口缝应严密，宽度应一致，为9~10mm。

（3）风管采用法兰连接，法兰用四根L30×4角钢组焊而成，划线下料时应使焊接成型的法兰内径不能小于风管的外径，一般应略大2~3mm；下米调直后钻出铆钉孔及螺栓孔，孔距不应大于250mm，法兰的四角应设螺孔；法兰的立面与平面应保证互成90度，连接用的铆钉及螺栓宜采用同样规格，且螺母均在同一侧；法兰组成后刷防锈漆两道。

（4）风管与法兰采用翻边铆接，翻边应平整，紧贴法兰，宽度一致，6~9mm，并不得有开裂与孔洞。

11.2.4风管及部件安装

（1）支架安装

按风管的设计标高及中心线找出支吊杆敷设位置，支架间距≤3m，单吊杆在风管的中心线上，吊杆不宜直接固定在风管法兰上；支架应刷防锈漆两道。

安装支架时应避开法兰、风口、阀门等处，并牢固可靠。

（2）风管组合、法兰连接

选用密封胶带做为法兰垫料，厚度宜为3~5mm，垫片应与法兰平齐，不得入管内；擦试掉法兰表面的异物和积水。

连接时，把两个法兰先对正，穿上几个螺栓并戴上螺母，暂时不要紧固。然后用尖头圆钢塞进穿不上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到所有螺栓都穿上后，再把螺栓拧紧，紧固时应按十字交叉对称均匀地拧紧。连接好的风管，应以两端法兰为准，拉线检查风管连接是否平直。

（3）风管安装

一般安装顺序是先干管后支管，将风管分节用绳索拉到脚手架上，然后抬到支架上对正法兰逐节安装。

水平安装的风管，可以用吊架的调节螺栓的方法调整水平。风管安装就位后，可以用拉线、水平靠尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。

（4）选用帆布为柔性管的材料，长度为200mm，柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式，通过铆接使两者联合起来，铆钉间距为60~80mm，柔性管不得出现扭曲现象，两侧法兰应平行。

（5）风口安装位置应符合设计要求，外露部分平整美观，标高一致，排列整齐；带阀门的风口在安装前后应扳动一下调节手柄。

11.2.5风机安装

（1）风机的组装满足GB50243-97第8.2.10条之规定。

（2）安装前先检查叶轮与机壳间的间隙是否符合设备技术文件的要求。

（3）风机的支吊架设隔振装置，并安装牢固。

11.3施工时注意的问题

排烟风机GYF消防用轴流风机吊装设置，排烟管道贴梁底敷设。土建施工地下室顶板前与通风专业联系吊装埋件。

12、给排水安装工程

12.1工程范围简介

12.1.1施工图纸：水施11.12栋17-43共27张。其内容为室内给水、热水、生活污水、雨水给水管引出墙外3米，排水管至检查井。给水管由小区室外给水管网引入，每单元由一层引入一条低区给水管供给（7层楼及其以下）和一条高区给水管（供给7层以上）经由梯间内的管道竖井送入各户。除3#楼梯间单元高区给水进口管为DN80以外均为DN65。热水管仅在本户内装设。排水管由各户通过明装立管于一楼排入小区排水管网。污水出户管DN100、DN150，雨水出户管DN100、DN75。

12.1.2室内给水立管在管道井内逐渐变径：由DN65变至DN32，采用镀锌钢管，螺纹连接。引入各户埋墙及埋入楼面部分采用澳洲铜管，配件同管材，出户部分给水管与室外管网相同。

污水管、雨水管：加厚复合PVC管及配件，承插粘连式接头，横管与立管用斜三通连接。立管每隔4米设一膨胀节。出户排水管埋地采用排水铁钢管，石棉水泥接口。

洗衣机处排水采用带洗衣机插口水封地漏。其它地漏选用型号按前区已选购的厂家、牌号。

水表截止阀等配件亦按前区选购。保持全区一致。

12.1.3给排水安装主要实物量

| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN32、40、50、65 | 米 |  |
| 2 | 澳洲铜水管 | DN15、20、25 | 米 | 7462 |
| 3 | 水表 | DN20 | 只 | 4756 |
| 4 | 热水炉 | 室外型135L | 个 | 124 |
| 5 | UPVC管 | DN50、75、100、150 | 米 | 14950 |
| 6 | 坐式大便器 | 带水箱 | 套 | 340 |
| 7 | 浴盆 | 冷热机混合龙头 | 套 | 172 |
| 8 | 洗面盆 |  | 套 | 350 |
| 9 | 按摩浴缸 |  | 套 | 8 |
| 10 | 后侧坐式大便器 |  | 套 | 14 |

12.2管道安装机具

| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂轮切割机 |  | 台 | 2 |
| 2 | 煨弯器 | Φ25以下多用途 | 只 | 4 |
| 3 | 套丝机 | B×150 | 台 | 2 |
| 4 | 板牙 | Φ15、20、25 | 只 | 30 |
| 5 | 压管钳 | 2#常工作台 | 套 | 6 |
| 6 | 板牙 | Φ32、40、50、65 | 只 | 20 |
| 7 | 气焊工具 | 氧、乙炔 | 套 | 6 |
| 8 | 其它小型工具 | 钢锯、锉刀等 | 套 | 12 |

12.3铜管安装

本工程入户后暗装（埋入墙内和楼面）给水管采用铜管。

（1）运输：提货运输时不可拆掉馐外皮。装车和运输时应采取软垫保护以防破坏或变形。工地内由人力运输时应轻拿轻入且须用木方支垫。

（2）铜管若有变形，经调直时，应在木板平台上用木锤轻轻敲击以防伤害表面。

（3）截管时宜用砂轮切割机或手工钢锯。一般不要上压管钳台夹管以防伤害表面或变形。坡口、倒棱宜用锉刀进行。不可用气割切断或修坡口。

（4）转弯宜用铜管弯成。一般采用冷弯，不采用热弯。为防冷弯变形，管内可插入弯管弹簧芯棒逐渐缓慢弯曲，不可一次过急弯制以防变形。

（5）管子连接采用乙炔气焊焊接，焊接前应对管子的焊接部位去除油污，焊丝应洁净，宜选用201或202焊丝，焊剂可采用硼砂粉或309焊粉。焊接操作时，应选预热至微红时焊丝粘上焊剂，继续加热至微白时，微动气焰赶熔液加高，交圈封口时将已固部分再加热，待熔液充足时移去焊丝，熔液随气焰流动时再退出火焰，稍后用小锤轻击焊缝。

（6）压力试验：该部分采取单独提前试压便于及时修理。一般做水压试验较为接近工作情况，用其它介质时，应于试压后做管道冲洗，正值与土建交叉施工时，免去麻烦为好。压力试验按工作压力的1.2-1.3倍之间，持荷10分钟无渗漏时隆至工作压力持荷进行严密性试验，观察压降。无渗漏符合压降要求为合格。

12.4其它给排水管道安装

（1）管道安装必须严格遵照标准图和施工规范进行。

（2）材料运输、装卸尽量避免碰撞，不同材质不应同车运输，材料堆放按材质、规格分开堆放。

（3）生活给水立管为热镀锌管，用切割机切割，保证切口平滑，专用套丝机套丝，保证丝口接口连接紧密。

（4）管道安装前，逐根检验校正，小口径钢管用“[]形头在平台上垫土块校正，不合格的不准使用，不准安装。

（5）管道在安装过程中，应根据图纸和现场条件，实行实测实量进行予组装，以保证质量，提高工作效率，收工时，用木塞或管帽将管口封好，防止湿气污物进入。

（6）管道的固定方式，支吊架的安装、位置、类型及安装方式须符合设计要求，与设备相连的管应另设支架，不能使设备因管道重量，伸缩而承受压力。

（7）所有管道、阀门及配件在装配成系统前，用金属刷和棉纱清除管内油污、油脂和污物，清洗后的管道用塑料布或管帽封好，防止湿气、污物进入。

（8）螺纹连接的接头用锥形螺纹接合，用铅洞或四氧乙烯加到阳螺纹上进行接合，法兰连接应分次对接，均匀用力拧紧。

（9）明装管道刷二道防锈漆，室外埋地钢管将表面处理干净，涂刷冷底子油二道，热沥青二道。埋地前，夯实管子垫层，必要时做换土处理。

（10）所有管道支撑均为钢制，塑料管加垫软塑料，在邻近阀门及其它管道系统组件和管道上，按设计要求加设支撑，以防止管道过度变形。

（11）系统试压

管道安装完毕、吹扫、清洗合格后，按设计规定对管道进行强度，严密性试验，排水管做漏水试验，以检查管道系统及各连接件的工程质量。

具体由工长写出试验方案，交监理审批后实施。

强度试验分几次实施，当生活给水加压到0.6Mpa，消防给水加压到0.8Mpa，管道未发生泄漏，压力表指示压力降，10分钟不超过0.05Mpa，同次管道不变形即认为合格。

消防系统因支管多，走向复杂，为保证安装试验一次成功，可用气压试验进行予检，加压到0.2Mpa即可，管道接口涂肥皂水进行检查，发现问题及时修补。

12.5卫生器具安装方法及措施

（1）所有卫生器具安装均按生产厂家说明书进行安装，以保证器具的正常使用。

（2）建筑图纸上表示的卫生器具是大约的位置，安装的精确位置在试安装后，由业主、监理检查同意后方可正式安装。

（3）卫生器具的标高，位置必须符合设计和施工规范要求，固定方式由工长根据实际情况提出方案，审批后实施。安装时要小心、谨慎、防止损坏，接口密封材料拟使用特殊过敏塑料胶带，必须杜绝渗漏现象。

12.6成品保护

（1）排水管、地漏安装后应及时将尚未连接完成端口、清扫口、地漏口用灰袋纸布包封暂时堵好防杂物掉入。

（2）搬运和安装陶瓷、搪瓷卫生器具时，应注意轻拿轻放，避免损坏，卫生器具安装后要临时用木板支护以防土建施工时砸坏，可能关闭的卫生间，尽可能加锁关闭。

（3）未交工验收前，施工单位要组织成品保护人员24小时值班保护，有关锁条件的及时关锁。

（4）管子、管件及阀门在施工中应妥善保护和维护，中断施工，应封闭，再作业时，要检查原管口内是否有其它异物。

（5）阀门要搬运时，不允许随手抛掷，吊装时，绳子应拴在阀体与阀盖的法兰联接处，不得挂在手轮或阀杆上。

12.7与土建施工的配合事项

（1）室内给排水立管穿过楼板时应配合土建施工预留孔洞，当穿过天面时，应预埋防水套管，消防管穿越人防固护结构时应埋设人防预埋套管。

（2）暗装管道的墙槽，应在土建施工时预埋连接件或预留孔洞时。以上各点，应提前向土建专业通报信息，必要时提供书面资料或在土建图中标注。届时应在例会中提出，便于统筹安排。

13、电气安装工程

13.1工程范围及简介

本工程电气分为三个部分

强电气系统

弱电气系统

火灾自动报警及消防联动控制系统

13.1.1强电气系统又包括三个部分

（1）低压配电系统

第11栋A单元处地下室及第11、12栋首层B单元2#楼梯间两侧有三处低压配电室引自D区变电室，进入本工程地下室后电缆桥架及线槽输送。采用放射式供电，阻燃型电缆、电线由低压配电室引出后经电管竖井至各楼层。

（2）照明配电系统

一般为电源配电，应急照明的双电源供电，地下车库设有事故照明，主要疏散口有标志灯，疏散指示灯。楼梯间照明控制开关为触摸式延时开关，住宅入口，雨蓬灯及各户间室灯为红外感应延时开关，其余为翘板式开关。与消防有关的线路均穿钢管，其它线路支线穿阻燃型PVC管，均埋于楼板或墙内暗敷。事故照明穿钢管或蛇皮管明敷设时应对保护管涂刷防火涂料。

（3）防雷接地系统

民用三类防雷设计

利用结构基础柱和9层以上每3层外梁靠外侧的钢筋通过焊接成闭环并与有防雷引下线的柱钢筋焊接。底层配电设备房通过扁钢接地与柱筋相连。共有42根柱为防雷接地引下线。11栋22根柱或剪力墙，12栋20根柱或剪力墙外用剪力墙下和内部6条贯通线下的地梁及16条地梁与之相连形成避雷网。

（2）屋顶在女儿墙上暗装-40×4扁钢，屋顶至电机房底板钢筋焊接成闭路与柱内引下线相连。

低压配电接地采用TN-C-S系统接地方式，零线（N）与保护地线（PE）应严格区分。所有配电箱、柜的外壳，基础铁件等均应与接地线焊接连接。其它接地支线均用导线连接接地线。

13.1.2弱电气系统

包括8个系统

（1）住户安防系统与可视对讲系统，两部分设计，为配合土建施工进行预埋管及接线箱、中继箱、过路盒等设备的墙体预留洞口。安防线路的型号规格及安防主机，中继箱等设备的型号规格由专业公司确定。所有箱盒等均嵌墙暗装，图中给出位置。

（2）电、焊气自动抄表系统与有线电视系统

两部分给出了配合土建施工进行预埋管及接线箱、过路盒、前端箱、分支器箱等设备的墙体预留洞口。

线路规格型号、电缆及设备箱内元件型号规格亦由专业公司确定。所有箱盒等均嵌墙暗装。

电视光缆接入本小区信号转接后，采用12C-FB电视干线路经各室外前端箱引至单体分支箱分别至各户终端。每户客厅及主卧房均预留电视插座。

（3）通信系统

配合土建施工的预埋管及接线箱、过路盒等设备的墙体预留洞口。设备型号、线路型号、箱亦由专业公司确定。

小区内共设两个光纤机房，设于B区与D区，由五类线引至用户终端。每户客厅及卧房均预留通信出线口。

（4）停车场自动化管亘与闭路监视系统

地下室车库内配有弱电金属线槽，敷设于顶板梁下方引至各终端，停车管理包括停车场监控和车库收费通讯联网系统。闭路监视系统给出预留管等配合土建施工的预埋管与预留洞口。

（5）公共广播音响系统：在小区环境配套设计中。

13.1.3火灾自动报警及消防联动控制系统包括

（1）火灾自动报警

地下室设备房、管理室、各层电梯前室、顶层电机房设有智能型烟感探测器，地下车库有感温探测器，报警区内还设有消火栓按钮、手动报警按钮。信号反馈回消防控制室，在联动控制台上直接人工操作，启动或停止消火栓；操纵喷淋泵。地下库火灾确认后开启防排烟系统。防火卷帘二次动作。

（2）消防联动控制包括：消火栓系统、自动喷淋系统、防火卷帘系统、防排烟、警铃，消防对讲电话、火灾紧急广播等系统。

13.2电气施工的主要工序分为三个阶段：

第一阶段；配合土建结构施工，做好电线管理预埋，固定支架预埋，主梁、柱和基础的二根主筋，用Ф8钢筋焊接连通，并做色标和测试记录。

第二阶段：当土建结构完成，模板和支架拆除，马上进行清理，堵塞部分进行处理，穿上铁丝，建筑装饰工作时间进行配线，配电盘安装及其它电气设备安装。

第三阶段：待装修工人基本结束，即进行小型易损电气控制件的安装和照明灯具安装。进行设备系统调试交工。

13.2.1准备工作

（1）预留预埋前，由电气施工技术人员组织施工人员熟悉图纸，掌握施工图的要求及相应的施工规范，找出施工要点、难点。

（2）为保证预留、预埋不错不漏，工长会同有关工种查清予埋处，并绘制预埋图，安排预埋件加工，进行预留、预埋技术交底，并做质量、进度检查。

（3）对薄壁钢管和焊接管，弯制G25以上的管要用顶弯机，套丝要用电动套丝机，下料用电动切割机，保证产品质量。多采用“小流水作业”和“工厂化加工”等方法提高工效。

（4）施工机具见下表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂轮切割机 |  | 3台 |  |
| 2 | 手提切割机 | 350mm | 3台 |  |
| 3 | 电线管手动绞板 | Ф15-Ф25 | 4套 |  |
| 4 | 电线管手动绞板 | Ф32(板牙) | 2套 |  |
| 5 | 煨弯器 | Ф25（多用） | 4只 |  |
| 6 | 煨弯器 | Ф32 | 2只 |  |
| 7 | 套丝机 | B×（50） | 1台 |  |
| 8 | 板牙 | 1/2”-3/4” | 10付 |  |
| 9 | 板牙 | 1’、2’ | 10付 |  |
| 10 | 压管钳 | 2#带工作台 | 6套 |  |
| 11 | 电焊机 | 41KVA | 4台 |  |
| 12 | 焊把线 |  | 400M |  |
| 13 | 弯管机 |  | 2台 |  |

13.3钢管暗敷设

13.3.1加工

管子切断：套丝与弯管用砂轮切割机按计算或实量长度切断，用钢锉刮去内边缘毛刺。管子接长或与箱、盒连接应套丝，用套丝机进行，套丝长度：当管接长时一端为接头长加三扣，另一端二分之一长加三扣，与箱连接大于管径15倍。管子折弯以管本身弯曲不得用冲压弯头连接。热煨时应在管内填砂，冷煨在弯管机上进行，弯曲处不得有折皱，凹穴和裂缝。

13.3.2安装

（1）预留、预埋入人员必须弄清楚建筑轴线和标高的准确位置，按图预留、预埋，不得随意伤害结构钢筋，与土建结构确有矛盾处，应由工长和土建人员协商解决，土建浇注混凝土时设专人监护，防止其移位、变形、堵塞。

（2）在楼地坪内错、漏，堵塞的线管，或设计增加的埋管，必须在未做地坪面层前补埋，墙体上留设备进入孔。土建拆模后，立即组织人员清理检查，预埋线管内穿上引线以备后续的配线工作。土建拆模后，立即组织人员清理检查，预埋线管内穿上引线以备后续的配线工作。

（3）管与盒箱连接：管穿入盒（箱）应为3个丝扣长度，埋入楼板内的有用焊接连结，埋入墙中的采用护帽连接。用塑料盒时须在盒内外均加锁紧螺母，再拧紧护口。连接应顺直牢固。

（4）管子接地：钢管与钢管、钢管与盒（箱）丝扣连接时均应用圆钢或扁钢焊接，焊缝长应不大于跨接线直径的6倍，在盒（箱）上的焊接面积不小于跨接线截面积。

（5）在现浇楼板中敷设时应在板的上、下层钢筋之间，多知管时宜拉开间距。多管穿梁时，应与土建工程师商讨，必要时增加梁的配筋。线管安装后应与钢筋用铁丝绑扎牢固。

（6）线路进入电气设备和器具的位置要正确，在盒、箱内留有适当余量，导线在管内不能有接头，导线连接要牢固，包扎严密，绝缘保护良好，不能伤及芯线。

（7）薄壁钢管严禁熔焊连接，穿过建筑物的变形缝须加补偿装置，补偿装置能活动自如，电气设备、器具和非带金属部件的接零（PE线），应连接紧密牢固、色标准确，不得污染设备和建筑物，导线截面符合设计要求。

（8）管道箱类、支架涂漆应使漆膜厚度均匀，附着良好，无脱皮，起泡和漏涂，无流淌及污染现象。

（9）在多尘潮湿场所的管口，连接部位应当密封处理。暗配管弯曲半径应大于等于6倍至10倍管径。管路尽量走直线，减少弯曲，管子弯曲处不得有明显折皱、裂缝，椭园度不大于管径10倍，避免连续90度弯曲。

（10）配管超过下列长度时，中间应加接线盒直线管长每超过45米时；只有一个弯管长超过30米时；有二个弯管长超过20米时；有三个弯管长超过12米时。

13.4PVC管暗敷设

13.4.1加工

管子切断用厂家配套供应的专用截管器切割，用冷煨弯管，借助于弹簧弯管芯棒放在弯曲处人工弯曲，煨长管时需用铁丝栓在弯簧的园环上，向外拉出，当不易拉出时，可逆时针转动弯簧拉出。

13.4.2连接：将一端加热软化，另一端涂上胶合剂插入加热的一端插入管径的1.5倍，令两管同心，冷却。在楼层上安装加热不方便时用大一级的PVC管作套管，再用胶合剂粘结。管与盒箱的连接。在楼板及墙内用铁绑线绑扎管口，此时应在盒外，锯一绑线直径深度的锯口用两根绑线折回绑扎审批权紧。要求管口光滑，一管一孔顺直进入盒内，露出长度小于5mm，多管进箱时应保持进入长度一致，排列均匀。

13.4.3管的敷设与钢管相同。

13.5配线及灯具、开关、插座等配件安装

（1）土建主体、抹灰等工序已完成，室内脚手工具已拆除；对配电线路已无污染或损坏的工序，杂物已清除的条件之后开始配线工作。

（2）穿线前检查、预埋件、预留孔洞（设备孔洞）等处已符合要求。

（3）不同回路导线不可穿入同一管内。穿墙时应有穿墙套管，导线联接应在盒内，管中途不得接头。

（4）箱导线配线排列有序，套入接线端子处应加锡灌牢，做好接地端子并紧固。

（5）电缆敷设不得交叉排列并应遵守规范进行。

（6）各种配件器具应齐全，不破损、变形、脱漆、掉皮，吊灯线不得受拉力，用吊链或吊杆连接。

（7）每回路灯具、插座不宜超过25个，并应装置漏电开关。开关板应平顺贴紧墙面，吊扇的吊环应埋入楼板内。

（8）配线前用圆锉将管口打磨平滑，用铅丝拖引棉纱团将管中积水杂物清理干净，把桥架、线槽的杂物、脏物清除。

（9）分系统，分回路配线，配线穿线前施工人员要掌握配穿管路内导线（电缆）的型号、规格、电压等级，根数，起始地点，以免错、漏。

（10）一根管内配穿多根电线时，应将电线做上标记或用“编码”方法施工，为便于设备使用和维护，实行导线分色法。施工时，严格按指定的色别用线，使整个工程的相线、零线、PE线色别始终保持一致。

（11）对超过21.5mm的多肢铜芯线终端用焊接或压接端子与设备相连，不可用“旋转法”，易使连接处脱落。

（12）用电器具安装技术措施如下：

灯具在安装前组装试验，确认完好方可安装；

所有电器安装时将表面灰尘、脏物擦干净后再安装；

用电器具必须妥善保管，防止受潮和灰尘侵入；

同一室的同类电器成排标高用边通仪找到一致，用标线将电器安于同一线上。需予留孔的电气设施先与装饰人员协商确认，由其定位开孔。

吊顶和墙上电器安装若孔洞较大，由工长和装饰班组联系，将洞补上方可安装，不可任意损坏墙壁和顶棚。

已安装的电器在未启用时，用原包装保护，不便包装的器具房间要关门上锁，实行进门登记制度或设专人巡护，防人为损坏和丢失。

13.6防雷接地

13.6.1接地网与防雷引下线

13.6.1.1本工程防雷接地利用地下室底板地梁中两根直径大于Ф16钢筋将电施F区-07图纸所示地梁钢筋与承台钢筋网焊成闭合环路，所有连成环路的承台钢筋网还要与其中桩身的2根大于等于Ф16钢筋可靠焊接，组成接地网。防雷引下线利用42处柱或剪刀墙内大于等于Ф16的两根钢筋与接地网焊成整体。

13.6.1.2设计还要求接地网的接地阻值小于1区姆并要求实测，若达不到时，还需增加接地体。为此，在焊接之后，应立即测试接地电阻值，并作好记录。因本工程地下室底板有防水层，尽量在基础之外增加接地体，不要破坏防水层。

13.6.1.3接地网的焊接

（1）应于土建绑扎钢筋时即进入现场插入配合施工，土建单位应给予安排穿插作业的工作面。

（2）当地梁钢筋已经相互搭接时，直接加焊，其长度应大于6倍钢筋外径，当未搭接时，应采用Ф16钢筋与中一地梁及该处承台钢筋网可靠焊接，焊接工作应由电焊工完成，不可咬伤钢筋损失截面积。

（3）为便于检查，焊接完成处用红油漆点标识。系统结束后用电阻测试仪以三点测试法进行接地电阻测试，并请甲方及监理人员参加验收。

13.6.1.4防雷引下线

（1）本工程柱钢筋接头采用电渣压力焊。已满足防雷接地要求，但电气专业仍须按楼层进行检查并填写隐蔽记录。

（2）每隔三层利用圈梁外侧钢筋焊成闭环并与防雷引下线焊接的工作也应及时配合土建工种完成，并作好隐蔽记录。

13.6.2接闪器

（1）设计采用-40×4镀锌扁钢在屋面女儿墙内暗装，作避雷网。

（2）应与土建工种在女儿墙绑扎钢筋时配合完成，为便于与屋面上外露金属件连接，应在楼梯间附近和适当处焊接引出接头。

13.7电缆头制作

本工程户内采用干包式电缆终端接头，因它体积小，重量轻，制作过程简单，成本低廉，应用较为普遍。干包终端电缆头制作工艺如下：

13.7.1接地线：先割断电缆、剥切端部、焊接地线。

13.7.2包缠芯线绝缘

（1）在制作过程中重点：

带子包缠层数：以使线芯与管间不产生空气间隙为准，包缠带时，要拉紧带子，松紧程度一致，不有打折，扭皱等现象。

最外层裸体部分包带打结时要打紧、打牢。

（2）包缠芯线；包缠芯线绝缘时，要从线芯分叉，从根部开始，用聚氨乙烯在线芯上包蔼1-3层，但层数要以使橡胶管（或塑料管）能较紧地套在上面为准（宜）不使线芯与橡胶管间产生空气间隙，因此，包缠层数可据橡胶管套上后松紧程度而定。包弹时可沿着绝缘口包缠方向，以半搭盖方式向上包缠，拉紧的带子松紧程序一致不应有打折，扭皱等现象，同时将线芯末端的导体部分一起包住，最外层包带应在裸导体部分打结，要打紧、打牢，以防套上橡胶带（或塑料管）时松开。

13.7.3已做好的包缠内包层；要经过胀喇叭口分开线芯后，喇叭口、包绝缘和三尺口处出现了空隙，外形凹凸不平，以内包层将该部分空隙和凹凸处分别填满填平。其方法：先在线芯分叉处填以环氧––聚酰胺腻子，然后压入第一个“风车”，环氧––聚酰胺腻子用量以压入第一个“风车”时，分叉处无空隙为准；“风车”系用宽10mm––聚氧乙烯带包缠内包层。内包层将完成时压入第二个“风车”，“风车”的聚氧乙烯带宽度为15––20mm，一般压入“风车”不少于两个。压入后的“风车”应向下勒紧，“风车”带均衡分散，摆置平整，带边不能起皱，层间无空隙。

13.7.4套入聚氯乙烯手套：已完的内包层包缠，在内包层末端下面20mm以内的一段（铅）铝包上用蘸汽油抹布擦净，待汽油挥发干了后，在其段铅（铝）包上，用塑料胶粘带进入包缠，至外径比软手套袖的内径稍大些为止，然后在线芯上刷一层薄的中性凡士林或干净机油（软手套在变压器油过后用）以起润滑作用，套软手套时，先将线芯集中并紧使其同时插入手套的手指内，然后将手套慢慢往下勒，用力平稳，以防弄破手套，手套一定要与内包层紧贴，套好软手套后，以聚氯乙烯带和塑料粘带包缠手套的手指部分，包缠从手指根部开始，至高出手指约10mm为止，塑料胶粘带包面最外层，手指根部共缠四层，手指口共缠两层，缠成一个锥形体。

13.7.5线芯套入橡胶管（或塑料管）：软手套的手指包缠好后，应将线芯套入橡胶管，橡胶管内径参照下表

耐油橡胶管内径选择表（mm）

| 额定电压（KV） | 电缆线芯截面（mm2） |
| --- | --- |
|  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 1 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 2 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

13.7.6绑扎尼龙绳，装接线端子（即线鼻子）：右手套的手指与橡胶管（或塑料管）搭接部分，以塑料胶粘带包缠2-3层，再用直径为1-1.5mm的尼龙绳绑扎，其长度不小于30mm，其中要越过搭接处两端各为5mm，绑扎时，要用力接紧尼龙绳，使套管不能转动，每匝尼龙绳间应紧密相靠，不能有交错叠压现象，手指与套管搭接部分绑扎好后，绑扎手套根部，在绑扎前，用手从上到下捏紧手套，使手套内部空气排出后，在软手套根部以F10mm及软手套根部2-30mm范围内，包缠2-3层塑料胶粘带后，用尼龙绳在塑料胶粘带包缠层上进行绑扎。接线端子铜芯电缆要采用焊接或压接法。铅芯电缆采用压接法，接线端子装好后，用聚氯乙烯带在线芯绝缘至线鼻子管口一段（即导线裸露部分）包缠填实，线鼻子上的压坑也同样要填实，然后将原来卷起的套管翻下去露出线鼻子上端加柱部分20-25mm为止。把多余的套管割弃。用汽油将露出的线鼻子加柱部分表面擦干净，等汽油挥发干以后，在该圆柱部分上以及套管与线鼻子搭接部分上包缠塑料胶粘带。要先包缠露出的线鼻子圆柱部分，包到与套管外径相平时，再在整个包缠长度上，以半搭盖方式包缠2-3层最后用尼龙绳在塑料胶粘带上进行绑扎，以防止尼龙绳滑脱，两端必须留出5mm不扎。

13.7.7包扎外包层：从线芯分叉上开始，在套管外面用醇酸纤维带（或黄蜡带）包缠加固层：在手套的三叉口处，一般包缠两层，先后压入3-4个聚氯乙烯带制成的“风车”用力勒紧填实分叉口空隙，包缠时要先用聚氯乙烯带后用醇玻璃纤维带或黄蜡带。

13.7.8在制作终端电缆头时要求

（1）在制作终端电缆之前，公司要抽出2名有关专业人员培训。制作有关构件的工艺规程，国家的施工规范、操作规程、技术规定和应用等知识。

（2）制作时指定被培训人员制作终端电缆接头，他们有资力执行制作的工艺，能按国家的规范规定做，能将所学知识、技术规定应用到实际操作。

（3）电缆终端或电缆接头，由开始剥切到制作完毕必须坚持连续进行，一次完成不能拖延，免得受潮湿。

（4）所制作的电缆终端头与电气装置连接时遵守《配线装置篇》。

13.8弱电器、配管配线

除地下室弱电金属线槽为梁下吊装敷设外，配套和设备盒箱均为埋于楼板及墙内暗敷设应直线敷设，转弯半径应大于10倍的管子直径，并按规定加装接线盒。户口水平支管，共管线路两根时用PVC20，三根时用PVC25，不准超过三根线路。所有线路须预留16#穿线铁丝，管路端头封堵。

配管及接线盒加改等见强电部分，本处不再重述。

13.9电气安装系统测试

（1）强电系统中的低压配电、母线、照明、防雷接地均应对各个系统单独测试，合格后再进行全系统测试。

（2）为解一次通过测试成功，本公司承建部分应于完成后自行测试，便于发现问题及时返修改进，合格后再提出申请测试。

七、质量保证措施

1、质量保证制度

1.1坚持执行“三检制”

“三检制”仍是施工企业内部质量保证的手段之一，其实施内容见《三检制控制图》（附表）。

本工程按二个作业区，分别派出专职质检员跟班检查，每道工序完成后，由作业组长带领本班组工人进行自检，合格后填写自检记录提交施工员，由施工员组织上、下工序班组长执行交接检，质检员复检。隐蔽工程应提前通知监理、质检站进行检查。

1.2履行技术交底制度

本工程履行三级技术交底制度由公司向项目组交底、项目组向管理人员交底、施工员向班组交底。

各分部、分项工程和比较复杂工序，由专业技术员编写详细的技术措施、技术交底文件，交待具体的施工方法、注意事项以及质量要求，由工种施工员组织向操作者交底。

一、二级交底必须有文字纪要，交底内容明确突出重点，指出必须遵守的问题。

1.3严格奖罚制度

由项目经理根据公司有关制度制订符合本工程的、保证工程质量的奖罚规定，奖优罚劣。在施工任务单上由质检员签署质量等级，按质量计算工资。对各作业区出现了好的做法或出现质量问题时，除认真总结经验教训外尚应由项目经理以召开现场会的形式进行交流及时作方向性引导。

1.4抓好全员的质量意识教育

贯彻“百年大计，质量第一”的方针，树立“预防为主”不断改进的思想。使每个作业组、每个人都为下道工序负责、为业主负责。提高各级人员的工作质量，按公司规章制度规定：各级人员的岗位责任、质量责任，每月考核一次。

1.5坚持做到公司一贯推行的“首件必检”和“样板墙面”，“样板房间”的成功做法，由各专业技术员带领质检员、施工员、班组长进行实量实测做出评定，以此树立一个具体的质量标准。

2、材料、半成品、设备及配件进场质量控制

2.1从合格供应商处采购物资，在第二章2.2.4条中已作了规定。

2.2对钢材、水泥、砂、石、红砖、防水材料

（1）除必须具备材料出厂合格证、准用证、准产证之外还必须取样做材料复检试验，对已进场的材料，要单独堆放挂待检标识牌，坚持先试验后使用的原则。

（2）材料取样必须同监理（或建设）单位见证人一道进行，对在货场取样的材料，应对堆放位、材料批号记录清楚，有试验结果准备提货时亦通知见证人前往确认以防错位。

（3）主动向监理单位通报情况接受抽样检查。

（4）建立材料进货台帐，按进货批记录。记录中应有供应商名称、合格证、试验单编号，确认人由材料组长签字。建立钢材、水泥、砂、石使用记录，便于追溯。

2.3商品混凝土、小型砌块

（1）进行资质考察，有建设主管部门的生产许可证，试验室具有对外的合法资格。

（2）商品混凝土每批都应有配合比报告，原材试验报告，小型砌块逐批验收。

（3）现场坍落度抽检每工作班至少二次，对不符合要求者要及时提出。现场制作28天标准试块。并主动通知见证人，监督制作。

2.4外墙贴面材料，内墙瓷片，地砖等块状材料

（1）订货前先索取样品，由项目技术负责人征得建设、监理单位意见，必要时请设计单位确认。订货时确定样品双方保留、作为进货验收的依据。

（2）进货时，材料员应与供应商代表确定抽检办法、数量。开箱检验，对尺寸、平整、颜色图案等进行量测或比照检验验收。

（3）使用前还要逐箱选料，按尺寸偏差，颜色偏差归类、分别使用。

2.5卫生陶瓷、照明灯具等有外观要求的材料要主动征得建设单位意见，以样品方式订货与验收。对给水的水龙头、闸阀、水表等配件和电气开关、电度表等要选用名牌产品。

2.6通风设备、配电箱、柜等设备应按招标书、设计图纸中规定的牌号订货。索取设备说明书，核对生产厂家名称、设备牌号、规格，主要技术参数是否与设计要求相符。必要时请建设单位、设计单位协助核实，或至商家库房查检成品。签订合同时应明确附加条款。设备到货后开箱查验，逐一核对，必要时用仪表测试或试运行检验。

2.7材料和半成品检验和试验检控制点设置及流程   见附表

3、模板工程质量控制

3.1模板工程质量控制程序

（1）墙、柱模板垂直度的轴线控制：本工程地下室墙、柱采取单独支设，单独浇筑的方法，垂直度采取撑杆与拉线的控制办法，浇筑时在墙和每柱挂一条垂直的白线、供看模木工随时检查调整。墙、柱撑、拉支模方法见附图。

（2）支模前所有模板涂刷隔离剂，拆模后马清理粘在模板上的灰浆，整齐堆放，以防变形。

（3）墙、柱尺寸控制：墙体的拉螺栓，按墙厚焊接两根横向短钢筋限制模板内缩，保证墙厚度尺寸，柱套箍间距和支撑件严格按照施工方案设置以确保模板不变形控制外形尺寸。

（4）楼板厚度控制：钢筋绑扎完成，用水准仪抄平模板，调整后用短筋焊于梁筋或板筋上，按抄平标高截断，浇筑混凝土时控制楼板厚度。

4、钢筋工程质量控制

4.1钢筋工程质量控制程序   见附表

（1）防止楼板上层钢筋被踏乱，除按第六章加设马凳支承外，随上层网绑扎随搭设马道，给人通行之路。

（2）钢筋焊接接头质量除按规定留置试件外，尚应控制操作质量，保证焊缝均匀、焊透。实行外观检查挂牌制度，无标识不准进行下道工序施工。

（3）对柱、梁钢筋搭接位置、数量及抗震箍筋135度弯钩、平直段长度等时常不满足规范要求的问题，要从钢筋下料工序抓起，对框架与梁交接段箍筋漏放（或数量不足）及梁筋入模前必须先绑保护层砂浆垫块，柱筋垫块要在扣模前，由木工班监督控制。

5、混凝土工程质量控制

5.1混凝土工程质量控制程序   见附表

（1）混凝土浇筑实行浇灌令制度，由项目主管工程师签署、经监理公司确认方可进行。

（2）混凝土试块要按施工规范要求和深圳市“有见证送检”的规定制作、养护与送检。试块成型后要用墨笔标注工程名称、部位、设计强度、制作日期。

（3）混凝土浇捣时，柱要分层布料、振捣，梁、板要按浇筑方向连续布料，落料高度超过规定量要加串筒布料，由施工员、质检员监督执行。

6、设置质量控制点

施工过程质量控制点设置及流程    见附表

材料和半成品检验和试验控制点设置及流程

7、质量通病的防治

7.1认真贯彻落实深建字[1996]1号文，关于转发广东省建委《广东省消除建筑安装工程质量通病若干规定》的通知。

质量通病是引发工程质量事故的根源。在本工程中要继续贯彻公司依据《广东省消除建筑安装工程质量通病若干规定》补充编制的《防治质量通病措施》，加强施工过程的控制，消除故隐患。

总的措施是“事前进、过程查、把住验收关”的措施。在技术交底中要对该工序如何防治质量通病做出具体交待；在施工过程中加强巡检，质检员随时将问题提出并监督纠正；工序完成后通过严格执行“三检制”，把住验收的关卡，关键工序的验收要由项目主管工程师主持检查验收。

7.2平台板面处墙柱钢筋位移防治

现象：平台面（地下室底板顶板、楼板）放线后发现墙、柱钢筋偏位。

防治：

（1）地下室墙柱独立浇筑，要控制好垂直度（本章4.1.a条）。

（2）平台以上0.6m处点焊一道柱箍筋或水平筋，确保整体位置不变。

（3）平台钢筋隐蔽自检时要按轴线挂线检查，发现偏位及时调整。

地下室底板、墙、柱插筋，除焊一道箍筋外还要将插筋底部点焊于底板钢筋网上（柱筋焊四角，墙筋每1米焊二点）。

（4）平台混凝土浇筑后再次按轴线、挂线检查，调整。克服混凝土浇筑完成后各工种都完事大吉的情绪。从职责规定由钢筋工与放线员负责。

如果已发生时，不得擅自以敲弯根部的方法扶位，应由技术员提出措施与监理部门协商确认后实施。

7.3楼面板45度斜裂缝防治

现象：楼层板角部出现45度斜裂缝，严重者有2-3道互相平行。多发生于大开间，房屋两端房间。

防治：

（1）按设计图纸（本工程已给出）设置板角附加钢筋网片置于上层筋的上部绑扎牢固。

（2）确保楼板结构厚度（本章4.1.2条）。

（3）对商品混凝土增加坍落度抽检，确保混凝土强度不损失。

（4）避免板的负筋被踩到下面，应在负筋下面加设钢筋马凳，间距1米。下层钢筋加好保护层垫块，保证保护层厚度准确。

（5）浇筑混凝土时要搭设马道，不准在钢筋上或刚铺完的混凝土上直接铺板作为马道。混凝土浇筑中应加强巡回检查。

（6）加强对混凝土的养护，派专人对楼板混凝土进行浇水养护，每日不少于五次，养护天数不少于14天。

（7）严格控制拆模时间，本工程设计要求混凝土达到设计强度的90%以上时方可拆模。应增做同条件养生试块，以试块强度控制拆模时间。

7.4外墙渗漏防治措施

（1）外墙砌筑至梁底或板底留一层砖，要停3-5天待沉实后再用斜立挤压砌法，梁底框架柱边缘缝隙用防水砂浆仔细填塞密实，整体外墙严禁有通缝及干缝透亮出现。楼面处墙体根部预先浇筑6厘米高的高混凝土坎棱。

（2）抹灰前，派专人用水泥砂勾缝，并由专职质检员逐片验收，再按深圳市主管部门的要求加钉一层铁丝网，合格后方可进行抹灰施工。

（3）外墙面抹灰前要提前洒水湿润，以保证墙面与抹灰层的贴结。

（4）抹灰完成，条砖饰面施工前，用素水泥浆加用水量4%的107胶水溶液，对外墙面沿纵横方面满扫两遍。

7.5厨房、卫生间倒坡积水

（1）每一楼层完成后，放线员即应用水准仪测出楼面标高以上0.5米水平线于柱上，砖墙砌筑后再弹出一圈水平线。

（2）管道安装地漏时严格控制标高。检查员专项检查发现超高时应及时返工。如果楼板混凝土超高，通知施工员派人剔凿。

（3）做砂浆找平层时要挂线用水平尺量测找坡。剔除超高的局部混凝土，控制抹面厚度。

（4）粘贴地砖时还要挂线检查，合格后再粘贴。

7.6柱混凝土边角漏浆、缺角的防治措施。

（1）已脱皮的旧模板严禁使用在柱模安装上。

（2）模板安装前，将模板面清理干净，并刷好隔离剂。

（3）浇筑混凝土前淋水充分湿润模板。

（4）浇筑混凝土时应经常观察模板有无移动、变形或严重漏浆情况，发现问题立即停止浇筑，并应在浇筑的混凝土初凝前修正完好。

（5）柱混凝土应分层振捣，使用小直径的插入式振动器，每层厚度不大于40cm，振捣棒不得触动钢筋。除上面振捣外下面要有人敲打模板检查。

（6）柱混凝土应一次浇筑完毕，施工缝应留在梁底下面。

（7）拆模时间不准早于混凝土浇筑后24小时。在拆模时必须用撬棍轻撬模板，以防损坏柱混凝土阳角。

7.7挑檐、阳台、雨蓬下檐滴水槽，外窗台比内窗台低不少于20mm，并做出向外排水坡度，上窗眉必须做出鹰咀，坡度大于5%。

7.8防止墙面、天花板抹灰产生爆灰、空鼓、裂缝现象，对装修用水泥亦须送实验室复检，至少应对安定性实验。抹灰表面光滑平整，阴阳线角用专用工具做顺直。

7.9楼梯踏步表面平整，步级高度、宽度均匀一致，防滑线条平直，相邻两级高差不超过10mm，达到优良标准。

8、工程质量奖罚办法

本项目对于常见的通病性的质量问题实行奖罚办法。

8.1在签发任务单时即向班组注明本办法。经班长签字和施工员代表项目组签字后生效。属于管理层的奖励由项目经理作出决定，失职处罚亦按本办法执行。

8.2凡在隐蔽验收，公司级以上的大检查中受到表彰的分项或工序，在项目组检查中评为优良级以上时，奖励该项人工费的5%。

8.3凡出现下列各条款时均进行处罚

（1）木模板裂缝过大未加补修造成严重漏浆，形成蜂窝麻面时，每处扣罚责任者100元。模板缝、孔洞用纤维织物或纸品填塞时每处扣罚20元。

（2）模板支架技术交底不明罚技术员，不按交底搭设，发现时已造成返工后果时罚班组500-1000元。

（3）钢筋保护层垫导体厚度必须符合设计规定，不准用砖头、石头替代，板每0.8m2垫一块，梁每米两块对称垫放，柱每侧每1.5米垫两块，每漏放一处罚款5元。

（4）抗震箍筋未做135度弯钩，每发现一处罚款1元。

（5）柱立筋偏位；外偏超过一个保护层，内偏超过3厘米，每根罚钢筋班组5元，偏差过大造成严重的后果（通过纠正措施返工、补强、报废）扣罚全班组工资。技术交底未交待措施时罚款技术员。

（6）混凝土浇筑时不铺设马道直接在钢筋上铺板或在已浇好的混凝土上推车，罚当事人，每发现一人次罚50元。混凝土漏震造成麻面、孔洞，每处罚款200元，造成严重后果时扣发班组全月工资。

（7）无浇灌令强行浇筑混凝土；不提出模板验收；不提出钢筋验收时罚责任班组每次500元。未对模板、钢筋验收情况尽责查证时罚混凝土班组500元。不管责任属任何班组连同加罚主管的施工员500元。

（8）砌筑工程漏放拉结钢筋，扣班组长，每根5元。属于混凝土柱内漏放时还要加罚钢筋班每根10元，连同主管施工员同等加罚。

（9）镶贴磁片，出现小于1/2磁片宽度时，每发现一处罚款200元。

注：发现上述现象均须进行返工处理。

9、成品与半成品保护措施

9.1成品与半成品保护管理内容

（1）进入施工现场的材料、构配件、零部件。（卫生洁具、瓷片地砖、电器开关灯具等）。

（2）已完成的各分部分项工序。（钢筋绑扎、支模板、混凝土、墙体抹灰、各种装饰地面、隆重洁具安装、铝合金门窗安装等）。

（3）工程竣工交验前已完成的分项分部工程。

9.2现场材料员和施工班组长负责对进入施工现场的易损材料、构配件、零件进行合理的存放，采取适当的保护措施。

9.3项目经理负责科学合理地安装、组织施工作业程序

本项目承建的水、电安装工程和各专业分包工程需在地下室、主体、砌筑工程进行中组织协调，配合预埋或预留洞。并及时办理隐蔽检查做到不打洞、钻孔。因故必须后凿时亦应在瓷片、地砖、墙面刷白前进行。

9.4将墙面、顶棚刷白和楼梯踏步、抹面、粘贴安排在最后一道工序。在刷白施工时，将已安好的器具用塑料布覆盖。楼梯应进行封闭至少三天。木门的最后一道油漆在刷白工序之后，应用小号刷，涂刷边缘处且须在门下铺纸覆盖，若被污染时应及时采取措施补救。

9.5分包队伍进入前项目副理应与其签订成品保护协议，规定双方责任，交接时记录实际状况，必要时请甲方参加作为中介人。

9.6项目经理批派专人管理工程竣工前已完成的分项、分部工程的保护工作。工程竣工交付后，必要时施工单位向客户介绍如何正确使用和保护建筑设备和建筑功能，避免不必要的质量争端和返修。

9.7季节性施工保护

（1）做好现场排水系统，修整主要运输道路及排水沟。大雨时楼面混凝土施工要停止，按规定留置施工缝，已浇混凝土要盖防雨布。外墙装饰要在脚手架顶部与外侧满盖防雨布。

（2）大雨后应对塔吊、井架、外脚手架进行检查，有否沉降及歪斜，发现问题及时处理。台风期间，塔吊司机下班前要将臂杆锁定装置松开，让其随意旋转。六级风以上停止施工。台风来临前对提升架要临时特殊加固。塔吊、井架、外脚手架均要作有效的避雷接地，机电设备电机加盖，所有电动工具要加防漏电开关（有关的具体要求见第九章临时用电方案）。

（3）夏季要做好防暑降温工作，工地要有茶水或盐开水，通风不良的作业面上要配电扇吹风。

（4）施工遇停电、遇雨时按相应条款执行。

遇雨时施工缝留置及处理按相应条款执行。当遇到炎热的天气时，应对混凝土泵的输送管道用草袋覆盖并浇水保护，浇筑完成的混凝土应提前用喷壶淋水湿润，加强养护工作，夜间亦应派人淋水养护。

八、安全保证措施

1、安全目标

坚持贯彻“一标三规范”，树立“安全第一、预防为主”的思想，在本工程施工中实现五无，即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无重大机械事故，轻伤事故率控制在千分之四以内。

2、安全生产责任制

2.1开工前编制适合本工程的安全生产责任制，各项责任落实到人。

2.2由项目经理与项目专职安全员向操作工人每周进行一次安全教育（不包括班组安全活动），做好记录并严格考勤制度。

2.3坚持执行安全交底制度，工程开工后十日内，进行一级和二级安全交底，每道工序、每个工种在施工前由施工员组织向操作者进行交底。

2.4执行安全检查制度

由项目经理组织每半月一次检查，公司质安部每月一次检查，对发现的问题要提出改进措施，落实到责任人，限期整改。

3、安全施工措施

3.1对进入施工现场不戴安全帽、打赤脚、穿拖鞋及高处作业不戴安全带的人员严格执行罚款和停止工作的纪律处分。特种作业人员必须持证上岗，严禁酒后作业。

3.2现场张挂醒目的安全标语，设备旁挂安全操作规程牌。

3.3“四口”防护

（1）建筑物的几个入口井架入口上部及输送泵，搅拌机操作处用钢管搭设防护棚。

（2）楼梯间用钢管加设防栏杆。屋面通风口、入孔处洞口，用坚实的木板封堵并绑扎固定。

（3）电梯井口未砌筑前用钢管架绑扎围栏、洞上吊挂安全网。

3.4临边防护

（1）主体施工时外脚手架必须先搭设至施工层楼面以上1.2m并在0.6m处扣绑一道横杆。

（2）井架与建筑物间通道及转料平台周边须设防护栏杆，井架入口和出口处加设安全防护门。

（3）脚手架外侧距地面2米以上满挂安全立网，作业层及首步架满铺脚手板。

3.5交叉作业防护

（1）主体工程虽无立体交叉作业，但首层大量的钢管支架、模板均需通过转料平台，用塔吊转运，该作业面上需设置固定的指挥人员，明确信号，专人指挥，按计划分散堆放，避免局部荷载过大。

（2）模板支架搭设时其作业面上不准再有其它作业人员操作。由于立杆密集，必须及时作好水平杆的拉结以防搭设过程中的整体倾倒。

（3）支架及模板拆除必须按计划分段、分块、按顺序进行，不准采用先拆部份立杆，使模板及顶搭棚一起塌落的拆除方法。

（4）外脚手架拆除时，架子工必须要挂好安全带，戴好安全帽，划出警戒区。设专人警戒，专人指挥，顺序为：从上往下拆除，先拆除栏杆、脚手板、剪刀撑、小横杆、大横杆、立杆，要拆一步清一步，拆除件要用绳子往下吊，不准往下抛（包括扣件）。

（5）洞口边缘、楼板处边缘不得堆积物品以免滑落。

4、安全用电管理措施

（1）工地施工配电线路严格执行三相五线制，三级保护配电和“一机一闸一漏电”做好配电线路的重复接地，所有用电设备金属外壳与保护零线相联接。在施工过程中，必须作防雷接地的电气设备，必须重复接地。电气设备金属外壳必须与专用保护零线连接，保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置接地电阻值应不大於10欧。

保护零线应单独敷设，不作它用，其截面不应小於工作零线截面，同时必须满足机械强度要求，绝缘铝芯线截面不小於16mm2，绝缘铜线截面不小於10 mm2。与电气设备相连接的保护零线截面不小於25mm2铜线。统一标志为绿/黄双色线。办理用电验收手续后方可使用。

（2）本工程面积大，作业人员多，要加强用电管理，必须由专业电工负责接线，履行检查手续和值班电工巡回检查制度，严禁非专业人员操作，杜绝触电事故的发生。

（3）新进入工地的用电设备（包括手持电协工具）要由用电负责人和值班电工共同检查、进行绝缘电阻测试（做好记录），由电工负责配线，试车合格后方可使用，其它人不可随意接线。

（4）与建筑物接地网相连的塔吊、井架、钢管脚手架，须做好防雷接地，第一段架体安装时应应连续地线，并要测试接地电阻，合格后方可继续安装。

（5）卷扬机、搅拌机等设备检修时，必须将分电箱处电源线拆除并挂牌示警设专人看管，检修完毕后，要由用电负责人检查，验收合格后方可共同送电。

（6）办公室、宿舍、食堂等照明用电不许私自乱接，必须由专业电工单设置电箱，配线接好送电后使用。

5、机械设备安全管理

5.1塔式起重机安全管理

（1）为了加强塔式起重机（以下简称塔机）的管理，保持良好的技术状况，确保安全运转，顺利完成施工生产任务。

（2）本工程选用固定式塔机，塔机的装备规划按公司机械设备管理规定程序执行。塔机在安装前需进行彻底保养，进入工地安装前必须编制安装拆卸方案，由项目技术负责人组织编制，公司塔机专职人员审批。

（3）装拆过程中的技术控制应严格遵照塔机说明书和国家与上级有关技术标准，规程规定执行。

（4）塔机的装拆必须按审定的方案执行，遵循装拆程序，若按方案执行确有困难时应及时提出新方案报请原审批人或上一级技术负责人修改后执行方案。

（5）塔机装拆作业必须由专业装拆人员与本机组人员共同实施。在安装过程中出现问题时应详细填写记录，塔机安装好后，必须按JGJ34-86进行技术试验，办理验收手续。

（6）工地应制作好基础和进场道路和装拆作业场地，保证正常装拆。

（7）塔机装拆作业人员应熟悉现场环境和施工条件，遵守现场安全规则，明确分工，坚守职责。所从指挥信号。

（8）塔机装拆作业前，现场指挥人员必须向作业人员进行针对性的书面及口头安全交底。

（9）装拆中应有安全人员在场监护，塔机装拆区域必须设警戒线，严禁无关人员在装拆区或内行走和逗留。

（10）塔机每完成一个装拆项目时，都必须由塔机工长检查验收，签证。每完成一道新工序时，作业人员都应进行自检，并经装拆班组负责人复检合格后，方可进行下一道工序的装拆工作。

（11）本工程采用的固定自升式塔机装拆、项目分类；混凝土固定基础。基本高度节、回转支承、驾驶室节、前后臂、顶升加节、附着。

（12）安装过程中各种连接螺栓，应齐全完整，紧固，开中肖不缺不漏，并符合安全技术要求。安装完毕由公司技术负责人组织有关部门进行首次安装技术试验。

（13）塔机安装验收合格后，由公司设备管理部门签发挂示“合格准用”标牌，交付施工单位使用。

（14）从事塔机使用操作的人员，必须经过塔机技术培训，考核合格后，按规定办理国家劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”持证上岗操作。

（15）塔机必须按规定配备齐全保护装置，安全保护装置缺损和失效的塔机不得使用。

（16）机组人员应严格遵守塔机使用书说明。JGJ33-86、ZBJ80012-89，GB5082-85等有关规程规定及“十不吊”做到安全操作，使用塔机，预防塔机事故。

（17）塔机机组人员应坚持做好塔机的清洁，润滑、调整、紧固、防腐及班前班后的维护保养与整理工作。

（18）塔机在使用过程中，必须建立定期检测制度，检查与审验。监督塔机正常作业，安全生产。

（19）塔机应坚持定期保养。计划修理的原则，转场塔机必须实行强制维护保修工作，如遇特殊情况修理计划不能按规定执行时，必须经公司设备管理部门批准。

（20）塔机应坚持技术检验制度，使塔机处於正常的技术状态。保证安全生产。要坚持“日常检查、每周检查、每月检查”并做好塔机一级保养工作，排除一般故障。

6、施工机具安全管理

6.1电锯

（1）电锯上方应装设安全罩、挡板和滴水装置，在锯片后面0-15cm处应安装弧形楔刀。不能有无防护档板等安全装置现象。

（2）消除以下隐患：锯片不平整锯齿不满面春风锐，连续缺齿超过2个，裂纹长度超过20cm，裂缝末端没冲破裂孔；锯片皮带缠绕，磨损严重；皮带轮沟槽磨损严重。

6.2手持电动工具

（1）手持电动工具加装的漏电开关参数要符合下列规定；额定漏电动作电流不得大于15ma，额定漏电动作时间应小于0.15。

（2）手持电动工具分为3类：当使用1类手持电动工具时必须作保护接零。

（3）手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电鉴拖地距离应不超5m。

6.3钢筋机械

钢筋机械控制应使用按钮开关，而不应该使用倒顺开关或闸刀开关。

6.4气瓶

（1）氧气瓶涂天蓝色油漆，上面黑色“氧气”字样，乙炔瓶涂白色油漆，上有红色“乙炔不可近火”字样。

（2）乙炔瓶与氧气瓶存放距离要大于2m，使用距离要大于5m距明火距离要大于10m。

6.5搅拌机与砂浆机

移动式搅拌机应用方木或撑架架牢，保持水平或轮胎不受力，当使用时间超过3个月时，应卸下轮胎妥善保管。

6.6电焊机

电焊机：应采用多股铜芯软质橡皮捩磁电缆。

6.7潜水泵

潜水泵安装的漏电开关漏电动作电流应小于15cma，漏电动作时间应小于0.1S。

6.8砂轮切割机

（1）砂轮切割机操作手把上的橡胶绝皮套应保持完好。当皮套破损时应及时修复。

（2）砂轮切割机不得采用倒顺开关或闸刀开关作为控制开关。

7、工地消防措施

（1）施工现场要备齐灭火器材，在作业区东侧和开井内分别配备铁锹8把、防火水桶8只，（均涂红色严禁它用）1211干粉灭火器8只，分布在办公室侧，库房侧等要害部位。设室外消火栓四处。

（2）在木模板面上进行焊接作业时，要备齐防火用具，并设专人临护才可施焊。

8、现场违章处罚

（1）进入现场不戴安全帽、穿拖鞋、高空作业不带安全带，罚款50-100元/人次。

（2）私自拉接电线、使用电炉、无证动用机械、电动设备、罚款100-200元/人次。

（3）高空作业人员、塔吊司机、机械操作手不得酒后操作，发现罚款200-1000元/人次。

九、现场文明施工措施

1、创建文明施工工地认真贯彻公司开展“创建文明施工工地竞赛活动”，严格执行公司规定的《文明工地的十二条标准》和公司依据《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》补充编制的《施工现场文明施工管理实施细则》。在本工程的施工实践中努力做好各项工作，实现创建文明施工工地的各项要求。

2、现场文明施工管理组织机构及责任人

（1）由本工程项目有关人员组成见第二章附表

（2）公司工程科负责组织质安科、项目主管工程师筹划工程的文明施工设计并组织实施。

（3）公司质安科负责组织定期（每月一次）大检查，按《文明施工检查评分表》逐项检查评定并将检查结果发出《通报》或整改通知。

3、噪音和粉尘控制

海月花园一期A、B、C、D各区相继竣工、住户即将迁入新居，本工程相距甚近，噪音和粉尘若不控制在规定范围内必将受到住户的投诉，建设单位也很被动。

3.1噪音控制

（1）开工前向建设主管部门和环保部门申报建筑施工现场噪声可能超限的相关申请，经核准后方可开工。

（2）本工程正常施工时间安排在早7时至中午12时，下午2时至11时。一般不安排其外的时间施工。

（3）当混凝土浇筑工程，需连续作业时，提前向建设主管和环保部门办理申请手续，经批准后再安排生产。

（4）对生产噪音较大的机具设备控制作业

混凝土搅拌机仅限于地下室垫层混凝土和零星混凝土（如构造柱、圈梁等）的搅拌，其余均使用商品混凝土。并且安装在工程的东北角，距居民区远些。

木工园锯安装在楼面时，垫平垫实减少引起楼面板共振的声响。

闪光对焊要在作业棚内进行用木板围档，减少光幅射干扰。

（5）如果发生住户投诉，项目组人员应礼貌接待、热情听取意见、主动检讨，不激化矛盾。不给建设单位造成更大压力。

（6）对居住在现场的工人严格管理，不得酗酒闹事，对此劳资保卫组人员应经常对宿舍检查控制，发现苗头及时解决。

3.2粉尘控制

（1）对施工现场未做硬地化处理的部分，要定期压实土面，天气炎热经常洒水压尘，减少尘土飞扬对居民区的影响和环境污染。

（2）现场使用的水泥白灰存放于仓库内，现场少许露天存放时用苫布覆盖。建筑垃圾外运时应表面洒水湿润。

（3）楼层清理时不准向楼下扫抛、投掷、违者按第八章规定处罚。

（4）不在现场内焚烧废塑料，橡胶、电线、油毡、沥青类废料控制有毒，有害恶臭气体产生。

（5）特别要控制工人生活区厨房，不得燃烧有毒有害物质。

4、现场施工平面布置图（见附图）

（1）本图在筹划设计过程中已征求工程科、质安科项目组的主要成员的意见制定的。在对现场的临时设施搭建和对砂、石、钢材、模板等材料和半成品的堆放中必须严格遵守。不可随意更改，若必需修改时应通过原编制人和审批人同意并给出新图，少量修改时应在原图中另行标识彻换施工组织设计中的总平面图，并对现场张挂的平面图作出相应修改。

（2）工地出入口和主要道路硬地化结构基层进行机械辗压，道路辅80mm厚石粉层再辗压，其上浇筑C20混凝土100mm面层。

（3）大门入口两侧悬挂由公司按统一规格，形式物作的“五牌一图”：现场施工平面布置图，工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。

5、施工现场实行封闭管理

由于施工场地狭窄，基础阶段暂时不能修筑围墙，基础回填停止排水后修筑围墙，若因A、D区住户原因须提前时，按建设单位意见提前修筑。

（1）在施工现场四周沿规定的位置埋设钢管焊接铁丝网围墙高度2.0m，出入口设置6m宽大门，门扇为钢骨架铁丝网刷油，力求美观。

（2）围墙外侧的清洁卫生，设专人负责，若有污染由专管人员清扫。

（3）大门入口处设值班门卫，管理出入场人员及材料，建立现场安全保卫制度，来访登记制度及保安值班人员岗位责任制。

6、临时设施

（1）现场内办公室、仓库搭设时用240厚红砖墙、水泥粘土砂浆砌筑，水泥砂浆勾缝，水泥砂浆地面。

（2）办公室内墙面抹砂子灰、括大白浆，镀锌互楞铁皮屋面，内做铝合金龙骨，矿棉板吊顶。

（3）其它仓库铁皮屋面内设石棉板吊顶。

（4）水泥砂浆地面、砂、石料场80mm厚混凝土地面，作业棚铁皮屋面。现场开水房内设茶水桶，加盖加锁，由茶水工专人管理。

（5）其余料场用80厚石粉屑辗压，上抹水泥砂浆，达到硬地化要求。

7、对施工区域内现有市政管网和周围建、构筑物的保护

（1）工程开工前由工程科与项目主管工程师主动与建设单位联系查询地下管网设施。对地面以上的架设线路、周围建筑物进行调查和分析。

（2）与建设单位共同讨论后，由项目主管工程理由对需保护的项目编出保护措施方案，经工程科审核后，呈建设单位批准后，指派专人负责实施。由项目施工员负责日常的检查与围护。

8、现场污水处理的排放

（1）在场地四周设排水沟，在排入城市管网前设（长大于5m，深大于0.6m）沉淀沟。厕所设化粪池。

（2）工地设专人负责清理排水沟涵和清理建筑垃圾，清洗 混凝土运输机械、工具在统一地点并将余水排于沉淀池（有效池深0.8m），用砖砌筑，经沉淀后流入排水沟排出。基础阶段向外运送泥土时在大门口处设专用水管清洗，经沉淀后排放，做到未经处理的污水不排入城市管网。

9、现场卫生措施

（1）明确施工现场各区域的卫生负责人。

（2）施工现场设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁。

（3）设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生，清理垃圾，施药除“四害”。

（4）建设垃圾集中堆放并及时清运，做到工完场清。

（5）工地设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。夏季施工应有防暑降温措施。

10、现场安全、保护措施

（1）健全安全、防火、治安、保卫制度，落实计划生育管理责任人。

（2）施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种、职务。管理人员标卡底色为黄色，作业人员为白色。

（3）建立来访登记，不准留宿家属及闲杂人员。

（4）经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

11、生活区

（1）生活区与施工现场之间用红砖砌筑隔离墙高2.3m。对凿调或扒开缺口通行者或越墙通行者均须重罚。

（2）简易宿舍暂用铁皮搭建、铁皮屋面、正式宿舍再用红砖砌筑，留置窗口各设玻璃复设纱窗通风，地面垫石粉层水泥砂浆，屋面做到防潮。室内设双层铺人均面各2m2。

（3）制定宿舍管理制度和轮流值日制度，对用电管理、严禁私自拉接电线、使用电炉或在宿舍内烧菜煮饭者均做出处罚规定。

（4）生活区设专职卫生管理员，负责监督与管理。

（5）食堂炉灶台贴瓷砖设统一的伙房，具有防火隔离设施，食堂申办卫生许可证，炊事员茶炉工持健康证上岗，所供应的开水桶加盖、加锁。熟食间设纱窗，统一准备食用容器，用铝盆磁盆，陶瓷盘碗。

（6）宿舍区设水洗厕所及化粪池、沐浴间和垃圾池厕所地面、便槽贴瓷砖。设有专人清扫，定期施药。保持清洗。

十、临时用房用水用电

1、临时用房（场地）

本规划依照保证工程能正常进行的情况下尽量减少修建临时用房的原则，分两个阶段进行安排：（1）基础和主体施工阶段必须的仓库、办公、生活用房为主；（2）装饰阶段的贴面材料、石材、板材、洁具、水电配件等非易燃物资尽量利用已建成的房屋底层空间分隔堆放。

1.1临时仓库

水泥库：本工程采用商品混凝土按垫层的C10混凝土和构造柱等零星混凝土与砌筑工程插入，抹灰工程插入的需用计算。

五金杂品库：按主体阶段需用的小五金、小件杂品考虑。

油料库：不宜放在楼内且须布置在距临时道路较近，单独隔离修建，主要储存油漆、调合剂和液体防水材料。

小件工具库：存放混凝土震捣器具、配件维修工具等。

仓库需要面积按下式计算：   A=T/（K.M）（m2）

其中：A––仓库面积（m2）     T––预计储存量

M––每m2允许堆放量    K––仓库利用率

| 名称 | 单位 | T | M | K | A | 允许堆积高度 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥库 | T | 60 | 1.5 | 0.8 | 50 | 1.5m | 铁皮 |
| 五金库 | T | 25 | 1.8 | 0.5 | 30 | 2.2m | 铁皮 |
| 工具库 |  |  |  |  | 50 | 1.8m | 铁皮 |
| 油料库 | T | 80 | 0.6 |  | 25 | 0.9m | 砖砌 |
| 小计 | 155m2 |

1.2露天堆放场地

主要对钢筋、模板、砂石及脚手材料随着施工进度而进场面电报局有其材料的堆放区进行计算与布置。门窗等半成品于装饰阶段根据施工进度需要而进场，直接送往需要部位或在楼内堆放。

面积计算：

钢筋、木模作业棚按经常从事该工序的人数计算：A=T.M

半成品及材料堆放计算与仓库相同。

| 名称 | 单位 | T | M | K | A | 堆积高度 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋作业 | 人 | 1200 | 222 | 222 | 234 |  | 石棉瓦顶 |
| 半成品堆放 | T | 70 | 2.5 | 1 | 450 | 1m | 木方垫放 |
| 材料堆放 | T | 240 | 1.5 | 0.8 | 250 | 1m | 木方垫放 |
| 木工作业 | 人 | 45 | 2 | 0.8 | 90 |  | 石棉瓦顶 |
| 半成品 | m2 | 1200 | 15 | 1 | 100 | 1.5m | 木方垫放 |
| 材料堆放 | m2 | 4000 | 25 | 0.8 | 200 | 1.8m | 木方垫放 |
| 砂、石 | m2 | 200 | 1.2 | 0.8 | 200 | 1.5m | 硬地 |
| 脚手材料 | t | 100 | 1.1 | 0.8 | 120 | 1.5m | 垫放 |
| 小计 | 1135m2 |

8.1.3办公用房

（1）办公室：按15人经常室内办公每人3 m2共45 m2。

甲方用房20m2，会议室50m2。

（2）开水房    A=20m2（对全现场）

（3）小厨房    A=15m2

（4）现场厕所  按人数500人，每人0.05m2 A=500×0.05=25m2

说明：能上能下是按需要量计算，因现场场地狭窄只能按实际情况缩减。

1.4生活区用房（在现场内解决一部分）

（1）工人宿舍：修理工地按250储双层铺每3m2。A=250×3=650m2

（2）工人食堂  A=650×0.2=130m2

（3）冲凉房、厕所  A=650×0.1=65m2（35,30）m2

2、施工临时用水

本工程施工用水量按施工高峰期生产用水、生活区用水量和现场消防用水考虑。

2.1用水量计算：按施工高峰日

（1）施工用水量下式计算   Q1=K1×∑（G.N1K2/12×3600）

式中：Q1––施工工用水量L/S（立升/秒） G––日计划完成工程量

N1––施工用水定额    K1––未预计的施工用水系统取1.05

K2––用水不均衡系数取1.5，Q4––对焊机取：15，汽车取35

12––高峰日工作时间早7-12时，下午2-11时，减去用餐时间。

高峰工作日产量及用水定额

| 序号 | 工序名称 | 单 | 日产量 | 单位 | 用水定额 | G.N1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土养护 | M3 | 1500 | L/M3 | 200 | 300000 |
| 2 | 砌砖工程 | M3 | 100 | L/M3 | 200 | 20000 |
| 3 | 抹灰 | M3 | 1000 | L/M3 | 30 | 30000 |
| ∑（G.N1）=350000 |
| 4 | 对焊机 | 台 | 2 | Kg/日 | 15 | 30 |
| 5 | 汽车 | 台 | 3 | Kg/日 | 35 | 105 |

Q1=∑（R.N1）×0.0000364=12.74L/S

（2）生活用水：按施工高峰期人数650人

Q3=R  N3.K4/24×3600

式中Q3––生活用水量（L/S）    R––生活用水人数

N3––生活用水定额取80L/人   K4––用水不均衡系数取2.0

Q3––R×0.00185=1.2l/s

（3）消防用水量：现场面积小于5公顷  取Q4=10L/S

Q4=K1∑G.N1K2/8×3600=1.05×(30+105)×1.5/8×3600=0.0074L/S

2.2总用水量

取Q=13.95×1.05=14.64L/S(考虑渗漏量1.05系数)

2.3给水管径选择    管内水流速V=1.5L/S

管径D=4.Q√π.V.1000=4×14.64/3.14×1.5×1.000=0.111(m)

取用给水管总进户及主干管直径D=100m。生活区用水取D=32mm，上楼主管去搅拌场用D=32mm，其余去管取D-25mm或D=20mm。

2.4设砖砌储水池25m2以满足最少的消防用水要求。

储水池2.5×6.5×1.6m用红砖砌筑240厚，内表面抹1：2水泥砂浆，池底为C15混凝土150厚。

2.5供水线路敷设

主干管采用DN=100镀锌钢管，接至建设单位指定的入口处，并装设水表、闸阀，管道埋地暗装，沿线设置消火栓间距约120m设一处。上楼及生活区支管均设闸阀，便于调整用水。线路布置评见《施工总平面图》。

供水至顶层时水泵扬程选择：H=（Z户-Z泵）+H户+∑h+h吸

Z户-Z泵=1m（两者高差）

∑h=1.15×0.04×100=4.6m  式中1.15-系数  I––每m管长水头损失，查表当流量10.5L/S   D=100时I=0.04cm  L––计算管段长度（自入口至水泵处）   h吸––水泵吸水高度取2m

H=1+49+4.6+2=56.6m    选择扬程为70m水泵。

3、施工临时用电

3.1用电量计算

主干线和Ⅰ、Ⅱ支线回路按主体阶段用电设备计算总用电量和选择导线截面。

（2）总用电量按下式计算：

P=1.05 1.1(k1×∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

式中：P––供电设备总需要容量（KVA）P1––电动机额定功率（KVA）

P2––电焊机额定容量（KVA）   P3––室内照明容量（KVA）

P4––室外照明容量（KVA）     COSФ––电动机功率因数0.75

K1=0.6    K2=0.6    K3=0.8    K4=1.0

可能同时使用的机具及照明用电

| 机械名称 | 基础阶段 | 主体阶段 | 支线回路负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 台数 | 功率 | 台数 | 功率 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 塔式起重机 | 1 | 55 | 1 | 55 | 55 | 55 |  |  |
| 混凝土输送 | 3 | 135 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 井字架 | 0 | 0 | 8 | 60 | 60 | 45 | 7.5 | 7.5 |
| 钢筋切断机 | 3 | 22.5 | 3 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 钢筋弯曲机 | 3 | 6.6 | 3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| 砂轮切割机 | 3 | 1.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 1.1 |
| 钢筋调直 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 0 |
| 木工园锯 | 3 | 9 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 |
| 砂浆搅拌机 | 3 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 8.8 | 0 |
| 插入式震捣 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 2.2 | 8.8 |
| 平板式振捣 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 145 | 2.2 |
| ∑小计（KW） |  | 250 |  | 2438 | 2438 | 198 | 0 | 67 |
| 钢筋对焊机 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 电渣压力焊 | 0 |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 |
| 电弧焊机 |  |  | 1 | 33 | 33 | 33 | 133 | 33 |
| ∑P2小计 |  | 100 |  | 233 | 233 | 233 | 4 | 133 |
| 室内照明（∑ |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 室外照明（∑ |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2 |

主干线及支线用电量        （KW）

| 线路 | 不均 | K1∑P1/COSФ | K2∑2 | K3∑P4 | K4∑P4 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干线 | 1.05 | 195 | 140 | 3.2 | 4 | 360 |
|  | 1.05 | 195 | 140 | 3.2 | 4 | 360 |
|  | 1.1 | 159 | 80 | 3.2 | 4 | 270 |
|  | 1.1 | 116 | 80 | 3.2 | 4 | 224 |
|  | 1.05 | 54 | 80 | 1.6 | 2 | 145 |

（3）按下列要求选择导线截面

1）按机械强度选择

照明用电选择绝缘铜线架设户外在支架上间距25m以内时4mm2。

2）按允许电流选择

三相五线制路按下式计算电流I=K.P×1000/√3.U.COSФ=t1·p

二相制线路按下列计算电流  I=P×1000/U.COSФ=12·P

式中  I––电流值（A）       P––用电   T1=1.22   t2=6.1

U––电压、三相五线制U=380，二相制U220

K––系数按相应的K1、K2、K3、K取用，依据电流值查表选择导线截面。

（3）按允许电压降选择

按右式计算导线截面     S=∑P.L/C/e%

其中：S––导线截面（mm2）     P––负荷的电功率（KW）

L––送电线路距离（m）   e––线路的电压损失取e=7%

C––系数 380/220三相五线制铜线C=77 220铜线C=12.8

主干线、支线导截面       （mm2）

| 线路 | P | 按电流 | 按电压降 | 按强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | I | 截面 | L | C | 截面S | 最小 |
| 主干线 | 360 | 1.22 | 439 | 150 | 150 | 77 | 100 |  |
| 1 | 360 | 1.22 | 439 | 150 | 180 | 77 | 120 |  |
| 2 | 270 | 1.22 | 329 | 95 |  |  |  |  |
| 3 | 224 | 1.22 | 273 | 70 |  |  |  |  |
| 4 | 145 | 1.22 | 177 | 35 |  |  |  |  |

主干线取用BX-120铜芯像皮线；Ⅰ、Ⅱ支路BX95铜芯橡皮线；Ⅲ支路BX-50铜芯橡皮线；Ⅳ支路BX-10铜芯橡皮线

自建设单位指定处引入，设总闸刀箱配电度表径约60m的总干线设配电箱分为Ⅰ、Ⅱ南、北两路分供应塔机、混凝土泵、钢筋加工等设备，现场照明线由Ⅰ路引出，生活区照明由Ⅱ路为进入楼层线路，每二个楼层设一只分配电箱。

用电线路布置详见《施工总平面图》