东辰控股集团有限公司

C4综合利用项目安装工程

招标文件

招标编号：DCSH2017060301

招标单位：东辰控股集团有限公司

日期：2017年6月3日

目录

第一章　招标说明	5

一、总　　则	5

二、招标要求	6

第二章  技术条件、工程规范及施工组织设计的编制	9

一、现场施工技术条件、技术要求	9

二、工程采用的技术规范	9

三、施工组织设计	9

第三章  投标须知	10

一、说明	10

二、招标文件	11

三、投标报价	12

四、投标文件	12

五、开标和评标	14

六、授予合同	16

第四章　合同条件	16

第五章　合同协议条款	16

一、合同文件	17

二、双方一般权利和义务	17

三、施工组织设计和工期	19

四、质量与验收	20

五、合同价款与支付	20

六、材料和设备供应	21

七、工程变更	22

八、竣工与结算	22

九、其   他	23

第六章  投标文件	24

一、投标书	24

二、投标书附录	24

三、投标报价单	25

四、法定代表人资格证明书	26

五、授权委托书	26

六、施工组织措施	26

七、项目工程的内容及要求	27

第七章  辅助资料表	31

投标邀请

东辰控股集团有限公司C4综合利用项目，针对10万吨/年烷基化装置、2.5万吨/年酸性气、废酸回收利用装置、10.1万m³储罐区及新增或改造与工程配套的公用工程及辅助设施等施工范围内的全部安装工程进行招标，现邀请合格的投标人前来投标。

一、招标项目名称：东辰控股集团有限公司碳四综合利用项目安装工程。

二、主要技术要求：（详见第三章）

三、要求工期： 2017年8月15日开工， 2018年2月15日竣工。(暂定)

四、定于：2017年6月3日，由东辰控股集团有限公司C4综合利用项目部发招标文件，招标文件售价每份500元。投标保证金：人民币叁拾万元整

招标单位：东辰控股集团有限公司

地    址：山东省东营市垦利县胜坨镇

邮    编： 257000

电    话： 0546-2368258

开 户 行：中国农业银行垦利县支行胜坨分理处

公司名称：东辰控股集团有限公司石化分公司

帐    号：15315101040004604

联 系 人： 商梅

投标方须知

投标方须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 工程综合说明 工程名称： 东辰控股集团有限公司C4综合利用项目安装工程。 建设地点：山东省东营市垦利县胜坨镇 承包方式： 总承包 要求质量标准： 行业优良 要求工期:： 2017 年 8月15日开工， 2018年 2月15 日竣工，具体开工时间以发包方开出开工指令时间为准 招标范围：见第一章第二条（招标要求） |
| 2 | 1 | 合同名称：东辰控股集团有限公司碳四综合利用项目安装工程。 |
| 3 | 2 | 资金来源：自筹 |
| 4 | 4 | 投标单位必须同时具备化工石油施工总承包壹级资质或机电安装施工总承包壹级资质、房屋建筑施工总承包贰级资质、消防资质；GB1类、GB2类、GC1类级压力管道安装许可证；三类压力容器制造现场组焊许可证和消防等配套施工资质的许可，在近两年有同类型石油化工总承包施工业绩不少于3个，单项合同额在5000万元以上，项目经理具有国家一级建造师（专业为石化或机电安装）执业资格，开标时携带原件验证。开工前，施工单位必须提供所有施工人员缴纳意外伤害保险证明材料，没有缴纳保险的工人不允许进厂施工。 |
| 5 | 10．1 | 投标有效期为 30 天(日历日) |
| 6 | 12.1 | 投标文件正本2份，副本6份。 |
| 7 | 14.1 | 投标报名截止时间： 2017年6月11日下午17：00 投标报名时需携带第“4”项中要求的相关文件、投标单位授权委托书、投标保证金回执单。 |
| 8 | 16.1 | 开标时间：2017 年6月13日。 地点：东辰控股集团有限公司石化分公司驻地（山东省东营市垦利县胜坨镇） |
| 9 | 18．3 | 评标办法：综合评标 ，不论中标与否，投标文件不予退还 |

# 第一章　招标说明

## 一、总　　则

1、工程说明：

（1）工程简况：

东辰控股集团有限公司C4综合利用项目，针对10万吨/年烷基化装置、2.5万吨/年酸性气、废酸回收利用装置、10.1万m³储罐区及新增或改造与工程配套的公用工程及辅助设施等施工范围内的全部安装工程进行招标，厂址位于东营市垦利县胜坨镇内，总占地面积约为98亩。

东辰控股集团有限公司C4综合利用项目，建设总投资2.3亿元，项目建成后主要产品有：异辛烷、液化气等。本次投标为该项目安装工程。

（2）工程名称：东辰控股集团有限公司碳四综合利用项目安装工程

（3）建设地点：东营市垦利县胜坨镇内

（4）建设单位：东辰控股集团有限公司

（5）设计单位： 成都德美工程有限公司、江苏科瑞工程设计有限公司、中建安装工程有限公司

（6）工程质量监督：第三方检测机构及当地质量监督部门

（7）资金来源：企业自筹

（8）施工现场情况：

场地已平整，四周道路畅通，已具备进场施工条件。

2、招标依据：

（1）《中华人民共和国招标投标法》

（2）已具备招标需要的有关技术资料

（3）施工现场已具备开工条件

3、项目负责人：孙守孟

法定名称：东辰控股集团有限公司

法定地址：东营市垦利县胜坨镇内

法定代表人：巴奉良

4、招标单位：东辰控股集团有限公司

联系人姓名： 邓  威      电   话：    0546-2063295

孙守孟      电   话：    0546-2368258

5、本工程招标按照公开、公平、公正，诚实信用的原则，通过竞争性谈判择优选定施工单位。

## 二、招标要求

1、招标方式：本次招标采用公开招标

2、招标范围及主要内容：

（1）招标内容

一标段主要内容：10万吨/年烷基化装置、2.5万吨/年酸性气、废酸回收利用装置；

二标段主要内容：新增配套储罐区工艺管线、公用管廊管线制作安装、新增或改造与工程配套的公用工程；

注：各标段安装部分不包括保温及耐火材料涂刷。

（2）、安装要求

①设备安装要求应符合有关国家、行业标准及有关安装、验收规范。定型设备的安装应同时满足生产厂家提供的《设备安装使用说明书》要求。

②所有安装、起吊工具由安装单位自行安排。

③安装用电由建设单位提供接出电源，其余自行解决，承包方按审计后工程总造价1.5%扣除电费。

④安装费用不计取设备的二次倒运。设备、材料到厂由承包方免费提供卸车并交给承包方管理，因为保管不善损坏或者丢失由承包方承担修理等赔偿责任，但是不可抗力造成的除外。

⑤安装过程中对设备造成损坏的，由安装单位负责等额赔偿。

⑥安装费用含安装期间的设备看护。

⑦安装完毕后，各标段设备满足单机试运行稳定正常要求，并能达到联合试运转及生产试车正常要求的条件。

⑧现场非标设备制作安装另外签订补充合同。

⑨不计取半成品材料运输费。

⑩由承包方建设预制厂房。

除发包方供应的设备材料外，其他材料由承包方供应，承包方向发包方提报材料采购申请计划，甲方批价后承包方采购

3、工程工期：因承包方提报计划不及时或者提报计划错误造成工期拖期，工期不予顺延。

两个标段工期均为180天（日历日）。

实际开工日期以监理工程师及业主发出的开工令计算。

4、工程质量：行业优良

5、投标报价说明：

投标单位应按招标单位提供的资料，所有工程均按三类工程取费，工程取费按照2003年《山东省安装工程消耗量定额》，2011年《东营市安装工程价目表》进行取费，定额人工单价56元/工日（税后总价不含主材费），安装定额缺项的执行现行《中国石化行业定额》调整到2011年《东营市安装工程价目表》统一水平。本工程配套的土建工程执行2003年《山东省建筑工程消耗量定额》，2011年《东营市建筑工程价目表》，定额人工单价56元/工日，承包人供应的辅助材料属定额计价材料不予调整，主要材料双方办理价格签证（钢材、木材、水泥、红砖、石油沥青等）。

安装用材料由承包单位提报材料计划建设单位进行招标、比价采购。建设单位采购入场的材料在建设方、监理和承包方共同验收合格后由施工单位保管，安装剩余材料归承包方，施工结算时按照实际量加消耗量计入材料费用，多采购部分材料价款从承包方施工费用中扣除，施工用耗材由承包单位供应，消耗量参照定额。

价格调整：发包人认可的设计变更、工程量增减及主要材料。

最终以集团审计部出具的审计报告为准。

6、工程投标单位对工程工期、工程质量、最终报价进行投标承诺，并编制必要的施工组织设计。

7、工程款支付

①、中标单位合同签订完毕10日内人员机具到达施工现场，进度款按施工企业当月25日前上报本月形象进度和预算书，由监理单位和建设单位（必要时第三方中介审计）审核通过后，按审定值的60%付款，因此当月工程款次月20日前拨付（预留一个月的各方审核周期），工程竣工合格付至总进度款70%，装置开工结算审计完毕，乙方开具全额建筑业发票付至 90%，10%余款质保期满一年后付清。

②、进度款及结算审计取费执行主管部门相关文件要求，审减额超过报送额比例达5%时，由报送单位承担审计费用。

8、相关要求：

①、招标文件主要内容

⑴投标人资格证明

⑵投标报价

⑶项目经理、技术负责人及各专业技术负责人简介

⑷项目经理、技术负责人及各专业技术负责人资格证明文件（复印件）

⑸除报价以外实质性承诺内容

⑹施工组织设计

⑺近三年获奖证书（复印件）

②、投标书中确定的项目部的主要管理人员（本工程拟担任的职务、姓名、性别、年龄、职称和主要业绩）特殊工种人员、主要施工机械设备、劳动力配备计划、检测、计量器具等，中标后不得更换和改动，否则，视为违约。

③、引入竞争机制，在施工中，施工方在工程质量、进度方面不能满足招标文件和合同的要求，甲方有权终止合同,对此甲方将不承担其有关责任损失。

④、中标单位必须响应招标文件要求，签订合同，否则视为自动放弃，然后从备选中标单位中推荐中标单位。

⑤、中标单位签约后，严禁工程转包和私自分包，否则，甲方将终止其施工合同，由此造成的一切损失由中标单位承担，并没收其履约保证金。

# 第二章  技术条件、工程规范及施工组织设计的编制

## 一、现场施工技术条件、技术要求

1、为施工现场提供的条件：场地主要道路、电源、测量控制点、施工临时场地、总体布置,现已具备四通一平条件,测量控制点已具备。

2、工程施工外部环境由项目法人协调应承担的工作。

3、竣工移交按工程施工合同及时移交。

## 二、工程采用的技术规范

国家及部颁布本工程有关的各种现行有效版本的规范、规程、质量检验评定标准等。

## 三、施工组织设计

1、应严格按照编制施工组织设计的基本原则，根据工程特点、结合自身以往施工同类工程的经验，编制内容完善、重点突出、先进可行的施工组织设计，应包括：分部分项工程质量的保证措施，关键工序和重要部位的施工方法，工期进度网络计划，施工机具和劳动配备，主要材料组织与管理，施工组织与管理，施工安全与文明施工，环境保护措施等方面，进行明确、合理、重点地阐述说明。

2、施工组织设计和技术方案以实际审定的方案为准且必须有现场签证单证明方案执行后，方可作为取费依据。

# 第三章  投标须知

## 一、说明

1、适用范围：本招标文件适用于本次招标工程项目；

2、投标人的资格要求和合格条件：

（1）投标单位必须同时具备化工石油施工总承包壹级资质或机电安装施工总承包壹级资质、房屋建筑施工总承包贰级资质；GB1类、GB2类、GC1类级压力管道安装许可证；三类压力容器制造现场组焊许可证和消防等配套施工资质的许可，在近两年有同类型石油化工总承包施工业绩不少于3个，单项合同额在5000万元以上，项目经理具有国家一级建造师（专业为石化或机电安装）执业资格，开标时携带原件验证。投标单位有良好的信誉和安装业绩，并具有施工同类项目的经验，必须具有同类性项目的施工管理经验，施工技术人员具有同类型施工的技术和经验，一旦确定不得更换，否则，按违约处理。

（2）投标单位应提供以下资料：

①有关确定投标单位法律地位的原始文件的副本（包括营业执照、资质等级证书）。

②投标单位在近3年完成的设备安装正规合同文本和现在正在履行的合同情况。

③投标单位在近3年完成的同类石油化工工程优良证书或已签订的合同文本（均为原件）。

④按规定的格式提供项目经理简历及拟在本施工现场的管理和主要施工人员的情况。

⑤按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。

⑥投标单位提供财务状况，包括近3年经过审计的主要财务报表。

⑦投标单位目前和近2年涉及诉讼的资料。

3、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与参加投标活动所涉及的一切费用，招标文件售价每份500元，招标文件一经售出概不退还。

4、参加本次投标的单位，根据自己企业的能力可投报两个标段，对投报两个标段的单位可中一个标段，也可中两个标段。

## 二、招标文件

1、招标文件的组成

（1）招标文件

招标文件除下列文件外，还包括所有招标文件的解释与澄清和所发出的招标文件的修改补充资料和答疑会议记录等。

第一章  招标说明书

第二章  技术条件、工程规范及施工组织设计的编制

第三章  投标须知

第四章  合同条件

第五章  合同协议条款

第六章  投标文件

第七章  辅助资料表

（2）投标单位应认真审阅全面、理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。不符合招标文件要求的投标书将被拒绝。

（3）凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

2、招标文件的解释与澄清

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在标前会上以书面或电子版形式向招标单位提出，招标单位在接到该请求澄清函2天内以书面或电子版形式向所有获得招标文件的投标单位澄清。

3、招标文件的修改

至投标截止日3天前，可以对招标文件以书面形式作出补充修改，发各投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用，投标单位应以书面或电子版形式通知招标单位确认已收到。

## 三、投标报价

投标单位应对该招标范围内两个标段的工程内容分别投报税后优惠率。

## 四、投标文件

1、投标文件的语言

投标文件及投标单位与项目法人、招标单位之间的有关来往通知、函件和文件均应使用中文。

2、投标文件的组成

（1）投标文件包括：投标书、投标书附录、法定代表人资格证明书、授权委托书、资格审查表、按本须知提交的其它资料。

（2）投标单位必须毫无例外的使用招标文件提供的投标书格式，但表格可以按同样格式扩展。

（3）投标有效期：自投标截止日期算起30天。

3、投标保证金

（1）投标单位应在发标会领取招标文件同时，按投标邀请书要求内容，提供投标保证金人民币30万元（银行汇票或者现金）。（于2017年6月11号17点之前缴纳，银行号： 15315101040004604，公司名称：东辰控股集团有限公司石化分公司 ，开户行：中国农业银行垦利县支行胜坨分理处 。）

（2）未中标者的投标保证金，应在投标有效期满后7天内无息退还，同时应归还招标单位的文件及图纸。

（3）如有下列情况发生，将被没收投标保证金：

A：投标单位在投标有效期内撤回投标文件；

B：投标单位未能在接到中标通知书后10天内签署合同协议。

4、答疑会

（1）投标单位或其授权委托人于2017年6月11日以前将需答疑问题发Email: cdxmb2016@163.com，由招标单位于收到答疑问题2日内给予答复。

（2）会议的目的是澄清疑问，解答投标单位提出的问题和组织投标单位考察现场了解情况。会议应有完整的会议记录，以补充通知的方式发给所有获得招标文件的投标单位。

（3）勘察现场

1）投标单位可自行对工程和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

2）招标单位向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是项目法人现有的能使投标单位利用的资料，项目法人对投标单位由此作出的推论、理解和结论概不负责。

5、投标文件的份数和签署

（1）投标单位编制投标文件“正本”2份，“副本”6份，在封面上明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件的正本和副本应使用不能擦去的墨水打印和书写，加盖法人单位公章和法定代表人印章。

6、投标文件的密封、标志与递交。

（1）投标单位应将招标文件正本和副本包封在一起，并在封口处加盖公章及法人印章。

（2）在包封封面应注明：

在xxxx时间前不得开封。

并写明投标单位的名称和地址、邮政编码，并在封口上加盖投标单位和法定代表人的印章。

7、投标截止日期

（1）投标单位应在2017年5月25日上午9 时前携带投标文件参加投标。

（2）招标单位在投标截止期以后递交的投标文件，将原封退还给投标单位。

8、投标截止时间与投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

## 五、开标和评标

1、开标

（1）招标单位拟于 2017年6月13日举行开标会议（如有变动另行通知）。

（2）开标会议在所有投标单位法定代表人或授权代表人在场的情况下进行，投标单位代表签名报到以证明其出席开标会议。投标单位法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为弃权。

（3）开标会议由招标单位组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。

（4）投标文件有下列情况之一者视为无效：

①投标文件未按规定标志、密封；

②未加盖投标单位公章和未加盖法定代表人印章；

③未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

④投标书未响应招标文件实质性内容要求的；

⑤逾期送达的投标文件。

（5）项目负责人当众宣布检查结果，并宣读有效投标书的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期质量、投标保证金以及投标单位认为适当的其它内容。

2、评标过程的保密

（1）公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标单位或与该过程有关的其他人泄露。

（2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

（3）严禁投标单位在招标过程中采用任何手段进行串标、贿赂和违反招标纪律的其他行为，如经发现均取消其投标资格。

3、投标文件的澄清：为了有助于投标文件的审查、评价与比较，评标委员会可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4、评委仅对投标文件进行判定，只依据投标书内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5、整个评标过程中由招标单位组织和实施，并有建设单位、评标技术专家参加，组成成员为单数。

6、评标原则

公开、公正、公平、科学合理，质量高，信誉好，服务好，报价合理，技术方案先进可行。反对不正当竞争，规范性与灵活性结合。

7、评标方法

⑴仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

⑵评标机构将对投标单位的投标报价、工期、质量标准、施工方案和施工组织设计、社会信誉、企业实力、企业业绩、环保措施以及驻工地项目经理和主要技术负责人、特殊工种人员(均以原件为准)、主要施工机械设备、服务承诺和优惠条件等方面进行综合评价。重点结合工程特点，以保证质量、工期、造价的合理性。

⑶施工方案先进可行，施工技术和重要的施工工序符合要求。

⑷施工符合技术规定，质量可靠，程序完善。

⑸施工组织设计科学合理，符合建设工期要求，施工采用的技术和规范符合国家有关技术规范、规程，网络、计划安排合理完整、施工劳力、施工机具配合合理，安全文明施工措施有效，现场管理有条不紊。

⑹企业信誉高，技术力量强，市场行为和业绩好，项目经理业务素质高、协调组织能力强。

⑺对企业已完成同类工程的获奖进行定量评定。

⑻评标委员会经严格评审，认为所有投标文件不能符合招标文件的要求，有权否决所有投标，招标人将依法重新组织招标。

⑼本次评标采用综合评议法评标。基本分100分，评分标准如下：

商务报价50分，技术评标50分（详见技术标评分表）。

## 六、授予合同

1、合同授予标准：项目法人将合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评标程序评选出的投标单位，确定为中标的投标单位，必须具有有效实施本合同的能力和财力。

2、中标通知书

（1）确定中标单位后，在投标有效期截止前，招标单位以书面形式通知被中标的单位，10日内与建设单位签订工程施工合同。

工程施工合同签订采用建设工程施工合同文本，按招标文件、投标文件内容签订合同条款。

（2）招标单位应及时通知其他未中标的投标单位，并在签订合同后3天内向未中标的投标单位归还投标保证金。

（3）中标单位在接到中标通知书应按规定由法定代表人或授权代表同项目代表签订合同。

3、履约担保

（1）中标单位在合同签订后其投标保证金自动转为履约保证金。

# 第四章　合同条件

本招标文件中的“合同条件”，采用国家工商管理局和建设部颁布发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）的“合同条件”。

# 第五章　合同协议条款

合同协议条款内容：各投标单位依据本招标文件“合同条件”，给定的条款在投标文件中进行响应。否则，视为未实质性响应招标文件。

本合同发包方（发包人）：东辰控股集团有限公司

本合同承包方（承包人）：中标单位全称。

## 一、合同文件

1、工程概况

见招标说明第一项及第二项所述

合同价款：（中标通知书中的中标价）。

2.合同文件组成及解释顺序

双方协议为：本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程报价单、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.合同文件使用的语言文字、标准和运用法律

3.1本合同使用的语言、法律为：《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。语言采用汉语。

3.2本合同使用的标准、规范的编号即名称如下：按现行的国家标准和规范。

4.图纸

4.1甲方提供图纸的日期是：工程开工前10日内。

4.2甲方免费提供图纸的份数是：3份。

4.3甲方对图纸的特殊保密要求及费用的承担双方约定如下：未经发包方同意不得转借第三方，否则经查出给予贰万元的罚款。

## 二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1发包人派驻的工程师是：       职权：发包人授予的一切职权。

5.2监理单位委派的工程师是：     按监理合同规定，发包人委托的职权：见监理合同规定。

6.承包人项目经理是：    按投标书中规定的项目经理，未经发包人同意不得更换。有关人员的名单和职责投标文件中要明确。

7.发包人工作

7.1发包人为使施工场地具备施工条件，应负责的工作为：签订正式合同时约定。

完成的日期是：按合同中的约定。

7.2由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。

7.3水准点与坐标控制点交验要求：开工前以书面形式交承包人，并现场校验。

7.4图纸会审和设计交底时间：开工前7日内。

8.承包人工作

8.1履约保证金

承包人应按投标书附录第1项规定的中标单位在合同签订后其投标保证金自动转为履约保证金。

8.2承包人向发包人提供的工程进度计划及相应进度统计报表是：日、周、月度； 份数：叁份。

8.3承包人负责向发包人提供在施工现场办公和生活设施的要求是：无，费用承担：无。

8.4对施工场地交通和噪音等管理要求及费用承担，双方约定为:执行《建设工程施工合同》通用条款2.4、3.1条规定（以下简称通用条款）。

8.5承包人负责已完工程的成品保护的要求是：按通用条款3.6条规定。

8.7承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护要求是：保护好现有建筑物及管线。费用承担：因承包人造成的损坏由承包人负责修理和赔偿。发包人要求的其他保护，另行协商。

8.8承包人负责施工场地清洁，交工前现场应达到的要求是：达到文明施工要求，并按发包人制定的文明施工管理办法办理（进入施工现场后印发）。

承包人未能按合同约定完成上述工作时，所应承担的责任是：违反当地政府规定的罚款，由承包人自负；违反发包人管理办法的，按管理办法规定处罚。

承包人赔偿甲方损失的范围及计算办法是：签订正式合同时约定。

8.9施工中的水、电、通讯及道路由承包人自行解决。

8.10其它工作在签订合同时按建设单位要求确定。

## 三、施工组织设计和工期

9.进度计划

9.1承包人提交施工组织设计和进度计划的时间：开工前5天。

9.2发包人应于收到后3天时间内批复。

10．开工及延期开工

10.1工程开工

承包人在收到发包人开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，并按进度计划进行施行。发包人的开工通知将在投标书附录第2项的时间内发出。

10.2如发生延期开工：执行通用条款7.5条。

11.暂停施工

如发生，双方按以下约定办理：执行通用条款7.8条。

12.工期延误

12.1竣工延误：执行通用条款7.5条规定。经发包人确定后，工期相应顺延。

12.2非上述原因，承包人不能按合同约定时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付投标书附录第3项规定金额的赔偿费，误期时间从规定竣工日期起直至全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解释乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

13.工期提前

按中标单位投报的工期竣工。

## 四、质量与验收

14.质量检查和返工。双方协议为：执行通用条款5条。

15.工程质量等级

15.1发包人对工程质量的要求：行业优良标准

15.2因承包人原因达不到第5.1款中规定工程质量要求，发包人有权从承包人应得的金额中扣除与投标书附录第4项规定的工程质量补偿金额的赔偿费，承包人同时应承担的违约责任为：无偿给予整改。经整改仍达不到规定的，但能按国家标准要求交付使用的，按规定的赔偿金给予赔偿。

15.3双方对工程质量有争议时，由东营市工程质量监督站鉴定。

16.隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程和中间验收约定：执行通用条款5.3条。验收部位按监理实施细则办理。

17.工程试车

双方责任及费用承担：单体调试费用由承包单位承担，分系统及整体调试由发包方承担。

18.验收和重新检验

双方协议为：执行通用条款13条。由建设单位组织验收。

## 五、合同价款与支付

19.合同价款的调整

19.1合同价格采用方式

19.1.1合同综合价固定

投标单位所填报优惠率在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位在计算报价时应考虑风险。

19.1.2合同价格调整

（1）发生下列情况之一时，合同价款可以调整：发包人认可的设计变更、发包人确认的工程量增减及主要材料。

（2）如发生上述情况,双方按以下约定办理：执行通用条款11条。

20.工程量的确认

20.1除另有规定外，发包人应按照合同通过计量来核实确定已完的工程量和价值，按照第12.3条规定，承包人应得到该价值的付款，当发包人要对已完成的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

20.1.1承包人按进度提交已完工程量报告的时间和要求是：每月的25日。

20.1.2发包人核实已完工程量报告的时间和要求是：接到工程量报告的25日内。

21.工程款支付

21.1工程款支付方式：工程竣工结算后，30天内支付到工程总价款的90%，余款作为工程保修金，保修期满一年后支付。

21.2发包人根据以下方面确认承包人应得到的金额支付工程价款：

21.2.1经发包人计量的工程量，按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款；

21.2.2合同规定的承包人有权得到的其他金额；

21.2.3根据第15条及投标书附录第6项列出的保修金进行的调整。

21.3发包人不按约定支付工程款，应承担的责任为：执行通用条款16条。

## 六、材料和设备供应

22.发包人供应材料设备

22.1发包人供应主材、设备

工程所用的主材、设备均由发包人供应。

22.2发包人未按照第8.1款约定的材料、设备的规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点供应材料及设备，所应承担的责任是：执行通用条款16.1条。

23.承包人采购材料

23.1工程所用的主要材料由建设单位确认，承包人签订合同。

23.2特殊要求为：所有采购的材料必须附合格证书及检验资料，经监理工程师和发包人书面认可，方可使用。

23.3发包人对材料有特殊要求的，承包人必须按发包人的要求进行购买。

23.4应承担的违约责任为：经监理工程师和发包人确认不合格的材料不得使用，否则发生的一切损失和后果由承包人自负。

## 七、工程变更

24.工程变更

施工中如发生工程变更，双方按以下约定的方法处理：执行通用条款10条。

25.确定变更价款

发生设计变更后，双方约定如下：

25.1承包人提出变更价款的时间是：执行通用条款11条。

25.2发包人确认变更价款的时间是：执行通用条款11条。

25.3双方对变更价款不能达成一致意见时的解决办法和时间要求：请当地工程造价主管部门评定。

## 八、竣工与结算

26.竣工验收

26.1承包人向发包人提交完整竣工资料的份数为：贰份 提交时间：执行通用条款。竣工验收后30日内。

26.2承包人向发包人提交竣工图的份数为：贰份 提交时间：验收后30天内。

26.3承包人向发包人提交竣工验收报告的时间是：竣工后10天内。

26.4发包人组织进行验收的约定是：执行通用条款13条。

26.5竣工时间

整个工程或部分工程，应从开工之日算起的时间内完成，或者在第7条允许的延长了的工期内完成。

27.竣工结算

27.1承包人向发包人提交竣工结算资料的时间是：执行通用条款14条。并提供签字盖章后的结算资料捌份。

28.保修

28.1对工程的保修双方约定如下：执行通用条款15条。

29.争议

29.1 协商解决；协商不成时，依法向发包方所在地人民法院起诉。

30.违约

如发生违约。双方按以下约定办理：按本招标文件中的约定办理。

## 九、其   他

31.安全施工

双方约定：执行通用条款6条。

32.专利技术、特殊工艺和合理化建议

双方约定：执行通用条款1条。

33.地下障碍和文物

如发生，双方按以下约定办理：执行通用条款1条。

34.工程转包：不得转包。

35.不可抗力：执行通用条款17条。

36.保险： 属承包人的自行确定。

37.工程停建缓建

双方约定：无

38.合同生效及终止： 双方约定。

38.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

38.2合同履行完毕后终止。

39.合同份数

双方约定本合同捌份。正本两份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份，与正本具有同等效力。

40.补充条款：发包人支付的工程款实行封闭管理，必须专款专用。否则经查出按挪用款项的10%给予罚款。

# 第六章  投标文件

## 一、投标书

合同名称：

致：（建设单位）

1、在研究了上述工程的施工合同条件、规范及招标范围以后，兹报价以           或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同内容、规范、图纸、工程量计算表要求,实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

2、我们完全响应招标文件要求，并承认投标书附录为投标书的组成部分。

3、如果我们中标，保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工，并在投标附录中规定的时间内保质保量完成合同规定的全部工程。

4、我们同意从确定的接收投标之日起30天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时间，本投标书一直对我们具有约束力，并随时被接受。

5、在制定和执行一份正式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

6、我们理解，你们并不一定非得接受最低标报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束。

## 二、投标书附录

投标书附录

| 序号 | 项目内容 | 招标人要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 招标押金自动转为保证金 |  |
| 2 | 发出开工通知的时间 | 接到开工通知后10天内 |  |
| 3 | 误期赔偿费金额 | 合同价款每天×0.3％ |  |
| 4 | 工程质量未达到要求赔偿费 | 合同价款的2％ |  |
| 5 | 质保金 | 合同价款的10％ |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：

## 三、投标报价单

投标报价单（参考格式）

| 序号 | 标段 | 标的物描述 | 工程总造价税后下浮 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | （1）10万吨/年烷基化装置； （2）2.5万吨/年酸性气、废酸回收利用装置； |  |  |
| 2 | 第二标段 | 新增配套储罐区工艺管线、工艺管线、公用管廊制作安装、新增或改造与工程配套的公用工程； |  |  |
| 3 | 第一、二标段总报价 |  |  |  |

备注：1、报价均为含税价。

2、各标段可接受银行承兑比例   %。

3、报价单不得在标书中体现，单独密封。

投标单位名称：

法人授权委托人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

## 四、法定代表人资格证明书

投标单位名称：

地址：                       姓名：

性别：     年龄：     职务：    系        的法定代表人。为施工、竣工保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：  年   月   日            日期：    年  月   日

## 五、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标单位）的          工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：         年       月       日

## 六、施工组织措施

1、本工程施工组织设计

投标单位应递交完整施工组织设计，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图、环保措施及其他必须的因素、文字说明书等资料。

2、本工程计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期的各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

3、临时设施布置及临时用地表

（1）临时设施布置

投标单位应根据招标单位提供的临建场地，认真规划并提交一份施工现场临时设施布置图，并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布

置。

（2）临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

4、安全体系

投标单位应提交本工程自身的安全体系主要安全网络和确保本工程的安全措施。

5、质保体系

投标单位应提交工程自身的质量保证体系和实用本工程的质保措施。

## 七、项目工程的内容及要求

一、现场施工条件

1、安装现场具备安装条件，所有因场地原因采取的措施费用均由承包方承担。

2、施工用水、电，由发包方提供水源、电源位置，由承包人接至施工指定总配电箱和用水点且满足施工需求。水电费用以现场挂表实际计量，按月抄表据实上缴。

二、主要内容：

项目范围内的全部安装工程的施工及调试、配合联动试运转、试压、气密、验收及保运。

1. 界区内钢结构（包括爬梯、平台及护栏、劳动保护、管架）制作安装；分段安装的塔类设备由生产厂家负责组对、焊接及报检，承包方负责配合；

2. 设备或材料到货卸车，80吨以下的吊车及人工卸车费用由承包方承担，80吨及以上的卸车费用承包方承担人工费；

3. 承包方负责承包范围内的防腐工作（要求承包方除锈等级为Sa2.5，除锈方式为抛丸或喷砂除锈），除合金钢、不锈钢管道外均作除锈刷漆处理，装置钢结构的防火处理由发包方负责；

4. 设备及主材进厂检验费用由承包方承担，报检及竣工资料、手续由承包方负责提供。

5、配合新建装置的手续办理，验收时因资质不符合要求由承包方负责，并承担相应的责任。

6、施工电源取自就近配电室或检修箱。电缆由承包方自行准备。

三、具体要求

1.承包方须遵循以下要求：

1.1承包方必须在开标仪式前编制好施工管理小组、技术保证措施、质量保证措施、工程施工方案等，以备招标委员会成员审核，承包方项目部经理、各专业工程师至本工程结束不得更改变动（特殊情况除外），否则终止合同，责任由承包方负责。

承包方项目经理施工期间需常驻施工工地，在工地时间要大于总工期的95%，若达不到规定时间，一次性从工程款中扣除10万元。项目经理如有特殊原因离开工地，需经发包方代表同意。未经发包方 同意擅自离开工地，发包方将从工程款中按2000元/天扣除。

承包方必须配备充足的安全、质量专职管理人员和工程技术人员常驻现场，且必须在安全、质量和技术工程经验、专业分工等方面满足本工程的需要，并须得到发包方的认可，对于发包方认为不合格的人员，发包方要求承包方撤换，承包方必须执行，否则发包方有权不支付工程款。

1.2参与投标的代表人，必须持有承包方的法人授权委托书，并出具工商营业执照、施工资质证副本原件、安全生产许可证、压力管道证等。

1.3承包方必须提供完整的施工方案。

1.4同时中标第一和第二标段的承包方，两个标段分别设置施工经理。

1.5管理人员开工前参加项目培训。施工管理人员对培训内容进行施工方全部人员进行告知。

1.6项目施工工程中进行时时跟踪检查并处罚，C级及以上处罚直接发至总公司。（详见附件：承包商HSE处罚细则）。

1.7管理人社保证书，施工人员统一到社会保障中心缴纳意外伤害保险，进入施工现场人员必须全员统一佩戴相关专业劳保用品。

2.安装要求：

2.1承包方必须具有国家级质量技术监督部门审查批准得专业资质；

2.2必须根据设计和设备技术条件及有关规定的要求进行安装；

3.承包方式

3.1本工程采用包工包辅材的方式，承包方负责施工用机具和焊条、氧气、乙炔等施工辅材，设备及主材等由发包方供应。

4.施工组织及方案：

必须有详细的施工组织设计方案，施工方案只作为组织施工的依据，不作为结算的依据。

四、质量及验收：

1.本招标书中工程按现行的行业标准安装 ；质量由发包方在交工前按合同和现行的行业标准要求的质量标准进行验收。

2.工程质量应达到合同约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件，并不得发生质量事故。

3.工程质量达不到约定的质量条件的部分，发包方或代表一经发现，可要求承包方返工并且每发现一次（或一处）发包方视情况依据质量管理规定对承包方进行处罚。承包方应在发包方或代表提出的时间内返工，直到符合约定的条件。因承包方原因达不到约定条件，费用由承包方承担，工期不予顺延。若返工后仍不能达到约定条件，则承包方承担违约责任。

4. 如因承包方的原因造成工程永久性缺陷，发包方有权视具体情况要求承包方予以赔偿。

5. 当承包方发生特别严重的施工质量事故时，发包方有权终止合同的继续履行，承包方应赔偿发包方的损失。

6. 隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件前的24小时，承包方应书面通知发包方和监理代表进行三方检查,通知讲明检查的地点、时间、内容，没有发包方工地代表的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，承包方应保证发包方现场代表有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。待发包方在隐蔽工程验收记录签字后，承包方方可进行隐蔽或下一道工序的继续施工。

7. 探伤由发包方负责，发包方指定第三方探伤公司进行检测，检测合格率为100%。若焊接合格率未到98%，发包方除对承包方按规定进行处罚外，按不合格数量的200%进行扩探，扩探合格率100%。当扩探不合格时由承包方承担并负责不合格焊口的维修，且所引起的一切费用由承包方负责。若承包方为保证施工质量自行进行的探伤，费用由承包方负责。

五、违约责任：

1.承包方无正当理由，必须听从发包方的指挥，并应按照发包方规定的时间交工和提供服务。

2.在履行合同过程中，如果承包方遇到不能按时交工和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交工的理由、延误时间通知发包方。发包方在收到承包方通知后，应进行分析，如果同意，可酌情延长交工时间。

3.除不可抗力因素以外中标单位逾期交付的，每日按项目合同价款的5‰支付违约金。超过十日的，招标单位有权解除合同，并由中标单位按合同价款的10%向招标人支付违约金。中标人逾期交付的，每日按合同价款的5‰支付违约金。超过约定的时间十日内仍达不到约定质量效果要求的，招标单位有权解除合同，由中标单位按合同价款的10%向招标单位支付违约金，并承担由此给招标单位造成的损失。供应商未按照约定施工的，被视为根本违约，承担合同总金额 200%的违约金。

4.因发包方主材或设备等未按时供货和不可抗拒天气因素造成的，工期相应顺延。

5.承包方违反施工规范、操作程序、技术要求造成施工质量低劣及损失，影响工程进度，发包方有权要求承包方整改，若承包方对发包方人员提出的质量不合格项有异议，承包方必须出具相关标准、规范，并取得发包方的认同，否则必须按发包方要求进行整改，因此发生的费用由承包方承担，并每次支付给发包方1000元违约金。整改后以书面形式申请发包方再次检查验收并签署相关的证明资料。若整改后仍不能达到约定条件，则承包方承担赔偿责任。

6.承包方应将属于发包方提供的各种材料提前7天将材料计划提报给发包方，提报的材料计划要依据图纸和工程现场情况，确保不多报,不错报，不丢失，避免造成浪费，不早报，不迟报；承包方错报、多报造成的材料剩余量（扣除正常的损耗3%）的浪费或丢失，按当期发包方的采购价格由承包方购回，并给予承包方材料剩余量价款10%的经济处罚。

现场接线、调试、电缆头制作等技术工作必须由持证人员进行施工，若发现无证人员进行相关技术工作的施工，每次罚款1000元。

7.在施工中所用的水、电由承包方承担，必须严格执行《安全用电操作规程》，所产生的费用在工程款中扣除。

8.本工程不允许转包或分包。

9.下列文件应作为合同的组成部分：

9.1合同书；

9.2中标意向书；

9.3招标文件；

9.4投标文件及其附件；

9.5合同条件及附录；

9.6技术规范的组成文件；

9.6.1包括在合同文件中的书面技术规范；

9.6.2参考资料中包括的技术规范；

9.7工程施工图纸的合成资料；

9.7.1标明的尺寸；

9.7.2文字注释；

9.7.3图解显示；

9.8工程报价单；

9.9双方商谈的澄清文件及工程进行中的各与之相关的会议纪要。

# 第七章  辅助资料表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位 工程 名称 | 建设 规模 | 建筑 面积 | 结 构 | 层 数 | 跨 度 | 工程 造价 | 设备安装 内容 | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 从事项目经理 年限 |  | 项目经理级别 |  |
| 已完工程项目 情况 |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |

本工程劳动力计划表

| 年 人月 员 施工阶段 | 年 月 | 年 月 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 | 高峰 | 平均 | 高峰 | 平均 | 高峰 |

特殊工种的人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本工程主要施工机械装备表

| 序 号 | 机械或设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担的 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部： 1、项目主管 2、其他人员 …… 现场： 1、项目经理 2、项目副经理 3、主要技术质量管理 4、预算经济师 5、材料管理 6、计划管理 7、安全管理 …… |  |  |  |  |