## 区2018年社会投资重点建设项目计划及责任分工
附件4
区2018年社会投资重点建设项目1-3月推进情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 区分管领导 | 项目责任单位 | 项目建设单位 | 计划开工时间 |  | 预计建成时间 |  | 前期工作情况 |  |  |  | 总投资 | 2018年投资计划 | 1-3月完成投资 | 本月完成投资 | 完成年度投资计划（%） | 累计完成投资 | 占总投资（%） | 项目推进情况 | 存在主要问题 | 建议措施 | 备注
[6 empty] | 年份 | 月份 | 年份 | 月份 | 备案 | 土地出让 | 施工许可 | 征地拆迁
正式项目合计：60项（续建29项，新开工31项），已开工39项，未开工21项 | [13 empty] | 19844694.44 | 6695219.0935 | 2647604.08 | 650287.25 | 39.5447 | 7262983.05 | 36.5991
一、增城经济技术开发区项目17项（续建8项，新开工9项） | [13 empty] | 7709945 | 2687272 | 632352.08 | 209247.6 | 23.5314 | 1557027.35 | 20.1951
（一）续建8项 | [13 empty] | 6618306 | 2520750 | 616439.08 | 207037.6 | 24.4546 | 1536464.35 | 23.2154
1★▲ | 超视堺第10.5代显示器全生态产业园区 |  | 邬卫东 | 开发区 | 超视堺国际科技（广州）有限公司 | 2017 | 03 | 2019 | 06 | 是 | 是 | 是 | / | 6100000 | 2400000 | 593250 | 197750 | 24.7188 | 1395051 | 22.8697 | A、B、C包桩基工程已全面完成并转入上部结构的施工，阵列、彩膜、成盒及偏贴主体工程分别完成55.34%、50.14%、43.12%，康宁玻璃厂房承台、筏板混凝土浇筑已完成，正进行D区钢结构吊装。 | 1.项目周边村庄拆迁，拆除违建、乱摆乱卖摊档清理和环境整治问题； 2.广园快速路收费站仍未拆除；广惠高速开发区出入口工程建设缓慢，影响项目的大型设备运输； 3.与超视堺项目配套厂商中，有部分涉及危化品生产和使用，按现行政策这些企业必须在危化品产业区内设立，而增城开发区目前未设立此类化工产业园区。 | 1.请永宁街协调拆迁和环境整治问题,保证项目工程建设和环评审批验收工作顺利推进； 2.请区住建局协调相关部门尽快拆除广园快速路收费站；区交通局协调加快广惠高速开发区出入口工程建设； 3.请区安监局和区国规局研究解决危化品生产厂商问题方案。
2★▲ | 中国汽车技术研究中心华南基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 卡达克科技有限公司 | 2017 | 10 | 2022 | 12 | 是 | 是 | 否 | / | 185339 | 22000 | 206.73 | 33 | 0.93968 | 11458 | 6.1822 | 已完成场地平整、工程地质勘探，目前施工单位已进场，正在搭建临时设施和打桩。 | 剩余352亩土地未完成出让手续。 | 请区国土规划局协调广州市尽快审批用地出让。
3★ | 广州珠江钢琴集团股份有限公司增城国家文化产业基地（二期） |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 2016 | 12 | 2018 | 09 | 是 | 是 | 是 | / | 72541 | 20000 | 10241.35 | 2378.6 | 51.2067 | 47955.35 | 66.1079 | 2号楼完成工程预验收，5-12号楼正在进行主体结构施工及机电安装。
4 | 信联智通总部 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州智通智能包装有限公司公司 | 2017 | 07 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 60000 | 8000 | 500 | 300 | 6.25 | 23400 | 39 | A3车间主体已封顶，正在进行室内装修和水电安装。
5 | 广州新莱福磁材有限公司项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州新莱福磁材有限公司 | 2017 | 07 | 2019 | 11 | 是 | 是 | 是 | / | 44426 | 18000 | 827 | 377 | 4.5944 | 11033 | 24.8346 | 打桩工程已完成，正进行主体建设。
6 | 新型热泵技术产业化项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 2016 | 11 | 2018 | 09 | 是 | 是 | 是 | / | 30000 | 15000 | 3414 | 700 | 22.76 | 16721 | 55.7367 | 厂房已封顶，正在进行装饰工程和水电工程施工，计划下半年试产。
7 | 力达电器汽车配件系列产品项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州力达电器有限公司 | 2017 | 10 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 26000 | 17400 | 5000 | 4239 | 28.7356 | 14446 | 55.5615 | 已完成厂房打桩工程和桩基检测，正在进行主体工程。
8 | 宝盛（国际）科技创新基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州宝盛视光健康科技发展有限公司 | 2017 | 06 | 2022 | 06 | 是 | 是 | 是 | / | 100000 | 20350 | 3000 | 1260 | 14.742 | 16400 | 16.4 | 3#楼施工至二层，4#楼施工至首层。
（二）新开工9项 | [13 empty] | 1091639 | 166522 | 15913 | 2210 | 9.5561 | 20563 | 1.8837
9 | 中科瑞龙增城生产基地项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州瑞峰新能源有限公司 | 2018 | 07 | 2019 | 07 | 否 | 否 | 否 | / | 70000 | 31000 |  |  | 0 |  | 0 | 项目方已初步完成规划设计方案。 |  |  | 未开工
10★ | 日立汽车马达系统开发及生产基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 日立汽车马达系统（广州）有限公司 | 2018 | 07 | 2020 | 09 | 否 | 否 | 否 | 否 | 312000 | 15000 |  |  | 0 |  | 0 | 已完成地质勘探，正在进行修规编制和单体设计。广州市政府已批复同意按最高年限50年出让，已于2018年3月30日发布挂牌出让公告，将于5月2日成交。 |  |  | 未开工
11 | 广州三泰公司汽车零部件生产研发及工业孵化项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州三泰汽车内饰材料有限公司 | 2018 | 06 | 2019 | 09 | 否 | 否 | 否 | 否 | 21800 | 8000 |  |  | 0 |  | 0 | 广州市政府已批复同意按最高年限50年出让，正在申请工业孵化器用地。 |  |  | 未开工
12 | 广东蓓思涂化工有限公司汽车金属零部件电泳生产基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广东蓓思涂化工有限公司 | 2018 | 05 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16000 | 5000 |  |  | 0 | 2340 | 14.625 | 已完成供地手续，修规已获批复，正在进行单体设计和环评编制，已完成工程地质勘探。 |  |  | 未开工
13 | 广州江铜铜材有限公司增资扩产项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州江铜铜材有限公司 | 2018 | 03 | 2019 | 05 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200000 | 35000 | 13603 |  | 38.8657 | 13603 | 6.8015 | 广州市政府已批复同意按最高年限50年出让，已于2018年3月30日发布挂牌出让公告，将于5月2日成交。 |  |  | 未开工
14 | 新加坡维布络安舍集团个人护理用品生产基地 |  | 邬卫东 | 开发区 | 维布络安舍国泰有限公司 | 2018 | 07 | 2019 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 18100 | 7625 |  |  | 0 |  | 0 | 广州市政府已批复同意按最高年限50年出让，已于2018年3月30日发布挂牌出让公告，将于5月2日成交。 |  |  | 未开工
15 | 永旺梦乐城•名古汇 |  | 邬卫东 | 开发区 | 永旺梦乐城（广东）商业管理有限公司、名大集团（香港）有限公司 | 2018 | 01 | 2020 | 06 | 否 | 否 | 否 | 否 | 400000 | 50000 | 2300 | 2200 | 4.6 | 4100 | 1.025 | 已办理《建设用地规划许可证》，已完成地质勘查，正在进行修规编制和在单体设计。计划于2018年5月份动工建设。 | 项目用地内仍有10kV白石F9线和章陂变电站F15香山线贯穿场地，需对高压线路实施迁移。 | 请永宁街协调区供电局迁移高压线路问题。 | 未开工
16 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司总部搬迁项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | 2018 | 04 | 2020 | 03 | 是 | 是 | 否 | / | 13439 | 4330 | 10 | 10 | 0.23095 | 520 | 3.8693 | 已完成用地手续，环评已获得批复，正在进行修规编制和单体设计。 |  |  | 未开工
17 | 骏德葡萄酒文化产业孵化园项目 |  | 邬卫东 | 开发区 | 骏德酒业 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 40300 | 10567 |  |  | 0 |  | 0 | 广州市政府已批复同意按最高年限50年出让，已于2018年3月30日发布挂牌出让公告，将于5月2日成交。 |  |  | 未开工
二、荔城街项目3项（新开工） | [13 empty] | 443336.18 | 61000 | 175103 | 71900 | 287.0541 | 262354 | 59.1772
18 | 碧桂园华南设计总部 |  | 赵国生 | 荔城街 | 广州市荔碧房地产开发有限公司 | 2018 | 01 | 2020 | 10 | 是 | 是 | 否 | 是 | 226990 | 30000 | 87593 | 36100 | 291.9767 | 141691 | 62.4217 | 周边房屋拆除已完成，基坑支护已完成约60%，土方完成约80%。 | 1.地块北侧及东侧规划道路需尽快修建； 2.项目最近的排污点在增城大道，离项目约350米，需结合该段规划道路进行设计和施工建设。
19 | 荔城第二水厂项目 |  | 江慧雄 | 区水务局、荔城街 | 广州市增城自来水有限公司 | 2018 | 09 | 2021 | 06 | 是 | 否 | 否 | 是 | 48746.18 | 6000 |  |  | 0 |  | 0 | 基本完成土地征收补偿；已取得国有土地使用证；已入场测量放桩；已完成清表；正在办理留用地土地使用证；准备进场修建围墙。 |  |  | 未开工
20 | 融信庆丰村房地产项目 |  | 邓毛颖 | 荔城街 | 广州市融信房地产开发有限公司 | 2018 | 01 | 2020 | 01 | 是 | 是 | 是 | 是 | 167600 | 25000 | 87510 | 35800 | 350.04 | 120663 | 71.9946 | 正在进行桩基施工中。 | 项目南向红线及待建市政道路线内的山体未收储，影响地下室闭合及市政道路建设。 | 请荔城街协调区国土规划局、区交通运输局解决市政道路建设问题。
三、增江街项目4项（续建3项，新开工1项） | [13 empty] | 1660947 | 409345 | 20600 | 1952 | 5.0324 | 452296 | 27.2312
（一）续建3项 | [13 empty] | 560447 | 86945 | 20600 | 1952 | 23.6931 | 452296 | 80.7027
21 | 时代天启项目 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 广州市富思房地产开发有限公司 | 2016 | 11 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 206467 | 25945 | 8000 | 800 | 30.8345 | 188522 | 91.3085 | 商品房11栋塔楼已全部建设至结构封顶、砌筑阶段已完成，其中4栋外排栅已拆除，预计5月份外排栅拆除全部完成。
22 | 合锦保利嘉苑 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 广州合锦嘉富房地产开发有限公司 | 2017 | 01 | 2020 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 120035 | 41000 | 4232 | 1052 | 10.322 | 64434 | 53.6793 | 低层住宅区域部分楼栋已封顶，并领取预售证，高层施工证已领取，正在进行主体建设。
23 | 绿地珑玥府 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 广州市增轩房地产有限公司 | 2017 | 03 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 233945 | 20000 | 8368 | 100 | 41.84 | 199340 | 85.2081 | 1幢楼栋已完成主体结构，9、10、11幢已封顶，4幢正在建设正负零，2、3、5-8幢正在进行主体建设。
（二）新开工1项 | [13 empty] | 1100500 | 322400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 泰禾增城项目 |  | 邓毛颖 | 增江街 | 增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司 | 2018 | 03 | 2023 | 03 | 是 | 是 | 否 | 是 | 1100500 | 322400 |  |  | 0 |  | 0 | 正在进行土地平整及土方工程进场。 |  |  | 未开工
四、朱村街项目4项（续建2项，新开工2项） | [13 empty] | 2371760.96 | 893330.2335 | 341401 | 312407 | 38.2167 | 555250 | 23.4109
（一）续建2项 | [13 empty] | 969600 | 209718 | 42801 | 13807 | 20.4088 | 256650 | 26.4697
25★▲ | 工业和信息化部电子第五研究所增城总部新区 |  | 赵国生 | 朱村街 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2014 | 12 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 279600 | 40000 | 8301 | 2307 | 20.7525 | 116742 | 41.7532 | 工作区第二批8栋单体正在进行结构施工，7栋已结构封顶，园区正在进行道路的铺设，围墙建设，园林绿化等，另外3栋单体正在进行桩基础施工；第三批项目2栋单体完成了初步设计批复等相关报建，完成1#单体的施工图设计，正在进行施工图审查。 配套区北区已全部结构封顶，室内装修完成92%，园区建设完成65%，南区正在进行主体结构施工，基坑工程完成82%，建筑结构工程完成60%。 | 1.项目永久用电进展还不能满足建设要求，需加快凤岭变电站的项目建设； 2.周边基础设施未完善，包括雨污管网、市政燃气管道、市政道路等。 | 1.建议区供电局协调广州市供电局加快凤岭变电站建设； 2.建议区水务局专题协调项目排水管网问题，建议区城管局协调东部燃气公司加快荔城—朱村段天然气管网建设； 3.建议朱村街尽快完成高压线迁改。
26 | 叠溪花园项目 |  | 邓毛颖 | 朱村街 | 广州市金璟置业发展有限公司 | 2016 | 09 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 690000 | 169718 | 34500 | 11500 | 20.3278 | 139908 | 20.2765 | 024地块高层已经有三栋封顶，低层住宅基本封顶。
（二）新开工2项 | [13 empty] | 1402160.96 | 683612.2335 | 298600 | 298600 | 43.6797 | 298600 | 21.2957
27 | 富士康科技小镇一期 |  | 赵国生 | 朱村街 | 广州市碧城科技投资有限公司 | 2018 | 01 | 2020 | 03 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1156660.96 | 679112.2335 | 298600 | 298600 | 43.9692 | 298600 | 25.8157 | 目前土方工程施工中，桩基础工程开始施工。 |  |  | 3月新开工
28 | 广州粤和能源供应链营运中心项目 |  | 赵国生 | 朱村街 | 广州粤和供应链管理有限公司 | 2018 | 09 | 2020 | 06 | 否 | 否 | 否 | / | 245500 | 4500 |  |  | 0 |  | 0 | 项目用地正待广州国土部门审批，预计2018年6月可以供地。 |  |  | 未开工
五、永宁街项目4项（续建2项，新开工2项） | [13 empty] | 1957211.3 | 384279.86 | 26799 | 12551 | 6.9738 | 1561491 | 79.7814
（一）续建2项 | [13 empty] | 968591.85 | 230000 | 14500 | 5500 | 6.3043 | 150950 | 15.5845
29★▲ | 南香谷产业园 |  | 赵国生 | 永宁街 | 广东南香谷实业有限公司 | 2017 | 12 | 2021 | 12 | 是 | / | 否 | / | 208591.85 | 50000 | 3500 | 1500 | 7 | 13950 | 6.6877 | 1.E栋，F栋主体基础沉台；地梁、圈梁、地下消防水池、泵房及地下接口取水消防管和池体管口预埋，库内排雨水pvc管口预理，包括内地面泥土回填； 2.园区第一阶段中心车道区域地下主排水道及配套沙井工程，中车道区域地面钢筋混凝土浇注和部分临时道路工程施工。
30 | 保利东部交通枢纽金融总部 |  | 赵国生 | 永宁街 | 广州保利投资有限公司 | 2017 | 12 | 2022 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 760000 | 180000 | 11000 | 4000 | 6.1111 | 137000 | 18.0263 | 土方完成24万立方米，基坑支护桩完成90%，锚索完成20%。
（二）新开工2项 | [13 empty] | 988619.45 | 154279.86 | 12299 | 7051 | 7.9719 | 1410541 | 142.6779
31 | 新世界增城综合发展项目 |  | 赵国生 | 永宁街 | 广州永沛房地产开发有限公司 | 2018 | 11 | 2021 | 11 | 是 | 是 | 否 | / | 460000 | 130000 | 7651 | 6451 | 5.8854 | 216151 | 46.9893 | 1.地质勘探工程已完成；围墙工程完成约80%；地形测量、管线勘察工程已完成； 2.基坑支护及土方工程已进场；施工用电报装中。 |  |  | 3月新开工
32 | 碧桂园云颂阁项目 |  | 邓毛颖 | 永宁街 | 广州市诚碧房地产开发有限公司 | 2018 | 01 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 528619.45 | 24279.86 | 4648 | 600 | 19.1434 | 1194390 | 225.9451 | 正在进行施工，一地块总开工面积10.14万方。
六、新塘镇项目7项（续建2项，新开工5项） | [13 empty] | 3309243 | 1646600 | 1334312 | 1033.65 | 81.0344 | 1529994 | 46.234
（一）续建2项 | [13 empty] | 936243 | 190000 | 18345 | 883.65 | 9.6553 | 193945 | 20.7152
33★▲ | 华电广州增城燃气冷热电三联供工程 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 华电福新广州能源有限公司 | 2017 | 12 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 否 | 是 | 436243 | 90000 | 345 | 206.65 | 0.38333 | 10815 | 2.4791 | 1.已完成场地平整、初步设计招标、主机招标、试桩以及桩基检测工作； 2.完成主机设备机岛部分的招标并已签订合同，主机设备炉岛部分已挂网招标，并已于3月12日开评标； 3.编制完成围墙及道路施工招标文件，已挂网招标。 | 项目管道需穿越广深铁路、广园快速、油气管道等，协调难度较大。 | 建议区政府协调广深铁路、广园快速、油气管道等权属部门，取得相关权属部门的支持，以加快热网、取水管道的设计、施工。
34★ | 广州珠江国际创业中心 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广东珠江新润实业投资有限公司 | 2017 | 06 | 2020 | 10 | 是 | 是 | 是 | / | 500000 | 100000 | 18000 | 677 | 18 | 183130 | 36.626 | 正推进项目一期工程施工建设工作，地块1-1、1-2全面完成土方开挖基坑支护工程，桩基础已完成；1-1区地下室土建施工形象进度完成95.5%；1-2区地下室土建完施工形象工程完成37.5%；1-1区域首层结构完成30%。 | 1.中石化广州分公司供水管后半段迁改工程涉及到规划道路建设工作； 2.因矮岗河支流临时改道重新改造和长期改道工程涉及永宁街征租地问题，需加紧土地落实才能加快推进。 | 1.建议区政府协调新塘镇、永宁街和开发区等单位共同对规划路和矮岗河支流改道工程一体同步实施； 2.建议新塘镇协调加快推进规划路网建设工作，推进水管迁改工作。
（二）新开工5项 | [13 empty] | 2373000 | 1456600 | 1315967 | 150 | 90.3451 | 1336049 | 56.3021
35★ | 地铁13号线官湖车辆段及上盖地块 |  | 邓毛颖 | 新塘镇 | 广州市品秀房地产开发有限公司 | 2018 | 12 | 2024 | 12 | 否 | 是 | 否 | / | 2000000 | 1355600 | 1315517 |  | 97.0432 | 1315517 | 65.7759 | 1.已取得修详规批复； 2.正办理建筑工程规划许可证以及开展现场勘探工作。 |  |  | 未开工
36 | 广东能源产业链项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广东丰乐集团有限公司 | 2018 | 11 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 否 | / | 73000 | 31000 | 450 | 150 | 1.4516 | 20532 | 28.126 | 1.已获得修详规批复，正在办理建筑工程规划许可证； 2.已完成勘探、测量、清表等前期工作，施工现场已围蔽； 3.已选定地下土方开挖、人防设计、基坑支护施工、监理、工程造价咨询等单位，准备进场施工。 |  |  | 未开工
37 | 广英创意园项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广州增城市广英服装有限公司 | 2018 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 40000 | 15000 |  |  | 0 |  | 0 | 已办理施工许可证，正进行土方开挖工作。 |  |  | 3月新开工
38 | 广英新能源高科技孵化产业园项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广州增城市广英服装有限公司 | 2018 | 01 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 170000 | 35000 |  |  | 0 |  | 0 | 已办理建设工程规划许可证；已取得修详规批复；正在办理临时施工许可证。 |  |  | 未开工
39 | 南大地新能源高科技孵化产业园项目 |  | 赵国生 | 新塘镇 | 广州增城市广英服装有限公司 | 2018 | 01 | 2021 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 90000 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 已办理建设工程规划许可证；已取得修详规批复；正在办理临时施工许可证。 |  |  | 未开工
七、石滩镇项目4项（续建2项，新开工2项） | [13 empty] | 742000 | 277500 | 45754 | 15926 | 16.4879 | 370912 | 49.9881
（一）续建2项 | [13 empty] | 670000 | 250000 | 44490 | 14850 | 17.796 | 362558 | 54.1131
40★ | 广州增城低碳总部园 |  | 赵国生 | 石滩镇 | 广州增城低碳总部园发展有限公司 | 2013 | 12 | 2025 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 300000 | 50000 | 6490 | 850 | 12.98 | 153858 | 51.286 | 1.一期组团项目工程中建设15栋科技大楼，其中A1-A12号楼已经完成竣工验收，其余三栋大楼正加紧建设，内装修及园林景观正加紧施工； 2.园区各条接驳道路分别开始征地或开工建设； 3.已完成新办公区、招商大厅、园区政务中心装修建设。 4.二期组团8栋科技楼已竣工验收； 5.配套建设硅谷公园。 | 1.接通园区的公共市政道路南北大道尚未施工； 2.园区周边配套设施未完善。 | 1.请区交通运输局加快规划建设南北大道； 2.请区水务局、区供电局加快水电排污等管道接驳园区使用。
41 | 广州前海人寿医院（挂绿新城三甲医院） |  | 尹博望 | 石滩镇、区卫计局 | 广州前海人寿医院有限公司 | 2016 | 08 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | / | 370000 | 200000 | 38000 | 14000 | 19 | 208700 | 56.4054 | 1.三甲医院:结构已封顶；在进行室内粗装修、幕墙及铝合金门窗安装；室外市政园林开始,已开始一期机电安装； 2.配套商业：主体结构已封顶；室内砌筑抹灰开始；机电安装开始。
（二）新开工2项 | [13 empty] | 72000 | 27500 | 1264 | 1076 | 4.5964 | 8354 | 11.6028
42 | 东鹏饮料华南生产基地 |  | 赵国生 | 石滩镇 | 东鹏饮料（广州）有限公司 | 2018 | 01 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 否 | 否 | 52000 | 24000 | 841 | 759 | 3.5042 | 5371 | 10.3288 | 1.已完成地块平整及地质勘探工作； 2.继续进行施工图设计，完成50%； 3.已办理建设工程规划许可证；正在办理施工许可证。 | 南边由企业负责出资建设的规划路需要与荔三公路对接。 | 请区交通运输协调路口对接问题。 | 未开工
43 | 岭南酱菜研发及生产总部基地 |  | 赵国生 | 石滩镇 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 2018 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20000 | 3500 | 423 | 317 | 12.0857 | 2983 | 14.915 | 已取得施工许可证；实施部分厂房基础打桩；建设污水处理厂、环境应急池。 | 部分地块存在争议。 | 请石滩镇协调解决争议地块问题。 | 3月新开工
八、中新镇项目5项（续建3项，新开工2项） | [13 empty] | 787400 | 175692 | 27644 | 8714 | 15.7344 | 436890 | 55.4851
（一）续建3项 | [13 empty] | 639400 | 107692 | 23900 | 7450 | 22.1929 | 432646 | 67.6644
44 | 广东外语外贸大学附设增城实验学校项目 |  | 林怡辉 | 中新镇 | 广东技术师范学院天河学院 | 2017 | 08 | 2020 | 08 | 是 | / | 否 | 否 | 50000 | 20000 | 5000 | 2000 | 25 | 10000 | 20 | 修建性性细规划已获批复，正在进行单体报建材料的上报，现已完成现场清表及地质勘探，一期及二期部分用地的土地平整已完成，正在进行主体建设，其中1号、2号教学楼已封顶，3号教学楼、学生宿舍1、饭堂已完成首层，运动场地下室和体育馆正在进行基础施工。 | 二期新增7亩的用地指标；新增道路用地的征收。 | 请中新镇协调区国土规划部门解决用地问题。
45 | 广州中航城房地产项目 |  | 邓毛颖 | 中新镇 | 广州市航里房地产开发有限公司 | 2016 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 412400 | 52492 | 11500 | 2500 | 21.9081 | 303500 | 73.5936 | 一期主体结构已完成，正在进行内装饰和外立面施工；二期主体结构完成50%。 | 项目周边配套市政道路未完善，影响小业主收楼。 | 请中新镇协调各相关职能部门加快项目南侧市政道路和北侧接广汕公路市政道路建设。
46 | 恒大山水郡花园项目 |  | 邓毛颖 | 中新镇 | 广州顺利投资有限公司 | 2016 | 06 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 177000 | 35200 | 7400 | 2950 | 21.0227 | 119146 | 67.3141 | 首期正在验收，二期正在批量装修，三期主体施工。
（二）新开工2项 | [13 empty] | 148000 | 68000 | 3744 | 1264 | 5.5059 | 4244 | 2.8676
47 | 新一代汽车零部件、车身件、内外饰件研究开发及扩大生产能力技术改造项目 |  | 赵国生 | 中新镇 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 否 | / | / | / | 12000 | 12000 | 3744 | 1264 | 31.2 | 4244 | 35.3667 | 1.两栋厂房正在建设，完成两层的主体建设，完成444万设备的购置、安装及调试； 2.完成广汽本田经济型车（2SE)零部件的开发、全新商务型轿车(2JA)零部件的开发及豪华轿车（2GL)零部件的研发。 |  |  | 3月新开工
48 | 东方雨虹华南总部基地 |  | 赵国生 | 中新镇 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 2018 | 04 | 2021 | 05 | 否 | 否 | 否 | 否 | 136000 | 56000 |  |  | 0 |  | 0 | 已完成项目用地报批，于2018年3月30日上公告进行招标。 |  |  | 未开工
九、派潭镇项目6项（续建4项，新开工2项） | [13 empty] | 338065 | 61200 | 20256 | 6100 | 33.098 | 122201 | 36.1472
（一）续建4项 | [13 empty] | 188065 | 46200 | 11800 | 3600 | 25.5411 | 89782 | 47.7399
49 | 森林海欢乐水城温泉酒店 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广东森海投资控股有限公司 | 2016 | 06 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 68000 | 12000 | 5500 | 1500 | 45.8333 | 48500 | 71.3235 | 已完成主体土建工作，正进行安装和室内精装修工作。 | 为发展房车营地项目，项目业主申请190亩风景名胜区配套设施用地。 | 建议区国规局加快办理进度。
50 | 金叶子酒店二期健康服务区 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州金叶子度假酒店有限公司 | 2017 | 10 | 2019 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 48865 | 15000 | 3800 | 1100 | 25.3333 | 18632 | 38.1295 | 正进行主体工程建设。4栋公寓、11栋低层住宅正动工建设，1栋公寓及6栋低层住宅已封顶，示范区和样板房现已正式对外开放。
51 | 锦绣香江健康山谷三期项目 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州大瀑布旅游开发有限公司 | 2017 | 11 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50000 | 8000 |  |  | 0 | 10150 | 20.3 | 正进行土方工程。
52 | 三英温泉度假酒店二期 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州市三英温泉酒店投资有限公司 | 2017 | 05 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 21200 | 11200 | 2500 | 1000 | 22.3214 | 12500 | 58.9623 | 正在进行主体工程建设，已完成约30栋低层住宅主体工程建设。
（二）新开工2项 | [13 empty] | 150000 | 15000 | 8456 | 2500 | 56.3733 | 32419 | 21.6127
53 | 合汇巴塞罗度假酒店 |  | 林怡辉 | 派潭镇 | 广州合汇旅游开发有限公司 | 2018 | 06 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 否 | 是 | 50000 | 5000 | 500 | 500 | 10 | 10550 | 21.1 | 已正式动工，正在开挖土方。 |  |  | 3月新开工
54 | 派潭皇马小镇住宅小区 |  | 邓毛颖 | 派潭镇 | 广州皇马小镇投资有限公司 | 2018 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 100000 | 10000 | 7956 | 2000 | 79.56 | 21869 | 21.869 | 正在进行主体工程建设，E、F栋已建设9层，D3、D4栋已建设到7层。
十、小楼镇项目1项（新开工） | [13 empty] | 5000 | 2000 | 250 | 100 | 12.5 | 250 | 5
55 | 广州市绿聚来增城迟菜心农业公园项目 |  | 林怡辉 | 小楼镇 | 广州绿聚来农业发展有限公司 | 2018 | 02 | 2019 | 12 | 是 | / | / | / | 5000 | 2000 | 250 | 100 | 12.5 | 250 | 5 | 正在完善项目规划设计方案。 |  |  | 未开工
十一、区卫计局项目1项（新开工） | [13 empty] | 25800 | 12000 | 14 | 0 | 0.11667 | 31 | 0.12016
56 | 增城惠康医院项目 |  | 尹博望 | 区卫计局、增江街 | 广州惠康医院有限公司 | 2018 | 01 | 2019 | 07 | 是 | 否 | 否 | / | 25800 | 12000 | 14 |  | 0.11667 | 31 | 0.12016 | 正在进行初步设计及环评报告、水土保持报告编制。 | 1.地块上原救助站已搬迁，但未完成移交工作； 2.建设用地未完成出让手续。 | 请区卫计局协调增江街、区国土规划局解决建设用地问题。 | 未开工
十二、区城管局项目1项（续建） | [13 empty] | 113986 | 5000 | 9119 | 4356 | 182.38 | 108286.7 | 95
57★▲ | 广州市第六资源热力电厂 |  | 郑恒 | 区城管局、仙村镇 | 广州环保投资集团有限公司 | 2014 | 10 | 2018 | 12 | / | / | 是 | / | 113986 | 5000 | 9119 | 4356 | 182.38 | 108286.7 | 95 | 1、2号炉已完成72+24小时，3号炉预计4月初试烧垃圾；1、2号汽机已成功并网。电气系统、仪控系统基本完成；化水系统、洗烟废水系统已完成调试正在运行中，污水处理系统正在调试中。 | 炉渣厂征地已完成，清苗工作仍在推进（完成70%）。
十三、区轨道办项目1项（续建） | [13 empty] | 380000 | 80000 | 14000 | 6000 | 17.5 | 306000 | 80.5263
58★▲ | 广州东部交通中心（凯达尔枢杻国际广场） |  | 邓毛颖 | 新塘镇、轨道办 | 广州凯达尔投资有限公司 | 2014 | 12 | 2019 | 12 | 是 | / | 是 | / | 380000 | 80000 | 14000 | 6000 | 17.5 | 306000 | 80.5263 | 西区塔楼已完成37层主体结构施工（共42层），东区塔楼主体结构施工已完成封顶（共36层），机电安装，砖砌体、玻璃幕墙施工等建设同步进行中，城际部分2层轨道梁施工。 | 港口大道和规划路的设计方案后续审批工作有待进一步加快。 | 加快推进港口大道复建和周边规划路的建设，完善项目周边配套设施建设。
十四、区供电局项目2项（续建1项，新开工1项） | [13 empty] | 134970.6755 | 58665.2 | 550 | 350 | 0.93752 | 8798 | 6.5185
（一）续建1项 | [13 empty] | 51666.6755 | 21650 | 550 | 350 | 2.5404 | 8798 | 17.0284
59 | 电力续建项目 | 220千伏瓜岭输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 2014 | 06 | 2019 | 12 | 是 | / | 否 | 否 | 41800 | 17500 | 300 | 300 | 1.7143 | 6760 | 16.1722 | 1.已取得修详规批复，正在办理工程规划许可证； 2.变电站用地报批已上报至市国规委，待批复； 3.220kV线路共56基塔基已完成交地； 4.110kV出线共5回，共39基塔基已完成交地；金沙路配套同步建设电缆沟已完成建设。 | 变电站用地报批工作滞后，尚未完成用地收储。 | 协调区国规局、新塘镇加快落实用地报批，完成变电站用地收储。
|  | 110千伏郑田输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 2015 | 06 | 2018 | 12 | 是 | / | 否 | / | 9866.6755 | 4150 | 250 | 50 | 6.0241 | 2038 | 20.6554 | 1.变电站已取得临时施工复函，已完成临水、临电报装和站用地填土； 2.变电站用地报批材料已获省国土厅批复； 3.低碳总部园配套道路（进站道路）已进场施工。 | 低碳总部园配套道路建设滞后，影响变电站及线路建设。 | 协调区住建局加快落实低碳总部园配套道路建设，满足变电站及线路工程施工要求。
（二）新开工1项 | [13 empty] | 83304 | 37015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 电力新建项目 | 华电项目配套送出线路工程（含220千伏开关站工程） | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 否 | / | 否 | 否 | 19209 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 项目已取得可研报告批复，正在办理项目核准。 |  |  | 未开工
|  | 220千伏挂绿输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 2018 | 06 | 2020 | 12 | 否 | / | 否 | 否 | 47788 | 19115.2 |  |  | 0 |  | 0 | 1.土规调整方案已获得省国土厅批复，已取得市国规委的用地预审批复； 2.项目已取得可研批复。 | 1.变电站未完成征地； 2.荔城西环路工程（进站路）尚未施工。 | 1.协调区国规局及荔城街落实变电站征地、用地报批以及收储； 2.协调区交通运输局加快荔城西环路工程施工。
|  | 110千伏凤岗（新岭）输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 是 | / | 否 | / | 8807 | 4150 |  |  | 0 |  | 0 | 1.变电站已取得工程规划许可证和不动产权证，正在开展施工招标； 2.区住建局已完成配套电缆管沟工程的施工招标，准备进场施工； 3.朱村街已完成进站道路工程施工招标，准备进场施工。 | 配套电缆管沟工程与进站道路工程建设滞后。 | 1.协调区住建局加快落实配套电缆管沟工程建设； 2.协调朱村街加快完成进站道路工程建设。
|  | 110千伏夏浦输变电工程 | 邓毛颖 | 区供电局 | 广州供电局有限公司 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 否 | / | 否 | / | 7500 | 3750 |  |  | 0 |  | 0 | 项目已取得用地规划许可证。正在开展设计招标。
备注：序号标有“★”的项目已列入广州市2018年重点项目计划，标有“▲”的项目已列入广东省2018年重点项目计划。